|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение № 8к Договору о предоставлении государственного гранта от «15» марта 2023 года №23 |

**Заключительный отчет по итогам реализации**

**социального проекта и (или) социальной программы**

1. Полное наименование неправительственной организации: Общественный фонд «Гражданский альянс Костанайской области «ГрИн»
2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя неправительственной организации: Утебаева Динара Каирбековна
3. Юридический адрес, контактный телефон: Костанайская область, г.Костанай, 1 Мая, 151, 87023009020
4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках реализации гранта (направление): «Развитие гражданских инициатив на селе»
5. Дата начала и окончания периода реализации социального проекта и/или социальной программы: 15 марта 2023 год- 30 ноября 2023 год
6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 5 420 000 (пять миллионов четыреста двадцать тысяч) тенге
7. **Опишите мероприятия в рамках социального проекта**

*Задача 1: Информирование о начале проекта*

 30 марта состоялись общественные слушания с публичной презентацией проекта среди общественных организаций и инициативных групп сельских регионов Костанайской области. Также благодаря СМИ в сельских регионах будут проинформировано максимальное количество НПО и инициативных групп, будут анонсированы даты проведения обучающих курсов и Конкурса идей и проектов.

*Задача 2 Проведение кустовых обучающих семинаров*

Проведение 4-х кустовых семинаров (Север, Запад, Юг, Восток)

Цель семинаров: Повышение потенциала сельских НПО регионах по нескольким направлениям: ГСЗ, анализ потребностей, составление техспецификаций, создание проектов, отчетность.

Благодаря обучению НПО и ИГ сельских регионов станут конкурентоспособными и смогут самостоятельно участвовать в реализации государственного социального заказа, грантового финансирования.

28 апреля для НПО и ИГ Северного региона (Карабалыкскй, Костанайский, Мендыкаринский, Узуенкольский, Федоровский районы) был проведен онлайн семинар по повышению потенциала сельских НПО

Тренер: Бирмагамбетов Наурызбек Мерекешевич- координатор по Северному региону области

17 мая для НПО и ИГ Западного региона (Денисовский, Житикаринский, Камыстинский, Б.Майлина, Лисаковск) был проведен семинар по повышению потенциала сельских НПО

Тренер: Назаров Еркин- координатор по западному региону области

29 июня для НПО и ИГ Южного региона (Амангельдинский, Жангельдинский, районы, Аркалык) был проведен онлайн семинар по повышению потенциала сельских НПО

Тренер: Бәкір Маргулан- координатор по южному региону области

28 июля для НПО и ИГ Восточного региона (Аулиекольский, Алтынсаринский, Карасуский, Наурзумский, Сарыкольский) был проведен семинар по повышению потенциала сельских НПО

Тренер: Бикенов Марат Ахметкалиулы- координатор по восточному региону области.

*Задача 2 Ярмарка идей и проектов*

В рамках проекта проведена оценка потребностей в разрезе районов у представителей сельских НПО, инициативных групп, жителей регионов и экспертного сообщества Костанайской области по определению актуальных направлений развития сельской местности для формирования тематики малых грантов.

Анкетирование проводилось:

- Методом социологического опроса выбрано анкетирование.

- Анкетирование проводилось в Google форме

Анкета включает в себя кроме личных данных: ФИО, адрес проживания, номер телефона, возраст, сфера деятельности, стату или инициативная группа, проблемные вопросы сельской территории в сфере образования, здравоохранения, культуры, внут политики, развития спорта и физической культуры), что приведет к улучшению качества жизни на селе.

Разработанно и анонсированно положение Ярмарки для каждого региона области, в котором информировали потенциальных участников о финансирование 4-х проектов по 500 тысяч тенге.

Цель Ярмарки – способствование решению социально значимых проблем общества или отдельных социальных групп в сельской местности; повышение эффективности взаимодействия между государственными органами, представителями бизнес-структур и гражданского общества, развитие местного самоуправления и саморегулирования в местном сообществе.

28 апреля прошла Ярмарка социальных идей и проектов для НПО Северного региона, на которую было подано 9 заявок от инициативных групп и НПО. По итогу открытого голосования за лучший проект, победителем признали ОО "ЦЕНТР ГЕНДЕРНОЙ ПОДДЕРЖКИ ФЕДОРОВСКОГО РАЙОНА" с проектом по открытию в Федоровском районе первого кабинета Монтессори.

17 мая состоялась Ярмарка социальных идей и проектов для НПО Западного региона с участием 7 проектных заявок. По итогу открытого голосования за лучший проект, победителем признали ИГ «Жайылма» с проектом по открытию Многофункционального Культурно-досугового центра в Камыстинском районе.

29 июня была проведена Ярмарка социальных идей и проектов для НПО Южного региона. По итогу открытого голосования за лучший проект, из 4 проектов, победителем признали ОО "Жангельдинская районная молодежная организация "Жалын" с проектом Ұлы Даланың Ұлы Есімдері

28 июля прошла Ярмарка социальных идей и проектов для НПО Восточного региона, в которой приняли участие 5 проектных команд. По итогу открытого голосования за лучший проект, победителем признали ИГ «Волонтеры медицины» с проектом по открытию игровой комнаты в Ауликольском районе.

*Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора*

28 ноября в онлайн формате проведены общественные слушания с презентацией результатов реализации проекта «Развитие гражданских инициатив на селе»

*Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора*

На сайте [www.gakogrin.kz](http://www.gakogrin.kz) размещается информация о деятельности фонда: отчеты по текущей работе, основные направления, сотрудники, контакты, конкурсы, анонсы мероприятий, условия участия в конкурсах и т.д. Также имеются аккаунты в социальных сетях Инстаграм @grinkost и @rcnpokostanay, а также страница в Фейсбук, где систематически размещается актуальная информация. В проекте задействованы региональных СМИ области, которые будут освещать не только деятельность сельских ресурсных центров, но и продвижение сельских инициатив

|  |  |
| --- | --- |
| **Цель проекта:** | Обеспечение устойчивости сельских НПО через повышение навыков работы в социальной сфере, развитие гражданских инициатив. |
| **Достигнутый результат от реализации проекта:** | * Повышение компетенций руководителей НПО и инициативных групп
* Перераспределение количественного показателя в реализации госсоцзаказа в сторону качественного
* Концентрация внимания НПО на качественном написании заявок
* Выработка профессиональных навыков в проведении мероприятий
* Здоровая конкуренция в гражданском секторе, в частности, в реализации ГСЗ.
 |
| **Задача** | **Мероприятия в рамках задачи** | **Дата проведения** | **Место проведения** | **Кол-во участников** | **Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям)** | **Количественные и качественные индикаторы**  | **Индикаторы** | **Эффект** |
| **план** | **факт** |
| Информирование о начале проекта | Проведение общественных слушаний, презентация деятельности. | 30 марта 2023 год | Платформа ZOOM | 35 | 30 марта состоялась публичная презентация проекта среди общественных организаций и инициативных групп сельских регионов Костанайской области. | Список информированных НПО и ИГПрезентация проекта | **1****1** | **1****1** | Проинформировано максимальное количество НПО и инициативных групп, будут анонсированы даты проведения обучающих курсов и Конкурса идей и проектов. |
| Проведение кустовых обучающих семинаров | Семинар «Повышение потенциала сельских НПО» в северном регионе области | 28 апреля 2023 год | Г. Костанай | 20 | Повышение потенциала сельских НПО регионах по нескольким направлениям: ГСЗ, анализ потребностей, составление техспецификаций, создание проектов, отчетность.Благодаря обучению НПО и ИГ сельских регонов стали конкурентоспособными и смогут самостоятельно участвовать в реализации государственного социального заказа, грантового финансирования | Список участниковКоличество участниковКоличество анкет участниковФото-отчет  | 120105 | 120105 | В ходе семинаров были рассмотрены вопросы и разъяснения по изменениям в нормативно-правовой базе участия в конкурсе государственного социального заказа, порядке подачи заявки участника на конкурс, о важности реализации социальных проектов в соответствии с утвержденным Стандартом государственного социального заказа. Участники семинара разобрали структуру технической спецификации Поставщика, научились правильно применять количественные, качественные показатели, краткосрочные и долгосрочные индикаторы, индикаторы вклада, процесса, применять критерии, рассчитывать самостоятельно баллы.Кроме этого, на конкретных примерах участники получили практические рекомендации по реализации социальных проектов на всех этапах.Также на семинарах были представлены алгоритм построения социального проекта, правильная постановка целей формулировка индикаторов эффективностиустойчивости, работа с целевыми группами. Участники ознакомились источниками финансированиясоциальных проектов и условиями получения |
| Семинар «Повышение потенциала сельских НПО» в западном регионе области | 17 мая 2023 год | С.Айет района им Б.Майлина | 20 | Список участниковКоличество участниковКоличество анкет участниковФото-отчет  | 120105 | 120105 |
| Семинар «Повышение потенциала сельских НПО» в южном регионе области | 29 июня 2023 год | С.Торгай Жангельдинского района | 20 | Список участниковКоличество участниковКоличество анкет участниковФото-отчет  | 120105 | 120105 |
| Семинар «Повышение потенциала сельских НПО» в восточном регионе области | 28 июля 2023 год | П.Аулиеколь Аулиекольского района | 20 | Список участниковКоличество участниковКоличество анкет участниковФото-отчет  | 120105 | 120105 |
| Ярмарка идей и проектов | Северный регион: Разработка положенияОтбор заявок и защита проектовФинансирование Мониторинг | 29 апреля 2023 год | Г. Костанай | 267 | Активизация не менее 20% населения местного сообщества трудоспособного возраста в управлении соответствующей территорией.Выявление и решение не менее 2-х конкретных проблем с активным вовлечением местного сообщества; Создание не менее 2 устойчивых инициативных групп по решению различных вопросов местного сообщества;Разработка положительных кейсов (successstory) участия граждан в решении проблем местного сообщества. | Анализ потребностей Положение Список заявокФинансирование Отчет о реализации проекта  | 11111 проект1 | 111 проект1 | Активизация 20% населения местного сообщества трудоспособного возраста в управлении соответствующей территорией.Выявление и решение 4-х конкретных проблем с активным вовлечением местного сообщества; Создание не менее 2 устойчивых инициативных групп по решению различных вопросов местного сообщества (ИГ Жайылма и ИГ Волонтеры медицины;Разработка положительных кейсов (successstory) участия граждан в решении проблем местного сообщества- все поданные заявки на Ярмарки доработаны и поданы на Конкурсы идей и проектов  |
| Западный регион: Разработка положенияОтбор заявок и защита проектовФинансирование Мониторинг | 17 мая 2023 год | С.Айет района им Б.Майлина | 72 | Анализ потребностей Положение Список заявокФинансирование Отчет о реализации проекта  | 1111 проект1 | 111 проект1 |
| Южный регион: Разработка положенияОтбор заявок и защита проектовФинансирование Мониторинг | 29 июня 2023 год | С.Торгай Жангельдинского района | 54 | Анализ потребностей Положение Список заявокФинансирование Отчет о реализации проекта  | 1111 проект1 | 111 проект1 |
| Восточный регион: Разработка положенияОтбор заявок и защита проектовФинансирование Мониторинг | 28 июля 2023 год | П.Аулиеколь Аулиекольского района | 29 | Анализ потребностей Положение Список заявокФинансирование Отчет о реализации проекта  | 1111 проект1 | 111 проект1 |
| Итоговая публичная презентация результатов проекта | Итоговые общественные слушания | 28 ноября 2023 год | Платформа ZOOM | 1 | Презентация итогов проекта | Презентация итогов проекта | 1 | 1 | Информирование об итогах проекта |

**Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Единица измерения** | **Планируемый уровень** | **Фактический уровень** |
| 1. | Количество прямых бенефициаров | человек | 20 | 531 |
| 2. | Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ) | человек | 30 459 | 30 459 |
| 3. | Количество штатных работников | человек | 4  | 4 |
| 4. | Количество привлеченных специалистов | человек | 4 | 4 |
| 5. | Количество охваченных НПО | организация | 30 | 30 |
| 6. | Фонд оплаты труда от общей суммы гранта | тенге | 2 520 000 | 2 520 00 |
| 7. | Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников) | тенге | 286 272 | 286 272 |
| 8. | Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) | тенге | 333 728 | 33728 |
| 9. | Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица) | организация/человек | - | - |

**Опишите обоснования отклонения по проекту от плана:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):** в течение реализации проекта все запланированные цели были выполнены: Повышение потенциала не менее 30 НПО, не менее 20 инициативных групп, развитие устойчивых, конкурентоспособных НПО в сельской местности, реализация 4-х малых грантов сельских НПО. Оказание консультационной и методической помощи сельским НПО и инициативным группам.

**3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта**

На протяжении реализации проекта удалось поспособствовать развитию социальной активности сельского населения Костанайской области посредством обучающих семинаров. Темы обучающих семинаров были выбраны по потребности сельских территорий. Наиболее востребованной темой для сельских НПО стали «Государственный социальный заказ» и «Создание социальных проектов». Несмотря на то, что представители НПО часто принимают участие в грантовых конкурсах и государственных соц. заказах, писать заявки оказалось не просто. семинарах участники учились правильно ставить цели и задачи проектов, обосновывать актуальность и социальную значимость.

Проблема НПО состояла в отсутствии определенной методики проведения данной работы, а сами государственные органы не до понимали необходимость и ценность. На семинарах были представлены международные практики, инструменты и механизмы общественного контроля. Благодаря чему потенциал сельских НПО в проведении данной работы увеличился. Кроме этого, социальные проекты в рамках мини-грантов затронули и решили ряд конкретных проблем местного сообщества.

**4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного отчета):**

**Гендерный показатель:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **Мужчин** | **Женщин** |
| 531 | 255 | 281 |

**Социальный статус по категориям:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **Дети (в том числе дети с инвалидностью)** | **Молодежь** | **Государственные служащие** | **Работники бюджетных организаций** | **Лица с инвалидностью** | **Люди старшего возраста (от 50 лет и старше), в т.ч.** | **Безработные** | **Представители общественных организаций** | **Представители бизнес-сектора** | **Другие категории** |
| 531 | 68 | 388 | - | 28 |  | 8 | 11 | 30 | 3 |  |

**Возрастной показатель:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **от 13-16 лет** | **17-22 года** | **23-27 лет** | **28-32 года** | **33-45 лет** | **46-58 лет** | **59 лет и выше** |
| 531 | 68 | 24 | 94 | 102 | 222 | 18 | 8 |

**5. Результаты социального проекта:**

* *конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов):* *Благодаря проекту неправительственные организации имеют возможность обучаться, участвовать в различных общественно-значимых мероприятиях, что позволяет им выйти на более качественный уровень. Выездные обучающие семинары позволили повысить уровень знаний представителей НПО, участники освоили несколько актуальных тем по созданию социальных проектов.*
* *долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): Благодаря действующему Ресурсному центру неправительственные организации имеют возможность обучаться, участвовать в различных общественно-значимых мероприятиях, что позволяет им выйти на более качественный уровень. Выездные обучающие семинары позволили повысить уровень знаний представителей НПО,*
* *устойчивость социального проекта/социальной программы Полученные знания, помогли сотрудникам проекта в дальнейшем проводить работу по повышению профессионализма представителей НПО*
* *социально-экономический эффект реализованного проекта. После участия в проекте многие НПО стали экспертами по некоторым вопросам и стали работать по совершенствованию законодательной базы в сфере НПО*

**6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие?**

**Партнеры социального проекта**

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование организации /ФИО партнера** | **Роль в проекте** | **Контакты организации, партнера** | **Примечание** |
| - | - | - | - |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Предложения для включения в перечень приоритетных направлений государственных грантов:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Сфера государственного гранта** | **Предлагаемое приоритетное направление государственного гранта** | **Краткое описание проблемы который должен решить реализация гранта** | **Объем финансирования (тысячи тенге)** | **Вид гранта** | **Ожидаемый результат** |
|  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов****.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Государственные органы**  | **Рекомендации** |  **Номер и дата письма о направлении выработанных рекомендаций** ***(копии писем с приложениями необходимо предоставить с данным отчетом)*** |
| **-** | **-** | **-** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Общее количество страниц отчета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Председатель ОФ «Гражданский альянс Костанайской области «ГрИн»**   **Утебаева Д.К.**

 Дата заполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Место печати