|  |  |
| --- | --- |
|  | « 10 » сәуір 2023 жыл №62  Грант беру жөніндегі Келісімшарттың  № 8 Қосымшасы |

**Әлеуметтік жобаны және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны іске**

**асыру қорытындылары бойынша қорытынды есеп**

1. **Үкіметтік емес ұйымның толық атауы:** «Болашақ Қазақстанға» қоғамдық студенттік бірлестігі
2. **Үкіметтік емес ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса):** Шербаева Бибинур Байжигит Қизи
3. **Заңды мекен-жайы, Байланыс телефоны:** Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы, Тоқсан би , 87471293969
4. **Грантты іске асыру шеңберіндегі әлеуметтік жобаның, әлеуметтік бағдарламаның атауы (бағыт):** Мемлекеттік тілде заманауи зияткерлік командалық ойындарды дамыту
5. **Әлеуметтік жобаны және/немесе әлеуметтік бағдарламаны іске асыру кезеңінің басталу және аяқталу күні:** 10.04.2023 – 2025 жж.
6. **Грантты іске асыруға бөлінген қаражаттың жалпы сомасы:** 50 000 000 теңге

**1. Әлеуметтік жоба шеңберіндегі іс-шараларды сипаттаңыз**

*Гранттық шарттың №3 қосымшасына (жобаның жан жақтық сипаттамасы) сәйкес жоспарланған индикаторларға қол жеткізу деңгейін, қатысушылардың күнін, орнын, санын көрсете отырып, әлеуметтік жобаны іске асыру шеңберінде жүргізілген барлық іс-шараларды егжей-тегжейлі сипаттау және талдау қажет.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Жоба мақсаты:** | | Мемлекеттік тілді кеңінен дәріптеу, тілге деген қызығушылықты ояту, логикалық ойлауды дамытатын білімді жастар үшін бос уақыттың өзекті форматын қалыптастыру мақсатында басқа ұлт өкілдері мен қазақ жастарының арасында қызықты интеллектуалдық, шығармашылық сайыстар өткізу және ел азаматтарының лингвистикалық капиталын арттыру. | | | | | | | |
| **Жобаны іске асырудан қол жеткізілген нәтиже:** | | Мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейту, қазақ тілінің этнос аралық тіл ретінде рөлін арттыру және жастар арасында ана тілімізді ғылымның тілі, техниканың тілі ретінде дәріптеуді мақсат еткен «Тіл тағдыры – ел тағдыры» жобасы бір жылдық жұмысын аяқтай келе, көздеген мақсатқа жетті деп есептеміз. Себебі, мемлекеттік тілде өткен «Aqyl Battle CUP» зияткерлік сайысының бірінші кезеңінде 100 мыңдаған жастар және этнос өкілдері жастары арасындағы «Елім дегендер» шығармашылық байқауына 300-ден астам үміткер қатысуға өтінім білдіріп қызығушылық танытқан. Бұл қазіргі уақытта қоғамдағы қазақ тілді жастарға арналған креативті жобалардың қажеттілігінің көрсеткіші, яғни қазір жастардың басым бөлігі қазақ тілді және олар қоғамда белсенді тұлғалар.  Жоба барысында 14-35 жас аралығындағы жастар арасында «Мемлекеттік тілде заманауи зияткерлік командалық ойындарды дамыту» көзделген, сонымен қатар қазақ тілді жастардың әлеуетін көтеру, жастар арасында мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейту және этнос аралық қатынас тілі ретін дәріптеу мақсатында бір қатар шаралар жүзеге асырылды. | | | | | | | |
| **Міндеті** | **Міндет аясындағы шаралар** | **Өткізу күні** | **Өткізу орны** | **Қатысушылар саны** | **Қысқа мерзімде қол жеткізілген нәтижелер (іс-шараларға)** | **Сандық және сапалық көрсеткіштер** | **Индикаторы** | | **Тиімділік** |
| **жоспар** | **факт** |
| **«Тіл-тағдыры» атты қазақ тілін кеңінен дәріптеуге және жоба аясында өткізілетін іс-шаралар жайында**  **ақпараттарды кеңінен таратуға арналған «сайт» ашу** | «Тіл-тағдыры» атты қазақ тілін кеңінен дәріптеуге және жоба аясында өткізілетін іс-шаралар жайында  ақпараттарды кеңінен таратуға арналған сайт ашу | Сәуір-қараша | - | - | Жоба қатысушыларына және барлық қолданушыларға тиімді болу мақсатында «Тіл-тағдыры» атты жоба аясында өткізілетін іс-шаралар жайында  ақпараттарды кеңінен таратуға арналған сайт ашылды |  | 1 | 1 | Ақпараттың кезеңдегі ең басты міндеттердің бірі ол медиа әлеміндегі қолжетімділік. Осы мақсатта жоба аясында «Тіл-тағдыры» атты сайт жасақталды.  Сайт жоба туралы толық ақпарат беретін 5 бөлімнен тұрады.  Ол басты бет жоба туралы жалпы ақпарат, мақсаты мен міндеттерін көруге болды. Және де жоба барысында жүзеге асырылатын байқаулар туралы ақпараттар.  Екінші бөлім, «Aqyl Battle Cup» зияткерлік сайысы. Бұл бөлімде қатысушылар сайыстың ережесімен танысумен қатар байқауға қатысуға өтінім жібере алады. Жалпы зияткерлік сайыс республикалық көлемде барлық өңірлерде ұйымдастыру жоспарланған. Ағымдағы жылы зияткерлік сайысқа еліміздің түпкір-түпкірінен, аудан, ауылдардан 100 000 аса жас қатысты. Мұның өзі ақпарат әдеміндегі дұрыс жұмыстың көрсеткіші деп білеміз. Жастарға оның ішінде қазақ тілді жастарға, ауыл жастарына дәл осындай креативті жобалар туралы ақпараттар жетсе, нағыз лидерлер мен білім жастар дәл сол қоғамдық топтардан шығатыны анық.  Одан әрі қарай, қатысушылар барлық кезеңдер бойынша ақпаратты уақытылы алып отыра алады. Әр кезеңнің жеңімпаздары туралы, республикалық кезеңнің финалисттері туралы ақпараттарды да осы сайттан көре аламыз.  Сайыс аяқталған соң да барлық бейне материалдар сайтқан жүктелетін болады.  Үшінші бөлім, өзге этнос өкілдері арасында «Елім дегендер» шығармашылық байқауы туралы толық ақпарат. Байқаудың ережесінен бастап, кезеңдері туралы, қатысушылар туралы барлық ақпарат сайтта орналасқан. 14-35 жас аралығындағы барлық өзге этнос өкілдері ережемен танысып өтінім қалдыра алады. Бұл бөлімде де әрбір кезең бойынша толық ақпарат және кезеңдердің жеңімпаздары туралы және байқау соңындағы нәтижелер мен бейне материалдар жүктелінеді. Сайт қолданушылары үшін әрқашанда қол жетімді.  Үшінші бөлім, Галерея сайт қолданушылары үшін оңай әрі тиімді болу үшін жоба барысындағы барлық медиа материалдар жүктелінеді. Өздеріңіз білетіндей қазіргі таңда медиа әлемінде жаңалықтар дер кезінде жариялануы өте маңызды. Яғни басты мақсат, жоба қатысушысы дер кезінде ақпаратты алып өзінің әлеуметтік желісінде жарияласа немесе жақындары мен достарының арасында ақпаратпен бөліссе бұл жобаның танымалдығын артырудағы мақсатқа қол жеткізгеніміз болып есептелінедін.  Келесі бөлімдер, «Жаңалықтар» және «Байланыс үшін» бұл бөлімдерде де жоба аясында өтіп жатқан іс-шаралар туралы соңғы ақпараттар және ұйымдастыру комитетінемен байланысуға мүмкіндік болады.  Сондықтан жобаларды жасаумен қатар ақпараттық қолжетімділік басты міндеттердің бірі.  <https://til-tagdyry.kz/>  Қосымша 1 |
|  | «Aqyl Battle Cup» зияткерлік сайысы жайлы толық ақпарат сайтта жариялау. Сайысты өткізу барысында фото-бейнематериалдарды сайттағы арнайы галереяға жүктеу | сәуір-қараша | - | - | - | Сандық сапалық | 50 видео  900 фото | 50 видео1060 фото | «Тіл тағдыры» сайтының «Галерея» бөлімінде «Aqyl Battle Cup» республикалық зияткерлік сайысы деп аталатын тетік орналасқан, оның екіге бөлінеді «фото» және «видео», яғни барлық сайт қолданушыларына түсінікті әрі жүкеп алуына ыңғайлы медиа метариалдар жүктелген. Жобаның бастапқы нақты жоспарына сәйкес зияткерлік сайыс аясында 50 аса видео материал және 1000 аса бейне мариалдар жүктелген.  <https://til-tagdyry.kz/galereya/aqyl-battle-cup/foto>  Қосымша 2 |
|  | «Елім дегендер...» шығармашыл жастар байқауы туралу жариялау, байқауды өткізу шеңберінде түсірілген, қолданылған барша фото-бейне материалдар сайттағы арнайы галереяға жүктеу. | сәуір-қараша | - | - | - | Сандық сапалық | 50 видео  900 фото | 50 видео  1000 фото | «Елім дегендер» шығармашылық байқауының аясындарғы барлық бейне материалдар сайт қолданышуларына және байқау қатысушыларына қолжетімді ету мақсатында «Тіл тағдыры» сайтының «Галерея» бөлімінде, «Елім дегендер» тетікшесінде орналастырылған. Жобаның бастапқы нақты жоспарына сәйкес байқау аясында 50 аса видео материал және 1000 аса бейне мариалдар жүктелген.  [til-tagdyry.kz/galereya/elim-degender/foto](https://til-tagdyry.kz/galereya/elim-degender/foto)  Қосымша 3 |
| **Мемлекеттік тілдің қолдану аясын арттыруға бағытталған «Aqyl Battle Cup» зияткерлік ойыны арқылы көңілді**  **тапқырлар командаларын «КТК» санын арттыру** | Сайысты көпшілік қауымға кеңінен таныстыру мақсатында Instagram әлеуметтік желісінде «Креативті  команда» видеороликтер байқауын өткізу. | сәуір-қараша | Instagram әлеуметтік желісінде | 50 команда 150 қатысушы | «Aqyl Battle Cup» зияткерлік сайысы аясында жобаның танымалдығын арттыру және жастар арасында дәріптеу мақсатында 180 қатысушының арасында құрамында 3 қатысушы болатындай етіп, 60 команда жасақталды және сол командалар арасында Instagram әлеуметтік желісінде «Креативті команда» сайысы өтті. Сайыс Ережесіне сәйкес әр команда өзін және қатысып жатқан өңірін таныстыратын бейне ролик дайындап, әлеуметтік желіге жариялады. Ең көп қаралым және лүпіл жинаған 3 команда жеңіске жетті. Олар: «Космос» командасы, Шымкент қаласы – 1 орын, 300 000 теңге сыйақы, «Каспий» командасы, Маңғыстау облысы – 2 орын, 200 000 теңге сыйақы, «IQ Kyzdar» командасы, Ақтөбе облысы – 3 орын, 100 000 теңге сыйақымен марапатталды. Жалпы жүлде қоры 600 000 тг | Сандық сапалық | 50 | 50 | «Тіл тағдыры – ел тағдыры» әлеуметтік жобасы аясында өткен «Aqyl Battle Cup» зияткерлік сайысына қатысушы командалар арасында жобаның танымалдығын арттыру мақсатында Instagram әлеуметтік желісінде «Креативті команда» сайысы ұйымдастырылды.  Сайыс барысында «Aqyl Battle Cup» финалисттері өз өңірін және команда мүшелерін таныстыратын видео дайында @aqylbattle\_cup парақшасында жариялады. Командалар арасында ең көп қаралым және лүпіл жинаған видеолар іріктеліп жеңімпаз атанды. Сайысқа қатысқан 3 команда: «Космос» командасы, Шымкент қаласы – 1 орын, 300 000 теңге сыйақы, «Каспий» командасы, Маңғыстау облысы – 2 орын, 200 000 теңге сыйақы, «IQ Kyzdar» командасы, Ақтөбе облысы – 3 орын, 100 000 теңге сыйақымен марапатталды. Жалпы жүлде қоры 600 000 тг құрады. Бұл қатысушылардың зияткерлік жарысқа деген қызығушылықтарын одан әрі көтерді.  Бұл жарыстың тағы бір ерекшелігі- команда мүшелері осы сайыстың аясында бір-бірімен танысып, команда ретінде жұмыс жасап бастады. Яғни оған дейін команда мүшелері таныс болмады.  «Креативті команда» сайысына қатысушылар @aqylbattle\_cup парақшасының өзінде 300 мығнан аса қаралым жинады. Бұл жобаның танымалдығын арттыру мақсатын өткен сайыс көзделген мақсатқа жетті деген тұжырымдамыз. Себебі, осы сияқты сайыстар әлеуметтік желі арқылы жастар арасында көбірек танымал болады, көп жастың назарын аударады.  [AQYL BATTLE CUP (@aqylbattle\_cup) | профиль Instagram](https://www.instagram.com/aqylbattle_cup/)  Қосымша 4 |
|  | «Aqyl Battle Cup» 14-35 жас аралығындағы жастарға арналған республикалық зияткерлік сайысының 1,2 кезеңдерін өткізу | 1-15 мамыр | Aqyl Battle мобильді қосымшасында | І кезеңе: 100 000 қатысушы  ІІ кезеңде: 2000 қатысушы | 1-15 мамыр «Aqyl Battle CUP» зияткерлік ойынының бірінші кезеңі өтті. Республика көлемінде 14-35 жас аралығындағы жүз мыңдаған жастардың қатысуымен Aqyl Battle моблиьді қосымшасында тартысты тайыс өтіп, еліміздің 20 өңірінен 2000 қатысушы келесі кезеңге жолдама алды. Әр аймақ бойынша үздіктердің тізімі жарияланды.  Грант берушінің келісімімен 15-25 шілде аралығында «Aqyl Battle CUP» зияткерлік ойынының Екінші кезеңі ұйымдастырылды. Еліміздің 20 өңірінен 14-35 жас аралығындағы 2000 қатысушы Aqyl Battle мобильді қосымшасында өз білімдерін сынады. Күнделікті әр аймақ бойынша үздіктердің рейтингі жарияланып отырды. Айта кетейік, ІІ кезеңде Астана, Алматы, Шымкент және 17 облыстан 9 үздік қатысушыдан іріктеліп республикалық финалға жолдама алуға мүмкіндігі болды.  Екінші кезеңнің қорытындысы бойынша ең жоғары ұпай жинаған 180 қатысушы іріктеліп 60 командлаға біріктірілді. | Сандық сапалық | - | 100 000 адам | Aqyl Battle мобильді қосымшасының құрастырушысы Айболат Құлатай жобадағы зияткерлік сайыстың амбассадоры ретінде өзі басшылық ететін IT Thousand компаниясы біздің басты серіктесіміз болып табылады. Сондықтан 14-35 жас аралығындағы жастарға арналған «Aqyl Battle Cup» республикалық зияткерлік сайысының І,І кезеңдері Aqyl Battle мобильді қосымшасында өтті.  Aqyl Battle мобильді қосымшасы қазақ тілді жастардың арасында кеңінен танымал, мектеп бағдарламасын оңай игеруге, ойлау өрісін кеңейту мен қазақтың салт дәстүрін, әдебиеті және тарихын тануды, әр түрлі салаларда базалық білімді қалыптастыруға, ең бастысы жастардың бос уақытын пайдалы өткізуге бағытталған мобильді ойын қосымша ретінде пайдалануда.  Ойындағы сұрақтар: технологиялық прогресс, өнер және мәдениет, жазу сауаттылығы, география, спорт, әлем тарихы, химия, ми жаттығу, медицина, кино және сериалдар, ән мен би, астаналар, ағылшын тілі, қаржылық сауаттылық, мақал-мәтел, салт дәстүр, биохимия, физмат, тәуелсіз Қазақстан, танымал тұлғалар, тулар, мемлекеттер, валюталар сынды 25 тен астам категория бойынша, 12 мыңнан астам сұрақтан тұрады.  Осы уақытқа дейін ойынды 600.000 мыңнан астам адам қолданып, 25.000.000 ойын өткізген. Қосымшаны күніне 112.000 мың қолданушы қолданады.  Республикалық зияткерлік сайыстың І және ІІ кезеңнің жеңімпаздары жоғарыда айтып өткен категориялар бойынша ойын жүргізіп, өз қарсыласын жеңіп ұпай саны бойынша алға шыққан ойыншылар болып табылады.  1-15 мамыр «Aqyl Battle CUP» зияткерлік ойынының бірінші кезеңі өтті. Республика көлемінде 14-35 жас аралығындағы жүз мыңдаған жастардың қатысуымен Aqyl Battle моблиьді қосымшасында тартысты тайыс өтіп, еліміздің 20 өңірінен 2000 қатысушы келесі кезеңге жолдама алды. Әр аймақ бойынша үздіктердің тізімі жарияланды.  Грант берушінің келісімімен 15-25 шілде аралығында «Aqyl Battle CUP» зияткерлік ойынының Екінші кезеңі ұйымдастырылды. Еліміздің 20 өңірінен 14-35 жас аралығындағы 2000 қатысушы Aqyl Battle мобильді қосымшасында өз білімдерін сынады. Күнделікті әр аймақ бойынша үздіктердің рейтингі жарияланып отырды. Айта кетейік, ІІ кезеңде Астана, Алматы, Шымкент және 17 облыстан 9 үздік қатысушыдан іріктеліп республикалық финалға жолдама алуға мүмкіндігі болды.  Екінші кезеңнің қорытындысы бойынша ең жоғары ұпай жинаған 180 қатысушы іріктеліп 60 командаға біріктірілді.  Қатысушыларды әр кезеңде өз білімін сынау үшін 10 күн уақыты болды. Сайыс барысында әртүрлі әлеуметтік топқа жататын жастар өздерінің базалық білімдерін бекітіп, жаңа факттар мен қызықты деректерді үйренді. Бұл ойынның тағы бір ерекшелігі тек орта, жоғары оқу орындарының оқулықтарынан бөлек ұлттық салт-дәстүр, мақал-мәтел, қазіргі Қазақстан тарихында қамтиды. Жасөспірімдер мен жастар ойнай отырып білім жинайды. Және де біздің мақсатымыз осы осындай зияткерлік ойындай офлай фоматта да өтіп, жастар ортасына айналдыру болды.  Қосымша 5 |
|  | «Aqyl Battle Cup» 14-35 жас аралығындағы жастарға арналған республикалық зияткерлік сайысының Финалдық кезеңін өткізу. | 19-20 қазан | Астана қаласы, Б.Момышұлы 5, Оқушылар сарайы | 150 қатысушы | Астанада Aqyl Battle Cup» республикалық зияткерлік ойынының финалы өтті. Додаға еліміздің барлық өңірлерінен 14-35 жас аралығындағы 150 азамат қатысты. Қатысушылардың арасында мұғалім, дәрігер, инженер, журналист сияқты мамандықтардың иегерлері, мемлекеттік қызметкерлер, құқық қоғау органдарының қызметкерлері, құтқарушылар, сарбаздар, мұнай саласында қызмет ететін жастар бар. Бұдан бөлек, зияткерлік ойынның финалында бала күтімінде отырған азаматтар, «Қазақстан темір жолы», «Қазақ мыс» сияқты ірі компаниялардың қызметкерлері, такси жүргізушілері, тапсырысты жеткізушілер де өз бағын сынап көрді.  2 күнге жалғасқан сайыста қатысушылар қонақ үй, таңғы және түскі ас, арнайы жиындықпен (блакнот, қалам, футболка, жилетка) қамтамасыз етілді. Сайыс кезіндегі ең әсерлі болған, ол қатысушылардың әртүрлі әлеуметтік топтағы жастар болуы. Басым бөлігі, мұғалім, балабақша тәрбиешілері, ЖОО оқытушылары, бала күтімінде отырған азаматтар, дәрігерлер, инженер, журналист, жеке кәсіпкер, мемлекеттік қызметкерлер, құқық қоғау органдары қызметкерлері, сарбаздар, өртсөндіруші, ҚТЖ, ҚасМыс сияқты ірі компаниялардық қызметкерлері, Мұнай саласының қызметкерлері, студенттер мен оқушылар, мүміншілігі шектеулі жастар және NEET санатыса жататын жұмыссыз жастардан құралған.  Финалдық кезең 2 бөлімнен тұрды, жартылай финал және Гранд финал. Бірінші күні барлық қатысушы командалар арасында куиз форматында зияткерлік ойын өтті. Жартылай финалда қатысушылар 7 кезең бойынша 49 сұраққа жауап берді. Командалық есепте ең жоғары ұпай жинаған 4 команда гранд финалға жолдама алды. Гранд финал 3 кезеңнен: «Жүзден жүйрік» - екі жұп команда арасындағы іріктеу, «I-Sana» технологиялық өркениет тақырыбындағы сұрақтар – 2 және 3 орындар үшін талас, «Ақыл шыңында» - Бас жүлде үшін тартыс болды.  50 команда арасында өткен бәйгеде Абай облысының намысын қорғаған «Телқара» командасы топ жарды. Абай облысы лингвистикалық орталығының филологы Жандос Қалиақпаров, өңірге қарасты Абай ауданы орта мектебінің бастауыш сынып және математика пәнінің мұғалімдері Балауса Сайлаубекова және Айтолқын Ермекова бас жүлде - 1 000 000 теңгені еншілесе, І орын алған жамбылдық «Дара» командасы 500 мың теңгеге ие болды. Маңғыстау облысынан келген «West coast» командасы ІІ орынды және 300 мың теңгелік сыйлықты иеленді. ІІІ орын мен 200 мың теңгелік сыйлық Батыс Қазақстан облысынан келген «Europolis» командасына бұйырды.  Сонымен қатар, «Aqyl Battle Cup» республикалық зияткерлік ойынының қорытындысы бойынша ең креативті 3 команда анықталды. Креативті командалар 300, 200 және 100 мың теңге мөлшеріндегі ақшалай сыйлықтармен марапатталды. | Сандық сапалық | 60 | 150 | Жоғарыда атап өткен І және ІІ кезеңнің жеңімпаздары Астана қаласында ұйымдастырылған финалға жолдама алды. Екінші кезеңнің қорытындысы бойынша ең жоғары ұпай жинаған 180 қатысушы іріктеліп 60 командаға біріктірілді. Финалдық ойынға әртүрлі жеке себепберіне байланысты 150 қатысушы қатысты.  Астана қаласында Оқушылар сарайында өткен 2 күнге жалғасқан сайыста қатысушылар қонақ үй, таңғы және түскі ас, арнайы жиындықпен (блакнот, қалам, футболка, жилетка) қамтамасыз етілді. Сайыс кезіндегі ең әсерлі болған, ол қатысушылардың әртүрлі әлеуметтік топтағы жастар болуы. Басым бөлігі, мұғалім, балабақша тәрбиешілері, ЖОО оқытушылары, бала күтімінде отырған азаматтар, дәрігерлер, инженер, журналист, жеке кәсіпкер, мемлекеттік қызметкерлер, құқық қоғау органдары қызметкерлері, сарбаздар, өртсөндіруші, ҚТЖ, ҚасМыс сияқты ірі компаниялардық қызметкерлері, Мұнай саласының қызметкерлері, студенттер мен оқушылар, мүміншілігі шектеулі жастар және NEET санатыса жататын жұмыссыз жастардан құралған.  Финалдық кезең 2 бөлімнен тұрды, жартылай финал және Гранд финал. Бірінші күні барлық қатысушы командалар арасында куиз форматында зияткерлік ойын өтті. Жартылай финалда қатысушылар 7 кезең бойынша 49 сұраққа жауап берді.  1.Бәйге – тест (еркін тақырыпта құрастырылған 7 тест – жауап беру үшін команға берілетін уақыт 30 сек)  2.СөзЖұмбақ (медиа саласына бағытталған 7 сөз – 4 мин)  3.Bary biledi (бұл кезеңде қызықты факттерден құрылған 7 сұрақ – жауап беру үшін команға берілетін уақыт 1 мин)  4.Aqyldy команда (әлемге танымал қазақстандық командаларға байланысты 7 сұрақ – жауап беру үшін команға берілетін уақыт 3 мин)  үзіліс  5.Абай әлемі («Абай жолы» романынан және ұлы ақынның өмірбаянынан 7 сұрақ – жауап беру үшін команға берілетін уақыт 3 мин)  6.Білгенге-маржан (тарихи орындарды картадан белгілеу – жауап беру үшін команға берілетін уақыт 7 мин)  7.Status QUO (ҚР қазіргі жағдаят, соңғы жылда қабылданған заңдарға байланысты 7 сұрақ – жауап беру үшін команға берілетін уақыт 3 мин) арнайы мамандар тарапынан құрастырылды.  Командалық есепте ең жоғары ұпай жинаған 4 команда гранд финалға жолдама алды. Гранд финал 3 кезеңнен: «Жүзден жүйрік» - екі жұп команда арасындағы іріктеу, «I-Sana» технологиялық өркениет тақырыбындағы сұрақтар – 2 және 3 орындар үшін талас, «Ақыл шыңында» - Бас жүлде үшін тартыс болды.  Жүзден жүйрік атанған Абай облысының намысын қорғаған «Телқара» командасы топ жарып, бас жүлде - 1 000 000 теңгені еншілесе, І орын алған жамбылдық «Дара» командасы 500 мың теңгеге ие болды. Маңғыстау облысынан келген «West coast» командасы ІІ орынды және 300 мың теңгелік сыйлықты иеленді. ІІІ орын мен 200 мың теңгелік сыйлық Батыс Қазақстан облысынан келген «Europolis» командасына бұйырды.  Сайыс барысында қатысушылардың білім додасына деген қызығушылықтары, бар ынтасымен ойынға қатысуына қарап таңдануға болады. Себебі 14 жастағы оқушымен 35 жастағы бір саланың маманы бір команда да бір мақсатта ойын көрсеткенде шын мәнісінде білім жастарды біріктіретінін көруге болады.  Қазіргі қазақ тілді жастарға кретивті жобалар ауадай қажет.  Қосымша 6 |
| **Мемлекеттік тілдің этносаралық қатынас тілі ретіндегі рөлін күшейтуге бағытталған Қазақстандағы өзге этнос өкілдерінің 14-35 жас аралығындағы жастар арасында «Елім дегендер...» атты шығармашылық байқауын ұйымдастыру** | «Елім дегендер...» байқауына қатысушыларды тіркеуден өткізу | 1-20 қазан | - | 300 адам | «Елім дегендер...» байқауына қатысушылар арнайы поштаға өтінім жіберу арқылы тіркеуден өтіп, өздері қатысуға ниет білдірген номинация бойынша өтінімдер келіп түсті. Қазіргі таңда арнай құрылған әділ қазылар алқасы жұмыстарды қарауда. 4 номинация бойынша үздік деп табылған 100 қатысушы, Астана қаласында өтетін республикалық кезеңге шақырту алады | Сандық сапалық | 100 | 300 | «Елім дегендер...» байқауын бастамас бұрын тіл саласының мамандарымен, Қоғам қайраткерлерімен, журналисттер мен педагогтермен кездесіп пікір алмасып Ереже құрастырылды.  Мемлекеттік тілінде өтетін бұл байқаудың басты талабы қазақ тілін терең меңгерген өзге этнос өкілі болуы міндетті, яғни қазақтар қатыса алмайды.  Байқаудың басты мақсаты қазақ тілін ұлт аралық қатысан тілі ретінде дәріптеу.  Осында категориялар негізінде Ереже жасақталық барлық ақпарат көздері арқылы, білім беру мекемелеріне ресми хаттар жіберу арқылы ақпарат таратылды. Үміткерлерді қабылдау мақсатында арнайы электронды пошта құрылып, өтінімдер қабылданды. 1-20 қазан аралығында республика көлемінде 300 астам өтінімдер келіп түсіп, арнай мамандардың қарауымен 100 қатысушы финалға жолдама алды.  Әрі қарай қатысушылармен республикалық кезеңге дайындық жұмыстары жүргізілді.  Қосымша 7 |
|  | «Елім дегендер...» Республикалық байқауына қатысушыларға жолдама жіберу, тіркеу, орналастыру . | 1-16 қараша | Астана қаласы, Ш.Уалиханов 7, The King Astana қонақ үйі | 100 | 1-20 қазан аралығында республика көлемінде 300 астам өтінімдер келіп түсіп, арнай мамандардың қарауымен 100 қатысушы финалға жолдама алды. Шарттар толық орындалған, тіркеуден сәтті өткен қатысушылардың арасынан материалдары бойынша іріктеуден өткендерге байқауға қатысуға арналған шақырту жіберілді.  Финалдық сайыс қатысушыларының жол шығындары жіберуші тараптан қамтамасыз етіліп Астана қаласына келді. Ұйымдастырушылар тарапынан: жатын орын және таңғы, түскі аспен қамтамасыз етілді.  Байқауға қатысушы 100 финалист арнайы жиынтықпен (көкірекше «орысша-жилетка», жеңсіз көйлек «орысша-футболка», қойындәптер, қалам) қамтамасыз етілді. | Сандық сапалық | 100 | 100 | Республикалық байқауға жалпы саны 100 қатысушы жолдама алды.  Ережеде көрсетілген барлық талаптарды орындап, өзі таңдаған номинация бойынша үздік өнер көрсеткен бейне материалды жолдаған қатысушылар, финалда өнер көрсету мүмкіндігін алды.  Ережеде басында айтылғандай қатысушылар жол шығындарын өздері өтеді, ал Астана қаласына келіп орналысуы және таңғы, түскі аспен қамтамасыз етілді.  Қатысушылар Астана қаласындағы The King Astana қонақ үйіне орналастырылып, сайыс өетін жерге дейін арнайы көлікпен жеткізілді.  Одан бөлек, барлық қатысуышылар үшін арнайы жиынтықтар дайындалып материалдар үлестірілді. Олар, көкірекше «орысша-жилетка», жеңсіз көйлек «орысша-футболка», қойындәптер және қалам. |
|  | «Елім дегендер...» Республикалық байқауының өткізілу барысы | 17 қараша | Астана қаласы, Б.Момышұлы 5, Оқушылар сарайы | 100 адам | «Тіл тағдыры – ел тағдары» жобасының аясында Астанада «Елім дегендер» байқауының республикалық кезеңі өтті.  Өзге этнос өкілдерінің 14 пен 35 жас аралығындағы азаматтары арасында өткен ақтық сайыста 100-ге жуық жас өздерінің мемлекеттік тілді қаншалықты  білетінін көрсетіп қана қоймай, қалың көрерменге өз өнерін паш етті.  Жеңімпаздар республикалық кезеңді бірінші, қазақ тілінде «Елім дегендер» тарыбында эссе жазып, өзін ел патриоты ретін, қазақ тіліне деген көзқарасын кеңінен жазды, келесі кезең ол өз таңдаған номинация бойынша «Ақындар мүшәйрасы», «Көркемсөз өнері», «Аспаптық өнер», «Дәстүрлі ән» бақ сынасты.  Қатысушылардың білімі мен өнерін - ҚР Композиторлар одағының мүшесі Шолпан Қорғанбек, танымал мұғалім Алина Кан,  ҚР Жазушылар одағының мүшесі Алмахан Габдуллина сынды тұлғалар бағалады.  Бәйгенің нәтижесінде:  «Аспаптық өнер» номинациясы бойынша, 3 орын - Визнович Альбина, Астана қаалсы; 2 орын - Ким Аяна Радионовна, Тараз қалсы; 1 орын - Фахрудинова Диана Муроджонқызы Түркістан облысы жеңімпаз атанды;  «Дәстүрлі ән» номинациясы бойынша, 3 орын - Пак Карина, Астана қаласы; 2 орын - Карапетян Тигран, Астана қаласы; 1 орын - Курешов Асқар Түркістан қаласы жеңімпаз атанды;  «Ақындық мүшәйра» номинациясы бойынша: 3 орын - Үсенбаева Дильнура, Қызылорда қаласы; 2 орын - Камалова Рухшана Хасанқызы, Астана қаласы; 1 орын - Атажиева Зухра Машрабқызы, Түркістан  Облысы жеңімпаз атанды;  Ал, «Көркемсөз өнері» номинация бойынша: 3 орын - Нажиева Мафтуна Маъмуржановна, Ақмола облысы, Көкшетау қаласы; 2 орын - Ахметова Нұрхоет Түркістан қаласы; 1 орын - Подгорнова Екатерина Жетісу облысы иемденді  І орын иегерлеріне 500 мың теңгелік ақшалай сыйлық табысталды. Ал ІІ орынға ие болған қатысушылар 300 000 теңгелік, ІІІ орын иегерлері 200 000 теңгелік сыйлықты еншіледі. Төрт номинация бойынша жалпы жүлде қоры 4 000 000 тг құрады.  Айта кетейік, байқаудың мақсаты – мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейту, ұлт аралық қатыса тілі ретінде рөлін күшейту және жастар арасында насихаттау. | Сандық сапалық | 100 | 100 | Өзге этнос өкілдері арасындағы «Елім дегендер» республикалық шығармашылық байқауы өтті.  Ерекше жоба болды деп айта аламыз. Себебі дәл осындай өзге этнос өкілдеріне арналға қазақ тілінде республикалық деңгейдегі шаралар жиі кездесе бермейді.  Барлық жіберген өтінімдердің ішінен іріктелген қатысушылар 1 күн бұрын елордаға келіп орналасып, финалдық кезең 17 қараша 9:00-ден басталып кетті.  Бағдарламаға сәйкес Ашылу салтанатынан кейін қатысуылар бірден финалдың 1 этапы бойынша Эссе жазу үшін аудиторияларға жіберілді.  Қатысушылардың өнерінен бөлек қазақ тілін меңгеру деңгейін анықтау мақсатында «Елім дегенген» тақырыбында эссе жазды. Тақырып аясында қатысушылар өздерінің Қазақстанның бір бөлшегі ретінде, қазақ тілін меңгерген өзге этнос өкілі ретінде ойларымен бөлісіп 300 сөзден аз емес эссе жазып шықты.  Әрі қарай, екінші этап Номинация бойынша өнер көрсету. Олар: «Ақындық мүшәйра», «Көркемсөз өнері», «Аспаптық өнер» және «Дәстүрлі ән»  Қатысушылар номинациялары бойынша дайындалған залдарға ауысты, барлық залдар толық жабдықталған және қатысушылар үшін жағдай жасалынған.  Әр бағыт бойынша өз істерінің шеберлері қазылық етті. Олар, ақындар, тіл мамандары, жазушылар және композиторлар одағының мүшелері. Әрбір қатысушыны дарынына, дайындығына қарап әділ баға берді. Нәтижетінде нағыз таланттар жүлделі болды.  Байқауды қорытындылай келе біздің өсіп келе жатқан жастарды, оның қандай әлеуметтік топтан шыққанына қарамай патриот, өз отанының перзенті ретінде жауапкершілікті ала-алатына, мемлекеттік тілге деген құрметіне қарап қуанасың. Дәл осындай жобалардың нәтижесінде бір ел арасындағы дарынды жастар, патриот жастар анықтай аламыз және де өзге этнос өкілдері жастары мемлекеттің оларға беріп жатқан мүмкіндіктері үшін алғысын жеткізді.  Қасымша 8 |
| **Жобаның жүзеге асырылу деңгейін бағалау мақсатында атқарылған жұмыстарға талдау жасау** | Жобаның жүзеге асырылу деңгейін анықтау мақсатында қатысушылар мен тұрғындар арасында сауалнама жүргізу | сәуір-қараша | - | - | Ағымдағы жылдың сәуір айнынан басталған «Тіл тағдыры – ел тағдыры» жобасы аясында жыл бойында 14-35 жас аралығындағы жастарға арналған екі үлкен байқау өтті. Ол, «Aqyl Battle CUP» зияткерлік сайысы және өзге этнос өкілдері жастары арасындағы «Елім дегендер» шығармашылық байқауы.  Республикалық деңгейде өткен жобалардың қоғамға ықпалын және жастардың көзқарасын білу мақсатын 1138 адамнан сауалнама алынды. Сауалнаманы тапсырға қатысушылардың басым бөлігі оң бағасын беріп өздерінің жылы тілектерін және алдағы уақытқа ұсыныстарымен бөліскен.  Жобаның бір жылдық жұмысын қорытындылай келе жастар арасында барлық бағытта тіл мәселесі актуалды екенін көруге болады. | Сандық сапалық | 1000 | 1138 | 2023 жылдың сәуір айнынан басталған «Тіл тағдыры – ел тағдыры» жобасы аясында жыл бойында 14-35 жас аралығындағы жастарға арналған мемлекеттік тілді дәріптеу мақсатында екі үлкен байқау өтті. Ол, «Aqyl Battle CUP» зияткерлік сайысы және өзге этнос өкілдері жастары арасындағы «Елім дегендер» шығармашылық байқауы. Еліміздің барлық өңірінен қамтылған және жобаға қатысуға өтінім білдірген жастардың саны 100 мыңнан асып жығылды. Дәл осындай қарқынмен өткен республикалық жобалардың қоғамға ықпалын және жастардың көзқарасын білу мақсатын 1138 адамнан сауалнама алынды. Сауалнаманы тапсырға қатысушылардың басым бөлігі оң бағасын беріп өздерінің жылы тілектерін және алдағы уақытқа ұсыныстарымен бөліскен.  Жобаның жылдық жұмысын қорытындылай келе жастар арасында барлық бағытта тіл мәселесі басты тақырыптың бірі екенін көруге болады.  Оның ішінде нақты қазақ тілді жастарға арналған жобалардың қажеттілігі байқалады.  Қасымша 9 |
|  | Жобаның жүзеге асырылуы бойынша талдамалық анықтама | қараша | - | - | Мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейті, қазақ тілінің этнос аралық тіл ретінде рөлін арттыру және жастар арасында ана тілім ғылымның тілі, техниканың тілі ретінде дәріптеуді мақсат еткен «Тіл тағдыры – ел тағдыры» жобасы бір жылдық жұмысын аяқтай келе, негізгі мақсатқа жетті деп есептеміз. Себебі, мемлекетті тілде өткен «Aqyl Battle CUP» зияткерлік сайысының бірінші кезеңінді 100 мыңдаған жас, этнос өкілдері жастары арасындағы «Елім дегендер» шығармашылық байқауына 300-ден астам жас қатысуға өтінім білдіріп қызығушылық танытып жатыр. Бұл қазіргі таңдағы қоғамдағы қазақ тілді жастарға арналған креативті жобалардың қажеттілігінің көрсеткіші, яғни қазір жастардың басым бөлігі қазақ тілді және олар қоғамда белсенді тұлғалар. Ал олар арналған, мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеруге арналға нақты жастар үшін жобалардың санын арттыру қажет | Сандық сапалық | 1 | 2 | «Тіл тағдыры – ел тағдыры» деп аталатын Мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейті, қазақ тілінің этнос аралық тіл ретінде рөлін арттыру және жастар арасында ана тілім ғылымның тілі, техниканың тілі ретінде дәріптеуді мақсат еткен жоба бір жылдық жұмысын аяқтай келе, көздеген мақсатты орындады деп есептеміз. Себебі, мемлекетті тілде өткен «Aqyl Battle CUP» зияткерлік сайысының бірінші кезеңінді 100 мыңдаған жас, этнос өкілдері жастары арасындағы «Елім дегендер» шығармашылық байқауына 300-ден астам жас қатысуға өтінім білдіріп қызығушылық танытып жатыр. Бұл қазіргі таңдағы қоғамдағы қазақ тілді жастарға арналған креативті жобалардың қажеттілігінің көрсеткіші, яғни қазір жастардың басым бөлігі қазақ тілді және олар қоғамда белсенді тұлғалар болып табылады.  Көптеген жастармен жұмыс жасай келе және алынған сауалнаманың нәтижесінде жобаның жастар үшін маңызды деп есептейміз. Себебі, қазір білім мен ғылымның заманы, ал дәл осы кезде зияткер әрі шығармашыл тұлға болу өсіп келе жатқан жас ұрпақ үшін ең маңызды талаптардың бірі. Біз сондай креативті жастарды бір ортаға жинауды мақсат еттік және оны орындадық.  Қосымша 10 |

**Әлеуметтік жобаның әлеуметтік және экономикалық әсерлерін көрсететін кестені толтырыңыз**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Өлшем бірлігі** | **Жоспарланып отырған деңгей** | **Нақты деңгей** |
| 1. | Тікелей бенефициарлар саны, оның ішінде: | адам | 260 | 100 311 |
|  | халықтың әлеуметтік осал топтарынан | адам |  |  |
| 2. | Жанама бенефициарлар саны (БАҚ-та жариялау есебінен) | адам |  |  |
| 3. | Штаттық қызметкерлердің саны | адам | 3 | 3 |
| 4. | Тартылған мамандар саны, оның ішінде: | адам | 4 | 4 |
|  | *халықтың әлеуметтік осал топтарынан* | адам |  |  |
| 5. | Қамтылған ҮЕҰ саны | Ұйым | 2 | 2 |
| 6. | Гранттың жалпы сомасынан еңбекақы төлеу қоры | теңге | 7 110 000 | 7 110 000 |
| 7. | Салықтар (ӘС, ӘА, МӘМС (штаттық қызметкерлердің ғана)) | теңге | \* |  |
| 8. | Экономикаға қосқан үлес (тауарлар мен қызметтерді сатып алу | теңге | \* |  |
| 9. | Әлеуметтік жоба серіктестерінің саны (заңды және / немесе жеке тұлғалар) | ұйым/адам | 2/3 | 5/7 |

**Жоба бойынша жоспардан ауытқу негіздемелерін сипаттаңыз:** Әлеуметтік жобаны жүзеге асыру барысында толық жоспарда көрсетілген шеткі межелер артығымен орындалды. Оның ішінде «Aqyl Battle CUP» республикалық зияткерлік сайысына қатысушылардың бастапқы саны 20 команда 60 қатысушы деп жоспарланса, кейіннен қызығушылық білдірген жастардың саны көп болуына байланысты 60-тан 180-ге аттырдық және де оған байланысты барлық туындағы мәселелерді алдын ала келісіп отырдық. Сондықтан сайыстың финалдық кезеңі өту барысында ешқандай қиындықтар туындаған жоқ. Екінші байқау бойынша да толық жаспарға сәйкес ұйымдастырылды.

**2. Мақсатқа жету (фактілерді сипаттау және мақсатқа жету туралы дәлелдерді көрсету):** Мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейту, қазақ тілінің этнос аралық тіл ретінде рөлін арттыру және жастар арасында ана тілімізді ғылымның тілі, техниканың тілі ретінде дәріптеуді мақсат еткен «Тіл тағдыры – ел тағдыры» жобасы бір жылдық жұмысын аяқтай келе, көздеген мақсатқа жетті деп есептеміз. Себебі, мемлекеттік тілде өткен «Aqyl Battle CUP» зияткерлік сайысының бірінші кезеңінде 100 мыңдаған жастар және этнос өкілдері жастары арасындағы «Елім дегендер» шығармашылық байқауына 300-ден астам үміткер қатысуға өтінім білдіріп қызығушылық танытқан. Бұл қазіргі уақытта қоғамдағы қазақ тілді жастарға арналған креативті жобалардың қажеттілігінің көрсеткіші, яғни қазір жастардың басым бөлігі қазақ тілді және олар қоғамда белсенді тұлғалар.

Жоба барысында 14-35 жас аралығындағы жастар арасында «Мемлекеттік тілде заманауи зияткерлік командалық ойындарды дамыту» көзделген, сонымен қатар қазақ тілді жастардың әлеуетін көтеру, жастар арасында мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейту және этнос аралық қатынас тілі ретін дәріптеу мақсатында бір қатар шаралар жүзеге асырылды.

Атап айтар болсақ, «Тіл-тағдыры» атты мемлекеттік тілді кеңінен дәріптеуге және жоба аясында өткізілетін іс-шаралар жайында ақпараттарды кеңінен таратуға арналған «сайт» ашылды. Қазіргі уақытта жоба аясындағы жүзеге асырылған барлық іс-шаралар туралы ақпараттар мен медиа материалдар қол жетімді. Сондай-ақ алдағы уақытта жоспарланған байқау туралы да ақпаратты көруге болады.

Мемлекеттік тілдің қолдану аясын арттыруға бағытталған «Aqyl Battle Cup» зияткерлік ойыны арқылы көңілді тапқырлар командаларын КТК санын арттыру мақсатында республика көлемінде ауқымды зияткерлік сайыс өтті. Ағымдағы жылы 1 мамырда бастау алған «Aqyl Battle Cup» республикалық зияткерлік сайысына еліміздің барлық аймақтарынен 100 мыңнан аса жас қатысып, ІІ кезеңге 2000 үздік жолдама алды. 15-25 шілде аралығында сайыстың ІІ кезеңі өтіп, он күн ішінде 20 аймақтан 180 қатысушы іріккелді. Айта кетейік, І,ІІ кезең онлайн форматта «Aqyl Battle» мобильді қосымшасында өтті. Қосымшада бүгінгі күні 25 категория бойынша 112 мың сұрақ бар.

Екінші кезең аяқталғаннан кейін, 180 қатысушының арасында құрамында 3 қатысушы болатындай етіп, 60 команда жасақталды және сол командалар арасында жобаның танымалдығын арттыру мақсатында әлеуметтік желілерде «Креативті команда» сайысы өтті. Сайыс Ережесіне сәйкес әр команда өзін және қатысып жатқан өңірін таныстыратын бейне ролик дайындап, әлеуметтік желіге жариялау керек болатын. Ең көп қаралым және лүпіл жинаған 3 команда жеңіске жетті. Олар, «Космос» командасы, Шымкент қаласы – 1 орын, 300 000 теңге сыйақы, «Каспий» командасы, Маңғыстау облысы – 2 орын, 200 000 теңге сыйақы, «IQ Kyzdar» командасы, Ақтөбе облысы – 3 орын, 100 000 теңге сыйақымен марапатталды. Жалпы жүлде қоры 600 000 тг.

«Aqyl Battle Cup» республикалық зияткерлік сайысының финалдық кезеңі – 19-20 қазан Астана қаласында өтті. Оған барлық кезеңдердің жеңімпаздары, жалпы саны 150 қатысушы қатысты (жолдама алғандарың саны 180 қатысушы, әртүрлі себептермен 30 қатысушы елордасына келе алмады) яғни 50 команда. Екі күнге жалғасқан сайыста қатысушылар қонақ үй, таңғы және түскі ас, арнайы жиындықпен (блакнот, қалам, футболка, жилетка) қамтамасыз етілді. Сайыс кезіндегі ең әсерлі болған, ол қатысушылардың әртүрлі әлеуметтік топтағы жастар болуы. Басым бөлігі, мұғалім, балабақша тәрбиешілері, ЖОО оқытушылары, бала күтімінде отырған азаматтар, дәрігерлер, инженер, журналист, жеке кәсіпкер, мемлекеттік қызметкерлер, құқық қоғау органдары қызметкерлері, сарбаздар, өртсөндіруші, ҚТЖ, ҚасМыс сияқты ірі компаниялардық қызметкерлері, Мұнай саласының қызметкерлері, студенттер мен оқушылар, мүміншілігі шектеулі жастар және NEET санатыса жататын жұмыссыз жастардан құралған.

Финалдық кезең 2 бөлімнен тұрды, жартылай финал және гранд финал. Бірінші күні барлық қатысушы командалар арасында куиз форматында зияткерлік ойын өтті. Жартылай финалда қатысушылар 7 кезең бойынша 49 сұраққа жауап берді. Командалық есепте ең жоғары ұпай жинаған 4 команда гранд финалға жолдама алды. Гранд финал 3 кезеңнен: «Жүзден жүйрік» - екі жұп команда арасындағы іріктеу, «I-Sana» технологиялық өркениет тақырыбындағы сұрақтар – 2 және 3 орындар үшін талас, «Ақыл шыңында» - Бас жүлде үшін тартыс болды. Ең жоғарғы ұпай жинаған Абай облысынан келген «Телғара» командасы 1 000 000 тг жеңіп алды. «Дара» командасы, Жамбыл облысы – 1 орын, 500 000 теңге сыйақы; «West coast» командасы, Маңғыстау облысы – 2 орын, 300 000 теңге сыйақы; «Europolis» командасы, БҚО – 3 орын, 200 000 теңге сыйақымен марапатталды. Жалпы жүлде қоры 2 000 000 теңгені құрады.

Жобаның екінші бөлімі, Мемлекеттік тілдің этносаралық қатынас тілі ретіндегі рөлін күшейтуге бағытталған Қазақстандағы өзге этнос өкілдерінің 14-35 жас аралығындағы жастар арасында «Елім дегендер...» атты республикалық шығармашылық байқауы өтті.

«Елім дегендер...» шығармашылық байқауын бастамас бұрын, қоғам қайраткерлері, тіл мамандары, журналисттермен кездесіп Ереже жасақталды. Ережеге сәйкес 14-35 жас аралығындағы өзге этнос өкілдері төмендегі номинациялар бойынша өзара сайысатын болады. Олар: «Ақындық мүшайра», «Көркемсөз өнері», «Дәстүрлі ән» және «Аспаптық өнер».

1-20 қазан аралығында республика көлемінде 300-ден астам өтінімдер келіп түсіп, арнай мамандардың қарауымен 100 қатысушы финалға жолдама алды. Шарттар толық орындалған, тіркеуден сәтті өткен қатысушылардың арасынан жіберген материалдарына қарап іріктеуден өткендерге байқауға қатысуға арналған шақырту жіберілді. Финалдық сайыс қатысушыларының жол шығындары жіберуші тараптан қамтамасыз етіліп Астана қаласына келді. Ұйымдастырушылар тарапынан: жатын орын және таңғы, түскі ас және арнайы жиынтықпен қамтамасыз етілді.

Ақтық мәреде өзге этнос өкілдерінің 14 пен 35 жас аралығындағы азаматтары арасында өткен ақтық сайыста жастар өздерінің мемлекеттік тілді қаншалықты білетінін көрсетіп қана қоймай, қалың көрерменге өз өнерін паш етті. Жеңімпаздар республикалық кезеңде бірінші, қазақ тілінде «Елім дегендер» тарыбында эссе жазып, өзін ел патриоты ретін, қазақ тіліне деген көзқарасын кеңінен жазды, келесі кезеңде өзі таңдаған номинация бойынша «Ақындар мүшәйрасы», «Көркемсөз өнері», «Аспаптық өнер» және «Дәстүрлі ән» бақ сынасты. Қатысушылардың білімі мен өнерін - ҚР Композиторлар одағының мүшесі Шолпан Қорғанбек, танымал мұғалім, медиа тұлға, ҚР Ассамблеясының белді мүшесі Алина Кан, ҚР Жазушылар одағының мүшесі Алмахан Габдуллина сынды тұлғалар бағалады.

Бәйгенің нәтижесінде: «Аспаптық өнер» номинациясы бойынша, 3 орын - Визнович Альбина, Астана қаласынан; 2 орын - Ким Аяна Радионовна, Тараз қаласынан; 1 орын - Түркістан облысынан келген Фахрудинова Диана Муроджонқызы жеңімпаз атанды; «Дәстүрлі ән» номинациясы бойынша, 3 орын - Пак Карина, Астана қаласынан; 2 орын - Карапетян Тигран, Астана қаласынан; 1 орын - Курешов Асқар, Түркістан қаласынан жеңімпаз атанды; «Ақындық мүшәйра» номинациясы бойынша: 3 орын - Үсенбаева Дильнура, Қызылорда қаласынан; 2 орын - Камалова Рухшана Хасанқызы, Астана қаласынан; 1 орын - Атажиева Зухра Машрабқызы, Түркістан облысынан жеңімпаз атанды; Ал, «Көркемсөз өнері» номинация бойынша: 3 орын - Нажиева Мафтуна Маъмуржановна, Ақмола облысы Көкшетау қаласынан; 2 орын - Ахметова Нұрхоет Түркістан қаласынан; 1 орынды - Марголина Екатерина Игоревна Жетісу облысы иемденді. І орын иегерлеріне 500 мың теңгелік ақшалай сыйлық табысталды. Ал ІІ орынға ие болған қатысушылар 300 000 теңгелік, ІІІ орын иегерлері 200 000 теңгелік сыйлықты еншіледі. Төрт номинация бойынша жалпы жүлде қоры 4 000 000 тг құрады. Айта кетейік, байқаудың мақсаты – мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейту, ұлт аралық қатыса тілі ретінде рөлін күшейту және жастар арасында насихаттау.

Ағымдағы жылдың сәуір айнынан басталған «Тіл тағдыры – ел тағдыры» жобасы аясында жыл бойында 14-35 жас аралығындағы жастарға арналған екі үлкен байқау өтіп республика деңгейінде өткен жобалардың қоғамға ықпалын және жастардың көзқарасын білу мақсатын 1035 адамнан сауалнама алынды. Сауалнаманы тапсырға қатысушылардың басым бөлігі оң бағасын беріп өздерінің жылы тілектерін және алдағы уақытқа ұсыныстарымен бөліскен. Жобаның бір жылдық жұмысын қорытындылай келе жастар арасында барлық бағытта тіл мәселесі актуалды екенін көруге болады.

**3. Әлеуметтік жобаны аяқтау және/немесе іске асыру барысында болған әлеуметтік және басқа да өзгерістерді өлшеу**

*(жоба алдындағы жағдайды және жоба аяқталған кездегі жағдайды, жоба шеңберіндегі проблемалар мен міндеттерді шешу дәрежесін салыстыру):*

*Табыс тарихы» - бұл әлеуметтік жобаның қандай да бір нақты жағдайда (белгілі бір қызмет алушының өмірінде)қалай көмектескенінің қысқаша (5-8 сөйлем) мысалы;*

*Табыс туралы әңгімелер жарияланымдарда, сондай-ақ әлеуметтік жобаның нәтижелерін ұзақ мерзімді бақылау үшін қолданыла алады. Табыстың қысқаша тарихы келесі бөлімдерден тұруы керек: әлеуметтік жобаның басындағы жағдай;*

*әлеуметтік жобаның жағдайға әсері әсердің нәтижесі.*

*Сондай-ақ, табыс тарихында белгілі бір қызмет алушының байланыс деректерін қоса отырып, оның кері байланысы болғаны жөн*

**4. Әлеуметтік жобаға қатысушылар бөлінісіндегі статистикалық ақпарат (аралық бағдарламалық есепті ұсыну сәтінде):**

**Гендерлік көрсеткіш:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Барлық қатысушылар саны** | **Ерлер** | **Әйелдер** |
| 100 311 | 64 745 | 35 566 |

**Санаттар бойынша әлеуметтік мәртебе:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бүкіл жобаға қатысушылар саны** | **Балалар (оның ішінде мүгедек балалар)** | **Жастар** | **Мемлекеттік қызметшілер** | **Бюджеттік ұйым жұмысшылары** | **Мүгедектер** | **Жасы үлкен адамдар (50 жастан және одан жоғары), оның ішінде:** | **Жұмыссыздар** | **Қоғамдық ұйымдардың өкілдері** | **Бизнес-сектор өкілдері** | **Басқа санаттар** |
| 100 311 |  | 100 311  (2 мүмкіншілігі шектеулі жас) |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Жас көрсеткіші:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бүкіл жобаға қатысушылар саны** | **13-16 жас** | **17-22 жас** | **23-27 жас** | **28-32 жас** | **33-45 жас** | **46-58 жас** | **59 жас және жоғары** |
| 100 311 | 1445 | 18966 | 67355 | 10745 | 1800 |  |  |

**5. Әлеуметтік жоба нәтижесі:**

* *көрсетілген нысаналы топтардың әлеуметтік жобаны іске асыру барысында алған нақты нәтижелері (сандық көрсеткіштерді, сапалық өзгерістерді сипаттай отырып):*

*-* Жоба барысында бір ғана «Aqyl Battle Cup» республикалық зияткерлік сайысының өзінде 100 мыңнан аса жас тартылды. Оңай әрі тиімді «Aqyl Battlе» мобильді қосымшасымен серіктес ретінде жұмыс жасау оң нәтижесін берді. Қазақ тілді зияткерлік ойындардың дамуына ықпалы жоғары болды;

* Жобаның танымалдығын арттыру мақсатында әлеуметтік желілерде ұйымдастырылған «Креативті команда» байқауы өз нәтижесін беріп қоғамда жобаға қызығушылық артты;
* Финалдық ойын кезінде қатысушылардың жақындары және басқа да қызығушылық білдірген адамдар үшін YouTube желісінде Тікелей эфир жүргізілді, қаралымдар саны 1000 аса;
* «Елім дегендер» өзге этнос өкілдері арасындағы байқау қазақ тілінің ұлт аралық байланыс тілі ретінде жастар арасында жақсы дәріптеу болды. Өзге этнос өкілдерінің жастары жобаға қатысу үшін жоғары қызығушылық танытты әрі бұл жастарға деген мемлекеттік қолдауы деп біліп өздерінің жылы лебізін білдірді;
* Республикалық кезең кезінде қатысушылардың жақындары және басқа да қызығушылық білдірген адамдар үшін YouTube желісінде Тікелей эфир жүргізілді,;
* Жоба барысында 4 әлеуметтік желіде парақшалар ашылап 50 млн адамды қамтыды;
* *жобаны іске асыру барысында шешілетін проблемаға оның ұзақ мерзімді әсері (жобадан туындаған қандай да бір саладағы болжамды оң/теріс өзгерістерді негіздеу):*
* Әлеуметтік жоба жүзеге асырылуы барысында Мемлекеттік тілде өнер көрсететін заманауи зияткерлік командалардың, сондай-ақ жастар арасында қазақ тіліндегі зияткерлік ойындарға деген қызығушылықты деңгейі артуы жоспарлануда. Мемлекеттік тілді ғылым тілі ретінде жастар арасында дәріптеу бүгінгі басты мақсат деп білеміз;
* Мемлекеттік тілді ұлт аралық қатынас тілі ретінде қолдану аясы артады. «Елім дегендер» республикалық шығармашылық байқауының бірінші жылдың өзінде өзге этнос өкілдері арасында үлкен қызығушылыққа ие болды және осы қарқын алдағы жылдарда артады деген сенімдеміз;
* Мемлекетіміздегі қазақ тілді жастарға дәл осы сияқты креативті жобалар тұлға ретінде қалыптасуына оң әсерін тигізетінін байқауға болады;
* *әлеуметтік жобаның/әлеуметтік бағдарламаның тұрақтылығы:*
* Мемлекеттік тілдегі зияткерлік ойындар жыл сайыс дәстүрлі ұйымдастырылуы қоғамды білімді жастардың тобырын қалыптастыратыны анық. Сондықтан жүйелі ұйымдастырылатын бұл жобаның жастарға әсері мол;
* *іске асырылған жобаның әлеуметтік-экономикалық әсері:*
* Мемлекеттік тілді жастар арасында дәріптеу мақсатында ұйымдастырылған «Aqyl Battle Cup» республикалық зияткерлік сайысы және «Елім дегендер» республикалық шығармашылық байқауына қатысушы жастардың саны 100 311 болса, республика бойынша қамтылған адамдардың саны 10 есеге артық деп айта аламыз. Жастар арасында, оның ішінде өзге этнос өкілдері жастары арасында қазақ тіліне деген қызығушылық едәуір артты.

1. **Әлеуметтік жобаны іске асыруға қолдау көрсеткен серіктестердің (егер бар болса), билік органдарының, құрылымдардың үлесін талдау: оларды тарту қаншалықты қажет болды, бұл әлеуметтік жобаны қалай күшейтті, қандай сабақтар алынды, өзара іс-қимылды жалғастыру қалай жоспарлануда?**

* «Aqyl Battle» мобильді қосымшасын құрастырушы IT Thousand компаниясы біздің басты серіктесіміз болып табылады. «Aqyl Battle Cup» республикалық зияткерлік сайысының І,ІІ кезеңдері дәл осы мобильді қосымшада онлайн форматта өткізу тиімді әрі қатысушылар үшін қолжетімді болды. Aqyl Battle мобильді қосымшасы қазақ тілді жастардың арасында кеңінен танымал, мектеп бағдарламасын оңай игеруге, ойлау өрісін кеңейту мен қазақтың салт дәстүрін, әдебиеті және тарихын тануды, әр түрлі салаларда базалық білімді қалыптастыруға, ең бастысы жастардың бос уақытын пайдалы өткізуге бағытталған мобильді ойын қосымша ретінде пайдалануда. Ойындағы сұрақтар: технологиялық прогресс, өнер және мәдениет, жазу сауаттылығы, география, спорт, әлем тарихы, химия, ми жаттығу, медицина, кино және сериалдар, ән мен би, астаналар, ағылшын тілі, қаржылық сауаттылық, мақал-мәтел, салт дәстүр, биохимия, физмат, тәуелсіз Қазақстан, танымал тұлғалар, тулар, мемлекеттер, валюталар сынды 25 тен астам категория бойынша, 12 мыңнан астам сұрақтан тұрады. Осы уақытқа дейін ойынды 600.000 мыңнан астам адам қолданып, 25.000.000 ойын өткізген. Қосымшаны күніне 112.000 мың қолданушы қолданады;
* «Елім дегендер» шығармашылық байқауын ұйымдастыру барысында әл-Фараби атындағы Оқушылар сарайы басты серіктесіміз болды. Оқушылар сарайының орналасқан локациясынан бастап, техникалық базасы, шығармашылық байқауларды ұйымдастырудағы тәжірибесі мол мекеме болып табылады. Сондықтан жобаның жоғары деңгейде өтуіне үлкен әсері болды;

**Әлеуметтік жобаның серіктестері**

Жобаны іске асыруға тікелей қатысатын, қызметі жобаның нәтижелеріне әсер етуі мүмкін ұйымдар. Серіктестерге логистика, тамақтану, жол жүру және т.б. бойынша қызмет көрсететін жеткізушілер жатпайды.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ұйым атауы /Серіктестіктің**  **Т.А.Ә.** | **Жобадағы орны** | **Ұйымның, серіктестіктің байланыс деректері** | **Ескерту** |
| IT Thousand компаниясы | «Aqyl Battle Cup» республикалық зияткерлік сайысының І,ІІ кезеңдері дәл осы мобильді қосымшада онлайн форматта өткізу тиімді әрі қатысушылар үшін қолжетімді болды. Aqyl Battle мобильді қосымшасы қазақ тілді жастардың арасында кеңінен танымал, мектеп бағдарламасын оңай игеруге, ойлау өрісін кеңейту мен қазақтың салт дәстүрін, әдебиеті және тарихын тануды, әр түрлі салаларда базалық білімді қалыптастыруға, ең бастысы жастардың бос уақытын пайдалы өткізуге бағытталған мобильді ойын қосымша ретінде пайдалануда. Ойындағы сұрақтар: технологиялық прогресс, өнер және мәдениет, жазу сауаттылығы, география, спорт, әлем тарихы, химия, ми жаттығу, медицина, кино және сериалдар, ән мен би, астаналар, ағылшын тілі, қаржылық сауаттылық, мақал-мәтел, салт дәстүр, биохимия, физмат, тәуелсіз Қазақстан, танымал тұлғалар, тулар, мемлекеттер, валюталар сынды 25 тен астам категория бойынша, 12 мыңнан астам сұрақтан тұрады. Осы уақытқа дейін ойынды 600.000 мыңнан астам адам қолданып, 25.000.000 ойын өткізген. Қосымшаны күніне 112.000 мың қолданушы қолданады | Алматы қ., Шевченко 90  (БЦ Каратал), 108-офис  Телефон  +7 (778) 395 90 26  +7 (707) 254 81 47 |  |
| Әл-Фараби атындағы Оқушылар сарайы | «Елім дегендер» шығармашылық байқауын ұйымдастыру барысында әл-Фараби атындағы Оқушылар сарайы басты серіктесіміз болды. Оқушылар сарайының орналасқан локациясынан бастап, техникалық базасы, шығармашылық байқауларды ұйымдастырудағы тәжірибесі мол мекеме болып табылады. Сондықтан жобаның жоғары деңгейде өтуіне үлкен әсері болды | Астана қ., Б.Момышұлы 5  Оқушылар сарайы  Байланыс телефоны:  +7 (7172) 70-12-12, |  |
| Қазақстан халқы Ассамблеясы | «Елім дегендер» шығармашылық байқауын ұйымдастыру барысында Қазақстан халқы Ассамблеясы серіктертеріміздің бірі болды. Достық үйі шығармашылық байқауларды ұйымдастырудағы тәжірибесі мол мекеме болып табылады. Сондықтан жобаның жоғары деңгейде өтуіне үлкен әсері болды | Астана қ., Б.Момышұлы 26  Достық үйі  Байланыс телефоны:  +7 7172 74-11-17 |  |

**Осы әлеуметтік жобаның жалғасы болуы мүмкін болашақ әлеуметтік жобалар тақырыбына ұсыныстар:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мемлекеттік грант саласы** | **Мемлекеттік гранттың ұсынылатын басым бағыты** | **Грантты іске асыру шешуі тиіс мәселенің қысқаша сипаттамасы** | **Қаржыландыру көлемі (мың теңге)** | **Грант түрі** | **Күтілетін нәтижелер** |
| **1** | «Зияткер» қазақша куиз | Мемлекеттік тілдегі зияткерлік ойындар | Жастар арасында соңғы технологиялық үлгіде жұмыс жасау қабілетін бар ұйымдар жүзеге асыруы қажет | 120 000 000 тг | Ұзақ мерзімді | Қазақ тілді білімді жастардық толқынын қалыптастыру |
| **2** | «Отандастар» басқа мемлекетті өмір сүретін қазақтарға арналған креативті жоба | Әлемдегі қазақ диаспорасының рөлін арттыру | Біздің қоғамнан бөлек өмір сүретін қазақтарды біріктіретін ортақ мүддені анықтау және ұлт ретінде ыңпалын күшейту | 50 000 000 тг | Бір жылдық | Ұлттық рухты көтеру, өзге елде тұрса да қазақ ретінде біздің қоғамда орыны бар екенін көрсету |

**Мемлекеттік органдар үшін әлеуметтік жобаны іске асыру қорытындылары бойынша нақты практикалық ұсынымдарды көрсетіңіз.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мемлекеттік органдар** | **Ұсынымдар** | **Әзірленген ұсынымдарды жіберу туралы хаттың нөмірі мен күні**  ***(хаттардың көшірмелерін қосымшаларымен бірге осы есеппен ұсыну қажет)*** |
| Әл-Фараби атындағы Оқушылар сарайы | Оқушылар сарайының Астана қаласында орта білім беру мекемелеріне ықпалы зор екенін ескере отырып қала деңгейінде зияткерлік сайыстарды ұйымдастыру | №27 9 тамыз 2023 ж. |
| ҚР ЖОО басшыларына | Университет көлемінде қазақ тілінде ЖОО оқулықтарын ескере отырып зияткерлік сайыстар ұйымдастыру | №28 9 тамыз 2023 ж. |
| ҚР аймақтарындағы Білім беру басқармаларына | Aqyl Battle мобильді қосымшасында мектеп бағдарламасындағы көп ақпараттар бар екенін ескере отырып мұғалімдерге оқу құралы ретінде пайдалануын ұсынамыз | №35 1 қыркүйек 2023 ж. |

**Есептегі беттердің жалпы саны: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Грант алушы:**

**Атқарушы директор: Шербаева Бибинур Байжигит Қизи**

Толтырынған күні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мөрдің орны