|  |  |
| --- | --- |
|   | «26» маусым 2023 жыл №88Грант беру жөніндегі Келісімшарттың № 8 Қосымшасы  |

**Әлеуметтік жобаны және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны іске**

**асыру қорытындылары бойынша қорытынды есеп**

1. Үкіметтік емес ұйымның толық атауы: «Жеті Жарғы» қоғамдық қоры»
2. Үкіметтік емес ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса): Құрметұлы Абылай
3. Заңды мекен-жайы, Байланыс телефоны: Атырау қаласы, Қайыршақты а.о., Томарлы с., С. Молбаев к-сі, 17 үй, +7 701 147 00 94
4. Грантты іске асыру шеңберіндегі әлеуметтік жобаның, әлеуметтік бағдарламаның атауы (бағыт): Атырау облысы жастарының зияткерлік білім деңгейін арттыру
5. Әлеуметтік жобаны және/немесе әлеуметтік бағдарламаны іске асыру кезеңінің басталу және аяқталу күні: 1 шілде 2023 жыл – 30 қараша 2023 жыл
6. Грантты іске асыруға бөлінген қаражаттың жалпы сомасы: 10 291 000 теңге

**1. Әлеуметтік жоба шеңберіндегі іс-шараларды сипаттаңыз**

 Азаматтық бастамаларды қолдау орталығының гранты аясында Атырау облысы «Жеті Жарғы» қоғамдық қоры «Атырау облысы жастарының зияткерлік білім деңгейін арттыру» жобасын жүргізді.Жобаны іске асыру үшін жобалық кенсені құру және жұмысын ұйымдастыру. Аймақтық жоба кеңсе Атырау облыстық Аманат партисында орналасқан (мекен-жайы:Әйтеке би 79а).

Атырау облысы жастарының зяткерлік деңгейін іске асыру үшін 1 жоба жетекшісі, 1 жоба есепшісі, 1 қоғаммен байланыс жөніндегі маманы жұмыс атқарды.

 **1 міндет: «IQ Quest» квест ойындарын кемінде 3 (1 велоквест) мәрте ұйымдастыру.**

**1 іс-шара:**«Атырау облысы жастарының зияткерлік білім деңгейін арттыру» жобасы бойынша Атырау жастарының арасында (соның ішінде жұмысшы жастарды қамтып) 3 рет «IQ QUEST» квест ойындарын (1 рет велоквест) өткізу жоспарланған. «IQ QUEST» квест ойындары аталған жоба аясында бірінші рет 7 тамыз күні өткізілді. Жоба туралы жастарды ақпараттандыру үшін әлеуметтік желілерде афишалар мен жарнамалық посттар таратылды. Сонымен қатар жұмысшы жастарды көбірек қамту үшін «Атырау облысы кәсіподақтар бірлестігі» және «Атырау облысы Ішкі саясат басқармасы» атынан мекемелерге қызметтік хаттар жолданды. Жүргізілген ақпараттық жұмыстар нәтижесінде ойынға қатысуға өтініш білдірген жастар арасынан 95 жас (19 команда) критерийге сәйкес келіп ойынға қатысуға мүмкіндік алды.

Жеңімпаздарға дипломдар, сертификаттар табысталды. Ал қаржылай жүлде «Мечта Маркет» тұрмыстық техника дүкендер желісінен сыйлық сертифкаттары арқылы берілді.Ойын барысынын есептік видеороликтер, фотосуреттер дайындалып, жоба қолдаушыларының және ұйымдастырушыларының әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларына жарияланды. Сонымен қатар ойын барысынан «ATYRAU» және «CASPIAN NEWS» телеарналары хабар таратты.

**2 іс-шара:** «Атырау облысы жастарының зияткерлік білім деңгейін арттыру» жобасы бойынша Атырау жастарының 3 рет «IQ QUEST» квест ойындарын (1 рет велоквест) өткізу жоспарланған. «IQ QUEST» квест ойындары аталған жоба аясында 9 қараша күні өткізілді. Жоба туралы жастарды ақпараттандыру үшін әлеуметтік желілерде афишалар мен посттар таратылды. Жүргізілген ақпараттық жұмыстар нәтижесінде ойынға қатысуға өтініш білдірген жастар арасынан 45 жас (9 команда) критерийге сәйкес келіп ойынға қатысуға мүмкіндік алды. Жеңімпаздарға дипломдар, сертификаттар табысталды. Ал қаржылай жүлде «Мечта Маркет» тұрмыстық техника дүкендер желісінен сыйлық сертифкаттары арқылы берілді. Ойын барысынын есептік видеороликтер, фотосуреттер дайындалып, жоба қолдаушыларының және ұйымдастырушыларының әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларына жарияланды.

2 **міндет: «Атырау Quiz» ойынының іріктеу (1 қалалық, 7 аудандық) және ақтық сайыс (облыстық) кезеңдерін ұйымдастыру.**

 **1 іс-шара:** «Атырау облысы жастарының зияткерлік білім деңгейін арттыру» жобасы аясында Атырау облысы аумағында «ATYRAU QUIZ» куиз ойындарын өткізу (Атырау қаласы және аудандарда 8 іріктеу ойындары, облыстық финал) жоспарланған.

Аталған жоба аясында куиз ойындарын өткізу үшін ең алдымен әртүрлі тақырыпта, әртүрлі бағытта 76 сұрақ (іріктеу ойындары үшін 38, финалдық ойын үшін 38) дайындалды. Сұрақтарды елімізге танымал «TezTap» куиз ойындарының ұйымдастырушылары құрастырды. Сұрақтар бағыттары мен деңгейлеріне қарай 6 кезеңге бөлінді. Куиз ойындары туралы аудан және қала жастарын хабардар ету үшін афишалар мен жарнамалық материалдар жоба ұйымдастырушыларының, жоба қолдаушыларының, Жастар ресурстық орталықтарының ресми парақшаларына жарияланды. Сонымен қатар қатысушыларды тіркеуге арналған сілтемелер орналастырылды. Жобаға қатысушы командалар анықталғасын ірікету ойындарын өткізу үшін Атырау облысының аудандарына іс-сапарлар ұйымдастырылды. Олар:

26 шілде Атырау қаласы – Қызылқоға ауданы- Атырау қаласы,

27 шілде Атырау қаласы-Мақат ауданы – Жылыой ауданы – Атырау қаласы,

28 шілде Атырау қаласы – Махамбет ауданы- Атырау қаласы,

29 шілде Атырау қаласы- Құрманғазы ауданы- Исатай ауданы – Атырау қаласы,

30 шілде Атырау қаласы – Индер ауданы – Атырау қаласы.

Іріктеу ойындарында жеңіске жеткен 3 команда финалдық ойынға жолдама алып отырды.

**2 іс-шара:** Финалдық ойын 11 тамыз күні Атырау қаласы, Н.Балғымбаев атындағы даму және коммуникациялар орталығында ұйымдастырылды. Аталған ойынға қатысуы тиіс болған 24 командадан ( 7 аудан және қала бойынша 3 командадан)белгілі себептермен 22 команда қатысты. Командалар құрамы ұйымдастырушылар тарапынан тексеріліп, іріктеу ойындарына қатыспаған ойыншылардың болмауы қадағаланды. Финалдық ойынға жаңа бағдарламалар мен сұрақтар дайындалды. Өте қызықты және тартысты өткен ойын нәтижесінде 3 команда үздік болып, қаржылай сыйлықтарға ие болды.

Олар:

1 орын 250 000 теңге. «Питун» командасы (Атырау қаласы).

2 орын 150 000 теңге. «BAS TIME MAQAT» командасы ( Мақат ауданы).

3 орын 100 000 теңге. «ГАЗ 50» командасы. (Атырау қаласы).

Жеңімпаздарға дипломдар, сертификаттар табысталды. Ал қаржылай сыйлық «Мечта Маркет» тұрмыстық техника дүкендер желісінен сыйлық сертифкаттары арқылы берілді. Қатысушы командалардың бәріне Атырау облысы әкімінің орынбасары атынан Алғыс хаттар табысталды. Іріктеу ойындары және финалдық ойындар барысынын есептік видероликтер, фотосуреттер дайындалып, ұйымдастырушыларының, жоба қолдаушыларының, Жастар ресурстық орталықтарының ресми парақшаларына жарияланды. Сонымен қатар ойын барысынан «ATYRAU» және «CASPIAN NEWS» телеарналары және аудандық маңызы бар телеарналар репортаждар дайындап, таратты.

 3 **міндет: Республикалық спикерлердің қатысуымен кемі 3 зияткерлік конференция ұйымдастыру.**

 **1 іс-шара:**Жастар арасында рухани және мәдени құндылықтарды насихаттауға бағытталған «IQ conference» зияткерлік конференциясын жүзеге асыру бойынша қызметтер жобасының негізгі миссиясы – еліміздегі білімді, білікті танымал тұлғаларды Атырау облысындағы жастармен кездесуін ұйымдастыру. Кездесу 4 қазан күні, сағат 19:00 Әл-Фараби атындағы BINOM SCHOOL мектеп-лицейінде ұйымдастырылып, жобаға 200-ден астам жас қатысты.Осыған орай таңдалған тақырып: «Креативті индустрия». Таңдалған тақырыпқа сай, 1 республикалық деңгейдегі спикер және жергілікті жерден 6 спикер қатынасты. 6 жергілікті спикерлердің тақырыптарына тоқтала кесек, Зиядаев Нұрсұлтан «Мұнайлы Астанадан, Музыка Астанасына»; Бақытгүл Зайнуллақызы «Мақсатсыз хоббидің шыңы»; Ерік Шыныбеков «Саяхат бізге не үйретеді?»; Қуандық Зиноллаұлы «Креативті мұғалім Заман қажеттілігі»; Мерей Мәлікқызы «Батыл бол, Қазақша сөйле!» Сағындықова Аружан «Өнер қуып, ой түзе» атты тақырыптарына сай 7 минут сөз сөйлеуге, 3 минут сұрақ-жауапқа арналды. Нәтижесінде өңірдегі жастарға рухани және мәдени құндылықтарды насихаттау арқылы патриот, елжанды жастардың қатарын көбейту. Кездесудің өтетіні туралы алдын-ала афишалар мен анонс видеороликтері түсіріліп, әлеуметтік желілер арқылы таратылды. Материалдар ұйымдастырушылардың әлеуметтік желідегі парақшаларына салынып, таргет жарнамасы қосылды. Спикердің жол шығыны(ұшақ), тұруы, тамақтануы, сондай-ақ төлемақы төленуі қамтамасыз етілді. Кездесу өтетіндігі және өткендігі туралы ақпарат бірнеше әлеуметтік желілерге жарияланды.

**2 іс-шара:**Жастар арасында рухани және мәдени құндылықтарды насихаттауға бағытталған «IQ conference» зияткерлік конференциясын жүзеге асыру бойынша қызметтер жобасының негізгі миссиясы – еліміздегі білімді, білікті танымал тұлғаларды Атырау облысындағы жастармен кездесуін ұйымдастырылды. Кездесу 24 қазан күні, сағат 16:00 Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Акт залында ұйымдастырылып, жобаға 250-ден астам жас қатысты. Таңдалған жеке тақырыпқа сай, 1 республикалық деңгейдегі спикер және жергілікті жерден 6 спикер қатынасты. 6 жергілікті спикерлердің тақырыптарына тоқтала кесек Ғарифолла Дәулет Мұратоллаұлы «Кәсіпке-адал қадаммен!», Марат Бексұлтанұлы «Концентрация-қиыншылықта дұрыс шешім қабылдау», Гульназ Космурзиева «Бізде адамбыз», Малика Уразгалиева «Өнер жаңа мамандықтар базасы ретінде» атты тақырыптарына сай 7 минут сөз сөйлеуге, 3 минут сұрақ-жауапқа арналды.Нәтижесінде өңірдегі жастарға рухани және мәдени құндылықтарды насихаттау арқылы патриот, елжанды жастардың қатарын көбейту. Кездесудің өтетіні туралы алдын-ала афишалар мен анонс видеороликтері түсіріліп, әлеуметтік желілер арқылы таратылды. Материалдар ұйымдастырушылардың әлеуметтік желідегі парақшаларына салынып, таргет жарнамасы қосылды. Спикердің жол шығыны(ұшақ), тұруы, тамақтануы, сондай-ақ төлемақы төленуі қамтамасыз етілді. Кездесу өтетіндігі және өткендігі туралы ақпарат бірнеше әлеуметтік желілерге жарияланды.

4 **міндет: «FunTime» ауыспалы пікірсайыс кубогы кемінде 3 мәрте кездесуін ұйымдастыру.**

 **1 іс-шара:** «Атырау облысы жастарының зияткерлік білім деңгейін арттыру» жобасы бойынша Атырау облыстық ішкі саясат басқармасының қолдауымен «Жеті Жарғы» қоғамдық қорының ұйымдастыруы бойынша «Fun Time» дебат ойынының өткізілуі жоспарланған. «Fun Time» дебат ойыны аталған жоба аясында 2023 жылдың 8 қыркүйегінде өткізілді. Өткізілген шараға белгілі қоғам белсенділері , студенттер , дебатерлар қатысты. Тақырыпқа сай 2 көшбасшы іріктеп алынды. Тақырып:БК «Бұл палата ҚР Президентінің жолдауындағы ең маңызды бағытты атайды» Басты мақсаты қоғамдық мәселелерді көтеру және қоғамдық өзгерістерді талқылау. Ойын барысында Гуманитарлық ғылымдар магистрі Тұржанова Сайрагүл Саматқызы «Линкольн» позициясында, журналист Махимов Дәурен Бекболұлы «Дуглас» позициясында спикер ретінде тағайындалды. Махимов Дәурен Бекболұлы Жолдаудың ең басым бағыты «Су және инерция» Жаңа министірліктің құрылуы , яғни толық судың тапшылығы 2040 жылға дейінгі Қазақстандағы судың болмауына қатысты Қ.К.Тоқаев жолдауының өзектілі тақырыбын жеткізді. Ал Тұржанова Сайрагүл Саматқызының қозғалған тақырыбы бойынша , басым бағыт өте көп , соның ішінде ауыл шаруашылығы азық түлік тапшылығы , дамуын қолға алу керектігі айтылды . Ойынның нәтижесінде 6 төрешілік құрамның шешімі және көрермендердің иновациялық жолмен QR-коды арқылы гугл формамен дауыс беруі нәтижесінде: Махимов Дәурен Бекболұлы айқын жеңіске жетті. Екінші рет жеңісті қанжsлап ауыспалы «Супер кубокты» өзіне қалдырды. Екі қатысушы спикерге сертификаттар табысталды. Ал қаржылай жүлде «Мечта Маркет» тұрмыстық техника дүкендер желісінен 50 000 теңгелік сыйлық сертифкаттары арқылы берілді. Ойын барысынын есептік видеороликтер, фотосуреттер дайындалып, жоба қолдаушыларының және ұйымдастырушыларының әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларына жарияланды.

**2 іс-шара:** «Атырау облысы жастарының зияткерлік білім деңгейін арттыру» жобасы бойынша Атырау облыстық ішкі саясат басқармасының қолдауымен «Жеті Жарғы» қоғамдық қорының ұйымдастыруы бойынша «Fun Time» дебат ойынының өткізілуі жоспарланған. «Fun Time» дебат ойыны аталған жоба аясында 2023 жылдың 24 қараша өткізілді. Өткізілген шараға белгілі қоғам белсенділері,студенттер , дебатерлар қатысты. Тақырыпқа сай 2 көшбасшы іріктеп алынды.Тақырып:БК «Бұл кандидат ертеңгі күн үшін бүгінгі күнді құрбан етеді» Басты мақсаты қоғамдық мәселелерді көтеру және қоғамдық өзгерістерді талқылау.Сәбитов Әділет Маратұлы қозғаған тақырыбы «Отан отбасыдан басталады» деп бірінші аргументын ата-ананың балаға арнап құрбан еткен уақыты. Бүгінгі күн ертеңгі күн үшін өз уақытын ақтайды деп, әр жұмсалған уақыттың шешімі болатынын айқындады. Ал Махимов Дәурен Бекболұлы Бүгінді күнді құрбандыққа шалу дегеніміз күделі мәселе. Отбасы жағдайында немесе әлемдік деңгейде алып қарастыратын болсақ, бүгінгі күнімізді ертеңгі күнге құрбан ету алапат нәрселерге алып келуі ықтимал. Бүгінгі күнді құрбан етпей мүмкіндгімізді пайдаланып, бүгінгі күнмен өмір сүруіміз керек, сонда ғана болашақ жарқын болады. Біздің бүгінгі күнді ертеңге құрбан ету адамдар үшін ең оңай позиция деп ойын жеткізген болатын. Ойынның нәтижесінде қатысушылардың инновациялық жолмен QR-коды арқылы гугл форматының шешімімен 52/48 пайыз көлемінде Сабитов Әділет Маратұлы, ал төрешілік құрамның шешімінің қорытынды 4/3 есебімен Махимов Дәурен Бекболұлы жоғары деңгейде өткен «Fun Time» дебат ойынында Кубокты өзіне қалдырды. Екі қатысушы спикерге сертификаттар табысталды. Ал қаржылай жүлде «Мечта Маркет» тұрмыстық техника дүкендер желісінен 50 000 теңгелік сыйлық сертифкаттары арқылы берілді. Ойын барысынын есептік видеороликтер, фотосуреттер дайындалып, жоба қолдаушыларының және ұйымдастырушыларының әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларына жарияланды.

 **5 міндет: Жобаның іске асырылуын ақпараттық жария етуді, оның ішінде жоба қорытындылары бойынша мақалалар топтамасын шығару және БАҚ-та сөз сөйлеу арқылы қамтамасыз ету.** Барлық жобаның іске асырылуы 01.07.2023 – 30.11.2023 аралығында өтті. Аралықта өткен жоба нәтижесінде ақпарат көздеріне шыққан жарнамалар бойынша, сонымен қатар әр мекемеге жіберілген хаттар аясы бойынша 102 500-тен астам жас ақпараттандырылды. Бұқаралық ақпараттар желісіне шыққан посттар нәтижесінде 87 565-тен астам қаралым жиналды. «Жеті Жарғы» парақшасынанан бөлек, Afisha, Atyrautv, Atyrau\_bugyn, Atyrau News, Caspian News инстаграм парақшасына шыққан посттар арқылы жарнамаланды.

*Гранттық шарттың №3 қосымшасына (жобаның жан жақтық сипаттамасы) сәйкес жоспарланған индикаторларға қол жеткізу деңгейін, қатысушылардың күнін, орнын, санын көрсете отырып, әлеуметтік жобаны іске асыру шеңберінде жүргізілген барлық іс-шараларды егжей-тегжейлі сипаттау және талдау қажет.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Жоба мақсаты:** | 2023 жылға дейін кемінде тікелей қатысуы кемінде 1 600 жасты құрайтын зияткерлік ойындарды дамытуға және насихаттауға бағытталған іс-шаралар сериясын ұйымдастыру20-35 жас аралығындағы жастар арасында зияткерлік ойындарды дамытуға және насихаттауға бағытталған іс-шаралар сериясын ұйымдастыру.  |
| **Жобаны іске асырудан қол жеткізілген нәтиже:** | 1) «IQ Quest» квест ойындары 2 рет ұйымдастырылды, оның ішінде 1 велоквест, 140 адам қамтылды;2) ««Атырау Quiz» ойынының іріктеу кезеңі 7 аудан, 1 қалада және ақтық сайыс кезеңдері ұйымдастырылып, 564 адам қатысты3) Республикалық спикерлердің қатысуымен өтетін 2 зияткерлік конференция ұйымдастырылып, 460 адам қамтылды;4) «FunTime» ауыспалы пікірсайыс кубогы 2 рет өткізіліп, 235 адам қатысты;Барлығы тікелей қамту кемінде 1 399 адам;Ақпараттық қамту 102 565 адам астам. |
| **Міндеті** | **Міндет аясындағы шаралар** | **Өткізу күні** | **Өткізу орны** | **Қатысушылар саны** | **Қысқа мерзімде қол жеткізілген нәтижелер (іс-шараларға)** | **Сандық және сапалық көрсеткіштер** | **Индикаторы** | **Тиімділік** |
| **жоспар** | **факт** |
| **«IQ Quest» квест ойындарын кемінде 3 (1 велоквест) мәрте ұйымдастыру** | Өңірдегі 20-35 жас аралығындағы жастар арасында квест ойынына қатысу мүмкіндігі жөнінде кешенді ақпараттық жұмыстар ұйымдастыру | «IQ Quest 1» 2023 жыл 20 шілде – 7 тамыз аралығы«IQ Quest 2» велоквест ойыны 2023 жыл 2 қараша – 9 қараша аралығы | Instagram, Facebook әлеуметтік желілері және мекемелерге почталық байланыс арқылы | 11 226 жас біз жариялаған ақпараттарға лайк және пікірлер арқылы кері пікір білдірді  | Атырау облысы аумағындағы жазылушылар саны көп парақшаларға орналастырылды. Сонымен қатар жұмысшы жастарды хабардар ету үшін мекемелерге жоба туралы ресми хаттар жіберілді.  |  Әлеуметтік желідегі жарияланым саныАқпараттық жұмыстар нәтижесінде тартылатын адамдар саны | Кемі 10Кемі 200 |  10 140  | Ақпараттық жұмыстарда сайыстың жүлде қоры бар екендігін ескерту қатысушылардың қызығушылығын оятты.  |
| Ойынға қатысушы үміткер командалардың құжаттарын қабылдау және техникалық іріктеу ұйымдастыру. Сонымен қатар, қызығушылық танытқан барлық жастар үшін кері байланыс орнатуды қамтамасыз ету | «IQ Quest 1» ойынында 1 тамыз – 7 тамыз аралығында үміткер командалардың құжаттарын қабылдау ұйымдастырылды және 7 тамыз күні техникалық іріктеу өтті. «IQ Quest 2» велоквест ойыны 2023 жыл 2 қараша – 9 қараша аралығы өтті.  | Атырау қаласы, Әйтеке би 79а |  «IQ Quest 1» квест ойынына 110 жас қатысуға өтінім білдірді.«IQ Quest 2» велоквест ойынына 55 жас қатысуға өтінім білдірді.  | Техникалық отырыс өткізіліп, ережеге сәйкес келмейтін жастардың өтініші кері қайтарылды. Ақпараттық жұмыстар нәтижесінде жобаға қатысуға өтінім білдірген жастар саны 165. Екі квесттің қортындысында 30 командадан өтініш түсті | Келіп түскен құжаттар саныТехникалық іріктеу отырысы саны | Кемі 50Кемі 3 | 30 2  | Мекемелерге хат жолдау арқылы ақпарат алу командалардың айтылған уақытында тіркелуге және командада өзгерістердің болауына себепші болады. |
| Ойынға қатысушыларды іріктеу бойынша критерийлерді анықтау және қоғам белсенділерінің, мемлекеттік органдардың, жастар саясаты саласының кәсіби әрі беделді өкілдерінің қатысуымен конкурстық комиссия құрамын құру | «IQ Quest 1» 2023 жыл 20 шілде – 7 тамыз аралығы«IQ Quest 2» велоквест ойыны 2023 жыл 2 қараша – 9 қараша аралығы | Атырау қаласы, Әйтеке би 79а | 4 комиссия құрамы | Жобаның техникалық ерекшеліктеріне, ережелеріне сәйкес **критерийлері** жасақталды. Қатысушылардың критерийге сәйкестігін анықтау мақсатында 3 адамнан тұратын конкурстық комиссия құрылды. Комиссия құрамы қосымша жалғанды | Конкурстық комиссия құрамы саныБекітілген критерий | Кемінде 3 | 4 | Комиссия құрамы ұйымдастырушылардың жұмысын жеңілдетеді әрі сайыстың әділдігін қамтамасыз етеді |
| Кемінде1 | 2 критерий |
| Конкурстық комиссия жұмысын ұйымдастыру және ашықтығы мен әділдігін, есептілігін қамтамасыз ету тікелей эфирде көрсетеді | «IQ Quest 1» 2023 жыл 7 тамыз «IQ Quest 2» велоквест ойыны 2023 жыл 9 қараша  | Атырау қаласы, Әйтеке би 79а | 4 комиссия құрамы | Комиссияның отырысының ашықтығын, әділдігін, есептілігін қамтамасыз ету мақсатында Facebooк әлеуметтік желісінде «Жеті Жарғы» қоғамдық қоры парақшасында комиссия мүшелерінің қатысуымен тікелей эфир өтізілді. | Конкурстық комиссия отырысы саныТікелей эфир | Кемінде3Кемінде1 | 2 рет өткізлді1 рет өткілді | Екі ойынның нәтижесі бойынша комиссия құрамы қатысушыларды әділ анықтады және қатысушылар тарапынан ещқандай наразылық болмады |
| **«Атырау Quiz» ойынының іріктеу (1 қалалық, 7 аудандық) және ақтық сайыс (облыстық) кезеңдерін ұйымдастыру** | Квиз ойындарын 6 әр түрлі бағыттағы турлардан(кіріспе, қисын, медиа, ой тізбек және т.б.) құрап, сұрақтарын ойластыру. | 17 шілде – 11 тамыз | Атырау қаласы, Жылыой ауданы, Индер ауданы, Исатай ауданы, Мақат ауданы, Махамбет ауданы, Құрманғазы ауданы, Қызылқоға ауданы | Сұрақтарды елімізге танымал «TezTap» куиз ойындарының ұйымдастырушылары құрастырды. | Квиз ойындары сұрақтардың сапасы және деңгейіне байланысты іріктеу және ақтық мәре 6 кезеңнен тұрды. 6 кезеңге 76 сұрақ дайындалды.  | Квиз ойындарын турға бөлуКвиз ойындарына сұрақ дайындау  | 6Кемінде 72 | 676 сұрақ  | Сұрақтар интеллектуалды және эрудицияға негізделді, сол себепті қатысушылардың қызығушылығын оятты.  |
| Аудандағы жастарды квиз ойынына қатыстыру мақсатында кешенді ақпараттық жұмыстар жүргізу | 17 шілде – 29 шілде | Атырау қаласы және аудандары | Әлеуметтік желідегі жариялымдарға кері байланыс берген жастар саны 500-ден асады. | Ұйымдастырушылар мен Атырау облысының аудандарындағы Жастар ресурстық орталықтарының әлеуметтік желідегі парақшаларында 14 ақпараттық пост.  | Әлеуметтік желідегі жарияланым саны | Кемінде 10 | 14 пост жарияланды  | Ақпаратты жергілікті жердегі әлеуметтік желілерге жариялау қажетті аудиторияға ақпараттың жетуін қамтамасыз етті |
| Квиз ойындарын ұйымдастыру үшін жобалық топтың іс-сапармен аудандарға шығуын қамтамасыз ету | 26 шілде – 29 шілде | Атырау қаласы және аудандары | «Атырау QUIZ» ойындарыныі іріктеу кезеңіне тіркеліп, қатысқан командалар саны – 81. Қатысқан жалпы жастар саны – 430.  | «Атырау Quiz» ойынының іріктеу (1 қалалық, 7 аудандық) ойындарын өткізу үшін 26-29 шілде аралғында Атырау облысының 7 ауданына 7 іс сапар ұйымдастырылды. | Аудандарға іс-сапар | 7 аудан | 1 қала,7 аудан | Жобалық топтың іс-сапармен аудандарға шығуы іс-шараның сапасы артуына себепші болды  |
| Іріктеу ойындарында жеңімпаз деп танылған командалар арасында ақтық сайысын ұйымдастырып, жүлдегерлерді бағалы сыйлықпен марапаттау | Облыстық ақтық мәре11.08.2023 | Атырау қаласы, Н. Балғымбаев атындағы Даму және коммуникация орталығы | Қатысушы командалар саны - 22. Қатысқан жастар саны – 134.  | Облыстық кезеңде жеңіске жеткен командаларға табысталған ақшалай сыйлықтар көлемі. 1 орын – 250 000 теңге2 орын – 150 000 теңге3 орын- 100 000 теңге | 1 орын2 орын 3 орын | 250 000 тг150 000 тг100 000 тг | 250 000 тг150 000 тг100 000 тг | Жеңімпаздарға жүлде қорының берілуі сайысқа қатысушылардың қызығушылығын оятты |
| **Республикалық спикерлердің қатысуымен кемі 3 зияткерлік конференция ұйымдастыру** | Әр зияткерлік конференцияның тақырыбы таңдалып, әр шараға сол саланың маманы ретінде кемі 5 спикер қатысуын қамтамасыз ету | «IQ conference 1» 24.10.2023зияткерлік конференциясы«IQ conference 2» зияткерлік конференциясы 24.11.2023 | 1. Әл-Фараби атындағы Binom School мектеп лицейі акт залы2. Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университетінің акт залы | 1. Қатысушы спикерлер саны - 7. Көрермен саны - 210. Ақпараттық қамту – 37 857 адам 2. Қатысушы спикерлер саны - 5. Көрермен саны – 250. Ақпараттық қамту – 13 608 адам | Зияткерлік конференциясы TedX форматында өткізіліп, қатысушы көрермендердің жалықпауына әсер етті, сонымен қатар көрермендерге сұрақ қоюға мүмкіндік берілді. | Сала маманы ретінде қатысушы спикерлер саныҚатысушылар саны | Кемінде 15Кемінде 500 | 12 спикер460 адам  | Ақпарттық жұмыстардың көп болуы және спикерлердің сапалық құрамы жоғары болуы қатысушылардың көптеп келуіне септігін тигізді. |
| Тақырыпқа сәйкес әр зияткерлік конференцияға кемі 1 республикалық деңгейдегі спикер шақырылуын ұйымдастыру | «IQ conference 1» 24.10.2023зияткерлік конференциясы«IQ conference 2» зияткерлік конференциясы 24.11.2023 | 1. Әл-Фараби атындағы Binom School мектеп лицейі акт залы2. Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университетінің акт залы | Республикалық деңгейдегі спикер – 2 | Республикалық деңгейдегі келген спикерлердің танымалдылығы қатысушылардың келуіне әсер етті, мысалы Есен Елеукен «жайдарман» саласындағы жастар көптеп келсе, Данияр Жігітбекке кітап оқырмандарының сұранысы артты | Республикалық деңгейдегі спикер саны | 3 спикер | 2 спикер | Республикалық деңгейдегі келген спикерлердің танымалдылығы қатысушылардың келуіне әсер етті |
| **Жоба инновациясы** ретінде кемінде 1 зияткерлік конференциясында қатысушылардың дауыс беруі арқылы «Үздік Спикерді» анықтау | «IQ conference 1» 24.10.2023зияткерлік конференциясы«IQ conference 2» зияткерлік конференциясы 24.11.2023 | 1. Әл-Фараби атындағы Binom School мектеп лицейі акт залы2. Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университетінің акт залы | Үздік Спикер - 2 | Шарада жергілікті спикерлердің арасынан өте жақсы ойын жеткізе білген әрі көрерменге ұнаған спикер кештің «Үздік спикері» болады. | «Үздік Спикер» номинация иегеріҚатысушылар саны | 1Кемінде 100 | 2198 | Спикерлер арасындағы сайыс көрермендердің процесске қатысуына мүмкіндік сыйлады |
| **«FunTime» ауыспалы пікірсайыс кубогы кемінде 3 мәрте кездесуін ұйымдастыру.** | Линкольн-Дуглас форматында пікірсайыс ойнауға қабілетті облыстағы қоғамдық пікір көшбасшыларының тізімін жасақтап, алғашқы пікірсайыс ойынына 2 спикерді қатыстыру(ережеге сәйкес 2 спикердің арасынан жеңімпаз деп танылған қатысушы келесі ойынға жолдама алып, лайықты қарсылас таңдап, осылайша 3 мәрте кездесу ұйымдастыру); | «Fun Time 1» ауыспалы пікірсайыс кубогы 08.09.2023«Fun Time 2» ауыспалы пікірсайыс кубогы 21.11.23 | 1. «AMANAT» партиясы Атырау облыстық филиалы конференция залы2. Н. Тілендиев атындағы кіші өнер академиясы | «Fun Time 1» ауыспалы пікірсайыс кубогы Қатысушы 2 спикер.Көрермен 35 адам.«Fun Time 2» ауыспалы пікірсайыс кубогы Қатысушы 2 спикер.Көрермен 150 адам. | Жобасы аясында алғашқы «FunTime» ауыспалы пікірсайыс кубогіне 24 қоғамдық пікір көшбасшылары таңдалып, ойынға қатысуға 3 спикер іріктелді. Таңдалған және іріктелген спикерлері тізімі туралы ақпарат қосымша жолданды. | Қоғамдық пікір көшбасшылары тізімі саныБарлығы жобада қатысатын спикерлер саныОйын саны | Кемінде 20Кемінде 43 | 24 3 спикер2 ойын | Ойынға қоғамдық пікір көшбасшыларын тарту жастардың қызығушылығын оятты |
| Ауыспалы пікірсайыс кубогының жеңімпазын анықтау мақсатында өткізілетін кездесулерде қоғамдағы өзекті тақырыптар ұсыну. | «Fun Time 1» ауыспалы пікірсайыс кубогы 08.09.2023«Fun Time 2» ауыспалы пікірсайыс кубогы 21.11.23 | 1. «AMANAT» партиясы Атырау облыстық филиалы конференция залы2. Н. Тілендиев атындағы кіші өнер академиясы | Өзекті тақырыптарды ұсынуға әлеуметтік желі арқылы және спикерлердің жүздесуі арқылы 15 адам өз пікірін білдірді. | Ұсынылған тақырыптардың ішінен іріктеліп ойнатылғандар:Бұл палата ҚР Президентінің жолдауындағы ең маңызды бағытты атайды2. БК Ертеңгі күн үшін БҰЛ күнді құрбан етеді. | Ұсынылатын тақырыптар саны Ойнатылатын тақырыптар саны | Кемінде 93 | 9 2  | Тақырыптар бүгінгі таңдағы қоғамда қызу талқылауда болып жатқан жаңалықтар негізінде таңдалынды |
| Кездесу жеңімпазын анықтау үшін 6 мүшеден тұратын төрешілер алқасын(чемпион пікірсайысшы, мемлекеттік қызметкер, қоғам белсендісі, танымал азамат және т.б.) жасақтау, 7 төреші болып көрермендер есептеу | «Fun Time 1» ауыспалы пікірсайыс кубогы 08.09.2023«Fun Time 2» ауыспалы пікірсайыс кубогы 21.11.23 | 1. «AMANAT» партиясы Атырау облыстық филиалы конференция залы2. Н. Тілендиев атындағы кіші өнер академиясы | «Fun Time 1» ауыспалы пікірсайыс кубогы 08.09.2023Төреші – 6 адам«Fun Time 2» ауыспалы пікірсайыс кубогы 21.11.23Төреші – 6 адам | Кездесуге әділ бағасын берер төрешілерді осы бағыт бойынша қарастырдық. Ардагер дебаттер, қала көлемінде белсенді дебат клубының төрағалары, жайдарманшы, кәсіпкер, депутат және қоғам белсенділер. | Төрешілер саны  | Кемінде 6 | 10 төреші | Төрешілердің жан жақты саладан болуы ойынға төрелік ету кезіңде балансты сақтаудың тиімді жолы болды |
|  | **Жобаның инновациясы** ретінде пікірсайыс ойынына келген көрермендер өзі таңдаған жеңімпазға электронды түрде дауыс беруді(google форма, kahoot қосымшасы немесе басқа қосымшалар арқылы) ұйымдастыру | «Fun Time 1» ауыспалы пікірсайыс кубогы 08.09.2023«Fun Time 2» ауыспалы пікірсайыс кубогы 21.11.23 | 1. «AMANAT» партиясы Атырау облыстық филиалы конференция залы2. Н. Тілендиев атындағы кіші өнер академиясы | «Fun Time 1» ауыспалы пікірсайыс кубогы 08.09.202335 көрермен қатысты.«Fun Time 2» ауыспалы пікірсайыс кубогы 21.11.23150 көрермен қатысты. | Google форма арқылы көрермен дауысын анықтадық | Қатысушы көрермендер саныДауыс беруге қатысушылар саны | Кемінде 300Кемінде 300 | 235 көрермен235 көрермен  | Қатысушы көрермендердің дауыс беруге қатысуы айтылған ойды толық әрі анық мұқият тыңдауына түрткі болды. |
| **Жобаның іске асырылуын ақпараттық жария етуді, оның ішінде жоба қорытындылары бойынша мақалалар топтамасын шығару және БАҚ-та сөз сөйлеу арқылы қамтамасыз ету** | Қор мамандары жоба шеңберінде жүргізілген жұмыстар туралы ақпаратты әлеуметтік желілер мен БАҚ-та ілгерілету бойынша жобалық топ контент-жоспар жасақтауды ұйымдастыру; | 01.07.2023 – 30.11.2023 | Атырау облысы |  | Жоба басталғаннан бері ақпараттық жұмыстар жүрді. Әр шараға ақпараттық жұмыстар жүргізілді. | Жобалық топ контент жасақтауБАҚ-қа жариялану саныӘлеуметтік желідегі жарияланым саны | 1440 | 11044 | Ақпараттық жұмыстардың көп болуы бенефициарларға жетуіне бірден бір жолы. |
| Қордың медиа маманы жоба шеңберінде жүргізілген жұмыстар туралы әлеуметтік желілер мен БАҚ-та белсенді SMM жылжыту, материалдар мен роликтер дайындау және тарату жұмысын ұйымдастыру. Тарату жұмысына өңірдегі жастар арасында танымал блогерлер, тиктокерлер атсалысуды қамтамасыз ету; | 01.07.2023 | Атырау қаласы |  | Жоба басталғаннан бері ақпараттық жұмыстар жүрді. Әр шараға ақпараттық жұмыстар жүргізілді. | БАҚ-қа жариялану саныӘлеуметтік желідегі жарияланым саныВидео роликтер саны | 440Кемінде 10  | 104415  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Әлеуметтік жобаның әлеуметтік және экономикалық әсерлерін көрсететін кестені толтырыңыз**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Өлшем бірлігі** | **Жоспарланып отырған деңгей** | **Нақты деңгей** |
| 1. | Тікелей бенефициарлар саны, оның ішінде: | адам | 1 600 | 1399 |
|  | халықтың әлеуметтік осал топтарынан | адам  | - | - |
| 2. | Жанама бенефициарлар саны (БАҚ-та жариялау есебінен) | адам | 100 000 | 102 565 |
| 3. | Штаттық қызметкерлердің саны | адам | - | - |
| 4. | Тартылған мамандар саны, оның ішінде: | адам | 7 | 7 |
|  | *халықтың әлеуметтік осал топтарынан* | адам | *-* | *-* |
| 5. | Қамтылған ҮЕҰ саны | Ұйым | 5 | 5 |
| 6. | Гранттың жалпы сомасынан еңбекақы төлеу қоры | теңге | - | - |
| 7. | Салықтар (ӘС, ӘА, МӘМС (штаттық қызметкерлердің ғана)) | теңге | - | - |
| 8. | Экономикаға қосқан үлес (тауарлар мен қызметтерді сатып алу | теңге | 10 291 000 | 10 291 000 |
| 9. | Әлеуметтік жоба серіктестерінің саны (заңды және / немесе жеке тұлғалар) | ұйым/адам | 10 | 10 |

**Жоба бойынша жоспардан ауытқу негіздемелерін сипаттаңыз:** Республикалық спикерлердің қатысуымен ұйымдастырылатын «IQ conference» зияткерлік конференциясында «Open Air» стилінде яғни ашық аспан аясында өтуі тиіс жоспардың ауытқу себебі ауа-райының қолайсыз болуына байланысты өзгеріске енгізілді.

**2. Мақсатқа жету (фактілерді сипаттау және мақсатқа жету туралы дәлелдерді көрсету):** сандық және сапалық индикаторларға қол жеткізілді, ол қорытынды есепте цифрлармен көрсетілді, барлық дәлелдейтін құжаттар қосымша жалғанды.

**3. Әлеуметтік жобаны аяқтау және/немесе іске асыру барысында болған әлеуметтік және басқа да өзгерістерді өлшеу**

*(жоба алдындағы жағдайды және жоба аяқталған кездегі жағдайды, жоба шеңберіндегі проблемалар мен міндеттерді шешу дәрежесін салыстыру):*

*Табыс тарихы» - бұл әлеуметтік жобаның қандай да бір нақты жағдайда (белгілі бір қызмет алушының өмірінде)қалай көмектескенінің қысқаша (5-8 сөйлем) мысалы;*

*Табыс туралы әңгімелер жарияланымдарда, сондай-ақ әлеуметтік жобаның нәтижелерін ұзақ мерзімді бақылау үшін қолданыла алады. Табыстың қысқаша тарихы келесі бөлімдерден тұруы керек: әлеуметтік жобаның басындағы жағдай;*

*әлеуметтік жобаның жағдайға әсері әсердің нәтижесі.*

*Сондай-ақ, табыс тарихында белгілі бір қызмет алушының байланыс деректерін қоса отырып, оның кері байланысы болғаны жөн*

**4. Әлеуметтік жобаға қатысушылар бөлінісіндегі статистикалық ақпарат (аралық бағдарламалық есепті ұсыну сәтінде):**

**Гендерлік көрсеткіш:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Барлық қатысушылар саны** | **Ерлер**  | **Әйелдер** |
| 1099 | 600 | 499 |

**Санаттар бойынша әлеуметтік мәртебе:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бүкіл жобаға қатысушылар саны**  | **Балалар (оның ішінде мүгедек балалар)** | **Жастар** | **Мемлекеттік қызметшілер** | **Бюджеттік ұйым жұмысшылары** | **Мүгедектер** | **Жасы үлкен адамдар (50 жастан және одан жоғары), оның ішінде:** | **Жұмыссыздар** | **Қоғамдық ұйымдардың өкілдері** | **Бизнес-сектор өкілдері** | **Басқа санаттар** |
| 1099 | 0 | 1099 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 20 | 0 |

**Жас көрсеткіші:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бүкіл жобаға қатысушылар саны** | **13-16 жас** | **17-22 жас** | **23-27 жас** | **28-32 жас** | **33-45 жас** | **46-58 жас** | **59 жас және жоғары** |
| 1099 | 0 | 500 | 400 | 100 | 99 | 0 | 0 |

**5. Әлеуметтік жоба нәтижесі:**

* *көрсетілген нысаналы топтардың әлеуметтік жобаны іске асыру барысында алған нақты нәтижелері (сандық көрсеткіштерді, сапалық өзгерістерді сипаттай отырып): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*
* *жобаны іске асыру барысында шешілетін проблемаға оның ұзақ мерзімді әсері (жобадан туындаған қандай да бір саладағы болжамды оң/теріс өзгерістерді негіздеу): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*
* *әлеуметтік жобаның/әлеуметтік бағдарламаның тұрақтылығы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*
* *іске асырылған жобаның әлеуметтік-экономикалық әсері: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**6. Әлеуметтік жобаны іске асыруға қолдау көрсеткен серіктестердің (егер бар болса), билік органдарының, құрылымдардың үлесін талдау: оларды тарту қаншалықты қажет болды, бұл әлеуметтік жобаны қалай күшейтті, қандай сабақтар алынды, өзара іс-қимылды жалғастыру қалай жоспарлануда? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Әлеуметтік жобаның серіктестері**

Жобаны іске асыруға тікелей қатысатын, қызметі жобаның нәтижелеріне әсер етуі мүмкін ұйымдар. Серіктестерге логистика, тамақтану, жол жүру және т.б. бойынша қызмет көрсететін жеткізушілер жатпайды.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ұйым атауы /Серіктестіктің** **Т.А.Ә.** | **Жобадағы орны** | **Ұйымның, серіктестіктің байланыс деректері** | **Ескерту** |
| Атырау облысының кәсіподақтар орталығы | «IQ Quest» квест ойының ұйымдастыру  | Қадыров Серік +7 702 381 73 01 |  |
| Қызылқоға аудандық Жастар ресурстық орталығы | «Атырау Quiz» ойынының аудандық іріктеу ұйымдастыру | Амантаев Ризабек +7 701 344 4598 |  |
| Мақат аудандық Жастар ресурстық орталығы | «Атырау Quiz» ойынының аудандық іріктеу ұйымдастыру | Садықов Анварбек +7778 308 7491 |  |
| Жылыой аудандық Жастар ресурстық орталығы | «Атырау Quiz» ойынының аудандық іріктеу ұйымдастыру | Амандықов Әлібек +7775 156 5793 |  |
| Махамбет аудандық Жастар ресурстық орталығы | «Атырау Quiz» ойынының аудандық іріктеу ұйымдастыру | Қонысбаев Ақжол +7705 175 0020 |  |
| Атырау қалалық Жастар ресурстық орталығы | «Атырау Quiz» ойынының қалалық іріктеу ұйымдастыру | Закария Бекарыс +7702 027 9856 |  |
| Құрманғазы аудандық Жастар ресурстық орталығы | «Атырау Quiz» ойынының аудандық іріктеу ұйымдастыру | Қазиханов Бекзат +7775 499 8701 |  |
| Исатай аудандық Жастар ресурстық орталығы | «Атырау Quiz» ойынының аудандық іріктеу ұйымдастыру | Жанболатұлы Азамат 87012961747 |  |
| Индер аудандық Жастар ресурстық орталығы | «Атырау Quiz» ойынының аудандық іріктеу ұйымдастыру | Бертлеу Темірлан +7 775 241 2783 |  |
| Жастар рухы АОФ | «Атырау Quiz» ойынының аудандық іріктеу ұйымдастыру | Халелов Жалғас +7702 317 3199 |  |

**Осы әлеуметтік жобаның жалғасы болуы мүмкін болашақ әлеуметтік жобалар тақырыбына ұсыныстар:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мемлекеттік грант саласы** | **Мемлекеттік гранттың ұсынылатын басым бағыты** | **Грантты іске асыру шешуі тиіс мәселенің қысқаша сипаттамасы** | **Қаржыландыру көлемі (мың теңге)** | **Грант түрі** | **Күтілетін нәтижелер** |
| **1** | **Батыс Қазақстан облысы жастарының зияткерлік білім деңгейін арттыру жобасын іске асыру** | * **16-35 аралығындағы жастар**
* **Жұмысшы жастар**
* **Ерікті белсенді жастар**
 | **Жастардың сыни ойлауын, логикалық көз қарасын және жылдам шешім қабылдауына көмектесу керек** | **12 000 000 тг** | **Қысқа мерзімді**  | * **Жастардың қабілетін арттыру**
* **Білімді жатардың ортасын құру**
* **Жастардың облыстық деңгейде мәртебесін көтеру**
 |
| **2** | **Маңғыстау облысы жастарының зияткерлік білім деңгейін арттыру жобасын іске асыру** | **12 000 000 тг** |
| **3** | **Ақтөбе облысы жастарының зияткерлік білім деңгейін арттыру жобасын іске асыру** |  |  | **12 000 000 тг** |  |

**Мемлекеттік органдар үшін әлеуметтік жобаны іске асыру қорытындылары бойынша нақты практикалық ұсынымдарды көрсетіңіз.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мемлекеттік органдар**  | **Ұсынымдар** |  **Әзірленген ұсынымдарды жіберу туралы хаттың нөмірі мен күні*****(хаттардың көшірмелерін қосымшаларымен бірге осы есеппен ұсыну қажет)*** |
| **Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі** | * **16-35 аралығындағы жастар**
* **Жұмысшы жастар**
* **Ерікті белсенді жастар**
* **Аудандық жастарды қамту**
* **Ауданға іс сапар ұйымдастыру**
* **Дебатта жүлде қорын көбейту**
 | **Шығыс хат №88 «26» маусым 2023ж. 30.11.2023 ж.** |

**Есептегі беттердің жалпы саны: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Грант алушы:**

**Төраға \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Құрметұлы А.**

 Толтырылған күні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Мөрдің орны