|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение № 8к Договору о предоставлении государственного гранта от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года №\_\_\_ |

**Заключительный отчет по итогам реализации**

**социального проекта и (или) социальной программы**

1. Полное наименование неправительственной организации: Общественный фонд «Информационно-пропагандистский и реабилитационный центр «AQNIET», БИН - 14014006139
2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя неправительственной организации: Мухамеджанов Сакен-Тай Амантаевич
3. Юридический адрес, контактный телефон: г.Астана, пр.Кабанбай-Батыра 5/1 ВП-2
4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках реализации гранта (направление): «Правовая и социальная помощь гражданам, возвращенным из зон террористической активности, а также родственникам погибших и пропавших без вести казахстанцев».
5. Дата начала и окончания периода реализации социального проекта и/или социальной программы: сентябрь – ноябрь 2023 года
6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 10 337 782 (десять миллионов триста тридцать семь тысяч семьсот восемьдесят два) тенге 00 тиын

**1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **Цель проекта:** | Правовое консультирование **81 семьи,** правовое сопровождение при рассмотрении правовых вопросов **не менее 40 семей,** проведение психологического консультирования, информационно-разъяснительной работы по религиозным вопросам. Поиск путей решения возникших проблем. |
| **Достигнутый результат от реализации проекта:** | **Достигнут** |
| **Задача** | **Мероприятия в рамках задачи** | **Дата проведения** | **Место проведения** | **Кол-во участников** | **Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям)** | **Количественные и качественные индикаторы**  | **Индикаторы** | **Эффект** |
| **план** | **факт** |
| Определение фронта работы  | Получение списков лиц, нуждающихся в помощи. Разработка плана работы специалистов в зависимости от потребностей целевой группы. | сентябрь | Республика Казахстан |  | достигнуты | Информационной работой охвачено 123 граждан, сдали документы на правовое сопровождение 86 семей.Пакет документов сохранен юристами проектной команды в целях дальнейшего предоставления услуг при условии продления проекта. | 81 | 109 | В целом, информационной работой охвачено 132 человека.Каждый был проинформирован об инициативе ЦПГИ и услугах, которые предоставляет фонд «AQNIET». По имеющимся данным, несмотря на информирование о том, что госорганы заинтересованы в решении их проблем (включая КНБ, МВД, МЮ, МТСЗ, МП, МИО и других субъектов) ряд граждан на данном этапе воздержались от предоставления документов, поскольку опасаются попадания в поле зрения органов КНБ и дальнейшего преследования.С ними разъяснительная работа продолжается. Они все еще наблюдают за успешностью проекта, по результатам которого примут решение о предоставлении документов.  |
| Распределение списков целевой группы по специалистам, определение их потребностей | Распределение списков целевой группы по специалистам, определение их потребностей | сентябрь | Республика Казахстан |  | достигнуты  | Между юристами проектной команды распределены списки граждан. Основное количество граждан (61 человек) обратилось к основному юристу проекта Жаншуаковой, другие юристы – Мусина – охватила 14 человек в Жезказгане, Кенжебаева в Уральске – 17, Нурсултанов в Атырау – 9, Шегемов в Алматы – 8. | 81 | 109 | Распределены обязанности между членами проектной команды с целью пропорционального и эффективного деления объема работы. Проведено 8 онлайн сборов для разъяснения действий проектной команды, специфики и объема оказываемых фондом «AQNIET» услуг. |
| Подготовка документации для использования в работе по оказанию юридической помощи | Подготовка юристами проектов заявлений, подготовке/оформлении/сдаче документов, представительство их интересов в государственных учреждениях и иных организациях, при необходимости участие в судебных процессах | сентябрь | Республика Казахстан |  | достигнуты | Информационной работой охвачено 109 граждан, которые представляют свои интересы и интересы 168 несовершеннолетних, от каждого отобраны документы, проанализированы потребности для подготовки группового иска в Конституционный Суд РК | 81 | 109 | Юристами проектной команды изучены материалы ранее рассмотренных дел, которые были инициированы репатриантами в самостоятельном порядке. Выяснилось, что большинство из них, после получения решения об отказе в удовлетворении исков, в части признания умершим или отсутствующим без вести и других притязаний, не подавали апелляцию, что судами и прокуратурой воспринималось как согласие с принятым решением. |
| Изучение правовых коллизий, не позволяющих получить целевой группе желаемый результат. | анкетирование участников проекта в целях выделения положительного и негативного опыта  | сентябрь | Республика Казахстан |  | достигнуты | Выполнен, подготовлен список из 118 членов семей репатриантов, с отражением их потребностей.Анализ потребностей репатриантов направлен в Минюст РК, для актуализации вопроса о продлении проекта. | 81 | 118 | Анкетирование позволило выявить большой объем ранее неизвестных, производных проблем у репатриантов, которые невозможно решить без получения свидетельств о смерти, и признании безвестно отсутствующим. |

**Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Единица измерения** | **Планируемый уровень** | **Фактический уровень** |
| 1. | Количество прямых бенефициаров | человек | 81 | 109 |
| 2. | Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ) | человек | 81 | 123 |
| 3. | Количество штатных работников | человек | 4 | 4 |
| 4. | Количество привлеченных специалистов | человек | 9 | 9 |
| 5. | Количество охваченных НПО | организация | 0 | 0 |
| 6. | Фонд оплаты труда от общей суммы гранта | тенге | 10 337 782 тг. | 2 100 000 |
| 7. | Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников) | тенге |  | 221 820 |
| 8. | Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) | тенге |  | 8 015 962 |
| 9. | Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица) | организация/человек |  | 1/9 |

**Опишите обоснования отклонения по проекту от плана:** Экономия по проекту возникла в результате привлечения меньшего количества приглашенных специалистов, а также поздними траншами со стороны заказчика. Достигнутые с рядом специалистов в регионах устные договоренности были аннулированы с их стороны из-за невозможности оплатить их услуги.

**2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):**

Общественный фонд «Информационно-пропагандистский и реабилитационный центр «AQNIET» с сентября по ноябрь 2023 года реализует грант «Правовая и социальная помощь гражданам, возвращенным из зон террористической активности и родственникам погибших и пропавших без вести казахстанцев».

В результате проведенной фондом «AQNIET» разъяснительной работы среди репатриантов из зон террористической активности, в фонд обратились 109 граждан со следующими проблемными вопросами:

* невозможность доказания факта смерти супруга (некоторые граждане объявлены в международный розыск) вследствие чего не могут получить пособие по потере кормильца, АСП – 54 человека, или 66,6%.
* невозможность переоформления недвижимости на себя/не могут встать в очередь на государственное жилье – 19, или 23,4% ;
* невозможность получения доступа к пенсионным/накопительным счетам погибших – 27, или 33,3%;
* количество родителей, которые не могут доказать факт смерти своих детей, вследствие чего не могут признать сиротами оставшихся внуков и оформить- пособие по их уходу (требуется признание родителей таких детей безвестно отсутствующими либо умершими) – 11, или 13,5%

Однако, проектной командой выявлены ранее неизвестные проблемные вопросы у репатриантов.

В частности, по имеющимся данным, всего в решении возникших проблем заинтересованы 118 граждан, список которых, с отражением проблемных вопросов в разрезе каждого лица, направлялся ответственным сотрудникам Минюста РК, в рабочем порядке.

Обращающиеся в фонд граждане также одновременно заинтересованы в решении следующих, частных проблем.

Так, по имеющимся данным, всего в решении возникших проблем заинтересованы **118** граждан, список которых, с отражением проблемных вопросов в разрезе каждого лица, направлялся ответственным сотрудникам Минюста РК, в рабочем порядке.

Обращающиеся в фонд граждане также одновременно заинтересованы в решении следующих, частных проблем.

* 2[[1]](#footnote-1) родительницы просят записать их детей как детей нового мужа, поскольку настоящий отец погиб в Сирии.
* 4[[2]](#footnote-2) женщины не могут расторгнуть браки;
* у 6[[3]](#footnote-3) брак расторгнут, поэтому им отказывают в признании супруга безвестно отсутствующим;
* у 1 женщины решение суда о признании безвестно отсутствующем было удовлетворено в последующем отменено по протесту прокурора, на основании п.11 НП СВ РК;
* 2[[4]](#footnote-4) желают расторгнуть брак с иностранным лицом;
* у 5[[5]](#footnote-5) женщин, матерей 14 детей в свидетельстве о рождении не указано место рождения;
* 8[[6]](#footnote-6) женщин, запросили помощь в изменении графы «место рождения» на 15 детей.
* 3 опекунов выразили заинтересованность в помощи по подаче заявления как безвестно пропавшими 3[[7]](#footnote-7) детей.
* 3 женщин не могут признать умершим 3[[8]](#footnote-8) детей;
* у 3[[9]](#footnote-9) репатриантов решение суда, по которым признаны исковые требования удовлетворены и признаны безвестно отсутствующими;
* у 9[[10]](#footnote-10) женщин брат не официальный, проведен по религиозным канонам, а рожденные в результате брака дети не получают пособий по потере кормильца, так как не могут признать отцовство своих детей;
* у 2[[11]](#footnote-11) женщин имеется решение суда об отказе в признании факта смерти;
* 6[[12]](#footnote-12) опекунов не могут оформить и получить статус «сирот» 11 детей;
* 20[[13]](#footnote-13) женщин имеют решения суда об отказе на основании п.11 НП ВС;
* 22[[14]](#footnote-14) репатриантки и их родственники ранее в судебные органы не обращались
* 20 ранее в судебные органы не обращались, по причине отсутствия уверенности в успешном исходе дела.
* 34[[15]](#footnote-15) необходимо пособие по потери кормильца, кроме девушек у которых брак по шариату.

На основе проекта, в ноябре 2023 года вице-министром юстиции А.К.Мукановой инициировано проведение онлайн-совещания с руководителями ключевых заинтересованных государственных органов (Верховный Суд, МЮ, МВД, КДР МКИ, МТСЗ РК, Минздрава,), а также местных исполнительных органов (Управления по делам религий регионов Казахстана), всего 83 участника. Видео отчет прилагается.

На основе принятых на указанном совещании решений, сведения были направлены в Министерство юстиции Республики Казахстан.

В содержании письма в Минюст также была отражена официальная позиция фонда «AQNIET» о необходимости продления проекта, основанная на рекомендациях команды юристов проектной команды, со ссылкой на нехватку времени, отведенного на реализацию гранта.

Для решения выявленных проблем требуется больше времени и ресурсов, указанное также повлияло на невозможность подготовки пакета документов для обращения в Конституционный Суд Республики Казахстан с тем, чтобы отменить п.19 Нормативного постановления ВС РК как не конституционный.

Отведенного на реализацию гранта оказалось недостаточно для оказания в полной мере помощи гражданам, возвращенным в Казахстан из зон террористической активности.

**3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта** *(сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта):*

Проектной командой выявлены ранее неизвестные проблемные вопросы у репатриантов.

В частности, по имеющимся данным, всего в решении возникших проблем заинтересованы 118 граждан, список которых, с отражением проблемных вопросов в разрезе каждого лица, направлялся ответственным сотрудникам Минюста РК, в рабочем порядке.

Обращающиеся в фонд граждане также одновременно заинтересованы в решении проблем производного характера.

*«История успеха» — это краткий (5-8 предложений) пример того, как социальный проект помогла в каком-либо конкретном частном случае (в жизни конкретного получателя услуги);*

*Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также для дальнейшего долгосрочного отслеживания результатов социального проекта. Краткая история успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта;*

*воздействие социального проекта на ситуацию результат воздействия.*

*Также желательно, чтобы в истории успеха присутствовал отзыв конкретного получателя услуги с приложением его/ее контактных данных.*

**4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного отчета):**

**Гендерный показатель:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **Мужчин** | **Женщин** |
|  |  | 123 |

**Социальный статус по категориям:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **Дети (в том числе дети с инвалидностью)** | **Молодежь** | **Государственные служащие** | **Работники бюджетных организаций** | **Лица с инвалидностью** | **Люди старшего возраста (от 50 лет и старше), в т.ч.** | **Безработные** | **Представители общественных организаций** | **Представители бизнес-сектора** | **Другие категории** |
| 109 | 168 |  | 0 | 0 | 15 | 22 | 81 | 0 | 0 | 0 |

**Возрастной показатель:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **от 13-16 лет** | **17-22 года** | **23-27 лет** | **28-32 года** | **33-45 лет** | **46-58 лет** | **59 лет и выше** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**5. Результаты социального проекта:**

* *конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов):*В результате проведённого под председательством вице-министра юстиции Мукановой А.К. онлайн-совещания, органам внутренних дел рекомендовано предоставлять репатриантам справки о нахождении в уголовном розыске супругов-боевиков МТО ДАИШ. Указанное позволило претендовать на получение рядом репатриантов адресной социальной помощи. В частности, Департаментами полиции по Астане, Атырауской, Улытауской областей репатрианты вызывались в органы МВД где им предоставлялись соответствующие справки.

В настоящее время, отдельные репатрианты оформляют АСП на свои имена.

*долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):*

Для решения выявленных проблем требуется больше времени и ресурсов, указанное также повлияло на невозможность подготовки пакета документов для обращения в Конституционный Суд Республики Казахстан с тем, чтобы отменить п.19 Нормативного постановления ВС РК как не конституционный.

Отведенного на реализацию гранта оказалось недостаточно для оказания в полной мере помощи гражданам, возвращенным в Казахстан из зон террористической активности

* *устойчивость социального проекта/социальной программы:* Грант является социально важным, поскольку формирует дополнительные очаги социального недовольства. Для их минимизации требуется решить возникающие проблемы. Созданная WhatsApp группа, куда включены 96 участников, все еще функционирует и происходит обмен информацией. Учитывая перспективу продления проекта, никто не удаляет группу и не удаляется из группы.
* *социально-экономический эффект реализованного проекта:* Решение этих проблем может привести к улучшению качества жизни людей, увеличению доходов и улучшению экономической активности. Например, если человек получает доступ к адресной социальной помощи, то он может использовать эти средства для улучшения своего материального положения, что в свою очередь может привести к росту экономической активности в регионе. Кроме того, решение проблем с документами и наследством может помочь людям получить доступ к имуществу, которое они могут использовать для улучшения своей жизни или для инвестирования в бизнес. В целом, социально-экономический эффект от решения этих проблем может быть значительным и положительно повлиять на развитие общества и экономики.
1. **Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие?**

В реализации социального проекта были задействованы МЮ, МВД, КДР МКИ, МТСЗ, ВС, УДР и КГУ регионов Казахстана поскольку эти государственные структуры заинтересованы в разрешении ситуации, их вклад оценивается как значительный.

Например, МЮ помог с решением юридических и бюрократических вопросов. МВД в предоставлении справок о нахождении в розыске, местные УДР и КГУ обеспечили информационное сопровождение проекта, а также явку репатриантов на проведение бесед с ними.

Взаимодействие органами усилило социальный проект, помогло получить большую известность и распространение, а также улучшить его репутацию.

Извлеченные уроки различные, в зависимости от конкретной ситуации. Например, можно узнать, какие ресурсы и знания могут быть полезны для проекта, как лучше устанавливать контакты с партнерами и органами власти, и какие препятствия могут возникнуть при взаимодействии.

Планируется продолжить взаимодействие с партнерами и органами власти в рамках дальнейшей реализации проекта. Это может быть необходимо для поддержания связей и получения дополнительной поддержки в будущем. Кроме того, такое взаимодействие может помочь установить новые контакты и расширить круг участников проекта.

**Партнеры социального проекта**

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование организации /ФИО партнера** | **Роль в проекте** | **Контакты организации, партнера** | **Примечание** |
| Жаншуакова Жазира Жомартовна | Основной юрист проекта | +77077596938 | г.Астана |
| Мусина Меруерт Толеубаевна | Юрист проекта | +77055873168 | г.Жезказган и г.Сатпаев область Ұлытау |
| Нурсултанов Кайрат Канаткалиевич | Юрист проекта | +77015412191 | г.Атырау и Атырауская область  |
| Шегемов Жандос Шыңқуатұлы | Юрист проекта | +77074447292 | г.Алматы |
| Кенжебаева Назгуль Камешовна | Юрист проекта | +77771942775 | г.Уральск, Западно-Казахстанская область |
| Махатова Ботагоз Бименовна | Координатор проекта, обеспечение информационного сопровождение проекта, координация действий репатриантов, прямых соискателей и бенефициаров услуг. Организация онлайн конференций с их участием с проектной командой проекта | +77059781216 | г.Жезказган и г.Сатпаев область Ұлытау |
| Жанабергенова Жулдыз Хабибулловна | Психолог проекта, оказание психологической консультации бенефициарам проекта | +77477009060 | г.Астана |
| Жукешева Жанара Данагатовна | Психолог проекта, оказание психологической консультации бенефициарам проекта | +77073334117 | г.Астана |
| Избасарова Сауле Ищановна | Психолог проекта, оказание психологической консультации бенефициарам проекта | +77773596767 | г.Астана |
| **ИП «SEITEN»** | Изготовление ролика о реализации проекта |  | г.Астана |

**Предложения для включения в перечень приоритетных направлений государственных грантов:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Сфера государственного гранта** | **Предлагаемое приоритетное направление государственного гранта** | **Краткое описание проблемы который должен решить реализация гранта** | **Объем финансирования (тысячи тенге)** | **Вид гранта** | **Ожидаемый результат** |
|  | социальная | Укрепление общественного согласия и общенационального единства | Правовая и социальная помощь гражданам, возвращенным из зон террористической активности и родственникам погибших и пропавших без вести казахстанцев | **34,5 тыс.**34 500 000 (тридцать четыре миллиона пятьсот тысяч) тенге, 00 тиын | грант | Решение проблем гражданам, возвращенным из зон террористической активности и родственникам погибших и пропавших без вести казахстанцев |

**Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов****.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Государственные органы**  | **Рекомендации** |  **Номер и дата письма о направлении выработанных рекомендаций** ***(копии писем с приложениями необходимо предоставить с данным отчетом)*** |
| **Комитет по делам религий Министерства культуры и информации Республики Казахстан** | **О продлении проекта.**Учитывая малые сроки, отведенные на реализацию проекта, требуется рассмотреть вопрос продления сроков действия гранта до конца декабря т.г. без увеличения бюджета с целью оказания максимально возможной юридической помощи гражданам, возвращенным из ЗТА и родственникам погибших и пропавших без вести казахстанцев до конца текущего года | **Рег.№ 143 от 16 ноября 2023 года** |
| **Министерство юстиции Республики Казахстан** | **О продлении проекта**.Проект должен быть долгосрочный, поскольку требует исчерпывающего оказания правовой помощи в решении сложных юридических вопросов репатрианток, их детей и супругов в том числе, погибших или пропавших без вести в ЗТА | **Рег. 151 от 27 ноября 2023 года (прилагается)** |

**Общее количество страниц отчета: 12 двенадцать листов**

     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Грантополучатель: Директор Общественного фонда «Информационно-пропагандистский и реабилитационный центр**

 **«AQNIET» С.А. Мухамеджанов**

  **Должность, Ф.И.О** *(при его наличии)* **руководителя, либо его заместителя**

 Дата заполнения:

 Место печати

1. Беркимбаева, Малленова Г. [↑](#footnote-ref-1)
2. Копжасарова, Беркимбаева, Малленова Г., Рыспекова [↑](#footnote-ref-2)
3. Айжуманова, Мансурова, Алматова, Аскар, Жунусова, Колходжаева [↑](#footnote-ref-3)
4. Аблизова П. брак зарегистрирован в РК с гражданином Кыргызстана; Келимбетова брак с гражданином РФ, зарегистрирован в РФ. [↑](#footnote-ref-4)
5. Кужентаева (трое детей), Нурмагамбетова (двое детей), Жунусова (четверо детей), Маханова (один ребенок), Муратова (четверо детей). [↑](#footnote-ref-5)
6. Келимбетова (двое детей), Копжасарова (один ребенок), Малленова С. (трое детей), Алматова (двое детей), Аскар (трое детей), Малленова Г. (1 ребенок), Муталханова (2 детей), Ибрагимова (1 ребенок). [↑](#footnote-ref-6)
7. Арстанова (1 внук), Жиенбаева (1 внучка), Тухтабаева (1 внучка). [↑](#footnote-ref-7)
8. Айжуманова Т. (сын), Шалабаева (дочь), Шилдебай (сын в 2020 году решением суда был признан умершим, 2023г. по протесту ГП данное решение было отменено) [↑](#footnote-ref-8)
9. Кажигалиева, Арстанова, Сактаганова. [↑](#footnote-ref-9)
10. Мынжанова (1 ребенок), Мусабаева (3 детей), Миргалымкызы (2 детей), Искандирова (2 детей), Орынбаева (2 детей), Малленова С. (3 детей), Жунусова (2 детей), Жанадайрова (1 ребенок), Ибрагимова (1 ребенок) [↑](#footnote-ref-10)
11. Тухтабаева (не доказано), Умырбаева (нет розыскного дела) [↑](#footnote-ref-11)
12. Жайлаубаева (1 ребенок), Медетова (3 детей), Тагирова (1 ребенок), Арстанова (1 ребенок), Тухтабаева (1 ребенок), Умырбаева (3 детей) [↑](#footnote-ref-12)
13. Асатулова, Вердиева, Идрисов, Кажгалиева, Шилдебай, Нурмагамбетова, Тымакова, Игубаева, Утегенова, Базарова, Беркимбаева, Рамазанова, Абишева, Арстанова, Жанпеисова, Жапсарбаева, Каратаева, Махатова, Тухтабева, Умырбаева [↑](#footnote-ref-13)
14. Жайлаубаева, Мансурова, Шокпарова, Сырбекова, Тагирова, Сарина, Ракымбекова, Маханова, Ниязбекова, Мыхтыюаева, Малленова Г., Муратова, Муталханова, Сайдахметова, Айсабаева, Бакитжанова, Далбаева, Жиенбаева, Майлышева, Молдагалиева, Тогузбаева, Туреева [↑](#footnote-ref-14)
15. Айжуманова (2 детей), Асатулова (2 детей), Вердиева (3 детей), Кажигалиева (1 ребенок), Келимбетова (2 детей), Мансурова (3 детей), Копжасарова (2 детей), Кужентаева (3 детей), Сырбекова (5 детей), Шилдебай (1 ребенок), Сарина (1 ребенок), Ракымбекова (4 детей), Нурмагамбетова (2 детей), Алматова (5 детей), Аскар (5 детей), Жунусова (4 детей), Игубаева (2 детей), Колходжаева (3 детей), Утегенова (2 детей), Ниязбекова (2 детей), Мыхтыбаева (3 детей), Базарова (1 ребенок), Беркимбаева (2 детей), Кажигалиева (2 детей), Малленова Г. (2 детей), Муратова (4 детей), Муталханова (4 детей), Рамазанова (2 детей), Сайдахметова (5 детей), Жадкеева (2 детей), Мукыш (3 детей), Жапсарбаева (3 детей), Коканбаева (4 детей), Рыспекова (1 ребенок). [↑](#footnote-ref-15)