|  |
| --- |
|  |

«\_\_03\_\_» \_\_шілде\_\_ 2023\_\_\_\_жыл №\_95\_\_

Грант беру жөніндегі

Келісімшарттың

№ 8 Қосымшасы

**Әлеуметтік жобаны және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны іске**

**асыру қорытындылары бойынша қорытынды есеп**

1. Үкіметтік емес ұйымның толық атауы: «Бақ-Жұлдыз» қоғамдық бірлестігі

2. Үкіметтік емес ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса): Диханбаева Маусунджан Байгуловна

3. Заңды мекен-жайы, байланыс телефоны: Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы,» Шұғыла» ш.а., 29 үй, 101а пәтер, +770298406

1. Грантты іске асыру шеңберіндегі әлеуметтік жобаның, әлеуметтік бағдарламаның атауы (бағыт): Жыр жанры бағытындағы жас таланттарға қолдау көрсету
2. Әлеуметтік жобаны және/немесе әлеуметтік бағдарламаны іске асыру кезеңінің басталу және аяқталу күні: 01.07. 2023-01.12.2023 ж
3. Грантты іске асыруға бөлінген қаражаттың жалпы сомасы: 8 153 034 теңге
4. **Әлеуметтік жоба шеңберіндегі іс-шараларды сипаттаңыз**

**1 міндет: «Жыр маржан» фестивалін өткізу**

**1-іс шара.** «Жыр маржан» тақырыбында республикалық фестивалі 16-31 жас шамасындағы жастар арасында өтті.. Іс-шара аясында республиканың 5 жыр мектебінің өкілдері 10 жас талант иесі шақырылды. ІМаңғыстау жырлары өзге өлкелік мақамында насихатталды. Жыраулық дәстүрін жалғастыру барысында жастардың Маңғыстау ақын-жыраулар шығармашылығына қызығушылығы дамыды. Іс шараның орындалуы барысында жас өскелең ұрпаққа жыр-терме жанрын дамытуға ықпал етті. Жастардың дарындық қабілеті анықталып талантына қолдау көрсетілді. Шараға 300-дей көрермен қатысты <https://cloud.mail.ru/public/D5X1/pYYh85dhj>

**2-міндет: Маңғыстау жырларының көмекші оқу құралын дайындау, халық шығармашылығы орталығына ұсыну.**

Маңғыстау ақын-жыраулары шығармаларының көркемдік ерекшелігі тақырыбында зерттеу жұмыстары жүргізілді. Ш.Есенов атындағы университеті ғылыми қызметкерлер тартылды. Зерттеу жұмыстары нәтижесінде өскелең ұрпақ ақын-жыраулар дәстүрі туралы сауаттылығы мен білімі артады. 50 дана көмекші оқу құралы дайындалды және халық шығармашылығы орталығына ұсынылды. <https://cloud.mail.ru/public/kdXu/baFdEWH8o>

**3 міндет: Шеберлік сағатын ұйымдастыру**

Республикаға танымал жыршылардың қатысуымен 4 шеберлік сағаты ұйымдастырылады. Жастарды ата-баба мұрасына адалдыққа баулиды; Шеберлік сөз қасиетін, жыр өнерін, ұлттық құндылықты бойларына сіңірді. Әрбір шеберлік сағатқа 50 адам саны қатысты. Шеберлік сағатқа барлығы 200 адам, жанама 1500 адам қамтылды.

**1-іс шара.**  «Мұрын жырау Сеңгірбекұлына арналған жыраудан жазылған мұралар» атты шеберлік сағаты өтті. Іс шара аясында Маңғыстаулық ақын жыраулардан қалған мол мұраны, қазақ халқының сөз өнерін, халқымыздың ерекше қадірлейтін дарынды тұлғалары, жыраулар мен ақындар, жыршылар мен сал-серілердің өмірбаяны мен шығармашылығын жас ұрпаққа таныстырылып насихатталды. Мұрын жыраудың мұралары таныстырылды, Қырымның қырық батыры дастанынан «Құттықия» және «Нұрым жырауға өзін таныстыру» шығармаларынан үзінділер орындалды. Шеберлік сағатына 50 адам қатысты. <https://cloud.mail.ru/public/fEfP/kk7criwmQ>, <https://cloud.mail.ru/public/yBch/rBtWKGvgg>

**2-іс-шара**. «Жыраулық, жыршылық өнер – мұра мен мұрагерлік» атты шеберлік сағаты өтті. Іс шара аясында ғасырлар бойы халқымыздың көңіліне көрік, жанына жігер, жүрегіне жалын дарытып, арман мен мұратқа, сенім мен үмітке үндеп келе жатқан асыл мұрасы - өлеңі мен жыры, ұрпақтан ұрпаққа ұластырушылар: жыраулары мен ақындары, жыршыларының шығармашылығын өскелең ұрпаққа насихаттап, таныстыру үшін «Жыраулық өнері қай заманнан бастау алады»,. «Жорық ақындары дегеніміз кімдер», «Қалнияз Шопықұлынығ шығармасы мен өмірі туралы» тақырыптар қозғалып, өнерлі жастар Бұхар жыраудың термесі «Биік тауға жарасқан»,Махамбеттің «Еңселігім екі елі» термесінен, Қалнияздың Қожалақ батырға айтқаны жырынан үзінділер орындады. Шеберлік сағатына 50 адам қатысты.[**https://cloud.mail.ru/public/9WFY/8Rf57xXDS**](https://cloud.mail.ru/public/9WFY/8Rf57xXDS)

**3-іс шара. «**Ұлағатты ұлы – жыр» тақырыбында шеберлік сағаты ұйымдастырылып өтті. Қырымның қырық батыры, Батырлар жыры, насихат сөздер, термелер, толғаулар жайында және жыр мақам саздары жайында түсінік беру үшін, жастардың жырға деген дүние танымын кеңейту үшін, жырдың өзіндік ерекшеліктерін анықтау үшін, жастардың әдебиетке деген сүйіспеншілігін арттыру үшін шеберлік сағаты өтті. Іс шара барысында сұрақ –жауаптар әдісі арқылы ой қозғалды. Жыршы қонақтарымызбен оқушылар арасындағы диологтар жүргізілді. Жыр толғауларын 20-30 минут немесе бір сағат немесе 3 күндік орындау барысында әртүрлі мақам сазға салып, құбылта орындау шеберлігін көрсетілді. Шеберлік сағатына 50 адам қатысты. <https://cloud.mail.ru/public/zrLD/DVqWPHrea>

**4-іс шара**. «Қазақ халқының жыршылық өнері» тақырыбында шеберлік сағаты өткізілді. Жастарға қазақ халқының жыршылық өнерін насихатау үшін шеберлік сағаты өткізілді. Іс шара барысында Қазақ халқының басынан өткен әр алуан жайды аңғартатын үлкенді-кішілі тарихи қаһармандық эпостар, жырлары туралы айтылды. Халық оларды жадында сақтап, жаттап, ауыздан-ауызға жеткізіп отырды. Бұл тарихи қаһармандық жырлардың басты лейтмотиві өз елін сыртқы және ішкі жаулардан, басқыншылардан қорғау, әділеттік іздеу, елдің ерлігі, бүтіндігі жолындағы халқымыздың өмірі, тұрмыс-тіршілігі айқын суреттелгені айтылды. Іс шара барысында қазақ халқының жыршылық өнері жайлы деректер берілді.. Маңғыстау жыраулары шығармашылығынан үзінді орындалды. Жастардың өнері, дарындық қабілеті, жыр орындау шеберлігі көрсетілді. Шеберлік сағатына 50 адам қатысты <https://cloud.mail.ru/public/1zwx/BcCdkGzeu>

*Гранттық шарттың №3 қосымшасына (жобаның жан жақтық сипаттамасы) сәйкес жоспарланған индикаторларға қол жеткізу деңгейін, қатысушылардың күнін, орнын, санын көрсете отырып, әлеуметтік жобаны іске асыру шеңберінде жүргізілген барлық іс-шараларды егжей-тегжейлі сипаттау және талдау қажет.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Жоба мақсаты:** | | |  | | --- | | Жыр дәстүрін дамыту және насихаттау | | | | | | | | | |
| **Жобаны іске асырудан қол жеткізілген нәтиже:** | | |  | | --- | | 1. «Жыр маржан» республикалық фестивалін өткізу. 10 жас таланттың қатысуымен ұйымдастырылады.   - Фестивалға қатысушы жастардаң дарындық қабілеті анықталып, талантына қолдау көрсетіледі.  2. Маңғыстау жырларының көмекші оқу құралын дайындау. 50 дана дайындалып, халық шығармашылығы орталығына ұсыну.- - Көмекші оқу құралы дайындау барысында жыр жанрының өміршеңдігі сақталады.   1. Республикаға танымал жыршылардың қатысумен кемінде 4 шеберлік сағатын ұйымдастастыру.  * Жыр дәстүрін жандандыру және өскелең ұрпақты шешендік өнерге қызығушылығы артады. | | | | | | | | | |
| **Міндеті** | **Міндет аясындағы шаралар** | **Өткізу күні** | **Өткізу орны** | **Қатысушылар саны** | **Қысқа мерзімде қол жеткізілген нәтижелер (іс-шараларға)** | **Сандық және сапалық көрсеткіштер** | **Индикаторы** | | **Тиімділік** | |
| **жоспар** | **факт** |
| **1 Жастардың дарындық қабілетін анықтап, өнеріне қолдау көрсету;** | «Жыр маржан» республикалық фестивалін өткізу үшін жас талант иелерін қатыстыру. ұйымдастырылады.  - Фестивалға қатысушы жастардаң дарындық қабілеті анықталып, талантына қолдау көрсетіледі | Шілде-Қараша 2023 | Ақтау қаласы | 10 | «Жыр маржан» тақырыбында республикалық фестивалі 16-31 жас шамасындағы жастар арасында өткізілді.  Жастардың дарындық қабілеті анықталып, талантына қолдау көрсетілді  . | «Жыр маржан» республикалық фестиваліне 5 жыр мектебінің өкілдері 10 жас талант иесі шақырылды. | Республикалық фестиваліне 10 талантты жастар, 300 көрермен қатысты.    Жастардың дарындық қабілетін анықтап, өнеріне қолдау көрсету, жыр дәстүрін жалғастыру. | Жастардаң дарындық қабілеті анықталып, талантына қолдау көрсетілді. Жыр дәстүрін жалғастыру барысында жастардың Маңғыстау ақын-жыраулар шығармашылығына қызығушылығы артты. | Ғасырлар қазынасы болған ақын-жыраулардың өзекті тақырыптағы шығармалары насихатталады; Жыр дәстүрінің дамуына ықпал етті. |
| **2 Маңғыстау ақын- жыраулары шығармаларының көркемдік ерекшелігін зерттеу.** | Маңғыстау жырларының көмекші оқу құралын дайындау, халық шығармашылығы орталығына ұсыну | Шілде-Қараша 2023 | Ақтау қаласы,  Жаңаөзен қаласы | 50 дана | «Маңғыстау ақын-жыраулар шығармаларының көркемдік ерекшеліктері» тақырыбында зертеу жұмыстары жүргізілді. | Маңғыстау ақын-жыраулары шығармаларының көркемдік ерекшелігін зерттеу жұмысы бойынша 50 дана көмекші оқу құралы дайындалды және халық шығармашылығы орталығына ұсынылды. | Маңғыстау ақын-жыраулары шығармаларының көркемдік ерекшелігін зерттеу, көмекші оқу құралын дайындау, халық шығармашылығы орталығына ұсыну.  . | Маңғыстау жыраулық дәстүрі өскелең ұрпақ тың ұлттық бастау қайнарларына оралды. Жыр өнерінің дамуына ықпал етеді. Жастарды ата-баба мұрасына адалдыққа баулиды. | Ұлттық рухани құндылықтарының бірі жыр-жанрының өміршеңдігі сақталды Зерттеу жұмысы барысында дайындалған көмекші оқу құралы бойынша, өскелең ұрпақтың жыр өнері туралы сауаттылығын дамытады, жан-жақты білім береді. |
| **Ұлттық құндылықтың бірі жыр дәстүрін жандандыру және өскелең ұрпақты шешендік өнерге баулу;** | Шеберлік сағатын өткізу | Шілде-Қараша 2023 | Жаңөзен қаласы,  Ақтау қаласы, Мұнайлы ауданы | 200 | Танымал жыршылардың қатысуымен 4 шеберлік сағаты өткізілді.  . | Республикаға танымал жыршылар қатысуымен  4 шеберлік сағаты  ұйымдастырылды.  Өскелең ұрпақтың жыр өнеріне деген қызығушылығы артты, ақын-жыраулар шығармалары насихатталды. | Танымал жыршылардың қатысуымен 4 шеберлік сағатын өткізу. Ғасырлар қазынасы болған Маңғыстау жырауларының шығармаларын насихаттау. | Жыр дәстүрін жандандыру және өскелең ұрпақты шешендік өнерге қызығушылығы арту. | Маңғыстау жыр-мектебінің ерекшеліктері, орындау шеберлігі, дауыс ырғағы, жыр мақамы, өзіндік нақышты сөз өнері жөнінде тәжірбие алды.  . |

**Әлеуметтік жобаның әлеуметтік және экономикалық әсерлерін көрсететін кестені толтырыңыз**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Өлшем бірлігі** | **Жоспарланып отырған деңгей** | **Нақты деңгей** |
| 1. | Тікелей бенефициарлар саны, оның ішінде: | адам | 210 | 210 |
|  | халықтың әлеуметтік осал топтарынан | адам | - | - |
| 2. | Жанама бенефициарлар саны (БАҚ-та жариялау есебінен) | адам | - | - |
| 3. | Штаттық қызметкерлердің саны | адам | 3 | 3 |
| 4. | Тартылған мамандар саны, оның ішінде: | адам | 4 | 4 |
|  | *халықтың әлеуметтік осал топтарынан* | адам | *-* | *-* |
| 5. | Қамтылған ҮЕҰ саны | Ұйым |  |  |
| 6. | Гранттың жалпы сомасынан еңбекақы төлеу қоры | теңге | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 7. | Салықтар (ӘС, ӘА, МӘМС (штаттық қызметкерлердің ғана) | теңге | 233 380 | 233 380 |
| 8. | Экономикаға қосқан үлес (тауарлар мен қызметтерді сатып алу | теңге | 1 197 594 | 1 197 594 |
| 9. | Әлеуметтік жоба серіктестерінің саны (заңды және / немесе жеке тұлғалар) | ұйым/адам |  |  |

**Жоба бойынша жоспардан ауытқу негіздемелерін сипаттаңыз:** \_Әлеуметтік жобаны іске асыру барысында аралық есептің ұзақ тексерілуіне және қаражаттың уақытылы аудармауына байланысты жобаны аяқтау мерзімі1 айға ұзартылды.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Мақсатқа жету (фактілерді сипаттау және мақсатқа жету туралы дәлелдерді көрсету):** Жоба республикалық және Маңғыстау облысының талантты жастарын қамтыды. Жобаны іске асырылу барысында «Жыр маржан» тақырыбында республикалық фестивалі 16-31 жас шамасындағы жастар арасында өтті. 5 жыр мектебі- Сыр елі, Арқа, Жетісу, Маңғыстау өкілдерінен 10 жас талант иесі шақырылды. Маңғыстау жырлары өзге өлкелік мақамында насихатталды. Маңғыстау ақын-жыраулары шығармаларының көркемдік ерекшелігін зерттеу жұмысы бойынша 50 дана көмекші оқу құралы дайындалды. Зерттеу жұмысы барысында дайындалған көмекші оқу құралы бойынша, өскелең ұрпақтың жыр өнері туралы сауаттылығын дамытады, жан-жақты білім береді. Танымал жыршылардың қатысуымен 4 шеберлік сағаты өткізілді. Ұлттық құндылықтың бірі жыр дәстүрін жандандырылып, өскелең ұрпақтың жыр өнеріне деген қызығушылығы артты, ақын-жыраулар шығармалары насихатталды.

**3. Әлеуметтік жобаны аяқтау және/немесе іске асыру барысында болған әлеуметтік және басқа да өзгерістерді өлшеу**

«Жыр жанры бағытындағы жас таланттарға қолдау көрсету» әлеуметтік жобаны іске асырылуы жастардың дарындық қабілеті анықтап, талантына қолдау көрсетуге мүмкіндік береді. Жыр өнерінің дамуына ықпал етеді. Өскелең ұрпақтың жыр өнеріне деген қызығушылығын арттыруға, ақын-жыраулар шығармаларын насихаттауға, жастардың жыр өнері туралы сауаттылығын дамытуға,жан-жақты білім беруге септігін тигізеді. Ұлттық құндылықтың бірі жыр дәстүрін жандандырып, өскелең ұрпақты шешендік өнерге баулиды. (жоба алдындағы жағдайды және жоба аяқталған кездегі жағдайды, жоба шеңберіндегі мәселелер мен міндеттерді шешу дәрежесін салыстыру):

*Табыс тарихы» - бұл әлеуметтік жобаның қандай да бір нақты жағдайда (белгілі бір қызмет алушының өмірінде)қалай көмектескенінің қысқаша (5-8 сөйлем) мысалы;*

*Табыс туралы әңгімелер жарияланымдарда, сондай-ақ әлеуметтік жобаның нәтижелерін ұзақ мерзімді бақылау үшін қолданыла алады. Табыстың қысқаша тарихы келесі бөлімдерден тұруы керек: әлеуметтік жобаның басындағы жағдай;*

*әлеуметтік жобаның жағдайға әсері әсердің нәтижесі.*

*Сондай-ақ, табыс тарихында белгілі бір қызмет алушының байланыс деректерін қоса отырып, оның кері байланысы болғаны жөн*

**4. Әлеуметтік жобаға қатысушылар бөлінісіндегі статистикалық ақпарат (аралық бағдарламалық есепті ұсыну сәтінде):**

**Гендерлік көрсеткіш:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Барлық қатысушылар саны** | **Ерлер** | **Әйелдер** |
| 1850 | 1120 | 630 |

**Санаттар бойынша әлеуметтік мәртебе:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бүкіл жобаға қатысушылар саны** | **Балалар (оның ішінде мүгедек балалар)** | **Жастар** | **Мемлекеттік қызметшілер** | **Бюджеттік ұйым жұмысшылары** | **Мүгедектер** | **Жасы үлкен адамдар (50 жастан және одан жоғары), оның ішінде:** | **Жұмыссыздар** | **Қоғамдық ұйымдардың өкілдері** | **Бизнес-сектор өкілдері** | **Басқа санаттар** |
| 1850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1850 |

**Жас көрсеткіші:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бүкіл жобаға қатысушылар саны** | **13-16 жас** | **17-22 жас** | **23-27 жас** | **28-32 жас** | **33-45 жас** | **46-58 жас** | **59 жас және жоғары** |
| 1850 | 200 | 271 | 255 | 288 | 240 | 266 | 230 |

**5. Әлеуметтік жоба нәтижесі:**

* *көрсетілген нысаналы топтардың әлеуметтік жобаны іске асыру барысында алған нақты нәтижелері (сандық көрсеткіштерді, сапалық өзгерістерді сипаттай отырып): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*
* *жобаны іске асыру барысында шешілетін проблемаға оның ұзақ мерзімді әсері (жобадан туындаған қандай да бір саладағы болжамды оң/теріс өзгерістерді негіздеу): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*
* *әлеуметтік жобаның/әлеуметтік бағдарламаның тұрақтылығы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*
* *іске асырылған жобаның әлеуметтік-экономикалық әсері: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**6. Әлеуметтік жобаны іске асыруға қолдау көрсеткен серіктестердің (егер бар болса), билік органдарының, құрылымдардың үлесін талдау: оларды тарту қаншалықты қажет болды, бұл әлеуметтік жобаны қалай күшейтті, қандай сабақтар алынды, өзара іс-қимылды жалғастыру қалай жоспарлануда? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Әлеуметтік жобаның серіктестері**

Жобаны іске асыруға тікелей қатысатын, қызметі жобаның нәтижелеріне әсер етуі мүмкін ұйымдар. Серіктестерге логистика, тамақтану, жол жүру және т.б. бойынша қызмет көрсететін жеткізушілер жатпайды.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ұйым атауы /Серіктестіктің**  **Т.А.Ә.** | **Жобадағы орны** | **Ұйымның, серіктестіктің байланыс деректері** | **Ескерту** |
| Маңғыстау облысының мәдениет, архивтер және құжаттар басқармасы мемлекеттік мекеме | Тапсырыс беруші | Қазақстан Республикасы,130000, Ақтау қаласы, 19A шағынаудан  Қабылдау қызметінің байланыс телефоны: 8/7292/ 33-19-79 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Осы әлеуметтік жобаның жалғасы болуы мүмкін болашақ әлеуметтік жобалар тақырыбына ұсыныстар:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мемлекеттік грант саласы** | **Мемлекеттік гранттың ұсынылатын басым бағыты** | **Грантты іске асыру шешуі тиіс мәселенің қысқаша сипаттамасы** | **Қаржыландыру көлемі (мың теңге)** | **Грант түрі** | **Күтілетін нәтижелер** |
|  |  | **«Жыраулық, жыршылық**  **өнер – мұра мен мұрагерлік** | **Жыраулық, ақындық, жыршылық өнерді насихаттау** | **12 000 000** | **Қысқа мерзімді** | **Бабаларымыздан қалған асыл мұраларымыз ұрпақ тәрбиесіне үлкен әсер ететін алып құрал екенін анықталады.** **Асыл мұраларымыз, баға жетпес құнды дүниелеріміз сақталады.** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Мемлекеттік органдар үшін әлеуметтік жобаны іске асыру қорытындылары бойынша нақты практикалық ұсынымдарды көрсетіңіз.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мемлекеттік органдар** | **Ұсынымдар** | **Әзірленген ұсынымдарды жіберу туралы хаттың нөмірі мен күні**  ***(хаттардың көшірмелерін қосымшаларымен бірге осы есеппен ұсыну қажет)*** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Есептегі беттердің жалпы саны: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Грант алушы:**

**«Бақ-Жұлдыз»**  **қоғамдық бірлестігінің төрағасы Диханбаева М.Б.**

Толтырылған күні \_13 желтоқсан 2023 жылы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мөрдің орны