**Заключительный отчет по итогам реализации**

**социального проекта и (или) социальной программы**

**Полное наименование неправительственной организации:** Актауское городское общественное объединение ветеранов войны в Афганистане «Боевое братство»

**Название социального проекта:** Военно-патриотическое воспитание обучающихся (учащихся 9-11 классов школы и студентов колледжей).

1. **Общая информация по всем мероприятиям социального проекта, социальной программы с приведением количественных показателей** *(дата, место, тема и форма мероприятия, количество участников, полнота выполнения запланированных мероприятий):*

**Задача № 1 Открытие военно-патриотических клубов «Жас сарбаз» в общеобразовательных школах по Мангистауской области и организация семинара для учителей НВП**

**Мероприятие № 1.1 Организация обучающего семинара для учителей начальной военной подготовки Мангистауской области**

**Дата проведения:** 26 сентября 2023 г.

**Место проведения:**  Мангистауская область, г. Актау, 34 мкр. здание «Дом Дружбы» 1 этаж, зал конференц

**Количество участников:** 35 участников

**Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям):** Проведен семинар для учителей НВП. Повышение информированности.

**Количественные и качественные индикаторы:** Программа мероприятия-1; список участников 30 человек; план мероприятий-1;

фото не менее - 10; видео не менее – 1 ; постов в социальных сетях -1 акт получения-передачи имиджевой продукции -1

**Результаты, эффект:** Полученые знания учителя НВП смогут применять на уроках, тем самым заинтересовывая учащихся. Повышена информированность.

**Задача № 1 Открытие военно-патриотических клубов «Жас сарбаз» в общеобразовательных школах по Мангистауской области и организация семинара для учителей НВП**

**Мероприятие № 1.2 Открытие военно-патриотических клубов «Жас сарбаз» в общеобразовательных школах по Мангистауской области**

**Дата проведения:** 11 октября 2023 г.

**Место проведения:** Мангистауская область, Тупкараганский район, пос.Акшукур школа- лицей

**Количество участников:**  900 участников

**Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям):** Дальнейшее развитие военно-патриотической работы с молодежью

**Количественные и качественные индикаторы:** Список клубов – 1; список членов клуба-1; устав клуба-1;

план мероприятий клуба – 1, постов в социальных сетях -1

**Результаты, эффект:** Открытие таких клубов пробуждает патриотизм, чувство ответственности и сближает взгляды и интересы участников, также пропаганда здорового образа жизни

**Задача № 2 Проведение конкурса военных песен среди военно-патриотических клубов и экскурсии в воинские части**

**Мероприятие № 2.1 Организация конкурса военных песен среди военно-патриотических клубов**

**Дата проведения:** 14 ноября 2023 г.

**Место проведения:** Мангистауская область, г. Актау, 5 мкр., филармония имени Мурата Оскинбаева

**Количество участников:** 300 участников

**Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям):** Выявление и поддержка талантливых исполнителей, повышение их исполнительского мастерства

**Количественные и качественные индикаторы:** Программа мероприятия-1; список участников-1; фото не менее - 10;

видео не менее 3 мин., количество постов в социальных сетях -2; акт получения передачи имиджевой продукции -1

**Результаты, эффект:** Выявление молодых талантов, прославление военно-патриотических песен

**Задача № 2 Проведение конкурса военных песен среди военно-патриотических клубов и экскурсии в воинские части**

**Мероприятие № 2.2 Проведение экскурсии в воинские части для учащихся общеобразовательных школ 9-11 классов в сопровождении учителей НВП**

**Дата проведения:** 2 ноября 2023 г.

**Место проведения:** Курыкский район, Войсковая часть 51809 ПВО

**Количество участников:** 200 участников

**Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям):** Проявление интереса у подрастающего поколения, стремление добросовестно выполнять свой долг перед Родиной. Поднятие имиджа армии

**Количественные и качественные индикаторы:** Список учащихся -1; фото не менее -10; видео не менее 3 мин., количество постов в социальных сетях – 1, акт получения-передачи имиджевой продукции-1.

**Результаты, эффект:** Чувствово ответственности, тем самым проявят стремления сознательного участия в жизни страны и прохождения службы в рядах ВС РК

**Задача № 3 Организация встреч с ветеранами войны Афганистана и проведение военно - патриотического соревнования**

**Мероприятие № 3.1 Организация встреч с ветеранами войны Афганистана**

**Дата проведения:** 11 октября 2023 г.

**Место проведения:** Мангистауская область, Тупкараганский район, пос.Акшукур школа- лицей

**Количество участников:** 200 участников

**Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям):** Подражать храбрости отважных братьев и приумножать любовь учащихся к Родине

**Количественные и качественные индикаторы:** Программа мероприятия -1; список участников-1; фото не менее 10;

видео не менее 3 мин., количество постов в социальных сетях -1; акт получения-передачи имиджевой продукции-1.

**Результаты, эффект:** Встречи формируют у учащихся чувства уважения, почитание старшего поколения, бережное отношение к памяти прошлого

**Задача № 3 Организация встреч с ветеранами войны Афганистана и проведение военно - патриотического соревнования**

**Мероприятие № 3.2 Проведение военно-патриотичес кого соревнования среди районных военно-патриотичес ких клубов**

**Дата проведения:** 26 октября 2023 г.

**Место проведения:** Мангистауская область, Каракиянский район, Пожарная часть №10

**Количество участников:** 150 участников

**Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям):** Знакомить со спортом, и прославлять храбрость отважных братьев

**Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям):** Правила конкурса-1; анонс о конкурсе-1; список участников-1; список членов фюри-1; оценочный лист -1; фото не менее-10; видео не менее 3 мин.; количество постов в социальных сетях-2; акт получения-передачи имиджевой продукции-1.

**Результаты, эффект:** Воспитание мальчиков, которые станут будущим защитником независимой казахской страны

**Задача № 3 Организация встреч с ветеранами войны Афганистана и проведение военно - патриотического соревнования**

**Мероприятие № 3.3 Проведение военно-патриотического соревнования среди районных военно-патриотических клубов**

**Дата проведения:** 21 ноября 2023 г.

**Место проведения:** Мангистауская область, г.Актау, 12 мкр. Спортивный комплекс Мунайшы

**Количество участников:** 150 участников

**Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям):** Правила конкурса-1; анонс о конкурсе-1; список участников-1; список членов фюри-1; оценочный лист -1; фото не менее-10; видео не менее 3 мин.; количество постов в социальных сетях-2; акт получения-передачи имиджевой продукции-1

**Результаты, эффект:** Воспитание мальчиков, которые станут будущим защитником независимой казахской страны

**1) Достижение цели социального проекта, социальной программы и полученные результаты:** Открытие военно-патриотического клуба «Жас Сарбаз» является воспитанием у подрастающего поколения патриотизма.

**2) Достижение цели** *(описание фактов и указание аргументов о достижении цели)*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3) Соответствие запланированных результатов полученным результатам, а также обоснование отклонений от плана, если таковые имеются**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**4) Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта, социальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**2. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта, социальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Гендерный показатель** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Количество участников проекта всего*** | | | | | | | ***Мужчин*** | | | | ***Женщин*** | | |
| 2 000 | | | | | | | 1 500 | | | | 500 | | |
| **Социальный статус по категориям** | | | | | | | | | | | | | |
| Количество участников проекта, **всего** | Дети | в том числе дети с инвалидностью | Молодежь | Гос. служащие | Работники бюджетных организаций | Лица с инвалидностью | | Люди старшего возраста (от 50 лет и старше) | *В том числе* | | | | |
| Безработные | Представители общественных организаций | | Представители бизнес-сектора | Другие категории |
| 2000 | - | - | 1 798 | 50 | 100 | - | | 30 | - | 20 | | 2 |  |
| **возрастной показатель:** | | | | | | | | | | | | | |
| Количество участников проекта **всего** | | | | | 13-16 лет | 17-22 года | | 23-27 лет | 28-32 года | 33-45 лет | | 46-58 лет | 59 лет и выше |
| 2 000 | | | | | 900 | 100 | | 250 | 300 | 350 | | 80 | 20 |

**3. Результаты проекта:**

**1) конкретные результаты, полученные в ходе реализации проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов):**

- открыли 30 военно-патриотических клубов «Жас сарбаз» в общеобразовательных школах и в двух колледжах. На сегодняшний день активно работают. Общий охват участников 900 участников. Увеличивается число желающих вступить в ряды военно-патриотического клуба.

- проведены мероприятия среди участников военно-патриотического клуба, провели экскурсия в воисковые части, проведены районные соревнование по подготовке молодых спасателей совмесно с работниками пожарной части, провели конкурс военно-патриотических песен среди усастников военно-патриотического клуба, также провели областное военно-спортивное соревнование.

- формирование патриотических чувств среди молодежи.

- создана система информирования населения через SMM-продвижение в социальных сетях, региональные СМИ с целью образования позитивного общественного мнения.