**Заключительный отчет по итогам реализации**

**социального проекта и (или) социальной программы**

**Полное наименование неправительственной организации:** ОФ «Центр социальных программ»

**Название социального проекта: ««Защита прав, законных интересов граждан и организаций» приоритетное направление «Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня правовой культуры населения»**

1. **Общая информация по всем мероприятиям социального проекта, социальной программы с приведением количественных показателей** *(дата, место, тема и форма мероприятия, количество участников, полнота выполнения запланированных мероприятий):*

**Август 2023 г.** - Проведено 5 обучающих лекций по различным аспектам в трудовых коллективах. В рамках реализации проекта представители целевой группы получили достоверную информацию от квалифицированных юристов по актуальным темам, также получили ответы на интересующие вопросы. Количество участников - 104

**Октябрь-ноябрь 2023 г.** - Проведение 5 образовательных и практикоориеннтированных мероприятий по различным отраслям правовых отношений с привлечением известных людей, лидеров общественного мнения, юристов, блогеров. В ходе проведения обучающих лекций участниками был повышен уровень знаний законодательства по актуальным темам. Участники получили возможность получить ответы на интересующие вопросы у квалифицированных юристов. Таким образом был достигнут эффект повышения уровня правовой грамотности населения. Количество участников -100

**Июль-ноябрь 2023 г.** - Оказание бесплатных юридических консультации не менее чем 5 000 человек.

1) Получение качественной правовой информации населением;

2) Обеспечение получения граждан, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, практического опыта защиты прав и реализации возможностей;

3) Разработка, апробирование и распространение алгоритмов действий специалистов с уязвимыми группами населения, находящимися в сложных жизненных ситуациях;

4) Подготовка к масштабированию лучших работающих моделей в сфере защиты прав граждан;

5) Увеличение числа граждан, информированных о своих правах;

6) Увеличение числа лиц, решивших свои правовые вопросы;

7) Снижение уровня мелких правонарушений;

8) Увеличение количества консультантов по правовым вопросам;

9) Численность населения, охваченная в рамках реализации проекта, составляет более 5000 человек;

10) Обеспечение получения граждан, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, практического опыта защиты прав и реализации возможностей;

11) Разработка, апробирование и распространение алгоритмов действий специалистов с уязвимыми группами населения, находящимися в сложных жизненных ситуациях;

12) Подготовка к масштабированию лучших работающих моделей в сфере защиты прав граждан.

13) Повышение уровня правовой культуры среди населения.

**Июль-ноябрь 2023 г**. - Создание познавательного контент, повышающее правовую грамотность молодежи в социальных сетях (Instagram, Tik-tok Youtube, Facebook, Telegram канал)

1) Получение качественной правовой информации населением;

2) Обеспечение получения граждан, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, практического опыта защиты прав и реализации возможностей;

3) Разработка, апробирование и распространение алгоритмов действий специалистов с уязвимыми группами населения, находящимися в сложных жизненных ситуациях;

4) Подготовка к масштабированию лучших работающих моделей в сфере защиты прав граждан;

5) Увеличение числа граждан, информированных о своих правах;

6) Увеличение числа лиц, решивших свои правовые вопросы;

7) Снижение уровня мелких правонарушений;

8) Увеличение количества консультантов по правовым вопросам;

9) Численность населения, охваченная в рамках реализации проекта, составляет более 5000 человек;

10) Обеспечение получения граждан, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, практического опыта защиты прав и реализации возможностей;

11) Разработка, апробирование и распространение алгоритмов действий специалистов с уязвимыми группами населения, находящимися в сложных жизненных ситуациях;

12) Подготовка к масштабированию лучших работающих моделей в сфере защиты прав граждан.

13) Повышение уровня правовой культуры среди населения.

**Ноябрь 2023 г.** - Создание не менее 20 видеороликов, направленных на развитие правовой культуры среди молодежи с продвижением их в социальных сетях с охватом не менее чем 50 000 человек.

**Июль – ноябрь 2023 г.** - Продвижение проекта в социальных сетях, СМИ с целью информационного охвата населения. Охват не менее 100 000 человек.

**1) Достижение цели социального проекта, социальной программы и полученные результаты:**

Реализация проекта способствовала получению актуальных юридических знаний по злободневным темам в обществе населению Атырауской области.

**2) Достижение цели** *(описание фактов и указание аргументов о достижении цели)*:

370 бенефициаров было задействовано в мероприятиях. Оказано 5000 бесплатных юридических консультаций. Создание видеороликов, контента социальных сетей способствовало повышению правовой грамотности населения. Проведен комплекс мер по правовому просвещению, формирование законопослушного поведения и повышение правовой грамотности граждан. Был повышен уровень знаний законодательства Республики Казахстан.

**3) Соответствие запланированных результатов полученным результатам, а также обоснование отклонений от плана, если таковые имеются**:

отклонения отсутствуют

 **4) Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта, социальной программы**

Проект способствовал повышению правовой грамотности населения

**2. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта, социальной программы:**

|  |
| --- |
| **Гендерный показатель** |
| ***Количество участников проекта всего*** | ***Мужчин*** | ***Женщин*** |
| 370 | 179 | 191 |
| **Социальный статус по категориям** |
| Количество участников проекта, **всего** | Дети | в том числе дети с инвалидностью | Молодежь | Гос. служащие | Работники бюджетных организаций | Лица с инвалидностью | Люди старшего возраста (от 50 лет и старше) | *В том числе* |
| Безработные | Представители общественных организаций | Представители бизнес-сектора | Другие категории |
| 370 |  |  | 142 |  | 89 |  | 45 | 30 |  | 15 | 49. |
| **возрастной показатель:** |
| Количество участников проекта **всего** | 13-16 лет | 17-22 года | 23-27 лет | 28-32 года | 33-45 лет | 46-58 лет | 59 лет и выше |
|  |  | 142 | 52 |  53 | 34 | 44 | 45 |

**3. Результаты проекта:**

**1) конкретные результаты, полученные в ходе реализации проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов):**

* 370 бенефициаров было задействовано в мероприятиях. Оказано 5000 бесплатных юридических консультаций.Создание видеороликов, контента социальных сетей способствовало повышению правовой грамотности населения.

**2) долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):**

* **Реализация проекта позволила оказать влияние на формирование законопослушного поведения, а также повышения уровня знаний населения.**

**3) социально-экономический эффект реализованного проекта**:

В дальнейшем после окончания финансирования деятельности по данному направлению будут поданы заявки на выделение финансирования по государственному социальному заказу в профильные государственные органы, а также будут проведены работы по привлечения спонсорских средств. ОФ "Центр социальных программ" ведется постоянная работа для реализации проектов, направленная на повышение уровня правовой грамотности населения. Имеется необходимая кадровая база для дальнейшего осуществления работ. Данные предложения будут направлены на обсуждение среди депутатов Парламента для улучшения законопроектов.

социально-экономический эффект реализованного проекта: Реализация проекта послужит профилактикой правонарушений.