«17» шілде 2023 жылғы № 98

Грант беру жөніндегі Келісімшарттың № 4 Қосымшасы

**АРАЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЕСЕП**

|  |  |
| --- | --- |
| **Грант алушы:** | **"Рухани жаңғыру" қоғамдық қоры** |
| **Грант тақырыбы:** | **Дін мәселелері бойынша өңірлік АТТ мүшелерінің біліктілігін арттыру** |
| **Грант сомасы:** | **2023 жыл 31 107 000 (отыз бір миллион жүз жеті мың) теңге** |

**1. Орындалған жұмыстар туралы ақпарат**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Шараның міндеті** | **Детальдық жоспарға сәйкес шара** | **Шараны орындау мерзімі** | **Әлеуметтік жоба өнімдері бойынша мақсаттық индикаторларға қол жеткізу** | **Қатысушылар саны** | **Сипаттама** (Егер есеп беру кезінде қызмет ішінара орындалса, онда орындалған жұмыс туралы сипаттама беріледі. Бұған қоса, осы тармақты сипаттау кезінде жобаны іске асыру шеңберінде нысаналы топ өкілдері не алғаны туралы сұраққа жауап беру қажет) | **Қоса берілген растаушы құжаттар**  **(фотосуреттер, сілтемелер және тізімдер)** | **Шараның**  **құны** |
| **1** | 1 міндет. Еліміздің 17 өңірі мен республикалық маңызы бар қалаларында оқыту семинарларын ұйымдастыру | Ақтөбе облысында «Дін мәселелері жөнінде діни мамандар мен Республика аумағындағы АТТ мүшелеріне арналған оқыту семинарлары мен тренингтер» ұйымдастыру | 4-5 қыркүйек  2023 жыл | Өңірлік АТТ мүшелері  Оқыту мерзімі мен уақыты  Сабақ кестесін бекіту  Қатысушылардың тізімін қалыптастыру  Таратпа материалдар даярлау  Кеңсе тауарлар  Өткізілетін орын жалдау | 91  2 күнде 16 академиялық сағат өткізілді.  Іс-шара бағдарламасы бекітілді  Жергілікті ДІБ бірлесе қатысушылардың тізімі бекітілді  91 блокнот, буклет, бағдарлама  91 қалам, маркер, А4 қағаз, су, кувертка  Ақтөбе қаласы, Қ.Сәтбаев көшесі 16Б, 2 қабат. 12 бөлме. "Coworking" орталығы. | «Методологические основы работы с детьми приверженцами деструктивных религиозных организации и их родителями», «Идейное противодействие экстремизму в контексте ресоциализации осужденных за экстремистские и террористические преступления», «Применение основ профайлинга для выявления группы риска в молодежной среде Методы изучения личности, применяемые в психоклррекционной работе с адептами ДРТ», Қазақстан Республикасындағы радикалдық және экстремистік бағыттағы діни ағымдар және олардың белсенділігі туралы», «Зайырлылық және оның діни бірлестіктермен қарым қатынасының негізгі принцптері», «Болезни ЭГО и пути их излечения», «Влияние детских травм на жизнедеятельность личности» тақырыптарында семинарлар мен тренингтер өткізілді. Қатысушылар белсенді қатысып, қойылған сұрақтарына тұжырымды жауаптар алынды. | Қоса берілген растаушы құжаттар, оның ішінде  фотосуреттер, БАҚ сілтемелері және қатысушылардың тізімі есепте толығымен көрсетілген. | 2-ші қосымшаға сәйкес |
| **2** | 1 міндет. Еліміздің 17 өңірі мен республикалық маңызы бар қалаларында оқыту семинарларын ұйымдастыру | Шымкент қаласы «Дін мәселелері жөнінде діни мамандар мен Республика аумағындағы АТТ мүшелеріне арналған оқыту семинарлары мен тренингтер» ұйымдастыру | 5-6 қыркүйек  2023 жыл | Өңірлік АТТ мүшелері  Оқыту мерзімі мен уақыты  Сабақ кестесін бекіту  Қатысушылардың тізімін қалыптастыру  Таратпа материалдар даярлау  Кеңсе тауарлар  Өткізілетін орын жалдау | 35  2 күнде 16 академиялық сағат өткізілді.  Іс-шара бағдарламасы бекітілді  Жергілікті ДІБ бірлесе қатысушылардың тізімі бекітілді  35 блокнот, буклет, бағдарлама  35 қалам, маркер, А4 қағаз, су, кувертка  Шымкент қаласы, Park Hotel Al Bustan қонақ үйі, Дәуренбек Құрманбек көшесі, 4/2-үй, Әйтеке би залы | Өңірлік АТТ мүшелеріне «Риторика. Көпшілік алдында сөйлеу дағдыларын меңгеру», «Дикцияны жақсартуға арналған құралдар», «Ислам әлеміндегі алауыздықтың себептері мен шешу жолдары», «Оңалту жұмыстарын тиімді жүргізу жолдары» «Зайырлылық қоғамдық келісім мен тұрақтылықтың негізі ретінде», «Қазақстандағы діни ахуал: негізгі мәселелер мен тенденциялар», «Діндарлық әлеуметтік-психологиялық феномен ретінде», «Қазақстандағы тәңіршілдік: тарихы және қазіргі жағдайы» тақырыптарында семинарлар мен тренингтер өткізілді. Қатысушылар белсенді қатысып, қойылған сұрақтарына тұжырымды жауаптар алынды. | Қоса берілген растаушы құжаттар, оның ішінде  фотосуреттер, БАҚ сілтемелері және қатысушылардың тізімі есепте толығымен көрсетілген. | 2-ші қосымшаға сәйкес |
| **3** | 1 міндет. Еліміздің 17 өңірі мен республикалық маңызы бар қалаларында оқыту семинарларын ұйымдастыру. | Түркістан облысында «Дін мәселелері жөнінде діни мамандар мен Республика аумағындағы АТТ мүшелеріне арналған оқыту семинарлары мен тренингтер» ұйымдастыру | 7-8 қыркүйек  2023 жыл | Өңірлік АТТ мүшелері  Оқыту мерзімі мен уақыты  Сабақ кестесін бекіту  Қатысушылардың тізімін қалыптастыру  Таратпа материалдар даярлау  Кеңсе тауарлар  Өткізілетін орын жалдау | 105  2 күнде 16 академиялық сағат өткізілді.  Іс-шара бағдарламасы бекітілді  Жергілікті ДІБ бірлесе қатысушылардың тізімі бекітілді  105 блокнот, буклет, бағдарлама  105 қалам, маркер, А4 қағаз, су, кувертка  Түркістан қонақ үйі, Кожанова көшесі, 38-үй, 1 қабат, мәжіліс залы. | Өңірлік АТТ мүшелеріне «Риторика. Көпшілік алдында сөйлеу дағдыларын меңгеру», «Дикцияны жақсартуға арналған құралдар», «Ислам әлеміндегі алауыздықтың себептері мен шешу жолдары», «Оңалту жұмыстарын тиімді жүргізу жолдары» «Зайырлылық қоғамдық келісім мен тұрақтылықтың негізі ретінде», «Қазақстандағы діни ахуал: негізгі мәселелер мен тенденциялар», «Діндарлық әлеуметтік-психологиялық феномен ретінде», «Қазақстандағы тәңіршілдік: тарихы және қазіргі жағдайы» тақырыптарында семинарлар мен тренингтер өткізілді. Қатысушылар белсенді қатысып, қойылған сұрақтарына тұжырымды жауаптар алынды. | Қоса берілген растаушы құжаттар, оның ішінде  фотосуреттер, БАҚ сілтемелері және қатысушылардың тізімі есепте толығымен көрсетілген. | 2-ші қосымшаға сәйкес |
| **4** | 1 міндет. Еліміздің 17 өңірі мен республикалық маңызы бар қалаларында оқыту семинарларын ұйымдастыру | Жамбыл облысында «Дін мәселелері жөнінде діни мамандар мен Республика аумағындағы АТТ мүшелеріне арналған оқыту семинарлары мен тренингтер» ұйымдастыру | 14-15 қыркүйек  2023 жыл | Өңірлік АТТ мүшелері  Оқыту мерзімі мен уақыты  Сабақ кестесін бекіту  Қатысушылардың тізімін қалыптастыру  Таратпа материалдар даярлау  Кеңсе тауарлар  Өткізілетін орын жалдау | 134  2 күнде 16 академиялық сағат өткізілді.  Іс-шара бағдарламасы бекітілді  Жергілікті ДІБ бірлесе қатысушылардың тізімі бекітілді  134 блокнот, буклет, бағдарлама  134 қалам, маркер, А4 қағаз, су, кувертка  Тараз қаласы, Аль-Фараби көшесі 1а, Ark MS қонақ үйі, 3-ші ғимарат, үлкен залы. | Өңірлік АТТ мүшелеріне «Болезни ЭГО и пути их излечения», «Влияние детских травм на жизнедеятельность личности», «Риторика. Көпшілік алдында сөйлеу дағдыларын меңгеру», «Дикцияны жақсартуға арналған құралдар», «Қазақстанның қазіргі діни ахуалы», «Діндарлық пен діншілдіктің психрлогиялық ерекшеліктері», «Діндарлық әлеуметтік-психологиялық феномен ретінде», «Қазақстандағы тәңіршілдік: тарихы және қазіргі жағдайы» тақырыптарында семинарлар мен тренингтер өткізілді. Қатысушылар белсенді қатысып, қойылған сұрақтарына тұжырымды жауаптар алынды. | Қоса берілген растаушы құжаттар, оның ішінде  фотосуреттер, БАҚ сілтемелері және қатысушылардың тізімі есепте толығымен көрсетілген. | 2-ші қосымшаға сәйкес |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2 міндет. Шарт талаптарына сәйкес жоба нәтижелерінің қорытынды жария тұсаукесері** | | | | | |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** | **Шараның құны** |
|  | Әр өңірде семинар соңында сынақ өткізу | Қатысушылар арасында | 365 адам | 2023 жыл  Қыркүйек | 2-ші қосымшаға сәйкес |
|  | Сертификат тарату | Қатысушылар арасында | 365 дана | 2023 жыл  Қыркүйек | 2-ші қосымшаға сәйкес |
| **3 міндет. Шарт талаптарына сәйкес жобаның орындалу барысы туралы ақпараттық жұмыс** | | | | | |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** | **Іс-шара құны және коммуникация арнасы** |
|  | Жобаны ақпараттық қолдау:  Әр іс‑шараны өңірлік және республикалық БАҚ құралдарында іс‑шара өткені жайлы ақпарат жариялау | Өңірлік  Республикалық | 4 мақала/сұхбат  4 мақала/сұхбат | 2023 жыл  Қыркүйек | 2-ші қосымшаға сәйкес |

**2. Қызметті БАҚ-та, әлеуметтік желілерде жариялау (жарнаманы қоса алғанда)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **БАҚ, әлеуметтік желі** | **Жарияланған материалдың атауы** | **Қамтыған ауқымы, деңгейі** | **Жарияланым саны** | **Шыққан күні, сілтемесі** |
| *Ақтөбе облысы*  *Ақтөбе газеті*  *Егемен Қазақстан* | *Жастарға абай болсақ…*  *Дін мәселелері бойынша білікті мамандар семинар өткізді* | *Өңірлік БАҚ*  *Республикалық БАҚ* | *1*  *1* | *15.09.2023*  <https://aqtobegazeti.kz/?p=134791>  *19.09.2023*  <https://egemen.kz/article/349371-din-maseleleri-boyynsha-bilikti-mamandar-seminar-otkizdi> |
| *Шымкент қаласы*  *Айғақ*  *Егемен Қазақстан* | *Шымкент қаласында АТТ мүшелеріне оқыту семинарлары ұйымдастырылды*  *Шымкентте ақпараттық-түсіндіру тобының мүшелеріне арналған тренингтер өтті* | *Өңірлік БАҚ*  *Республикалық БАҚ* | *1*  *1* | *18.09.2023*  <https://aigak.kz/2023/09/08/aqparattyq-tusіndіry-jumystary-boıynsha-seminar/>  *18.09.2023*  <https://egemen.kz/article/349277-shymkentte-aqparattyq-tusindiru-tobynynh-mushelerine-arnalghan-treningter-otti> |
| *Түркістан облысы*  *Айғақ*  *Егемен Қазақстан* | *Түркістан облысында АТТ мүшелеріне оқыту семинарлары ұйымдастырылды*  *Түркістанда ақпараттық-түсіндіру тобының мүшелеріне арналған тренингтер өтті* | *Өңірлік БАҚ*  *Республикалық БАҚ* | *1*  *1* | *18.09.2023*  <https://aigak.kz/2023/09/08/aqparattyq-tusіndіry-jumystary-boıynsha-seminar-turkistan/>  *18.09.2023*  <https://egemen.kz/article/349282-turkistanda-aqparattyq-tusindiru-tobynynh-mushelerine-arnalghan-treningter-otti> |
| *Жамбыл облысы*  *Жамбыл телеарнасы*  *Егемен Қазақстан* | *Діни мәселелер туралы семинар*  *Жамбыл облысында дін мәселелеріне арналған семинарлар өтті* | *Өңірлік БАҚ*  *Республикалық БАҚ* | *1*  *1* | *15.09.2023*  <https://jambyltv.kz/kz/news/26105>  *31.08.2023*  <https://egemen.kz/article/349276-zhambyl-oblysynda-din-maselelerine-arnalghan-seminarlar-otti> |

**Басшы** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кайранбеков Б.О.

**Басшының не оның орынбасарының лауазымы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Т. А. Ә*,*** *(болған жағдайда)*

Толтырылған күні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мөрдің орны