*Үкіметтік емес ұйымдарды гранттық қаржыландыру саласындағы оператордың өз қызметінің нәтижелері туралы есебіне 4-қосымша*

**Есепті кезеңде грант шеңберінде іске асырылған әлеуметтік жобалар туралы мәліметтер**

**Әлеуметтік жобаның атауы: «Жетісу Жайдарман» шығармашыл жастар қозғалысы**

**1. Сандық көрсеткіштерді келтіре отырып, әлеуметтік жобаның, әлеуметтік бағдарламаның барлық іс-шаралары бойынша жалпы ақпарат (іс-шараның күні, орны, тақырыбы мен нысаны, қатысушылар саны, жоспарланған іс-шаралардың орындалуының толықтығы):**

**1 міндет. Жобаның ақпараттық жұмыстарын үйлестіру**

**1 Іс-шара Әлеуметтік желілерде парақшаларын ашу**Жобаның танымалдығын қамтамасыз ету мақсатында әлеуметтік желілері ашылды.

<https://www.instagram.com/zhas_urpaq_zhetysu/>

<https://www.instagram.com/jaidarman_jetisu/>

**2 Іс-шара Жобаның ашық тұсаукесері.**

29.08.2023 ж. жобаның ашық тұсаукесері өтілді. Жайдарман қозғалысының негізгі мақсаттары мен күтілетін нәтижелері туралы хабарланды.

**2 міндет. Аудандық және қалалық Жайдарман ойындарының іріктеу турнирлерін өткізу.**

**1 Іс шара Жайдарман ойындарының аудандық, қалалық іріктеу кезеңдері**

Республикалық Жайдарман ойындарына қатысқан тәжірибесі бар Жетісу облысының құрама КТК командасы «Шапалақ» тобының белді мүшелерінің қатысуымен облысымыздың 8 ауданы, 2 қаласында іріктеу кезеңдері ұйымдастырылды. Негізгі мақсаты – жастардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру және шығармашылыққа, көңілді тапқырлылар клубтарының жұмыстарын жандандыру болып табылады. Жалпы 26 топ редактурадан өтіп, облыстық кезеңге жолдама алды.

**3 міндет. КТК қозғалысын дамыту және әлеуетін арттыру бойынша өңірлік семинар ұйымдастыру.**

**1 Іс шара «Жайдарман ойындарын дамыту және белсенді ортаны қалыптастыру» семинарлар. Үздік жайдарманшылардан шебер сынып**

Тапсырыс берушінің техникалық ерекшеліктеріне сәйкес республикалық лигада ойнаған тәжірибесі бар Жетісу облысының құрама КТК командасы «Шапалақ» тобының белді мүшелерінің қатысуымен облысымыздың 8 ауданы, 2 қаласында «Жайдарманға апарар жол...» тақырыбында семинар ұйымдастырылды. «Жайдарман» ойындарын дамыту және белсенді ортаны қалыптастыру семинарлары. Үздік жайдарманшылардан шебер сынып өтілді. Семинарға барлығы 537 адам қатысты.

**4 міндет. Жайдарман ойынының облыстық фестивалін ұйымдастыру және өткізу. Жас жайдарманшылардың әлеуетін арттыру.**

**1 Іс-шара «Жетісу жұлдыздары» Жайдарман ойындарының күзгі маусымдық фестивалі /3 лига 1\*8, 1\*4, финал/**

Жетісу облысынан ашық лигаға қатысуға 26 топ өтінім білдірді. Оның 10 тобы редактуралық жұмыстан өткен жоқ, 16 топ Ашық лигаға жолдама алды, 3 топ өз еріктерімен бас тартты. Жалпы 13 топ қатысты. Оның 10-ы жүлделі және ынталандыру сыйлықтарымен марапатталды. Үздік ойыншы номинациясы берілді.

**5 міндет. Жетісу облысы әкімінің кубогы үшін «Жайдарлы Жетісу» КТК республикалық фестивалін өткізу**

**1 Іс шара Жетісу облысы әкімінің кубогы үшін «Жайдарлы Жетісу» КТК республикалық фестивалі**

Жетісу облысы әкімінің кубогі үшін еліміздің 10 өңірінен 10 топ қатысты. Жүргізушілікті Республикалық «Жайдарман» қозғалысының жетекшісі Е.Елеукен атқарды. Барлық топ жүлделі және ынталандыру сыйлықтарымен марапатталды.

**1) әлеуметтік жобаның, әлеуметтік бағдарламаның мақсатына қол жеткізу және алынған нәтижелер:** Жастардың қоғамдық белсенділігін арттыру және жағымды орта құру арқылы Жетісу облысының шығармашыл жайдарманшыларға арналған Жетісу ашық лигасы және Жетісу облысы әкімінің кубогі үшін республикалық ойын, сонымен қатар оқыту семинарлары мен 10 өңірде редактуралық жұмыстар ұйымдастырылды.

**2) мақсатқа жету (фактілерді сипаттау және мақсатқа жету туралы дәлелдерді көрсету):**

Жобаның негізгі мақсаты - жастардың қоғамдық белсенділігін арттыру және жағымды орта құру арқылы Жетісу облысының шығармашыл жайдарманшылар қозғалысын дамыту. Осы орайда барлығы облыстан 26 топ іріктелді, оның 13-і облыстық ашық лигада өнер көрсетіп, 10-ы ынталандыру және жүлделі орындармен марапатталды. Республика көлемінде ұйымдастырылған КТК ойынына 10 өңірден 10 команда қатысты. Облыстық және республикалық деңгейдегі ойындарға жалпы 124 жайдарманшы қатысып бақ сынады. Сонымен қатар, Жетісу облысының 8 ауданы мен 2 қаласында «Жайдарманға апарар жол» тақырыбында семинар және іріктеу турнирі өтілді, оған барлығы 537 қатысушы қатысты. Облысымыздың әр өңірінен үйлестірушілер тағайындалып, өз жайдарманшыларымен жұмыс жасады.

Тікелей қамту – 651, жанама қамту – 3000 адам.

**3) жоспарланған нәтижелердің алынған нәтижелерге сәйкестігі, сондай-ақ жоспардан ауытқулардың негіздемесі, егер бар болса: ауытқулар анықталған жоқ.**

**4) әлеуметтік жобаның, әлеуметтік бағдарламаның аяқталуы және/немесе іске асырылуы барысында болған әлеуметтік және басқа да өзгерістерді өлшеу**

Барлығы жоспарлы түрде және өз деңгейінде өтілді.

**2. Әлеуметтік жобаға, әлеуметтік бағдарламаға қатысушылар бөлінісінде статистикалық ақпарат:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Гендерлік көрсеткіш** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Жобаға қатысушылардың саны барлығы*** | | | | | | | ***Ерлер*** | | | | ***Әйелдер*** | | |
| 661 | | | | | | | 293 | | | | 358 | | |
| **Социальный статус по категориям** | | | | | | | | | | | | | |
| Бүкіл жобаға қатысушылар саны | Балалар (оның ішінде мүгедек балалар) | Жастар | Мемлекеттік қызметшілер | Бюджеттік ұйым жұмысшылары | Мүгедектер | Жасы үлкен адамдар (50 жастан және одан жоғары), оның ішінде: | | Бүкіл жобаға қатысушылар саны | *Оның ішнде* | | | | |
| Жұмыссыздар | Қоғамдық ұйымдардың өкілдері | | Бизнес-сектор өкілдері | Басқа санаттар |
| 661 | - | 661 |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| **возрастной показатель:** | | | | | | | | | | | | | |
| Жобаға қатысушылардың саны барлығы | | | | | 13-16 жас | 17-22 жас | | 23-27 жас | 28-32 жас | 33-45 жас | | 46-58 жас | 59 жас және жоғары |
| 661 | | | | | 207 | 437 | | 12 | 3 | 2 | | 207 |  |

**3. Жоба нәтижелері:**

**1) көрсетілген нысаналы топтар жобаны іске асыру барысында алған нақты нәтижелер (сандық көрсеткіштерді көрсете отырып, сапалық көрсеткіштерді сипаттай отырып):**

**- 8 аудан және 2 қала жастарына оқыту семинары ұйымдастырылды, барлығы 500 қатысушы қатысты.**

**- Жетісу облысы бойынша 10 іріктеу редактуралық жұмыстары жүргізілді.**

**- Жетісу ашық Лигасы бойынша3 ойын өткізілді. Оған 55 жайдарманшы қатысты.**

**- Республика деңгейінде Жетісу облысы әкімінің кубогі ұйымдастырылды, оған 10 команда қатысты.**

**2) жобаның іске асыру барысында шешілетін проблемаға ұзақ мерзімді әсері (жобадан туындаған қандай да бір саладағы болжамды оң / теріс өзгерістердің негіздемесі):**

*Жоба барысында бұрын соңды алыс аудандар облыс орталығында ұйымадстырылған ойындарға қатыспаған. Мысалы, Панфилов ауданы облыстық шараға алғаш рет қатысып отыр. Бұл өз кезегінде жобаны ерекшелендіреді. Сонымен қатар, жас бүлдіршін команда республикалық ойынға жүлдеден тыс қатысып, сахнада алғаш өнер көрсеткен жас топтың Е.Елеукен тұсауын кесті. Республикалық ашық лигаға жолдама алды. Бұл облыс Жайдарман тарихында тұңғыш рет орын алды.*

**3) іске асырылған жобаның әлеуметтік-экономикалық әсері:**

Жастардың оңтайлы ортасы қалыптасты, бос уақыттарын тиімді ұйымдастыруға бағытталған жұмыстар жүйеленді. Облыс көлемінде Жайдарман қозғалысы дамыды.