|  | 09 тамыз 2023 жылғы №112 Грант беру жөніндегі Келісімшарттың № 8 Қосымшасы |
| --- | --- |

Әлеуметтік жобаны және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны іске

асыру қорытындылары бойынша қорытынды есеп

- Үкіметтік емес ұйымның толық атауы: «Түпқараған жастары» жастар қоғамдық бірлестігі

- Үкіметтік емес ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса): төраға, Мағдатов Наурызбек Серікұлы

- Заңды мекен-жайы, байланыс телефоны: ҚР , Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы, Форт-Шевченко қаласы, Е.Өмірбаев көшесі №34 үй.

- Грантты іске асыру шеңберіндегі әлеуметтік жобаның, әлеуметтік бағдарламаның атауы (бағыт): «Жастар тағылымдамасы 2.0»

- Әлеуметтік жобаны және/немесе әлеуметтік бағдарламаны іске асыру кезеңінің басталу және аяқталу күні: Басталу: 09 тамыз 2023 жыл; Аяқталу 20 қараша 2023 жыл

- Грантты іске асыруға бөлінген қаражаттың жалпы сомасы: 10 020 000 (он миллион жиырма мың теңге)

- Әлеуметтік жоба шеңберіндегі іс-шараларды сипаттаңыз

1 міндет.

Тағылымдамаға қатысушы үміткерлерді анықтау, іріктеу, даярлау және оқыту.

Ақтау қаласында орналасқан 6 шағын аудан 50 ғимарат «Жастар үйі» мекенжайы бойынша жобалық кеңсе құрылды. Жобалық кеңсе материалдық-техникалық базамен жабдықталды. Жобалық менеджмент, Қаржылық бақылау бойынша тәжірибесі бар 2 маманнан тұратын штат жасақталды. Жобалық кеңсе конкурстық комиссиялардың отырыстарын өткізу, жастарға кеңес беру орнына айналды.Жобаға әлеуметтік желіден арнайы парақша ашылды. Жобаны ақпараттандыру бойынша 1 медиа жоспар (ақпараттық жұмыс жоспары) жасақталды. Байқаудың конкурс ережесі мен техникалық іріктеу ережесі жасақталды. Жобаға өтінім қалдыру бойынша 2 бейнеролик жасақталды. Жобаға қатысуға 58-өтінім түсті. 30 өтінім байқау комиссиясына жолданды. Конкурсттық комиссия құрылды. Жобаға 56 өтінім түсті, 30-өтінім байқау комиссиясына жолданды.

2 міндет. Жастар ұйымдарының жетекшілері үшін Түркия мен Әзірбайжан Республикасы және Республикалық маңызы бар қала Алматы қаласында ҮЕҰ-ына және әлеуметтік кәсіпкерлік нысандарына тағылымдамалар ұйымдастыру

Түркия мен Әзірбайжан Республикасы және Республикалық маңызы бар қала Алматы қаласында ҮЕҰ-мен және әлеуметтік кәсіпкерлік нысандарында үш күндік сапар ұйымдастырылды. Үш жақты (қатысушы -ұйымдастырушы-серіктес) келісім негізінде тағылымдама бағдарламасы жасақталды.  Тағылдамаға қатысушыларды делегаттарды ілеспе құжаттармен және имиджік материалдармен қамтамасыз етілді. Тағылымдамадан өтуші делегаттардың жол жүру, жатын орнын және тамақтануын қамтамасыз етілді. Тағылымдама бойынша арнайы бағдарламалар жасақталды. Түркия Республикасы (Стамбул, Анкара), Әзірбайжан Республикасында  (Баку)  ҚР Төтенше және өкілетті елшілерімен жеңімпаз жастар кездесті. Тағылымдама аясында 20-дан ұйымдармен серіктестік орнатып, ұйымдармен танысты.

3 міндет.Тағылымдамаға қатысушыларға тағылымдамаға дайындық және одан өту кезеңдерінде ақпараттық және консультациялық қолдау көрсету

Жоба шеңберінде жүргізілген жұмыстар туралы ақпаратты әлеуметтік желілер мен БАҚ-та ілгерілету бойынша контент-жоспар жазылып, бекітілді. Жоба шеңберінде жүргізілген жұмыстар туралы әлеуметтік желілер мен БАҚ-та белсенді SMM жылжыту, материалдар мен роликтер дайындалып, тұрақты түрде жарияланды. Әлеуметтік желілерге арналған жобалардан қысқа есептік роликтер тағылымдама аясында күнбе күн жарияланды. Тағылымдамадан өтуші – делегаттармен онлайн және офлайн тұрақты байланыс орнату мақсатында чат ашылды. Жоба аясында арнайы әлеуметтік парақша ашылды 56 материал салынды, оқырманы саны 5662.БАҚ-беттеріне 100-ден аса материал жарияланды.15-тен бейнеролик түсіріліп, жарияланды. 2 мемлекеттік органмен меморандум жасақталды.

4 міндет. Өңірдегі мансаптық өсуге ынталы, кәсіби дағдылар мен басқарушылық құзыреттерді дамытудың  жоғары деңгейіне ие қазіргі заманғы және тиімді жас көшбасшылардың пулын қалыптастыру

Тағылымдамадан өткен жастар ұйымдарының жетекшілерінен, өңірдегі белсенді жас азаматтардың, қоғамдық пікір көшбасшыларынан құрылған «Жас көшбасшылар пулін» құрылды. Құрамына жобаға қатысқан жастар қосылды. Жас көшбасшылар пуліне мүше жастардың қоғамдағы беделін, жастар арасында танымалдылығын арттыру бойынша пиар-кампания ұйымдастырылуда.

| Жоба мақсаты: |  | Өңірдегі жастар ұйымдары басшыларының тағылымдамаларға қатысуын ұйымдастыру арқылы олардың кәсіби құзыреттерін дамыту, жаңа жас көшбасшыларды анықтау. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жобаны іске асырудан қол жеткізілген нәтиже: |  | Жастар ұйымдарының 15 басшысы 2 елде (Түркия мен Әзірбайжан мемлекетінде), 1 республикалық маңызы бар қала (Алматы қаласында) шетелдік және отандық тағылымдамадан өтті. Аймақтағы жас көшбасшылар шетелдік және отандық серіктестікке қол жеткізді. Тағылымдамадан өткен жастар ұйымдарының жетекшілерінен, өңірдегі белсенді жас азаматтардың, қоғамдық пікір көшбасшыларынан құрылған «Жас көшбасшылар пулін» құрылды |  |  |  |  |  |  |  |
| Міндеті | Міндет аясындағы шаралар | Өткізу күні | Өткізу орны | Қатысушылар саны | Қысқа мерзімде қол жеткізілген нәтижелер (іс-шараларға) | Сандық және сапалық көрсеткіштер | Индикаторы |  | Тиімділік |
|  |  |  |  |  |  |  | жоспар | факт |  |
| 1 міндет. Тағылымдамаға қатысушы үміткерлерді анықтау, іріктеу, даярлау және оқыту. | Өңірдегі белсенді жас азаматтардың арасында тағылымдамадан өту мүмкіндігі жөнінде кешенді ақпараттық жұмыстарды ұйымдастыру; Тағылымдамадан өтуге арналған конкурсты жариялау / ұсынылған үміткерлерді конкурсқа шақыру; Тағылымдамаға қатысушы үміткерлердің құжаттарын қабылдау жұмыстарын ұйымдастыру, техникалық іріктеуді ұйымдастыру; Тағылымдамаға қатысушыларды іріктеу бойынша критерийлерді анықтау және қоғам белсенділерінің, мемлекеттік органдардың және БАҚ өкілдерінің қатысуымен конкурстық комиссия құрамын жасақтау; Тағылымдама бағдарламасын жасақтау мақсатында Конкурстық комиссия бекіткен тағылымдама қатысушыларымен сұхбаттасу ұйымдастыру. | Тамыз, Қазан, Қараша 2023 жыл | Маңғыстау облысы | Жобаға 56 өтінім түсті, 30-өтінім байқау комиссиясына жолданды. 15 жас жеңімпаз атанды. Конкурсттық комиссия құрылды (құрамы 5 адам) |  | Облыстық жобалық кеңсені құру Қызметкерлер саны Жобалық кеңсенің жұмыс жоспарын жасау Байқау ұйымдастыру Жобаға 56 өтінім түсті, 30-өтінім байқау комиссиясына жолданды. Конкурсттық комиссия құрылды | 1 Кем дегенде 2 маман 1 жоспар 1 байқау 30 өтінім 1 комиссия құрылды | 1 2 маман тартылды 1 жоспар бекітілді 1 байқау ұйымдастырылды 56 өтінім түсті 1 комиссия құрылды |  |
| 2 міндет. Жастар ұйымдарының жетекшілері үшін Түркия мен Әзірбайжан Республикасы және Республикалық маңызы бар қала Алматы қаласында ҮЕҰ-ына және әлеуметтік кәсіпкерлік нысандарына тағылымдамалар ұйымдастыру | Түркия мен Әзірбайжан Республикасы және Республикалық маңызы бар қала Алматы қаласында ҮЕҰ-мен және әлеуметтік кәсіпкерлік нысандарында үш күндік сапарды ұйымдастыру; Үш жақты (қатысушы -ұйымдастырушы-серіктес) келісім негізінде тағылымдама бағдарламасын жасақтау және Тапсырыс берушінің келісімімен бекіту; Тағылдамаға қатысушыларды делегаттарды ілеспе құжаттармен қамтамасыз ету; Тағылымдамадан өтуші делегаттардың жол жүру, жатын орнын және тамақтануын қамтамасыз ету Қажетті имидждік материалдарды дайындау; | Тамыз, Қазан, Қараша 2023 жыл | Түркия Республикасы (Стамбул, Анкара), Әзірбайжан Республикасы (Баку) мен Алматы қаласы | 15 жеңімпаз жас 2 шет елде және 1 қалада тағылымдамадан өтті. 20-дан шетелдік және отандық ұйымдармен серіктестік орнатылды. |  | Тағылымдама ұйымдастыру 2 шет ел мен 1 Республикалық қала 15 жас тағылымдамаға қатыстыру Серіктестік орнату Меморандум жасақтау Имидждік материалдарды дайындау | 15 жеңімпаз жас тағылымдамаға жолдама алып, тағылымдамадан өтті 2 шет ел мен 1 Республикалық қала 15 жас тағылымдамаға қатысты 20-дан шетелдік және отандық ұйымдармен серіктестік орнатылды 2 меморандум 15 имидждік материалдар | 15 жеңімпаз жас тағылымдамаға жолдама алып, тағылымдамадан өтті 2 шет ел мен 1 Республикалық қала 15 жас тағылымдамаға қатысты 20-дан шетелдік және отандық ұйымдармен серіктестік орнатылды 2 меморандум 15 имидждік материалдар |  |
| 3 міндет. Тағылымдамаға қатысушыларға тағылымдамаға дайындық және одан өту кезеңдерінде ақпараттық және консультациялық қолдау көрсету | Жоба шеңберінде жүргізілген жұмыстар туралы ақпаратты әлеуметтік желілер мен БАҚ-та ілгерілету бойынша контент-жоспар жазу; Жоба шеңберінде жүргізілген жұмыстар туралы әлеуметтік желілер мен БАҚ-та белсенді SMM жылжыту, материалдар мен роликтер дайындау және тарату; Әлеуметтік желілерге арналған жобалардан қысқа есептік роликтерді монтаждау; Серіктестермен бірлесе тағылымдамадан өтушілерге арналған нұсқаулық (қала картасы, жаяу жүргіншілерге арналған мобилді бағдарламалар тізімі, серіктестер мен қабылдаушы ел туралы ақпарат) дайындау; Тағылымдамаға қатысушы делегаттардың жеке парақшаларында ақпараттық жазбалар (тағылымдама барысы, тәжірибесі мен білімі туралы) жариялауын қамтамасыз ету; Тағылымдамадан өтуші – делегаттармен онлайн және офлайн тұрақты байланыс орнату | Тамыз, Қазан, Қараша 2023 жыл | Маңғыстау облысы | Жоба аясында арнайы әлеуметтік парақша ашылды 56 материал салынды, оқырманы саны 5662. БАҚ-беттеріне 100-ден аса материал жарияланды 15-тен бейнеролик түсіріліп, жарияланды. |  | 5562 оқырман жоба туралы ақпаратты білді 10 000-нан астам облыс тұрғындары жоба туралы білді БАҚ-беттеріне 100-ден аса материал жарияланды 15-тен бейнеролик түсіріліп, жарияланды. | 5562 оқырман жоба туралы ақпаратты білді 10 000-нан астам облыс тұрғындары жоба туралы білді БАҚ-беттеріне 100-ден аса материал жарияланды 15-тен бейнеролик түсіріліп, жарияланды. | 5562 оқырман жоба туралы ақпаратты білді 10 000-нан астам облыс тұрғындары жоба туралы білді БАҚ-беттеріне 100-ден аса материал жарияланды 15-тен бейнеролик түсіріліп, жарияланды. |  |
| 4 міндет. Өңірдегі мансаптық өсуге ынталы, кәсіби дағдылар мен басқарушылық құзыреттерді дамытудың жоғары деңгейіне ие қазіргі заманғы және тиімді жас көшбасшылардың пулын қалыптастыру | Тағылымдамадан өткен жастар ұйымдарының жетекшілерінен, өңірдегі белсенді жас азаматтардың, қоғамдық пікір көшбасшыларынан құрылған «Жас көшбасшылар пулін» құру және жұмысын жүргізу; Жас көшбасшылар пуліне мүше жастардың қоғамдағы беделін, жастар арасында танымалдылығын арттыру бойынша пиар-кампания ұйымдастыру. Жас көшбасшылардың өсуі, жаңа білім алуы және өзін-өзі жетілдіруі бойынша тұрақты оқытулар, шеберлік сағаттар, тимбилдингтер ұйымдастыру арқылы нетуоркин орнату. Жас көшбасшыларды өңірдегі қоғамдық кеңестердің жұмысына тарту | Тамыз, Қазан, Қараша 2023 жыл | Маңғыстау облысы | Жас көшбасшылар пулі құрылды. Құрамында 30 жас. 15 жеңімпаз жас «Жас көшбасшылар пуліне» қосылды. 10-нан кездесулер өткізілді |  | Жас көшбасшылар пулі құрылды. Құрамында 30 жас. 15 жеңімпаз жас «Жас көшбасшылар пуліне» қосылды. 10-нан кездесулер өткізілді. | Жас көшбасшылар пулі құрылды. Құрамында 30 жас. 15 жеңімпаз жас «Жас көшбасшылар пуліне» қосылды. 10-нан кездесулер өткізілді | Жас көшбасшылар пулі құрылды. Құрамында 30 жас. 15 жеңімпаз жас «Жас көшбасшылар пуліне» қосылды. 10-нан кездесулер өткізілді |  |

Әлеуметтік жобаның әлеуметтік және экономикалық әсерлерін көрсететін кестені толтырыңыз

|  | Индикатор | Өлшем бірлігі | Жоспарланып отырған деңгей | Нақты деңгей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тікелей бенефициарлар саны, оның ішінде: | адам | 15 адам | 15 адам |
|  | халықтың әлеуметтік осал топтарынан | адам | - | - |
| 2. | Жанама бенефициарлар саны (БАҚ-та жариялау есебінен) | адам | 10 000 (облыс тұрғындары) | 10 000 (облыс тұрғындары) |
| 3. | Штаттық қызметкерлердің саны | адам | 2 адам | 2 адам |
| 4. | Тартылған мамандар саны, оның ішінде: | адам | - | - |
|  | халықтың әлеуметтік осал топтарынан | адам | - | - |
| 5. | Қамтылған ҮЕҰ саны | Ұйым | 10 | 10 |
| 6. | Гранттың жалпы сомасынан еңбекақы төлеу қоры | теңге | 996 000 | 996 000 |
| 7. | Салықтар (ӘС, ӘА, МӘМС (штаттық қызметкерлердің ғана) | теңге | 113 144 | 113 144 |
| 8. | Экономикаға қосқан үлес (тауарлар мен қызметтерді сатып алу | теңге | 8 910 886 | 8 910 886 |
| 9. | Әлеуметтік жоба серіктестерінің саны (заңды және / немесе жеке тұлғалар) | ұйым/адам | 20 ұйым | 20 ұйым |

Жоба бойынша жоспардан ауытқу негіздемелерін сипаттаңыз: Ауытқу болмады

2. Мақсатқа жету (фактілерді сипаттау және мақсатқа жету туралы дәлелдерді көрсету): Өңірдегі 15 жастар ұйымдары басшылары Түркия мен Әзірбайжан мемлекетінде, Алматы қаласында тағылымдамаларға қатысты.

3. Әлеуметтік жобаны аяқтау және/немесе іске асыру барысында болған әлеуметтік және басқа да өзгерістерді өлшеу

Түпқараған жастары» жастар қоғамдық бірлестігі осы жылы Маңғыстау облысының жастар саясаты мәселелері басқармасының “Жастар тағылымдамасы” жобасын жүзеге асырды. Жобаның мақсаты  - өңірдегі жастардың тағылымдамаларға қатысуын ұйымдастыру арқылы олардың кәсіби құзыреттерін дамыту, жаңа жас көшбасшыларды анықтау. Жоба алдымен жас көшбасшыларға арналған байқаудан басталды. Байқауға 58 өтінім түсіп, конкурстық комиссияға 30 өтінім жолданды. Конкурстық комиссиясының қорытындысы бойынша 15 жас тағылымдамаға жолданды.

Конкурстық комиссия қорытындысы бойынша жолдама алған жастардан комиссия құрамы мен тапсырыс беруші мемлекеттік органмен кеңесе келе 3 топ құрылды. Бірінші топ Түркия мемлекетінің Стамбул мен Анкара қаласына, бір топ Әзірбайжан елінің Баку қаласына және бір топ Алматы қаласына тағылымдамаға барып келді. Әрбір тағылымдама бойынша жеке-жеке бағдарламалар жасақталды. Жастар тағылымдама барысында шетелдік және отандық қоғамдық ұйымдарға барып, ұйымдардың жұмыстарымен танысты. Ұйымдардың жобаларымен танысып қана қоймай, жеңімпаз жастар ұйым мүшелерімен серіктестік орнатуға тырысты.

Қысқа арада бірлестіктің жоба аясында қол жеткізген нәтижелері:

- 100 жылдан астам тарихы бар Қызыл ай ұйымының Стамбул өкілдігі 2024 жылы Маңғыстау облысының волонтер жастарына алғашқы медициналық көмек көрсету, табиға апат кезінде зардап шеккен азаматтарға көмек көрсету мақсатында оқытуға өткізуге Ақтау қаласына келеді. Бірлестік жастар басқармасымен бірлесе аталған оқытуды ұйымдастырып, өңірдің волонтерлік ұйымдарының дамуына, волонтерлердің біліктілігін арттыруға септігін тигізеді.

- 2024 жылы Алматы қаласында Әзірбайжан мен Қазақстан жастарының ортақ форумы өтеді. Сол форумға өңірдің белсенді жастары шақырту алды.

- Алматы қаласы бойынша Халықаралық донорлармен жоба жасайтын ұйымлардың мамандары өңірдегі жастар ұйымдарына халықаралық жобаларға өтінім толтыру бойынша кеңестерін беретін болады. Бұл арқылы біз өңірдегі жастар ұйымдарының халықаралық донорларға қатысуға септігін тигізеді.

Жоба аясында жобаға қатысқан жастар арасында жоба туралы қорытынды анкета жүргізілді. Қосымша ретінде анкета жалғанды.

Жоба қатысушысы Исахалиева Зулфия пікірі (+747 111 91 52) :  «Қымбатты оқырмандар, алдыңғы посттарда жариялағанымдай, Түпқараған жастары жастар қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен өткен “Жастар тағылымдамасы” жобасының жеңімпазы ретінде 07.11-12.11.2023 аралығында Түркия мемлекетінде тағылымдамадан өттім.Тағылымдамадан өту барысында жалпы тағылымдаманың ұйымдастырылуының жоғары деңгейін атап өтіп, Түпқараған жастары қоғамдық бірлестігіне өз алғысымды білдіремін.  Бұл тағылымдама Маңғыстаулық жастар үшін шет елдік ұйымдармен тәжірибе алмасуға, жұмыс бағытымен танысуға үлкен мүмкіндік болды. Әр ұйым коммерциялық пайда үшін емес, туындаған әлеуметтік мәселелерді тиімді шешуі үшін аянбай, көбінесе ерікті ретінде қоғамның дамуы үшін өз үлестерін қосып, ат салысып жүрген жандардан құралған. Осылайша халыққа деген жанашыр көңілімен бастаған игі жұмыстары қазіргі таңда ел ішіндегі ғана емес, әлемдік масшабтағы мәселерді шешуге бағытталған. Пайдалы кездесулер нәтижесінде өз өңірімізді дамытуға, әлеуметтік мәселелерді шешуге бағытталған жаңа бағыттарды қалыптастыруға, дамытуға тың идеяларды алдық.Жаңа ел, жаңа таныстық, жаңа достар мен алдағы бірлесе жасайтын жаңа жобалар үшін, әдемі естеліктер мен ұмытылмас сапар үшін Түпқараған жастары жастар қоғамдық бірлестігі көп рахмет!»

4. Әлеуметтік жобаға қатысушылар бөлінісіндегі статистикалық ақпарат (аралық бағдарламалық есепті ұсыну сәтінде):

Гендерлік көрсеткіш:

| Барлық қатысушылар саны | Ерлер | Әйелдер |
| --- | --- | --- |
| 15 адам | 10 | 5 |

Санаттар бойынша әлеуметтік мәртебе:

| Бүкіл жобаға қатысушылар саны | Балалар (оның ішінде мүгедек балалар) | Жастар | Мемлекеттік қызметшілер | Бюджеттік ұйым жұмысшылары | Мүгедектер | Жасы үлкен адамдар (50 жастан және одан жоғары), оның ішінде: | Жұмыссыздар | Қоғамдық ұйымдардың өкілдері | Бизнес-сектор өкілдері | Басқа санаттар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Жас көрсеткіші:

| Бүкіл жобаға қатысушылар саны | 13-16 жас | 17-22 жас | 23-27 жас | 28-32 жас | 33-45 жас | 46-58 жас | 59 жас және жоғары |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 |  |  | 8 | 7 |  |  |  |

5. Әлеуметтік жоба нәтижесі:

- көрсетілген нысаналы топтардың әлеуметтік жобаны іске асыру барысында алған нақты нәтижелері (сандық көрсеткіштерді, сапалық өзгерістерді сипаттай отырып): Түпқараған жастары» жастар қоғамдық бірлестігі осы жылы Маңғыстау облысының жастар саясаты мәселелері басқармасының “Жастар тағылымдамасы” жобасын жүзеге асырды. Жобаның мақсаты  - өңірдегі жастардың тағылымдамаларға қатысуын ұйымдастыру арқылы олардың кәсіби құзыреттерін дамыту, жаңа жас көшбасшыларды анықтау. Жоба алдымен жас көшбасшыларға арналған байқаудан басталды. Байқауға 58 өтінім түсіп, конкурстық комиссияға 30 өтінім жолданды. Конкурстық комиссиясының қорытындысы бойынша 15 жас тағылымдамаға жолданды.	 15 жас екі шет елде және 1 Республикалық қалада тағылымдамадан өтті.

- жобаны іске асыру барысында шешілетін проблемаға оның ұзақ мерзімді әсері (жобадан туындаған қандай да бір саладағы болжамды оң/теріс өзгерістерді негіздеу): Тағылымдамадан өткен жастар өңір бойынша жастар саясатын дамытуға әр түрлі әлеуметтік жобаларды іске асырады.

- әлеуметтік жобаның/әлеуметтік бағдарламаның тұрақтылығы Жоба «Жас көшбасшылар пулі» арқылы жалғасын табады.

- іске асырылған жобаның әлеуметтік-экономикалық әсері: оң

6. Әлеуметтік жобаны іске асыруға қолдау көрсеткен серіктестердің (егер бар болса), билік органдарының, құрылымдардың үлесін талдау: оларды тарту қаншалықты қажет болды, бұл әлеуметтік жобаны қалай күшейтті, қандай сабақтар алынды, өзара іс-қимылды жалғастыру қалай жоспарлануда

Әлеуметтік жобаның серіктестері

Жобаны іске асыруға тікелей қатысатын, қызметі жобаның нәтижелеріне әсер етуі мүмкін ұйымдар. Серіктестерге логистика, тамақтану, жол жүру және т.б. бойынша қызмет көрсететін жеткізушілер жатпайды.

| Ұйым атауы /Серіктестіктің Т.А.Ә. | Жобадағы орны | Ұйымның, серіктестіктің байланыс деректері | Ескерту |
| --- | --- | --- | --- |
| ҚР Түркия Республикасы Анкара қаласындағы Төтенше және өкілетті елшісі | Тағылымдаманың барысында бағдарлама жасауға серіктестік танытты | ҚР Анкара қаласындағы Төтенше және өкілетті елшісі Сапиев Е. + 7 747 194 21 65 |  |
| ҚР Әзірбайжан Республикасы Баку қаласындағы Төтенше және өкілетті елшісі | Тағылымдаманың барысында бағдарлама жасауға серіктестік танытты | ҚР Әзірбайжан Республикасы Баку қаласындағы Төтенше және өкілетті елшілік маманы Кулжанов С. + 994 51 415 77 37 |  |
| Орталық Азия Еуразия Қоры | Тағылымдаманың барысында бағдарлама жасауға серіктестік танытты | Орталық Азия Еуразия Қоры маманы А.Шолпанқұлова +7 777 370 80 39 |  |
| Маңғыстау облысының жастар ресурстық орталығы | Ақпараттық, ұйымдастырушылық қолдау білдірілді | Директор Г.Бурхандинова + 7 701 551 44 84 |  |

Осы әлеуметтік жобаның жалғасы болуы мүмкін болашақ әлеуметтік жобалар тақырыбына ұсыныстар:

| № | Мемлекеттік грант саласы | Мемлекеттік гранттың ұсынылатын басым бағыты | Грантты іске асыру шешуі тиіс мәселенің қысқаша сипаттамасы | Қаржыландыру көлемі (мың теңге) | Грант түрі | Күтілетін нәтижелер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жастар саясатын дамыту | «Жастар тағылымдамасы 3.0» | Өңірдегі жастардың тағылымдамаларға қатысуын ұйымдастыру арқылы олардың кәсіби құзыреттерін дамыту, жаңа жас көшбасшыларды анықтау мақсатында аталған жобаны өңірде 3 мәрте өткізу | 10 000 000 | Қысқа мерзімді | 15 жас шет елде тағылымдамадан өтеді |

Мемлекеттік органдар үшін әлеуметтік жобаны іске асыру қорытындылары бойынша нақты практикалық ұсынымдарды көрсетіңіз.

| Мемлекеттік органдар | Ұсынымдар | Әзірленген ұсынымдарды жіберу туралы хаттың нөмірі мен күні (хаттардың көшірмелерін қосымшаларымен бірге осы есеппен ұсыну қажет) |
| --- | --- | --- |
| Маңғыстау облысының жастар саясаты мәселелері басқармасы | «Жастар тағылымдамасы 3.0» әлеуметтік жобасын жүзеге асыру | 20.11.2023 жылғы, 077 шығыс хаты |

Есептегі беттердің жалпы саны: 16 бет

Грант алушы: «Түпқараған жастары» ЖҚБ төрағасы Н.Мағдатов ____________

Толтырылған күні 20.11.2023 ж.