|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение № 8к договору о предоставлении государственного грантаот 24 июля 2023 года №106 |

**Заключительный отчет по итогам реализации**

**социального проекта и (или) социальной программы**

1. Полное наименование неправительственной организации: Общественное объединение «Областное общество лиц с инвалидностью области Жетісу»
2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя неправительственной организации: Барибаева Асель Максутовна
3. Юридический адрес, контактный телефон: Область Жетісу, г.Талдыкорган, микрорайон Болашак дом 23 кв.14, 87011711585.
4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках реализации гранта (направление): Организация деятельности центра социализации и поддержки выпускников детских домов – «Айналайын»
5. Дата начала и окончания периода реализации социального проекта и/или социальной программы: 27 июля 2023 года по 30 ноября 2023 года.
6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 7 000 000 (Семь миллионов) тенге

**1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта**

*Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору, датой, местом, количеством участников.*

**Задача 1. Организация деятельности центра социализации и поддержки выпускников детских домов – «Айналайын»**

**Мероприятие 1. Подготовка офиса, подбор проектной команды, взаимодействие с партнерами проекта, составление трудовых договоров и т.д.**

Подготовлен офис с необходимым офисным оборудованием, площадью 35 кв.м., находящийся по адресу город Талдыкорган, ул.Конаева, 47, офис 209, находящейся в здании Центр облуживания молодежи Jetisu Jastary. Налажено взаимодействие с основными партнерами проекта: управлением Общественного развития области Жетысу (по информационной поддержке и по содействию предоставления помещений для проведения различных мероприятий в рамках проекта), управлением образования (по взаимодействию с детским домом «Айналайын»), центром Jetisu Jastary (предоставлен офис), Подписан Меморандум о сотрудничестве между Общественное объединение «Областное общество лиц с инвалидностью области Жетісу и КГУ «Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Айналайын». Подобраны члены проектной команды - 4 чел (руководитель проекта, юрист, менеджер, бухгалтер), составлено 4 трудовых договора, трудоустроено 4 человека.

**Мероприятие 2. Организация информационной кампании среди детей-сирот в рамках дополнительного образования, для развития интереса к повышению уровня их культуры и знаний, дать им знания о реализуемых государственных программах и тд.**

7 августа 2023 года в летнем лагере детского дома «Айналайн» в Ескельдинском районе, общественное объединение Общественное объединение «Областное общество лиц с инвалидностью области Жетісу» в рамках реализации социального проекта «Организация деятельности центра социализации и поддержки выпускников детских домов – «Айналайын» провели информационную встречу, а также анкетирование участников встречи. Количество участников - 18 детей.

Во время встречи юристом проекта Ж.Тулемисовой даны разъяснения о том, как можно получить необходимые государственные услуги, для участникам были разданы буклеты «Как можно получить государственные социальные услуги и нужную информацию» с номерами необходимых телефонов различных социальных служб, а также сайты организаций.

Участникам даны контактные телефоны членов проектной команды, которые готовы дать дополнительную информацию и ответить на волнующие вопросы. Согласно детального Плана также организованы 5 инфотуров (мероприятия 8-12).

**Мероприятие 3-6. Организация тренингов по темам «Становление», «Мой выбор, мой путь», «Уверенными шагами», «Поверь в себя».**

Всего в четырех тренингах приняли участие 86 воспитанников детского дома «Айналайын» (40 воспитанников прошли обучающие тренинги, 46 воспитанников прошли психологические тренинги). Основные цели тренингов - овладение социально-психологическими знаниями; - развитие способности познания себя и людей; повышение представлений о собственной значимости, ценности, формирование положительной «Я - концепции» каждого участника тренинга и т.д. Для тренировки безоценочного восприятия и принятия своих качеств и качеств других воспитанников проведены интерактивные мини-игры «Путаница», «Рукопожатие», «Контакт глазами», «Установление дистанции» и другие. Участникам были розданы тренинговые модули и проведены блиц-тесты для участников тренинга.

Информация о проведенных 4-х тренингах размещена на страничках Общественного объединения «Областное общество лиц с инвалидностью области Жетісу» и детского дома «Айналайын».

**Мероприятие 7-8.** **Организация выездного летнего тимбилдинга «Мост в будущее» и осеннего тимбилдинга «Формула успеха» с воспитанниками детских домов.**

25 августа с 14-00 до 18-30 часов в летнем лагере детского дома «Айналайн» (Ескельдинский район) организован летний тимбилдинг «Мост в будущее», количество участников – 23 чел. Участников обучили умению правильно определять свои склонности, верно, оценивать свои реальные способности, через участие в социально - психологической квест-игре "Мафия". Участникам раздали ролевые карточки; набор масок; номерки для участников; разделили участников на группы по 7 человек в каждой, и каждая группа сидит по кругу, обращаясь друг к другу. Все участники приняли самое активное участие, вовлекаясь в ролевую игру.

Выездной осенний тимбилдинг «Формула успеха» с воспитанниками детских домов был организован 17 ноября с 14-00 до 18-30 часов, на набережной реки Каратал, количество участников – 25 чел. Тимбилдинг прошел в виде квест-игры (работа в малых группах, игровая деятельность, упражнения «верёвочного курса»); Оба тимбилдинга провела опытный психолог, игропрактик Токтарова Катерина Кайдаровна. Вместе с воспитанниками в тимбилдинге активное участие принимали педагоги и воспитатели детского дома «Айналайын.

В нашей проектной заявке было указание мероприятие «Проведение тимбилдинга в Кербулакском районе». В связи с тем, что дети из детского дома «Анайлайын» не могут выезжать за пределы города без специального разрешения МИО и сопровождения (ГАИ, медики и т.д.), нам пришлось провести тимбилдинг на набережной реки Каратал в городе Талдыкорган.

**Мероприятия 9-12. Организация информационных туров**

В период с 27 сентбря по 5 октября т.г. проведено 5 информационных встреч для воспитанников детских домов в организациях и учреждениях города Талдыкоргана – Центр обслуживания молодежи, спец ЦОН, городская поликлиника, центр «Тең қоғам», центр занятости (сейчас Карьерный центр).

Предварительно были направлены письма руководителям данных организаций. Все организации отнеслись с большим вниманием и пониманием проведения таких информационных встреч для воспитанников детских домов.

Во время информационных встреч специалистами организаций были даны разъяснения по организации информационной кампании среди детей-сирот в рамках дополнительного образования, для развития интереса к повышению уровня их культуры и знаний, дали им информацию реализуемых государственных программах и бесплатных государственных услугах и тд.

Ранее участникам встреч были разданы буклеты «Как можно получить государственные социальные услуги и нужную информацию» с номерами необходимых телефонов различных социальных служб, а также сайты организаций.

Администрация ЦОНа города Талдыкоргана внесли воспитанников детского дома «Айналайн» в список приоритетных клиентов при получении необходимых справок и услуг.

В рамках информационной встречи в Центре обслуживания молодежи «Jeysu jastary» были также были даны сведения о государственных программах в сфере молодежи, социальной защиты молодежи, трудоустройства, получения знаний и компетенций, а также индивидуальные консультации. Участникам встречи были в волонтерском центре, а также ознакомились с направлениями работы IT-центра Jetysu Digital.

Участникам информационных встреч были даны контактные телефоны организаций, которые готовы дать дополнительную информацию и ответить на их волнующие вопросы. Общий охват инфотурами составил – 49 чел.

**Мероприятие 13. Организация Форума воспитанников детских домов «Успех будущего в возможностях настоящего» («Болашақтың жетістігі бүгінгі күннің мүмкіндіктерінде»)**

30 октября т.г. проведен Форум выпускников воспитанников детского дома «Айналайын» в формате TedX. Цель Форума –мотивация личностного роста выпускников, особенно в период после окончания детского дома, формирование активной жизненной позиции через организацию совместной деятельности, передача успешного опыта от одних к другим. Участникам были показаны слайды об историях выпускников и воспитанников детских домов, ставших мировыми известными личностями.

На форуме выступили заместитель управления общественного развития Ильяс Тустибаев, директор детского дома «Айналайын» Сейсембаева Ж.И., специальный гость форума – Гасанов Рафаэль - президент ОЮЛ «Ассоциация выпускников детских домов Казахстана», успешные выпускники детских домов Степанова Дарья Владимировна - студентка Казахского Национального медицинского университета имени С.Д.Асфендиярова, Кенбаева Куралай – преподаватель английского языка IT школы-гимназии №28 города Талдыкорган и др. Всего на Форуме было 55 человек. Все участники получили сувениры, партнерам проекта были вручены Благодарственные письма.

**Задача 2. Организация Start App конкурса бизнес-проектов среди выпускников детских домов**

**Мероприятия 14-25. Организация Start App конкурса бизнес-проектов среди выпускников детских домов**

Среди выпускников детских домов организован Start App конкурс бизнес-проектов разработаны и утверждены Положения конкурса с размещением анонса конкурса в социальных сетях и региональных СМИ, утвержден состав жюри, проведены 2 заседания конкурсного жюри по отбору проектов, организованы 2 семинара по написанию заявок для желающих, проведены личные консультации по мини-грантам.

В конкурсе приняли участие воспитанники детских домов, которые представили 16 социальных проектов согласно задачам утвержденного Положения. Из них допущено на второй этап 12 проектов, 4 отклонены по техническим причинам.

Конкурс проводился в три этапа. Первый этап: технический отбор заявок на участие во второй этап конкурса в течении 5 рабочих дней со дня окончания приема заявок. Второй этап: защита проектов перед членами конкурсной комиссии. Третий этап: определение победителей малых грантов.

Конкурсная комиссия согласно оценкам по критериям отбора, утвержденных Положением конкурса бизнес-идей и проектов «Шаг вперед» для воспитанников детских домов, определили 4-х победителей по наивысшим итоговым баллам: проекты Лихтина Дениса «Пошив ковров Tuffting», Щелчковой Марии «Quetilon–выпуск сувениров», Айнагуловой Жанны «Учебный центр «Я сам», Каменской Светланы «Правильное Питание".

Составлены 4-х договоров с победителями проектов, закуплено материально-технической базы для реализации проекты на общую сумму 4 млн.тг, будет проведен мониторинг реализации 4-х проектов победителей, видеосьемка, интервью с авторами проектов. Лучшие проекты получать информационную поддержку по дальнейшему продвижению их проектов.

Финансирование лучших проектов даст возможность участникам конкурса начать свое собственное дело, научиться азам ведения бизнеса, а также внести свой вклад в решение социально-значимых проблем в обществе. Так, Каменская Светлана планирует начать вести курсы правильного сбалансированного питания, Лихтин Денис будет ткать креативные ковры в стиле Tuffting, Айнагулова Жанна намерена открыть учебный центр по скорочтению для детей из отдаленного микрорайона.

Выделение таких мини грантов позволит выпускникам детских домов найти себя, свое дело, реализовать свои мечты и стать сильной личностью, почувствовать гражданскую ответственность, помогая жителям приобретать их услуги.

**Положительный опыт** - 9 ноября 2023 года Ассоциацией деловых женщин области Жетысу в кафе «Rucola MaxCream Katana» организован Бизнес-завтрак с победителями Start App конкурса бизнес-проектов среди выпускников детских домов «Шаг вперед».

Цель: дать менторскую поддержку начинающим предпринимателям, помочь выстроить бизнес-процессы, избежав ошибок, расширить круг контактов и нетворка, получить экспертизу проектов и взгляд со стороны, чтобы выявить возможные ошибки в работе бизнеса.

Бизнес-леди готовы обучить начинающих предпринимателей навыкам делового общения, ораторского искусства (говорить уверенно и убедительно) и тд.

**Задача 3. Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора**

В целях информационной поддержки проекта в социальных сетях facebook, instagram опубликовано 79 публикаций (по плану -40), разработаны буклеты в кол-ве 100 экз. на казахском и русском языках, разработаны 27 афиш по мероприятиям, подготовлены 35 видео и рилсов, заставки на проводимые мероприятия и т.д.

Активная информационная поддержка было оказана со стороны областного телеканала «Жетысу» (yotube, facebook, instagram, telegram) областной газеты «Вестник Жетысу» и информационного портала TINFO. Также освещение мероприятий было на страничках Инстаграм детского дома «Айналайын» и Ассоциации деловых женщин области Жетысу.

|  |  |
| --- | --- |
| **Цель проекта:** | Организация деятельности центра «Айналайын» для социализации и поддержки выпускников детских домов, общий охват не менее 100 выпускников детских домов проводимыми мероприятиями и консультациями. |
| **Достигнутый результат от реализации проекта:** | Общий охват мероприятиями составил 238 человек (по плану – 100 чел.), 40 воспитанников прошли обучающие тренинги, 46 воспитанников прошли психологические тренинги, 48 человек прошли коллективные тимбилдинги, 55 воспитанников приняли участие в Форуме успешных выпускников детских домов, организован Start App конкурс бизнес-проектов среди выпускников детских домов (количество поступивших заявок -16, из них допущено на защиту – 12 проектов, определены 4-х победителя конкурса «Шаг вперед» с присуждением по 1 млн на каждый проект, всего на сумму 4 млн.тенге). Проведены 5 инфотуров в социальные службы города: ЦОН, городская поликлиника, центр по поддержке социально уязвимых слоев населения «Тен когам», Карьерный центр (центр занятости), центр обслуживания молодежи Jetysu Jastary. Размещены 79 информационных материалов (казахский, русский) о проведенных мероприятиях на пабликах в социальных сетях, на сайтах заинтересованных государственных органов и НПО. |
| **Задача** | **Мероприятия в рамках задачи** | **Дата проведения** | **Место проведения** | **Кол-во участников** | **Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям)** | **Количественные и качественные индикаторы**  | **Индикаторы** | **Эффект** |
| **план** | **факт** |
| Задача 1. Организация деятельности центра социализации и поддержки выпускников детских домов – «Айналайын» | Подготовка офиса, подбор проектной команды, взаимодействие с партнерами проекта, составление трудовых договоров и т.д. | Август2023г. | Офис проекта | Проектная команда -4 чел (рукововдитель проекта, юрист, менеджер, бухгалтер) | Офис площадью 35 кв.м., находящийся по адресу город Талдыкорган, ул.Конаева, 47, офис 209. | 1 офис,4 сотрудника | 4чел | 4чел | Трудоустроено 4 человека |
| Организация информационной кампании среди детей-сирот в рамках дополнительного образования, для развития интереса к повышению уровня их культуры и знаний, дать им знания о реализуемых государственных программах и тд. | 7 августа 2023г.10-00час. | Место проведения: летний лагерь детского дома «Айналайн», Ескельдинский район. | информационная кампания через социальные сети, чаты whatsapp, буклеты (100 шт), встречи и тд с общим охватом не менее 100 чел.  | Организация информационной кампании среди детей-сирот в рамках дополнительного образования, для развития интереса к повышению уровня их культуры и знаний, дать им знания о реализуемых государственных программах и государственных услугах | Буклеты (100 шт), информационные встречи с общим охватом 100 чел.  | 100чел | 238чел | Организация информационной кампании среди детей-сирот в рамках дополнительного образования, для развития интереса к повышению уровня их культуры и знаний, дать им знания о реализуемых государственных программах и государственных услугах |
| Организация тренинга «Становление» | 7 августа 2023г.15-00час. | Место проведения: летний лагерь детского дома «Айналайн», Ескельдинский район. | Количество участников – 16 чел. | Цель тренинга -способствовать осознанию себя (своей личности) и пониманию других людей. | 1 тренинг,Количество участников – 16 чел. | 20 | 16 | Результат:- повышение способности к самосознанию, к самооценке, ориентации в своих личностных особенностях других людей. |
| Организация тренинга «Мой выбор, мой путь» | 25 августа 2023 года, в 10-00 час. | Место проведения: летний лагерь детского дома «Айналайн», Ескельдинский район. | Количество участников – 24 чел. | Знакомство участников тренинга с сегодняшним рынком труда, требованиями, предъявляемыми персоналу;- дать определение способности, профпригодности;- помощь в определении профессионально важных качеств исходя из профессиональной направленности учащихся и требований конкретной профессии. | 1 тренинг,Количество участников – 24 чел. | 20 | 24 | Результат:- умение правильно определять свои профессиональные склонности, верно, оценивать свои реальные способности, чтобы не ставить завышенных или заниженных целейучитывать конъюнктуру рынка труда и её ожидаемые изменения, в том числе региональные особенности, определять реальные возможности получения образования, переобучения и повышения квалификации |
|  | Организация тренинга «Поверь в себя» | 9 ноября 2023 года, в 10-00 час.район. | Место проведения: здание детского дома «Айналайн», тренер – Бакирова Д.С. | Количество участников – 21 чел. | Участники получили навыки умения:- выстраивать социальные контакты;- взаимодействовать в коллективе;- ставить перед собой цель и добиваться её;- считывать по выражению лица, настроение другого | 1 тренинг,Количество участников – 21 чел. | 20 | 21 | Повышение ответственности воспитанников детских домов за собственное поведение, развитие самосознания, саморегуляции и способности к планированию поступков.Развитие личностных качеств: самооценки, уверенности и в своих возможностях, умения управлять своим поведением и занимать активную жизненную позицию, получать и оказывать поддержку окружающим. |
|  | Организация тренинга «Уверенными шагами» | 13 ноября 2023 года, в 10-00 час. | Место проведения: здание детского дома «Айналайн» | Количество участников – 25 чел. | Участники получили знания по- особенности своего характера;- приёмы саморегуляции;- приёмы бесконфликтного общения;- понятия о темпераменте, толерантности, ведущих отношениях личности, эмоционально-волевой сфере, интеллектуальных способностях, стилях общения;  | 1 тренинг,Количество участников – 25 чел. | 20 | 25 | Формирование следующих умений и навыков: - эмоционально-чувственное восприятие, сотрудничество;- чувство единства, умение действовать согласованно;- представление о собственной личности;- способность к саморазвитию личности;- готовность к самоанализу и самооценке, реальному уровню притязаний;-целостная психолого-педагогическая культура;- нравственно-моральные качества;- умение выстраивать социальные контакты;- умение взаимодействовать в коллективе сверстников;- умение ставить перед собой цель и добиваться её. |
|  | Организация выездного летнего тимбилдинга «Мост в будущее» с воспитанниками детских домов | 25 августа 14-00до 18-30 часов | Место проведения: летний лагерь детского дома «Айналайн», Ескельдинский | Количество участников – 23 чел. | Участников обучили умению правильно определять свои склонности, верно, оценивать свои реальные способности, чтобы не ставить завышенных или заниженных целей, научиться определять реальные собственные возможности получения знаний и навыков; | 1 тимбилдинг,Количество участников – 23 чел | 23 | 23 | Участников обучили умению правильно определять свои склонности, верно, оценивать свои реальные способности, через участие в социально - психологической квест-игре "Мафия" |
|  | Организация выездного осеннего тимбилдинга «Формула успеха» с воспитанниками детских домов | 17 ноября 14-00до 18-30 часов,  | квест-игра на набережная реки Каратал | Количество участников – 25 чел. | расширение положительного опыта взаимодействия с окружающими людьми в различных видах деятельности (работа в малых группах, игровая деятельность, упражнения «верёвочного курса»), пополнение опыта работы и общения в коллективе; | 1 тимбилдинг,Количество участников – 25 чел. | 25 | 25 | расширение положительного опыта взаимодействия с окружающими людьми в различных видах деятельности (работа в малых группах, игровая деятельность, упражнения «верёвочного курса»), пополнение опыта работы и общения в коллективе; |
| Организация информационной кампании среди детей-сирот в рамках дополнительного образования, для развития интереса к повышению уровня их культуры и знаний, дать им знания о реализуемых гос. программах и госуслугах | Информационная встречавоспитанников детского дома «Айналайн» о деятельности ЦОН города Талдыкоргана  | 27 сентября2023г.16-00час. | ЦОН города Талдыкоргана | информационная встреча с общим охватом 10 чел. (список прилагается) | Получение знания о реализуемых гос. программах и гоуслугах | 1 встреча,общий охват 10 чел. | 10 | 10 | Получение знания о реализуемых гос. программах и гоуслугах, администрация ЦОНа города Талдыкоргана внесли воспитанников детского дома «Айналайн» в список приоритетных клиентов при получении необходимых справок и услуг |
| Информационная встречавоспитанников детского дома «Айналайн» о деятельности Центра «Тең қоғам»  | «28» сентября 2023 года | Центр «Тең қоғам»ул.Абылайхана, 219 | информационная встреча с общим охватом 10 чел. (список прилагается) | Получение необходимой информации для социально уязвимых слоев населения | 1 встреча,общий охват 10 чел. | 10 | 10 | Получение необходимой информации для социально уязвимых слоев населения |
| Информацион-ная встречавоспитанников детского дома «Айналайн» о деятельности Центра занятости города Талдыкоргана  | 29 сентября2023г.16-00час. | Центр занятости (Карьерный)города Талдыкоргана | информационная встреча с общим охватом 11 чел. (список прилагается) | Получение консультаций о реализуемых гос. программах и госуслугах (выплата пособий, трудостройстве, прохождение курсов переквалификации и тд) | 1 встреча,общий охват 11 чел. | 10 | 11 | Получение консультаций о реализуемых гос. программах и госуслугах (выплата пособий, трудостройстве, прохождение курсов переквалификации и тд) |
| Информационная встречавоспитанников детского дома «Айналайн» о деятельности городской поликлиники города Талдыкоргана  | «4 » октября 2023 года | городская поликлиника №1 города Талдыкоргана | информационная встреча с общим охватом 10 чел. (список прилагается) | Получение знания о реализуемых гос. программах и гоуслугах в сфере здравоохранения, бесплатных медицинских услугах, полуечния лекарств и тд | 1 встреча,общий охват 10 чел. | 10 | 10 | Получение знания о реализуемых гос. программах и гоуслугах в сфере здравоохранения, бесплатных медицинских услугах, полуечния лекарств и тд |
|  | Информационной встречивоспитанников детского дома «Айналайн» о деятельности Центра обслуживания молодежи «Jetisy jastary» города Талдыкоргана  | «5 » октября 2023 года | Центр обслуживания молодежи «Jetisy jastary», ул.Конаева,47 | информационная встреча с общим охватом 8 чел. (список прилагается) | Получение знания о реализуемых гос. молодежных программах, волонтерских проектах, молодежных конкурсов, знакомство с центром Digital Jetysu, консалтинговым центром НПО  | 1 встреча,общий охват 8 чел. | 10 | 8 | Получение знания о реализуемых гос. молодежных программах, волонтерских проектах, молодежных конкурсов, знакомство с центром Digital Jetysu, консалтинговым центром НПО |
|  | Форум с успешными выпускниками детских домов в формате TedX | 30 октября 2023 г. | г. Талдыкорган ул.Конаева, 47, зал Jetysu Jastary, 15-00 час. | Форум с успешными выпускниками детских домов в формате TedX с вручением сертификатов на 1 млн.тенге победителям конкурса «Шаг вперед» | Форум с успешными выпускниками детских домов в формате TedX с вручением сертификатов на 1 млн.тенге победителям конкурса «Шаг вперед» | 55 чел. | 55 | 55 | Форум с успешными выпускниками детских домов в формате TedX с вручением сертификатов на 1 млн.тенге победителям конкурса «Шаг вперед», сувениров, благодарственных писем партнерам проекта и тд.(программа прилагается) |
| Задача 2. Организация Start App конкурса бизнес-проектов среди выпускников детских домов | Разработка и утверждения Положения конкурса | август | ул.Конаева, 47, офис 209 | Положение о конкурсе | Положение о конкурсе | 1 Положение | 1 | 1 | Разработка и утверждения Положения конкурса |
| Размещение анонса конкурса в социальных сетях и региональных СМИ | С 28 августа 2023г. до 15 сентября 2023г | соцсети |  10 публикаций |  10 публикаций | 10 публикаций | 10 | 10 | Размещение анонса конкурса в социальных сетях и региональных СМИ |
| Утверждение состава жюри, заседание конкурсного жюри по отбору проектов | август | ул.Конаева, 47, офис 209 | Состав конкурсной комисии Члены жюри – 5 чел. | Состав конкурсной комисии Члены жюри – 5 чел. | Члены жюри – 5 чел | 5 | 5 | Утверждение состава жюри, заседание конкурсного жюри по отбору проектов |
| Организация семинара по написанию заявок для желающих, консультация по мини-грантам | 29 августа, 15-00 час, 6 сентября, 17-00 час, | офис ул.Конаева, 47, офис 209 | 2 семинара,Количество участников – 14 чел. | 2 семинара,Количество участников – 14 чел. | 2 семинара, | 1 | 2 | Организация семинара по написанию заявок для желающих, консультация по мини-грантам |
| Количество участников – 14 чел. | 14 | 14 |
| Прием заявок  | с 28 августа 2023г. до 15 сентября 2023г | ул.Конаева, 47, офис 209 | Количество поступивших заявок -16, из них допущено на защиту – 12 проектов | Количество поступивших заявок -16, из них допущено на защиту – 12 проектов | Количество поступивших заявок -16, из них допущено на защиту – 12 проектов | 15 | 16 | Количество поступивших заявок -16, из них допущено на защиту – 12 проектов |
| Защита проектов участников конкурса «Шаг вперед» | 2 октября2023г | ул.Конаева, 47, антикафе | На защиту пришли 9 человек, 3 участника не явились по разным причинам | На защиту пришли 9 человек, 3 участника не явились по разным причинам | Защита 9 проектов | 12 | 9 | На защиту пришли 9 человек, 3 участника не явились по разным причинам (по болезни, дежурство на работе, личный отказ) |
|  | Определение 4-х победителей конкурса «Шаг вперед» | 3 октября2023г | ул.Конаева, 47, антикафе | 4 победителя конкурса «Шаг вперед» | 4 победителя конкурса «Шаг вперед» | 4 победителя конкурса «Шаг вперед» | 4 | 4 | Определение 4-х победителей конкурса «Шаг вперед» с присуждение по 1 млн на каждый проект, всего на сумму 4 млн.тенге |
| Размещение итогов конкурса в социальных сетях и региональных СМИ | соцсети | соцсети | 10 публикаций | 10 публикаций | 10 публикаций | 5 | 10 | Размещение 10 публикаций по итогам конкурса в социальных сетях Инстаграм, Фейсбук и региональных СМИ («Вестник Жетысу, интернет-портал tinfo)  |
| Составление договоров с победителями проектов,  | 4-5 октября | ул.Конаева, 47, офис 209 | 4 договора | 4 договора | 4 договора | 4 | 4 | Составление 4-х договоров с победителями проектов |
| Закуп материально-технической базы для реализации проекты | ноябрь | ул.Конаева, 47, офис 209 | На общую сумму 4 млн.тг | На общую сумму 4 млн.тг | На общую сумму 4 млн.тг | 4 млнт | 4 млнт | Закуплено материально-технической базы для реализации проекты На общую сумму 4 млн.тг |
| Мониторинг реализации проектов победителей, видеосьемка, интервью с авторами проектов | 4 проекта, члены мониторинговой группы – не менее 3 чел. | Город Талдыкорган | 4 проекта, члены мониторинговой группы – не менее 3 чел. | 4 проекта, члены мониторинговой группы – не менее 3 чел. | 4 проекта, члены мониторинговой группы – не менее 3 чел. | 4 | 4 | Мониторинг реализации 4-х проектов победителей, видеосьемка, интервью с авторами проектов |
| Организация Бизнес-завтра м победителями конкурса «Шаг вперед» | 9 ноября 2023года кафе «Rucola MaxCream Katana» | кафе «Rucola MaxCream Katana» | 12 чел. | 4 победителя, 8 бизнес-вумен | 4 победителя, 8 бизнес-вумен | 12 | 12 | Организация менторства  |
| Задача 3. Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора | Размещение информационных материалов (казахский, русский) о проведенных мероприятиях на пабликах в социальных сетях, на сайтах заинтересованных государственных органов и НПО | Сентябрь-октябрь-ноябрь | соцсети | – не менее 30 информационных материалов. | Размещение 79 информационных материалов (казахский, русский) о проведенных мероприятиях на пабликах в социальных сетях, на сайтах заинтересованных государственных органов и НПО | Размещение 79 информационных материалов (казахский, русский) о проведенных мероприятиях на пабликах в социальных сетях, на сайтах заинтересованных государственных органов и НПО | – не менее 30 информационных материалов. | 79 | Размещение 79информационных материалов (казахский, русский) о проведенных мероприятиях на пабликах в социальных сетях, на сайтах заинтересованных государственных органов и НПО (дайджест прилагается) |
| Размещение анонсов в СМИ и социальных сетях о проведении Start App конкурса бизнес-проектов среди выпускников детских домов  | Октябрь-ноябрь | соцсети | Не менее 10 анонсов | Размещение 25 анонсов в СМИ и социальных сетях о проведении Start App конкурса бизнес-проектов среди выпускников детских домов | Размещение 25 анонсов в СМИ и социальных сетях о проведении Start App конкурса бизнес-проектов среди выпускников детских домов | 10 | 25 | Размещение 25 анонсов в СМИ и социальных сетях о проведении Start App конкурса бизнес-проектов среди выпускников детских домов (дайджест прилагается) |
| Организация брифинга в региональной Службе коммуникаций об итогах реализации данного проекта | 21 ноября2023года | Служба региональных коммуникаций, ул.Балапанова,28 | 1 брифинг с участием не менее 10 представителей СМИ и блогеров | Организация брифинга в региональной Службе коммуникаций об итогах реализации данного проекта | Организация брифинга в региональной Службе коммуникаций об итогах реализации данного проекта | 1 | 1 | Организация 1 брифинга в региональной Службе коммуникаций об итогах реализации данного проекта с участием 10 представителей СМИ и блогеров |
|  |  |  |  |  | представители СМИ и блогеров | 10 | 10 |

**Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Единица измерения** | **Планируемый уровень** | **Фактический уровень** |
| 1. | Количество прямых бенефициаров | человек | 100 | 238 |
| 2. | Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ) | человек | 100 | 1500 |
| 3. | Количество штатных работников | человек | 4 | 4 |
| 4. | Количество привлеченных специалистов | человек | 2 | 2 |
| 5. | Количество охваченных НПО | организация | 3 | 3 |
| 6. | Фонд оплаты труда от общей суммы гранта | тенге | 800 000  | 800 000 тг |
| 7. | Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников) | тенге | 72 000  | 72 000 |
| 8. | Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) | тенге | 6 128 000 | 6 105 523,52 |
| 9. | Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица) | организация/человек | 4 | 7 |

**Опишите обоснования отклонения по проекту от плана:** \_\_\_\_\_отклонений нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):** Для организация информационной кампании среди детей-сирот в рамках дополнительного образования, для развития интереса к повышению уровня их культуры и знаний, дать им знания о реализуемых государственных программах и государственных услугах : проведены 5 инфотуров в организации необходимых им служб: ЦОН, городская поликлиника, центр по поддержке социально уязвимых слоев населения «Тен когам», Карьерный центр (центр занятости), центр обслуживания молодежи Jetysu Jastary. Организован Start App конкурс бизнес-проектов среди выпускников детских домов Организованы 4 тренинга и 2 тимбилдинга, организован Start App конкурс бизнес-проектов среди выпускников детских домов (количество поступивших заявок -16, из них допущено на защиту – 12 проектов, определены 4-х победителей конкурса «Шаг вперед» с присуждением по 1 млн на каждый проект, всего на сумму 4 млн.тенге). Проведен первый Форум с успешными выпускниками детских домов в формате TedX.

Общий охват мероприятиями – 238 человек (по плану 100чел.): выпускники детских домов – 55 человек, воспитанники детских домов – 80 человек, работники детского дома Айналайын» - 20 человек, представители местных исполнительных органов – 25 человек, представители бизнес-структур – 12 чел., СМИ – 5 чел, НПО – 5 чел., волонтеры – 15 чел. и тд. Размещены 79 информационных материалов (на казахском, и русском языках) о проведенных мероприятиях на пабликах в социальных сетях, на сайтах заинтересованных государственных органов и НПО.

**3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта** *(сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта):*

*Айнагулова Жанна жила в детском доме с 7 лет. Попала в самую младшую группу "Бөбек", была болезненной. Директор детского дома отдала её на танцы, чтобы её состояние здоровья улучшилось. Всегда была активной, училась хорошо, танцевала в ансамбле, в кукольном театре "Сезам". Очень любит танцы и творчество. Закончив колледж, она получила хороший опыт работы в детском центре всестороннего развития ребенка в городе Алматы. Переехав в Талдыкорган, она начала заниматься с детьми, имея всего стол и 2 парты. Родители отправляли к ней деток, несмотря на то, что у Жанны не было оборудованного помещения и отсутствие необходимых матералов. Жанна выполняла с детьми домашние задания, учила их скорочтению. Дети были из малообеспеченных семей из ближайшего микрорайона «Береке», где проживала Жанна с сыном.*

*Выиграв в Start App конкурсе бизнес-проектов среди выпускников детских домов «Шаг вперед», с проектом «Учебный центр «Я сам», Жанна приобрела 8 парт, 8 стульев, шкафы, маркерную доску, ноутбук и методические материалы для деток (развивающие тетради, книги, раскраски, цветные карандаши и тп).*

*«Я благодарна государству, что они не остались в сторонке и выделили такие гранты для выпускников детских домов. Для меня это большая возможность, отличный стартап. Надо расти и развиваться в данной сфере ещё больше. И делать этот мир лучше» -говорит Жанна (тел.8/747-580-34-23).*

**4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного отчета):**

**Гендерный показатель:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **Мужчин** | **Женщин** |
| 238 | 113 | 125 |

**Социальный статус по категориям:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **Дети –воспитанники детского дома** | **Молодежь** | **Государственные служащие** | **Работники бюджетных организаций** | **Лица с инвалидностью** | **Люди старшего возраста (от 50 лет и старше), в т.ч.** | **Безработные** | **Представители общественных организаций** | **Представители бизнес-сектора** | **Другие категории** |
| 238 | 70 | 45 | 25 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 12 | 36 |

**Возрастной показатель:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **от 13-16 лет** | **17-22 года** | **23-27 лет** | **28-32 года** | **33-45 лет** | **46-58 лет** | **59 лет и выше** |
| 238 | 70 | 55 | 30 | 30 | 40 | 10 | 3 |

**5. Результаты социального проекта:**

* *конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов):* Общий охват мероприятиями составил 238 человек (по плану – 100 чел.), 40 воспитанников прошли обучающие тренинги, 46 воспитанников прошли психологические тренинги, 48 человек прошли коллективные тимбилдинги, 55 воспитанников приняли участие в Форуме успешных выпускников детских домов, организован Start App конкурс бизнес-проектов среди выпускников детских домов (количество поступивших заявок -16, из них допущено на защиту – 12 проектов, определены 4-х победителей конкурса «Шаг вперед» с присуждением по 1 млн на каждый проект, всего на сумму 4 млн.тенге). Размещены 79 информационных материалов (казахский, русский) о проведенных мероприятиях на пабликах в социальных сетях, на сайтах заинтересованных государственных органов и НПО.
* *долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):* Значительную роль в решении проблем выпускников детксих домов играет социально-психологическая служба, в нашем проекте это – «Организация деятельности центра социализации и поддержки выпускников детских домов – «Айналайын»». При контактах наших тренеров, психологов с будущими выпускниками выявляются проблемы, определяются способы, последовательность и пути совместного их решения. Анализ этих проблем показывает, что задолго до выхода из детского дома выпускники должны знать об ответственном и бережном отношении к документам, о наличии копий, о составлении деловых бумаг, разного рода заявлений, о наличии бесплатных государственных услугах и различных необходимых им государственных программах, номера телефонов необходимых социальных служб. У каждого из них должен быть «пакет необходимых документов». Они должны быть сориентированы в том, в какие учреждения им необходимо обращаться в каждом отдельном случае. Для этого выпущены буклеты «Как можно получить государственные социальные услуги и нужную информацию» и организованы 5 инфортур (ЦОН, горполикилиника, центр Тен когам, молодежный центр Jetysu Jastаry и Карьерный центр) с воспитанниками детских домов по разъяснению государственных услуг, в том числе онлайн (E-gov) и получению необходимых жизненных услуг (как обратиться в поликлинику, ЖКХ, очередь на жилье и детский сад, получить пособие и т.д.)
* *устойчивость социального проекта/социальной программы* Первое, это достижение определенного уровня показателей в заданные сроки – это общий охват мероприятиями по социализации и поддержке выпускников и воспитанников детских домов – 238 человек, которые прошли обучающие и психологические тренинги, принимали участие в 2-х тимбилдингах и Форуме успешных историй выпускников. Второе, это сопротивляемость рискам - это воспитанники, которые получили необходимые знания по формированию образа «Я», выявлению профессиональных склонностей и интересов, соотнесение индивидуальных качеств с требованиями выбранной профессии, профориентации учащихся, направленные на усиление индивидуальных ресурсов и возможностей личности, её активизацию и развитие, формирование социальной компетентности и тд. Третье – это повторяемость или тиражируемость проекта. Проект можно и нужно тиражировать. При каких условиях проект можно тиражировать? При наличии устойчивого спроса (он есть), и это связано с потребностями воспитанников детских домов, в случае удовлетворенности команды проекта и ее желании продолжить сотрудничество в том же составе над схожими задачами. Проектная команда продолжит вести консультационную и информационную поддержку выпускникам и воспитанникам детских домов – участниками данного проекта.
* *социально-экономический эффект реализованного проекта:* обучающий эффект (приобретение новых знаний, навыков и т.д.), воспитательный эффект (социализаций выпускников, формирование гражданской активности, участию в делах общества, участие в волонтерских безвозмездных проектах и тд), административный (взаимодействие с государственными структурами, социальными службами, умение писать письма, обращения и т.д.), психологический (представление о собственной личности, умение выстраивать социальные контакты, повышение самооценки т .д.)*.*

**6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие?**

Привлечение партнеров социального проекта было нужным, так как проектная проекта для соблюдения необходимых правил привлечению воспитанников детских домов при проведений мероприятий обращались письменно в Управление образования области Жетысу (разрешение на выезд за пределы города, согласование времени проведения мероприятий и т.д.), для предоставления помещений и транспорта мы обращались в управление общественного развития, на основании нашего письма проектной команде был предоставлен офис в молодежно-ресурсном центре. Административная поддержка со стороны государственных органов и КГУ усилило данный проект.

**Партнеры социального проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование организации /ФИО партнера** | **Роль в проекте** | **Контакты организации, партнера** | **Примечание** |
| КГУ «Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Айналайын» | Оказание содействия в участии воспитанников в проводимых мероприятиях, составления списков участников, их контактов, сопровождения воспитателей при проведении мероприятий и т.д. | Андабаева Жазира Ахметсапина - заместитель директора по учебной части КГУ "ЦПДНТЖС "Айналайын"8 (707) 939-02-86 | Подписан МЕМОРАНДУМ о сотрудничестве между Общественное объединение «Областное общество лиц с инвалидностью области Жетісу и КГУ «Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Айналайын»  |
| Управление образования области Жетысу | Оказание содействия (разрешения) в проведении всех мероприятий с участием воспитанников детского дома «Айналайын» | Руководитель управления – Сулейменов Марат Бекбосынович –Республика Казахстан, область Жетісу, город Талдыкорган, улица Кабанбай батыра, 268 (7282) 32 93 97 |  |
| Управление Общественного развития области Жетысу | Оказание содействия в информационном продвижении проекта, предоставления автотранспорта для участников детского дома «Айналайын» | Заместитель руководителя управления Сапаров Елдар Кайсарович, тел.8 (7282) 410626 |  |
| Молодежно-ресурсный центр Jetysu Jastаry | Предоставление офиса и помещений для проведения семинаров, и Форума | И.о.руководителя - Акболатов Еркебулан Ешмухамбетович8/777 806 1199 |  |
| Областная газета «Вестник Жетысу» | Информационная поддержка | Мамлеев Бейбит – журналист областной газеты8/702-137-31-538/708-194-27-25 |  |
| Ассоциация деловых женщин области Жетысу | Менторская поддержка победителей Start App конкурса бизнес-проектов «Шаг вперед» | Ташенова Мадина Аскаровна Тел.8/707-111-70-53 |  |
| Обьединение юридических лиц «Гражданский Альянс области Жетысу» | Консультативная, информационная, организационная поддержка | Президент – Кыдырбаева Дания СалимбаевнаТел.8/701-720-47-21 |  |

**Предложения для включения в перечень приоритетных направлений государственных грантов:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Сфера государственного гранта** | **Предлагаемое приоритетное направление государственного гранта** | **Краткое описание проблемы который должен решить реализация гранта** | **Объем финансирования (тысячи тенге)** | **Вид гранта** | **Ожидаемый результат** |
| 1 | Помощь детям-сиротам, детям из неполных семей и многодетных семей | Поддержка воспитанников детских домов детей-сирот, детей из неполных семей и многодетных семей | Формирование социальной компетентности в процессе жизненной адаптации наиболее актуально для воспитанников и выпускников интернатных учреждений. Мы предлагаем модель «Мой наставник».Проект направлен на помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без родительской опеки, в формировании навыков самостоятельной жизни и социальной адаптации через общение с волонтерами-наставниками. 10 наставников будут сопровождать 10 воспитанников , давать практические советы, учить активной гражданской позиции, патриотизму, навыкам общения, дружбы, и тп. | 10 000, 00 | Средне-срочный | Цель - организация индивидуального сопровождения и поддержки выпускников детского дома для успешной социализации и интеграции в общество. Задачи - установление с выпускниками эмоционально-смысловых связей, направленное на повышение уровня самостоятельности,формирование адекватного понимания своих перспектив профессионального и личностного роста, выявление сильных сторон воспитанника и оказание поддержки в их развитии;развитие умений и навыков, формирование ценностей, необходимых для успешной социализации;развитие рефлексивной практики с целью обеспечения процесса самовоспитания. |

**Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов****.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Государственные органы**  | **Рекомендации** |  **Номер и дата письма о направлении выработанных рекомендаций** ***(копии писем с приложениями необходимо предоставить с данным отчетом)*** |
| Управление образования области Жетысу | Для организации информационной кампании среди детей-сирот в рамках дополнительного образования, для развития интереса к повышению уровня их культуры и знаний, дать им знания о реализуемых гос. программах и госуслугах, необходимо продолжить проведение аналогичных мероприятий с участием воспитанников детского дома «Айналайын» | Исх.№\_\_\_от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023г. |
| Управление Общественного развития области Жетысу | В целях реализации государственной молодежной политики и работы с молодежью из социально уязвимых слоев рекомендуем молодежно-ресурсным центрам проводить с ними обучающие мероприятия (тимбилдинги, тренинги), организовывать инфортуры, мастер-классы для предприятий, приглашать их на общественно-культурные мероприятия. | Исх.№\_\_\_от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023г. |

**Общее количество страниц отчета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Грантополучатель:**

**Общественное объединение**

**«Областное общество лиц с инвалидностью**

**области Жетісу»**

  **Президент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Барибаева А.М.** *(при его наличии)* **руководителя, либо его заместителя**

 Дата заполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Место печати