|  |  |
| --- | --- |
|  | «\_\_\_\_» қараша 2023 жыл №\_\_\_  Грант беру жөніндегі Келісімшарттың  № 8 Қосымшасы |

**Әлеуметтік жобаны және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны іске**

**асыру қорытындылары бойынша қорытынды есеп**

1. Үкіметтік емес ұйымның толық атауы: «Атырау облысы «Жас Ұлан» бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымы» қоғамдық бірлестігі
2. Үкіметтік емес ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты: Ғилым Қарақат Ғилымқызы
3. Заңды мекен-жайы, Байланыс телефоны: Атырау қаласы, Нұрсая ықшамауданы, 23 үй. Тел: 8 771 392 02 01, 8 702 462 98 80
4. Грантты іске асыру шеңберіндегі әлеуметтік жобаның, әлеуметтік бағдарламаның атауы (бағыт): «Ауыл жастарын ауылдық аумақтарды дамытуға қамту» бағыты бойынша **«Жастар үлесі» ауыл жастарын қолдау жобасы»**
5. Әлеуметтік жобаны және/немесе әлеуметтік бағдарламаны іске асыру кезеңінің басталу және аяқталу күні: 26 маусым – 24 қараша 2023 жыл
6. Грантты іске асыруға бөлінген қаражаттың жалпы сомасы: 10 323 000 (он миллион үш жүз жиырма үш мың) теңге

**1. Әлеуметтік жоба шеңберіндегі іс-шараларды сипаттаңыз**

*Гранттық шарттың №3 қосымшасына (жобаның жан жақтық сипаттамасы) сәйкес жоспарланған индикаторларға қол жеткізу деңгейін, қатысушылардың күнін, орнын, санын көрсете отырып, әлеуметтік жобаны іске асыру шеңберінде жүргізілген барлық іс-шараларды егжей-тегжейлі сипаттау және талдау қажет.*

***1 міндет. Ауылдық елді мекендердегі тұрғындардың, оның ішінде жастардың даму мүмкіндіктері мен қажеттіліктерін талдау (әкімдіктердің сайттарындағы жыл сайынғы есептік баяндамалар негізінде, қоғамдық кеңестің баяндамалары, азаматтық белсенділердің мәлімдемелері, құзіретті органдармен ақпараттық алмасулар, жастар арасында сауалнамалар жүргізу)***

***1шара******Атырау облысының аудандық және Атырау қалалық Жастар ресурстық орталықтары хат жолдау арқылы жергілікті жерлердегі жастардың даму мүмкіндіктері мен қажеттіліктерін талдау жөніндегі ақпараттарды жинау және саралау жүргізу.*** *Атырау облысындағы 7 ауданның Жастар ресурстық орталықтарына 2 бағытта шығыс хаттар электронды пошталарына жолданды.02.08.2023ж. №29 санды хат, аудан орталығында ауыл жастарымен кездесу ұйымдастыру жөнінде, кездесу кестесін белгілеу арқылы.07.08.2023ж. №30 санды хат, аудан бойынша жастар жөнінде ақпараттық мәлімет беру жөнінде.Атырау облысының 7 аудандық Жастар ресурстық орталықтарынан жауап хаттар келіп түсті.*

***2 шара*** **Ұйымның облыс көлеміндегі өкілдіктері арқылы Google Forms сервисі арқылы ауылдық жастар арасында әлеуметтік сауалнама жүргізу. Google Disk** сервисі арқылы **Google Формы мен**  7 сұрақтан тұратын сауалнама дайындалып, ауыл жастарымен сауаланма өткізу мақсатында аудан ауылдарындағы 40-тан астам ұйым өкілдеріне жолданды. Жалпы сауалнама өтушілер саны -160.

***3 шара*** **Мәліметтерді саралау қорытындылары бойынша әлеуметтік жобалар бойынша гранттар беру байқауының басым бағыттарын анықтау және байқау Ережесі дайындау, Тапсырыс берушімен келісу. Сауалнама** нәтижесінде анықталған басым бағыттар саны -10. Шағын гранттар байқауының ережесі дайындалып, Тапсырыс берушіге келісімге жолданды. Шығыс хат №38, 08.08. 2023ж.

***4 шара* Жоба басталғандығы ұйымның әлеуметтік желі парақшаларында, БАҚ-да жарияланады.** Жоба басталғаны жөнінде афиша және пост ұйымның @zhasulan\_atyrau инста парақшасында және Фейсбук желісіндегі «Атырау облысы «Жас Ұлан» ұйымы» группасында жарияланды.

***5 шара* Грант конкурсы басталғандығы жөнінде жарнамалар Атырау облысы аумағында радиолар арқылы және Атырау қаласы көшелеріндегі лэд экранда насихаттау**. Қаланың орталық Абай және Махамбет Өтемісов көшелеріндегі үлкен лэд экранда көрсетілді. Грант конкурсын Атырау облысы аумағында таратылатын «Ретро FM» 105 және «Жұлдыз FM» 107,2 радиолары арқылы насихатталды.«Атырау» БАҚ-да жарияланды.

**2 міндет Білім беру бағдарламаларын әзірлеу, тапсырыс берушімен келісу және қатысушыларды іріктеу критерийлерін дайындау**

***1 шара* Ауыл жастарымен жүргізілетін білім беру бағдарламаларын және қатысушыларды іріктеу критерийлерін дайындау және тапсырыс берушіге ұсыну.** Білім беру бағдарламалары «Әлеуметтік жоба жасау», «Бухгалтерлік есеп жүргізу», «Ақпараттық сауаттылық» бағытттары бойынша дайындалып, оқыту жұмысы жүзеге асырылды.Қатысушылар жобаларын бағалау және қатысушыларды іріктеу үшін 10 критерий анықталып, Атырау облысы Ішкі саясат басқармасына Ұсыным хат жолданды.

***2 шара*** **Электронды мекен-жайға келіп түскен өтініштер бойынша қатысушыларды іріктейді.** «Жастар Үлесі» жобасы бойынша [grant\_jastarulesi@mail.ru](mailto:grant_jastarulesi@mail.ru) арнайы электронды пошта ашылды. Қатысушылар ұсыныстары осы почта арқылы қабылданып, кері байланыстар берілді.

***3 шара*** **Ауыл жастары үшін арнап ашылған мессенджерлердегі чат-боттар арқылы Білім беру бағдарламаларына қатысушыларды іріктеу жұмыстарын жүргізу**. Сауалнама жүргізу жұмыстарыүшін сілтеме жасалып, Instagram парақша стористері, WhatsApp чаттарға хабарламалар тарату, стористер қою арқылы **Telegram** мессенджері арқылы жүзеге асырылып, ақпарат таратылды. Жалпы чат-боттан өткен адамдар саны -171. Білім беру бағдарламаларына қатысушылар үшін WhatsApp чаттар құрылды.

**3 міндет. Әлеуметтік жобалар дайындау, жоба есебін жүргізу және ақпараттық сауаттылық бойынша оқыту, байқау ережесімен таныстыру онлайн семинарларын өткізу (кем дегенде 8)**

***1 шара*** **Білім беру бағдарламаларын өткізу кестесі және қатысушылар тізімдерін жасақтау.** 7 - 11 тамыз аралығында Атырау облысының жеті ауданында Жастар ресурстық орталықтарымен бірлесе отырып, ауыл жастарымен кездесулер өткізілді. Әлеуметтік жоба жасау, жоба сметасын құру, есеп беру, жобаны ақпараттандыру бойынша таныстырылмдар өткізіліп, практикалық жұмыстар жасалды. Жалпы қатысушылар саны – 176.

***2 шара*** **Білім алушыларды WhatsApp мессенджеріндегі топтарға қосу. Сабақ кестесі негізінде топтарға сілтемелер мен хабарландырулар жолдау.** WhatsApp желісінде кеңес алушылар -87, ауыл жастарына ашылған группалар саны -10. Группалардағы жастар саны – 229. Группада қосымша консультациялық жұмыстар жүргізіліп, жоба жасау бойынша қосымша материалдар, жоба үлгілері берілді.

***3 шара*** **ZOOM «кәсіби» пакеті сатып алу, сабақтарды кестеге сай жоспарлап өткізу.** 100 қолданушымен шектеусіз қосылу мен 3 ай қолдану қызметі алынды. Жастардан түскен сұрақтар бойынша, жаңадан қосылған жастарға білім беру бағдарламалары бойынша зум конференциялар өткізілді.

**4 міндет. Білім беру бағдарламасына қатысушылар арасында шағын гранттар байқауын өткізу. Жобаларды іріктеу, грант иегерлерін анықтау**

***1 шара*** **Ауыл жастарына арналған әлеуметтік жобалардың шағын гранттар байқауының Ережесін жариялау.**Байқау ережесі WhatsApp мессенджерінде 10 топтарда жарияланды. Сонымен бірге WhatsApp чаттарға тарату,Telegram стористер шығару, Жастар ресурстық орталығы парақшаларында жариялау жұмыстары жүргізілді. Жергілікті БАҚ-ы «Атырау» газетінде, «Аtyrau.bugin» паблигінде жарияланды. Атырау облысы аумағында таратылатын «Ретро FM» 105 және «Жұлдыз FM» 107.2 радиолары арқылы насихатталды.

***2 шара*** **Байқауға қатысушылар құжаттары арнайы ашылған электронды мекен- жайда қабылдау.** [grant\_jastarulesi@mail.ru](mailto:grant_jastarulesi@mail.ru) поштасына 60 өтінім мен құжаттар келіп түсті. Құжаттар сараланып, толықтыруға қайта жолданды. Қатысушылар өтінішіне байланысты жобалық топпен кеңесе отырып, қабылдау жұмысын 28 тамызға ұзартуға шешім қабылданып, хаттама толтырылды.

***3 шара*** Жобалық топпен Байқау бағыттары бойынша құжаттар сұрыпталады.Грант конкурсына ұсынылған жоба саны – 60, оның ішінде: өтініш беруші жеке тұлға - 55 , ауылда тіркелген жастар ҮЕҰ- 2; екі автор (жеке тұлға) екі жоба ұсынды, бір ҮЕҰ 2 жоба ұсынды.

***4 шара*** Байқау жеңімпаздарын анықтау мақсатында әлеуметтік жобалау және оны жүзеге асыру бойынша тәжірибелі және арнайы мамандардан қомиссия құрамы жасақталып, грант иегерлерін анықтау жұмыстары жүргізіледі. Шағын грант конкурсының жеңімпаздарын анықтау мақсатында Кокурстық комиссия құрылды, саны – 5.

Комиссия төрағасы:

Доскалиева Айгерім Жардемқызы – Атырау облысы Ішкі саясат басқармасы басшысының орынбасары.

Комиссия мүшелері:

1. Күмісқалиев Ерлан – «Атырау Маленькая страна» қоғамдық қорының басшысы;
2. Байжиенова Асель – «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ-ның бас менеджері;
3. Уалиева Айгуль – «Золотое время» ҚҚ-ның басшысы;
4. Ғилым Қарақат Ғилымқызы – Атырау облысы «Жас Ұлан» ББЖҰ ҚБ-ның төрайымы.

Комиссия хатшысы :

Қанатова Мартагүл Төлеуқызы – жоба жетекшісі.

***5 шара*** Шағын грант конкурсының құжаттарын техникалық іріктеу жұмыстарын жүргізу.Шағын грант иегерлерін анықтау. Жобалық топпен конкурсқа келіп түскен өтініштерді ереже талаптарына сай критерийлерге сай қатысушылар құжаттары сараланды. 60 қатысушының ішінен 24 жоба комиссия бағалауына ұсынылды.Комиссия жұмысы екі этапта ұйымдастырылды.Комиссия құрамындағы азаматтардың жеке электронды пошталарына іріктелген құжаттар жеке архив папкалармен және конкурс ережесі, бағалау критерийлері, бағалау парақшасы, сонымен бірге барлық қатысушылар тізімі жолданды. Комиссия құрамы жеке бағалау жүргізді.Екінші этапта комиссия қорытынды отырысы ZOOM платформасы арқылы жүргізілді. Комиссия мүшелерінің бағаларын қосу арқылы, жағары балл жинаған 14 қатысушы грант иегері танылды. Хаттама толтырылып, тапсырыс берушіге қаржыландыруға ұсынылды.

**5 міндет. Жобалардың жүзеге асырылу барысын ақпараттық жария етуді, оның ішінде жоба қорытындысы бойынша БАҚ- да мақала жариялау. Жоба есебін тапсыру.**

***1 шара*** **Грант иегерлерімен келісім шарттар жасау: жобаларды жүзеге асыру, қаржылық, шығармашылық есептілік мерзімдерін белгілеу, қаржымен қамтамасыз ету кезеңдерін белгілеу.** «ЖАСТАР ҮЛЕСІ» ауыл жастарын қолдау жобасы 500 000 тг шағын грантының жүлдегерелерінің тізімі:

1 . «Кеңөзек селолық округінде мектеп жасындағы волонтерлер жұмысын ұйымдастыру» Темірғалиев Жандос Нұрболатұлы, Кеңөзек с/о Тасқала ауылы

2. «Әлеуметтік жобалау және басқару жобасы» Таңатаров Наурызбек Жиенбайұлы, Индер ауданы

3. «Мақат дзюдо клубы: шынықсаң шымыр боласың» Рахмет Махамбет Алшынбекұлы, Мақат ауданы, Мақат кенті

4. «MOBILE MAQAT» объектив арқылы болашаққа мүмкіндік беру» Рахметова Айдана Алшынбекқызы, Мақат ауданы, Мақат кенті

5. «DIGITAL ТАЛҒАЙРАҢ» Жалмуханова Асылай Сангереевна, Атырау қаласы, Кайыршақты селолық округі, Талғайраң ауылы

6. «Болашақтың мүмкіндіктерін кеңейту: Доссор кентіндегі балаларға арналған тегін робототехника сыныбы» жобасы», Сәнжанова Фариза Сәнжанқызы, Мақат ауданы, Доссор кенті

7. «ROBO AUYL» «Алаш стратегиялық зерттеу орталығы» Қоғамдық Қоры, Құрманғазы ауданы, Жыланды селосы

8. «SMART AQQYSTAU» ЖОБАСЫ» Жанұзақова Мөлдір Юсупқызы, Исатай ауданы, Аққыстау ауылдық округі

9. «Тұрғызба ауылының саябаққа жөндеу жұмыстарын жүргізу» Мауленқызы Бермед, Жылыой ауданы, Тұрғызба ауылы

10. «Заманауи стильдегі кітапхана коворкингі» Өтегенқызы Ұлжан, Исатай ауданы, Аққыстау селосы

11. «Бесікті ауылында балалар алаңын жаңарту жобасы», Ыхласова Динара Анарбековна , Атырау қаласы , Бесікті селосы

12. «ASPAP LIVE» жобасы Сапарбаева Жулдыз Сапарбаевна , Махамбет ауданы, Ақтоғай селосы

13. «JAILY» зона Хамзин Нұрбол Лесбекұлы, Махамбет ауданы, Ақжайық селосы

14. «IQ-Coworking-орталығы», «Құрманғазы-Туған жер қоғамдық қоры», Құрманғазы ауданы, Орлы.

***2 шара*** **СММ маманы жобалардың жүзеге асырылуы бойынша ақпараттарды әр бағытқа арнайы хэштегтермен әлеуметтік желілерде жариялау.** Шағын гранттар бағыттары бойынша хэштегтер #digitaltalkairan #шынықсаңшымырболасың#mobilemaqat#roboauyl#smartaqqystau#тасқалаволонтерлері #әлеуметтікжобалаужәнебасқару#zamanauikitaphana#бесіктісаябақ#jailyzona#iqcoworking#aspaplive#болашақтыңмүмкіндіктерінкеңейту#айжұлдызсаябағыШағын гранттар бағыттары бойынша хэштегтер #атырау #атырауойл #атыраужастары #ауылжастары #цпги #шағынгрант #жастарүлесі #жастарүлесіжобасы #жасұлан #жасұланатырау #14грант 1. Жалмуханова Асылай Сангереевна - DIGITAL ТАЛҒАЙРАН #digitaltalkairan 2. Рахмет Махамбет Алшынбекұлы - Махат дзюдо клубы: шынықсаң шымыр боласың #мақатжастары #махатдзюдоклубы #шынықсаңшымырболасың 3. Рахметова Айдана Алшынбекқызы - «MOBILE MAQAT» объектив арқылы болашаққа мүмкіндік беру #мақатжастары #mobilemaqat #мобилография #ақпараттықсауаттылықтыүйретужобалары 4. «Алаш стратегиялық зерттеу орталығы» Қоғамдық Қоры - ROBO AUYL #құрманғазыжастары #roboauyl #робототехника 5. Жанұзақова Мөлдір Юсупқызы - «SMART AQQYSTAU» ЖОБАСЫ #исатайжастары #smartaqqystau 6. Темірғалиев Жандос Нұрболатұлы - Кеңөзек селолық округінде мектеп жасындағы волонтерлер жұмысын ұйымдастыру #волонтерлержобасы #тасқалаволонтерлері 7. Таңатаров Наурызбек Жиенбайұлы - Әлеуметтік жобалау және басқару жобасы #индержастары #әлеуметтікжобалаужәнебасқару 8. Өтегенқызы Ұлжан - Заманауи стильдегі кітапхана коворкингі жобасы #kitapal #zamanauikitaphana #Coworking #исатайжастары 9. Ыхласова Динара Анарбековна - Бесікті ауылында балалар алаңын жаңарту жобасы #бесіктісаябақ #балаларойыналаңынжаңарту 10. Хамзин Нұрбол Лесбекұлы - «JAILY» зона #махамбетжастары #jailyzona #жайлызона 11. Құрманғазы-Туған жер қоғамдық қор - IQ-Coworking-орталығы #құрманғазыжастары #құрманғазыковоркинг #iqcoworking 12. Сапарбаева Жулдыз Сапарбаевна - «ASPAP LIVE» ЖОБАСЫ #махамбетжастары #aspaplive #ұлттықаспаптар 13. Сәнжанова Фариза Сәнжанқызы - «Болашақтың мүмкіндіктерін кеңейту: Доссор кентіндегі балаларға арналған тегін робототехника сыныбы» жобасы #мақатжастары #болашақтыңмүмкіндіктерінкеңейту #РобототехникаДоссор 14. Бекболатов Асылан - «ТҰРҒЫЗБА АУЫЛЫНДА САЯБАҚ ҚА ЖӨНДЕУ ЖҰМЫСТАРЫН ЖҮРГІЗУ» ЖОБАСЫ #жылыойжастары #саябақ#айжұлдызсаябағы#жөндеужұмыстар

***3 шара*** **Жоба қорытындысы бойынша БАҚ- да мақала жарияланады.** Бесікті селосында өткізілген балалар алаңын жаңарту жобасы бойынша жаңалықтар шығарылымы.Жергілікті«Қазақстан Атырау»ТелеарнасыКеңөзек селолық округінде құрылған «Жас волонтерларды»марапаттау сәтінен жаңалықтар шығарылымы Жергілікті «Қазақстан Атырау» телеарнасы.Сонымен қатар әр жоба аудандық мақала газеттерге де жарияланды.Соңғы қорытынды 14 жобаны таныстыру мақаласы Атырау газетінде жарияланды.

**Шарт талаптарына сәйкес жоба нәтижелерінің қорытынды жария тұсаукесері**

***1 шара*** **Жоба бойынша шығармашылық және қаржылық есебін тапсыруды жүзеге асырады. I** транш бойынша 14 грант иегерінен аралық – шығармашылық және қаржылық есеп құжаттары қабылданды.Шығармашылық есеп құжаттары -14. Қаржылық есеп құжаттары – 14. I I транш бойынша 14 грант иегерінен аралық – шығармашылық және қаржылық есеп құжаттары қабылданды.Шығармашылық есеп құжаттары -14. Қаржылық есеп құжаттары – 14.

***2 шара*** **Қатысушылардың қанағаттану деңгейін талдау.** Атырау облысының әр аудан,өңірінен 14 грант иегері атанған жобаларға ат салысқан, оқытулардан өткен оқушылар,ауыл тұрғындарының жоба туралы пікірі,жобаға қойған бағалауын талдайтын Google Forms арқылы сауалнама өткізілді. Сауалнамадан өтушілер саны - 6 аудан, Атырау қаласына қарасты селолардан жалпы 206 адам.

***3 шара*** **Жоба аясында жүзеге асырылған жобалардың қорытындысы туралы әлеуметтік желілердегі ресми парақшалары арқылы тікелей эфирде таныстыру немесе офлайн қоғамдық тыңдалым ұйымдастыру.** Жас ұлан ұйымының Instagram желісіндегі ресми парақшасында @zhasulan\_atyrau 20.11.2023ж күні 21:00-де тікелей эфир өткізілді. Эфирге 108 адам қатысты. <https://www.instagram.com/reel/Cz4DKEfNN3K/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA>

23 шара Жобаның белсенді кезеңі аяқталғаннан кейін қатысушылармен кемінде 2 фокус-топтық талқылауын жүргізу, ұсыныстарды жергілікті атқарушы органдарға, тапсырыс берушіге жолдау.

**Шарт талаптары бойынша жобаны іске асыру барысы туралы ақпараттық жұмыс**

***1 шара*** **Жобаны іске асыру барысы туралы жария таныстырылымдар (жобаның басында және соңында) Грант иегерлері таныстырылымы** 7 қыркүйек күні инстаграм парақшада тікелей эфирде өткізілді. Жалпы жеңімпаздар туралы арнайы пост арқылы жарияланды.

***2 шара*** **Әлеуметтік желілердегі ақпараттық посттар.** Жоба басталғаннан бері Атырау қаласы мен аудан газеттерінде 5 мақала жарияланды.Жас ұлан ұйымының Instagram желісіндегі ресми парақшасында @zhasulan\_atyrau 40 пост,2 тікелей эфир, 100 история салынды. История қаралым саны : 4726. Пост охват – 4382. 14 грант иегерімен Google Forms арқылы жоба туралы ұсыныстармен талдауларға сауалнама өткізілді. Сауалнама өтушілер саны-14. <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZSLzpRZsfYMVV9w56QuSfGLwX7YQtrrvMao8Zawn8ITkbEg/viewform?usp=sf_link>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Жоба мақсаты:** | | **Ауыл жастарын ауылдық аумақтарға тарту** | | | | | | | |
| **Жобаны іске асырудан қол жеткізілген нәтиже:** | | **Атырау облысының 6 ауданынан 14 жоба сәтті жүзеге асты. 3 ауданнан коворкинг, 2 аудан селосынан жаңа саябақ , 2 ауданнан тегін робототехника сыныбы, 1 ауданнан волонтерлық топ, 2 ауданнан тегін цифрлық дамытушы курстар, 1 ауданнан спорттық дзюдо сыныбы, 1 ауданнан тегін мобилография курсы, 1 ауданнан ұлттық аспаптарды дәріптеу үйірмесі ашылды.** | | | | | | | |
| **Міндеті** | **Міндет аясындағы шаралар** | **Өткізу күні** | **Өткізу орны** | **Қатысушылар саны** | **Қысқа мерзімде қол жеткізілген нәтижелер (іс-шараларға)** | **Сандық және сапалық көрсеткіштер** | **Индикаторы** | | **Тиімділік** |
| **жоспар** | **факт** |
| Ауылдық елді мекендердегі тұрғындардың, оның ішінде жастардың даму мүмкіндіктері мен қажеттіліктерін талдау | Атырау облысыныңаудандық және Атырау қалалық Жастар ресурстық орталықтары хат жолдау арқылы жергілікті жерлердегі жастардың даму мүмкіндіктері мен қажеттіліктерін талдау жөніндегі ақпараттарды жинау және саралау жүргізу. | 7 тамыз  2023 жыл | [grant\_jastarulesi@mail.ru](mailto:grant_jastarulesi@mail.ru) | 8 | Атырау облысының 7 аудандық Жастар ресурстық орталығына хат жолданды. Ресурстық орталық бір күнге ауыл жастарымен кездесуге орын тауып ұйымдастырды. | Шығыс хаттар  Жауап хаттар | 8  7 | 8  7 | Ресурстық орталықтар бір күнге ауыл жастарымен кездесуге орын тауып ұйымдастырды. |
| Ауылдық елді мекендердегі тұрғындардың,оның ішінде жастардың даму мүмкіндіктері мен қажеттіліктерін талдау | Ұйымның облыс көлеміндегі өкілдіктері арқылы **Google Forms сервисі арқылы ауылдық жастар арасында әлеуметтік сауалнама** жүргізу. | 6 тамыз -  2 қыркүйек  2023 жыл | <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdo5rQJkvi2Cqk-GfdTOO0muXv48FzAlM7Csy_VMRGxE4cL8Q/viewform?usp=sf_link> | 161 | Google Forms сервисі арқылы ауылдық жастар арасында әлеуметтік сауалнамажүргізілді. Сауалнамаға қатысушылар саны – барлық ауданнан 161. | Сауалнама жүргізушілер саны  Сауалнамаға қатысушылар | 21  100 | 21  161 | Сауалнамаға қатысушылар саны – барлық ауданнан 161. |
| Ауылдық елді мекендердегі тұрғындардың,оның ішінде жастардың даму мүмкіндіктері мен қажеттіліктерін талдау | Мәліметтерді саралау қорытындылары бойыншаәлеуметтік жобалар бойынша гранттар беру байқауының басым бағыттарын анықтау және байқау Ережесі дайындау, Тапсырыс берушімен келісу. | 6 тамыз -  2 қыркүйек  2023 жыл | [grant\_jastarulesi@mail.ru](mailto:grant_jastarulesi@mail.ru) | 10  1  1  1 | Сауалнама нәтежиесінде жобаның 10 бағыты анықталды. Сауалнамадан соң байқау ережесімен,хаттама,ұсыным хаттар дайындалды. | Сауалнама нәтижесінде анықталған басым бағыттар саны  Байқау ережесі  Хаттама  Тапсырыс берушіге арналған ұсыным хат | 10  1  1  1 | 10  1  1  1 | Сауалнама нәтежиесінде жобаның 10 бағыты анықталды. |
| Ауылдық елді мекендердегі тұрғындардың,оның ішінде жастардың даму мүмкіндіктері мен қажеттіліктерін талдау | Жоба басталғандығы ұйымның әлеуметтік желі парақшаларында, БАҚ-да жарияланады. | 20 маусым  2023 жыл | <https://www.instagram.com/zhasulan_atyrau/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==> | 3 | Ресми Үйым парақшасында және жергілекті жердің танымал паблигінде жарияланды. | Әлеуметтік желі жарияланымдары | 3 | 3 | Әлеуметтік желі жарияланымдарынан  10000-нан аса охват жиналды. |
| Ауылдық елді мекендердегі тұрғындардың,оның ішінде жастардың даму мүмкіндіктері мен қажеттіліктерін талдау | Грант конкурсы басталғандығы жөнінде жарнамалар Атырау облысы аумағында радиолар арқылы және Атырау қаласы көшелеріндегі лэд экранда насихаттау | 4-8 тамыз  2023 жыл | <https://retrofm.ru/index.php?go=City>  <https://atr.kz/> | 2  2  1 | Қаланың орталық Абай және Махамбет Өтемісов көшелеріндегі үлкен лэд экранға көрсетілді.  Грант конкурсын Атырау облысы аумағында таратылатын «Ретро FM» 105 және «Жұлдыз FM» 107,2 радиолары арқылы насихттау. | Қала көшелерінде лэд экранда жарнамалау;  Жергілікті радиотораптарда жарнамалау.  БАҚ-да жарияланым саны | 2  2  1 | 2  2  1 | Жобаға өте көп охват жиналды. |
| Білім беру бағдарламаларын әзірлеу, тапсырыс берушімен келісу және қатысушыларды іріктеу критерийлерін дайындау | Ауыл жастарымен жүргізілетін білім беру бағдарламаларын және қатысушыларды іріктеу критерийлерін дайындайды және тапсырыс берушіге ұсынады. | 6 тамыз  2023  жыл | Microsoft Power Point | 1  1  1  5-ден кем емес  1 | Ауыл жастарымен жүргізілетін білім беру бағдарламаларына арнайы презентациялар дайындалды. Қатысушыларды іріктеу критерийлері,ұсыным хаттар әзірленді. | Бағдарламалар:   * «Әлеуметтік жоба жасау» * «Бухгалтерлік есеп жүргізу» * «Ақпараттық сауаттылық»   Қатысушыларды іріктеу критерийлерінің саны  Ұсыным хат | 1  1  1  5-ден кем емес  1 | 1  1  1  5-ден кем емес  1 | Бағдарламалар арқылы қатысушылар қызығушылық деңгейін көтердік. |
| Білім беру бағдарламаларын әзірлеу, тапсырыс берушімен келісу және қатысушыларды іріктеу критерийлерін дайындау | Электронды мекен-жайға келіп түскен өтініштер бойынша қатысушыларды іріктейді. | 10 тамыз  2023 жыл | <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xhUoGDYFAjNkW10V21X4H3PlRaEVEVr5Hef8jHPyeyw/edit?usp=drive_link> | 19 | Сауалнамадан өткен 161 адамның 19-ы конкурсқа өтінім білдірді. | Сауалнама арқылы анықталған білім беру бағдарламасына қатысуға өтініштер саны | 10 | 19 | Сауалнама жобаға қатысты бағыттарды анықтауға көмектесті. |
| Білім беру бағдарламаларын әзірлеу, тапсырыс берушімен келісу және қатысушыларды іріктеу критерийлерін дайындау | Ауыл жастары үшін арнап ашылған мессенджерлердегі чат-боттар арқылы Білім беру бағдарламаларына қатысушыларды іріктеу жұмыстарын жүргізу | 1 тамыз  2023 жыл | <https://t.me/Zhas> | 171 | Telegram желісі арқылы чат -бот жүзеге асырылып, адамдарға ақпарат таратылды.Жалпы ча т -боттан өткен адамдар саны 171. | Чат боттар саны | 1 | 1 | Чат бот қатысушылар охватын өсірді. |
| Әлеуметтік жобалар дайындау, жоба есебін жүргізу және ақпараттық сауаттылық бойынша оқыту, байқау ережесімен таныстыру онлайн семинарларын өткізу (кем дегенде 8) | Білім беру бағдарламаларын өткізу кестесі және қатысушылар тізімдерін жасақтау. | 7-14 тамыз  2023 жыл | [grant\_jastarulesi@mail.ru](mailto:grant_jastarulesi@mail.ru) | 1  176 | 7 тамыз - 11 тамыз Атырау облысы же ті ауданында Жастар ресурстық орталығында кездесулер өткізілді. Білім беру бағдарламаларына қатысушылар саны – 176. | Білім беру бағдарламаларын өткізу кестесі  Қатысушылар тізімі | 1  8 | 1  176 | Әр ауданнан 40-тан аса ауыл тұрғындары қатысты. |
| Әлеуметтік жобалар дайындау, жоба есебін жүргізу және ақпараттық сауаттылық бойынша оқыту, байқау ережесімен таныстыру онлайн семинарларын өткізу (кем дегенде 8) | Білім алушыларды WhatsApp мессенджеріндегі топтарға қосу. Сабақ кестесі негізінде топтарға сілтемелер мен хабарландырулар жолдау. | 7 тамыз-9 қыркүйек | WhatsApp мессенджері | 10  176 | WhatsApp желісінде кеңес алушылар -87, ауыл жастарына ашылған группалар саны -10. Группада жастар саны – 229. Білім беру бағдарламаларына қатысушылар саны – 176. | WhatsApp мессенджеріндегі топтар саны  Білім беру бағдарламаларына қатысушылар саны | 8  120 | 10  176 | Әртүрлі мессенджерлердің арқасында қатысушылар охваты көбейді. |
| Әлеуметтік жобалар дайындау, жоба есебін жүргізу және ақпараттық сауаттылық бойынша оқыту, байқау ережесімен таныстыру онлайн семинарларын өткізу | ZOOM «кәсіби» пакеті сатып алу, сабақтарды кестеге сай жоспарлап өткізу | 14 тамыз-  9 қыркүйек | ZOOM  платформасы | 100 | 100 қолданушымен ш ектеусіз қосылу мен 3 ай қолдану қызметі алынды. | ZOOM «кәсіби» пакетін сатып алу мерзімі (ай) | 3 | 3 | ZOOM  Платформасы арқылы жеке консультациялар болды. |
| Білім беру бағдарламасына қатысушылар арасында шағын гранттар байқауын өткізу. Жобаларды іріктеу, грант иегерлерін анықтау | Ауыл жастарына арналған әлеуметтік жобалардың шағын гранттар байқауының Ережесін жариялау. | 14 тамыз  2023 жыл | WhatsApp мессенджері  Atyrau Bugin  «Ретро FM» 105 және «Жұлдыз FM» 107,2 | 10  3  2 | БАҚ – 1, паблик Atyrau Bugin - 1 , радио FM - 1 , Радио – 1, қала көшелер інде орналасқан лэд экрандар: 1. Ақжайық - 1 , 2.Драм театр - 1. Ақпаратық ресурстар саны – 8 . WatSAPP чатта кеңес алушылар -87, группалар - 10 . Жастар – 229. | - WhatsApp мессенджеріне топтарда жариялау;  - Әлеуметтік желілердегі парақшаларда жариялау;  - Жергілікті Радио тораптарында аудиохабарлама тарату | 8  Кемінде 2  Кемінде 2 | 10  3  2 | БАҚ – 1, паблик Atyrau Bugin - 1 , радио FM - 1 , Радио – 1, қала көшелер інде орналасқан лэд экрандар: 1. Ақжайық - 1 , 2.Драм театр - 1. Ақпаратық ресурстар саны – 8 . WatSAPP чатта кеңес алушылар -87, группалар - 10 . Жастар – 229. |
| Білім беру бағдарламасына қатысушылар арасында шағын гранттар байқауын өткізу. Жобаларды іріктеу, грант иегерлерін анықтау | Байқауға қатысушылар құжаттары арнайы ашылған электронды мекен- жайда қабылдау | 1 тамыз  2023 жыл | [grant\_jastarulesi@mail.ru](mailto:grant_jastarulesi@mail.ru) | 1 | Грант құжаттарын қабылдайтын арнайы электронды почта ашылды. | Электронды пошта ашу | 1 | 1 | Барлық өтінімдер арнайы почтаға келіп түсті. |
| Білім беру бағдарламасына қатысушылар арасында шағын гранттар байқауын өткізу. Жобаларды іріктеу, грант иегерлерін анықтау | Жобалық топпен Байқау бағыттары бойынша құжаттар сұрыпталады. | 14 тамыз –  5 қыркүйек | [grant\_jastarulesi@mail.ru](mailto:grant_jastarulesi@mail.ru) | 60 | Грант конкурсына ұсынылған жоба саны – 60, оның ішінде жеке тұлға - 55 , 5 ҮЕҰ- 2. 2 автор, 1 ҮЕҰ.2 жоба дан ұсынды. | Қатысушылар мен олардың құжаттарының саны | Кемінде - 50 | 60 | Грант конкурсына ұсынылған жоба саны – 60, оның ішінде жеке тұлға - 55 , ауылда тіркелген. Комиссия мүшелерінің саны 5 ҮЕҰ- 2. 2 автор, 1 ҮЕҰ.2 жоба дан ұсынды. |
| Білім беру бағдарламасына қатысушылар арасында шағын гранттар байқауын өткізу. Жобаларды іріктеу, грант иегерлерін анықтау | Байқау жеңімпаздарын анықтау мақсатында әлеуметтік жобалау және оны жүзеге асыру бойынша тәжірибелі және арнайы мамандардан қомиссия құрамы жасақталып, грант иегерлерін анықтау жұмыстары жүргізіледі. | 7 қыркүйек  2023 жыл | ZOOM  платформасы | 5  1 | Шағын грант конкурсының жеңімпаздарын анықтау мақсатында Кокурстық комиссия құрылды, саны – 5. Комиссия төрағасы: Доскалиева Айгерім Жардемқызы – Атырау облысы Ішкі саясат басқармасы басшысының орынбасары.  Комиссия мүшелері: 1. Күмісқалиев Ерлан – «Атырау Маленькая страна» қоғамдық  қорының басшысы; 2. Байжиенова Асель – «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ-ның бас менеджері; 3. Уалиева Айгуль – «Золотое время» ҚҚ-ның басшысы; 4.  Ғилым Қарақат Ғилымқызы – Атырау облысы «Жас Ұлан» ББЖҰ ҚБ-ның төрайымы. Комиссия хатшысы : Қанатова Мартагүл Төлеуқызы – жоба жетекшісі. | Комиссия мүшелерінің саны  Комиссия жиналысының хаттамасы | 5  1 | 5  1 | Комиссия отырысы нәтежиесінде 14 ауыл тұрғыны шағын грант грант иегері атанды. |
| Білім беру бағдарламасына қатысушылар арасында шағын гранттар байқауын өткізу. Жобаларды іріктеу, грант иегерлерін анықтау | Грант иегерлерімен келісім шарттар жасау: жобаларды жүзеге асыру, қаржылық, шығармашылық есептілік мерзімдерін белгілеу, қаржымен қамтамасыз ету кезеңдерін белгілеу. | 14 қыркүйек  2023 жыл | [grant\_jastarulesi@mail.ru](mailto:grant_jastarulesi@mail.ru) | 14 | Комиссия отырысы нәтежиесінде 14 ауыл тұрғыны шағын грант грант иегері атанды. | Конкурс жеңімпаздарымен жасалған келісімшарттар саны | 14 | 14 | 14 ауыл тұрғыны мен сәтті келісімшарттар жасалды. |
| Жобалардың жүзеге асырылу барысын ақпараттық жария етуді, оның ішінде жоба қорытындысы бойынша БАҚ- да мақала жариялау. Жоба есебін тапсыру. | СММ маманы жобалардың жүзеге асырылуы бойынша ақпараттарды әр бағытқа арнайы хэштегтермен әлеуметтік желілерде жариялау. | 14 қыркүйек-  24 қараша | <https://www.instagram.com/zhasulan_atyrau/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==> | 14  35 | Шағын гранттар бағыттары бойынша хэштегтер  #digitaltalkairan #шынықсаңшымырболасың  #mobilemaqat  #roboauyl  #smartaqqystau  #тасқалаволонтерлері  #әлеуметтікжобалаужәнебасқару  #zamanauikitaphana  #бесіктісаябақ  #jailyzona  #iqcoworking  #aspaplive  #болашақтыңмүмкіндіктерінкеңейту  #айжұлдызсаябағы | Шағын гранттар бағыттары бойынша хэштегтер  Шағын гранттардың жүзеге асырылуы жөніндегі әлеуметтік жарияланымдар | 10  30 | 14  35 | Әлеуметтік желіде хештегтер әр жобаға өзгешелік сыйлады. |
| Жобалардың жүзеге асырылу барысын ақпараттық жария етуді, оның ішінде жоба қорытындысы бойынша БАҚ- да мақала жариялау. Жоба есебін тапсыру. | Жоба қорытындысы бойынша БАҚ- да мақала жарияланады. | 22 қараша  2023 жыл |  | 2 | Бесікті селосында өткізілген балалар алаңын жаңарту жобасы бойынша жаңалықтар шығарылымы.Жергілікті«Қазақстан Атырау»ТелеарнасыКеңөзек селолық округінде құрылған «Жас волонтерларды»марапаттау сәтінен жаңалықтар шығарылымы Жергілікті «Қазақстан Атырау» телеарнасы | БАҚ- да мақала жарияланымдар | 2 | 2 | Аудан шараларынан сәтті мақалалар дайындалды. |
| Жобалардың жүзеге асырылу барысын ақпараттық жария етуді, оның ішінде жоба қорытындысы бойынша БАҚ- да мақала жариялау. Жоба есебін тапсыру. | Жоба бойынша шығармашылық және қаржылық есебін тапсыруды жүзеге асырады. | 9 қазан-  22 қазан  2023 жыл | Microsoft Word | 3 | I транш бойынша 14 грант иегерінен аралық – шығармашылық және қаржылық есеп құжаттары қабылданды.  Шығармашылық есеп құжаттары -14  Қаржылық есеп құжаттары - 14 | Шығармашылық есеп құжаттары  Қаржылық есеп құжаттары | 3 | 3 | Есептер толықтай тапсырылды. |
| Шарт талаптарына сәйкес жоба нәтижелерінің қорытынды жария тұсаукесері | Қатысушылардың қанағаттану деңгейін талдау | 20 қараша  2023 жыл | <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZSLzpRZsfYMVV9w56QuSfGLwX7YQtrrvMao8Zawn8ITkbEg/viewform?usp=sf_link> | 206 | Атырау облысының әр аудан,өңірінен 14 грант иегері атанған жобаларға ат салысқан, оқытулардан өткен оқушылар,ауыл тұрғындарының жоба туралы пікірі,жобаға қойған бағалауын талдайтын Google Forms арқылы сауалнама өткізілді. Сауалнамадан өтушілер саны - 6 аудан, Атырау қаласына қарасты селолардан жалпы 206 адам. | Сауалнама жүргізу және қатысушылардан пікірлер жинау | Қанағаттану деңгейі кемінде 80% | 100% | Жобаны жүзеге асыру аймағындағы қолданушылар қанағаттану деңгейін анықтадық. |
| Шарт талаптарына сәйкес жоба нәтижелерінің қорытынды жария тұсаукесері | Жоба аясында жүзеге асырылған жобалардың қорытындысы туралы әлеуметтік желілердегі ресми парақшалары арқылы тікелей эфирде таныстыру немесе офлайн қоғамдық тыңдалым ұйымдастыру | 20 қараша  2023 жыл | <https://www.instagram.com/reel/Cz4DKEfNN3K/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==> | 108 | Жас ұлан ұйымының Instagram желісіндегі ресми парақшасында @zhasulan\_atyrau  20.11.2023ж күні 21:00-де тікелей эфир өткізілді. Эфирге 108 адам қатысты. | Таныстырылым | 1 | 1 | Барлық желі қолданушыларына таныстырылым жүргізілді. |
| Шарт талаптарына сәйкес жоба нәтижелерінің қорытынды жария тұсаукесері | Жобаның белсенді кезеңі аяқталғаннан кейін қатысушылармен кемінде 2 фокус-топтық талқылауын жүргізу, ұсыныстарды жергілікті атқарушы органдарға, тапсырыс берушіге жолдау. | 21 қараша  2023 жыл | <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZSLzpRZsfYMVV9w56QuSfGLwX7YQtrrvMao8Zawn8ITkbEg/viewform?usp=sf_link> | 14 | 14 грант иегерімен Google Forms арқылы жоба туралы ұсыныстармен талдауларға сауалнама өткізілді. Сауалнама өтушілер саны-14. | Таныстырылым | 2 | 2 | Грант иегерлерінің пікірін,қанағаттау деңгейін анықтай алдық. |
| Шарт талаптары бойынша жобаны іске асыру барысы туралы ақпараттық жұмыс | Медиа-жоспар | 26 маусым-  24 қараша  2023 жыл | <https://instagram.com/zhasulan_atyrau?igshid=MTk0NTkyODZkYg==> | 1  9108 | Жас ұлан ұйымының Instagram желісіндегі ресми парақшасында @zhasulan\_atyrau 40 пост,2 тікелей эфир, 100 история салынды. История қаралым саны : 4726. Пост охват – 4382. | Медиа-жоспар  Ақпараттық қамту | 1  Кемінде 700 адам | 1  9108 | Әлеуметтік желілерде индикатор сәтті орындалды. |
| Шарт талаптары бойынша жобаны іске асыру барысы туралы ақпараттық жұмыс | Жобаны іске асыру барысы туралы жария таныстырылымдар (жобаның басында және соңында) | 7 қыркүйек  20 қараша  2023 жыл | <https://instagram.com/zhasulan_atyrau?igshid=MTk0NTkyODZkYg==> | 98  108 | Грант иегерлері таныстырылымы 7 қыркүйек күні инстаграм парақшада тікелей эфирде өткізілді. Жалпы жеңімпаздар туралы арнайы пост арқылы жарияланды. | Таныстырылым;  Жобаның басталуы туралы пресс-анонс | 1  1 | 1  1 | Әлеуметтік желі қолданушыларына бәрі айқын болды. |
| Шарт талаптары бойынша жобаны іске асыру барысы туралы ақпараттық жұмыс | Әлеуметтік желілердегі ақпараттық посттар | 26 маусым  24 қараша  2023 жыл | <https://instagram.com/zhasulan_atyrau?igshid=MTk0NTkyODZkYg==> | 7  35 | Жоба басталғаннан бері Атырау қаласы мен аудан газеттерінде 5 мақала жарияланды.  Жас ұлан ұйымының Instagram желісіндегі ресми парақшасында @zhasulan\_atyrau 40 пост,2 тікелей эфир, 100 история салынды. История қаралым саны : 4726. Пост охват – 4382. | БАҚ-тағы жарияланымдар  Әлеуметтік желілердегі жазбалар | Кемінде 3  Кемінде 30 | 7  35 | Қала,аудан газет,телеарналарға жақсы жаңалықтар көп болды. |

**Әлеуметтік жобаның әлеуметтік және экономикалық әсерлерін көрсететін кестені толтырыңыз**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Өлшем бірлігі** | **Жоспарланып отырған деңгей** | **Нақты деңгей** |
| 1. | Тікелей бенефициарлар саны, оның ішінде: | адам | 14 | 14 |
|  | халықтың әлеуметтік осал топтарынан | адам | - | - |
| 2. | Жанама бенефициарлар саны (БАҚ-та жариялау есебінен) | адам | 700 | 200000 |
| 3. | Штаттық қызметкерлердің саны | адам | 3 | 3 |
| 4. | Тартылған мамандар саны, оның ішінде: | адам | 3 | 11 |
|  | *халықтың әлеуметтік осал топтарынан* | адам | *-* | *-* |
| 5. | Қамтылған ҮЕҰ саны | Ұйым | 2 | 2 |
| 6. | Гранттың жалпы сомасынан еңбекақы төлеу қоры | теңге | 1780000 | 1780000 |
| 7. | Салықтар (ӘС, ӘА, МӘМС (штаттық қызметкерлердің ғана)) | теңге | 202208 | 202208 |
| 8. | Экономикаға қосқан үлес (тауарлар мен қызметтерді сатып алу | теңге | 7000000 | 7000000 |
| 9. | Әлеуметтік жоба серіктестерінің саны (заңды және / немесе жеке тұлғалар) | ұйым/адам | 7 | 7 |

**Жоба бойынша жоспардан ауытқу негіздемелерін сипаттаңыз:** 1. Жоспарлы шаралар толықтай жүзеге асырылды. 2.Сандық индикаторлар артығымен орындалды. 3. Жоспардан ауытқу келісімшарт мерзімін ұзарту бойынша оған негіздеме болған тапсырыс берушінің қаржының уақытында аударлмауы.

**2. Мақсатқа жету (фактілерді сипаттау және мақсатқа жету туралы дәлелдерді көрсету):** Ауыл жастарын ауылдық аумақтарды дамытуға тарту» мемлекеттік гранттың басым бағыты негізінде жүзеге асырылып бастаған «Жастар үлесі» ауыл жастарын қолдау жобасы» аясында ауыл жастарына шағын грант беру конкурсы жеңімпаздарын анықтау комиссиясы өз жұмысын сәтті аяқтағанын хабарлаймыз.

Грант конкурсына ауыл жастарынан 60 жоба келіп түсті. Жобалық топпен техникалық іріктеу жүргізу нәтижесінде:

* 13 жоба кәсіп ашуға/дамытуға бағытталған;
* 5 жоба авторы ережеге сәйкес дәлелді құжаттарын тапсырмаған;
* 18 жоба құрылымында мақсат – міндеттері, индикаторлары айқын емес, жоспары, шығыс сметалары бөлімдері толтырылмаған, мақсатты топ, олардың саны көрсетілмеген, бір реттік шара - тұрақты әсері қамтылмауына байланысты бағалауға ұсынылмады.
* Комиссия бағалауына конкурс Ережесі талаптарына сай 24 жоба ұсынылды. Комиссия жұмысы екі кезеңнен тұрды.

1. 24 жоба әр комиссия мүшелерінің электронды пошталарына жолданып, бағалау критерйлері негізінде дербес бағалау жүргізді.
2. Бағалау парақшаларын жобалық топқа тапсырып, қорытынды ұпайлары есептелді.

3) Екінші қорытындылау кезеңінде талқылау жүргізе отырып, 14 грант иегерін анықталды.

500 000 теңге грант ұтып алған ауыл жастары өздерінің тұрғылықты мекеніндегі қоғамдық - әлеуметтік мәселелерді шешуді мақсат еткен жобаларын 1 ай мерзімде келісімшартқа отыру негізінде жүзеге асырады.

Жоба авторлары мақсат еткен нәтижелердің ауыл жастарына тың серпіліс беретін, қоғамға пайдалы іспен айналысуға, жас азаматтардың қоғам өміріне белсенді қатысуына, адами құндылықтарды жаңғыртуға ынталандыратын қозғаушы күшке ие болуы маңызды.

Жобаны ұйымдастырушы - Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы қолдауымен Атырау облысы «Жас Ұлан» бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымы» қоғамдық бірлестігі.

**3. Әлеуметтік жобаны аяқтау және/немесе іске асыру барысында болған әлеуметтік және басқа да өзгерістерді өлшеу**

*(жоба алдындағы жағдайды және жоба аяқталған кездегі жағдайды, жоба шеңберіндегі проблемалар мен міндеттерді шешу дәрежесін салыстыру):* ***Тапсырыс берушімен орындаушы арасындағы есептік Құжат айналымында қаржылық шығындар поштамен жөнелтілім тапсырыс берушінің есеп құжаттарын қабылдау,тексеру әрекетінің баяулығы,есеп беруге арналған қосымшаларды бір мағыналы ақпараттың бірнеше нұсқада қайталана сұратылуы,жобаны жүзеге асырушыларға сапалы жұмыс жасауға кедергі келдтіреді.***

*Табыс тарихы» - бұл әлеуметтік жобаның қандай да бір нақты жағдайда (белгілі бір қызмет алушының өмірінде)қалай көмектескенінің қысқаша (5-8 сөйлем) мысалы;* ***Менің атым Қасымхан. Жасым 6 да.Мен робототехника курсына өткен жылдан бері қатысып келе жатырмын. Маған робототехника сабағы қатты ұнайды және қызықтырады. Біз бұнда түрлі роботтар жасап, оларды программалаймыз. Сабақ уақытында кейде жарыс ұйымдастырылса, кейде командалық жұмыс жасап тұрамыз.***

1. *Табыс туралы әңгімелер жарияланымдарда, сондай-ақ әлеуметтік жобаның нәтижелерін ұзақ мерзімді бақылау үшін қолданыла алады. Табыстың қысқаша тарихы келесі бөлімдерден тұруы керек: әлеуметтік жобаның басындағы жағдай;*7 ауданда ауыл жастарымен кездесу офлайн форматта – 176.Ауыл жастарымен сауалнама гугл формспен -161. БАҚ – 1, паблик Atyrau Bugin -1,радио FM -1 , Радио –1, қала көшелерінде орналасқан лэд экрандар:

Ақжайық -1, Драм театр -1. Ақпаратық ресурстар саны – 8. Қолданылған интернет ресурстар: WatSAPP желісінде кеңес алушылар -87, аудан жастарына ашылған группалар саны- 10. группаға қосылған ауыл жастары саны – 229. Telegram желісінде чат бот -1, қолданушылар саны – 171.паблик Atyrau Bugin -1. Охват – 11137, (взаимодействие – 320, репост – 70), сторис – 9312. общ охват – 20449. Фейсбук паракша – пост – 6/охват –1342/ взаимодействие – 78. Инстаграм паракша – 11 пост, 1 рейлс, сторис - Шағын грант конкурсына ұсынылған жоба саны – 60, оның ішінде жеке тұлға - 55 , ауылда тіркелген ҮЕҰ- 2. 2 жоба ұсынған автор – 2/4; 2 жоба ұсынган ҮЕҰ-1. Жалпы тікелей қамту – 824/607.Жанама - 21 869 (соц сеть) + инстаграм + статус ватсап + статус телеграм + жеке парақша статусы

**4. Әлеуметтік жобаға қатысушылар бөлінісіндегі статистикалық ақпарат (аралық бағдарламалық есепті ұсыну сәтінде):**

**Гендерлік көрсеткіш:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Барлық қатысушылар саны** | **Ерлер** | **Әйелдер** |
| 14 | 7 | 7 |

**Санаттар бойынша әлеуметтік мәртебе:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бүкіл жобаға қатысушылар саны** | **Балалар (оның ішінде мүгедек балалар)** | **Жастар** | **Мемлекеттік қызметшілер** | **Бюджеттік ұйым жұмысшылары** | **Мүгедектер** | **Жасы үлкен адамдар (50 жастан және одан жоғары), оның ішінде:** | **Жұмыссыздар** | **Қоғамдық ұйымдардың өкілдері** | **Бизнес-сектор өкілдері** | **Басқа санаттар** |
| 220 | 110 | 79 | 87 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |

**Жас көрсеткіші: 6-35 жас.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бүкіл жобаға қатысушылар саны** | **6-13 жас** | **13-16 жас** | **17-22 жас** | **23-27 жас** | **28-32 жас** | **33-45 жас** | **59 жас және жоғары** |
|  | 16 | 95 | 79 | 79 | 79 | 1 | 0 |

**5. Әлеуметтік жоба нәтижесі:**

* *көрсетілген нысаналы топтардың әлеуметтік жобаны іске асыру барысында алған нақты нәтижелері –* ***Облыс бойынша 60 жас ауылды дамытуға бағытталған жоба ұсынды, ұсынылған жобалардың 40 % ы кәсіпкерлікке бағытталған. 14 шағын грант авторы өз ауылдарында 206 адамды қамти отырып жобаларын жүзеге асырды,оның ішінде*  *3 ауданнан коворкинг, 2 аудан селосынан жаңа саябақ , 2 ауданнан тегін робототехника сыныбы, 1 ауданнан волонтерлық топ, 2 ауданнан тегін цифрлық дамытушы курстар, 1 ауданнан спорттық дзюдо сыныбы, 1 ауданнан тегін мобилография курсы, 1 ауданнан ұлттық аспаптарды дәріптеу үйірмесі ашылды.***
* *жобаны іске асыру барысында шешілетін проблемаға оның ұзақ мерзімді әсері (жобадан туындаған қандай да бір саладағы болжамды оң/теріс өзгерістерді негіздеу):* ***Жобаға қатысушы ауыл жастарының әлеуметтік жоба жасау және оны жүзеге асыру мүмкіндігі төмен оған толық негіз болатын құжат – байқауға қатысуға ұсынған өтінімдерінен байқауға болады.Жобаны жүзеге асыру барысында шағын грант иегерлерімен жобаның іс шараларын жоспарлау мақсатқа қол жеткізу қадамдарын нақтылау смета негізінде есеп беруді қалыптастыру,жобаны ақпараттандыру бағыттарында жобалық топпен кеңес беру жұмыстары үздіксіз жүргізілді. Кеңес беру құралы ретінде ватсап желіс,і электрондық почта, әлеуметтік желілер қолданылды****.*
* *әлеуметтік жобаның/әлеуметтік бағдарламаның тұрақтылығы:* ***Жүзеге асырылған шағын грант нәтежиесінде ұрзақ мерзімді қолдану мүмкіндігі 90 %. Яғни жалғасу мүмкіндігі жоғары жобалар жүзеге асырылды.***
* *іске асырылған жобаның әлеуметтік-экономикалық әсері:* ***14 шағын грант жобасы қаржысы 100% игеріліп,жобаның әлеуметтік әсерінің тұрақтылығын қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін толық жабдықтандырылды. Әсеру ету мүмкіндігі – 3 жыл.***

**6. Әлеуметтік жобаны іске асыруға қолдау көрсеткен серіктестердің (егер бар болса), билік органдарының, құрылымдардың үлесін талдау: оларды тарту қаншалықты қажет болды, бұл әлеуметтік жобаны қалай күшейтті, қандай сабақтар алынды, өзара іс-қимылды жалғастыру қалай жоспарлануда?** Атырау облысының әр аудандық жастар ресурстық орталығы жобаға қажет ауыл жастарын тартуға, хабардар етуге ықпал етті. Ауыл жастарымен кездесулер ұйымдастырып,жоба басталғаннан кейінде олардың жұмысын бақылап көп көмегін тигізді.

**Әлеуметтік жобаның серіктестері**

Жобаны іске асыруға тікелей қатысатын, қызметі жобаның нәтижелеріне әсер етуі мүмкін ұйымдар. Серіктестерге логистика, тамақтану, жол жүру және т.б. бойынша қызмет көрсететін жеткізушілер жатпайды.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ұйым атауы /Серіктестіктің**  **Т.А.Ә.** | **Жобадағы орны** | **Ұйымның, серіктестіктің байланыс деректері** | **Ескерту** |
| Индер аудандық Жастар Ресурстық орталығы | Ауданға қарасты ауыл жастарын жоба туралы хабардар ету,жобаның жүзеге асуына қолдау көрсету. | +7 775 241 2783 | Ауыл жастарының әлеуметтік жоба жасауға машықтандыру мақсатында жобаларды жүзеге асыру. |
| Исатай аудандық Жастар Ресурстық орталығы | Ауданға қарасты ауыл жастарын жоба туралы хабардар ету,жобаның жүзеге асуына қолдау көрсету. | +7 747 744 1964 | Ауыл жастарының әлеуметтік жоба жасауға машықтандыру мақсатында жобаларды жүзеге асыру. |
| Құрманғазы аудандық Жастар Ресурстық орталығы | Ауданға қарасты ауыл жастарын жоба туралы хабардар ету,жобаның жүзеге асуына қолдау көрсету. | +7 702 476 4620 | Ауыл жастарының әлеуметтік жоба жасауға машықтандыру мақсатында жобаларды жүзеге асыру. |
| Мақат аудандық Жастар Ресурстық орталығы | Ауданға қарасты ауыл жастарын жоба туралы хабардар ету,жобаның жүзеге асуына қолдау көрсету. | +7 778 308 7491 | Ауыл жастарының әлеуметтік жоба жасауға машықтандыру мақсатында жобаларды жүзеге асыру. |
| Жылыой аудандық Жастар Ресурстық орталығы | Ауданға қарасты ауыл жастарын жоба туралы хабардар ету,жобаның жүзеге асуына қолдау көрсету. | +7 775 156 5793 | Ауыл жастарының әлеуметтік жоба жасауға машықтандыру мақсатында жобаларды жүзеге асыру. |
| Қызылқоға аудандық Жастар Ресурстық орталығы | Ауданға қарасты ауыл жастарын жоба туралы хабардар ету,жобаның жүзеге асуына қолдау көрсету. | +7 701 344 4598 | Ауыл жастарының әлеуметтік жоба жасауға машықтандыру мақсатында жобаларды жүзеге асыру. |
| Махамбет аудандық Жастар Ресу  рстық орталығы | Ауданға қарасты ауыл жастарын жоба туралы хабардар ету,жобаның жүзеге асуына қолдау көрсету. | +7 705 175 0020 | Ауыл жастарының әлеуметтік жоба жасауға машықтандыру мақсатында жобаларды жүзеге асыру. |

**Осы әлеуметтік жобаның жалғасы болуы мүмкін болашақ әлеуметтік жобалар тақырыбына ұсыныстар**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мемлекеттік грант саласы** | **Мемлекеттік гранттың ұсынылатын басым бағыты** | **Грантты іске асыру шешуі тиіс мәселенің қысқаша сипаттамасы** | **Қаржыландыру көлемі (мың теңге)** | **Грант түрі** | **Күтілетін нәтижелер** |
|  | **Жасөспірімдерге арнайы тәрбиелік курстар** | **Жасөспірімдермен жұмыс** | **Мектеп қабырғасында оқып жүрген өз-өзіне сенімсіз,әлеуметтік желіге тәуелді,ынжық,қорқақ,отбасының назарынсыз қалған психологиялық инвалид оқушыларды қоғамда жеке тұлға болып ойып алатын азаматтар(ша) тәрбиелеп шығару.Елдің болашағы жас ұрпақта қазіргі моральдық құлдырауды тоқтату!** | **10 000 000**  **кем емес** | **Балалар мен жасөспірімдер бастамаларын қолдау** | **Мектеп қабырғасында оқып жүрген жасөспірімдерді сабақ уақытынан тыс, адами,тұлғалық дамуына ықпал ету. Қызығушылығына қарай әр түрлі бағытта шаралар,курстар,нетворкингтер,тимбилдингтер ұйымдастырып оқушыларға әр түрлі орта қалыптастыра дамуына үлкен үлес қосу. Мектеп назарынан қалып кеткен жұмыс жүргізілмейтін денсаулық,жеке гигена,экология,психология,цифрлық даму,көшбасшылыққа үйрету шараларын ұйымдастыру арқылы оқушылардың бос уақытын текке кетірмей, тұлғалық өсіп даму, әр түрлі орта көрген,өзіне сенімді экстраверттерді қалыптастыру.** |

**Мемлекеттік органдар үшін әлеуметтік жобаны іске асыру қорытындылары бойынша нақты практикалық ұсынымдарды көрсетіңіз.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мемлекеттік органдар** | **Ұсынымдар** | **Әзірленген ұсынымдарды жіберу туралы хаттың нөмірі мен күні**  ***(хаттардың көшірмелерін қосымшаларымен бірге осы есеппен ұсыну қажет)*** |
| **Атырау облысы «Ішкі саясат басқармасы»** | 1. **Ауыл жастарының әлеуметтік жобаларға қатысу және оны жүзеге асыру деңгейін арттыруға жобалар жоспарлау.** 2. **Жобаларды жүзеге асыруға бөлінетін шағын гранттар қаржы мөлшерін ұлғайтцу.** |  |

**Есептегі беттердің жалпы саны: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Грант алушы: «Атырау облысы «Жас Ұлан» бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымы» қоғамдық бірлестігі**

**Қоғамдық бірлестік төрайымы Ғилым Қ.Ғ.**

Толтырылған күні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мөрдің орны