|  |  |
| --- | --- |
|   | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ жыл №\_\_\_ Грант беру жөніндегі Келісімшарттың № 8 Қосымшасы  |

**Әлеуметтік жобаны және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны іске**

**асыру қорытындылары бойынша қорытынды есеп**

1. Үкіметтік емес ұйымның толық атауы: «Жалын PRO» қоғамдық бірлестігі
2. Үкіметтік емес ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса): Карабалаева Айдана Сарыкбайкызы
3. Заңды мекен-жайы, байланыс телефоны: 130000, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 34 шағын аудан, 8 үй, 17 пәтер, 87014201042
4. Грантты іске асыру шеңберіндегі әлеуметтік жобаның, әлеуметтік бағдарламаның атауы (бағыт): «Волонтерлік бастамаларды дамыту және қолдау». «Жастар арасында волонтерлікті насихаттау, жастар ортасында әлеуметтік-мәдени белсенділікті арттыру, сондай-ақ Маңғыстау облысында волонтерлар (еріктілер) қозғалысын дамыту»
5. Әлеуметтік жобаны және/немесе әлеуметтік бағдарламаны іске асыру кезеңінің басталу және аяқталу күні: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
6. Грантты іске асыруға бөлінген қаражаттың жалпы сомасы: 9 290 000 (тоғыз миллион екі жүз тоқсан мың теңге)

**1. Әлеуметтік жоба шеңберіндегі іс-шараларды сипаттаңыз**

*Гранттық шарттың №3 қосымшасына (жобаның жан жақтық сипаттамасы) сәйкес жоспарланған индикаторларға қол жеткізу деңгейін, қатысушылардың күнін, орнын, санын көрсете отырып, әлеуметтік жобаны іске асыру шеңберінде жүргізілген барлық іс-шараларды егжей-тегжейлі сипаттау және талдау қажет.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Жоба мақсаты:** |  |
| **Жобаны іске асырудан қол жеткізілген нәтиже:** |  |
| **Міндеті** | **Міндет аясындағы шаралар** | **Өткізу күні** | **Өткізу орны** | **Қатысушылар саны** | **Қысқа мерзімде қол жеткізілген нәтижелер (іс-шараларға)** | **Сандық және сапалық көрсеткіштер** | **Индикаторы** | **Тиімділік** |
| **жоспар** | **факт** |
| Аймақтағы волонтерлік топтар мен ұйымдарға қолдау көрсету мақсатында 15 шағын гранттар бөлу | Өңірдегі волонтерлік топтар мен ұйымдарға арналған шағын грант туралы ақпараттық жұмыстар ұйымдастырылды.  | 15.09.2023 | Әлеуметтік желі | 150 | Ақпараттық жұмыстың арқасында өңірдегі барлық аудандар шағын грант бойынша хабардар болды. |  |  |  |  |
| Аймақтағы волонтерлік топтар мен ұйымдарға қолдау көрсету мақсатында 15 шағын гранттар бөлу | Шағын грант беру бойынша конкурс әлеуметтік желілерде жарияланды. | 15.09.2023 | Әлеуметтік желі | 150 | Ақпараттық жұмыстың арқасында өңірдегі барлық аудандар шағын грант бойынша хабардар болды. |  |  |  |  |
| Аймақтағы волонтерлік топтар мен ұйымдарға қолдау көрсету мақсатында 15 шағын гранттар бөлу | Шағын грант байқауына үміткерлердің құжаттарын қабылдау жұмыстарын ұйымдастырылып, техникалық іріктеу жасалды; Конкурсқа қатысушыларды іріктеу мақсатында конкурстық комиссия құрамы жасақталды. | 12.10.2023 | «Арман» жастар орталығы | 50 | Техникалық іріктеу барысында конкурсқа қатысушылардың жобалары жан жақты зерделеніп, өңірге қажет деп танылған жобалар қолдауға ие болды.  |  |  |  |  |
| Аймақтағы волонтерлік топтар мен ұйымдарға қолдау көрсету мақсатында 15 шағын гранттар бөлу | Конкурстық комиссия бекіткен ережеге сәйкес қатысушыларды іріктеу жұмыстары ұйымдастырылды.  | 24.10.2023 | «Арман» жастар орталығы | 50 | Техникалық іріктеуден өткен жобалар қаралып, жеңімпаздар тізімі жарияланды.  |  |  |  |  |
| Аймақтағы волонтерлік топтар мен ұйымдарға қолдау көрсету мақсатында 15 шағын гранттар бөлу | Шағын грант иегерлерінің ұсынған жобаларының орындалысын бақылап және қолдау жұмыстарын жүргізіп, өңірде 30-ға іс шара ұйымдастырылды. | 01.11-15.12.2023 | Барлық аудандар мен қалалар | 450 | Шағын грант иегерлері волонтерлік қызметті дамыту мақсатында түрлі деңгейде ұйымдастырып, волонтерлік қозғалыс жаңа серпіліске ие болды.  |  |  |  |  |

**Әлеуметтік жобаның әлеуметтік және экономикалық әсерлерін көрсететін кестені толтырыңыз**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Өлшем бірлігі** | **Жоспарланып отырған деңгей** | **Нақты деңгей** |
| 1. | Тікелей бенефициарлар саны, оның ішінде: | адам | - | - |
|  | халықтың әлеуметтік осал топтарынан | адам  |  |  |
| 2. | Жанама бенефициарлар саны (БАҚ-та жариялау есебінен) | адам | - | - |
| 3. | Штаттық қызметкерлердің саны | адам | 3 | 3 |
| 4. | Тартылған мамандар саны, оның ішінде: | адам | - | - |
|  | *халықтың әлеуметтік осал топтарынан* | адам |  |  |
| 5. | Қамтылған ҮЕҰ саны | Ұйым | - | - |
| 6. | Гранттың жалпы сомасынан еңбекақы төлеу қоры | теңге | 2 520 000 |  |
| 7. | Салықтар (ӘС, ӘА, МӘМС (штаттық қызметкерлердің ғана) | теңге | - | - |
| 8. | Экономикаға қосқан үлес (тауарлар мен қызметтерді сатып алу | теңге |  |  |
| 9. | Әлеуметтік жоба серіктестерінің саны (заңды және / немесе жеке тұлғалар) | ұйым/адам |  |  |

**Жоба бойынша жоспардан ауытқу негіздемелерін сипаттаңыз:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2. Мақсатқа жету (фактілерді сипаттау және мақсатқа жету туралы дәлелдерді көрсету): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**3. Әлеуметтік жобаны аяқтау және/немесе іске асыру барысында болған әлеуметтік және басқа да өзгерістерді өлшеу**

*(жоба алдындағы жағдайды және жоба аяқталған кездегі жағдайды, жоба шеңберіндегі мәселелер мен міндеттерді шешу дәрежесін салыстыру):*

*Табыс тарихы» - бұл әлеуметтік жобаның қандай да бір нақты жағдайда (белгілі бір қызмет алушының өмірінде)қалай көмектескенінің қысқаша (5-8 сөйлем) мысалы;*

*Табыс туралы әңгімелер жарияланымдарда, сондай-ақ әлеуметтік жобаның нәтижелерін ұзақ мерзімді бақылау үшін қолданыла алады. Табыстың қысқаша тарихы келесі бөлімдерден тұруы керек: әлеуметтік жобаның басындағы жағдай;*

*әлеуметтік жобаның жағдайға әсері әсердің нәтижесі.*

*Сондай-ақ, табыс тарихында белгілі бір қызмет алушының байланыс деректерін қоса отырып, оның кері байланысы болғаны жөн*

**4. Әлеуметтік жобаға қатысушылар бөлінісіндегі статистикалық ақпарат (аралық бағдарламалық есепті ұсыну сәтінде):**

**Гендерлік көрсеткіш:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Барлық қатысушылар саны** | **Ерлер**  | **Әйелдер** |
| 1600 | 700 | 900 |

**Санаттар бойынша әлеуметтік мәртебе:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бүкіл жобаға қатысушылар саны**  | **Балалар (оның ішінде мүгедек балалар)** | **Жастар** | **Мемлекеттік қызметшілер** | **Бюджеттік ұйым жұмысшылары** | **Мүгедектер** | **Жасы үлкен адамдар (50 жастан және одан жоғары), оның ішінде:** | **Жұмыссыздар** | **Қоғамдық ұйымдардың өкілдері** | **Бизнес-сектор өкілдері** | **Басқа санаттар** |
| 1600 | 23 | 1550 | 35 | 900 | 23 | - | 1350 | 10 | 15 | - |

**Жас көрсеткіші:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бүкіл жобаға қатысушылар саны** | **13-16 жас** | **17-22 жас** | **23-27 жас** | **28-32 жас** | **33-45 жас** | **46-58 жас** | **59 жас және жоғары** |
| 1600 | - | 100 | 900 | 500 | 100 | - | - |

**5. Әлеуметтік жоба нәтижесі:**

* *көрсетілген нысаналы топтардың әлеуметтік жобаны іске асыру барысында алған нақты нәтижелері (сандық көрсеткіштерді, сапалық өзгерістерді сипаттай отырып): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*
* *жобаны іске асыру барысында шешілетін проблемаға оның ұзақ мерзімді әсері (жобадан туындаған қандай да бір саладағы болжамды оң/теріс өзгерістерді негіздеу): жобаны іске асыру барысында волонтерлік қызметке жастардың қызығушылығы артып, жаңа еріктілер тобы құрылды.*
* *әлеуметтік жобаның/әлеуметтік бағдарламаның тұрақтылығы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*
* *іске асырылған жобаның әлеуметтік-экономикалық әсері: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**6. Әлеуметтік жобаны іске асыруға қолдау көрсеткен серіктестердің (егер бар болса), билік органдарының, құрылымдардың үлесін талдау: оларды тарту қаншалықты қажет болды, бұл әлеуметтік жобаны қалай күшейтті, қандай сабақтар алынды, өзара іс-қимылды жалғастыру қалай жоспарлануда? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Әлеуметтік жобаның серіктестері**

Жобаны іске асыруға тікелей қатысатын, қызметі жобаның нәтижелеріне әсер етуі мүмкін ұйымдар. Серіктестерге логистика, тамақтану, жол жүру және т.б. бойынша қызмет көрсететін жеткізушілер жатпайды.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ұйым атауы /Серіктестіктің** **Т.А.Ә.** | **Жобадағы орны** | **Ұйымның, серіктестіктің байланыс деректері** | **Ескерту** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Осы әлеуметтік жобаның жалғасы болуы мүмкін болашақ әлеуметтік жобалар тақырыбына ұсыныстар:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мемлекеттік грант саласы** | **Мемлекеттік гранттың ұсынылатын басым бағыты** | **Грантты іске асыру шешуі тиіс мәселенің қысқаша сипаттамасы** | **Қаржыландыру көлемі (мың теңге)** | **Грант түрі** | **Күтілетін нәтижелер** |
|  | **Жастар саясаты** | **Волонтерлік қозғалысты дамыту және қолдау мақсатында фронт офис ашу** | **Фронт офис өңірдегі барлық волонтерлік топтарға ақпараттық және заңдылық жағынан қолдау көрсетеді.**  | **15 000 000 тг** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Мемлекеттік органдар үшін әлеуметтік жобаны іске асыру қорытындылары бойынша нақты практикалық ұсынымдарды көрсетіңіз.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мемлекеттік органдар**  | **Ұсынымдар** |  **Әзірленген ұсынымдарды жіберу туралы хаттың нөмірі мен күні*****(хаттардың көшірмелерін қосымшаларымен бірге осы есеппен ұсыну қажет)*** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Есептегі беттердің жалпы саны: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Грант алушы:**

 «Жалын PRO» қоғамдық бірлестігінің төрағасы Карабалаева А.С.

 Толтырылған күні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Мөрдің орны