|  |  |
| --- | --- |
|   | « » шілде жыл №\_\_\_ Грант беру жөніндегі Келісімшарттың № 8 Қосымшасы  |

**Әлеуметтік жобаны және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны іске**

**асыру қорытындылары бойынша қорытынды есеп**

1. Үкіметтік емес ұйымның толық атауы: **«Аяулы аяулы» алақан қоғамдық қоры**
2. Үкіметтік емес ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса): **Кариева Толганай Жумабекқызы**
3. Заңды мекен-жайы, Байланыс телефоны: **Жетісу облысы, Талдықорған қаласы,Еркін ауылы, Сулеева көшесі үй 8, 87071602195**
4. Грантты іске асыру шеңберіндегі әлеуметтік жобаның, әлеуметтік бағдарламаның атауы (бағыт): **«Жастар арасындағы волонтерлік бастамаларды қолдау»**
5. Әлеуметтік жобаны және/немесе әлеуметтік бағдарламаны іске асыру кезеңінің басталу және аяқталу күні: 27.07.2023 ж – 30.11.2023ж
6. Грантты іске асыруға бөлінген қаражаттың жалпы сомасы: 10 000 000 (он милион) теңге
7. **Әлеуметтік жоба шеңберіндегі іс-шараларды сипаттаңыз**

**1 міндет.** **«Мейірімді Жетісу» фронт-офисінің қызметін ұйымдастыру және Жетісу облысында жастар волонтерлік қозғалысын дамыту.**

**1 Іс шара Жетісу облысында волонтерлік қызмет бойынша инфрақұрылымды дамыту және оған қатысушылардың әлеуетін арттыру мақсатында өнірлік волонтерлік ұйымдар қатарының тәлімгерлері мен еріктілері бірлескен орталығы ретінде «Мейірімді Жетісу» фронт офисінің ашу.**
«Мейірімді Жетісу» волонтерлік фронт офисі мақсаты: -өңіріндегі волонтерлік қозғалысының ерекшеліктерін, проблемалары мен қажеттіліктерін түсінуге көмектесу және өңірдегі волонтерлік ұйымдардың қызметіне жәрдемдесу, оларға көмектесіп, қолдау көрсету. Өңірлік фронт офисінің волонтерлік қызметін үшін қолайлы ортаны құру, волонтерлік қызмет бойынша инфрақұрылымды дамыту және оған қатысушылардың әлеуетін арттыру, азаматтардың волонтерлік қызметке қатысуын кеңейту, корпоративтік волонтерлік қызметі дамыту, волонтерлік қызмет нығайту бойынша жергілікті атқарушы органдарымен кваз секторларымен ынтымақтастықты дамыту және тұрақты дамы мақсаттарын қол жеткізу бойынша кешенді жұмыстарды іске асырды.

**2 Іс шара «Мейірімді Жетісу» фронт офисінің қызметі және «Birgemiz» жалпыұлттық жобасының іске асырылуы жөнінде ақпараттарды БАҚ, әлеуметтік желілер арқылы жастар арасында тарату, таныстыру, волонтерлік қызметті насихаттау мақсатында ақпараттық кампаниясының бағдарламасы негізінде Жетісу өңіріндегі қала, аудан, ауылдық аймақтарында тұрғындарымен кездесуін ұйымдастыру .**
Жоба аясында тамыз айынан бастап 10 қыркүйек айына дейін Жетісу облысы Талдықорған, Текелі қалалары, Алакөл, Ақсу, Сарқант, Көксу, Ескелді, Каратал, Панфилов,Кербұлақ аудандарының волонтерлік ұйымдарының жетекшілері мен волонтерлері, тұрғындарына волонтерлік қозғалысқа маңыздылығын және азаматтардың волонтерлік қозғалысқа жұмылдыру мақсатында ақпараттық насихаттау жұмысы жүргізілді. Ақпараттық насихаттау жұмысына әр бір аудан кемінде 50 қатысушы жалпы 500 адам ақпараттық насихаттау жұмысына қатысты. Ақпараттық насихаттау жұмысы кезінде волонтерлік ұйымдарының жетекшілері мен волонтерлері, тұрғындарға волонтерлердің мүмкіндіктері, әлеуметтік жобаларын іске асырға, халқаралық, республикалық, облыстық деңгейдегі волонтерлік мотивациясын арттыру бойынша әр түрлі байқаулар туралы, қоғамда волонтерлік қозғалыстың маңыздылығы негізінде әлеуметтік мәселелерді шешуге ықпал ету және волонтерлер рөлі бойынша кешенді іс шаралары туралы толыққанды ақпарат берілді.

**3 Іс шара «Мейірімді Жетісу» фронт офисі негізінде өңірлік волонтерлік ұйымдарға консультациялық, және әдістемелік сүйемелдеуді ұйымдастыру және жүргізу, мұқтаж адамдарға қолдау көрсету бойынша сенім телефоны, әлеуметтік парақшалары арқылы кеңес беру орталығы құру.**
 «Мейірімді Жетісу» волонтерлік фронт офисіның сенім телефоны мен call –орталығы қызметі мұқтаж жандарға әлеуметтік мәселелері және волонтерлік ұйымдарға жәрдемдесу, сондай-ақ, олардың қызмет етуіне көмек көрсету және қолдау көрсету мәселелері бойынша телефон арқылы өтініштермен, ұсыныстармен немесе шағымдармен жүгіну мүмкіндігін қамтамасыз ететін ұйымдастыру іс-шаралары мен техникалық құралдар кешенін білдіреді.

Жоба аясында call орталығына келіп түскен өтініштерін жедел қабылдауды және тіркеуді қамтамасыз ету, келіп түскен өтініштерді одан әрі қарау және шаралар қабылдау үшін өңдеу және тиісті шешім қабылдау, сенім телефоны жұмысының тәртібі туралы ресми әлеуметтік парақшаларында және фронт-офисінің ғимаратында орналасқан ақпараттық стендке ақпаратты орналастыру арқылы азаматтардың назарына жеткізу, сенім телефонының жұмысы үшін арнайы ұялы телефон нөмірі арқылы кеңес жұмыстары жүргізілді. call орталығы 286 адам кеңес алды көбінесе мұқтаж жандарға әр түрлі әлеуметтік мәселелерге байланысты сұрақ қойылып оң шешімі табылып келеді және қалған өтініштер волонтерлік қозғалысын ашу бойынша әдістемелік көмек алды.

**2-міндет.Волонтерлердің деректер базасын құру және жүргізу.**

**1 Іс шара Жетісу облысы тұрғындарының волонтерлік қызметке қатысуын кеңейту үшін аймақтық волонтерлердің деректер базасын құру, еріктілерді qazvolunteer.kz сайтында тіркеу және осы жоба аясында жаңа волонтерлерді волонтерлік қызметке тарту**.Жоба аясында волонтерлік қызметті жетілдіру және азаматтардың волонтерлік қозғалысқа тарту бойынша әлеуметтік парақшаларына публикациялары, ресми түрде аудан қала әкімдіктеріне хаттарын жіберілді. Өңірдегі волонтерлік ұйымдары мен бастамашыл топтары іздестіру бойынша үкіметті емес ұйымдары және басқа ресурстық құралдарын пайдалана отырып арнайы Жетісу облысының волонтерлік бағыттары бойынша жұмыс жүргізетін үкіметті емес ұйымдары мен бастамашыл топ жетекшілері арналған дерек қоры құрылды. WhatsApp желісі арқылы арнайы топ құрылды. Осы топ негізінде волонтерлік ұйымдарының жетекшілері өздерінің арнайы құрылған Жетісу облысының волонтерлері тіркеу [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwyP4mv F4BcBpWJ6ttRcDs3\_dhwAOnRda3TeQoChcp71 Jh5A /viewform?usp=sf\_link](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwyP4mv%20F4BcBpWJ6ttRcDs3_dhwAOnRda3TeQoChcp71%20Jh5A%20/viewform?usp=sf_link) парағынан өтіп жалпы облыс бойынша 4836 волонтерлер дерек қоры тіркелді. Жоба аясында жүргізілген жұмыстардың нәтижесінен жаңа 300 волонтерлері тіркелді, 35 бастамашыл топ 7 үкіметті емес ұйымдары тіркелді.

**3-міндет. Жетісу облысы бойынша волонтерлік бастамаларды қолдау жобалары байқауын өткізу, шағын гранттар бөлу.
1 Іс шара «Birgemiz» жалпыұлттық жобасы аясында волонтерліктің 8 бағыты бойынша әлеуметтік жобаларды іске асыру үшін Жетісу облысының үкіметті емес ұйымдары мен жеке тұлғалары арасында волонтерлік бастамаларды қолдау жобалары байқауын өткізу, үздік жобаларға шағын гранттар бөлу бойынша жұмыстары іске асырылды.**
*1 Кезең* Birgemiz» жалпыұлттық жобасы аясында волонтерліктің 8 бағыты бойынша әлеуметтік жобаларды іске асыру бойынша шағын гранттар конкурсын өткізу туралы ережесі әзірленді, Шағын грант жобасының мақсаты: Жетісу облысының әлеуметтік маңызды мәселелерін шешуге волонтерлерді тарту және волонтерлік қызметке қатысуын кеңейтуге бағытталған волонтерлік бастамаларды қолдау және жүзеге асыру бағытында іс-шаралар өткізу. *II Кезең* шағын гранттар байқауын жариялау және комиссия құрамын бекіту, шағын грант байқауының комиссия отырысын өткізу *III Кезең* Комисия отырысының шешімі негізінде • Өңір тұрғындарының әлеуметтік маңызды мәселелерін шешу үшін мемлекеттік органдардың волонтерлермен және волонтерлік ұйымдармен салааралық өзара іс-қимылын кеңейту.Birgemiz: Saýlyq», «Birgemiz: Sabaqtastyq», «Birgemiz: Ayаla», «Birgemiz: Asyl Mura», «Birgemiz: Bilim», «Birgemiz: Umit», «Birgemiz: Qamqor», «Birgemiz: Taza Alem» бағыттары бойынша жеңімпаздарын анықталдалды және анықталған Бастамашыл топ Ерланқызы Мөлдір,Бастамашыл топ Сапарова Ажар,«Зооклуб» қоғамдық қоры Бастамашыл топ Ашимова Асел, «Алтын адам» шебер орталығы қоғамдық бірлестігі Бакирова Динара Сериковна, Бастамашыл топ Серикова Самал Бастамашыл топ Биғабат Арайлым, Бастамашыл топ Зайцева Леда, жеңімпаздары келісім шарт жасасу, қажетті тікелей іс шараға арналған заттарды сатып алу бойынша қаржылық келісім шарттары мен т.б құжаттарын рәсімдеуге ықпал етті. *IV кезеңі* жеңімпаздардың әлеуметтік жобаларын іске асыру бойынша мониторинг жұмыстары жүргізілді.
Әлеуметтік жобаларды іске асыру,ілгерілету және дамыту бойынша және жобаның мақсаттарын тиімді орындау бойынша жоба координаторлары әдістемелік қолдау көрсету мақсатында жеке грант алушы мен және жалпы грант алушыларымен кездесулер, кеңестер беріліп отырды. Жергілікті жерлерде шағын гранттардың нақты іске асырылуын тексеру, жобаның мәлімделген мақсаттары мен жоспарына,сондай-ақ сатып алынған жабдықтар мен тауарларға сәйкестігін салыстыру мақсатында Жетісу облысы қоғамдық даму басқармасының өкілдері мен «Jetisý jastary» Жетісу облысы жастарға қызмет көрсету орталығының өкілдері, және Жетісу облысының волонтерлік ұйымдарының қоғамдық кеңесінің өкілдері ішінен 5 адамнан тұратын мониторингтік топ құрылды. Мониторинг ағымдағы 10 қараша мен 20 қараша аралығында өтті. Мониторинг тиімді жүргізу үшін мониторинг жүргізу қағидалары туралы нұсқаулық әзірленді, ал мониторинг жүргізуді бастамас бұрын мониторинг және бюжеттерімен танысу жүргізілді.
Шағын грант алушылар жобаларының алдағы мониторингі туралы хабардар етілді, мониторингті жалпы WhatsApp тобы арқылы өткізу күні туралы хабардар етілді. Мониторинг жүргізу барысында Өңірлік жобалық кеңсенің Instagram аккаунттарында жарияланды. Мониторинг барысында әрбір жобада жобаны іске асыруға арналған үй-жайлар, оның жай-күйі, нақты және мәлімделген мекенжайдың, квадратураның көрсетілген мекенжайға сәйкестігі, сатып алынған жабдықтың, шикізат пен тауарлардың болуы, олардың жүкқұжаттарға сәйкестігі және т.б. тексерілді.
 Әрбір жоба бойынша мониторингтік топ мүшелері мен жобаларға қатысушылар танысқан фотосуреті бар мониторингтік парақ толтырылды. Мониторингтік топтың жұмысын талдай отырып, айқын бұзушылықтар мен проблемалар анықталмады деп айтуға болады, мониторингтік топтың мүшелері әлеуметтік желілердегі беттерді жандандыру бойынша ұсыныстар берді, кейбір жобаларда белгілер жоқ, бенефициарлардың тізімдері дұрыс ресімделмеген. Қызмет алушылардың жоспарланған санын қамтуға әлі үлгермеген және жобаларды іске асыруда соңына дейін жұмыс істемейтін жобаларға жұмысты күшейту, мониторинг мүшелері әлеуметтік жобасы тиімді іске асыру нақты тікелей мақсатты топпен жұмыс жүргізу бойынша ұсыныстар берілді. Қосымша мониторинг ретінде әрбір шағын гранттың әлеуметтік желілердегі аккаунттарына мониторинг жүргізілді. Instagram және Facebook-те барлық 8 грант алушы аккаунт ашты.Олар өз жобаларына сәйкес өз беттерін белсенді түрде енгізеді күнделікті постерлер, өткізілген іс-шаралар және олардың жобалары туралы өңірлік БАҚ –қа жариялау (газет экрандары, теледидар), мақсатты топпен фотосуреттер мен бейнематериалдар, рилс, пайдалы посттар. Орташа алғанда, әр қатысушының 5 және одан жоғары жарияланымдары бар. Көру саны бойынша 100-ден 4000-ға дейін.

**2 Іс шара Жетісу өңірінің ауылдық, аудандық, қалалық аймақтарындағы волонтерлік қызметті насихаттау мақсатында «Birgemiz» бастамасы шеңберінің негізгі Birgemiz: ayala , Birgemiz: asul mura, Birgemiz: Bilim, Birgemiz: qamqor , Birgemiz: saylyq, Birgemiz sabaqtastyq, Birgemiz: taza Alem, Birgemiz: umit бағыттарында өңірдегі тәлімгерлер пулы, волонтерлік корпусының тәлімгерлері мен еріктілерді жұмылдыра отырып өңірдің қалалары мен аудан орталықтарында әр түрлі форматта іс шараларын ұйымдастыру**.
Жоба аясында Birgemiz» жалпыұлттық жобасы 8 бағыт бойынша қыркүйек және қазан айы аралығында Жетісу облысының 8 аудан 2 қала орталықтарында, ауылдық аймақтары жүргізілді. Іс шараларын арнайы «Мейірімді Жетісу» облысы волонтерлік фронт офисі аудан мен қала орталықтарындағы жауапты координаторлары іске асырылды. Birgemiz» жалпыұлттық жобасы іске асыру бойынша барлық 10 өңірде бірдей (өткізу кестеге сәйкес) «Birgemiz: ayala» бағыттары бойынша *«Мейірімді табандылар»* акция өткізілді және жалпы қатысушылар ***387 адам*** қамтылды, «Birgemiz: asul mura» «*Мәдени мұра» – ұлттық сана»* тақырыбы аясында тарихи мұралары ескерткіштеріне Qr кодтары орнатылды және тазалық жұмыстары өткізілді жалпы **115 адам** қамтылды. Birgemiz: Bilim бағыты бойынша *«Сүйікті ісімен айналыс»* тақырыбы аясында өңірдегі белсенді жаскөшбасшылары жұмылдыра отырып жоғары сынып білім алушыларына шебер сыныптары өткізілді жалпы қатысушылары 7 спикер **381 адам** қамтылды. Birgemiz: saylyq бағыты бойынша өңірлік медициналық орталықтарының қызметкерлері мен бірлесе отырып *«Алғашқы медициналық көмек көрсету»* тақырыбы аясында орта білім беру ұйымдарының білім алушылары арналған дәрістер өткізілді жалпы қатысушылары **349 адам** қамтылды. Birgemiz: taza Alem бағыты бойынша «Экологиялық сенбілік» тақырыбы аясында аудан қала жастарымен бірлесе отырып экологиялық сенбіліктер өткізілді жалпы қатысушылары **300 адамды** қамтылды. Birgemiz: qamqor бағыты бойынша *«Қарттарым асыл қазынам»* тақырыбы аясында аудан мен қала ардагерлер бірлестігімен бірлесе отырып егде жастағы адамдарға мерекелік іс шараларын жүргізді және жалпы **167 адам** қамтылды.

Birgemiz sabaqtastyq бағыты бойынша «*Мен және менің армандарым»* тақырыбы аясында өңірдегі жасөспірімдер мен балаларына арналған тренинг өткізілді, жалпы қатысушылар **318 адам** қамтылды. Birgemiz: umit бағыты бойынша «Қауіпсіз өмір қауіпсіз тұлға» тақырыбы аясында өңірдегі төтенше жағдайлар бөлімшелерімен бірлесе отырып орта білім беру ұйымдарының білім алушыларына арналған дәрістер өткізілді. жалпы қатысушылар **352 адам** қамтылды. Жоба аясында көрсетілген мерзімде Birgemiz: жалпыұлттық жоба іске асыру бойынша 8 бағыт бойынша қойылман мақсаты орындалды және өңірдегі аудан тұрғындарының волонтерлік қозғалысқа деген қызығушылығын көруге кері байланыстары арқылы көруге болады және өткізілген іс шараның маңыздылығы жергілікті атқарушы органдарына өз аудандарында әрі қарай волонтерлік бағытындағы іс шараларын өткуді жоспарлап отыр. Жалпы қатысушылардың саны **2369 адам** жобаға қамтылды жанама 500 адам қамтылды.

**3 Іс шара «Birgemiz» жалпыұлттық қозғалысының жетілдіру және аудан қала тұрғындарының еріктілік қозғалысына қызығушылығын және құзыреттіліктерін арттыру бойынша офлайн,онлайн курс ұйымдастыру.**

*18-25 қыркүйек айы аралығында* «Волонтерлік негіздері және волонтерлік қоғамдағы рөлі» тақырыбы аясында волонтерлерге арналған оқыту курсы өткізілді. Оқыту курсының мақсаты :қатысушылардың волонтерлік қызметіне деген қызығушылығын арттыру және қоғамдастықтың игілігі үшін қоғамдық-пайдалы волонтерлік қызметке машықтандыру. Оқыту курсы аясында жеке тұлғалық өзін өзі тану ерекшеліктері туралы, волонтерлік негізгі ұғымдары, даму тарихы,нормативтік құжаттары, волонтерлік қызмет туралы аңыздар, әлемдегі волонтерлік бағыттары сондақ волонтерлер қандай бағыттарға тартылады бойынша ұғымдарына жалпы түсініктеме, волонтерлердің жұмыс істеу стратегиясы, тәсілдері, имиджин арттыру бойынша тәжірбиелік дағдыларын қалыптастыру, әлеуметтік саладағы мәселелерді волонтерлердің күшімен шешу жолдары бойынша 2 күндік ZOM платформасы арқылы оқыту курсы өткізілді. Оқыту курсын Ұлттық волонтерлік желісінің трениры Шайхымов Сержан Нурланұлы, республика деңгейдегі Birgemiz: ayala бағыты Алписова Гульшат Какимовна, Birgemiz: asul mura бағыты Токишкадиров Ботабек Бейбитбекович, Birgemiz: Bilim бағыты Садвакасова Динара Тайбасаровна, Birgemiz: saylyq бағыты Солтанай Жанибек,Birgemiz: qamqor бағыты Утегенова Меруерт Еркиновна, Birgemiz sabaqtastyq бағыты Фарида Сағындық, Birgemiz: umit бағыты Чебакова Ольга Константиновна бойынша спикерлері оқыту курсын ұйымдастырылды. Оқыту курсына 300 волонтерлер оқыту курсын сәтті аяқтап сертификаттармен марапатталды.
02-03 қазан айы аралығын Жетісу облысының волонтерлік ұйымдарының жетекшілеріне арналған ***«Қазіргі қоғамдағы волонтерлік қозғалысы»*** тақырыбы аясында Талдықорған қаласының жастарға қызмет көрсету орталығында 2 күндік оқыту курсы өткізілді. Оқыту курсы мақсаты : волонтерлердің қызметін үйлестірушілерге әлемдегі отандық волонтерлік тәжірбиесі негізінде волонтелік қызметінің әдіс-тәсілдерді,үздік тәжірбиенің негізінде ұйымдастырушы-басқарушылық біліктілік пен шеберлігін арттыру. Оқыту курсы аясында волонтерлік қызметі үйлестіруші рөлі атқаратын міндетін түсінуді жетілдіру, ҚР волонтерлік қызметті ұйымдастыру бойынша заңнама саласындағы негізгі құзыреттілігін, волонтерлік қозғалысындағы әдістемелік қызметінің ерекшеліктері туралы, волонтерлерді жеке тұлғалық дамуы мен әлеуметтік ортаға бейімдей алу негізінде әлеуметтік лифт құруға жәрдемдесуге, волонтерлік қызметті әлеуметтік жобалауда және ұйымдастыруға бағдарламаларды әзірлеуге және іске асыруға ықпал ету аясында оқыту курсы ұйымдастырылды.Оқыту курсы Ұлттық волонтерлік желісінің трениры Шайхымов Сержан Нурланұлы,Камарова Гульжамиля Талгаткызы , «Doc.kz» әлеуметтік- волонтерлік орталығының төрағасы Котельникова Лариса Леонидовна, Талдықорған қаласында Назарбаев зияткерлік мектебі педагог ұйымдастырушы, волонтерлік қозғалыстың жетекшісі
Волченко Екатерина Владимировна, "Алтын Адам Жетісу шеберлер орталығы жетекшісі Бакирова Динара Сериковна, «Лидер KZ» еріктілер орталығының жетекшісі Шведин Матвей Викторович, PR эксперт Диктор Zhetysu tv Ошан Әсел оқыту курсы спикер оқыту курсын ұйымдастырылды. Оқыту курсына 71 өңірлік волонтерлік жетікшілер 2 күндік тиімді оқыту курсын сәтті аяқтап сертификаттармен «Мейірімді Жетісу» фронт офисінің имидждік футболка, шоппер, қалам сыйға таратылды.
**4-міндет. Жастар арасында волонтерлік қызметті насихаттау және тұрақты дамытуға бағытталған имидждік кешенді іс-шараларын ұйымдастыру
1 Іс шара Жетісу облысы бойынша волонтерлік қозғалысын дамыту, азаматтардың бастамаларын қолдау мақсатында имидждік ақпарттық насихаттау жұмыстарын жүргізу: Жетісу өңірінің үздік волонтермен сұхбаттар жүргізу, волонтерлік қызмет жөнінде бейнесюжеттер әзірлеу және өңірлік БАҚ, әлеуметтік желі парақшаларына жариялау.** Жетісу облысының волонтерлер қозғалысын жетілдіру бойынша арнайы қоғамдық кеңеспен бірлесе отырып өңірдегі үздік волонтерлік ұйымдары мен волонтерлердің жұмысы әлеуметтік маңызды бар мәселелердің түйінін шешуіне белсене ат салысып журген волотерлік ұйымдарының жетекшілері мен волонтерлері «Дос.kz» қоғамдық бірлестігі төрағасы Котельникова Лариса Леонидовна, Lider.kz» волонтерлер орталығы жетекшісі Шведин Матвей, «ЗОО клуб» волонтерлер ұйымы жетекшісі Гузенко Вероника, «Баракат жақсылыққа жол» қоғамдық бірлестігі төрағасы Нуртуган Асем, «Алтын Адам Жетісу шеберлер орталығы» қоғамдык бірлестігі жетекшісі Бакирова Динара Сериковна, «Жетісу облысы мүгедектер қоғамы» ҚБ төрағасы Барибаева Асель Мақсұтқызы, «Асар» автоеріктілері волонтері Баялышбаев Елдос, «Жетісу мейірімі» медициналық волонтерлік бастамашыл топ жетекшісі Асқанбаев Дархан волонтерлік бағыттары бойынша бейнесюжеттері түсіріліп әлеуметтік желілерге және өңірлік БАҚ құралдарына бейне роликтері көрсетіліп жатыр.

**2 Іс шара Облыс бойынша әлеуметтік бағытталған, қоғамдық пайдалы міндеттерді шешуге елеулі үлес қосқан журген облыстық,аудандық волонтерлер мен волонтерлік топтарды, волонтерлік ұйымдарды көтермелеу және ынталандыруға бағытталған «ЖЫЛ ВОЛОНТЕРІ» әр түрлі бағыттары бойынша 10 номициялар арқылы байқауын ұйымдастыру**

Жоба аясында Жетісу облысында Жыл волонтері ережесін әзірлеу, байқауды жариялау, комиссия құрамын құру, Байқау үш кезеңде өтеді: *Бірінші кезең* – өтініштерді тіркеу, үміткерлердің портфолиясын және жеке құжаттарын жинақтау *Екінші кезең* – Комиссия мүшелері Сыйлыққа үміткерлердің өтінімдерін уәкілетті органнан алған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде дейін зерделейді, . Комиссияның үміткерлерге Сыйлық тағайындау туралы жұмыстары жүргізілді,
«Жыл волонтері» байқауына 7 адам құрылған комиссия құрамы құрылды. 20 қараша күні байқауға қатысушы 31 үміткерлердің өтініштерін қарау бойынша комиссия отырысы оң шешімін беріп 10 номинация Үздік орта білім беру ұйымының волонтерлік бастамашыл тобы Оразбаева Жанар Булатовна Үздік волонтерлік үкіметтік емес ұйымы; Бакирова Динара Сериковна Үздік волонтерлік бастамашыл топ; Асқанбаев Дархан Сұңғатұлы, Төтенше жағдайларды жоюға және хабар ошарсыз кеткен адамдарды іздеуге белсенді қатысқаны үшін; Мордасова Ирина Владимировна Әлеуметтік міндеттерді шешуге қосқан үлесі үшін; Есенбеков Алмат Асхатұлы Қоршаған ортаны сақтау және қорғау үшін қосқан үлесі үшін; Қажымәлік Лина Жастар мен балалардың қозғалысын дамытудағы саласына қосқан үлесі үшін Токтарова Екатерина Кайдаровна Жастар мен балалардың қозғалысын дамытудағы саласына қосқан үлесі үшін Жаксикельдинов Бахтияр Уалиханұлы Жануарларды қорғау мәселелерін шешуге қосқан үлесі үшін Гузенко Вероника Юрьевна, Егде жастағы адамдарға көмек көрсетуге белсенді қатысқаны үшін Аманжолұлы Ғазиз анықталды,. Әр бір жеңімпазға 100000 тг ақша,статуэтка, диплом марапатталды.

**3 Іс шара Өңірлік волонтерлік қозғалыстың консолидациясын дамыту бойынша «Өңірлік волонтерлер форумы» облыстық деңгейде ұйымдастыру**

 23 қараша ТОП үздік республикалық волонтерлік ұйымдарының жетекшілері мен волонтерлері арнайы спикер ретінде Жетісу облысы волонтерлер форумына шақырылды.Форум мақсаты: Жетісу облысының волонтерлік қызмет саласындағы саясатын іске асыру мәселелері бойынша жергілікті атқарушы органдары мен волонтерлік ұйымдарының өзара іс-қимылының қамтатамасыз етуге ықпал ету. Форум Жетісу облысының жергілікті атқарушы органдар мен волонтерлік ұйымдары арасындағы диалог пен өзара іс-қимылды қамтамасыз ету, волонтерлерді жеке тұлғалық дамуы, әлеуметтік ортаға бейімдей алу негізінде әлеуметтік лифт құруға жәрдемдесуге ықпал ету, Жетісу облысында волонтерлік қызметін іске асыру мәселелерін талқылауды қамтамасыз ету және оны жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеу бойынша форумы ұйымдастырылды. Форумға Жетісу облысының жергілікті атқарушы органдарының өкілдері, волонтерлік үкіметті емес ұйымдары жетекшілері, волонтерлері, БАҚ өкілдері, Жыл волонтер байқауының жеңімпаздары қатысты.
Жетісу облысының волонтерлер форумы 3 сессия тұрды. **1.Сессия :**Жетісу облысының волонтерлік қызметтін жергілікті атқарушы органдары арасында байланысты нығайту бойынша жергілікті атқарушы органдарының өкілдеріне семинар өткізілді.**2.Сессия:** Жетісу облысында волонтерлер ұйымдарының жетілдіру және жай-күйі мен перспективасы бойынша өңірдегі волонтерлік ұйымдарының жетекшілеріне арналған диалог форматын дөңгелек үстел ұйымдастырылды. **3.Сессия:** Волонтерлердің жеке тұлғалық кәсібилігін арттыру және табысты волонтерлік жобалар бойынша ашық микрофон бойынша өңірдегі волонтерлерге арналған семинар-тренинг жүргізілді.
Жетісу облысының волонтерлер форумының қатысушылары волонтерлік әлеуетті алға қою және нығайту, сондай-ақ өзгермелі уақыт пен мән-жайларға сәйкес тәсілдерді қайта қарау және жаңа тәжірибелерді енгізу бойынша одан әрі күшейтілген жұмыстың қажеттігі туралы және келесі ұсынымдарды ұсынды: 1.Жетісу облысының жергілікті атқарушы органдарының волонтерлік қозғалысына жұмылдыру бойынша арнайы кешенді іс шараларын жүргізу. 2.Жетісу облысының волонтерлерін жергілікті атқарушы органдарының миссия қарай бірлесіп жұмыс жасауына қолдау көрсету, 3.Жетісу облысында өзгермелі қоғамда волонтерлікке жаңа стратегиялық және кең көзқарас қалыптастыру. 4. Нақты мәдени және әлеуметтік контексте бағдарламаларды жүзеге асыруға немесе қажеті өзекті мәселелерді шешуге волонтерлерді тарту. 5.Жетісу облысының волонтерлік қозғалысы маңыздылығын қамтамасыз ету және оларды орнықты даму мақсаттарының неғұрлым кең басымдықтары мен жұмысына оқшаулауды интеграциялау.
6. Жетісу облысы мұқтаж жандарға және волонтерлік ұйымдарына арналған арнайы ақпараттық,әдістемелік қолдау көрсететін орталығын құру. 7. Жетісу облысы 8 аудан 2 қала орталықтарында волонтерлік қозғалысын жетілдіру бойынша кешенді іс шараларын ұйымдастыру

*Гранттық шарттың №3 қосымшасына (жобаның жан жақтық сипаттамасы) сәйкес жоспарланған индикаторларға қол жеткізу деңгейін, қатысушылардың күнін, орнын, санын көрсете отырып, әлеуметтік жобаны іске асыру шеңберінде жүргізілген барлық іс-шараларды егжей-тегжейлі сипаттау және талдау қажет.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Жоба мақсаты:** | «Мейірімді Жетісу» фронт офисін қызметін ұйымдастыра отырып, өңірде волонтерлік қозғалысының инфрақұрылымын құра отырып, бағытталған азаматтық бастамаларды дамыту және қолдау бойынша кешенді іс шараларын ұйымдастыру; |
| **Жобаны іске асырудан қол жеткізілген нәтиже:** | Жетісу облысында волонтерлік қызмет бойынша инфрақұрылымды дамыту және оған қатысушылардың әлеуетін арттыру мақсатында өнірлік волонтерлік ұйымдар қатарының тәлімгерлері мен еріктілері бірлескен орталығы ретінде «Мейірімді Жетісу» фронт офисінің қызметі ұйымдастырылады.Жетісу облысы тұрғындарын волонтерлік қызметке қатысуын кеңейту үшін аймақтық волонтерлердің деректер базасы құрылып, еріктілер qazvolunteer.kz сайтында тіркелетін болады және осы жоба аясында кем дегенде 300 жаңа волонтерлер волонтерлік қызметке тартылады. Жетісу өңірінің ауылдық, аудандық, қалалық аймақтарындағы тұрғындарының волонтерлік қызметті насихаттау мақсатында «Birgemiz» бастамасы шеңберінің негізгі Birgemiz: ayala, Birgemiz: asul mura, Birgemiz: Bilim, Birgemiz: qamqor, Birgemiz: saylyq, Birgemiz: sabaqtastyq, Birgemiz: taza Alem, Birgemiz: umit бағыттары бойынша әр түрлі форматта жалпы саны 80 кем емес іс-шаралар кешенін ұйымдастыру.Волонтерліктің 8 бағыты бойынша әлеуметтік жобаларды іске асыру үшін Жетісу облысының волонтерлік ұйымдары мен жеке тұлғалары арасында 8 шағын грант бөлу конкурсы ұйымдастырылады. Жеңімпаз волонтерлер (шағын грант алушы) тікелей қамту 100 адамнан кем емес мақсатты топпен жұмыс жасай отырып, кемінде 6 іс-шарадан ұйымдастырылатын болады. Шағын гранттар аясында барлығы 8 жоба, грант мөлшері 300 000 теңге, тікелей қамту 800 адам.Волонтерлік қозғалысының тұрақты даму мақсаттарына қол жеткізу үшін Жетісу өңірінің үздік волонтермен сұхбаттар жүргізу, волонтерлік қызмет жөнінде бейнесюжеттер әзірлеу және өңірлік БАҚ, әлеуметтік желі парақшаларына жариялау.Жетісу облысының волонтерлік ұйымдары мен бастамашыл топтарды ынталандыру мақсатында ең алғаш волонтерлік қозғалыстың консолидациясы ретінде «Өңірлік волонтерлер форумы» ұйымдастырылады. Форум барысында қатысушылар арасында «Жыл волонтері» байқауы жүргізіліп, әр түрлі 10 номинация бойынша үздіктер марапатталатын болады. |
| **Міндеті** | **Міндет аясындағы шаралар** | **Өткізу күні** | **Өткізу орны** | **Қатысушылар саны** | **Қысқа мерзімде қол жеткізілген нәтижелер (іс-шараларға)** | **Сандық және сапалық көрсеткіштер** | **Индикаторы** | **Тиімділік** |
| **жоспар** | **факт** |
| 1 міндет. «Мейірімді Жетісу» фронт-офисінің қызметін ұйымдастыру және Жетісу облысында жастар волонтерлік қозғалысын дамыту. | Жетісу облысында волонтерлік қызмет бойынша инфрақұрылымды дамыту және оған қатысушылардың әлеуетін арттыру мақсатында өнірлік волонтерлік ұйымдар қатарының тәлімгерлері мен еріктілері бірлескен орталығы ретінде «Мейірімді Жетісу» фронт офисінің ашуын  ұйымдастыру, | тамыз айы  | Талдықорған қаласы  | 100500 | Жетісу облысының JETISÝ JASTARY» орталығында ғимаратының ішінен Мейірімді Жетісу волонтерлік фронт офисі ашылды. Жетісу облысы бойынша волонтерлік қозғалысын жетілдіру және ақпарттық,әдістемелік қолдау көрсету бойынша арнайы өңірлік комиссия құрылды. | Фронт офистің жалпы ережесіФронт офис жұмыс жоспарыФронт офиске тіркелген тәлімгерлер мен еріктілер тізімі Фронт офистің кадрлық базасыӨңірлік волонтерлік кеңесінің құрамы тізімі | 11111 | 1111 | Жетісу облысында Мейірімді Жетісу волонтерлік фронт офисі ашылды.  |
|  | «Мейірімді Жетісу» фронт офисінің қызметі және «Birgemiz» жалпыұлттық жобасының іске асырылуы жөнінде ақпараттарды БАҚ, әлеуметтік желілер арқылы жастар арасында тарату, таныстыру, волонтерлік қызметті насихаттау мақсатында ақпараттық кампаниясының бағдарламасы негізінде Жетісу өңіріндегі қала, аудан, ауылдық аймақтарында тұрғындарымен кездесуін ұйымдастыру.  | тамыз айы  | Жетісу облысы 8 аудан 2 қала | 500 | Жетісу облысы 8 аудан 2 қала орталықтары мен ауыл аймақтарында «Мейірімді Жетісу» фронт офисінің қызметі және «Birgemiz» жалпыұлттық жобасының іске асырылуы туралы ақпараттық насихаттау бойынша жұмыстары жүргізілді. Жетісу облысының тұрғындарыазаматтардың волонтерлік қызметке қатысуын кеңейуіне ықпал етілді.  | Ақпараттық насихаттау бағдарламасыЖетісу өңіріндегі қала, аудан, ауылдық аймақтарында жастармен кездесулер кестесі ҚамтылуыАқпарақттық насихаттау жұмысына қатысушылардың тізіміАқпараттық насихаттаужұмысына қатысушылардың қанағаттану деңгейіПресс конференцияӘлеуметтік желілерде жарияланымдарЖоба туралы мақалар | 11Жетісу облысы 8 аудан 2 қала1080%10102 | 11Жетісу облысы 8 аудан 2 қала1090%10102 | Жетісу облысы 8 аудан 2 қала және ауыл тұрғындарына волонтерлік қызмет туралы және Мейірімді Жетісу фронт офисінің қызметі туралы түсініктері қалыптасты. Әр бір аудан қала орталықтарында фронт офисі координаторлары қоғамдық негізінде жұмыс жасайды  |
|  | «Мейірімді Жетісу» фронт офисі негізінде өңірлік волонтерлік ұйымдарға консультациялық, және әдістемелік сүйемелдеуді ұйымдастыру және жүргізу, мұқтаж адамдарға қолдау көрсету бойынша сенім телефоны, әлеуметтік парақшалары арқылы кеңес беру жұмысын ұйымдастыру | тамыз-қараша | Жетісу облысы 8 аудан 2 қала | 286 | Жетісу облысы тұрғындары оның ішінде мұқтаж жандарға және волонтерлік ұйымдарға ақпараттық, әдістемелік кеңес беру бойынша call орталығы құрылды. Мейірімді Жетісу волонтерлік фронт офисі call орталығына 286 адам кеңес алды.  | Фронт офис Коллцентр орталығы жалпы ережесі  Фронт офис Коллцентр орталығы кеңес беруші бойынша мәліметФронт офис Коллцентр орталығы түскен өтініштерді тіркеу парағыӘлеуметтік желілерде жарияланымдарҚамтылуы | 11110Жетісу облысы 8 аудан 2 қала тұрғындары  | 11110Жетісу облысы 8 аудан 2 қала тұрғындары | Call-орталықтыңжұмысы Жобағақатысушылардың да,басқа тұлғалардың дасұрауларына жеделжауап берудіқамтамасыз етті, бұлЖобаға сенім деңгейінарттыруға мүмкіндікберді.Қатысушыларға Жобатуралы барлық ресмиақпарат, атап айтқандақатысу шарттары менрәсімдері туралыуақтылы берілді. |
| **2-міндет. Волонтерлердің деректер базасын құру және жүргізу.** | Жетісу облысы тұрғындарының волонтерлік қызметке қатысуын кеңейту үшін аймақтық волонтерлердің деректер базасын құру, еріктілерді qazvolunteer.kz сайтында тіркеу және осы жоба аясында жаңа волонтерлерді волонтерлік қызметке тарту.  | қазан | Жетісу облысы 8 аудан 2 қала | 4836  | Жетісу облысы 8 аудан 2 қала тұрғындарының ішінен жаңа 42 волонтерлік бастамашыл топтары 7 үкіметті емес ұйым құрылды  | Өңірдегі волонтерлік ұйымдары туралы ақпаратӨңірде волонтерлік бастамашыл топтары туралы ақпаратӨңірдегі тәлімгерлер мен еріктілер тізімі Әлеуметтік желідегі постарының жариялымдарыВолонтерлік қызметке тартылған жаңа волонтерлерЖаңадан еріктілер,бастамашыл топтары,ұйымдары бойынша ақпарат qazvolunteer.kz сайтына тіркелген тізімі  | 111103001 | 111103001 | Жоба аясында Жетісу облысында 4836 волонтерлері, 77 үкіметті емес ұйым, 49 бастамашыл топ туралы дерек қоры құрылды және жаңа 300 волонтері qazvolunteer.kz сайтына тіркелді.  |
| **3-міндет. Жетісу облысы бойынша волонтерлік бастамаларды қолдау жобалары байқауын өткізу, шағын гранттар бөлу.** | Birgemiz» жалпыұлттық жобасы аясында волонтерліктің 8 бағыты бойынша әлеуметтік жобаларды іске асыру үшін Жетісу облысының үкіметті емес ұйымдары мен жеке тұлғалары арасында волонтерлік бастамаларды қолдау жобалары байқауын өткізу, үздік жобаларға шағын гранттар бөлу. Жеңімпаз волонтерлер (шағын грант алушы) тікелей қамту 100 адамнан кем емес мақсатты топпен жұмыс жасай отырып, кемінде 6 іс-шарадан ұйымдастырылатын болады. Шағын гранттар аясында барлығы 8 жоба, грант мөлшері 300 000 теңге, тікелей қамту 800 адам. | қазанқараша | Жетісу облысы 8 аудан 2 қала | 1000 | Жетісу облысы волонтерлік бастамалары бойынша шағын грантары негізінде әлеуметтік жобалары іске асырылды  | Байқау ережесіІс-шараның тұжырымдамасыПресс конференцияАқпараттық бейнероликГрантты жазу және байқауға дайындалу бойынша тікелей эфир және түсіндіру жұмыстарыБайқауға қатысуға өтінімдерҚатысушылармен кездесулер кестесіГранттық байқаудың комиссия мүшелерін бекіту хаттамасыКомиссия мүшелерінің саныКомиссия отырысының хаттамасыШағын грант иегерлерінің саныШағын гранттардың жүзеге асырылуы бойынша мониторинг есебіӘлеуметтік желілерде жарияланымдарБайқау туралы мақаларҚатысушылардың қанағаттану деңгейі Қамтылуы | 111111115 тен кем емес181 10280 % кем емес | 112322311118110295%  | Жетісу облысы 8 аудан 2 қала орталықтарында,ауылдарында Birgemiz» жалпыұлттық жобасы аясында волонтерліктің 8 бағыттары бойынша іс шаралары ұйымдастырылды  |
|  | Жетісу өңірінің ауылдық, аудандық, қалалық аймақтарындағы волонтерлік қызметті насихаттау мақсатында «Birgemiz» бастамасы шеңберінің негізгі Birgemiz: ayala , Birgemiz: asul mura, Birgemiz: Bilim, Birgemiz: qamqor , Birgemiz: saylyq, Birgemiz sabaqtastyq, Birgemiz: taza Alem, Birgemiz: umit бағыттарында өңірдегі тәлімгерлер пулы, волонтерлік корпусының тәлімгерлері мен еріктілерді жұмылдыра отырып өңірдің қалалары мен аудан орталықтарында әр түрлі форматта іс шараларын ұйымдастыру. | қыркүйек қазан | Жетісу облысы 8 аудан 2 қала | 1000 | Жетісу облысы 8 аудан 2 қала орталықтары мен ауыл аймақтарында Birgemiz» бастамасы шеңберінің негізгі Birgemiz: ayala , Birgemiz: asul mura, Birgemiz: Bilim, Birgemiz: qamqor , Birgemiz: saylyq, Birgemiz sabaqtastyq, Birgemiz: taza Alem, Birgemiz: umit бағыттары бойынша кешенді іс шаралары жүргізілді  | «Birgemiz» жалпыұлттық қозғалысының бағыттары бойынша ұйымдастырылатын іс-шаралардың бағдарламасы Іс-шаралардың өткізу кестесіӨткізілген іс-шара саныСпикерлер саны Аудандық,қалалық координаторлары тізімі Аудандық,қалалық координаторлары саны Қатысушылардың тізіміҚатысушылардың қанағаттану деңгейі Мақалалар саныӘлеуметтік желілерде жарияланған посттар саныБейнесуреттер | 11кемінде 80 кемінде 20 110100085 %кем емес10 кем емес  | 118032110176985%кем емес10 кем емес  | Жетісу облысы бойынша «Birgemiz» жалпыұлттық қозғалысының 8 бағытының іс шараларын өткізу арқылы азаматтардың волонтерлік қызметтің практикасына тарту үшін тиімді тетіктер мен қолайлы жағдайлар құру арқылы волонтерлікті жүйелі дамуы  |
|  | «Birgemiz» жалпыұлттық қозғалысының жетілдіру және аудан қала тұрғындарының еріктілік қозғалысына қызығушылығынжәне құзыреттіліктерін арттыру бойынша офлайн,онлайн курс ұйымдастыру | қыркүйекқазан | Жетісу облысы 8 аудан 2 қала | 376 | Жетісу облысында волонтерлерге және волонтерлік ұйымдарының жетекшілерінің волонтерлік қызметі аясында құзыреттіліктері қалыптасты  | Оқыту курсының бағдарламасыОқыту курсы бойынша әлеуметтік желіде жариялымдарыОқыту курсын өткізетін спикерлер тізімі және олар туралы ақпаратОнлайн курсының саны Онлайн курсының тізімі Онлайн курсының қатысушылардың саны Офлайн курсының саны Офлайн қатысушылардың тізімі Офлайн қатысушылардың саныОқыту курсына қатысушылардың қанағаттану деңгейі БейнесуреттерБейнеролик | 12311200115085 %10 кем емес  | 22312 күндік оқыту курсы өткізілді1300117197%10  | Жоба аясында оқыту курсына қатысушылардың волонтерлік қызметіне деген қызығушылығын арттырылуы және қоғамдастықтың игілігі үшін қоғамдық-пайдалы волонтерлік қызметке кәсіби құзыреттілігің қалыптасуы  |
| 4-міндет. Жастар арасында волонтерлік қызметті насихаттау және тұрақты дамытуға бағытталған имидждік кешенді іс-шараларын ұйымдастыру | Жетісу облысы бойынша волонтерлік қозғалысын дамыту, азаматтардың бастамаларын қолдау мақсатында имидждік ақпарттық насихаттау жұмыстарын жүргізу: Жетісу өңірінің үздік волонтермен сұхбаттар жүргізу, волонтерлік қызмет жөнінде бейнесюжеттер әзірлеу және өңірлік БАҚ, әлеуметтік желі парақшаларына жариялау | қазанқараша | Жетісу облысы 8 аудан 2 қала | 6 | Жетісу облысы волонтерлік қозғалысы бағытынды үздік волонтерлік ұйымдарының жетекшілері мен волонтерінен сұхбаты түсірілді  | Сұхбаттар саныБейнесюжеттер саныӨңірлік БАҚ жарияланымдар саныӘлеуметтік желіде үздік волонтерлер жайында посттар саны | 5 тен кем емес4 кем емес 10-нан кем емес 8 | 6610 8 | Жетісу облысы үздік волонтерлік қозғалысы мүшелерінің туралы тәжірбиесі туралы бейнероликтері түсірілді. |
|  | Облыс бойынша әлеуметтік бағытталған, қоғамдық пайдалы міндеттерді шешуге елеулі үлес қосқан журген облыстық,аудандық волонтерлер мен волонтерлік топтарды, волонтерлік ұйымдарды көтермелеу және ынталандыруға бағытталған «Жыл волонтері» әр түрлі бағыттары бойынша 10 номиция арқылы байқауын ұйымдастыру ережесін әзірлеу, байқауды жариялау, комиссия құрамын құру, Байқау үш кезеңде өтеді: Бірінші кезең – өтініштерді тіркеу, үміткерлердің портфолиясын және жеке құжаттарын жинақтау Екінші кезең – Комиссия мүшелері Сыйлыққа үміткерлердің өтінімдерін уәкілетті органнан алған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде дейін зерделейді, . Комиссияның үміткерлерге Сыйлық тағайындау туралы шешімі әр номинация бойынша Комиссия мүшелерінің жалпы бағалау нәтижелерінегізінде Комиссияның отырысында қабылданады бағалау парағын толтыра отырып, төмендегі өлшемшарттарға сәйкес 0-ден 5 балға дейін бағалайды. Комиссияның шешімі хаттамамен рәсімделеді, оған Комиссия төрағасы мен мүшелері қол қояды және ресми сайтарда өңірлік БАҚ,әлеуметтік парақшаларын арқылы орналастырылады. Үшінші кезең Сыйлыққа ие болған «Үздік волонтері» 2023 сыйлықтарының волонтерларын 100000 тг сыйлық, диплом және естелік мүсіншісімен марапаттау жұмыстарын ұйымдастыру | қазан | Жетісу облысы 8 аудан 2 қала | 31 | Жетісу облысының волонтерлік бастамаларын қолдауы және қоғамдағы пайдалы міндеттерін шешуге елеулі үлес қосып журген «Жыл волонтері» байқауы ұйымдастырылуы  | Өңірлік **«Жыл волонтері** » байқауы ережесі Байқауға қатысуға келіп түскен жұмыстар саныБайқаудың комиссия мүшелерін бекіту хаттамасыКомиссия мүшелерінің саныӘлеуметтік желі жарияланымдарЖарияланған өңірлік «Жыл волонтерлер» байқауы бойынша постКомиссия отырысының хаттамасыЖеңімпаздарға сыйлықтарҚамтылған жастар саныҚатысушылардың пікіріБейнесуреттерБейнеролик | 120 дан кем емес 15 тен кем емес 210 нан кем емес 110-нан кем емес 10 нан кем емес 110 1  | 124 өтініш келіп түсті 1 7 адам комиссия мүшесі 210 жеңімпаз 110 жеңімпаз 10 жеңімпаз 3 101  | Жетісу облысында әлеуметтік бағытталған, қоғамдық пайдалы міндеттерді шешуге елеулі үлес қосқан журген «Жыл волонтері» байқауы ұйымдастырылып 10 номинация бойынша 100000 тг, статуэтка,дипломмен марапатталды.  |
| 3 | Өңірлік волонтерлік қозғалыстың консолидациясын дамыту бойынша «Өңірлік волонтерлер форумы» облыстық деңгейде ұйымдастыру | қараша | Жетісу облысы 8 аудан 2 қала | 142 | Жетісу облысында волонтерлік бастамаларын қолдау жергілікті атқарушы органдарымен бірлесіп жұмыс үйлестіру бойынша волонтерлер форумының ұйымдастырылуы  | Форум бағдарламасыФорум тұжырымдамасыФорумға қатысушылардың тізіміҚатысушылардың саны Қатысушылардың қанағаттану деңгейі БейнесуреттерБейнероликӘлеуметтік желідегі ақпарат | 11115080 %121 | 11115090%525 | Жетісу облысында волонтерлер форумы ұйымдастырылып, волонтерлік қозғалысын жетілдіру,бірлесіп жүйелі жұмыс жасауын, жергілікті атқарушы органдарымен байланысты орнату бойынша форум талқылауы ұйымдастырылды.  |

**Әлеуметтік жобаның әлеуметтік және экономикалық әсерлерін көрсететін кестені толтырыңыз**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Өлшем бірлігі** | **Жоспарланып отырған деңгей** | **Нақты деңгей** |
| 1. | Тікелей бенефициарлар саны, оның ішінде: | адам | 2000 | 3065 |
|  | халықтың әлеуметтік осал топтарынан | адам  | 144 | 144 |
| 2. | Жанама бенефициарлар саны (БАҚ-та жариялау есебінен) | адам | 6000 | 6000 |
| 3. | Штаттық қызметкерлердің саны | адам | 3 | 3 |
| 4. | Тартылған мамандар саны, оның ішінде: | адам | 4 қоғамдық негізде  | 4 қоғамдық негізде  |
|  | *халықтың әлеуметтік осал топтарынан* | адам |  |  |
| 5. | Қамтылған ҮЕҰ саны | Ұйым | 27 | 27 |
| 6. | Гранттың жалпы сомасынан еңбекақы төлеу қоры | теңге | 1,233000,0 | 1,233000,0 |
| 7. | Салықтар (ӘС, ӘА, МӘМС (штаттық қызметкерлердің ғана)) | теңге | 156776 | 156776 |
| 8. | Экономикаға қосқан үлес (тауарлар мен қызметтерді сатып алу | теңге |  |  |
| 9. | Әлеуметтік жоба серіктестерінің саны (заңды және / немесе жеке тұлғалар) | ұйым/адам | 15 | 21 |

**Жоба бойынша жоспардан ауытқу негіздемелерін сипаттаңыз:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Мақсатқа жету (фактілерді сипаттау және мақсатқа жету туралы дәлелдерді көрсету): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
* Жетісу облысында волонтерлік ұйымдар үшін және волонтерлік қозғалысында журген тәлімгерлері мен еріктілері бірлескен ұйым «Мейірімді Жетісу» фронт волонтерлік офисі құрылды ;
* «Мейірімді Жетісу» фронт офисінің қызметі және «Birgemiz» жалпыұлттық жобасының іске асырылуы жөнінде ақпараттарды БАҚ, әлеуметтік желілер арқылы жастар арасында тарату, таныстыру, волонтерлік қызметті насихаттау мақсатында Жетісу облысы Алакөл, Сарқант, Ақсу, Көксу, Ескелді, Каратал, Панфилов, Кербұлақ аудандарында және Талдықорған және Текелі қаласында ақпараттық насихаттау жұмысы ұйымдастырылды.
* «Мейірімді Жетісу» фронт офисі негізінде өңірлік волонтерлік ұйымдарға консультациялық, және әдістемелік сүйемелдеуді ұйымдастыру және жүргізу, мұқтаж адамдарға қолдау көрсету бойынша сенім телефоны, әлеуметтік парақшалары арқылы 217адамға кеңес беру берілді.
* Жетісу облысының 4836 волонтер, 77 үкіметті емес ұйымдары, 49 бастамашыл топтары туралы дерек қоры құрылды.
* Жетісу облысының әлеуметтік маңызды мәселелерін шешуге волонтерлерді тарту және волонтерлік қызметке қатысуын кеңейтуге бағытталған волонтерлік бастамаларды қолдау және жүзеге асыру бағытында іс-шаралар 8 бағыт бойынша шағын гранттар байқауы ұйымдастырылып жүзеге асырылды жалпы 1000 аса адам іс шараға қатысты және 700 волонтер жасақталды.
* Жетісу облысы тұрғындарының волонтерлік қызметке қатысуын кеңейту үшін аймақтық волонтерлердің деректер базасын құру, еріктілерді qazvolunteer.kz сайтында 300 жаңа волонтерлер тіркелді.
* Жетісу облысы Алакөл, Сарқант, Ақсу, Көксу, Ескелді, Каратал, Панфилов, Кербұлақ аудандарында және Талдықорған және Текелі қаласында Мейірімді Жетісу волонтерлік фронт офисінің координатарлары тағайындалды.
* Жетісу облысының 8 аудан 2 қала орталықтарында Birgemiz: asul mura, Birgemiz: Bilim, Birgemiz: qamqor , Birgemiz: saylyq, Birgemiz sabaqtastyq, Birgemiz: taza Alem ,Birgemiz: umit бағыттары бойынша әр түрлі форматта іс шараларының ұйымдастырылуы; 800 адам іс шараларға қатысты.
* Birgemiz» жалпыұлттық қозғалысының жетілдіру және аудан қала тұрғындарының еріктілік қозғалысына қызығушылығын және құзыреттіліктерін арттыру бойынша офлайн,онлайн курс ұйымдастыру Жалпы 374 адам қатысты.
* Жетісу облысының волонтерлері туралы 6 бейнесюжеттер әзірлеу және өңірлік БАҚ, әлеуметтік желі парақшаларына жарияланды
* Жетісу облысы бойынша әлеуметтік бағытталған, қоғамдық пайдалы міндеттерді шешуге елеулі үлес қосқан журген облыстық,аудандық волонтерлер мен волонтерлік топтарды, волонтерлік ұйымдарды көтермелеу және ынталандыруға бағытталған «ЖЫЛ ВОЛОНТЕРІ» әр түрлі бағыттары бойынша 10 номициясы арқылы байқауы ұйымдастырылды.
* Жетісу облысының волонтерлер қозғалыстың консолидациясын дамыту бойынша **«Өңірлік волонтерлер форумы»** облыстық деңгейде ұйымдастырылды. Жалпы қатысушы 147 адам қатысты.

**3. Әлеуметтік жобаны аяқтау және/немесе іске асыру барысында болған әлеуметтік және басқа да өзгерістерді өлшеу**

*(жоба алдындағы жағдайды және жоба аяқталған кездегі жағдайды, жоба шеңберіндегі проблемалар мен міндеттерді шешу дәрежесін салыстыру):*

*Табыс тарихы» - бұл әлеуметтік жобаның қандай да бір нақты жағдайда (белгілі бір қызмет алушының өмірінде)қалай көмектескенінің қысқаша (5-8 сөйлем) мысалы;*

*Табыс туралы әңгімелер жарияланымдарда, сондай-ақ әлеуметтік жобаның нәтижелерін ұзақ мерзімді бақылау үшін қолданыла алады. Табыстың қысқаша тарихы келесі бөлімдерден тұруы керек: әлеуметтік жобаның басындағы жағдай;*

*әлеуметтік жобаның жағдайға әсері әсердің нәтижесі.*

*Сондай-ақ, табыс тарихында белгілі бір қызмет алушының байланыс деректерін қоса отырып, оның кері байланысы болғаны жөн*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Жоба бағыттылығы**  | **Жоба атауы**  | **Аты-жөні**  | **Аудан/қала** | **Байланысты телефоны**  | **Жоба тарихы**  |
| 1 | Birgemiz: Sabaqtastyq  | Мен өз өмірімнің әміршісімін | Ерланқызы Мөлдір | Талдықорған қаласы  | 8775 039 5850 | Жоба аясында жасөспірімдер балалалар шығармашылық ізденістік жолдарының және сыни креативтілігінің жетілдіру бойынша шебер сынып ұйымдастырылды. - Жоба аясында өмірлік қиын жағдайында тап болған жасөспірімдер мен балалардың бос уақытын тиімді ұйымдастырылуына арнайы қол өнер бағытындағы бұйымдарды жасауға ықпал етілді. Жобаға 100 аса жастары мен жасөспірімдері қатысты. Жобаның соңында 20 тәлімгер 50 адам жобаның волонтерлері болып табылды.  |
| 2 | Birgemiz: asul mura | Ескерткіштер тарихтан сыр шертеді | Сапарова Ажар | Ескелді және Талдықорған қаласы  | 8 747 724 5680 | Жастар мен балалардың тарихи-мәдени мұраларға деген қызығушылығын арттыру мақсатында тарихи-мәдени орындарға волонтерлік гидтер негізінде кешенді іс-шаралар ұйымдастырылады. Жоба аясында Ескелді ауданы мен Талдықорған қаласы тарихи-мәдени мұраларын насихаттау бойынша оқыту курстары, байқау, Qr ескерткіштерге орнату, тазалық жұмыстарын жүргізу, білім беру ұйымдарында өңірдегі тарихи мәдение орындары туралы ақпараттық насихаттау жұмысы жүргізілді. Жобаға 100 аса жастары мен жасөспірімдері қатысты. Жобаның соңында 5 тәлімгер 114 адам жобаның волонтерлері болып табылды. |
| 3 | Birgemiz: ayala | Мейірімді жүрек | Гузенко Вероника Юрьевна | Көксу ауданы Талдықорған қаласы  | 8705 725 1155 | Жоба аясында Көксу ауданында және Талдықорған қаласында жануарларды қорғау және жануарлардың қауіпсіздігін сақтау, панасыз журген жануарларды үйшіктермен және азық-түлекпен қамтамасыз ету бойынша қала аудан тұрғындарында ақпараттық насихаттау жұмысы жүргізілді, білім беру ұйымында жануарларды қорғау бойынша кездесулер, байқаулар, ұйымдастырылды, Жоба аясында Көксу ауданы және Талдықорған қаласында 15 панасыз қалған жануарларды үйшік жасалып саябақтарға орнатылды , 100 аса жануарларға азық түлекпен қамтамасыз етілді. Жобаға 240 аса жастары мен жасөспірімдері қатысты. Жобаның соңында 89 адам жобаның волонтерлері болып табылды. |
| 4 | Birgemiz: qamqor  | Қарттарым  асыл қазынам | Ашимова Асел | Ақсу ауданы, Капал ауылы  | +7 777 255 1123 | -«Birgemiz:Qamqor» жалпы ұлттық жобасы Ақсу ауданы, Қапал ауылында іске асуы. -Еңбекке жарамсыз қарт кісілерге көмек көрсету. Тегін кілемдерін тазалау және жуу. әкеледі? Жобадан кейін сіздің аймағыңызда қандай өзгерістер болады?) -Сыртқа ауыр кілемдерді шығармай кілем тазалайтын және жуатын шаңсорғышпен тазалық жүргізе отырып көмек көрсету. -Жобаның іске асырылуын БАҚ, әлеуметтік парақшалары арқылы жариялануын ұйымдастыру(кемінде 200 адамға ақпараттандырылды. Жобаға 50 аса егде жастағы адамдарға көмек көрсетілді . Жобаның соңында 50 адам жобаның волонтерлері болып табылды. |
| 5 | Birgemiz: taza Alem/ | Табиғи көне Тасбақа | Бакирова Динара Сериковна | Текелі қаласы  | 8707 840 6911 | Жоба аясында Текелі қаласының білім беру ұйымының білім алушылардың экологиялық білім және экологиялық мәдениетін қалыптастыру бойынша дәрістер,семинар, тимбилдинг, байқаулар ұйымдастырылды. Жоба аясында көне Тасбаға барып тазалық жұмыстарын жүргізді және экологиялық акциялары ұйымдастырылды. Жобаға 302 аса жастары мен жасөспірімдері қатысты. Жобаның соңында 400 адам жобаның волонтерлері болып табылды. |
| 6 | Birgemiz bilim  | Sky Smart | Серикова Самал | Ескелді және Талдықорған қаласы  | 8777 190 1325 | Жоба аясында Ескелді және Талдықорған қаласында мүмкіндігі шектеулі жасөспірімдері мен балалары жасанды интеллект арттыру бойынша Робота техникасы пайдалана отырып оқыту курстарын, байқаулары ұйымдастырылды.Жалпы 102 мүмкіндігі шектеулі балаларға жобаға қатысты және 50 аса волонтер жобаның волонтерлері болып табылады.  |
| 7 | Birgemiz: saylyq | Аялайық» жастар қозғалысы | Биғабат Арайлым | Талдықорған қаласы  | 8 775 779 0103 | Жоба аясында Талдықорған қаласының медициналық қызметкерлері бірлесе отырып қалағы білім беру ұйымдарына алғашқы медициналық көмек көрсету бойынша дәрістер, бейне сабақтары түсірілді, қалалық Донор бол акциясын, Талдықорған қаласының ауруханасында денсаулық сақтау саласында волонтерлерді тарту, оның ішінде стационарлық жағдайда ем ұсынатын медициналық мекемелерге (хоспистер, онкологиялық диспансерлер және т.б.) волонтерлерді тарту бойынша жұмысын жүргізілді.  |
| 8 | Birgemiz: umit | Қауіпсіз-өмір қауіпсіз тұлға | Зайцева Леда | Талдықорған қаласы және Каратал ауданы  | 8707 474 2867 | Талдықорған қаласы мен Каратал ауданында азаматтар мен еріктілердің іздестіру іс шараларына халықты төтенше жағдайлардан қорғауға қатысуын кеңейту бойынша дәрістер, шағын байқаулар, іздестіру және төтенше жағдайлардан қорғану тетіктері мониторинг, арнайы төтенше жағдайлар болған кезде волонтерлер жасағын даярлау бойынша оқыту курсын ұйымдастыру Жалпы жобаға 419 адам қатысты және 100 аса волонтерлер жасақталды.  |

**4. Әлеуметтік жобаға қатысушылар бөлінісіндегі статистикалық ақпарат (аралық бағдарламалық есепті ұсыну сәтінде):**

**Гендерлік көрсеткіш:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Барлық қатысушылар саны** | **Ерлер**  | **Әйелдер** |
| 4559 | 2027 | 2932 |

**Санаттар бойынша әлеуметтік мәртебе:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бүкіл жобаға қатысушылар саны**  | **Балалар (оның ішінде мүгедек балалар)** | **Жастар** | **Мемлекеттік қызметшілер** | **Бюджеттік ұйым жұмысшылары** | **Мүгедектер** | **Жасы үлкен адамдар (50 жастан және одан жоғары), оның ішінде:** | **Жұмыссыздар** | **Қоғамдық ұйымдардың өкілдері** | **Бизнес-сектор өкілдері** | **Басқа санаттар** |
| 4559 | 45 | 3067 | 189 | 167 | 99 | 151 | 348 | 355 | 81 | 60 |

**Жас көрсеткіші:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бүкіл жобаға қатысушылар саны** | **13-16 жас** | **17-22 жас** | **23-27 жас** | **28-32 жас** | **33-45 жас** | **46-58 жас** | **59 жас және жоғары** |
| 4559 | 1043 | 1069 | 506 | 838 | 935 | 54 | 108 |

**5. Әлеуметтік жоба нәтижесі:**

* *көрсетілген нысаналы топтардың әлеуметтік жобаны іске асыру барысында алған нақты нәтижелері (сандық көрсеткіштерді, сапалық өзгерістерді сипаттай отырып):* Жетісу облысыныңволонтерлік қозғалысының ерекшеліктерін, проблемалары мен қажеттіліктерін түсінуге көмектесу және өңірдегі волонтерлік ұйымдардың қызметіне жәрдемдесу, оларға көмектесіп, қолдау көрсету мақсатында «Мейірімді Жетісу» волонтерлік фронт офисі құрылды.
* Жетісу облысы бойыншамұқтаж жандарға әлеуметтік мәселелері және волонтерлік ұйымдарға жәрдемдесу, сондай-ақ, олардың қызмет етуіне көмек көрсету және қолдау көрсету мәселелері шешу мақсатында «Мейірімді Жетісу«волонтерлік фронт офисінің сенім телефоны call орталығы құрылып *256 адамға* ақпараттық, әдістемелік,қайырымдылық көмек көрсетілді.
* Жетісу облысы бойынша волонтерлік ұйымдары және волонтерлер дерек қоры құрылды, өңірдегі жаңа 300 волонтерлер qazvolunteer.kz сайтында тіркелді.
* *жобаны іске асыру барысында шешілетін проблемаға оның ұзақ мерзімді әсері (жобадан туындаған қандай да бір саладағы болжамды оң/теріс өзгерістерді негіздеу):* Жоба аясында Жетісу облысы волонтерлерге және мұқтаж жандарға арналған «Мейірімді Жетісу» волонтерлік фронт офисі құрылды, сall орталығы сенім телефоны құрылған, Жетісу облысы 8 аудан 2 қала орталықтарында «Мейірімді Жетісу» волонтерлік фрот офисі координаторлы бар, Жетісу облысы волонтерлердің мәселелерін шешу бойынша қоғамдық кеңесі құрылды, Жетісу облысының волонтерлерге және волонтерлік ұйымның жетекшілеріне арналған оқыту курстары ұйымдастырылды, Жетісу облысы бойынша волонтерлік 8 бағыт бойынша шағын грант иегерлері жобаларын әрі қарай жалғастырады.
* *әлеуметтік жобаның/әлеуметтік бағдарламаның тұрақтылығы* Қаржыландыру аяқталған кейін де жобаның ары қарай жалғастыру ұйымның қызығушылығында себебі жобаның мақсаты ұйым жарғысы негізінде миссияны орындау ұқсас келеді. Жобар барысында жүргізілетін жұмыстарының танымдылығы мен сұранысын арттыру аса көп қаражат талап етпейді. Дайын материалдарды Дайын материалдарды ұйым жұмысында қолдану арқылы, жоба аясында жеткен нәтижелерді «Мейірімді Жетісу» волонтерлік фронт офисі және өңірдегі волонтерлік қызметін жетілдіру бойынша бойынша кешенді іс-шараларды бағытындағы жұмыстарын насихаттау мүмкіндігі бар. Жоба қаржылық аяқталған кейін Жетісу облысының 8 аудан 2 қала орталықтарында «Мейірімді Жетісу» волонтерлік фронт офисін ашу көзделген және жоба аясында шағын гранттарын жүргізген жобалары әрі қарай жобаларын жүйелі тұрда әлеуметтік жобаларын іске асырады.
* *іске асырылған жобаның әлеуметтік-экономикалық әсері: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*
1. **Әлеуметтік жобаны іске асыруға қолдау көрсеткен серіктестердің (егер бар болса), билік органдарының, құрылымдардың үлесін талдау: оларды тарту қаншалықты қажет болды, бұл әлеуметтік жобаны қалай күшейтті, қандай сабақтар алынды, өзара іс-қимылды жалғастыру қалай жоспарлануда?**

Жоба әрі қарай жалғастыру бойынша Жетісу облысы қоғамды даму басқармасымен, Жетісу облысы білім басқармасы, Жетісу облысы денсаулық сақтау басқармасымен, «Жетісу облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы, Жетісу облысының Полиция департаменті, Жетісу облысының Төтенше жағдайлар департаменті,меморандумға келісімге отырдық және Жетісу облысы 8 аудан 2 қала орталықтарында әкімдіктерімен 2024 жылы волонтерлік бағытындағы іс шараларын жүргізу әлеуметтік тапсырыс бойынша жүзеге асыру бойынша келіссөздер жүргізілді.

1. **Әлеуметтік жобаның серіктестері**

Жобаны іске асыруға тікелей қатысатын, қызметі жобаның нәтижелеріне әсер етуі мүмкін ұйымдар. Серіктестерге логистика, тамақтану, жол жүру және т.б. бойынша қызмет көрсететін жеткізушілер жатпайды.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ұйым атауы /Серіктестіктің** **Т.А.Ә.** | **Жобадағы орны** | **Ұйымның, серіктестіктің байланыс деректері** | **Ескерту** |
| Ұлттық волонтерлік желісі | Фронт офис қызметіне әдістемелік және qazvolunteer.kz сайтана еріктілерді тіркеу бойынша қолдау көрсетеді | Ұлттық волонтерлік желі атқарушы директоры Татьяна Миронюк |  |
| Ақсу, Алакөл, Ескелді, Қаратал, Кербұлақ, Көксу, Панфилов, Сарқан аудандары, Талдықорған, Текелі қалалары аппаратының әкімдігі | Өңірде әлеуметтік жобаны іске асыруында мақсатты топтарды табуға және іс шаралырын өткізуге ықпал етеді | Ақсу ауданының ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі Қасымбеков Нұрбол Нұрбекұлы"Көксу ауданының ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімінің" басшысы Қисметов Азамат Болатұлы «Алакөл ауданының ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі» басщысы Айтахметов Бейбіт Ерікұлы Ескелді ауданының ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімінің басшысы  Оразалинов Асхат СағидолдаұлыПанфилов ауданының ішкі саясат бөлімі Алимов Нұрлан БерікұлыСарқан аудандық ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімінің басшысыКаипов Дамир Абдижамилұлы«Талдықорған қаласының ішкі саясат бөлімі» ММ басшысыРымтаев Әділет Рымтайұлы Текелі қаласының ішкі саясат бөлімі ММ басшысы Шоханова Нұржамал Абдрахманқызы«Кербұлақ аудандық ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі» басшысы Бекбатырова Гүлмира ДүйсенбекқызыҚаратал ауданының ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі" ММ-нің басшысыАлпысбаев Асқар Ахметқалиұлы |  |
| «Жетісу облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы, «Жетісу облысының қоғамдық даму басқармасы, Жетісу облысының цифрлық технологиялар басқармасы, «Жетісу облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы, «Жетісу облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы, Жетісу облысының денсаулық сақтау басқармасы, Жетісу облысының білім басқармасы  | Жобаға ақпараттық қолдау көрсететін мүдделі тарап | «Жетісу облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы бөлім басшысы Абсейтова Гулім Тұрғанғазықызы«Жетісу облысының қоғамдық даму басқармасының бөлім басшысы Тазабекова Салтанат Жетісу облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы бас маманы Абдықалыкова Гүлжан МұхтарқызыЖетісу облысының денсаулық сақтау басқармасының орынбасары Жунусова Гүлнар Рахымбекқызы |  |
| «Адырна» ұлттық-этнографиялық бірлестігі,»Алматы студенттер альянсы»корпоративтік қоры, Жетісу облысы Азаматтық Альянс ЗТБ, Алматы облысы «ДОС кз» әлеуметтік волонтерлық орталығы қоғамдық бірлестігі, | Жобаны жүзеге асыру барысында жан-жақты қолдау | «Адырна» ұлттық-этнографиялық бірлестігінің төрағасы Әубәкір Арман СерікұлыЖетісу облысы Азаматтық Альянс ЗТБКыдырбаева Дания Салимбаевна  «ДОС кз» әлеуметтік волонтерлық орталығы қоғамдық бірлестігі,Котельникова Лариса Леонидовна |  |

**Осы әлеуметтік жобаның жалғасы болуы мүмкін болашақ әлеуметтік жобалар тақырыбына ұсыныстар:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мемлекеттік грант саласы** | **Мемлекеттік гранттың ұсынылатын басым бағыты** | **Грантты іске асыру шешуі тиіс мәселенің қысқаша сипаттамасы** | **Қаржыландыру көлемі (мың теңге)** | **Грант түрі** | **Күтілетін нәтижелер** |
| **1** |  | Жастар саясаты мен балалар бастамаларын қолдау;  | Жетісу облысында волонтерлік қозғалысын жетілдіру және волонтерлердің имиджін арттыру, білім беру ұйымдарында волонтерлік қозғалысты құру аясында  | 150000000 |  | **Жетісу облысында волонтерлік қозғалысы бойынша аудан қала орталықтарында іс шараларын жүргізу, білім беру ұйымдарында волонтерлік қозғалысын құру негізінде қоғамдық қызметке жұмылдыруы ықпал ету**  |

**Мемлекеттік органдар үшін әлеуметтік жобаны іске асыру қорытындылары бойынша нақты практикалық ұсынымдарды көрсетіңіз.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мемлекеттік органдар**  | **Ұсынымдар** |  **Әзірленген ұсынымдарды жіберу туралы хаттың нөмірі мен күні*****(хаттардың көшірмелерін қосымшаларымен бірге осы есеппен ұсыну қажет)*** |
| Жетісу облысы қоғамды даму басқармасы  | Жоба жүзеге асыру қорытындылауы және жоба аясында кездескен кемшіліктер мен қателіктері және мақсатты топтарының ұсыныстары мен кеңестерін жинақтай отырып тұжырымдама жасалды соның негізінде ұсыныстар жіберілді.  | 15.11.2023 жыл |
| Жетісу облысы білім басқармасы  | Жоба аясында жүргізілген жұмыстары туралы волонтерлік қозғалысының маңыздылығы, білім беру ұйымында волонтерлік ұйымын құру бойынша ұсыныстар жіберілді.  | 17.11.2023 жыл  |
|  |  |  |

**Есептегі беттердің жалпы саны: 40**

  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Грант алушы:**

**«Аяулы алақан» қоғамдық қорының төрағасы**/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ **Т.Ж.Кариева**

Толтырылған күні 20.11.2023 жылы

Мөрдің орны