|  |  |
| --- | --- |
|  | «5» сәуір 2023 жыл №\_\_\_  Грант беру жөніндегі Келісімшарттың  № 8 Қосымшасы |

**Әлеуметтік жобаны және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны іске**

**асыру қорытындылары бойынша қорытынды есеп**

1. Үкіметтік емес ұйымның толық атауы: «Қолдау» орталығы» жеке меншік мекемесі
2. Үкіметтік емес ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса): Елеусинова Милана Аминовна
3. Заңды мекен-жайы, байланыс телефоны: 130500, Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы, Форт-Шевченко қаласы, Оңғалбайұлы көшесі, №3. Байланыс телефоны: 8702 903 91 68.
4. Грантты іске асыру шеңберіндегі әлеуметтік жобаның, әлеуметтік бағдарламаның атауы (бағыт): «Жасөспірімдер арасында өзіне-өзі қол жұмсаудың алдын алу»
5. Әлеуметтік жобаны және/немесе әлеуметтік бағдарламаны іске асыру кезеңінің басталу және аяқталу күні: 1 қыркүйек – 30 қараша
6. Грантты іске асыруға бөлінген қаражаттың жалпы сомасы: 5 750 000 (бес миллион жеті жүз елу мың) теңге

**1. Әлеуметтік жоба шеңберіндегі іс-шараларды сипаттаңыз**

**1 міндет. Жоба қызметін үйлестіру, дайындық кезеңін ұйымдастыру**

**1 шара. Жоба командасын құру.**

«Қолдау» орталығы» жеке меншік мекемесі Маңғыстау облысының білім басқармасының тапсырысы негізінде «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КеАҚ қолдауымен «Demeu» жобасын жүзеге асырды.

Әлеуметтік жобаның мақсаты - жасөспірімдер арасында өзіне-өзі қол жұмсау фактілерін мейлінше азайтып, алдын алуға бағытталған педагог-психолог мамандардың біліктілігіін көтеру үшін интинсив курстарын жүргізе отырып, мультидисциплинарлы топ құру арқылы кеңес тобын жасақтау. Сонымен қатар, ерте диагностикалау құралын қалыптастыру және «үштік одақ» моделі арқылы алдын алу шараларын ұйымдастыру.

Аталған жобаны іске асыру қыркүйек айынан басталып, қазан айына дейін жалғасты. Алдымен, келісім шартқа отырған сәттен бастап жобалық кеңсе құрылды. Құрамына 3 маман (жоба жетекшісі, есепші, қоғаммен байланыс жөніндегі маман) кірді. Ақтау қаласы 6 шағын ауданда орналасқан «Жастар үйі» ғимаратынан арнайы кеңсе алынып, жобалық кеңсе жасақталды. Жеке меншік мекеме тарапынан мамандарға материалдық-техникалық құралдар берілді. Сонымен қоса, қаржылық, шығармашалық есептерді тапсыру барысында қиындық болмауы үшін арнайы компьютер мен принтер берілді.

**2 шара. Жоба бойынша ақпараттық жұмыс.**

Жобалық кеңсенің жұмыс жоспары жасақталды. Жоба аясында атқарылған жұмыстар жеке меншік мекеменің әлеуметтік желі парақшаларында тұрақты түрде жарияланып отырды. Сонымен қатар, жоба аясында өткен әрбір іс-шара ақпараттық тұрғыда сүйемелдеу тауып, БАҚ-қа үздіксіз жарияланып отырды.

**3 шара. Жоба тренингінің материалдарын дайындау.**

Сонымен қатар, 2 шара бойынша жоба аясында көзделген баннер дайындау жұмыстары жүргізілді. Бұл күнтізбелік жоспарға сәйкес қазан айында жүзеге асты. Баннерлер жоба аясында анықталған 8 менторларға беріліп, қала, аудандарда қолданысқа ие болды.

**2 міндет. Өңір педагог-психологтарына интенсив курс өткізу.**

**1 шара. Суицидтің алдын алу тақырыбындағы біліктілікті арттыруға арналған интенсив курс.**

25-27 қыркүйек, 28-30 қыркүйек аралығында «Жасөспірімдер арасындағы өзіне-өзі қол жұмсаудың алдын алу» тақырыбындағы 3 күндік интенсив курс өтті. Курс 60 педагог-психологты жалпы жиыны 6 күнде 2 лекпен оқытты. Интенсив курс 34 шағын аудан, «Достық үйі» ғимаратында өтті.

«Жасөспірімдер арасындағы өзіне–өзі қол жұмсаудың алдын алу» тақырыбындағы «DEMEU» жобасының «Кәмелетке толмағандар арасында суицидтің алдын алуға арналған интенсив курсының тренері - Абдрахманова Сымбат Нуртазаевна.

Абдрахманова Сымбат Нуртазаевна - психолог, «Жасөспірімдер арасында өзіне-өзі қол жұмсаудың алдын алу» тақырыбындағы «ЮНИСЕФ» бағдарламасы бойынша ұлттық мастер-тренер. Европа суицидологтары Ассоциацасының мүшесі. 2016 жылы Испания еліндегі Овьедо қаласында өткен 16-Европа симпозиумында «Суицид» тақырыбында баяндама жасаған. 2018 жылы «Психикалық саулық» тақырыбындағы I Халықаралық конференция қатысушысы. 2019 жылы Оңтүстік Африка, Кейптаун, БҰҰ балалар үйымы мен Денсаулық сақтау Ұйымының «Жасөспірімдердің психикалық саулығы» тақырыбындағы халықаралық сарапшылардың отырысының қатысушысы.

[https://www.facebook.com/permalink.php?story\_fbid=pfbid0qDGGC3xzahzTMoQxaTjc1grxyjxvpzJM1qY1XSDNjR1up2NMzkMo7X5M4qU6XG5Pl&id=100092409016129&\_\_cft\_\_[0]=AZVVRBwfFeCLFC17xThhnHCr\_NXcCysx1CbUrnApjOIDXEfd00TvmXT7io5pk5bAu2sa6nu1SUFWbiBHEAKBj8V-e9EmkVjxc\_IfLTGmv8baUd-VLwyCWOs4\_n\_pl02Q5O\_e9FwB3LhNuh2YLyoJhu\_6Bqoufj-sIdG6ggzGFnNl-WHPTsCW--xw\_y3g-UtGzXE&\_\_tn\_\_=%2CO%2CP-R](https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0qDGGC3xzahzTMoQxaTjc1grxyjxvpzJM1qY1XSDNjR1up2NMzkMo7X5M4qU6XG5Pl&id=100092409016129&__cft__%5b0%5d=AZVVRBwfFeCLFC17xThhnHCr_NXcCysx1CbUrnApjOIDXEfd00TvmXT7io5pk5bAu2sa6nu1SUFWbiBHEAKBj8V-e9EmkVjxc_IfLTGmv8baUd-VLwyCWOs4_n_pl02Q5O_e9FwB3LhNuh2YLyoJhu_6Bqoufj-sIdG6ggzGFnNl-WHPTsCW--xw_y3g-UtGzXE&__tn__=%2CO%2CP-R)

**2 шара. Интенсив курстан өткен педагог-психологтар арасынан менторлар анықтау.**

6 күндік курсымыздың екі легін 60 психолог-педагог сәтті аяқтап шықты. Аталған 60 маманға сертификаттар табысталып, ішінен жоба менторлары таңдалып алынды. Олардың саны сегізді құрады. 8 ментор жеке-жеке әлеуметтік желідегі ұйым парақшаларында таныстырылып, олардың жұмыстары ақпараттық тұрғыда сүйемелденіп отырды.

[https://www.facebook.com/permalink.php?story\_fbid=pfbid0tYnR5wiXozuUpCEjJ6MRs4Dq2pLSMFZhhQ3sCaARXyAvdKniBQpxC8hgiyAKGSHTl&id=100092409016129&\_\_cft\_\_[0]=AZXwK6Ok4NDQBV7TlzIbogdcJDAQwPiNvrXCAgSekastS4c0dUmcLLGZUkZwH2HP4dTw1zXZIH0G3TN09rV9N5vxCEvK25aCCqlB6YO3Bf4IfD0mHCFK2usfw1ThOmt6fPvuNOrRMIFK6fNYDqBJN7QkWJQlYJA8taIE7V1kSLwNbg&\_\_tn\_\_=%2CO%2CP-R](https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0tYnR5wiXozuUpCEjJ6MRs4Dq2pLSMFZhhQ3sCaARXyAvdKniBQpxC8hgiyAKGSHTl&id=100092409016129&__cft__%5b0%5d=AZXwK6Ok4NDQBV7TlzIbogdcJDAQwPiNvrXCAgSekastS4c0dUmcLLGZUkZwH2HP4dTw1zXZIH0G3TN09rV9N5vxCEvK25aCCqlB6YO3Bf4IfD0mHCFK2usfw1ThOmt6fPvuNOrRMIFK6fNYDqBJN7QkWJQlYJA8taIE7V1kSLwNbg&__tn__=%2CO%2CP-R)

**3 шара. «Үштік одақ: мектеп, оқушы, ата-ана» тақырыбындағы ақпараттық үлестірме материалдарды тарату.**

Аталған іс-шара жеке меншік мекеменің жобалық командасы тарапынан қазан айында жүзеге асты. 200-ден астам үлестірме материалдардың эскиздері дайындалып, Маңғыстау облысы бойынша білім беретін 120-дан астам мектеп қамтылды.

[https://www.facebook.com/permalink.php?story\_fbid=pfbid02dgneaJLLbcepcudu3yhv5NsMtHePudP6jzAxEqd2VayYc6qvgLnbd38egVSL4gfvl&id=100092409016129&\_\_cft\_\_[0]=AZW16tzfj5cy4DLv9V7Uzy6aiOfiLG8Jl-h73vf07ufYGC8uR5\_zLgTqiBQsgK-CeEyXGlPywPq6ygjEI0js8SgzlOcIIqc1P6-MBfPyO8Jv3UGnI0H1OZglWPSac0lnncr4lhK01maWlu\_IBnz2Kir5ijgz7aiQxi2X5Bcsrzc0Cw&\_\_tn\_\_=%2CP-R](https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02dgneaJLLbcepcudu3yhv5NsMtHePudP6jzAxEqd2VayYc6qvgLnbd38egVSL4gfvl&id=100092409016129&__cft__%5b0%5d=AZW16tzfj5cy4DLv9V7Uzy6aiOfiLG8Jl-h73vf07ufYGC8uR5_zLgTqiBQsgK-CeEyXGlPywPq6ygjEI0js8SgzlOcIIqc1P6-MBfPyO8Jv3UGnI0H1OZglWPSac0lnncr4lhK01maWlu_IBnz2Kir5ijgz7aiQxi2X5Bcsrzc0Cw&__tn__=%2CP-R)

**4 шара. Әлеуметтік желіде «Баламмен өткен бір күн» атты облыстық бейнероликтер байқауы.**

Маңғыстау облысы бойынша білім берудің оқу-әдістемелік орталығы мен «Қолдау» орталығы» жеке меншік мекемесі «DEMEU» жобасы аясында «Баламмен бір күн» атты бейнероликтер байқауын өткізді. Байқаудың мақсаты: отбасы институтын нығайта отыра, бала тәрбиесіне назар аударту, ата-аналарының балаларды психологиялық қолдауына ықпал ету, ата-ана мен бала, мектеп арасында байланыс орнату. Байқауға Маңғыстау облысының барлық мектептерінің 5-10 сынып оқушылары қатысты. Байқау шарты бойынша төмендегідей рәсімделу талаптары мен шарттары қойылды: 1) Бейнероликтер МР4, М4V, MOV, MPG, MPEG форматында, сыйымдылығы – 1280х720 пиксел және ұзақтығы 3 минуттан аспауы керек. 2) Бейнероликтер қазақ тілінде және #DEMEU , #CISC, #Маңғыстауоқуәдістемелік, #Маңғыстаубілімбасқармасы хэштегтерімен әр мектеп өз қатысушыларын Фейсбук, Инстаграм, Тик-ток желілерінде жариялауы және гипербелсенді сілтемесі хатпен жолдануы тиіс. 3) Қатысушы өзінің ата-анасымен өткізген әсерлі бір күні туралы немесе отбасымен бірге қызығушылықпен атқаратын игі ісі, жазғы демалысындағы әсерлі естелігі туралы түрлі идеяны алға тарта отыра бейнеролик дайындайды. 4) Бір қатысушы бір ғана бейнеролик ұсына алады. Сондай-ақ, өзі туралы ақпарат қоса ұсынылуы шарт. (Облыс/аудан/қала/ауыл, білім беру ұйымының атауы, аты –жөні, жетекші атауы) 5) Жіберілген бейнеролик бұрын өзге байқауларға қатыстырылмаған болуы қажет. 6) Жұмыстың авторлық құқығына автор жауап береді. 7) Ұжымдық жұмыс қарастырылмайды. 8)Байқау бағалануында әлеуметтік желілердегі қаралым және лайк саны ескерілетін болады. 9) Үздік деп танылған жұмыстардың авторлары арнайы І, ІІ, ІІІ дәрежелі дипломдарымен және сыйлықтармен марапатталатын болады. 10) Байқаудың мазмұны, тақырыпқа сәйкестігі, бейнероликтің композициялық құрылымы, ойының ерекшелігі, идеясы мен креативтілігі ескеріледі. 11) Бейнеролик сапасы (уақыты, сәйкестігі, техникалық орындалуы, монтаж, шеберлік) бағаланады.

Байқау 2023 жылдың 09-20 қазан аралығында өтті. Байқау нәтижесі 25 қазан күні Маңғыстау облысының білім берудің оқу –әдістемелік орталығының және «Қолдау» орталығы» ЖММ әлеуметтік желідегі парақшаларында жарияланды.

[https://www.facebook.com/permalink.php?story\_fbid=pfbid05L1h7SUSA7sG2HVZrFofphyNoNqE8M1FmQ85bs2JzbbBSTCZ6wJ3kp9H8a3syJr4l&id=100092409016129&\_\_cft\_\_[0]=AZVDR\_EOr0XzDwlX\_0UnmJadriqALVM7wX7TOTlW1PQDcCv2ZXKaTp\_a3u8-\_hXyRc-mexeXMZ1umJPbbApjsXkHaB3AtTLWzR9iLNVZQkFH-F2D-kE-yez2qiVlkMwvF5Vi0a97gWmpMpKYeOMX7Sbd-JdgJ3RCsHHHj4Se7t80DRphoEj4RF68BJxAZmSSgQs&\_\_tn\_\_=%2CO%2CP-R](https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid05L1h7SUSA7sG2HVZrFofphyNoNqE8M1FmQ85bs2JzbbBSTCZ6wJ3kp9H8a3syJr4l&id=100092409016129&__cft__%5b0%5d=AZVDR_EOr0XzDwlX_0UnmJadriqALVM7wX7TOTlW1PQDcCv2ZXKaTp_a3u8-_hXyRc-mexeXMZ1umJPbbApjsXkHaB3AtTLWzR9iLNVZQkFH-F2D-kE-yez2qiVlkMwvF5Vi0a97gWmpMpKYeOMX7Sbd-JdgJ3RCsHHHj4Se7t80DRphoEj4RF68BJxAZmSSgQs&__tn__=%2CO%2CP-R)

**3 міндет. «Demeu» жобасы аясында мультидисциплинарлы топ құру.**

**1 шара. Білім басқармасы, педагог-психологтар, ВОВ дәрігер мамандар, ҮЕҰ қатысуымен конференция.**

Ақтау қаласы, “Renissance” қонақ үйінде «Жасөспірімдер арасындағы өзіне–өзі қол жұмсаудың алдын алу» тақырыбындағы республикалық конференция өтті.

Конференция барысында БҰҰ Балалар қорының (ЮНИСЕФ) «Жасөспірімдер мен жастарды дамыту» бағдарламасының үйлестірушісі Кадирова Айгуль Шариповна «Халықаралық Юнисеф» бағдарламасы аясында жасөспірімдер суицидінің алдын алу жұмысындағы өзгерістер мен жаңалықтар» тақырыбында, Республикалық «Сенімен болашақ» бірлестігінің жетекшісі Исмагулова Жансая Бердімұратқызы «Ата-аналардың жауапкершілігі мен жасөспірімдердің психологиялық сауатын арттыру үшін не істеуге болады?» тақырыптарында, медицина, психатрия, өзге де сала мамандары өзекті тақырыптар бойынша баяндамалар жасады.

Сонымен қатар, конференция барысында "Demeu" жобасы жасалған жұмыстардың есебі тыңдалып, “Баламмен өткен бір күн” бейнероликтер байқауының жеңімпаздары марапатталды.

[https://www.facebook.com/permalink.php?story\_fbid=pfbid02ndyNRnLv4uJjQG2m4cwCWBXorX6g8KJWPEpeq9dq5rL547MNCrQfCRXu5wrGa661l&id=100092409016129&\_\_cft\_\_[0]=AZXzmtH8JZkH05jwD5jyHb7N4VpwDFcRaWRkqPTiY5vhDYy57EdD9DVSdlnLlffaOPxF\_O08hZqzvm\_CjGP5aCKbiHBYi29UvuxHHyJiJm5qdKar\_GYPqB2vhxg3C9eELQ3zqYAHhJlN1YX7zvhqwqmg0Q\_cn7b3VrDNYqDYtIhMTg&\_\_tn\_\_=%2CO%2CP-R](https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02ndyNRnLv4uJjQG2m4cwCWBXorX6g8KJWPEpeq9dq5rL547MNCrQfCRXu5wrGa661l&id=100092409016129&__cft__%5b0%5d=AZXzmtH8JZkH05jwD5jyHb7N4VpwDFcRaWRkqPTiY5vhDYy57EdD9DVSdlnLlffaOPxF_O08hZqzvm_CjGP5aCKbiHBYi29UvuxHHyJiJm5qdKar_GYPqB2vhxg3C9eELQ3zqYAHhJlN1YX7zvhqwqmg0Q_cn7b3VrDNYqDYtIhMTg&__tn__=%2CO%2CP-R)

**Шарт талаптарына сәйкес жоба нәтижелерінің қорытынды жария тұсаукесері.**

**1 шара. Жобаның белсенді кезеңі аяқталғаннан кейін нысаналы топтардың қатысуымен бағалау сауалнамасы.**

Жобаның нәтижелігін және алдағы тұрақтылығын білу мақсатында жобаның белсенді кезеңі аяқталғаннан кейін, яғни қараша айының соңында нысаналы топтардың қатысуымен бағалау сауалнамасы жүргізілді. Сауалнамаға ниетті 30 тұлға жас қатысты. Әу бастағы жоспарланған қанағаттану деңгейі – 85 % болғанымен, сауалнама нәтижесінде қанағаттану деңгейі 100 % көрсетті.

**2 шара. Жоба аясында жүргізілген барлық жұмыстардың қорытындысы туралы жеке меншік мекеменің әлеуметтік желілердегі ресми парақшалары арқылы жарияланымдар шығару.**

Жобаның белсенді кезеңі аяқталғаннан кейін әлеуметтік желілердегі жеке меншік мекеменің ресми парақшаларында жоба аясында жүргізілген барлық жұмыстардың қорытындысы туралы арнайы жарияланымдар жасалды.

**Шарт талаптарына сәйкес жобаның орындалу барысы туралы ақпараттық жұмысы.**

Аталған міндет аясында бірқатар іс-шаралар жүзеге асты. Жобаның басталуы туралы пресс-анонстар мен жоба және жобаны жүзеге асыру барысы туралы пресс-релиздер дайындалып, бұқаралық ақпарат құралдарына таратылды. Сонымен қатар, әлеуметтік желілерде ақпараттық посттар сериясы дайындалып, жоба қорытындысы бойынша бейнеролик түсіріліп, таратылды.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Жоба мақсаты:** | | Жасөспірімдер арасында өзіне-өзі қол жұмсау фактілерін мейлінше азайтып, алдын алуға бағытталған педагог-психолог мамандардың біліктілігіін көтеру үшін интинсив курстарын жүргізе отырып, мультидисциплинарлы топ құру арқылы кеңес тобын жасақтау. Сонымен қатар, ерте диагностикалау құралын қалыптастыру және «үштік одақ» моделі арқылы алдын алу шараларын ұйымдастыру. | | | | | | | |
| **Жобаны іске асырудан қол жеткізілген нәтиже:** | | 1. 220 мектеп психологы кәсіби біліктілігін арттырды.  2. Суицидтік мінез-құлық қаупі бар «қауіп-қатер» тобына жататын кәмелетке толмағандарды анықтау жұмыстары жүргізілді.  3. Аумақта республикалық мамандардың қатысуымен мультидисциплинарлы топтың кеңес беруі пайда болды.  4. Өңірдегі психолог-педагогтарға арналған интинсив курс жасақталды және жүзеге асырылды.  5. «Үштік одақ: мектеп-ата-ана-оқушы» моделін пайдалану арқылы суицидтің алдын алу бойынша кешенді іс-шаралар (жаңа медиа құралдарын пайдалана отырып) ұйымдастырылды. | | | | | | | |
| **Міндеті** | **Міндет аясындағы шаралар** | **Өткізу күні** | **Өткізу орны** | **Қатысушылар саны** | **Қысқа мерзімде қол жеткізілген нәтижелер (іс-шараларға)** | **Сандық және сапалық көрсеткіштер** | **Индикаторы** | | **Тиімділік** |
| **жоспар** | **факт** |
| Жоба қызметін үйлестіру, дайындық кезеңін ұйымдастыру. | Жоба командасын құру. | Қыркүйек | Ақтау қаласы, 6 шағын аудан, 50 ғимарат. | 3 адам | Жоба қызметін үйлестіру, дайындық кезеңін ұйымдастыру міндетін жүзеге асыру үшін Ақтау қаласы, 6 шағын аудан, 50 ғимараттан жоба кеңсесі құрылып, 3 қызметкерден жоба командасы жасақталды. | Қызметкерлер саны | 3 | 3 |  |
|  | Жоба бойынша ақпараттық жұмыс. | Қыркүйек | Онлайн | 1000 адам | Жобалық кеңсенің жұмыс жоспары жасақталды. Жоба аясында атқарылған жұмыстар жеке меншік мекеменің әлеуметтік желі парақшаларында тұрақты түрде жарияланып отырды. Сонымен қатар, жоба аясында өткен әрбір іс-шара ақпараттық тұрғыда сүйемелдеу тауып, БАҚ-қа үздіксіз жарияланып отырды. | Жобаны әлеуметтік желіде таныстыру  БАҚ-қа ақпараттық материалдар шығару | 1  1 | 4  3 |  |
|  | Жоба тренингінің материалдарын дайындау. | Қазан | Онлайн |  | Аталған жоба аясында көзделген баннер дайындау жұмыстары жүргізілді. Бұл күнтізбелік жоспарға сәйкес қазан айында жүзеге асты. Баннерлер жоба аясында анықталған 8 менторларға беріліп, қала, аудандарда қолданысқа ие болды | Баннер | 1 | 1 |  |
| Өңір педагог-психологтарына интенсив курс өткізу. | Суицидтің алдын алу тақырыбындағы біліктілікті арттыруға арналған интенсив курс. | 25-30 қыркүйек | Ақтау қаласы, «Достық үйі» ғимараты | 60 адам | 25-27 қыркүйек, 28-30 қыркүйек аралығында «Жасөспірімдер арасындағы өзіне-өзі қол жұмсаудың алдын алу» тақырыбындағы 3 күндік интенсив курс өтті. Курс 60 педагог-психологты жалпы жиыны 6 күнде 2 лекпен оқытты. Интенсив курс 34 шағын аудан, «Достық үйі» ғимаратында өтті.  «Жасөспірімдер арасындағы өзіне–өзі қол жұмсаудың алдын алу» тақырыбындағы «DEMEU» жобасының «Кәмелетке толмағандар арасында суицидтің алдын алуға арналған интенсив курсының тренері - Абдрахманова Сымбат Нуртазаевна. | Қатысушы педагогтар саны  Қатысушы педагогтар тізімі  Курс туралы хабарландыру  Курс туралы ақпараттық посттар сериясы  Фотоматериалдар  Бейнеролик (Кемінде 3 мин.)  Сарапшының түйіндемесі  Курстың бағдарламасы  Шақырылатын сарапшының саны  Курстың саны  Курстың өту күндері  Сертификат саны  Бағдарлама  Мақсатты топтың қанағаттану деңгейі | 60  1  1  Кем дегенде 3  10  1  1  1  1  2  6  67  1  80% | 60  1  3  20  10  15  1  1  1  2  6  68  1  100% |  |
|  | Интенсив курстан өткен педагог-психологтар арасынан менторлар анықтау. | Қазан | Ақтау қаласы, «Достық үйі» ғимараты | 8 адам | 6 күндік курсымыздың екі легін 60 психолог-педагог сәтті аяқтап шықты. Аталған 60 маманға сертификаттар табысталып, ішінен жоба менторлары таңдалып алынды. Олардың саны сегізді құрады. 8 ментор жеке-жеке әлеуметтік желідегі ұйым парақшаларында таныстырылып, олардың жұмыстары ақпараттық тұрғыда сүйемелденіп отырды. | Менторлар саны  Оқытылатын педагог-психологтар саны  Оқулар саны  Фотоматериалдар  Менторлар тізімі  Оқытылатын педагог-психологтар тізімі | 7  140    7  10  1  1 | 8  167    8  10  1  1 |  |
|  | «Үштік одақ: мектеп, оқушы, ата-ана» тақырыбындағы ақпараттық үлестірме материалдарды тарату. | Қазан | Онлайн | 200 мектеп | Аталған іс-шара жеке меншік мекеменің жобалық командасы тарапынан қазан айында жүзеге асты. 200-ден астам үлестірме материалдардың эскиздері дайындалып, Маңғыстау облысы бойынша білім беретін 120-дан астам мектеп қамтылды. | Үлестірмелі материалдар  Қамтылатын мектептер саны  Үлестірме материалдарының алдын-ала эскизі  Ақпараттық посттар  Мектептер тізімі | 200  Кем дегенде 20  1  Кем дегенде 3  1 | 200  123  1  3  1 |  |
|  | Әлеуметтік желіде «Баламмен өткен бір күн» атты облыстық бейнероликтер байқауы. | Қыркүйек | Онлайн | 23 адам | Байқау 2023 жылдың 09-20 қазан аралығында өтті. Байқау нәтижесі 25 қазан күні Маңғыстау облысының білім берудің оқу –әдістемелік орталығының және «Қолдау» орталығы» ЖММ әлеуметтік желідегі парақшаларында жарияланды. | Қатысушылар саны  Байқау ережесі  Қатысушылар тізімі  Пресс-релиз  Ақпараттық посттар | 20  1  1  1  Кем дегенде 10 | 23  1  1  1  20 |  |
| «Demeu» жобасы аясында мультидисциплинарлы топ құру. | Білім басқармасы, педагог-психологтар, ВОВ дәрігер мамандар, ҮЕҰ қатысуымен конференция. | 30 қараша | Ақтау қаласы, «Достық үйі» ғимараты | 70 адам | Ақтау қаласы, “Renissance” қонақ үйінде «Жасөспірімдер арасындағы өзіне–өзі қол жұмсаудың алдын алу» тақырыбындағы республикалық конференция өтті.  Конференция барысында БҰҰ Балалар қорының (ЮНИСЕФ) «Жасөспірімдер мен жастарды дамыту» бағдарламасының үйлестірушісі Кадирова Айгуль Шариповна «Халықаралық Юнисеф» бағдарламасы аясында жасөспірімдер суицидінің алдын алу жұмысындағы өзгерістер мен жаңалықтар» тақырыбында, Республикалық «Сенімен болашақ» бірлестігінің жетекшісі Исмагулова Жансая Бердімұратқызы «Ата-аналардың жауапкершілігі мен жасөспірімдердің психологиялық сауатын арттыру үшін не істеуге болады?» тақырыптарында, медицина, психатрия, өзге де сала мамандары өзекті тақырыптар бойынша баяндамалар жасады. | Қатысушылар саны  Конференция сценарийі  Қатысушылар тізімі  Фотоматериалдар  Бейнематериал Сапасы- HD 1080р  (Кемінде 3 мин.)  Баяндамалар  Конференция бағдарламасы  Пресс-релиз | 70  1  1  10  1  5  1  1 | 70  1  1  10  1  5  1  1 |  |
| Шарт талаптарына сәйкес жоба нәтижелерінің қорытынды жария тұсаукесері. | Жобаның белсенді кезеңі аяқталғаннан кейін нысаналы топтардың қатысуымен бағалау сауалнамасы. | Қараша | Ақтау қаласы, «Достық үйі» ғимараты | 30 адам | Қараша айының соңында нысаналы топтардың қатысуымен бағалау сауалнамасы жүргізілді. Сауалнамаға ниетті 30 тұлға жас қатысты. Әу бастағы жоспарланған қанағаттану деңгейі – 85 % болғанымен, сауалнама нәтижесінде қанағаттану деңгейі 100 % көрсетті. | Сауалнама | Қанағаттану деңгейі 80 % | Қанағаттану деңгейі 100 % |  |
|  | Жоба аясында жүргізілген барлық жұмыстардың қорытындысы туралы жеке меншік мекеменің әлеуметтік желілердегі ресми парақшалары арқылы жарияланымдар шығару. | Қараша | Онлайн |  | Жобаның белсенді кезеңі аяқталғаннан кейін әлеуметтік желілердегі жеке меншік мекеменің ресми парақшаларында жоба аясында жүргізілген барлық жұмыстардың қорытындысы туралы арнайы жарияланымдар жасалды. | Жарияланым | 1 | 1 |  |
| Шарт талаптарына сәйкес жобаның орындалу барысы туралы ақпараттық жұмысы. | Жобаның басталуы туралы пресс-анонс. | Қыркүйек | Онлайн |  | Жобаның басталуы туралы пресс-анонс жарық көрді. | Таныстырылым | Жоба басталғанда 1 рет | 3 |  |
|  | Жоба және жобаны жүзеге асыру барысы туралы пресс-релиз | Қыркүйек – Қараша | Онлайн |  | Жоба және жобаны жүзеге асыру барысы туралы пресс-релиз дайындалып, таратылды. | Жобаның барысы туралы пресс-анонс | Кемінде 2 рет | 2 |  |
|  | Әлеуметтік желілердегі ақпараттық посттар. | Қыркүйек – Қараша | Онлайн |  | Әлеуметтік желілердегі ақпараттық посттар сериясы жарық көрді. | Әлеуметтік желілердегі жазбалар | Кемінде 7 рет | 20 |  |
|  | Интернет порталдарға мақала. | Қазан – Қараша | Онлайн |  | Интернет порталдарға мақалалар ұсынылып, жарияланды. | БАҚ–тағы жарияланымдар | Кемінде 1 рет | 2 |  |
|  | Жоба барысы бойынша бейнеролик. | Қыркүйек – Қараша | Онлайн |  | Жоба барысы бойынша бейнеролик түсіріліп, жарияланды. | Әлеуметтік желілерді жариялау | Кемінде 1 рет | 5 |  |

**Әлеуметтік жобаның әлеуметтік және экономикалық әсерлерін көрсететін кестені толтырыңыз**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Өлшем бірлігі** | **Жоспарланып отырған деңгей** | **Нақты деңгей** |
| 1. | Тікелей бенефициарлар саны, оның ішінде: | адам | 200 | 350 |
|  | халықтың әлеуметтік осал топтарынан | адам | 30 | 70 |
| 2. | Жанама бенефициарлар саны (БАҚ-та жариялау есебінен) | адам | 1000 | 5000 |
| 3. | Штаттық қызметкерлердің саны | адам | 3 | 3 |
| 4. | Тартылған мамандар саны, оның ішінде: | адам |  |  |
|  | *халықтың әлеуметтік осал топтарынан* | адам |  |  |
| 5. | Қамтылған ҮЕҰ саны | Ұйым | 0 | 5 |
| 6. | Гранттың жалпы сомасынан еңбекақы төлеу қоры | теңге | 1 119 354,00 | 1 119 354,00 |
| 7. | Салықтар (ӘС, ӘА, МӘМС (штаттық қызметкерлердің ғана) | теңге | 127 161,00 | 127 161,00 |
| 8. | Экономикаға қосқан үлес (тауарлар мен қызметтерді сатып алу | теңге | 3 323 847,00 | 3 323 847,00 |
| 9. | Әлеуметтік жоба серіктестерінің саны (заңды және / немесе жеке тұлғалар) | ұйым/адам | 11 | 11 |

**Жоба бойынша жоспардан ауытқу негіздемелерін сипаттаңыз:** жоспардан ауытқу негіздемелері жоқ.

**2. Мақсатқа жету (фактілерді сипаттау және мақсатқа жету туралы дәлелдерді көрсету):**

«Қолдау» орталығы» жеке меншік мекемесі Маңғыстау облысының білім басқармасының тапсырысы негізінде «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КеАҚ қолдауымен «Demeu» жобасын жүзеге асырды.

Әлеуметтік жобаның мақсаты - жасөспірімдер арасында өзіне-өзі қол жұмсау фактілерін мейлінше азайтып, алдын алуға бағытталған педагог-психолог мамандардың біліктілігіін көтеру үшін интинсив курстарын жүргізе отырып, мультидисциплинарлы топ құру арқылы кеңес тобын жасақтау. Сонымен қатар, ерте диагностикалау құралын қалыптастыру және «үштік одақ» моделі арқылы алдын алу шараларын ұйымдастыру.

Жоба аясында 150 мектеп психологы кәсіби біліктілігін арттыру керек болса, бұл көрсеткіш 220 психологқа дейін жетті. Бұған қоса, суицидтік мінез-құлық қаупі бар «қауіп-қатер» тобына жататын кәмелетке толмағандарды анықтау жұмыстары жүргізілді. Сонымен қатар, аумақта республикалық мамандардың қатысуымен мультидисциплинарлы топтың кеңес беруі пайда болды. Жоба аясында өңірдегі психолог-педагогтарға арналған интинсив курс жасақталды және жүзеге асырылды. Сонымен қоса, «Үштік одақ: мектеп-ата-ана-оқушы» моделін пайдалану арқылы суицидтің алдын алу бойынша кешенді іс-шаралар (жаңа медиа құралдарын пайдалана отырып) ұйымдастырылды.

**3. Әлеуметтік жобаны аяқтау және/немесе іске асыру барысында болған әлеуметтік және басқа да өзгерістерді өлшеу**

**Дейін:** Маңғыстау облысының психолог-педагогтары «ЮНИСЕФ» бағдарламасы бойынша бұған дейін соңғы рет 2016 жылы ғана өз біліктіліктерін жетілдірген.

**Кейін:** «Demeu» жобасы аясындағы 3 күндік интенсив курс арқылы Маңғыстау облысының 220 психолог-педагогтары «ЮНИСЕФ» бағдарламасы бойынша 7 жылдан кейін біліктіліктерін арттырды.

**Дейін:** Бұған дейін өңірде мультидисциплинарлы топ қызмет атқарған жоқ.

**Кейін:** «Demeu» жобасы аясында аумақта республикалық мамандардың қатысуымен мультидисциплинарлы топтың кеңес беруі пайда болды.

**4. Әлеуметтік жобаға қатысушылар бөлінісіндегі статистикалық ақпарат (аралық бағдарламалық есепті ұсыну сәтінде):**

**Гендерлік көрсеткіш:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Барлық қатысушылар саны** | **Ерлер** | **Әйелдер** |
| 350 | 60 | 290 |

**Санаттар бойынша әлеуметтік мәртебе:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бүкіл жобаға қатысушылар саны** | **Балалар (оның ішінде мүгедек балалар)** | **Жастар** | **Мемлекеттік қызметшілер** | **Бюджеттік ұйым жұмысшылары** | **Мүгедектер** | **Жасы үлкен адамдар (50 жастан және одан жоғары), оның ішінде:** | **Жұмыссыздар** | **Қоғамдық ұйымдардың өкілдері** | **Бизнес-сектор өкілдері** | **Басқа санаттар** |
| 350 | 40 | 298 | 90 | 200 | 0 | 12 | 5 | 10 | 5 | 40 |

**Жас көрсеткіші:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бүкіл жобаға қатысушылар саны** | **13-16 жас** | **17-22 жас** | **23-27 жас** | **28-32 жас** | **33-45 жас** | **46-58 жас** | **59 жас және жоғары** |
| 350 | 25 | 90 | 115 | 65 | 40 | 8 | 7 |

**5. Әлеуметтік жоба нәтижесі:**

* *көрсетілген нысаналы топтардың әлеуметтік жобаны іске асыру барысында алған нақты нәтижелері (сандық көрсеткіштерді, сапалық өзгерістерді сипаттай отырып):* Жоба аясында 150 мектеп психологы кәсіби біліктілігін арттыру керек болса, бұл көрсеткіш 220 психологқа дейін жетті. Бұған қоса, суицидтік мінез-құлық қаупі бар «қауіп-қатер» тобына жататын кәмелетке толмағандарды анықтау жұмыстары жүргізілді. Сонымен қатар, аумақта республикалық мамандардың қатысуымен мультидисциплинарлы топтың кеңес беруі пайда болды. Жоба аясында өңірдегі психолог-педагогтарға арналған интинсив курс жасақталды және жүзеге асырылды. Сонымен қоса, «Үштік одақ: мектеп-ата-ана-оқушы» моделін пайдалану арқылы суицидтің алдын алу бойынша кешенді іс-шаралар (жаңа медиа құралдарын пайдалана отырып) ұйымдастырылды.
* *жобаны іске асыру барысында шешілетін проблемаға оның ұзақ мерзімді әсері (жобадан туындаған қандай да бір саладағы болжамды оң/теріс өзгерістерді негіздеу):* Интенсив курстан өткен 220 психолог-педагог алған білімдерін алдағы уақыттарда өз жұмыстарын қолданылатын болады. Сонымен қатар, «Баламмен өткен бір күн» бейнероликтер байқауына түскен 20-дан астам бейнеролик әлеуметтік желіде оқырмандар назарына тұрақты түрде ұсынылып отырады.
* *әлеуметтік жобаның/әлеуметтік бағдарламаның тұрақтылығы* 6 күндік арнайы интенсив курстан өткен 220 психолог-педагог алған білімдерін алдағы уақыттарда өз жұмыстарын қолданылатын болады. Сонымен қатар, «Баламмен өткен бір күн» бейнероликтер байқауына түскен 20-дан астам бейнеролик әлеуметтік желіде оқырмандар назарына тұрақты түрде ұсынылып отырады.
* *іске асырылған жобаның әлеуметтік-экономикалық әсері:* Жасөспірімдер арасындағы суицидтің алдын алуға көмегі тиеді. Педагогтардың білімі жетіледі. Қазақша контенттің дамуына үлес қосады.

**6. Әлеуметтік жобаны іске асыруға қолдау көрсеткен серіктестердің (егер бар болса), билік органдарының, құрылымдардың үлесін талдау: оларды тарту қаншалықты қажет болды, бұл әлеуметтік жобаны қалай күшейтті, қандай сабақтар алынды, өзара іс-қимылды жалғастыру қалай жоспарлануда?**

Жобаны іске асыруда серіктестердің, жергілікті басқару органдарының көмегі тиді. Прокуратура, медицина басқармалары мен білім бөлімдері өз кезегінде бірлесе әрекет етіп, жобаның сәтті жүзеге асуына үлес қосты.

**Әлеуметтік жобаның серіктестері**

Жобаны іске асыруға тікелей қатысатын, қызметі жобаның нәтижелеріне әсер етуі мүмкін ұйымдар. Серіктестерге логистика, тамақтану, жол жүру және т.б. бойынша қызмет көрсететін жеткізушілер жатпайды.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ұйым атауы /Серіктестіктің**  **Т.А.Ә.** | **Жобадағы орны** | **Ұйымның, серіктестіктің байланыс деректері** | **Ескерту** |
| Маңғыстау облысының білім басқармасы | Тапсырыс беруші, жоба үйлестіруші | Маңғыстау облысы 130000, Ақтау қаласы, 3"Б" шағын ауданы, 52 ғимарат  8 (7292) 60-75-18  bilim.baskarmasy@mangystau.gov.kz |  |
| «Parasat Pro» қоғамдық қоры | Серіктес | Форт-Шевченко қаласы, Ж.Мыңбаев көшесі, №7 |  |
| «Риза Ана» қоғамдық қоры | Серіктес | Әлеуметтік желідегі парақшасы:  <https://www.facebook.com/profile.php?id=100084224670953> |  |

**Осы әлеуметтік жобаның жалғасы болуы мүмкін болашақ әлеуметтік жобалар тақырыбына ұсыныстар:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мемлекеттік грант саласы** | **Мемлекеттік гранттың ұсынылатын басым бағыты** | **Грантты іске асыру шешуі тиіс мәселенің қысқаша сипаттамасы** | **Қаржыландыру көлемі (мың теңге)** | **Грант түрі** | **Күтілетін нәтижелер** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Мемлекеттік органдар үшін әлеуметтік жобаны іске асыру қорытындылары бойынша нақты практикалық ұсынымдарды көрсетіңіз.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мемлекеттік органдар** | **Ұсынымдар** | **Әзірленген ұсынымдарды жіберу туралы хаттың нөмірі мен күні**  ***(хаттардың көшірмелерін қосымшаларымен бірге осы есеппен ұсыну қажет)*** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Есептегі беттердің жалпы саны: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Грант алушы: «Қолдау» орталығы» жеке меншік мекемесі**

**Директор:** **Елеусинова Милана Аминовна**

Толтырылған күні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мөрдің орны