|  |  |
| --- | --- |
|  | 2023 жылғы «17» сәуірдегі  №68 мемлекеттік грант беру  жөніндегі келісімшарттың  № 8 қосымшасы |

**Әлеуметтік жобаны және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны іске**

**асыру қорытындылары бойынша қорытынды есеп**

1. Үкіметтік емес ұйымның толық атауы: «ORKEN2018» жеке меншік мекемесі
2. Үкіметтік емес ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса): Жанар Жумакановна Акимова
3. Заңды мекен-жайы, байланыс телефоны: Қарағанды обл., Қарағанды қ., Қазыбек би атындағы аудан, Гоголь к-сі, 51/1-үй, 149-пәтер
4. Мемлекеттік гранттың басым бағыты: Мемлекеттік тілді дамыту
5. Грантты іске асыру шеңберіндегі әлеуметтік жобаның атауы (бағыт): «Тіл-қазына» әлеуметтік жобасы
6. Әлеуметтік жобаны іске асыру кезеңінің басталу және аяқталу күні: 2023 жылғы 01 тамыз 30 қазан аралығы
7. Грантты іске асыруға бөлінген қаражаттың жалпы сомасы: 6 954 000 (алты миллион тоғыз жүз елу төрт мың) теңге

**1. Әлеуметтік жоба шеңберіндегі іс-шараларды сипаттаңыз**

*Гранттық шарттың №3 қосымшасына (жобаның жан жақтық сипаттамасы) сәйкес жоспарланған индикаторларға қол жеткізу деңгейін, қатысушылардың күнін, орнын, санын көрсете отырып, әлеуметтік жобаны іске асыру шеңберінде жүргізілген барлық іс-шараларды егжей-тегжейлі сипаттау және талдау қажет.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Жоба мақсаты:** | | - қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі толыққанды қызметін қамтамасыз ету, мәдени және ұлттық құндылықтарды дәріптеу, қазақ халқының салт-дәстүрлерін насихаттау әрі жаңғырту | | | | | | | | | |
| **Жобаны іске асырудан қол жеткізілген нәтиже:** | | «Үлгілі отбасы» облыстық байқауын өткізу арқылы отбасылық құндылықтар дәріптелді, ұлтымыздың тілі мен ділі өскелең ұрпаққа, өзге ұлт өкілдеріне кең ауқымда насихатталды, отбасында қазақ халқының салт-дәстүрлерін насихаттау әрі жаңғырту арқылы өскелең ұрпақ арасында еліне, жеріне, тіліне деген сүйіспеншіліктері артты. Байқауға облыс аумағындағы қала және аудандардан келген толық отбасы мүшелерінен (ата-ана, ата-әже, балалары мен немерелері) құралған командалар қатысты. Қазылар алқасының шешімі бойынша жүлделі орынға ие болған командалар дипломдармен, алғыс хаттармен, гүл шоқтарымен және арнайы ақшалай сыйлықпен марапатталды. | | | | | | | | | |
| **Міндеті** | **Міндет аясындағы шаралар** | | **Өткізу күні** | **Өткізу орны** | **Қатысушылар саны** | **Қысқа мерзімде қол жеткізілген нәтижелер (іс-шараларға)** | **Сандық және сапалық көрсеткіштер** | **Индикаторы** | | **Тиімділік** |
| **жоспар** | **факт** |
| Қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі толыққанды қызметін қамтамасыз ету үшін халықтың түрлі этникалық топтары арасында мемлекеттік тілді қолдануды дамыту | «Үлгілі отбасы» облыстық байқауын ұйымдастыру және өткізу | | тамыз-қазан | Қарағанды қ., Әлиханов к-сі, 4 | 10 отбасы (67 адам, оның ішінде 35 бала),  қазылар алқасы 5 адам, білім беру ұйымдарынан 100 адам, студенттер 100 адам | Облыстық деңгейде өткен байқауға облыс аумағындағы қала және аудандардан келген толық отбасы мүшелерінен (ата-ана, ата-әже, балалары мен немерелері) құралған командалар (10 отбасы), 200-ден астам көрермен қатысты. Қазылар алқасының шешімі бойынша жүлделі орынға ие болған отбасылар дипломдармен, алғыс хаттармен, гүл шоқтарымен және арнайы жүлде қоры көрсетілген сертификатпен марапатталады. Бұқаралық ақпарат құралдарында 2 мақала, телеарналарда 3 сюжет, әлеуметтік желіде 20-дан артық пост жарияланды, әлеуметтік желілерде 1 анонс ролик көрсетілді. | Байқау ережесі  Байқауға қатысушы отбасылар тізімі  Қазылар алқасының тізімі  Облыстық газет бетінде байқаудың өтетіндігі туралы хабарландыру жариялау    Шара барысында тартылған мамандардың тізімі  Баспасөз мәлімдемесі  Дипломдар, алғыс хаттар  Жүлде қоры көрсетілген сертификаттар  Шақыру билеттері  Қазылар алқасының шешімі (хаттама)  Ақшалай сыйлықтарды тапсыру ведомосі  Байқау сценарийі  Байқау тапсырмалары (диск)  Байқау туралы презентация  Фото және бейне есеп (диск)  Баспасөз-конференциясына баспасөз мәлімдемесі  Баспасөз конференциясына қатысушылар тізімі  Баспасөз конференциясына презентация | 1  1  1  2  1  1  10  10  50  0  1  1  1  1  2  1  1  1 | 1  1  1  2  1  1  10  10  50  1  1  1  1  1  2  1  1  1 | Облыс аумағынан қатысқан ақындар мен жазушылардың шығармашылығына қолдау көрсетілді, үздік деп танылған өлеңдер мен әңгімелер авторлары ақшалай сыйлықпен марапатталды. Жүлделі орынға ие болған қаламгерлердің шығармалары электрондық жинақ ретінде әзірленіп, республикалық интернет-порталға (tilalemi.kz) орналастырылды. |

**Әлеуметтік жобаның әлеуметтік және экономикалық әсерлерін көрсететін кестені толтырыңыз**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Өлшем бірлігі** | **Жоспарланып отырған деңгей** | **Нақты деңгей** |
| 1. | Тікелей бенефициарлар саны, оның ішінде: | адам | 200 | 272 |
| 2. | Жанама бенефициарлар саны (БАҚ-та жариялау есебінен) | адам | 10000 | 10000 |
| 3. | Штаттық қызметкерлердің саны | адам | 0 | 0 |
| 4. | Тартылған мамандар саны, оның ішінде: | адам | 9 | 9 |
| 5. | Қамтылған ҮЕҰ саны | ұйым | 0 | 0 |
| 6. | Гранттың жалпы сомасынан еңбекақы төлеу қоры | теңге | 1 595 000 | 1 595 000 |
| 7. | Салықтар (ӘС, ӘА, МӘМС (штаттық қызметкерлердің ғана) | теңге | 0 | 0 |
| 8. | Экономикаға қосқан үлес (тауарлар мен қызметтерді сатып алу | теңге | 3 150 000 | 3 150 000 |
| 9. | Әлеуметтік жоба серіктестерінің саны (заңды және / немесе жеке тұлғалар) | ұйым/адам | 3 | 3 |

**Жоба бойынша жоспардан ауытқу негіздемелерін сипаттаңыз:** болған жоқ

1. **Мақсатқа жету (фактілерді сипаттау және мақсатқа жету туралы дәлелдерді көрсету):**
2. **Қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі толыққанды қызметін қамтамасыз ету үшін халықтың түрлі этникалық топтары арасында мемлекеттік тілді қолдануды дамыту**

* Отбасылық құндылықтарды дәріптеу, ұлттық тәрбиені жаңғырту, өткен күн мен бүгінгі күнді ұштастыра отырып, асыл мұрамыз болып сақталған ұлт қазынасын ұлықтау; бала тәрбиесіндегі ата-ананың, немере тәрбиесіндегі ата мен әженің рөлін көрсету арқылы ұлттың тарихи құндылықтарын ұстанып, үлгілі отбасы бола алатын, қоғамға үлгі болатын отбасыларды насихаттау мақсатында «Үлгілі отбасы» облыстық байқауы 2023 жығы 18 қазанда Қарағанды қаласында орналасқан «Аманат» партиясы ғимаратының қызыл залында өткізілді.
* Байқаудың өтетіндігі туралы хабарландыру мен байқау ережесі әзірленіп, облыстық БАҚ-та («ORTALYQ QAZAQSTAN» облыстық газетінің баспа бетінде және сайтында), Facebook және Instagram әлеуметтік желілерінде, сондай-ақ Облыстық тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының ресми сайтында жарияланды.
* Байқауға қатысушы отбасыларды әділ бағалау үшін бекітілген қазылар алқасының құрамына тіл мен әдебиет, мәдениет, тарих салаларының білікті мамандары, ғалымдар, зиялы қауым өкілдері енді. Қазылар алқасының шешімі хаттамамен рәсімделді. Байқау барысында қатысушылар мен қазылар алқасы кеңсе тауарларымен, ауыз сумен қамтамасыз етілді.
* Полиграфиялық өнімдердің дизайнында, оның ішінде баннер, дипломдар, алғыс хаттарда Тапсырыс берушінің, Грант берушінің, серіктестердің логотиптері көрсетілді.
* Байқауға жалпы 15 отбасынан өтінім келіп түсті, оның ішінде қорытынды кезеңге 10 отбасы жіберілді. Қатысушы отбасылар туралы қысқа бейнероликтер әзірленіп, ЛЭД-экраннан көрсетілді.
* Байқау ережесіне сай қорытынды кезеңнің тапсырмалары ЛЭД-экранға шығарылып отырды. Әр бөлім тапсырмаларын толық орындамаған отбасылар қазылар алқасының шешімімен келесі кезеңге жіберілмеді. Қазылар алқасының шешімі хаттамамен рәсімделді. Жүлделі орынға ие болғандарға дипломдар мен алғыс хаттар, гүл шоқтары, жүлде қоры көрсетілген сертификаттар табысталып, ақшалай сыйлықты тапсыру ведомосі жасалды.
* Шараны өткізу барысында байқауға қатысушы отбасылар мен қазылар алқасы үшін кофе-брейк ұйымдастырылды, сондай-ақ сценарий мен тапсырмаларды әзірлеуші, фото және бейне оператор, имидждік топ, 2 жүргізуші, режиссер мамандар тартылды (презентация қоса ұсынылады).
* Сондай-ақ сахна төрінде «Аққу» фольклорлы-хореографиялық ансамблі, Тәттімбет атындағы Қарағанды өнер колледжінің «Халық аспаптар» бөлімі ансамблі, Қали Байжанов атындағы концерттік бірлестіктің жеке орындаушылары Нұрлытан Ермек, Темірғалиев Нұрбол, Қаппасов Айдартар өнер көрсетті.
* Байқау қорытындысы туралы мақала облыстық «ORTALYQ QAZAQSTAN» және «Новый Вестник» газет беттерінде жарық көрді. Жергілікті «5 канал және «Бірінші Қарағанды» телеарналарында байқаудың өткендігі туралы сюжет көрсетілді.

**3. Әлеуметтік жобаны аяқтау және/немесе іске асыру барысында болған әлеуметтік және басқа да өзгерістерді өлшеу** *(жоба алдындағы жағдайды және жоба аяқталған кездегі жағдайды, жоба шеңберіндегі мәселелер мен міндеттерді шешу дәрежесін салыстыру):*

*«Жетістік тарихы» - бұл әлеуметтік жобаның қандай да бір нақты жағдайда (белгілі бір қызмет алушының өмірінде) қалай көмектескенінің қысқаша (5-8 сөйлем) мысалы;*

*Жетістік туралы әңгімелер жарияланымдарда, сондай-ақ әлеуметтік жобаның нәтижелерін ұзақ мерзімді бақылау үшін қолданыла алады. Жетістіктің қысқаша тарихы келесі бөлімдерден тұруы керек: әлеуметтік жобаның басындағы жағдай; әлеуметтік жобаның жағдайға әсері әсердің нәтижесі.*

*Сондай-ақ жетістік тарихында белгілі бір қызмет алушының байланыс деректерін қоса ұсына отырып, оның кері байланысы болғаны жөн.*

Ана тіліміздің алтын бесігі – қазақ отбасы деп айтамыз. Шынында егер қазақ отбасы ана тілін өз бесігінде әлдилеп өсірмесе, ұясынан көкектің балапанын ұшырған құс сияқты болатыны анық. Қазақтың үйінде өскенімен, аты – қазақ, заты – басқа болып, елімізде өзгетілді кеңістікті қалыптастыруға қызмет етіп, өзгенің тілінде сайрап жүрген қандастарымыз жетерлік. Әр қазақ отбасының ата-аналары қазақша сөйлеп, балаларына ең алдымен ана тілінде тәрбие берсе, мемлекеттік тілдің қоғам өмірінің барлық саласында кеңінен қолданылуына әлеуметтік-лингвистикалық негіз берік қаланады.

Байқауға қатысушы отбасылар әлеуметтік желілерде байқау қорытындысы туралы өз пікірлерімен бөлісті. Есепте әлеуметтік желідегі жарияланымдардың пікірлері қоса берілді. Мысалы, байқауға қатысқан Байдүйсеновтер отбасының отанасы Гүлден Байдюсенова әлеуметтік желіде Жоба аясында өткізілген осы шарада жүлделі орынға ие болмаса да, ынталандыру сыйлығына ие болғанына, отбасы мүшелерінің, оның ішінде балаларының жоғары деңгейде өткен шараға қатысып, көрермендер ықыласына бөленгеніне риза болғаны туралы жазды.

**4. Әлеуметтік жобаға қатысушылар бөлінісіндегі статистикалық ақпарат (аралық бағдарламалық есепті ұсыну сәтінде):**

**Гендерлік көрсеткіш:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Барлық қатысушылар саны** | **Ерлер** | **Әйелдер** |
| 272 | 65 | 125 |

**Санаттар бойынша әлеуметтік мәртебе:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бүкіл жобаға қатысушылар саны** | **Балалар (оның ішінде мүгедек балалар)** | **Жастар** | **Мемлекеттік қызметшілер** | **Бюджеттік ұйым жұмысшылары** | **Мүгедектер** | **Жасы үлкен адамдар (50 жастан және одан жоғары), оның ішінде:** | **Жұмыссыздар** | **Қоғамдық ұйымдардың өкілдері** | **Бизнес-сектор өкілдері** | **Басқа санаттар** |
| 272 | 35 | 78 | 10 | 175 | - | 28 | - | 11 | - | - |

**Жас көрсеткіші:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бүкіл жобаға қатысушылар саны** | **13-16 жас** | **17-22 жас** | **23-27 жас** | **28-32 жас** | **33-45 жас** | **46-58 жас** | **59 жас және жоғары** |
| 272 | 15 | 50 | 28 | 33 | 78 | 102 | 18 |

**5. Әлеуметтік жоба нәтижесі:**

* *көрсетілген нысаналы топтардың әлеуметтік жобаны іске асыру барысында алған нақты нәтижелері (сандық көрсеткіштерді, сапалық өзгерістерді сипаттай отырып):* Биыл екінші жыл қатарынан өткізіліп отырған«Үлгілі отбасы» облыстық байқауына қатысқан отбасылар осы шарадан алған әсерлерін әлеуметтік желіде бөлісті, әлеуметтік желі пайдаланушылар мен көрермендер тарапынан қолдау көрсетілді, шара барынша БАҚ-та, оның ішінде облыстық және жергілікті телеарналарда (Бірінші Қарағанды, «5 канал» телеарнасы, «Saryarqa» телеарнасы) насихатталды. Қазылар алқасының құрамына тіл мен әдебиет, мәдениет, тарих салаларының білікті мамандары, ғалымдар, зиялы қауым өкілдері енді. Байқауға қатысушы 10 отбасынан 30-дан аса балалар қатысты. Қазылар алқасы жеңімпаздарды анықтау кезінде отбасы мүшелерінің рухани-адамгершілік кұндылықтары, шығармашылық қабілеттеріне, ата-аналары мен ата-әжелерінің үлгі тұтарлық жетістіктеріне (қоғамдық-пайдалы қызметке: волонтерлікке, қайырымдылыққа, меценаттыққа қатысуы), қатысып отырған балалары мен немерелерінің жетістіктеріне баса назар аударды.
* *жобаны іске асыру барысында шешілетін проблемаға оның ұзақ мерзімді әсері (жобадан туындаған қандай да бір саладағы болжамды оң/теріс өзгерістерді негіздеу):* «Тіл - қазына» әлеуметтік жобасын іске асыру барысында өткізілген «Үлгілі отбасы» облыстық байқауы қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі толыққанды қызметін қамтамасыз етуде оң нәтижесін берді, асыл мұрамыз болып сақталған ұлт қазынасы - тілімізді ұлықтап, бала тәрбиесіндегі ата-ананың, немере тәрбиесіндегі ата мен әженің рөлі арта түсті. Оған дәлел - әлеуметтік желідегі жарияланымдар, пікірлер, БАҚ-та жарияланған мақалалар.
* *әлеуметтік жобаның/әлеуметтік бағдарламаның тұрақтылығы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*
* *іске асырылған жобаның әлеуметтік-экономикалық әсері: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**6. Әлеуметтік жобаны іске асыруға қолдау көрсеткен серіктестердің (егер бар болса), билік органдарының, құрылымдардың үлесін талдау: оларды тарту қаншалықты қажет болды, бұл әлеуметтік жобаны қалай күшейтті, қандай сабақтар алынды, өзара іс-қимылды жалғастыру қалай жоспарлануда?**

1. **«Қарағанды облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы» ММ**

«Тіл - қазына» әлеуметтік жобасы аясында өткізілген «Үлгілі отбасы» облыстық байқауының ережесі аудандық және қалалық әкімдіктерге, білім ұйымдарына жолданды. Байқаудың қорытынды кезеңінде Облыстық тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының (бұдан әрі - Басқарма) басшысы Салтанат Әбеуова құттықтау сөз сөйледі. Жүлделі орынға ие болған отбасыларға Басқарма басшысы қол қойған дипломдар мен алғыс хаттар және жүлде қоры көрсетілген сертификаттар табысталды. Шара барысында көрермендер аймағымызға танымал өнер иелерінің орындауында ән мен биді тамашалады.

1. **Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының Қарағанды облыстық филиалы**

Қоғам барлық жерде мемлекеттік тілдің әрі жақтаушысы, әрі бақылаушысы болып табылады. Сондықтан Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының Қарағанды облыстық филиалы (бұдан әрі - Қоғам) бас серіктес ретінде Жобаның жоғары деңгейде іске асуына барынша ықпал етті.

1. **«Saryarqa Aqparat» медиахолдингі**

«Saryarqa Aqparat» медиахолдингі «Тіл - қазына» әлеуметтік жобасы аясында өткізілген іс-шара туралы «Ortalyq Qazaqstan» облыстық газет бетіне және интернет-порталына жариялап, ақпараттық қолдау көрсетуге барынша атсалысты.

**Әлеуметтік жобаның серіктестері**

*Жобаны іске асыруға тікелей қатысатын, қызметі жобаның нәтижелеріне әсер етуі мүмкін ұйымдар. Серіктестерге логистика, тамақтану, жол жүру және т.б. бойынша қызмет көрсететін жеткізушілер жатпайды.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ұйым атауы /Серіктестіктің**  **Т.А.Ә.** | **Жобадағы орны** | **Ұйымның, серіктестіктің байланыс деректері** | **Ескерту** |
| «Қарағанды облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы» ММ | Серіктес | Қарағанды қаласы, Мұстафин көшесі, 6/4 |  |
| Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының Қарағанды облыстық филиалы | Бас серіктес | Қарағанды қаласы, Кеншілер даңғылы, 64 |  |
| «Saryarqa Aqparat» медиахолдингі | Серіктес | Қарағанды қаласы, Ә.Ермеков көшесі, 33 |  |

**Осы әлеуметтік жобаның жалғасы болуы мүмкін болашақ әлеуметтік жобалар тақырыбына ұсыныстар:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мемлекеттік грант саласы** | **Мемлекеттік гранттың ұсынылатын басым бағыты** | **Грантты іске асыру шешуі тиіс мәселенің қысқаша сипаттамасы** | **Қаржыландыру көлемі (мың теңге)** | **Грант түрі** | **Күтілетін нәтижелер** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Мемлекеттік органдар үшін әлеуметтік жобаны іске асыру қорытындылары бойынша нақты практикалық ұсынымдарды көрсетіңіз.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мемлекеттік органдар** | **Ұсынымдар** | **Әзірленген ұсынымдарды жіберу туралы хаттың нөмірі мен күні**  ***(хаттардың көшірмелерін қосымшаларымен бірге осы есеппен ұсыну қажет)*** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Есептегі беттердің жалпы саны: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Грант алушы: «ORKEN2018» жеке меншік мекемесі**

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Ж.Ж. Акимова**

Толтырылған күні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мөрдің орны