|  |  |
| --- | --- |
|  | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жыл №\_\_\_  Грант беру жөніндегі Келісімшарттың  № 8 Қосымшасы |

**Әлеуметтік жобаны және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны іске**

**асыру қорытындылары бойынша қорытынды есеп**

1. Үкіметтік емес ұйымның толық атауы: **«Ақтау» студенттер Альянсы» корпоративтік қоры**
2. Үкіметтік емес ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса): **Серік Парасат Серікұлы**
3. Заңды мекен-жайы, Байланыс телефоны: **Қазақстан Республикасы, 130000, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 6 шағын аудан, жастар ғимараты Маңғыстау облыстық ішкі саясат басқармасының «Облыстық жастар саясаты орталығы» МКҚК**
4. Грантты іске асыру шеңберіндегі әлеуметтік жобаның, әлеуметтік бағдарламаның атауы (бағыт): **Студенттердің жан – жақты және қоғамдық пайдалы өмірін, студент жастарды мәдени, рухани - адамгершілік құндылықтарға баулу бойынша жүйелі жұмысты ұйымдастыру. Студенттердің әлеуметтік өзін-өзі жүзеге асыруына жәрдемдесу**
5. Әлеуметтік жобаны және/немесе әлеуметтік бағдарламаны іске асыру кезеңінің басталу және аяқталу күні: **2023 жылдың 28 наурызынан бастап 2023 жылдың 30 қарашасына дейін**
6. Грантты іске асыруға бөлінген қаражаттың жалпы сомасы: **10 210 000 теңге**

**1. Әлеуметтік жоба шеңберіндегі іс-шараларды сипаттаңыз**

*Гранттық шарттың №3 қосымшасына (жобаның жан жақты сипаттамасы) сәйкес жоспарланған индикаторларға қолжеткізу деңгейін, қатысушылардың күнін, орнын, санын көрсете отырып, әлеуметтік жобаны іске асыру шеңберінде жүргізілген барлық іс-шараларды егжей-тегжейлі сипаттау және талдау қажет.*

«Ақтау» студенттер Альянсы» корпоративтік қорына грант аясында 1 жоба жетекшісі, 1 есепші, 1 қоғаммен байланыс жөніндегі маман штаттық қызметте жұмысқа тартылды. Грантты іске асыру уақыты 8 айға созылды.

**Жоба келесі қадамдар бойынша іске асырылды:**

**Бірінші - Жобаның іске асырылуын ақпараттық жария етуді қамтамасыз ету. Маңызды мәселелерді шешуге және студенттердің бастамаларын іске асыруға, студенттердің әлеуметтік белсенділігін дамытуға бағытталған студенттердің қоғамдық қызметін қолдау бойынша жұмысты ұйымдастыру.**

24 сәуір күні сағат 15:00 де Қоғамдық коммуникация орталығында және Маңғыстау облысы әкімдігі фейсбук, @akimat\_mangystau инстаграмм парақшаларында тікелей эфирде брифинг өткізілді. Брифинг бойынша «Маңғыстау жастары», «Маңғыстау медиа», «Ел.кз», «Маңғыстау облыстық Ішкі саясат басқармасы» сайттарына сұхбат беріліп, әлеуметтік желілерге ақпараттар шығарылды.

«Әлем Арт» галереясында студенттік өзін-өзі басқару ұйымдары көшбасшыларының кеңесі өтті. Кеңеске Маңғыстау облысының жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасының басшысы Мұқаш Оралбай, «Ақтау» студенттер Альянсы корпоративтік қор атқарушы директоры Парасат Серік және өңірдегі колледж студенттері, студенттік ұйымдардың көшбасшылары қатысты. Қатысушалыр саны – 50.

**Екінші - Жастардың барлық өзекті мәселелері бойынша тұрақты түрде студенттік ортаға мониторинг, сауалнама, талдау жүргізу. Студенттер арасында кемінде 200 көшбасшы жастардың базасын жасақтау.**

15 маусым - 6 қыркүйек аралығында Mangystauzhastary.kz сайты мен «Ақтау» студенттер Альянсы» корпоративтік қорының инстаграм парақшасына жастардың өмір салтын қадағалау мақсатында онлайн сауалнама шығарылды. Сауалнама Маңғыстау облысына қарасты барлық ауданда жүргізілді. Кәсіби қызметі тұрғысынан алғанда ұйым қызметкерлері (5,8 %), студенттер (49,6 %), әрі оқып әрі жұмыс жасайтындар (30,3 %), уақытша жұмыссыз немесе оқуға түспеген (14,2 %) сияқты топтардан жауап алынды. Cауалнама толтырған студенттер саны – 757**.** Талдау нәтижесіне сай студенттер Ақтау қаласы ПБ ЮПБ бастығы полиция капитаны А.Ильясовпен, ПД-нің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының жедел уәкілі полиция капитаны А.Әмірғалиевамен және Облыстық психикалық денсаулық орталығының наркологы А.Решетниковпен кездесті. Шарға қатысқан студенттер саны – 120 адам.

Студенттер арасында көшбасшы жастардың базасы жасақталып, саны 200 ге толықтырылды. Журналистика және IT саласы бойынша түлектер тізімі жасақталды. Студенттер саны - 239.Белсенді студенттерді ақпараттық насихаттау мақсатында LIVE бағдарламаға 1 студент, Маңғыстау МЕДИА сайтына 1 материалмен 10 студент, облыстық Маңғыстау газетіне 1 материалмен 10 студент, әлеуметтік желі арқылы @ask\_aktau инстаграм парақшасына 5 студент, Маңғыстау жастары сайтына 2 студент шықты. Мамандық бойынша үздік түлектер базасына енгізілген студенттер саны - 52.

**Үшінші - Студенттердің қызығушылықтары бойынша оларды қоғамдық, мәдени және спорттық өмірге тарту мақсатында студенттік клубтардың жұмысын ұйымдастыру. Облыс студенттеріне арналған қоғамдық, мәдени, спорттық және зияткерлік іс-шаралар ұйымдастыру.**

@ask\_aktau инстаграм парақшасына, Альянс Студентов Актау Фейсбук парақшасына ТАРТУ еріктілер клубы, АЛАУ студенттік дебат клубы, ТАСТҮЙІН студенттік дебат клубы, ҰШҚЫР ОЙ дебат клубының жұмыстары таныстырылса, Ozgeris.info сайтына 2 клуб, Маңғыстау медиа сайтына 4 студенттік клуб жұмыстары шығарылды. Жәрмеңкеге Есенов университетінен «Кемел» клубы, Маңғыстау туризм колледжінен «Патриоттар» клубы, Асмет-Ұлас педагогика және қызмет көрсету инновация колледжінен «Тігінші» клубы, Маңғыстау облыстық политехникалық колледжден «Ағаш бұйымдары» клубы, Өзбекқалиев атындағы Маңғыстау жоғары политехникалық колледжінен «Ағаш бұйымдары» клубы, Бекбосынов атындағы Маңғыстау энергетикалық колледжі «Қолөнершілер» клубы, Мұрын Жырау Сеңгірбекұлы атындағы Маңғыстау жоғары гуманитарлық колледжінен «Спортшылар» клубы шақырылды. Жәрмеңкеге барлығы 7 клуб қатысып, өз жұмыстарын таныстырды.

«Студент көктемі – 2023» фестиваліне қатысушы студенттер 2 бағыт бойынша (музыкалық және спорттық) сынға түсті. Фестиваль ашылуын хабарлау мақсатында 12 мамыр күні Қоғамдық коммуникация орталығында брифинг өткізілді. Спорттық бағыт бойынша 16 мамыр күні, сағат 10.00 де  дан, 17 мамыр күні, сағат 10.00 де қыздар арасында волейболдан, 18 мамыр күні, сағат 09.00 де баскетболдан, 19 мамыр күні, сағат 12.00 де үстел теннисінен турнир өтті. 23 мамыр күні сағат 10.00 де Достық үйінде фестивалдың екінші бағыты – музыкалық қойылымнан байқау өткізілді. Музыкалық байқауға 8 оқу орын қатысып, ән айту, би билеу, музыкалық аспаптарда ойнау, өз шеберліктерін көрсету бойынша сынға түсті. Музыкалық қойылым соңы гала – концертпен жалғасын тапты. Гала концерт барысында Маңғыстау облысы әкімінің орынбасары Ұ.Тналиев жүзден жүйрік шыққан қатысушылар мен командаларды марапаттады. Спорттық бағыт бойынша 3 командаға (1 орын 150 мың /2 орын 100 мың /3 орын 50 мың) спорттық дүкенге қаржылай сертификат, музыкалық бағыт бойынша 3 командаға (1 орын 150 мың /2 орын 100 мың /3 орын 50 мың) «Мечта» электронды сеть дүкеніне қаржылай сертификат табысталды.

28 қараша күні сағат 17:00 де «ХАН ШАХАР» салтанат сарайында «Жыл студенті-2023» облыстық студенттер байқауы өтті. 84 үміткер 11 номинация бойынша қатысуға өтінім білдірді. «Жыл студенті-2023» облыстық студенттер байқауы аясында 12 студент «Үздік ерікті», «Үлгерімі үздік студент», «Үздік студенттік өзін-өзі басқару ұйымының төрағасы», «Үздік ақын», «Үздік мобилография», «Үздік белсенді студент», «Үздік өнерпаз», «Үздік спортшы», «Үздік суретші», «Ханзада мен ханшайым», «Жыл студенті-2023» аталымдары бойынша дипломмен, гүл шоқтарымен, естелік сыйлықтармен марапатталды.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Жоба мақсаты:** | | Жан - жақты және қоғамдық пайдалы студенттік өмірді,студент жастарды мәдени, рухани-адамгершілік құндылықтарға тарту бойынша жүйелі жұмысты ұйымдастыру, студенттердің әлеуметтік өзін-өзі қалыптастыруына жәрдемдесу | | | | | | | |
| **Жобаны іске асырудан қолжеткізілген нәтиже:** | | 1. Облыс бойынша Студенттік өзін-өзі басқарудың бірыңғай құрылымы құрылды; 2. Студенттік өзін-басқару ұйымдарының көшбасшыларын сайлау жалпыға бірдей 1 күн бекітіліп ұйымдастырылды; 3. Сайланған көшбасшылардың қатысуымен студенттер кеңес құрылды. Ағымдағы жыл ішінде **2 рет отырыс** өтті. Қатысушы саны **кемінде 25 адамнан 50 адам;** 4. Таңдалған өзекті мәселелер бойынша **кемінде 500** студенттің қатысуымен ақпараттық порталда сауалнама толтырылды. Сауалнама нәтижесіне сай тиісті мамандармен студенттер арасында **2 кездесу** өтті; 5. Белсенді студенттер базасын **200 ге толықтырып**, ақпараттық насихаттау жұмыстары әлеуметтік желілерде, сайттарда, тақырыптық live бағдарламаларда, газеттерде жүргізілді **(10 адам)**; 6. Жинақталған студенттік клубтар **(кемінде 10)** әлеуметтік желі арқылы @ask\_aktau инстаграм парақшасында, Альянс Студентов Актау Фейсбук парақшасында жеке-жеке жұмыстарымен таныстырылды. Студенттік клубтардың басын қосу, тәжірибе алмасу, студенттер арасындағы ортақ қызығушылықтарды табу мақсатында облыстық көлемде **1 жәрмеңке** ұйымдастырылды;   Облыстық көлемде 2 үлкен шара «Студент көктемі – 2023» облыстық студенттер фестивалі және **«**Жыл студенті-2023**»** облыстық студенттер байқауы ұйымдастырылды. Одан бөлек, кемінде 7 мәдени, спорттық іс-шаралар өткізілді. Гала концерт соңы жастардың ән-би кешімен жалғасын тапты. Жалпылама барлығына **600 студент** қамтылды. «Жыл студенті-2023» облыстық студенттер байқауы аясында **10 студент** «Үздік ерікті», «Үлгерімі үздік студент», «Үздік студенттік өзін-өзі басқару ұйымының төрағасы», «Үздік ақын», «Үздік мобилография», «Үздік белсенді студент», «Үздік өнерпаз», «Үздік спортшы», «Үздік суретші», «Жыл студенті-2023» аталымдары бойынша дипломмен, гүл шоқтарымен, естелік сыйлықтармен (ноутбук) марапатталды.  Жобаға қатысу арқылы тікелей қамту – кемінде 2000 адам, жанама қамту – 5000 адам. | | | | | | | |
| **Міндеті** | **Міндет аясындағы шаралар** | **Өткізу күні** | **Өткізу орны** | **Қатысушылар саны** | **Қысқа мерзімде қолжеткізілген нәтижелер (іс-шараларға)** | **Сандық және сапалық көрсеткіштер** | **Индикаторы** | | **Тиімділік** |
| **жоспар** | **факт** |
| Жобаның іске асырылуын ақпараттық жария етуді қамтамасыз ету. Маңызды мәселелерді шешуге және студенттердің бастамаларын іске асыруға, студенттердің әлеуметтік белсенділігін дамытуға бағытталған студенттердің қоғамдық қызметін қолдау бойынша жұмысты ұйымдастыру | «Student life» гранттық жобасының жүзеге асырылуына орай журналисттердің қатысуымен баспасөз конференциясын өткізу. | Сәуір 2023 жыл | Қоғамдық коммуникация орталығы | 15 | * Маңғыстау облысы әкімдігінің фейсбук, @akimat\_mangystau инстаграм парақшаларына тікелей эфирде брифинг өткізілді; * Облысқа қарасты 4 сайтқа сұхбат берілді. | Қатысушылар саны  Сұхбат саны  Басылымдар саны  Фотосуреттер саны | 15  4  2  2 | 15  4  3  2 | Баспасөз конференциясы нәтижесінде грант аясында өткізілетін барлық шаралар туралы ақпарат жалпыға бірдей таратылды. |
| Облыс бойынша жоғарғы оқу орындар мен техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында Студенттік өзін-өзі басқарудың бірыңғай құрылымын құру. Студенттік өзін-өзі басқару ұйымдарының көшбасшыларын сайлау. Жылына кем дегенде екі рет облыстық Студенттер кеңесін ұйымдастыру. | Қараша 2023 жыл | «Әлем Арт» галереясы | 50 | * 26 ұйым көшбасшысы қатысты; * Үздік көшбасшылар пулы жасақталды; * 26 адамға ұйым төсбелгісі табысталды; * Студенттік өзін-өзі басқару ұйымдарының көшбасшылары сайланды. | Студенттік өзін-өзі басқарудың бірыңғай құрылымына қатысатын оқу орын саны  Отырыс саны  Қатысушылар саны  Басылым саны  Фотосурет саны  Үздік көшбасшылар пулы  Таратпа материалдар көшірмелері (қалам, блокнот, бейджик)  Кофе брейк фотосы  Ұйымның логотипі бейнеленген ПОЛО футболка саны  Студенттік өзін өзі басқару көшбасшыларына арналған значок (белгі) саны | 26  2  25  4  10  100  2  5  50  26 | 26  2  50  4  10  100  2  5  50  26 | Кеңес барысында студенттік өзін-өзі басқару ұйымдарының жұмысын жетілдіру, студенттің идеясын іске асыруға бағытталған жобалар, ұйым президент сайлауына қатысты ұсыныстар талқыланды. |
| Жастардың барлық өзекті мәселелері бойынша тұрақты түрде студенттік ортаға мониторинг, сауалнама, талдау жүргізу. Студенттер арасында кемінде 200 көшбасшы жастардың базасын жасақтау | Жастар арасындағы өзекті мәселелер бойынша әлеуметтік желілерде мониторинг жүргізу | Маусым – қыркүйек 2023 жыл | Mangystauzhastary.kz сайты мен «Ақтау» студенттер Альянсы» корпоративтік қорының әлеуметтік желі парақшасы | 877 | * Сауалнама Маңғыстау облысына қарасты барлық ауданда жүргізілді; * Кәсіби қызметі тұрғысынан алғанда ұйым қызметкерлері (5,8 %), студенттер (49,6 %), әрі оқып әрі жұмыс жасайтындар (30,3 %), уақытша жұмыссыз немесе оқуға түспеген (14,2 %) сияқты топтардан жауап алынды; * Талдау нәтижесіне сай студенттер есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының жедел уәкілімен, психикалық денсаулық орталығының наркологымен кездесті; * Кездесуге 120 адам шақырылды. | Таңдалған өзекті мәселелер бойынша студенттің қатысуымен ақпараттық порталда сауалнама толтырылады  Талдау қорытындысы бойынша тиісті мамандармен студенттер арасында кездесу ұйымдастырылады  Талдау нәтижесі  Фотосуреттер саны  Басылымдар саны | 500  2  1  2  2 | 757  2  1  2  7 | Талдау нәтижесіне сай студенттер Ақтау қаласы ПБ ЮПБ бастығы полиция капитаны А.Ильясовпен, ПД-нің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының жедел уәкілі полиция капитаны А.Әмірғалиевамен және Облыстық психикалық денсаулық орталығының наркологы А.Решетниковпен кездесті. |
| Студенттер арасындағы суицид, кибербуллингтен алыстату мақсатында, көшбасшы базасынан алынған белсенді студенттерді әр сала бойынша ақпараттық насихаттау | Шілде – қыркүйек 2023 жыл | @ask\_aktau инстаграм, фейсбук парақшалары | 491 | * Студенттер арасында көшбасшы жастардың базасы жасақталып, саны 200 ге толықтырылды; * Журналистика және IT саласы бойынша түлектер тізімі жасақталды. Студенттер саны – 239; * Белсенді студенттерді ақпараттық насихаттау мақсатында LIVE бағдарламаға 1 студент, Маңғыстау МЕДИА сайтына 1 материалмен 10 студент, облыстық Маңғыстау газетіне 1 материалмен 10 студент, әлеуметтік желі арқылы @ask\_aktau инстаграм парақшасына 5 студент, Маңғыстау жастары сайтына 2 студент шықты; * Мамандық бойынша үздік түлектер базасына енгізілген студенттер саны – 52. | Белсенді студенттер базасы  Белсенді студенттерді ақпараттық насихаттау жұмыстары әлеуметтік желілерде, сайттарда, тақырыптық live бағдарламаларда, газеттерде жүргізіледі  Белсенді студенттер базасы толықтырылады  Журналистика және IT саласы бойынша түлектер тізімі  Мамандық бойынша үздік түлектер базасы  Сұхбат саны  Фотосуреттер саны | 1  10  200  30  50  3  5 | 1  18  200  239  52  3  5 | Белсенді студенттер базасы 200 ге жетті. Қағаз жүзінде ғана толтырып қоймай, оларды әлеуметтік желіде, тақырыптық LIVE бағдарламаларда, қаралымы көп сайттарда, облыстық газеттерде белсенді деп танылған студенттерді насихаттау мақсатында жеке жеке таныстырылды. |
| Студенттердің қызығушылықтары бойынша оларды қоғамдық, мәдени және спорттық өмірге тарту мақсатында студенттік клубтардың жұмысын ұйымдастыру. Облыс студенттеріне арналған қоғамдық, мәдени, спорттық және зияткерлік іс-шаралар ұйымдастыру | Студенттік клубтардың басын қосу, тәжірибе алмасу, студенттер арасындағы ортақ қызығушылықтарды табу мақсатында облыстық көлемде жәрмеңке ұйымдастыру | Мамыр – қыркүйек 2023 жыл | «Хан шахар» салтанат сарайы | 100 | * Маңғыстау облысы бойынша студенттік клубтардың базасы жасақталды; * Студенттік клубтардың басын қосу мақсатында кездесу өтті. Шараға 30 клуб жетекшілері мен мүшелері қатысты; * @ask\_aktau инстаграм парақшасына, Альянс Студентов Актау Фейсбук парақшасына ТАРТУ еріктілер клубы, ШЕКАРА ЖОҚ кітап клубы, АЛАУ студенттік дебат клубы, ТАСТҮЙІН студенттік дебат клубы, ҰШҚЫР ОЙ дебат клубының жұмыстары таныстырылды; * Ozgeris.info сайтына 2 клуб туралы ақпарат шықты; * Маңғыстау медиа сайтына 4 студенттік клуб жұмыстары шығарылды. * Жәрмеңкеге барлығы 7 клуб қатысып, өз жұмыстарын таныстырды. | Жинақталған студенттік клубтар әлеуметтік желі арқылы @ask\_aktau инстаграм парақшасында, Альянс Студентов Актау Фейсбук парақшасында жеке-жеке жұмыстарымен таныстырылады  Студенттік клубтардың басын қосу, тәжірибе алмасу, студенттер арасындағы ортақ қызығушылықтарды табу мақсатында облыстық көлемде жәрмеңке ұйымдастырылады  Фотосуреттер  Басылымдар  Қамтылған адам саны | 10  клуб  1  2  2  100 | 10 клуб  1  2  11  100 | Әр оқу орын бойынша студенттік клуб тізімі жасақталды. Жинақталған студенттік клубтар әлеуметтік желі арқылы жеке-жеке жұмыстарымен таныстырылды. Студенттік клубтардың басын қосу, тәжірибе алмасу, санын арттыру мақсатында жәрмеңке ұйымдастырылды. Жәрмеңкеге Есенов университетінен, Маңғыстау туризм колледжінен, Асмет-Ұлас педагогика және қызмет көрсету инновация колледжінен, Маңғыстау облыстық политехникалық колледжінен, Өзбекқалиев атындағы Маңғыстау жоғары политехникалық колледжінен, Бекбосынов атындағы Маңғыстау энергетикалық колледжінен, Мұрын Жырау Сеңгірбекұлы атындағы Маңғыстау жоғары гуманитарлық колледжінен клубтар қатыстырылды. |
| «Студент көктемі – 2023» облыстық студенттер фестивалін ашық аспан астында ұйымдастыру.  **«**Жыл студенті-2023**»** облыстық студенттер байқауын өткізу | Сәуір – қараша  2023 жыл | «Хан шахар» салтанат сарайы | 600 | * «Студент көктемі – 2023» фестиваліне қатысушы студенттер 2 бағыт бойынша (музыкалық және спорттық) сынға түсті; * Фестиваль ашылуын хабарлау мақсатында 12 мамыр күні Қоғамдық коммуникация орталығында брифинг өткізілді; * Фестиваль аясында 7 іс-шара ұйымдастырылды; * 18 команда/қатысушы марапатталды. * 6 команда/қатысушы қаржылай сыйлыққа ие болды. * «Үздік ерікті», «Үлгерімі үздік студент», «Үздік студенттік өзін-өзі басқару ұйымының төрағасы», «Үздік ақын», «Үздік мобилография», «Үздік белсенді студент», «Үздік өнерпаз», «Үздік спортшы», «Үздік суретші», «Жыл студенті-2023» аталымдары бойынша кемінде 12 студент марапатталды. | «Студент көктемі – 2023» облыстық студенттер фестивалі аясында мәдени, спорттық іс-шаралар ұйымдастырылады  спорт жеңімпаздарына КУБОК (комплект 1,2,3 орын) саны  Кубок (Үздік спорттық оқу орын) саны  Төрешілер саны  Фестиваль апталығына қатысқан марапатталушы команда/қатысушы саны  1,2,3 орындар бойынша қаржылай сертификатқа ие болған команда/қатысушы саны  «Жыл студенті-2023» облыстық студенттер байқауы аясында «Үздік ерікті», «Үлгерімі үздік студент», «Үздік студенттік өзін-өзі басқару ұйымының төрағасы», «Үздік ақын», «Үздік мобилография», «Үздік белсенді студент», «Үздік өнерпаз», «Үздік спортшы», «Үздік суретші», «Ханзада мен ханшайым», «Жыл студенті-2023» аталымдары бойынша дипломмен, гүл шоқтарымен, естелік сыйлықтармен марапатталады  Байқау ережесі  Шақыру билет көшірмесі  Басылымдар саны  Фотосуреттер саны  Қамтылған адам саны  Сұхбат саны | 7  4  1  5  18  6  10  1  1  2  10  600  4 | 7  4  1  5  18  6  11  1  1  66  10  600  4 | Облыстық көлемде 2 үлкен шара «Студент көктемі – 2023» облыстық студенттер фестивалі және **«**Жыл студенті-2023**»** облыстық студенттер байқауы ұйымдастырылды. Одан бөлек, кемінде 7 мәдени, спорттық іс-шаралар эстрадалық әннен, хореографиядан, музыкалық аспаптан, шағын футболдан, волейболдан, баскетболдан, үстел теннисінен жарыстар өткізілді. «Студент көктемі – 2023» және «Жыл студенті-2023» байқауының соңы студенттердің гала концертімен жалғасын тапты. «Жыл студенті-2023» байқауы аясында 11 номинациямен 12 студент марапатталды. |

**Әлеуметтік жобаның әлеуметтік және экономикалық әсерлерін көрсететін кестені толтырыңыз**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Өлшем бірлігі** | **Жоспарланып отырған деңгей** | **Нақты деңгей** |
| 1. | Тікелей бенефициарлар саны, оның ішінде: | адам | 2000 | 2133 |
|  | халықтың әлеуметтік осал топтарынан | адам | - | - |
| 2. | Жанама бенефициарлар саны (БАҚ-та жариялау есебінен) | адам | 5000 | 10000 |
| 3. | Штаттық қызметкерлердің саны | адам | 3 | 3 |
| 4. | Тартылған мамандар саны, оның ішінде: | адам | 10 | 10 |
|  | *Халықтың әлеуметтік осал топтарынан* | адам |  |  |
| 5. | Қамтылған ҮЕҰ саны | Ұйым | - | - |
| 6. | Гранттың жалпы сомасынан еңбекақы төлеу қоры | теңге |  |  |
| 7. | Салықтар (ӘС, ӘА, МӘМС (штаттық қызметкерлердің ғана)) | теңге |  |  |
| 8. | Экономикаға қосқан үлес (тауарлар мен қызметтерді сатып алу | теңге |  |  |
| 9. | Әлеуметтік жоба серіктестерінің саны (заңды және / немесе жеке тұлғалар) | ұйым/адам |  |  |

**Жоба бойынша жоспардан ауытқу негіздемелерін сипаттаңыз:** жоспардан ауытқулар жоқ, барлық іс-шаралар толық көлемде орындалды.

**2. Мақсатқа жету (фактілерді сипаттау және мақсатқа жету туралы дәлелдерді көрсету): Жоба алдына қойылған мақсат** – студенттердің жан – жақты және қоғамдық пайдалы өмірін, студент жастарды мәдени, рухани - адамгершілік құндылықтарға баулу бойынша жүйелі жұмысты ұйымдастыру, студенттердің әлеуметтік өзін-өзі жүзеге асыруына жәрдемдесу.

2023 жылғы наурыз бен қараша аралығында бұл мақсатқа қол жеткізілді, себебі:

* Жоба аясында **2 үлкен шара** - «Студент көктемі – 2023» облыстық студенттер фестивалі және **«**Жыл студенті-2023**»** облыстық студенттер байқауы өткізілді. **«Студент көктемі – 2023» облыстық студенттер фестиваліне 340 студент**, **«Жыл студенті-2023» облыстық студенттер байқауына 260 студент** тартылды. Студенттер фестивалі аясында **7 кіші шара**, атап айтқанда мәдени сала бойынша эстрадалық ән, хореография, музыкалық аспап өтсе, спорт сала бойынша шағын футбол, волейбол, баскетбол, үстел теннисінен жарыс өткізілді. Жалпылама барлығына **600 студент** қамтылды.
* Сайланған көшбасшылардың қатысуымен **2 рет студенттер кеңесінің отырысы** өтті. Қатысушы саны **50 адам**.
* Жастар арасындағы өзекті мәселелерді анықтау барысында **757 адамға** сауалнама жүргізілді. Нәтижесінде тиісті мамандармен студенттер арасында **2 кездесу** ұйымдастырылды. Қатысушы саны **120 адам.**
* Студенттер арасында көшбасшы жастардың базасы жасақталып, **саны 200 ге толықтырылды**.
* Журналистика және IT саласы бойынша түлектер тізімі жасақталды. **Студенттер саны - 239**.
* Белсенді студенттерді ақпараттық насихаттау мақсатында **LIVE бағдарламаға 1 студент, Маңғыстау МЕДИА сайтына 1 материалмен 10 студент, облыстық Маңғыстау газетіне 1 материалмен 10 студент, әлеуметтік желі арқылы @ask\_aktau инстаграм парақшасына 5 студент, Маңғыстау жастары сайтына 2 студент** шықты.
* Мамандық бойынша үздік түлектер базасы жасақталды. Енгізілген **студенттер саны - 52**.
* Әлеуметтік желі арқылы студенттік клубтардың жұмысын таныстыру мақсатында @ask\_aktau инстаграм парақшасына, **Альянс Студентов Актау Фейсбук парақшасына 5 клуб, Ozgeris.info сайтына 2 клуб, Маңғыстау медиа сайтына 4 студенттік клуб** жұмыстары таныстырылды.
* Жәрмеңкеге Есенов университетінен «Кемел» клубы, Маңғыстау туризм колледжінен «Патриоттар» клубы, Асмет-Ұлас педагогика және қызмет көрсету инновация колледжінен «Тігінші» клубы, Маңғыстау облыстық политехникалық колледжден «Ағаш бұйымдары» клубы, Өзбекқалиев атындағы Маңғыстау жоғары политехникалық колледжінен «Ағаш бұйымдары» клубы, Бекбосынов атындағы Маңғыстау энергетикалық колледжі «Қолөнершілер» клубы, Мұрын Жырау Сеңгірбекұлы атындағы Маңғыстау жоғары гуманитарлық колледжінен «Спортшылар» клубы шақырылды. **Жәрмеңкеге барлығы 7 оқу орыннан клубтар қатысып**, өз жұмыстарын таныстырды.

**3. Әлеуметтік жобаны аяқтау және/немесе іске асыру барысында болған әлеуметтік және басқа да өзгерістерді өлшеу**

*(жоба алдындағы жағдайды және жоба аяқталған кездегі жағдайды, жоба шеңберіндегі проблемалар мен міндеттерді шешу дәрежесін салыстыру):*

**2022 жылы Маңғыстау облысы бойынша белсенді студенттерді жасақтау мақсатында 100 адамнан тұратын база жасақталды. 2023 жылы аталмаш базаға енгізілген көшбасшы жастардың саны 200 ге жетті. Қағаз жүзінде оларды базаға жазып қана қоймай, оларды 2023 жылы жоба аясында LIVE бағдарламаға 1 студент, Маңғыстау МЕДИА сайтына 1 материалмен 10 студент, облыстық Маңғыстау газетіне 1 материалмен 10 студент, әлеуметтік желі арқылы @ask\_aktau инстаграм парақшасына 5 студент, Маңғыстау жастары сайтына 2 студентке ақпараттық насихаттау жұмыстары жүргізілді.**

**4. Әлеуметтік жобаға қатысушылар бөлінісіндегі статистикалық ақпарат (аралық бағдарламалық есепті ұсыну сәтінде):**

**Гендерлік көрсеткіш:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Барлық қатысушылар саны** | **Ерлер** | **Әйелдер** |
| 2133 | шамамен 40% | шамамен 60% |

**Санаттар бойынша әлеуметтік мәртебе:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бүкіл жобаға қатысушылар саны** | **Балалар (оның ішінде мүгедекбалалар)** | **Жастар** | **Мемлекеттік қызметшілер** | **Бюджеттік ұйым жұмысшылары** | **Мүгедектер** | **Жасы үлкен адамдар (50 жастан және одан жоғары), оның ішінде:** | **Жұмыссыздар** | **Қоғамдық ұйымдардың өкілдері** | **Бизнес-сектор өкілдері** | **Басқа санаттар** |
| 2133 | - | 2119 | 10 | 4 | - | - | 33 | - | - | - |

**Жас көрсеткіші:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бүкіл жобаға қатысушылар саны** | **13-16 жас** | **17-22 жас** | **23-27 жас** | **28-32 жас** | **33-45 жас** | **46-58 жас** | **59 жас және жоғары** |
| 2133 | 28 | 184 | 1061 | 509 | 348 | 3 | - |

**5. Әлеуметтік жоба нәтижесі:**

* Маңғыстау облысы әкімдігі фейсбук, @akimat\_mangystau инстаграмм парақшаларында тікелей эфирде брифинг өткізілді. Қатысушылар саны – 15. «Маңғыстау жастары», «Маңғыстау медиа», «Ел.кз», «Маңғыстау облыстық Ішкі саясат басқармасы» сайттарына 4 сұхбат берілді.
* «Әлем Арт» галереясында студенттік өзін-өзі басқару ұйымдары көшбасшыларының кеңесі өтті. Қатысушалыр саны – 50. Студенттік өзін-өзі басқарудың бірыңғай құрылымына 26 оқу орын қатысты. Кеңеске қатысқан 50 адамға ұйымның логотипі бейнеленген футболка таратылды. 100 адамнан құралған үздік көшбасшылар пулы жасақталды. Белсенді 26 студентке ұйымның логотипі бейнеленген төс белгі табысталды.
* Жастар арасындағы өзекті мәселелерді анықтау барысында 757 адамға сауалнама жүргізілді. Талдау нәтижесіне сай студенттер Ақтау қаласы ПБ ЮПБ бастығы полиция капитаны А.Ильясовпен, ПД-нің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының жедел уәкілі полиция капитаны А.Әмірғалиевамен және Облыстық психикалық денсаулық орталығының наркологы А.Решетниковпен кездесті. Нәтижесінде тиісті мамандармен студенттер арасында 2 кездесу ұйымдастырылды. Шараға қатысқан жастар саны 120 адам.
* Белсенді студенттер базасы жасақталып, студенттер базасы 200 ге толықтырылды. Журналистика және IT саласы бойынша түлектер тізімі жасақталды. Студенттер саны – 239. Мамандық бойынша үздік түлектер базасы дайындалып, 52 студент туралы ақпарат тізімге енгізілді. Белсенді студенттерді ақпараттық насихаттау мақсатында LIVE бағдарламаға 1 студент, Маңғыстау МЕДИА сайтына 1 материалмен 10 студент, облыстық Маңғыстау газетіне 1 материалмен 10 студент, әлеуметтік желі арқылы @ask\_aktau инстаграм парақшасына 5 студент, Маңғыстау жастары сайтына 2 студент шықты.
* Маңғыстау облысы бойынша студенттік клубтардың базасы жасақталды. Студенттік клубтардың басын қосу мақсатында кездесу өтті. Шараға 30 клуб жетекшілері мен мүшелері қатысты. @ask\_aktau инстаграм парақшасына, Альянс Студентов Актау Фейсбук парақшасына 5 клуб жұмысы, Ozgeris.info сайтына 2 клуб туралы ақпарат, Маңғыстау медиа сайтына 4 студенттік клуб жұмыстары шығарылды. Клубтардың басын қосу мақсатында жәрмеңке ұйымдастырылды. Оған барлығы 7 клуб қатысып, өз жұмыстарын таныстырды. Қамтылған адам саны - 100.
* «Студент көктемі – 2023» фестиваліне қатысушы студенттер 2 бағыт бойынша (музыкалық және спорттық) сынға түсті. Фестиваль аясында 7 іс-шара ұйымдастырылды. Фестиваль ашылуын хабарлау мақсатында 12 мамыр күні Қоғамдық коммуникация орталығында брифинг өткізілді. Спорттық шараларға 5 төреші шақыртылды. Фестиваль қорытындысы бойынша 18 команда/қатысушы марапатталды. 6 команда/қатысушы қаржылай сыйлыққа ие болды. Қатысушылар саны – 340.
* «Жыл студенті-2023» облыстық студенттер байқауы аясында 11 номинациямен 12 студент марапатталды. Байқау ережесі бекітіліп, 84 үміткер 11 номинация бойынша қатысуға өтінім білдірді. Қатысушы студенттер саны – 260.
* Әлеуметтік жоба тұрақты, жоба аясында жаңа бейне, жаңа белсенді жастар таныстырылды. Студенттік клубтардың саны +7 ге көбейді. Көшбасшы, үздік белсенді студенттер саны 200 ге толықтырып қана қоймай, БАҚ құралдарына ақпараттық таныстыру жұмыстары насихатталды.
* «Жыл студенті» облыстық студенттер байқауының жыл өткен сайын өткізу форматы жақсарып келеді. Былтыр 2022 жылы байқау аясында 10 номинация бойынша студенттер марапатталса, биыл 11 номинация бойынша бақтарын сынады. Шараға ниет білдіруші белсенді оқу орындар саны да жыл өткен сайын артуда.

6. Әлеуметтік жобаны іске асыруға қолдау көрсеткен серіктестердің (егер бар болса), билік органдарының, құрылымдардың үлесін талдау: оларды тарту қаншалықты қажет болды, бұл әлеуметтік жобаны қалай күшейтті, қандай сабақтар алынды, өзара іс-қимылды жалғастыру қалай жоспарлануда?

**Серіктестердің қосқан үлесінің арқасында «Student life» жобасы аясында өткізілетін** **іс-шаралар жоғары деңгейде ұйымдастырылды. Сондай-ақ, серіктес ұйымдардың көмегімен ақпараттық насихаттау жұмыстары толықтай орындалып, сандық көрсеткіштен асып түсті.**

**Әлеуметтік жобаның серіктестері**

Жобаны іске асыруға тікелей қатысатын, қызметі жобаның нәтижелеріне әсер етуі мүмкін ұйымдар. Серіктестерге логистика, тамақтану, жол жүру және т.б. бойынша қызмет көрсететін жеткізушілер жатпайды.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ұйым атауы /Серіктестіктің**  **Т.А.Ә.** | **Жобадағы орны** | **Ұйымның, серіктестіктің байланыс деректері** | **Ескерту** |
| **«Маңғыстау облысының жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасының «Маңғыстау облысының жастар ресурстық орталығы» КММ** | - Мақсатты аудитория арасында ақпараттық насихаттауға жәрдемдесу;  - Жобалық іс-шараларды ұйымдастыруға және өткізуге көмек көрсету;  - Кездесулер, отырыстар өткізу үшін шара өтетін жермен қамтамасыз ету;  - Іс-шараларға қатысушыларды қамтамасыз етуге көмек көрсету. | Маңғыстау облысының жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасының бөлім басшысы Фазылбек Абылай Фазылбекұлы, 87013230737 A.fazylbek@mangystau.gov.kz |  |
| «Mаңғыстау Мedia» ЖШС, | - Мақсатты аудитория арасында ақпараттық насихаттауға жәрдемдесу; | Mangystaumedia.kz сайтының журналисі Жанкелді Қаржан 87715134092 |  |
| «Қазақстан студенттерінің Альянсы» республикалық студенттер қозғалысы | - Мақсатты аудитория арасында ақпараттық насихаттауға жәрдемдесу; | Қазақстан студенттер Альянсы республикалық студенттік қозғалысының төрағасы Наукен Ұлан Аманқазыұлы, 87479604825 |  |

**Осы әлеуметтік жобаның жалғасы болуы мүмкін болашақ әлеуметтік жобалар тақырыбына ұсыныстар:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мемлекеттік грант саласы** | **Мемлекеттік гранттың ұсынылатын басым бағыты** | **Грантты іске асыру шешуі тиіс мәселенің қысқаша сипаттамасы** | **Қаржыландыру көлемі (мың теңге)** | **Грант түрі** | **Күтілетін нәтижелер** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Мемлекеттік органдар үшін әлеуметтік жобаны іске асыру қорытындылары бойынша нақты практикалық ұсынымдарды көрсетіңіз.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мемлекеттік органдар** | **Ұсынымдар** | **Әзірленген ұсынымдарды жіберу туралы хаттың нөмірі мен күні**  ***(хаттардың көшірмелерін қосымшаларымен бірге осы есеппен ұсыну қажет)*** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Есептегі беттердің жалпы саны: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Грант алушы:**

**Басшысы** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Серік Парасат Серікұлы**

Толтырынған күні\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мөрдің орны