«\_»\_\_\_ 20\_жылғы №\_\_

 Грант беру жөніндегі

 Келісімшарттың № 3 Қосымшасы

**ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАНЫҢ ЖАН-ЖАҚТЫ СИПАТТАМАСЫ**

**I БЛОК**

**Жоба туралы жалпы ақпарат**

|  |  |
| --- | --- |
| **Грантты алушы:**  | Батыс Қазақстан облысы бойынша «Болашақ» корпоративтік қоры |
| **Грант тақырыбы:**  | Батыс Қазақстан облысында ауыл жастарын қолдауға арналған іс-шаралар кешенін ұйымдастыру және өткізу |
| **Грант сомасы:** | 7 000 000 |
| **Жоба мақсаты:** | Ауыл жастарына мемлекеттік бағдарламалар, жаңа жобалар мен мүмкіндіктер бойынша ақпартаттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу және өз ісін ашу бойынша семинар-тренингтер мен шеберлік сағаттарын өткізу |
| **Жобаны іске асрыдуан күтілетін нәтиже:** | Жастар ақпараттық тобының құрамына, әр түрлі санаттағы (денсаулық сақтау, білім беру, мәдениет, спорт және т.б.) саланың жас мамандарының қатысуымен облыстың барлық 12 ауданының ауылдық елді мекендерде кездесулер және ауыл жастарымен диалог алаңдары ұйымдастырылады. Жоба аясында жас таланттардың, КТК командаларының және т.б. қатысуымен концерттік бағдарламалар өтеді. Сонымен қтара, ауылдық жерлерде мемлекеттік жастар саясатының жүзеге асырылуы және ауыл жастарының өзекті мәселелерін шешу бойынша ұсынымдар әзірленеді. Жалпы жоба бойынша барлығы 10 000-нан кем емес қатысушылар қамтылады.  |
| **Әлеуметтік жоба әріптестерінің саны және атауы:** | Аудандық және қалалық жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталықтары – 13Батыс Қазақстан облысының қоғамдық даму басқармасы«Жайық таңы» қоғамдық бірлестігі  |

*Бұл жолдар міндетті түрде толтырылуы тиіс. Жобаның мақсаты және күтілетін нәтиже ұтып алынған өтінімн бойынша толтырылады. Грант алушы мен грант тақырыбын бас әріппен тырнақшасыз және соңында нүктесіз жазған жөн*

**II БЛОК**

**Жоба командасы туралы ақпарат**

|  |
| --- |
| **Ұйымның штаттық қызметкерлері** |
| **ТАӘ** | **Лауазымы**  | **Байланыс ақпараттары** | **Міндеттері** | **Жобадағы жұмыспен қамтылу** |
| Тұманбаева Салтанат Асқарқызы | Жоба жетекшісі | 8 775 581 40 45 | Жоба қызметінің аралық және соңғы нәтижелерін бақылау, жоба қызметінің қажетті жағдайларын ұйымдастыру, қызметкерлер арасында өкілеттіктерді бөлу | 50% |
| Семенцова Ирина Григорьевна | Жоба есепшісі | 8 701 654 68 35 | Жоба және басқа да жұмыс түрлері бойынша бухгалтерлік есеп жүргізу | 30% |
| Ахметова Ақсамал Мәлікқызы | Қоғаммен байланыс жөніндегі маман | 8 775 252 10 02 | Әлеуметтік желілермен, БАҚ-пен жұмыс жасау, пресс-релиздер дайындау | 30% |
| **Азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша тартылатын мамандар** |
| **ТАӘ** | **Лауазымы**  | **Байланыс ақпараттары** | **Міндеттері** | **Жобадағы жұмыспен қамтылу** |
|  |  |  |  |  |

*Бұл жолдар міндетті түрде толтырылуы тиіс. Ұйымның барлық штаттық қызметкерлерін және грантты іске асыруға тартылатын мамандарды көрсету қажет.*

**III БЛОК**

**Әлеуметтік жобаны іске асыру мониторингінің жоспары**

|  |
| --- |
| **1 міндет.** |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)[[1]](#footnote-1)** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)[[2]](#footnote-2)** | **Жоспарланып отырған индикаторлар [[3]](#footnote-3)** | **Орындау мерзімі[[4]](#footnote-4)** | **Шараның құны[[5]](#footnote-5)** |
|  | Облыстың барлық 12 ауданында ауылдық елді мекендерде топ мүшелерінің жастармен кездесу ұйымдастыру | Жастар ақпараттық тобының құрамына, әр түрлі санаттағы (денсаулық сақтау, білім беру, мәдениет, спорт және т.б.) саланың жас мамандарының қатысуымен облыстың барлық 12 ауданының ауылдық елді мекендерде кездесулер және ауыл жастарымен диалог алаңдары ұйымдастырылады | Жалпы қамылатын қатысушылар саны – 1 200 (әр аудан бойынша – 100) Афиша - 12Бағдарлама - 12Баспасөз мәлімдемесі - 24Қатысушылар тізімі - 12Фото, видео -12Әлеуметтік желі жариялымдары - 12 | Тамыз – қыркүйек 2023 жыл |  |
|  | Жоба аясында жас таланттардың, КТК командаларының және т.б. қатысуымен концерттік бағдарламалар өткізу | Жоба аясында жас таланттардың, КТК командаларының және т.б. қатысуымен концерттік бағдарламалар өтеді | Жалпы қамылатын қатысушылар саны – 1 200 (әр аудан бойынша – 100)  Афиша - 12Бағдарлама - 12Баспасөз мәлімдемесі – 24Сценарий - 12Фото, видео -12Әлеуметтік желі жариялымдары - 12 | Тамыз – қыркүйек 2023 жыл |  |
|  | Ауылдық жерлерде мемлекеттік жастар саясатының жүзеге асырылуы және ауыл жастарының өзекті мәселелерін шешу бойынша ұсынымдар әзірлеу | Ауылдық жерлерде мемлекеттік жастар саясатының жүзеге асырылуы және ауыл жастарының өзекті мәселелерін шешу бойынша ұсынымдар әзірленеді | 50-ден кем емес ұсынымдар дайындалып, таратылады | Тамыз – қыркүйек 2023 жыл |  |
|  | Орал қаласында «Bolashaq Talks» интеллектуалды алаңын ұйымдастыру | Белгілі бір жетістікке жеткен жандармен кездесу ұйымдастырылады | Орал қаласының жастарыЖалпы қамылатын қатысушылар саны – 100  Афиша - 1Бағдарлама - 1Баспасөз мәлімдемесі – 2Сценарий - 1Фото, видео - 1 Әлеуметтік желі жариялымдары - 2 | Қазан 2023 жыл |  |
| **Шарт талаптарына сәйкес жоба нәтижелерінің қорытынды жария тұсаукесері** |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** | **Шараның құны** |
|  |  Бенефициарладың көрсетілген қызметтерге қанағаттануын талдау | Мақсатты аудиторияның қанағаттану көрсеткіші | 60% кем емес | Қазан  2023 жыл |  |
|  | Жобаның жария тұсаукесерін өткізу | Жобаның қорытынды тұсаукесері | 1 | Қазан  2023 жыл |  |
| **Шарт талаптарына сәйкес жобаның орындалу барысы туралы ақпараттық жұмыс** |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** | **Іс-шара құны және коммуникация арнасы** |
|  | Жобаны іске асыру барысы туралы жария тұсаукесерлері | Тұсаукесер  | 3-тен кем емес | Тамыз – қыркүйек 2023 жыл |  |
|  | Жобаны іске асыру туралы есепті жария орналастыру (қаржыны ескере отырып) | «АБҚО» КЕАҚ ресми интернет-ресурсындағы және «Болашақ» КҚ әлеуметтік желілеріндегі есеп | 1 | Тамыз – қыркүйек 2023 жыл |  |
|  | Медиа-жоспар | Іс-шараларға арналған пресс-релиздері бар медиа-жоспарБірегей қаралымдар саныАқпараттық қамту | 10 000-нан кем емес | Тамыз – қыркүйек 2023 жыл |  |

№ 3 қосымшамен таныстым және келісемін:

**Грант алушы:**

|  |
| --- |
| Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Туманбаева С.А. |
|  М.О. |

«**МАҚҰЛДАНДЫ»**

**Грант беруші:**

**«Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ**

Басқарма төрағасы:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Оспанова А.К.

Басқарма төрағасының орынбасары:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ашкин А.А.

Жобаларды басқару департаментінің менеджері:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кубышев С.О.

1. *Бұл парақты міндетті түрде толтыру қажет. Шын мәнінде, бұл жобаның негізгі идеясын, мақсатты тобын, жобаның мазмұнын көрсететін жобаның мәтіндік презентациясы.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Сапалы индикаторларды көрсету кезінде жобаны іске асыру қорытындылары бойынша олар үшін күтілетін оң өзгерістермен бірге адамдар тобын айқындау және олардың жоспарланған санын көрсету қажет. Сандық индикаторларды көрсету кезінде «жобаның іс-шаралары іске асырылғаннан кейін нысаналы топтардың әрқайсысында не және қалай өзгереді?», сондай-ақ осы өзгерістерді өлшеу және жоспарланған сапалы нәтижелерге қол жеткізу жолдарын ойластыру,сипаттау.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Сандық немесе сапалық индикаторды сандық мәнде көрсету қажет.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Бұл іс-шара жобаның күнтізбелік жоспары бойынша қандай мерзімде өтетінін көрсету қажет.* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Жобаның шығысдар сметасына сәйкес осы шараның құнын көрсету қажет.* [↑](#footnote-ref-5)