Приложение № 3

к Договору о предоставлении государственного гранта

от «28» марта 2023 года № ___

# ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

БЛОК I

Общая информация о проекте

| Грантополучатель: | Объединение юридических лиц в форме ассоциации Гражданский Альянс Мангистауской области по вопросам развития общества |
| --- | --- |
| Тема гранта: | «Повышение потенциала региональных НПО» |
| Сумма гранта: | 9 997 390 (Девять миллионов девятьсот девяносто семь тысячи триста девяносто) тенге |
| Цель проекта: | Активизировать проектную деятельность неправительственных организации Мангистауской области |
| Ожидаемый результат от реализации проекта: | Мероприятие 1. В результате 6 тренингов 180 представителей неправительственных организации Мангистауской области повысят свою квалификацию по подготовке проектных заявок и участию в грантовых конкурсах. Увеличится количество НПО участвующих в грантовых конкурсах, улучшится качество проектных заявок. По завершении тренингов участники будут владеть навыками поиска и привлечения финансовых ресурсов для своих проектов, научатся готовить качественные проектные заявки и участвовать в грантовых конкурсах, смогут внедрить финансовый менеджмент в своей организации, научатся готовить программные и финансовые отчеты, НПО научатся правильно позиционировать свою организацию в социальных сетях. По итогам тренинга НПО будут иметь возможность участвовать в конкурсах государственных грантов и конкурсе ГСЗ. При сопровождении проектной команды, отобранные 20 неправительственных организаций региона подадут качественные и результативные заявки на проекты по республиканским грантам и государственным социальным заказам Мангистауской области и других регионов. Проектная команда будет их сопровождать на протяжении всего процесса от составления проектной заявки и сбора документа до подачи его на конкурс, будет оказывать консультационную и методологическую и техническую поддержку. Сопровождение будет проходить в формате мастер классов, сочетая презентации и с интерактивным ежедневным "практическим" опытом, в котором участники выбирают проблему/тему для своих будущих проектов и будут проходит полный цикл разработки социального проектов, фандрайзинга, продвижения своих соцаильных страниц. В результате 80% НПО получат грантовую поддержку для реализации социального проекта. Мероприятие 2. В результате обучения ТОТ (тренинг для тренеров) отобранные на конкурсной основе 15 руководителей НПО прошедших данное обучение, освоив тренерские навыки, и получат сертификаты тренера, освоят такие темы, как: поиск и привлечение финансовых ресурсов, разработка проектных заявок, развитие волонтерства, нетворкинг для НПО, современные технологии коммуникации, финансовый менеджмент (основы бюджетирования, основы налогообложения, финансовое планирование, финансовый учет), социальное предпринимательство и т.д. Участники будут выполнять домашние задания, составлять свои программы обучения для проведения в дальнейшем тренингов для сельских и молодежных НПО проведут по одному тренингу. Участники получат навыки и опыт от признанных тренеров и спикеров республиканского значения. Мероприятие 3. В результате мероприятия будет оказано не менее 500 консультаций по таким вопросам как: открытие/регистрация неправительственной организаций, координирование социального проекта, подготовка/составление проектной заявки для участия в государственном социальном заказе и гранатовых конкурсах, сбор документов для участия в конкурсе по присуждению Премий НПО, написание творческого отчета, формирование финансового отчета, сдачи отчета в базу данных НПО. Мероприятие 4. На мероприятии будут участвовать не менее 60 человек В результате нетворкинг-площадки 15 НПО презентуют свои социальные идеи, поступившие на конкурс социальных идей. Также в рамках мастер классов и информационно-образовательных сессий представители НПО поделятся успешными кейсами и проектами, создадут новые связи в профессиональном сообществе, доноры и гос органы представят информацию о своих программах поддержки НПО. По итогам конкурса социальных идей будут награждены 3 победителя, представившие лучшие проекты социальных идей. |
| Количество и наименование партнеров социального проекта: | Неправительственные организации, лидеры общественного мнения, гражданские активисты, инициативные группы |

Данные поля обязательно для заполнения. Цель проекта и ожидаемый результат заполняется из выигранной заявки. Грантополучателя и тему гранта следует писать без кавычек с заглавной буквы и без точки в конце.

БЛОК II

Информация о проектной команде

| Штатные сотрудники организации |
| --- |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |
| Ахметова Жибек Аманбаевна | Руководитель проекта | 8 702 517 66 05 | Общее руководство, координация и контроль за ходом реализации проекта, налаживание партнерства | 30% |
| Оразмаганбетова Асыл Жанабаевна | Координатор проекта | 8 702 588 15 18 | Координация проекта, проведение мероприятий, ведение программной отчётности перед Заказчиком | 30% |
| Кошжанова Акмарал Абишевна | Бухгалтер проекта | 8 775 959 27 12 | Осуществление платежей и финансовых отчетов | 30% |
| Амангелдиева Молдир Алмасқызы | Административный ассистент | 8 702 694 23 30 | Оказание помощи проектной команде в том числе координатору проекта при организациях мероприятий проекта, в подготовке отчетов | 30% |
| Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |

Данные поля обязательно для заполнения. Необходимо указать всех штатных работников организации и привлекаемых специалистов, которые будут участвовать в реализации гранта.

БЛОК III

План мониторинга реализации социального проекта

| Задача 1. |
| --- |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Проведение 6 тренингов для региональных НПО. В обучающих тренингах примут участие не менее 180 представителей неправительственных организации Мангистауской области. Программа тренингов включает: фандрейзинг, разработка проектных заявок, финансовый менеджмент, подготовка программных и финансовых отчетов, продвижение НПО в социальных сетях. Индивидуальное сопровождение 20 НПО подадут качественные и результативные заявки на проекты по республиканским грантам и государственным социальным заказам Мангистауской области и других регионов. Проектная команда будет их сопровождать на протяжении всего процесса от составления проектной заявки и сбора документа до подачи его на конкурс, будет оказывать консультационную и методологическую и техническую поддержку. 20 НПО региона получат индивидуальную помощь и в сопровождении проектной команды ГАМО и тренеров будут составлять проектную заявку и формировать смету/бюджет социального проекта | Количество обучающих тренингов Количество программ Количество список участников Количество НПО Количество анкет обратной связи Количество НПО на профессиональное сопровождение Количество поданных качественных и результативных заявок | 6 6 6 Не менее 180 Не менее 60 Не менее 20 Не менее 20 | Апрель-Ноябрь 2023 г. | 3 270 800 тг. |
|  | Обучение ТОТ (тренинг для тренеров) для НПО В целях развития потенциала НПО и подготовки тренеров для 15 руководителей и специалистов НПО будет проведен ТОТ, который будет состоять из многокомпонентного обучения по 6 тематикам: - Социальное предпринимательство - Волонтерство - Современные технологии коммуникации (интернет технологии, социальные сети, ютуб канал и др.) - Фандрейзинг, крауфандинг - Проведение социальных исследований - Социальное проектирование (казахстанские и международные доноры) | Тренинг для тренеров ТОТ Количество участников (городских, райононных, сельских и молодежных НПО) Количество программ Количество презентаций Количество тем | 1 Не менее 15 6 6 6 | Апрель-Ноябрь 2023 г. | 1 331 700 тг. |
| Задача 2. |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Оказание 500 консультации для представителей неправительственных организации МО. Консультации будут оказаны как офлайн, так и через телефонные звонки. Консультации будут предоставлены на базе офиса ОЮЛ ГАМО | Количество консультации Журнал регистрации Количество электронных рассылок | 500 1 Не менее 50 | Апрель-Ноябрь 2023 г. |  |
| Задача 3. |  |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
| 1. | Нетворкинг-площадка «НПО и общество» Будет организована нетворкинг-площадка «НПО и общество», включающая в себя региональный конкурс социальных идей, информационно-образовательные сессии, мастер-классы, обмен опытом лучшими практиками | Программа нетворкинг площадки Количество участников Количество заявок на конкурс социальных идей Количество НПО победителя | 1 60 15 3 | Апрель-Ноябрь 2023 г. | 1 078 800 тг. |
| Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Онлайн брифинг по итогам проекта (подведение итогов реализации проекта с обязательным участием организаторов и участников проекта, сотрудников НАО «ЦПГИ» | Презентация об итогах проекта Программа | 1 1 | Ноябрь 2023 г. |  |
| Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие и канал коммуникации |
|  | Медиа план | Медиа план Пресс-релиз по мероприятиям Посты в социальных сетях Статьи в местных СМИ Общий охват всех публикации | 1 Не менее 2 информационных собщений Не менее 7 постов Не менее 3 статей Не менее 50 000 просмотров | Апрель-Ноябрь 2023 г. |  |

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель: ОЮЛ в форме ассоциации «Гражданский альянс Мангистауской области по вопросам развития общества» (ГАМО)

Президент _________________ Ахметова Жибек Аманбаевна

М.П.

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

И.о. Председателя Правления

__________________ Рахимжанов А.Б.

Директор Департамента управления проектами

_________________ Шамшадинова С.С.

Должность работника Департамента управления проектами:

________________ Молдашева А.Е.

# Footnotes

Данное поле обязательно для заполнения. По сути, это текстовая презентация проекта, отражающая основную идею проекта, целевую группу, содержание проекта.

При указание качественных индикаторов необходимо определить группы людей в связке с ожидаемыми положительными изменениями для них по итогам реализации проекта, и указать их планируемое количество. При указание количественных индикаторов важно конкретно ответить на вопрос «Что и как изменится у каждой из целевых групп после реализации мероприятий проекта?», а также продумать и описать способы измерения этих изменений и проверки, что запланированные качественные результаты будут достигнуты.

Необходимо указать сам количественный или качественный индикатор в цифровом значении.

Необходимо указать в какие сроки данное мероприятие будет проходить согласно Календарного плана проекта.

Необходим указать стоимость данного мероприятие согласно Сметы расходов проекта.