Приложение № 3

к Договору о предоставлении государственного гранта

от «28» марта 2023 года № ___

# ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

БЛОК I

Общая информация о проекте

| Грантополучатель: | Объединение юридических лиц в форме ассоциации Гражданский Альянс Мангистауской области по вопросам развития общества |
| --- | --- |
| Тема гранта: | «Гражданский центр Мангистауской области» «Маңғыстау облысының Азаматтық орталығы» |
| Сумма гранта: | 7 494 574 (семь миллионов четыреста девяносто четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре) тенге |
| Цель проекта: | Содействие развитию гражданского общества через создание благоприятных условий работы |
| Ожидаемый результат от реализации проекта: | В результате реализации проекта: - не менее 25% региональных неправительственных организаций будут обеспечены рабочими местами (до конца проекта) - на постоянной основе будут работать для НПО два рабочих кабинета (один кабинет для проведения семинаров, тренингов на 25-30 человек, а второй кабинет оснащенной с бесперебойным интернетом, принтером, сканером и канцелярскими принадлежностями, а также прохладным местом летом и теплым зимой для 15 неправительственных организаций) - около 40 человек одновременно смогут работать в оснащенных кабинетах - до конца соответствующем центре региональных неправительственных организаций проведут около 200 мероприятий в рамках проекта; - офис оборудуется местом проведения семинаров, тренингов на 25-30 человек одновременно, отдельно от мест; - Центр будет оснащен бесперебойным интернетом, принтером, сканером и канцелярскими принадлежностями, а также прохладным местом летом и теплым зимой; В результате НПО региона получат возможность не только вести текущую деятельность без расходов на оборудование и аренду офиса, пользоваться компьютерами и оргтехникой, проводить в них свои мероприятия. То есть общественным организациям предоставляется возможность расходовать свои ресурсы на свое развитие В результате съемки 2 подкаста и 10 Видео Reels с участием местных НПО, в результате которого местные жители больше узнают про деятельность неправительственных организаций, о предстоящих мероприятиях, о социальных проектах и т.д. Готовые видеоподкасты и рилсы будут широко освещаться и продвигаться в социальных сетях и ютуб канале организации и выйдут на всех доступных платформах. В каждый видеоподкаст будут приглашены эксперты и будут обсуждаться вопросы и темы третьего сектора. Прокат Видео Reels в соц сетях и интернете даст возможность жителям области больше узнать о деятельности НПО региона, также повысит узнаваемость НПО. |
| Количество и наименование партнеров социального проекта: | Неправительственные организации, лидеры общественного мнения, гражданские активисты, инициативные группы, блогеры и граждане |

Данные поля обязательно для заполнения. Цель проекта и ожидаемый результат заполняется из выигранной заявки. Грантополучателя и тему гранта следует писать без кавычек с заглавной буквы и без точки в конце.

БЛОК II

Информация о проектной команде

| Штатные сотрудники организации |
| --- |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |
| Ахметова Жибек Аманбаевна | Руководитель проекта | 8 702 517 66 05 | Общее руководство, координация и контроль за ходом реализации проекта, налаживание партнерства | 30% |
| Амангелдиева Молдир Алмасқызы | Координатор проекта | 8 702 694 23 30 | Координация проекта, проведение мероприятий, ведение программной отчётности перед Заказчиком | 30% |
| Кошжанова Акмарал Абишевна | Бухгалтер проекта | 8 775 959 27 12 | Осуществление платежей и финансовых отчетов | 30% |
| Оразмаганбетова Асыл Жанабаевна | Административный ассистент | 8 702 588 15 18 | Оказание помощи проектной команде в том числе координатору проекта при организациях мероприятий проекта, в подготовке отчетов | 30% |
| Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |

Данные поля обязательно для заполнения. Необходимо указать всех штатных работников организации и привлекаемых специалистов, которые будут участвовать в реализации гранта.

БЛОК III

План мониторинга реализации социального проекта

| Задача 1. |
| --- |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Мероприятие 1. Создать рабочий кабинет для НПО. В рамках предлагаемого мероприятия будет создан и оснащен отдельный кабинет где одновременно могут работать до 15 НПО рабочий кабинет будет находится рядом с коворкинг центром. Кабинет будет оснащен бесперебойным интернетом, принтером, сканером и канцелярскими принадлежностями, а также прохладным местом летом и теплым зимой. Также для НПО будут проведены 4 обучающих мастер класса | рабочий кабинет/офис количество рабочих мест оснащеной материально-технической оргтехниками (бесперебойный интернетом, сканерами, принтерами и канцелярскими принадлежностями, а также прохладным местом летом и теплым зимой) для работы НПО Журнал регистрации Мастер класс Количество программ Количество участников мастер-класса Количество постов в социальных сетях Количество статей на страницах региональных СМИ | 1 15 1 4 4 40 10 2 | Апрель-Ноябрь 2023 г. | 1 642 000 тг. |
|  | Мероприятие 2. Оснастить кабинет (коворкинг) для проведения обучающих мероприятий НПО. На базе существующего коворкинг центра будет оборудован офисный кабинет на 25-30 человек. Где неправительственные организации могут проводит свои небольшие мероприятия. | Кабинет Количество посадочных мест журнал регистрации | 1 25-30 1 | Апрель-Декабрь 2023 г. | 762 000 тг. |
| Задача 2. |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Мероприятие 3. Координация проектных мероприятий НПО. Проектные мероприятия НПО будет координировать команда ОЮЛ ГАМО. Всего до конца года соответствующем центре будут организованы около 200 мероприятий | Количество проведенных мероприятий Журнал регистрации | 200 1 | Апрель-Декабрь 2023 г. | - |
|  | Мероприятие 4. Проведение имиджевых мероприятий региональных НПО. На базе рабочих кабинетов будет снят 2 подкаста и 10 рилса с участием местных НПО. | Количество подкаст Количество сценарий Количество видео рилс Количество просмотров | 2 2 10 2000 | Апрель-Октябрь 2023 г. | 560 000 тг. |
| Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Онлайн брифинг по итогам проекта (подведение итогов реализации проекта с обязательным участием организаторов и участников проекта, сотрудников НАО «ЦПГИ» | Презентация об итогах проекта Программа | 1 1 | Ноябрь 2023 г. |  |
| Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие и канал коммуникации |
|  | Медиа план | Медиа план Посты в социальных сетях Общий охват всех публикации | 1 Не менее 20 постов Не менее 2000 просмотров | Апрель-Ноябрь 2023 г. |  |

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель: ОЮЛ в форме ассоциации «Гражданский альянс Мангистауской области по вопросам развития общества» (ГАМО)

Президент _________________ Ахметова Жибек Аманбаевна

М.П.

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

И.о. Председателя Правления

__________________ Рахимжанов А.Б.

Директор Департамента управления проектами

_________________ Шамшадинова С.С.

Должность работника Департамента управления проектами:

________________ Молдашева А.Е.

# Footnotes

Данное поле обязательно для заполнения. По сути, это текстовая презентация проекта, отражающая основную идею проекта, целевую группу, содержание проекта.

При указание качественных индикаторов необходимо определить группы людей в связке с ожидаемыми положительными изменениями для них по итогам реализации проекта, и указать их планируемое количество. При указание количественных индикаторов важно конкретно ответить на вопрос «Что и как изменится у каждой из целевых групп после реализации мероприятий проекта?», а также продумать и описать способы измерения этих изменений и проверки, что запланированные качественные результаты будут достигнуты.

Необходимо указать сам количественный или качественный индикатор в цифровом значении.

Необходимо указать в какие сроки данное мероприятие будет проходить согласно Календарного плана проекта.

Необходим указать стоимость данного мероприятие согласно Сметы расходов проекта.