«\_»\_\_\_ 20\_\_жылғы №\_\_

Грант беру жөніндегі

Келісімшарттың № 3 Қосымшасы

**ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАНЫҢ ЖАН-ЖАҚТЫ СИПАТТАМАСЫ**

**I БЛОК**

**Жоба туралы жалпы ақпарат**

|  |  |
| --- | --- |
| **Грантты алушы:**  | **«JasART» жеке меншік мекемесі** |
| **Грант тақырыбы:**  | **«Jasart Talks» жобасы** |
| **Грант сомасы:** | **5 000 000** *(бес миллион)* |
| **Жоба мақсаты:** | **Танымал тұлғаларды тарту арқылы діни тұрақтылықты қамтамасыз ету бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу** |
| **Жобаны іске асырудан күтілетін нәтиже:** | 1. Жоба аясында Қазақстанға танымал, әлеуметтік желіде оқырманы көп дінтанушы, исламтанушы, мәдениеттанушы, тарихшы, саясаттанушы, психолог т.б. кемінде 5 тұлғаны Маңғыстау өңірінде өтетін шараларға қатыстырылады.
2. Жобаны іске асыру шеңберінде өткізілетін шаралар TedX форматында болуын қамтамасыз етіледі.
3. кем дегенде 3000 жасқа, тұрғынға діни экстремизм мен терроризмнің таралуын алдын алу бойынша ақпарат беріліп, олардан кері байланыс алынады.
4. Жоба аясында өткізілетін шараға әр-түрлі санаттағы аудиториялардың (жастар, өндіріс жастары, мұнай саласының мамандары, ауыл тұрғындары, білім беру ұйымдарының қызметкерлері) қатысуын қамтамасыз етіледі.
5. Әр өткізілген шарадан кейін кемінде 5 адамнан шара туралы сұхбат алып, видеоға түсіріп, жарияланады.
6. Әр өткізілген шараны басынан соңына дейін толық видеоматериалын түсіріледі.

Қазақстанға танымал, әлеуметтік желіде оқырманы көп дінтанушы, исламтанушы, мәдениеттанушы, тарихшы, саясаттанушы, психолог яғни спикерлер **– 5 адам**«Jasart Talks» атты TEDx форматында кездесу - Ақтау қаласында – **1000 адам,** Жаңаөзен қаласы– **700 адам,** Мұнайлы ауданы– **600 адам,** Түпқараған ауданында– **400 адам,** «Қаражанбас» кен орны– **700 адам** қамтылады. (жанама қамту – **3000** **адам**)Діни экстремизм мен терроризмнің таралуын алдын алу бойынша ақпарат беріліп, олардан кері байланыс алыну үшін – **30 сауалнама**«Jasart Talks» атты TEDx форматында кездесуден әр көрерменнен сұхбат алу - Ақтау қаласында – 5 адам, Жаңаөзен қаласы– 5 адам, Мұнайлы ауданы– 5 адам, Түпқараған ауданында– 5 адам, «Қаражанбас» кен орны– 5 адам **видео сауалнама алынады.**  (барлығы – 25 видео сұхбат )«Jasart Talks» атты TEDx форматында кездесуді басынан соңына дейін толық видеоматериалын түсіру - **5 видео** |
| **Әлеуметтік жоба әріптестерінің саны және атауы:** | **21,** Маңғыстау облысының жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы, Маңғыстау облысының ішкі саясат басқармасы, Мұнайлы аудандық ішкі саясат бөлімі, Түпқараған аудандық ішкі саясат бөлімі, Қарақия аудандық ішкі саясат бөлімі, Бейнеу аудандық ішкі саясат бөлімі, Жаңаөзен қалалық ішкі саясат бөлімі, Маңғыстау ауданының ішкі саясат бөлімі, Ақтау қалалық ішкі саясаты, Маңғыстау облысының жастар ресурстық орталығы, Мұнайлы аудандық жастар ресурстық жастар ресурстық орталығы, Қарақия аудандық жастар ресурстық орталығы, Түпқараған аудандық жастар ресурстық орталығы, Бейнеу аудандық жастар ресурстық орталығы, Маңғыстау аудандық жастар ресурстық орталығы, Маңғыстау облыстық ішкі саясат басқармасының «Қоғамдық келісім» КММ, Маңғыстау облыстық «Қоғамдық келісім» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің «Ассамблея жастары» РКБ, Маңғыстау облысының білім басқармасы«Бекен» жас көшбасшылар достастығы» ҚҚ, «Маңғыстау медиа» ЖШС, Түпқараған жастары ҚҚ |

**II БЛОК**

**Жоба командасы туралы ақпарат**

|  |
| --- |
| **Ұйымның штаттық қызметкерлері** |
| **ТАӘ** | **Лауазымы**  | **Байланыс ақпараттары** | **Міндеттері** | **Жобадағы жұмыспен қамтылу** |
| Исаева Алия Жангелдинқызы  | Жоба жетекшісі | 8 776 478 72 29 | Жастар театры арқылы жастардың рухани мəдениеттілігін дамыту;Жаңа спектакльдер шығаруды және бұрын жасалған спектакльдерді жаңғыртуды жүзеге асырады.Өңірлер мен басқа әріптестерді тарту, жобаның негізгі іс-шараларын іске асыру, сарапшылар жұмысын үйлестіру, жобаның одан әрі тұрақтылығын үйлестіру | Тұрақты  |
| Мінәс Мөлдір Маханбетқызы  | Жоба есепшісі | 8 702 367 61 51 | Бухгалтерлік есепті толық жүргізу және жоспарлау, сондай-ақ осы жоба бойынша уақтылы қаржылық есепті тапсыру | Тұрақты |
| Сұлтан Нұрбақыт Сайлыбайқызы | Қоғаммен байланыс жөніндегі маман | 8 778 560 26 16 | Анкеталық сауалнаманы, фокус-топтарды, сайт арқылы жүргізілетін сауалнаманы, әлеуметтік желілерді бақылау және т.б. жұмыстарды жүргізу арқылы жобаны үйлестіру, нәтижелерді бағалау. | Тұрақты |

**III БЛОК**

**Әлеуметтік жобаны іске асыру мониторингінің жоспары**

|  |
| --- |
| **1 міндет. Жоба аясында Қазақстанға танымал, әлеуметтік желіде оқырманы көп дінтанушы, исламтанушы, мәдениеттанушы, тарихшы, саясаттанушы, психолог т.б. кемінде 5 тұлғаны Маңғыстау өңірінде өтетін шараларға қатыстыру;** |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспарланып отырған индикаторлар**  | **Орындау мерзімі** | **Шараның құны** |
|  | Жоба аясында Қазақстанға танымал, әлеуметтік желіде оқырманы көп дінтанушы, исламтанушы, мәдениеттанушы, тарихшы, саясаттанушы, психолог т.б. кемінде 5 тұлғаны Маңғыстау өңірінде өтетін шараларға қатыстыру; | Қазақстанға танымал, әлеуметтік желіде оқырманы көп дінтанушы, исламтанушы, мәдениеттанушы, тарихшы, саясаттанушы, психолог жас ұрпақтың көкейіне ой салып, үлгі көрсетіп жүрген кемінде 5 (бес) тұлғалармен заманауи еркін форматта кездесу өткізіледі. | «Jasart Talks» TEDx форматындағы кездесуді ұйымдастыру жұмыстары жүреді.  | **Сәуір**  | №2 қосымшаға сәйкес |
| **2 міндет.** **2. Жобаны іске асыру шеңберінде өткізілетін шаралар TedX форматында болуын қамтамасыз ету;** |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** | **Шараның құны** |
|  | Жобаны іске асыру шеңберінде өткізілетін шаралар TedX форматында болуын қамтамасыз ету; |   «Jasart Talks» TEDx форматындағы кездесуді өткізіледі және жоспарланады. **«Jasart Talks»** TEDx форматында кездесу Маңғыстау облысына қарасты аудандарда, Қаражанбас кен орнында өтеді.  | Ақтау қаласы – 1 рет Жаңаөзен қаласы – 1 ретМұнайлы ауданы –1 ретТүпқараған ауданы –1 ретҚаражанбас кен орны –1 рет |  **Сәуір – Қыркүйек** | №2 қосымшаға сәйкес |
| **3 міндет. 3. Кем дегенде 3000 жасқа, тұрғынға діни экстремизм мен терроризмнің таралуын алдын алу бойынша ақпарат беріліп, олардан кері байланыс алынуы тиіс;** |
|  | Кем дегенде 3000 жасқа, тұрғынға діни экстремизм мен терроризмнің таралуын алдын алу бойынша ақпарат беріліп, олардан кері байланыс алынуы тиіс; | Діни экстремизм мен терроризмнің таралуын алдын алуға арналған әлеуметтік желіден сауалнама жүргізіледі |  Сауалнама алынады – 20 қатысушы | **Сәуір – Қыркүйек** | №2 қосымшаға сәйкес |
| **4 міндет. Жоба аясында өткізілетін шараға әр-түрлі санаттағы аудиториялардың (жастар, өндіріс жастары, мұнай саласының мамандары, ауыл тұрғындары, білім беру ұйымдарының қызметкерлері) қатысуын қамтамасыз ету.** |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** | **Шараның құны** |
| **4** |  Жоба аясында өткізілетін шараға әр-түрлі санаттағы аудиториялардың (жастар, өндіріс жастары, мұнай саласының мамандары, ауыл тұрғындары, білім беру ұйымдарының қызметкерлері) қатысуын қамтамасыз ету.. | Ақтау қаласы, Жаңаөзен қаласы, Мұнайлы ауданы, Түпқараған ауданындағы әртүрлі салада мектепте немесе колледж, университет қабырғасында оқып жүрген жастар, ауыл тұрғындары және Қаражанбас кен орнының жастары, қызметкерлері, білім беру ұйымдарының қызметкерлері Маңғыстау облысының қонақтары мен тұрғындары қатысады. | Ақтау қаласы – 300 адам (1000 адам )Жаңаөзен қаласы –300 адам (1000 адам )Мұнайлы ауданы –300 адам (1000 адам )Түпқараған ауданы –300 адам (1000 адам )Қаражанбас кен орны –300 адам (1000 адам ) | **Сәуір – Қыркүйек** | №2 қосымшаға сәйкес |
| **5 міндет. Әр өткізілген шарадан кейін кемінде 5 адамнан шара туралы сұхбат алып, видеоға түсіріп, жариялау;** |
| **5** | Әр өткізілген шарадан кейін кемінде 5 адамнан шара туралы сұхбат алып, видеоға түсіріп, жариялау; | «Jasart Talks» TEDx форматында кездесу өткізген қатысушылардан жеке - жеке сұхбат алынады.  «JasArt» жеке меншік мекемесінің ресми және парақшасына пікір сұхбат ролигі әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларында және өңірлік көшбасшылардың, Маңғыстаудың белсенді азаматтарының, блогерлердің парақшаларында, сондай-ақ облыстық БАҚ арқылы аккаунттары тартылатын болады.  | Ақтау қаласы – 3 -5 cұхбатЖаңаөзен қаласы –3-5 cұхбатМұнайлы ауданы – 3-5 cұхбатТүпқараған ауданы – 3-5 cұхбатҚаражанбас кен орны – 3 - 5 cұхбат | **Сәуір – Қыркүйек** | №2 қосымшаға сәйкес |
| **6 міндет. Әр өткізілген шараны басынан соңына дейін толық видеоматериалын түсіру;** |
| **6** | Әр өткізілген шараны басынан соңына дейін толық видеоматериалын түсіру; | Ақтау қаласы, Жаңаөзен қаласы, Мұнайлы ауданы, Түпқараған ауданында, «Қаражанбас» кен орындарында өткізілген «Jasart Talks» TEDx форматында кездесу басынан соңына дейін толық видео түсіріледі. Өткізілген әр кездесудің видеосі арнайы монтаждалып, «JasArt» жеке меншік мекемесінің ютуб парақшасына жарияланады.   «Jasart Talks» атты TEDx форматында кездесу өткізген спикерлердің айтылған аффоризмдері жеке- жеке видео үзінділері жарияланып, таратылады. | Ақтау қаласы – 1 толық видео Жаңаөзен қаласы – 1 толық видеоМұнайлы ауданы –1 толық видеоТүпқараған ауданы – 1 толық видеоҚаражанбас кен орны – 1 толық видео | **Сәуір – Қыркүйек** | №2 қосымшаға сәйкес |
| **Шарт талаптарына сәйкес жоба нәтижелерінің қорытынды жария тұсаукесері** |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** | **Шараның құны** |
|  | Қатысушылардың қанағаттану деңгейін талдау | Жобаны іске асырылғанға дейін және кейін мақсатты топ өкілдерінен cауалнама жүргізіледі және пікірлер алынады.  | Әр іс- шараға қатысушы қанағаттану деңгейі 80% кем болмау керек. | **Қыркүйек** | №2 қосымшаға сәйкес |
|  | Спектакльдің қанағаттану деңгейін талдау | Жобаның белсенді кезеңі аяқталғанға дейін және аяқталғаннан кейін қатысушылардан әлеуметтік желі арқылы бағалау сауалнама жасақталады.  |
| **Шарт талаптары бойынша жобаны іске асыру барысы туралы ақпараттық жұмыс** |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** | **Іс-шара құны және коммуникация арнасы** |
|  | Әлеуметтік желілердегі ақпараттық посттар  |  Пост |  Айына – 1 пост | Сәуір – Қыркүйек | №2 қосымшаға сәйкес |
| Бейнеролик | 5 | Сәуір – Қыркүйек |
|  | БАҚ-тағы жарияланымдар | Мақала | 5 | Сәуір – Қыркүйек |
|  | Жобаны іске асыру барысы туралы жария таныстырылымдар (жобаның басында және соңында) | Брифинг | 2 | Сәуір – Қыркүйек |

№ 3 қосымшамен таныстым және келісемін:

**Грант алушы:**

|  |
| --- |
| «JasART» жеке меншік мекемесінің директоры C:\Users\НР\Desktop\JasART\jasartmor.png А.Ж. Исаева. |
|  М.О. |

«**МАҚҰЛДАНДЫ»**

**Грант беруші:**

**«Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ**

Басқарма төрағасы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Оспанова А.К.

Басқарма төрағасының орынбасары

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Рахимжанов А.Б.

Жобаларды басқару департаментінің директоры

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шамшадинова С.С

Жобаларды басқару департаменті қызметкерінің лауазымы:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кубышев С.О