|  |
| --- |
| **Мемлекеттік гранттарды қалыптастыру, беру, мониторингтеу және олардың тиімділігін бағалау қағидаларына 7-қосымша** |
| **Нысан** |
| **Кімге: «Азаматтық бастамаларды қолдау Орталығы» коммерциялық емес акционерлік қоғамына** |
| **Кімнен: «Түпқараған жастары» жастар қоғамдық бірлестігі** |
|  |

**Үкіметтік емес ұйымдар үшін қысқамерзімді және орта мерзімді гранттар беруге арналған конкурсқа қатысуға өтінім**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Өтініш беруші** | | | | | | |
| 1. БСН | 140940029078 | | | | | |
| 2. Ұйымның тіркелген күні | 30.09.2014 ж | | | | | |
| 3. Ұйымның толық атауы | «Түпқараған жастары» жастар қоғамдық бірлестігі | | | | | |
| 4. Ұйымның заңды мекенжайы | ҚР, Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы, Форт-Шевченко қаласы, Е.Өмірбаев көшесі №34 үй | | | | | |
| 5. Ұйымның басшысы | Тегі  Мағдатов | | Аты  Наурызбек | Әкесінің аты (болған жағдайда)  Серікұлы | | Лауазымы  Төраға |
| 6. Ұйымның Жарғысына сәйкес негізгі қызмет түрлері | «Түпқараған жастары» жастар қоғамдық бірлестігі 2014 жылдан бері жастар саясатын дамыту мен қолдау, азаматтық қоғамды дамыту мақсатында қызмет атқарып келеді.  Бірлестік қызметінің басты мәні – жастар саясатын дамыту және жастар бастамаларын қолдау.  Бірлестік қызметінің мақсаты – жастардың құқықтарын, заңды мүдделерін қорғау, жастардың жұмысқа орнласуына жәрдемдесу, жастар бойындағы шығармашалық қабілетін дамыту, жастар кәсіпкерлігін қолдау, дамыту.  Жарғылық мақсаттарға жету үшін Бірлестік қызметтің келесі түрлерін жүзеге асырады:   * Жобаларды өз еркімен әзірлеу және іске асыру; * Заңдар, тұжырымдамалар жобаларын, мемлекеттік және өңірлік әлеуметтік маңызды жобаларды, өңірді дамыту жөніндегі бағдарламаларды, жобаларды іске асыру; * Бірлестік қызметіне қатысты және іске асырылып жатырған ағымдағы бағдарламаларға сай іс-шаралар, соның ішінде конференциялар, семинарлар, қоғамдық тыңдаулар, дөңгелек үстелдер, әңгімелер, сұхбаттар, фестивальдер, жәрмеңкелер, көрмелер, үйірмелер, шеберлік кластар және заңмен тыйым салынбаған іс-шаралар ұйымдастыру; | | | | | |
| 7. Ұйымның жұмыс тәжірибесі бар нысаналы топтар | Маңғыстау облысының жастары, облыс тұрғындары | | | | | |
| 8. Ұйымның байланыс телефоны | +7 708 404 23 40 | | | | | |
| 9. Электрондық пошта мекенжайы | tupkaragan\_jastari@mail.ru | | | | | |
| 10. Интернет желісінде өтініш берушінің веб-сайты | - | | | | | |
| 11. Әлеуметтік желілердегі парақшалар (топтар, аккаунттар) | <https://www.facebook.com/tupkaraganzhastari> (оқырман саны 227, материал саны 500)    <https://instagram.com/tupkaragan_zhastari?igshid=YWJhMjlhZTc=>  (оқырман саны 2168 , материал саны 582)  <https://www.youtube.com/@tupkaraganzhastari344>  (оқырман саны 45, материал саны 23)  <https://t.me/tupkaragan_zhastari>  (оқырман саны 216) | | | | | |
| 12. Іске асырылған негізгі жобалар мен бағдарламалар | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № | Әлеуметтік жобаның атауы | Қаржыландыру көлемі (теңге) | Қаржылан-дыру көзі/  Тапсырыс беруші | Орындау кезеңі | | Негізгі  нәтижелері | | Баста-луы | Аяқта-луы |  | | 1. | Жастарды ұлттық құндылықтарға баулу және зиялы қауыммен жастар арасындағы байланысты нығайту іс-шараларын ұйымдастыру | 970 000 (тоғыз жүз жетпіс мың) | «Түпқараған аудандық ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі» ММ,  Маңғыстау облысы | 01.03.2015 | 31.12.  2015 | Жобаға 550 аудан тұрғыны қатысты. 120 аудан жасы жоба бойынша семинарға қатысты. Жастар арасында зиялы қауыммен байланыс орнату бойынша шаралар ұйымдастырылды. | | 2. | Азаматтардың құқықтық сауаттылығы мен құқықтық жауапкершілігін арттыруға бағытталған іс-шаралар өткізу | 370 000 (үш жүз жетпіс мың) | «Түпқараған аудандық ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі» ММ,  Маңғыстау облысы | 01.04.2016 | 31.12. 2016 | Жоба аясында 10 құқықтық сауаттылықты арттыру бойынша семинар ұйымдастырылды. Жобаға 200-ден астам аудан тұрғыны қатысты. | | 3. | Жастардың бәсекеге қабілеттілігін қолдау мен дамыту | 3 500 000 (үш миллион бес жүз мың) | «Маңғыстау облыстық жастар саясаты мәселелері басқармасы» ММ | 01.06.2016 | 31.12. 2016 | Жобаның мақсаты жастардың бәсекеге қабілеттілігін қолдау және дамыту, жастарды салауатты өмір салтына бейімдеу, жастардың барлық санаттарына зиянды әдеттерден қорғау кезінде қолдау көрсету. Жоба шеңберінде тиісті мемлекеттік органдарға 10 ұсыным әзірленді, жастар арасында өзекті мәселелерді анықтау жөнінде семинарлар өткізілді. | | 4. | Қызылөзен ауылының теңіз жағалауын абаттандыру | 22 580 400 (жиырма екі миллион бес жүз сексен мың төрт жүз) | «Біріккен Ұлттар Ұйымының Даму бағдарламасы шеңберінде қаржыландыру» | 01.09.2016 | 31.12. 2016 | Жобаның мақсаты тұрғындарға теңіз жағалауында демалыс аймағын салу арқылы қол жетімді демалыс үшін жағдай жасау. Жоба аясында (0.21 га) аумаққа дәретхана, мерекелік сахна, балалар мен спорт алаңы, жазғы волейбол аумағы, туристерге демалуға арналған орын салынып, пайдалануға берілді. | | 5. | Ауыл жастарының әлеуеттілігін арттыру | 5 346 000 (бес миллион үш жүз қырық алты мың) | NCOC компаниясының демеушілік жобасы шеңберінде | 01.03.2016 | 31.12. 2016 | Аталған жоба шеңберінде Маңғыстау облысы Түпқараған ауданына қарасты ауылдарда өмірлік дағдыларды дамытуға арналған 8 семинар, кәсіпкерлікті дамытуға 3 семинар өткізіліп, қатысушылар саны 700 жас. | | 6. | Халықтың арасында ҚР Мемлекеттік рәміздерін құрметтеу және патриотизмді қалыптастыруға бағытталған іс-шараларды жүзеге асыру | 3 500 000 (үш миллион бес жүз мың) | «Маңғыстау облыстық ішкі саясат басқармасы» ММ | 01.03.2017 | 31.12. 2017 | Жоба аясында ҚР Қарулы күштері мен ҚР Мемлекеттік рәміздерінің 25 жылдығына арналған іс-шаралар өткізілді. ҚР Мемлекеттік рәміздерін қолдану және пайдалану саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру барысы туралы диск және имидждік альбом әзірленіп, халық арасында таратылды. 5 семинар, 500-ден астам әдістемелік құралдар мен үлестірме материалдар таратылды. Жоба аясында 9075 адамның қатысуымен 25 іс-шара өткізілді. | | 7. | Мемлекеттік қызмет көрсету сапасына қоғамдық мониторинг | 500 000 (бес жүз мың) | «Түпқараған аудандық ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі» ММ | 01.03.2017 | 31.12. 2017 | Жоба аясында фокустоптар алаңдары, сұхбат, ашық есік күндері және сауалнама секілді қоғамдық іс-шаралар өткізілді. Сондай-ақ, әлеуметтік жобаның жаңалығы Түпқараған ауданының жаңалықтар сайтының ашылуы болды akketik.kz сайттың «Қоғамдық мониторинг» бөлімінде сауалнамалар орналастырылды Жоба аясында 8 іс-шара өткізіліп, 1086 адам қатысты. | | 8. | Сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға бағытталған іс шараларды ұйымдастыру мен өткізу | 750 000 (жеті жүз елу мың) | «Түпқараған аудандық ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі» ММ | 01.03.2018 | 31.12. 2018 | Жоба аясында 883 аудан тұрғындарының қатысуымен 15 іс-шара ұйымдастырылды. Жоба жоспарына сәйкес 3 баннер орнатылып, 250 таратпа материалдары таратылды, аудандық газетте 10 мақала жарияланды. | | 9. | Мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс шеңберiнде үш тілділікті меңгерту аясында мемлекеттік қызметшілерді және мемлекеттік қызмет көрсету ұйымдарының қызметкерлерін оқыту және тілдерді дамыту саласына бағытталған іс- шаралар ұйымдастыру | 1 200 000 (бір миллион екі жүз мың) | «Түпқараған аудандық ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі» ММ | 01.03. 2019 | 30.11.2019 | Жоба аясында 9 іс-шара өткізіліп, оған 359 қатысушы қатысты. 2 бейнеролик түсірілді, қаралым саны 2045. | | 10. | Түпқараған ауданының әлеуметтік – экономикалық даму мүмкіндіктері мен қоғамдық – саяси ахуалына әлеуметтік зерттеулер жүргізу | 600 000 (алты жүз мың) | «Түпқараған аудандық ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі» ММ | 01.03.2020 | 30.11.2020 | Жоба аясында үш тілді меңгерген тұрғындардың үлесін анықтау және Түпқараған ауданының тұрғындары арасында мемлекеттік органның жұмысына қатысты және тағы да басқа әртүрлі салада 9 зерттеу жүргізлді, қатысушылар саны 1000. Жоба қорытындысы бойынша ұсыныстар мемлекеттік органға тапсырылды. | | 11. | Жастар арасында отбасы мен некенің оң бейнесін қалыптастыруға бағытталған ісшараларды өткізу | 850 000 (сегіз жүз елу мың) | «Түпқараған аудандық ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі» ММ | 01.03.2020 | 30.11.2020 | Жоба аясында ұйымдастырылған акцияға Ақшұқыр ауылы мен Форт-Шевченко қаласынан 50 жас отбасы қатысты. Жастар арасында отбасы мен некенің жағымды бейнесін қалыптастыру үшін әлеуметтік бейнеролик жасалып, әлеуметтік желілерде таратылды. «Сана» танымдық клубы ашылды, онда мектеп оқушылары Е.Өмірбаева ардагер ұстаз Гүлсім Рамашевамен кездесті. Жобаға 300 адам қатысты. Жанама қамту 2000 адам. | | 12. | Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде отбасы мен некенің жағымды бейнесін насихаттау, адамгершілік құндылықтарды жаңғырту мен отбасы мәртебесін арттыру | 2 200 000 (екі миллион екі жүз мың) | «Түпқараған аудандық ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі» ММ | 01.03.2021 | 30.11.2021 | Жоба аясында 25-тен астам іс-шара өткізіліп, жобаға 1000-нан астам аудан тұрғындары қатысты. Отбасының құндылығын арттыру туралы бейнеролик дайындалды және әлеуметтік желілерде орналастырылды. Аудан ауылдарында тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алуға бағытталған биллборд шығарылды және орнатылды. | | 13. | Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде мемлекеттік тілдерді дамытуға қолдау шаралары | 650 000 (алты жүз елу мың) | «Түпқараған аудандық ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі» ММ | 01.03.2021 | 31.12.2021 | Жобаға 700-ге жуық аудан тұрғыны қатысты, 15-тен астам іс-шара өткізілді. Жоба аясында келесі ісшаралар өзге ұлт өкілдері арасында "Мен қазақ тілінде сөйлеймін" байқауы, - аудандық бөлім қызметкерлері арасында «Тілге қызмет елге қызмет» шығармалар байқауы, - Форт-Шевченконың 175 жылдығына арналған жас ақындар байқауы. | | 14. | Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде патриоттық тәрбие беру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру саласындағы әлеуметтік жобаларды іске асыру | 750 000 (жеті жүз елу мың) | «Түпқараған аудандық ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі» ММ | 01.06.2021 | 30.11.2021 | Жоба аясында 15-тен астам іс-шара өткізіліп, оған 600- ге жуық аудан тұрғындары қатысты. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оған қарсы күрес мақсатында аудандық «Ақкетік арайы» газетінде 5 мақала жарияланды. Мемлекеттік қызметтің имиджін жақсартуға бағытталған мастер-класс өткізілді. 6 полиграфиялық баннер шығарылып, аудан бойынша елді мекендерге орналастырылды. | | 15. | Халық арасында патриотизмді қалыптастыруға және ҚР мемлекеттік рәміздерін кеңінен насихаттауға және бағытталған ісшараларды жүргізу | 500 000 (бес жүз мың) | «Түпқараған аудандық ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі» ММ | 01.06. 2021 | 30.11.2021 | Түпқараған ауданының тұрғындары арасында ҚР Мемлекеттік рәміздерін насихаттау жобасы іске асырылды. "ҚР Мемлекеттік рәміздері туралы" Заңының талаптарын түсіндіру мақсатында Түпқараған ауданының Форт-Шевченко қаласы мен Ақшұқыр ауылында 600 тұрғынға семинарлар өткізілді, сондай-ақ көшелерде 4 полиграфиялық баннер орнатылды. | | 16. | Маңғыстау облысында гранттар беру рәсімдерінің барынша ашықтығын қамтамасыз ете отырып, «ZHAS PROJECT» жастардың әлеуметтік осал топтары арасында пилоттық жобаны іске асыру» | 90 745 545 (тоқсан миллион жеті жүз қырық бес бес жүз қырық бес) | ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі мен «Азаматттық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ | 11.07.2022 | 15.12.2022 | Жоба аясында Маңғыстау облысы аумағында  жобалық кеңсе және шағын грант жеңімпаздарының ұйымдастыруымен 500-ден астам іс-шара өткізілді.  Жоба аясында ашық конкурстық іріктеу негізінде 63 жас, оның ішінде 47 адам осал топтағы жастар үшін әлеуметтік маңызы бар жобаларды қаржыландыруға жағдай жасалды.  Шағын гранттар байқауын онлайн режимінде өткізу барлық жастар тобына жеңімпаз атану үшін тең мүмкіндіктер берді. Облыс аудандарында әлжуаз топтағы жастарға 22 ақпараттық түсіндіру кездесулері өткізілді.  Іске асырылған 63 шағын грант шеңберінде 2730 адамға тегін өнім түріндегі әлеуметтік қолдау алуға, жұмысқа орналасу және жұмысқа орналастыру дағдыларын алуға жағдай жасалды.  Жастардың 63 жобасы және олардың авторлары бойынша электрондық деректер банкі құрылды, оның ішінде жобалардың жетістіктерін сипаттайтын онлайн-каталог бар. Жасалған оқыту бағдарламасына сәйкес өмірлік маңызды дағдыларды, жұмысқа орналасу дағдыларын және т.б. дамыту мақсатында оффлайн (2 күн) және онлайн (1 күн) тренингтер өткізілді. 63 шағын грант иегерлері. 1 млн.теңгеге дейінгі сомаға 63 шағын грантты беруге шарттар жасалды.Жалпы (тікелей) қамту – 63 адам. (шағын грант алушылар). Ақпараттық қамту – 100 мыңнан астам адам. Жоба барысында жастарға түсіндіру мақсатын 20 шара өткізіліп, 250 адам қамтылды. Шағын гранттар бойынша қызмет алушыларды қамту, оның ішінде халықтың осал топтары 2730 адам. Жобаға қатысушылардың бір күндік 3 онлайн және  2 күндік офлайн оқытудан өтті.  Жобаға қатысушыларға тәлімгерлік және консультативтік қолдау көрсету үшін кемінде 20 консультанттарды тартылды, олар 190 кездесу өткізді. Жобаны өңірде одан әрі іске асыру үшін бағдарламалық құжаттарды әзірленді.  Жоба түлектерінің пулын дайындалды.  «ZHAS PROJECT-2022» облыстық озық тәжірибелер мен идеялар форумын өткізілді. | | 17 | Әлеуметтік жобаларды іске асыруға арналған шағын гранттар жобасы | 24 733 904 (жиырма төрт миллион жеті жүз отыз үш тоғыз жүз төрт) | Маңғыстау облыстық жастар саясаты мәселелері басқармасы мен «Азаматттық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ | 12.08.2022 | 30.11.2022 | Жобаның мақсаты - Маңғыстау облысы аумағында әлеуметтік жобаларды акселерациялау бағдарламасы арқылы жастарды азаматтық бастамаларға тарту.  Жобаға қатысушы жастардың проблемаларын шешу мақсатында колл-орталық жұмыс жасады. Байланыс орталығының номері көрсетілген арнайы ақпарат, WhatsApp желісі бойынша арнайы чат, Telegram желісінде бот ашылды, желілерге жарияланды.  Жастар үшін  call-орталық үздіксіз жұмыс жасап 247 телефон қоңырауын қабылдап, 253 whatsapp хабарламасына жауап берілді. Барлығы 500-ден астам жасқа кеңес берілді.  Байқаудың өтінім қабылдау кезеңінде жастардан 175 өтінім түсті. Оның ішінде техникалық іріктеу кезеңінде 34 өтінім конкурс талаптарына, жас ерекшеліктеріне сәйкес келмеуі, толық толтырылған жоба өтінімінің болмауы және т.б. себептермен қабылданбады.  Конкурстық комиссия мүшелерінің хаттамасы жарияланған сәттен бастап 40 шағын грант иегерімен келісім-шарт жасалды. Өз өтінімдеріне сәйкес 20 000 000 теңгеге құралдар мен қызметтер ақысы төленді.    Шағын грант қорытындысы бойынша Ақтау қаласының жастары 12  жоба, Жаңаөзен қаласы 4, Мұнайлы ауданы 6, Түпқараған ауданы 4, Қарақия ауданы 5, Маңғыстау ауданы 3, Бейнеу ауданы жастары 6 жобаны жүзеге асырды. Сонымен қоса, 6 үкіметтік емес ұйым шағын грант жеңімпазы атанды. | | | | | | |
| **2. Әлеуметтік жобаның командасы** | | | | | | |
| 1. Команда мүшесінің аты-жөні және мәлімделген жобадағы команда қатысушысының лауазымы | | Қаражігітова Жайнагүл Төлепқызы  Жоба жетекшісі  *Жобаның іске асырылуын жалпы үйлестіру және бақылау. Жобаны іске асыру бойынша облыстық жобалық кеңсенің қызметін ұйымдастыру. Жоба бойынша барлық талап етілетін құжаттарды оператормен бекіту және келісу. Жоба міндеттері бойынша іс-шараларды ұйымдастыру, бақылау жасау. Жобаның шығармашалық есебін тапсыру* | | | | |
| 2. Жұмыс тәжірибесі | | 2019-2022 жыл  Түпқараған аудандық мәдениет үйі, мәдени ұйымдастыру  2022-2023 жыл  «Түпқараған жастары» жастар қоғамдық бірлестігі,  жоба координаторы  **Біліктілігі:** колледж, Маңғыстау облыстық гуманитарлық колледжі, аударма ісі | | | | |
| 3. Қосымша мәліметтер | | + 7 708 245 11 02 | | | | |
| 4. Әлеуметтік желілердегі бейіндерге сілтеме | | <https://www.facebook.com/profile.php?id=100004387965372> | | | | |
| 1. Команда мүшесінің аты-жөні және мәлімделген жобадағы команда қатысушысының лауазымы | | Қыдырбаев Нұрболат Жетібайұлы  Жоба есепшісі  *Жоба сметасын жасақтау, тексеру. Жоба бойынша іске асыру шеңберінде алынған қаражатты мақсатты пайдалану.*  *Жоба бюджетіне сәйкес қажетті төлем шоттарының негізінде жабдықтарды, тауарлар мен қызметтерді жеткізушілерге бергені үшін ақы төлеуді жүргізу. Оператордың рәсімдеріне сәйкес растайтын құжаттармен (бухгалтерлік есеп нормаларын сақтай отырып, банктен үзінді көшірме және бастапқы қаржылық құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып, қаржылық операциялар тізілімі) жобаны іске асыру туралы қаржылық есепті дайындау* | | | | |
| 2. Жұмыс тәжірибесі | | 2004-2005 жыл "Бизнес инкубатор" МКҚК, несиелендіру бойынша маман.  2005-2007 жыл, "Каспийстройсервискомплект" ЖШС, бас бухгалтер.  2007-2008 жыл, "Баутино кенті әкімінің аппараты" ММ, бас бухгалтер  2013 жыл, "Түпқараған аудандық білім бөлімі" ММ, бас бухгалтер  2013-2014 жыл, "Форт-Шевченко қаласы әкімінің аппараты" ММ,  2015-2016 жыл, "Түпқараған ауданы әкімінің аппараты" ММ, ұйымдастыру және бақылау бөлімінің бас маманы  2016-2017 жыл, "Маңғыстау облысы әкімінің аппараты " ММ, Ішкі аудит қызметінің бас маманы  2017-2019 жыл,"Айсат Сервис" ЖШС, Бас бухгалтер  2019-2022 жыл, "Шегендеу сервис" ЖШС, бас бухгалтер  2021- қазірге дейін, «Түпқараған жастары" ЖҚБ бухгалтер  **Біліктілігі:** бакалавр, Алматы "Қайнар" университеті (2019), экономика факультеті, қаржы саласы | | | | |
| 3. Қосымша мәліметтер | | + 7 702 289 1984 | | | | |
| 4. Әлеуметтік желілердегі бейіндерге сілтеме | | <https://www.facebook.com/profile.php?id=100009503783760> | | | | |
| 1. Команда мүшесінің аты-жөні және мәлімделген жобадағы команда қатысушысының лауазымы | | Ізбасарова Құралай Алтынбекқызы  SMM маманы  *Ақпараттық науқан стратегиясын, оның ішінде мониторинг жоспары мен медиа- жоспарды әзірлеу. Ақпараттық компанияның медиа- жоспары мен стратегиясын орындау. Жоба бойынша түсіндіру кездесулерін өткізу. Әлеуметтік желілерде жоба беттерін жүргізу және ақпараттық ресурс беттерін толтыру. Жеделхатта чат-бот құру.БАҚ жариялау үшін материалдар дайындау.* | | | | |
| 2. Жұмыс тәжірибесі | | 2021-осы күнге дейін, Маңғыстау облыстық қоғамдық коммуникация орталығы, журналист.  2022-осы күнге дейін, «JIBEK JOLY» телеканалы меншікті тілші,  2023 жылдың қаңтарынан бастап-осы күнге дейін, «Түпқараған жастары» ЖҚБ, баспасөз хатшысы  **Біліктілігі:**  бакалавр, "Абылай хан атындағы Қазақ Халықаралық қатынастар және әлем тілдері Университеті (2021), Алматы қаласы, журналистика | | | | |
| 3. Қосымша мәліметтер | | + 7 702 646 94 37 | | | | |
| 4. Әлеуметтік желілердегі бейіндерге сілтеме | | <https://www.facebook.com/profile.php?id=100076263072928> | | | | |
| 1. Команда мүшесінің аты-жөні және мәлімделген жобадағы команда қатысушысының лауазымы | | Шамқұлова Гауһар Сәрсенқызы  Оқыту бойынша менеджер  *Жобаның іске асырылуын жалпы үйлестіру және бақылау. Жобаны іске асыру бойынша оқыту тренингтерін ұйымдастыру* | | | | |
| 2. Жұмыс тәжірибесі | | 2018-2021 жыл Түпқараған аудандық жастар ресурстық орталығы, жастар ісі жөніндегі маман  2021-2022 жыл «Жастар рухы» Маңғыстау облыстық филиалы, кеңесші  2018-2022 жыл «Түпқараған жастары» жастар қоғамдық бірлестігінде МӘМтапсырысшеңберіндеМаңғыстауоблысыбоиы̆ ншажастарға арналған әлеуметтік жобалардың жоба жетекшісі, координаторы, еріктілік қызмет  Біліктілігі: бакалавр, М.Өтемісов атындағы БҚМУ, (2019) «Тарих, экономика және құқық», Аймақтану | | | | |
| 3. Қосымша мәліметтер | | + 7 708 729 30 75 | | | | |
| 4. Әлеуметтік желілердегі бейіндерге сілтеме | | <https://www.facebook.com/profile.php?id=100029248115265> | | | | |
| 1. Команда мүшесінің аты-жөні және мәлімделген жобадағы команда қатысушысының лауазымы | | Сарсекеева Алия Муратовна  Жобаларды басқару сарапшысы  *Әлеуметтік жобаның стратегиялық жоспарын, мониторинг, медиа-жоспарын әзірлеу*  *Оқыту тренингтерінің мазмұндық жоспарын әзірлеу. Тренинг өткізетін тренерлерді таңдау. ҮЕҰ арналған әдістемелік құрал дайындауға жоспар дайындау, дайындалған әдістемелік құралға сараптама жасау* | | | | |
| 2. Жұмыс тәжірибесі | | 2011-2016 жыл, «Қазақстан жастар конгресі» ЗТБ директордың орынбасары, бөлім меңгеруші  2015-2017 жыл, «Жастар» ҒЗО, эксперт2017-2021 жыл,  «Zhas project» жобасының жастарды дамыту маманы, экперт  2021-2022 жыл, «CAYLA» жобасы, «Евразия» қоры, сарапшы  2021-2022 жыл, «Zhas project» жобасы бойынша эксперт, «Түпқараған жастары» ЖҚБ  **Біліктілігі:** әлеуметтік ғылымдар магистрі (әлеуметтану), Л.Гумилиев атындағы ЕҰУ | | | | |
| 3. Қосымша мәліметтер | | + 7 775 476 33 77 | | | | |
| 4. Әлеуметтік желілердегі бейіндерге сілтеме | | <https://www.facebook.com/aliya.sarsekeyeva> | | | | |
| **3. Жоба туралы** | | | | | | |
| 1. Жоба бойынша жоспарланған қызмет сәйкес келетін мемлекеттік гранттың басым бағыты (мемлекеттік гранттардың басым бағыттарының тізбесінен алынады) | Өңір жастарының бойынша көшбасшылық қабілетті дамыту және жас көшбасшылардың әлеуетін арттыру | | | | | |
| 2. Іске асыруға грант сұралатын әлеуметтік жобаның атауы | «Жас көшбасшылар 2023» әлеуметтік жобасы | | | | | |
| 3. Мәселенің сипаттамасы, әлеуметтік жобаның әлеуметтік маңыздылығын негіздеу (мәселе зерттеу, статистикалық және аналитикалық ақпаратты талдау, БАҚ-та жариялау және т. б. арқылы анықталған объективті деректермен негізделуі тиіс) | Маңғыстау облысында 149 мың жас тұрады, бұл өңір халқының 20% - ын құрайды (елдегі жастар үлесінің ең жоғары көрсеткіштерінің бірі). NEET жастардың үлесі 2022 жылы өңірде 7,5%, жастар жұмыссыздығының деңгейі – 3,6%. Өңірде 2021 жылы барлығы 30 000 мүгедек адам тіркелген (Жастар бойынша деректер іске асыру барысында алынды), 16 жасқа дейінгі 1653 бала, олардың ата-аналары 18-29 жас. Тағайындалған атаулы әлеуметтік көмекті алушылар саны-23116 адам.  Жастар - бұл әлеуметтік - психологиялық, экономикалық сипаттамалары негізінде жеке тұлғаларды біріктіретін үлкен әлеуметтік-демографиялық топ. Психологиялық тұрғыдан алғанда, жастар-бұл өзін-өзі танудың, құндылықтардың тұрақты жүйесінің, сондай-ақ әлеуметтік мәртебенің қалыптасу кезеңі. Жастар қоғамның ең құнды және сонымен бірге ең проблемалы бөлігі. Жас ұрпақтың құндылығы, әдетте, оның өкілдері жоғары мақсаттылыққа, ақпараттың үлкен көлемін игеру қабілетіне, өзіндік ерекшелігі мен сыни ойлауына ие. Алайда, бұл қасиеттер жастардың қоғамда өмір сүруі мен өмір сүруінің белгілі бір проблемаларын тудырады. Сондықтан сыни ойлау көбінесе шындықты іздеуге емес, қоғамның басқа мүшелері басшылыққа алатын қолданыстағы нормалардан бас тартуға бағытталған. Қазіргі заманғы жастар өздерінің бұрынғы адамдарында болмаған жаңа жағымсыз қасиеттермен сипатталады, атап айтқанда, сыртқы әлемнен бөліну, жұмыс істегісі келмеу және негативизмнің жоғарылауы. Алайда, жас ұрпақтың Қазақстан өзгерістерінің стратегиялық ресурсы екенін жоққа шығаруға болмайды. Сондықтан табысты қоғамның қалыптасуы біздің еліміздің жастары қандай азаматтық ұстанымға байланысты болады.  Жастардың қоғамдық-саяси қызметке қатысуының төмен пайызының проблемасы бүгінгі күні мемлекет те, қоғамның ересек бөлігі де өздері бақылайтын ресурстың салыстырмалы бөлігін жастармен бөлісуге практикалық дайындығын тиісті дәрежеде көрсетпейтіндігінде болып отыр. Жастарды мемлекеттік шешімдерді әзірлеу процесіне, әлеуметтік маңызы бар әлеуметтік іс-әрекеттерді бірлесіп қалыптастыруға және олардың нәтижелері үшін жауапкершілікті бөлуге тартудың пәрменді тетіктері жоқ. Бұл жастар арасында апатияның артуына әкеледі, олар саясатқа қатысуға ұмтылмайды, әділ сайлау мүмкіндігіне сенбейді, бүгінгі билікті өз билігі деп санамайды. Бірақ жастардың азаматтық сана-сезімін қалыптастырудағы ең өзекті проблемалардың бірі-жастардың құқықтық және құқық қорғау мәдениетінің болмауы.  Бүгінгі мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асыру аясында жас ұрпақтың толыққанды тұлғасын дамыту, бос уақытты ұйымдастыру, спорттық және сауықтыру тәрбиесі және т.б. бойынша жұмыстар жүргізілуде.  2022 жылы Маңғыстау облысында әлеуметтік маңызы бар жобаларды жүзеге асыруда жастардың үлесі артты. Өңірде мемлекеттік жастар саясаты саласында қызмет атқаратын қоғамдық ұйымдар пайда болды. Сонымен қатар, жүзеге асырылған жобалардың тұрақтылығын қамтамасыз ететін бәсекеге қабілетті, арнайы дайындаудан өткен жас көшбасшыларға сұраныс артты.  Бірлестік 2022 жылы Маңғыстау облыстық жастар саясат мәселелері басқармасының тапсырысы негізінде «Әлеуметтік жобаларды іске асыруға арналған шағын гранттар» атты жобасын іске асырды. Жобаны іске асыруда 500 000 теңге көлемінде 40 шағын жастарға беріліп, шағын әлеуметтік жобалардың іске асуына ықпал етті. Жоба соңында фокус -топтық зерттеу кезінде жастар өз біліктіліктерінің жетіспеушілігін жеткізіп, арнайы оқыту қажеттігі жөнінде ұсыныс білдірді.  <https://eljastary.kz/upload/iblock/09f/myu1r796xa7yrauvd107iow2ei1fq332.pdf> | | | | | |
| 4. Әлеуметтік жобаның мақсаты | Оқыту жұмыстарын ұйымдастыру арқылы өңір жастарының көшбасшылық қабілетін дамыту (тікелей 50 адам, жанама 500 адам) | | | | | |
| 5. Әлеуметтік жобаның міндеттері | 1. Облыс жастарының қатысуымен 7 көп компонентті оқыту өткізу 2. Оқытудан өткен жастардың ішінде кемінде 20 жасты ТОТ-жаттықтырушысы етіп дайындау 3. Жас көшбасшылар пулін құру, жұмысын ұйымдастыру | | | | | |
| 6. Әлеуметтік жобаның сипаттамасы: жобаны іске асырудың тетіктері (әдістері) (мына сұрақтарға жауап беру қажет: межеленген мақсаттарға қалай қол жеткізуге болады, қойылған міндеттер қалай орындалады, олардың шешу жолдарын кім жүзеге асырады, бұл ретте қандай ресурстар тартылатын болады) | Жобаны тиімді іске асыру және қойылған нәтижелерге қол жеткізу үшін бірлестік жоба бойынша белгіленген мақсаттар мен міндеттерді іске асырады.  Бірлестік жоба міндетін орындау үшін жобаны кезеңдерге бөліп қарастырады.  **1 кезең. Дайындық кезеңі.**  Осы кезеңде Маңғыстау облысы Ақтау қаласында (6 шағын аудан, «Жастар үйі) жоба бойынша жобалық кеңсе, жоба командасын жасақтап, құрады. Жобаға қажетті барлық құжаттар әзірленіп, бекітіледі;  - Жоба аясында өткізілетін оқыту бойынша туралы бағдарлама, концепция  - Полиграфиялық өнімнің эскиздері (плакаттар, буклеттер, инфографика эскиздері т.б.).  -Ақпараттық науқан, соның ішінде жоба бойынша медиа- жоспар.   * - Бейнероликтердің сценарийлері.   Бірлестіктің әлеуметтік парақшасы арқылы жоба туралы, жоба аясында өткізілетін оқытулар туралы, жоба кезеңдері туралы, шаралар бойынша дайындалған материалдар және облыс тұрғындарымен кері байланыс бойынша ақпараттық материалдар жасақталады.  *Инновациялар: Жоба бойынша жастардан кері байланыс орнату үшін мәтіндік хабарламалар қабылданатын WhatsAp мессенджерінде чат және жоба туралы Telegram бот ашылады.*  **2 кезең. Мақсатты топтар арасында ақпараттық жұмыс.**  Жоба міндетін орындау үшін ақпараттық науқанға сәйкес жастарды жобаға тартуға бағытталған келесі іс-шаралар өткізіледі:  - жоба басталмас бұрын облыстық қоғамдық коммуникация орталығында баспасөз брифингін өткізу;  - идея алмасу, аудиторияны, оның ішінде блогерлерді, қоғамдық пікір көшбасшыларын тарту арқылы ақпараттық толқын ұйымдастырылады.  - әлеуметтік желілерде (Instagram және Facebook) бірлестік парақшасы арқылы жоба туралы ақпараттар жарияланады. Бірлестік парақшасында жоба туралы барлық өзекті ақпарат тұрақты негізде жарияланатын болады.  - Жарияланымдардың контент - жоспары әзірленеді;  - жобаның көрнекі өнімдерін шығару (плакаттар, буклеттер, бейнероликтер, инфографикалар және т.б.).;  Жергілікті БАҚ соның ішінде республикалық деңгейде, әлеуметтік желілерде және мессенджерлерде (жеке медиплан бойынша) жоба туралы мақалалар, посттар, үкіметтік емес ұйымдардың, белсенді жастар ұйымдарының басшыларының қатысуымен тікелей эфирлер тұрақты жарияланады (ай сайын кемінде 2 тікелей эфир)  *Инновациялар: Тікелей эфирлерге спикер ретінде өңірдегі жастар ұйымдарының басшылары, қоғамдық пікір көшбасшылары, әлеуметтік жоба бойынша тәжірибесі бар ұйымдардың басшылары, эксперттер, блогерлер шақырылады. Тікелей эфир арқылы жастар арасындағы мәселелер талқыланып, өзара пікір алмасу жүргізіледі. Үкіметтік емес ұйымдардың танымалдылығы артады, имидждері өседі.*   1. **кезең. Әлеуметтік жоба аясында көзделген мақсат-міндеттерге жету үшін мынадай кезеңдерден және іс-шаралардан тұрады:**    1. **Жоба аясында Облыс жастарының қатысуымен 7 көп компонентті оқыту өткізу**   Бірлестік жоба аясында жастарға арналған 7 көп компонетті (2 күндік) оқытуды ұйымдастырады. Оқыту бағдарламасы жобалық басқару, әлеуметтік жобалау, құқықтық және қаржылық сауаттылық, көшбасшылық, ораторлық шеберлік, сыни ойлау, донормен байланыс, жобаға қатысу бойынша форманы толтыру, жобаны басқару, есепті тапсыру, жоба бойынша ақпараттандыру жүргізу және т.б. ұйымдарды дамытуға бағытталатын болады және оператормен келісілетін болады. Қатысу саны тікелей қамту 50 адам, жанама қамту 500 адам.  Онлайн оқыту ZOOM пайдалана отырып, оқыту іс-шараларын өткізуді көздейді (кемінде 4 оқыту). Оқытуды өткізуге кем дегенде 10 тренер өзге өңірлерден шақырылады. Оқыту бағдарламасы жасақталып, Оператормен, тапсырыс берушімен келісілетін болады.Оқыту барысында арнайы тапсырмалар беру арқылы, жастар ұйымдарының біліктілігін арттыруға ұсыныстар беріледі.  *Инновация: Оқытудың бағдарламасын дайындау барысында Маңғыстау облысы бойынша белсенді жастар арасында сауалнама жүргізіледі. Сауалнамаға сәйкес оқытудың бағдарламасы, концепциясы дайындалады. Сонымен қоса, оқытуға қатысушы жастар үшін іріктеу өткізіледі. Жастар өз ұйымдары туралы және әлеуметтік жобалары туралы өтінім толтыру арқылы оқытуға қатыса алады.*   * 1. **3.2 Оқытудан өткен жастардың ішінен 20 жасты ТОТ жаттықтырушысы етіп дайындау**   Жоба аясында оқытудан өткен жастар арасында бірлестік командасы тарапынан зерттеу жүргізіледі. Оқыту барысында тапсырмаларды орындаудан өткен жастар ішінен іріктеліп 20 жас ТОТ жаттықтырушысы атанады.  Атанған жастармен жұмыс жастау үшін бірлестік командасы жобаларды басқару бойынша эксперт маманы қосылды. Эксперт маман әрбір жаттықтырушы жастармен жұмыс жасап, жоба шеңберінде ментор болады. ТОТ өткен жастар өз аудан, қалаларында кемінде 10 тренинг өткізулері қажет.  Инновациялар: жобаларды іске асыру кезеңінде қатысушылар үшін түрлі бағыттағы сарапшыларды тарта отырып, Development Day - шеберлік сыныптары, ашық консультациялар, қатысушылардың жобалық басқарудағы білімі мен дағдыларын арттыру бойынша воркшопта,онлайн кездесулер ұйымдастырылатын болады.   * 1. **3.2 Жас көшбасшылар пулін құру. Жұмысын ұйымдастыру**   Бірлестік оқытудан өткен жастар ұйымдарының жетекшілерінен, өңірдегі белсенді жас азаматтардың, қоғамдық пікір көшбасшыларынан құрылған «Жас көшбасшылар пулін» құрады және жұмысын жүргізеді;  Бірлестік командасы жас көшбасшылар пуліне мүше жастардың қоғамдағы беделін, жастар арасында танымалдылығын арттыру бойынша www.mangystauzhastary.kz сайтында және бірлестіктің сайтында пиар-кампания ұйымдастырады;  Жас көшбасшылар пулі – өңір жастары үшін әлеуметтік лифт рөлін атқарады. Осы мақсатта клубқа мүше жастар өңірдегі қоғамдық кеңестердің, жастарды дамыту бойынша үйлестіру кеңестерінің мүшелігін еніп, аймақтағы қоғамдық-саяси өмірге жаңа қарқын әкеледі.   1. **кезең. Жобаны аяқтау және жобаға мониторинг жүргізу**   Жергілікті жерлерде жастар жобаларының іске асырылуы сапасын тексеруді, жобалардың нәтижелеріне қол жеткізуді бағалауды жүзеге асыру үшін жоба серіктестерін тарта отырып, мониторингтік топ құрылатын болады.  Бұдан басқа, жобалар мониторинг шеңберінде сауалнамалық сұраулар, фокус-топтар, телефон арқылы сұраулар, "Жасырын сатып алушылар" арқылы және т.б әдістер арқылы жүргізіледі. (кері байланысты жинау және проблемаларды шешу тетігі).  Оператордың рәсімдеріне сәйкес растайтын құжаттары бар (байқауға қатысушылардың тізімі, іске асырылған шаралар, жобалар туралы ақпарат, конкурстық комиссияның жүргізген жұмысы туралы материалдар, медиа есеп, жобаларды сүйемелдеу және мониторингілеу бойынша жүргізілген жұмыс материалдары, жоба туралы фото және бейне материалдар) жобаны іске асыру туралы шығармашылық есеп қалыптастырылып, операторға жіберіледі.  Растайтын құжаттары бар жобаны іске асыру туралы Қаржылық есеп (Бухгалтерлік есеп нормаларын сақтай отырып, банктен үзінді көшірме және бастапқы қаржылық құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып, қаржылық операциялар тізілімі) қалыптастырылып, операторға жолданады.  *Инновациялар: операторға жобаны одан әрі іске асыру және маштабтау бойынша ұсыныстар мен ұсынымдар әзірлеу үшін индикаторларды өлшеу, сондай-ақ жобаны одан әрі іске асыру бойынша ұсынымдар қалыптастыру үшін нысаналы топтарға әлеуметтік зерттеу жүргізілетін болады (қатысушылар, қызметтерді алушылар, серіктестер).* | | | | | |
| 7. Әлеуметтік жобаны іске асыру аумағы | Маңғыстау облысы | | | | | |
| 8. Әлеуметтік жобаны іске асырудың басталу күні | 1 сәуір, 2023 жыл | | | | | |
| 9. Әлеуметтік жобаны іске асырудың аяқталу күні | 30 қараша, 2023 жыл | | | | | |
| 10. Әлеуметтік жобаның нысаналы топтары | Жастар ұйымдары, белсенді азаматтар, бастамашыл топтар, белсенді жастар | | | | | |
| 11. Нысаналы индикаторларды орындауға бағытталған әлеуметтік жобаның нәтижелері | Жоба аясында оқыту ұйымдастыру (тікелей қамту 50 адам, жанама қамту 500 адам)   1. Жас көшбасшыларға арналған 7 көп компонетті оқыту өткізу 2. Кемінде 20 жас ТОТ-;аттықтырушысы атанады 3. Аймақта жас көшбасшылар пулі құрылады   Жоба сәуір айынан қараша айына дейін өткізіледі, тікелей ұйымдарды қамту 50 адам, жанама 500  адам, (әлеуметтік желілер, БАҚ арқылы) – 1000 адам | | | | | |
| Сандық нәтижелері | Жанама қамту (әлеуметтік желілер, БАҚ арқылы) – 1000 адам  Оқыту – қатысушы саны кемінде 50 адам.  20 ТОТ жаттықтырушысы  Әлеуметтік желілер және БАҚ жариялымдар саны –100 тен кем емес.  Бейнероликтер саны – 10-нан емес. | | | | | |
| Сапалық нәтижелер және оларды өлшеу тәсілдері | Жобаның белсенді кезеңі аяқталғанға дейін және аяқталғаннан кейін ұйымдардан екі фазалы сауалнама арқылы іс-шараларға қатысушылардың қанағаттану деңгейін 80%ға жеткізу; | | | | | |
| 12. Әлеуметтік жобаның серіктестері | Серіктес | | | | Қолдау түрі | |
| 13. Әлеуметтік жобаны ақпараттық сүйемелдеу қалай ұйымдастырылады | 1. Бірлестік мамандары жоба шеңберінде жүргізілген жұмыстар туралы ақпаратты әлеуметтік желілер мен БАҚ-қа ілгерлету бойынша медиа-жоспар дайындайды 2. Бірлестіктің SMM маманы жоба шеңберінде жүргізілген жұмыстар туралы әлеуметтік желілер мен БАҚ-та белсенді SMM жылжыту, материалдар мен роликтер дайындау және тарату жұмысын ұйымдастырады | | | | | |
| **IV. Күнтізбелік жоспар** | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №  Р\с | Шешілетін міндет | Іс-шара, оның мазмұны, өткізу орны | Басталу күні | Аяқталу күні | Күтілетін нәтижелер | | 1 | Дайындық кезең | Жобалық кеңсе  Ақтау қаласы | 01 cәуір | 10 сәуір | Ақтау қаласында жоба бойынша жобалық кеңсе, жоба командасы жасақталып, құрылады. Жобаға қажетті барлық құжаттар әзірленіп, бекітіледі. Жоба аясында өткізілетін оқыту бойынша бағдарлама және т.б құжаттар. | | 2 | Мақсатты топтар арасында ақпараттық жұмыс | Баспасөз брифингі  Ақтау қаласы  Жобаны ақпараттық сүйемелдеу (жоба басталғаннан, аяқталғанға дейін) | 01 сәуір | 30 қараша | Жоба міндетін орындау үшін ақпараттық науқан ұйымдастырылады.  Жоба басталмас бұрын облыстық қоғамдық коммуникация орталығында баспасөз брифингін өткізу; Идея алмасу, аудиторияны, оның ішінде блогерлерді, қоғамдық пікір көшбасшыларын тарту арқылы ақпараттық толқын ұйымдастырылады. Әлеуметтік желілерде(Instagram және Facebook) бірлестік парақшасы арқылы жоба туралы ақпараттар жарияланады. Жарияланымдарды контент – жоспары әзірленеді. | | 3 | Әлеуметтік жоба аясында көзделген мақсат-міндеттерге жету үшін мынадай кезеңдерден және іс-шаралардан тұрады | Жоба шеңберінде жастарға арналған 7 көп компонетті оқыту ұйымдастыру | 01 сәуір | 30 қараша | 7 көп компонетті оқыту өткізіледі | |  |  | Оқытудан өткен жастардың ішінен 20 жасты ТОТ жаттықтырушысы етіп дайындау | 01 сәуір | 30 қараша | Өңірде жаңа ТОТ жаттықтырушылар жастар арасында тренингтер өткізеді | |  |  | Жас көшбасшылар пулін құру. Жұмысын ұйымдастыру | 01 сәуір | 30 қараша | Жас көшбасшылар пулі – өңір жастары үшін әлеуметтік лифт рөлін атқарады. | | 4 | Жобаны аяқтау | Операторға шығармашылық, қаржылық есепті тапсыру. | 15 қыркүйек | 30 қараша | Шығармашылық есеп тапсырылады, ұсынымдар дайындалынып, жіберіледі. | | | | | | | |
| **V. Әлеуметтік жоба шығыстарының сметасы**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № | Шығыстардың баптары | Өлшем бірлігі | Саны | Құны, теңге | Барлығы, теңге | Қаржыландыру көздері | | Негіздеме/  түсініктеме | | Өтініш беруші (жеке салым) | Грант қаражаты | |  | **Әкімшілік шығындар** |  |  |  |  |  | |  | |  | **Еңбекақы, соның ішінле** |  |  |  | **3 111 328** |  | |  | |  | *Жоба жетекшісі* | ай | 8 | 107 538 | 860 304 | Грант қаражаты | |  | |  | *Жоба есепшісі* | ай | 8 | 69 659 | 557 272 | Грант қаражаты | |  | |  | *SMM маманы* | ай | 8 | 63 346 | 506 768 | Грант қаражаты | |  | |  | *Оқыту бойынша менеджер* | ай | 8 | 63 346 | 506 768 | Грант қаражаты | |  | |  | *Жобаларды басқару бойынша сарапшы* | ай | 8 | 50 505 | 404 040 | Грант қаражаты | |  | |  | Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар | ай | 8 | 25 405 | 203 240 | Грант қаражаты | |  | |  | МӘМС | ай | 8 | 9117 | 72 936 | Грант қаражаты | |  | |  | **Шығын материалдары, негізгі құралдарға қызмет көрсету және ұстау үшін қажетті тауарларды сатып алу және басқа да қорлар, соның ішінде** |  |  |  | **852 000** |  | |  | |  | Картридж заправкілеу | ай | 8 | 4000 | 32 000 | Грант қаражаты | |  | |  | Ноутбук | дана | 2 | 250 000 | 500 000 | Грант қаражаты | |  | |  | XEROX МФУ лазерный XEROX Work Centre 3025N | дана | 2 | 160 000 | 320 000 | Грант қаражаты | |  | |  | **Тікелей шығындар** |  |  |  |  |  | |  | |  | *Оқыту тренингі* |  |  |  | *6 041 667* |  | |  | |  | Типографиялық өнімдерді дайындау (блокнот, эко сумка, сертификат) | адам | 50 | 3000 | 150 000 | Грант қаражаты | |  | |  | Тренер (7 оқыту) | адам | 7 | 300 000 | 2 100 000 | Грант қаражаты | |  | |  | Тренерлерге ұшақ билеті | адам | 7 | 113 095 | 791 667 | Грант қаражаты | |  | |  | Кофе брейк (50 адам\*2000\*7 тренинг) | адам | 50 | 14000 | 700 000 | Грант қаражаты | |  | |  | Түскі ас (50 адам\*3000\*7 тренинг) | адам | 50 | 21000 | 1 050 000 | Грант қаражаты | |  | |  | Тренинг өтетін орынды жалдау | күн | 7 | 50 000 | 300 000 | Грант қаражаты | |  | |  | Полигирафиялық қызмет (оқыту материалдарын шығару) | адам | 50 | 5000 | 250 000 | Грант қаражаты | |  | |  | Көлік шығындары | күн | 7 | 100 000 | 700 000 | Грант қаражаты | |  | |  | Жиынында: |  |  |  | **10 004 995** |  | |  | | | | | | | |
| **VI. Өтінімді растау** | | | | | | |
| Осы өтінімге қол қою арқылы өтініш беруші:  - Осы Қағидаларда айқындалған үкіметтік емес ұйымдарға арналған мемлекеттік гранттар беруге арналған конкурсты (бұдан әрі – конкурс) өткізу шарттары мен тәртібіне келісім беруін; – осы өтінімнің құрамында ұсынылған ақпараттың өзектілігі мен анықтығын; - жүзеге асырылуы ҚР заңнамасының талаптарын бұзатын осы өтініммен конкурсқа ұсынылғані с-шаралар жобасында болмауын; – осы өтінімде пайдаланылуы ҚР заңнамасының талаптарын бұзатын ақпараттың болмауын; – осы өтінімде ұсынылуы және өңделуі дербес деректер субъектісінің құқықтары мен заңды мүдделерін бұзатын дербес деректердің болмауын; - ұйымның жарғысына сәйкес осы өтінімде көрсетілген басым бағытқа сәйкескелетін қызметтің бір немесе бірнеше түрін жүзеге асыруын; - ұйымды тарату, ұйымның дәрменсіздігі (банкроттығы) туралы іс бойынша іс жүргізу, оның қызметін тоқтата тұру рәсімінің болмауын; - ұйымның Қазақстан Республикасының бюджет жүйесінің бюджеттеріне орындау мерзімі басталған салықтар, алымдар және өзге де міндетті төлемдер бойынша мерзімі өткен берешегінің болмауын (осы өтінім берілген күнге ұйымның тиісті арызы бойынша шешім болмаған кезде ұйым белгіленген тәртіппен жасайтын берешекті қоспағанда); - ұйымның басшылары, құрылтайшылары, мемлекеттік органның және (немесе) оператордың уәкілетті адамдарының жұбайы (зайыбы), жақын туыстары, жекжаттары болыпта былмайтынын; - ұйымның басшылары, құрылтайшылары террористік әрекетке қатысы бар адамдардың тізіміне, сондай-ақ жаппай қырып-жою қаруынтара туды қаржыландыру мен байланысты ұйымдар мен адамдардың тізбесінежәне (немесе) терроризмді және экстремизмді қаржыландыру мен байланысты ұйымдар мен адамдардың тізбесіне енгізілмегенін растайды.    Бірлестік төрағасы Н.С.Мағдатов  Толтырылған күні: 14 ақпан 2023 жыл | | | | | | |