Приложение № 3

к Договору о предоставлении негосударственного гранта

от «__»_______ 2023 года № ___

# ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

БЛОК I

Общая информация о проекте

| Грантополучатель: | Западно-Казахстанское областное общественное объединение «Союз женщин Приуралья – «Үміт» |
| --- | --- |
| Тема гранта: | Охрана и рациональное использование водных ресурсов в рамках реализации проекта «EcoBatys 2.0» |
| Сумма гранта: | 7 000 000 (семь миллионов) тенге |
| Цель проекта: | Привлечь внимание общественности, молодежных, детских организаций к экологическим проблемам региона в целом и проблемам реки Урал в частности и направить усилия всех на экологическое воспитание с целью формирования экологического сознания и ответственного поведения в природной среде. |
| Ожидаемый результат от реализации проекта: | Повышение экологического видения проблемы всеми участниками проекта. Формирование дисциплины и ответственности за экологию родного края. Привитие интереса и осознание собственного вклада в защиту природы. |
| Количество и наименование партнеров социального проекта: | * Организации образования, культуры, молодежные объединения, общественные движения. * Средства массовой информации. * Блогеры |

Данные поля обязательно для заполнения. Цель проекта и ожидаемый результат заполняется из выигранной заявки. Грантополучателя и тему гранта следует писать без кавычек с заглавной буквы и без точки в конце.

БЛОК II

Информация о проектной команде

| Штатные сотрудники организации |
| --- |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |
| Раймкулова А.Б. | Руководитель проекта | 8 705 326 8477 | Общее руководство за выполнением мероприятий и целевым использованием выделенных средств. | 90% |
| Тасмагамбетова Н.В. | Бухгалтер проекта | 8 777 873 1568 | Учет и неукоснительное освоение выделенных средств согласно установленному бюджету проекта. | 90% |
| Стрижак Н.М. | Специалист по связям с общественностью | 8 707 237 0942 | Подготовка и строгое выполнение плана мероприятий. Обратная связь и мониторинг. | 100% |
| Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |
| Мазуренко В.В. | Заведующий отделом Западно-Казахстанского областного центра туризма и экологии. | 8 776 001 0867 | Организация турпоходов, участие в конкурсах в качестве члена жюри. | 30 % |
| Старинец А.У. | Заместитель директора по УВР колледжа сервиса и новых технологий (менеджер туризма) | 8 777 181 1659 | Организация сплава, участие в конкурсах в качестве члена жюри. | 30 % |
| Байдаулетова Б.Б. | Учитель биологии и географии, консультант детских дворовых клубов по экологии. | 8 705 812 4446 | Подготовка и организация конкурсов, идеология проводимых мероприятий. | 70 % |

БЛОК III

План мониторинга реализации социального проекта

| Задача 1. Принцип непрерывности – процесс обучения, воспитания и развития личности ребенка на протяжении жизни: детский сад, школа, ССУз, ВУЗ, трудовой коллектив. |
| --- |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Подготовка положений походов, сплава, сценариев для проведения вышеназванных мероприятий. | Положение по конкурсам Сценарии | 3 2 | Июнь-июль 2023 |  |
| 2. 2 | Конкурс сказки или театрализации на тему: «Жалобная книга природы». Приобщение детей к экологическим проблемам региона. | Коллективы ДО, воспитанники дворовых клубов, культурно-досуговых учреждений. Фото Видео | 150 100 50 5 1 | Сентябрь 2023 | 268000 |
| 3. | Конкурс Проектов по бережному отношению к воде, к животным, растениям (среди школьников, студентов, населения) | Участники Фото Видео | 300 5 1 | Октябрь 2023 | 268000 |
| Задача 2. Изучение флоры и фауны своего края, природные особенности реки Урал. |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Турпоходы *«Мы - эколята-дошколята» | Дети дошкольных организаций, младшие классы школ, дворовых клубов Фото Видео | 25 15 10 5 1 | Август 2023 | 198000 |
|  | *«Тропинка в чудесный мир природы» | младшие классы школ, дворовых клубов Фото Видео | 50 50 5 1 | Август 2023 | 630000 |
|  | Сплав по реке «Помоги реке – помоги природе» с акцией по очистке прибрежной полосы. | Рабочая учащаяся молодежь Фото Видео | 5 15 5 1 | Сентябрь 2023 | 333800 |
| Задача 3. Взаимодействие с государственными органами и организациями, движениями и обществами, которые занимаются природоохранной деятельностью, как международными, так и местными. |
| 1. | Взаимодействие с организациями, движениями и обществами, которые занимаются природоохранной деятельностью, как международными, так и местными. | Партнеры | 6 | Июнь-Декабрь 2023 г | - |
| Задача 4. Изучение и пропаганда местных охраняемых природных объектов. |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
| 1. | Конкурсы эссе «Кто, если не я», рисунков и стихов «Любимые места моего родного края» «Что мы знаем о местных объектах природы, которые находятся под охраной государства» | Школьники средних классов Эссе Рисунки | 100 100 20 | Ноябрь 2023 | 1028000 |
| 2. | Проведение акций «Убираем мусор – бережем природу» Привитие интереса и осознание собственного вклада в защиту природы. | Школьники средних и старших классов, учащаяся и работающая молодежь, население. | 50 50 | Июль, август 2023 | 210000 |
| Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Круглый стол с представителями -участниками проекта | Публикации, ролики, фото-видео-съемка Достижение цели и задач проекта по его итогам. | 30 | До 15 декабря 2023 | 50000 |
| Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие и канал коммуникации |
|  | Публикации Видеоролики Ролл ап Пост Баннеры | Местные газеты, социальные сети – по мероприятиям Социальные сети - по итогам конкурсов, акций, походов На мероприятиях с логотипом проекта (по согласованию) Социальные сети Парковые, прибрежные зоны со слоганами, призывами | 7 2 1 20 6 | Июнь-Декабрь 2023 г Июнь-Декабрь 2023 г Июнь-Декабрь 2023 г Июнь-Декабрь 2023 г | 30000 510000 |

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель: ЗКО ОО «Союз женщин Приуралья – «Үміт»

Председатель совета _________________ А.Б.Раймкулова

М.П.

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

И.о. Председателя Правления

__________________ Ашкин А.А.

Директор Департамента управления проектами

_________________ Ахатаева Р.А.

Менеджер Департамента управления проектами:

________________ Молдашева А.Е.