Приложение № 3

к Договору о предоставлении государственного гранта

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 года № \_\_\_

**ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

**БЛОК I**

**Общая информация о проекте**

|  |  |
| --- | --- |
| **Грантополучатель:** | **ОФ Вторая Республика** |
| **Тема гранта:** | **Антикоррупционная культура: начни с себя** |
| **Сумма гранта:** | **8 000000** |
| **Цель проекта:** | Существенное усиление антикоррупционной культуры и создание атмосферы нулевой терпимости к проявлению коррупции у жителей ЗКО |
| **Ожидаемый результат от реализации проекта:** | 1. Полномасштабное проведение мероприятии учебно-разъяснительного и информационного характера с целевой группой в 12 районах ЗКО путем информирование граждан ЗКО о действующих мерах противодействия коррупции, программных документах по реализации антикоррупционной политики (планы, доклады, дорожные карты), социсследований статистических данных по коррупционным преступлениям. 2. Презентация материалов, брошюр по антикорупционной тематике в формате "Антикоррупционный гид". 3. Разработка и презентация 10 тематических роликов (1. Выявим. 2. Подумай прежде чем подумать.3. НЕПОТИЗМnet. 4. 10 ТОЧКА СБОРКИ ВСЕ КОРРУПЦИОНЕРОВ. 5. сперва конверт, потом повестка. 6. Статистика убыли коррупционеров. 7. Меню и распорядок. 8. До и после. 9. Крадуны нашего будущего. 10. Ереке не поможет.) продолжительностью не менее 2 минут для целевых групп. 4. Проведение семинар - тренингов с привлечением двух тренеров республиканского уровня (Марат Башимов, Дидар Смагулов). 5. Выдача сертификатов за просушивание семинар-тренингов. 6. Проведение PR компании информационного характера, включающая в себя организацию тематической информационной работы в СМИ и социальных сетях; 7. Анализ и мониторинг наиболее актуальных вопросов в области противодействия коррупции, поднимаемых целевыми группами в 12 районах ЗКО, и разработка на их основе рекомендаций для уполномоченного госоргана и местных исполнительных органов.   Подготовка и сдача аналитического отчета в ЦПГИ с отражением поднимаемых проблем, имеющихся тенденций и практических рекомендаций для местных. |
| **Количество и наименование партнеров социального проекта:** |  |

*Данные поля обязательно для заполнения. Цель проекта и ожидаемый результат заполняется из выигранной заявки. Грантополучателя и тему гранта следует писать без кавычек с заглавной буквы и без точки в конце.*

**БЛОК II**

**Информация о проектной команде**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Штатные сотрудники организации** | | | | |
| **ФИО** | **Должность** | **Контактная информация** | **Обязанности** | **Занятость в проекте** |
| Турекулов Аян Бауржанович | Руководитель проекта | +77013764861 | Общее руководство работы по проекту. Поиск и отбор привлекаемых специалистов. Обеспечение проекта материальными и техническими ресурсами.  Заключение договоров. Контроль качества реализации проекта.  Подготовка информации и материалов для мероприятий и отчетов. Ведение переписки. Подготовка и рассылка запросов в государственные органы. Представление запрашиваемой информации и документов о ходе реализации проекта уполномоченным представителям Заказчика, проводящим внешний мониторинг, а также уведомлять их о проводимых мероприятиях. | 100% |
| **Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера** | | | | |
| **ФИО** | **Должность** | **Контактная информация** | **Обязанности** | **Занятость в проекте** |
| Бейсенхан Темірлан Әділұлы | Специалист  по связям с общественностью | +77078591902 | Разработка и реализация плана коммуникаций. Создание  информационных материалов. Организация мероприя-тий: пресс- конференции, встречи с общественностью, для продвижения проекта и привлечения внимания к нему.  Взаимодействие со СМИ, в том числе создание позитивного имиджа проекта, организация интервью с экспертами и  участниками проекта, исследования общественного мнения, отслеживание реакций на проект и внесение рекомендаций по соответствующим изменениям.  Оценка эффективности коммуникаций и корректировка  стратегии в соответствии с полученными результатами. | 100 % |

*Данные поля обязательно для заполнения. Необходимо указать всех штатных работников организации и привлекаемых специалистов, которые будут участвовать в реализации гранта.*

**БЛОК III**

**План мониторинга реализации социального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задача 1.**Установление партнерства на долгосрочной основе с уполномоченными госорганами в лице:  1. Департамент Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Западно-Казахстанской области  2. «Аппарат акима Западно-Казахстанской области»  3. Департмамент полиции Западно-Казахстанской области;  4. «Управление образования Западно-Казахстанской области»  5.Филиал НАО Правительство для граждан по Западно-Казахстанской области | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)[[1]](#footnote-1)** | | **Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)[[2]](#footnote-2)** | | | | | | | **Планируемые индика-торы[[3]](#footnote-3)** | | **Сроки выполнения[[4]](#footnote-4)** | | **Стои-мость мероп-риятие[[5]](#footnote-5)** |
|  | Встреча и подписание меморандума о сотрудничестве и взаимодействий  Содержание: Установление партнерства на долгосрочной основе с уполномоченным госорганом и заинтересованными сторонами.  Место проведения: офлайн - г. Уральск. | | Подписание меморандума о сотрудничестве и взаимодействии с с Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Западно-Казахстанской области  Пресс-релиз | | | | | | | **1**  **1** | | Июль 2023 г. | | **240000** |
|  | Встреча и подписание меморандума о сотрудничестве и взаимодействий  Содержание: Установление партнерства на долгосрочной основе с уполномоченным госорганом и заинтересованными сторонами.  Место проведения: офлайн - г. Уральск. | | Подписание меморандума о сотрудничестве и взаимодействии с с ГУ «Аппарат акима Западно-Казахстанской области»  Пресс-релиз | | | | | | | **1**  **1** | | Июль 2023 г. | |
|  | Встреча и подписание меморандума о сотрудничестве и взаимодействий  Содержание: Установление партнерства на долгосрочной основе с уполномоченным госорганом и заинтересованными сторонами.  Место проведения: офлайн - г. Уральск. | | Подписание меморандума о сотрудничестве и взаимодействии с Департаментом полиции Западно-Казахстанской области  Пресс-релиз | | | | | | | **1**  **1** | | Июль 2023 г. | |
|  | Встреча и подписание меморандума о сотрудничестве и взаимодействий  Содержание: Установление партнерства на долгосрочной основе с уполномоченным госорганом и заинтересованными сторонами.  Место проведения: офлайн - г. Уральск. | | Подписание меморандума о сотрудничестве и взаимодействии с ГУ «Управление образования Западно-Казахстанской области»  Пресс-релиз | | | | | | | **1**  **1** | | Июль 2023 г. | |
|  | Встреча и подписание меморандума о сотрудничестве и взаимодействий  Содержание: Установление партнерства на долгосрочной основе с уполномоченным госорганом и заинтересованными сторонами.  Место проведения: офлайн - г. Уральск. | | Подписание меморандума о сотрудничестве и взаимодействии с Филиалом НАО Правительство для граждан по городу Западно-Казахстанской области  Пресс-релиз | | | | | | | **1**  **1** | | Июль 2023 г. | |
| **Задача 2.** Повышение антикоррупционной культуры и создание атмосферы нулевой терпимости к проявлению коррупции у целевой группы (учащиеся средних школ выпускных классов, педколлектив) [**Акжаикского район**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)**а ЗКО** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)** | | | **Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)** | | | | | **Плани-руемые индика-торы** | | | **Сроки выпол-нения** | | **Стоимость мероп-риятия** |
|  | Проведение мероприятий учебно-разъяснительного и информационного характера с целевой группой (учащиеся средних школ выпускных классов, педколлектив) [Акжаикского район](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)а ЗКО.  Содержание: информирование граждан ЗКО о действующих мерах противодействия коррупции, программных документах по реализации антикоррупционной политики (планы, доклады, дорожные карты), социсследований статистических данных по коррупционным преступлениям; раздача презентационных материалов, презентация 10 тематических роликов.  **Место проведения: офлайн,** [**Акжаикский район**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) **ЗКО** | | | 1. Список участников  2. Брошюра по антикорруп-ционной тематике в формате "Антикоррупцион-ный гид"  3. Фото  4. Пресс-релиз  5. Количество участников | | | | | **не менее 1**  **не менее 1**  **не менее 10**  **не менее1**  **не менее 15** | | | Сен-тябрь 2023 г. | | **85000** |
| **Задача 3.**Повышение антикоррупционной культуры и создание атмосферы нулевой терпимости к проявлению коррупции у целевой группы (гражданские служащие) [**Акжаикского район**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)**а ЗКО** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)** | | | **Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)** | | | | | **Планиру-емые индика-торы** | | | **Сроки выполнения** | | **Стоимость мероприятие** |
| **1.** | Проведение мероприятии учебно-разъяснительного и информационного характера с целевой группой (гражданские служащие) [Акжаикского район](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)а ЗКО.  Содержание: информирование граждан ЗКО о действующих мерах противодействия коррупции, программных документах по реализации антикоррупционной политики (планы, доклады, дорожные карты), социсследований статистических данных по коррупционным преступлениям; раздача презентационных материалов, презентация 10 тематических роликов.  **Место проведения: офлайн,** [**Акжаикский район**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) **ЗКО.** | | | 1. Список участников  2. Брошюра по антикорруп-ционной тематике в формате "Антикоррупцион-ный гид"  3. Фото  4. Пресс-релиз  5. Количество участников | | | | | **не менее 1**  **не менее 1**  **не менее 10**  **не менее 1**  **не менее 15** | | | Сен-тябрь  2023 г. | | **0** |
| **Задача 4.** Повышение антикоррупционной культуры и создание атмосферы нулевой терпимости к проявлению коррупции у целевой группы ( госслужащие) [**Акжаикского район**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)**а ЗКО** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Проведение мероприятии учебно-разъяснительного и информационного характера с целевой группой (госслужащие) [Акжаикского район](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)а ЗКО.  Содержание: информирование граждан ЗКО о действующих мерах противодействия коррупции, программных документах по реализации антикоррупционной политики (планы, доклады, дорожные карты), социсследований статистических данных по коррупционным преступлениям; раздача презентационных материалов, презентация 10 тематических роликов.  **Место проведения: офлайн,** [**Акжаикский район**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) **ЗКО.** | | | 1. Список участников  2. Брошюра по антикорупционной тематике в формате "Антикоррупционный гид"  3. Фото  4. Пресс-релиз  5. Количество участников | | | | | **не менее 1**  **не менее 1**  **не менее 10**  **не менее 1**  **не менее 15** | | | Сен-тябрь 2023 г. | | **0** |
| **Задача 5.** Повышение антикоррупционной культуры и создание атмосферы нулевой терпимости к проявлению коррупции у целевой группы (учащиеся средних школ выпускных классов, педколлектив)  [**Байтерекского район**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)**а ЗКО** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)** | | | **Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)** | | | | | **Планируемые индикаторы** | | | **Сроки выполнения** | | **Стоимость мероприятие** |
|  | Проведение мероприятии учебно-разъяснительного и информационного характера с целевой группой (учащиеся средних школ выпускных классов, педколлектив) [[Байтерекского](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD" \o "Категория:Акжаикский район)](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)  [район](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD" \o "Категория:Акжаикский район)а ЗКО.  *Содержание*: информирование граждан ЗКО о действующих мерах противодействия коррупции, программных документах по реализации антикоррупционной политики (планы, доклады, дорожные карты), социсследований статистических данных по коррупционным преступлениям; раздача презентационных материалов, презентация 10 тематических роликов.  *Место проведения*: офлайн, **Байтерекский район ЗКО.** | | | 1. Список участников  2. Брошюра по антикорруп-ционной тематике в формате "Антикоррупцион-ный гид"  3. Фото  4. Пресс-релиз  5. Количество участников | | | | | **не менее 1**  **не менее 1**  **не менее 10**  **не менее 1**  **не менее 15** | | | Сен-тябрь - Октябрь 2023 г. | | **80000** |
| **Задача 5.** Повышение антикоррупционной культуры и создание атмосферы нулевой терпимости к проявлению коррупции у целевой группы (гражданские служащие)  [**Байтерекского район**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)**а ЗКО** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)** | | | **Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)** | | | | | **Планируемые индикаторы** | | | **Сроки выполнения** | | **Стоимость мероп-риятия** |
|  | Проведение мероприятии учебно-разъяснительного и информационного характера с целевой группой (гражданские служащие) [район](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)а ЗКО.  *Содержание*: информирование граждан ЗКО о действующих мерах противодействия коррупции, программных документах по реализации антикоррупционной политики (планы, доклады, дорожные карты), социсследований статистических данных по коррупционным преступлениям; раздача презентационных материалов, презентация 10 тематических роликов.  *Место проведения*: офлайн, **Байтерекский район ЗКО.** | | | 1. Список участников  2. Брошюра по антикорруп-ционной тематике в формате "Антикоррупцион-ный гид"  3. Фото  4. Пресс-релиз  5. Количество участников | | | | | **не менее 1**  **не менее 1**  **не менее 10**  **не менее 1**  **не менее 15** | | | Сен-тябрь - Октябрь 2023 г. | | **-** |
| **Задача 5.** Повышение антикоррупционной культуры и создание атмосферы нулевой терпимости к проявлению коррупции у целевой группы (госслужащие)  [**Байтерекского район**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)**а ЗКО** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)** | | | **Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)** | | | | | **Планир-уемые индика-торы** | | | **Сроки выпо-лнения** | | **Стоимость мероприятие** |
|  | Проведение мероприятии учебно-разъяснительного и информационного характера с целевой группой (госслужащие) [район](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)а ЗКО.  *Содержание*: информирование граждан ЗКО о действующих мерах противодействия коррупции, программных документах по реализации антикоррупционной политики (планы, доклады, дорожные карты), социсследований статистических данных по коррупционным преступлениям; раздача презентационных материалов, презентация 10 тематических роликов.  *Место проведения*: офлайн, **Байтерекский район ЗКО.** | | | 1. Список участников  2. Брошюра по антикорруп-ционной тематике в формате "Антикоррупцион-ный гид"  3. Фото  4. Пресс-релиз  5. Количество участников | | | | | **не менее 1**  **не менее 1**  **не менее 10**  **не менее 1**  **не менее 15** | | | Сент-ябрь - Октябрь 2023 г. | | **-** |
| **Задача 6.** Повышение антикоррупционной культуры и создание атмосферы нулевой терпимости к проявлению коррупции у целевой группы (учащиеся средних школ выпускных классов, педколлектив)  [**Бокейординского района**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)  **ЗКО** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)** | | | **Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)** | | | | | **Планируемые индикаторы** | | | **Сроки выполнения** | | **Стоимость мероприятие** |
|  | Проведение мероприятии учебно-разъяснительного и информационного характера с целевой группой (учащиеся средних школ выпускных классов, педколлектив) Бокейординского района ЗКО.  *Содержание*: информирование граждан ЗКО о действующих мерах противодействия коррупции, программных документах по реализации антикоррупционной политики (планы, доклады, дорожные карты), социсследований статистических данных по коррупционным преступлениям; раздача презентационных материалов, презентация 10 тематических роликов.  *Место проведения*: офлайн, [[Бокейординский район](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD" \o "Категория:Акжаикский район)](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)  **[ЗКО](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD" \o "Категория:Акжаикский район)**  **[‎](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD" \o "Категория:Акжаикский район)** | | | 1. Список участников  2. Брошюра по антикорупционной тематике в формате "Антикоррупционный гид"  3. Фото  4. Пресс-релиз  5. Количество участников | | | | | **не менее 1**  **не менее 1**  **не менее 10**  **не менее 1**  **не менее 15** | | | Сен-тябрь - Октябрь 2023 г. | | **90000** |
| **Задача 7.** Повышение антикоррупционной культуры и создание атмосферы нулевой терпимости к проявлению коррупции у целевой группы (гражданские служащие) [Бокейординского района](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)  **ЗКО** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)** | | | **Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)** | | | | | **Планиру-емые индикато-ры** | | | **Сроки выполнения** | | **Стоимость мероприятие** |
|  | Проведение мероприятии учебно-разъяснительного и информационного характера с целевой группой (гражданские служащие) [район](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)а ЗКО.  *Содержание*: информирование граждан ЗКО о действующих мерах противодействия коррупции, программных документах по реализации антикоррупционной политики (планы, доклады, дорожные карты), социсследований статистических данных по коррупционным преступлениям; раздача презентационных материалов, презентация 10 тематических роликов.  *Место проведения*: офлайн, [[Бокейординский район](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD" \o "Категория:Акжаикский район)](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)  **[ЗКО](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD" \o "Категория:Акжаикский район)**  **[‎](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD" \o "Категория:Акжаикский район)** | | | 1. Список участников  2. Брошюра по антикорупционной тематике в формате "Антикоррупционный гид"  3. Фото  4. Пресс-релиз  5. Количество участников | | | | | **не менее 1**  **не менее 1**  **не менее 10**  **не менее 1**  **не менее 15** | | | Сентябрь - Октябрь 2023 г. | | **-** |
| **Задача 8.** Повышение антикоррупционной культуры создание атмосферы нулевой терпимости к проявлению коррупции у целевой группы (госслужащие) [Бокейординского района](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)  **ЗКО** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)** | | | **Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)** | | | | | **Планируемые индикаторы** | | | **Сроки выполнения** | | **Стоимость мероприятие** |
|  | Проведение мероприятии учебно-разъяснительного и информационного характера с целевой группой (госслужащие) [район](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)а ЗКО.  *Содержание*: информирование граждан ЗКО о действующих мерах противодействия коррупции, программных документах по реализации антикоррупционной политики (планы, доклады, дорожные карты), социсследований статистических данных по коррупционным преступлениям; раздача презентационных материалов, презентация 10 тематических роликов.  *Место проведения*: офлайн, [[Бокейординский район](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD" \o "Категория:Акжаикский район)](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)  **[ЗКО](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD" \o "Категория:Акжаикский район)**  **[‎](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD" \o "Категория:Акжаикский район)** | | | 1. Список участников  2. Брошюра по антикорупционной тематике в формате "Антикоррупционный гид"  3. Фото  4. Пресс-релиз  5. Количество участников | | | | | **не менее 1**  **не менее 1**  **не менее 10**  **не менее 1**  **не менее 15** | | | Сент-ябрь - Октябрь 2023 г. | | **-** |
| **Задача 9.** Повышение антикоррупционной культуры и создание атмосферы нулевой терпимости к проявлению коррупции  у целевой группы (учащиеся средних школ выпускных классов, педколлектив) Бурлинского района ЗКО. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)** | | | **Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)** | | | | | **Планируе-мые индикато-ры** | | | **Сроки выполнения** | | **Стоимость мероп-риятия** |
|  | Проведение мероприятии учебно-разъяснительного и информационного характера с целевой группой (учащиеся средних школ выпускных классов, педколлектив) Бурлинского района ЗКО.  *Содержание*: информирование граждан ЗКО о действующих мерах противодействия коррупции, программных документах по реализации антикоррупционной политики (планы, доклады, дорожные карты), социсследований статистических данных по коррупционным преступлениям; раздача презентационных материалов, презентация 10 тематических роликов.  *Место проведения*: офлайн, [[Бурлинский район](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD" \o "Категория:Акжаикский район)](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)  **[ЗКО](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD" \o "Категория:Акжаикский район)**  **[‎](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD" \o "Категория:Акжаикский район)** | | | 1. Список участников  2. Брошюра по антикорупционной тематике в формате "Антикоррупционный гид"  3. Фото  4. Пресс-релиз  5. Количество участников | | | | | **не менее 1**  **не менее 1**  **не менее 10**  **не менее 1**  **не менее 15** | | | Сентябрь - Октябрь 2023 г. | | **80000** |
| **Задача10.** Повышение антикоррупционной культуры и создание атмосферы нулевой терпимости к проявлению коррупции у целевой группы (гражданские служащие)  [**Бурлинского район‎а**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) **ЗКО** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)** | | | **Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)** | | | | | **Планируемые индикаторы** | | | **Сроки выпол-нения** | | **Стоимость мероп-риятие** |
|  | Проведение мероприятии учебно-разъяснительного и информационного характера с целевой группой (гражданские служащие) [район](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)а ЗКО.  *Содержание*: информирование граждан ЗКО о действующих мерах противодействия коррупции, программных документах по реализации антикоррупционной политики (планы, доклады, дорожные карты), социсследований статистических данных по коррупционным преступлениям; раздача презентационных материалов, презентация 10 тематических роликов.  *Место проведения*: офлайн, [[Бурлинский район](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD" \o "Категория:Акжаикский район)](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)  **[ЗКО](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD" \o "Категория:Акжаикский район)**  **[‎](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD" \o "Категория:Акжаикский район)** | | | 1. Список участников  2. Брошюра по антикорупционной тематике в формате "Антикоррупционный гид"  3. Фото  4. Пресс-релиз  5. Количество участников | | | | | **не менее 1**  **не менее 1**  **не менее 10**  **не менее 1**  **не менее 15** | | | Сен-тябрь - Октябрь 2023 г. | | **-** |
| **Задача11.** Повышение антикоррупционной культуры и создание атмосферы нулевой терпимости к проявлению коррупции у целевой группы (госслужащие)  [**Бурлинского район‎а**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) **ЗКО** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)** | | | **Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)** | | | | | **Планируе-мые индикато-ры** | | | **Сроки выполнения** | | **Стоимость мероп-риятие** |
|  | Проведение мероприятии учебно-разъяснительного и информационного характера с целевой группой (госслужащие) [район](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)а ЗКО.  *Содержание*: информирование граждан ЗКО о действующих мерах противодействия коррупции, программных документах по реализации антикоррупционной политики (планы, доклады, дорожные карты), социсследований статистических данных по коррупционным преступлениям; раздача презентационных материалов, презентация 10 тематических роликов.  *Место проведения*: офлайн, [[Бурлинский район](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD" \o "Категория:Акжаикский район)](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)  **[ЗКО](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD" \o "Категория:Акжаикский район)**  **[‎](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD" \o "Категория:Акжаикский район)** | | | 1. Список участников  2. Брошюра по антикорупционной тематике в формате "Антикоррупционный гид"  3. Фото  4. Пресс-релиз  5. Количество участников | | | | | **не менее 1**  **не менее 1**  **не менее 10**  **не менее 1**  **не менее 15** | | | Сентябрь - Октябрь 2023 г. | | **-** |
| **Задача 12.** Повышение антикоррупционной культуры и создание атмосферы нулевой терпимости к проявлению коррупции у целевой группы (учащиеся средних школ выпускных классов, педколлектив)  [[**Жангалинского район**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)**а**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) **ЗКО** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)** | | | **Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)** | | | | | **Планируе-мые индикато-ры** | | | **Сроки выпо-лнения** | | **Стоимость мероп-риятия** |
|  | Проведение мероприятии учебно-разъяснительного и информационного характера с целевой группой (учащиеся средних школ выпускных классов, педколлектив) Жангалинского  района ЗКО.  *Содержание*: информирование граждан ЗКО о действующих мерах противодействия коррупции, программных документах по реализации антикоррупционной политики (планы, доклады, дорожные карты), социсследований статистических данных по коррупционным преступлениям; раздача презентационных материалов, презентация 10 тематических роликов.  *Место проведения*: офлайн, [Жангалинский район ЗКО](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD" \o "Категория:Акжаикский район)  **[‎](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD" \o "Категория:Акжаикский район)** | | | 1. Список участников  2. Брошюра по антикорупционной тематике в формате "Антикоррупционный гид"  3. Фото  4. Пресс-релиз  5. Количество участников | | | | | **не менее 1**  **не менее 1**  **не менее 10**  **не менее 1**  **не менее 15** | | | Сентябрь - Октябрь 2023 г. | | **90000** |
| **Задача 13.** Повышение антикоррупционной культуры и создание атмосферы нулевой терпимости к проявлению коррупции у целевой группы (гражданские служащие)  [**Жангалинского района**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) **ЗКО** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)** | | | **Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)** | | | | | **Планируемые индикаторы** | | | **Сроки выполнения** | | **Стоимость мероп-риятие** |
|  | Проведение мероприятии учебно-разъяснительного и информационного характера с целевой группой (гражданские служащие) [район](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)а ЗКО.  *Содержание*: информирование граждан ЗКО о действующих мерах противодействия коррупции, программных документах по реализации антикоррупционной политики (планы, доклады, дорожные карты), социсследований статистических данных по коррупционным преступлениям; раздача презентационных материалов, презентация 10 тематических роликов.  *Место проведения*: офлайн,  **[Жангалинский район ЗКО](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD" \o "Категория:Акжаикский район)**  **[‎](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD" \o "Категория:Акжаикский район)** | | | 1. Список участников  2. Брошюра по антикорупционной тематике в формате "Антикоррупционный гид"  3. Фото  4. Пресс-релиз  5. Количество участников | | | | | **не менее 1**  **не менее 1**  **не менее 10**  **не менее 1**  **не менее 15** | | | Сен-тябрь - Октябрь 2023 г. | | **-** |
| **Задача 14.** Повышение антикоррупционной культуры и создание атмосферы нулевой терпимости к проявлению коррупции у целевой группы (госслужащие) [**Жангалинского района**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) **ЗКО** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)** | | | **Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)** | | | | | **Планируе-мые индикато-ры** | | | **Сроки выпол-нения** | | **Стоимость мероп-риятие** |
|  | ППроведение мероприятии учебно-разъяснительного и информационного характера с целевой группой (госслужащие) [район](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)а ЗКО.  *Содержание*: информирование граждан ЗКО о действующих мерах противодействия коррупции, программных документах по реализации антикоррупционной политики (планы, доклады, дорожные карты), социсследований статистических данных по коррупционным преступлениям; раздача презентационных материалов, презентация 10 тематических роликов.  *Место проведения*: офлайн,  **[Жангалинский район ЗКО](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD" \o "Категория:Акжаикский район)**  **[‎](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD" \o "Категория:Акжаикский район)** | | | 1. Список участников  2. Брошюра по антикорупционной тематике в формате "Антикоррупционный гид"  3. Фото  4. Пресс-релиз  5. Количество участников | | | | | **не менее 1**  **не менее 1**  **не менее 10**  **не менее 1**  **не менее 15** | | | Сентябрь - Октябрь 2023 г. | | **-** |
| **Задача 15.**Повышение антикоррупционной культуры и создание атмосферы нулевой терпимости к проявлению коррупции у целевой группы (учащиеся средних школ выпускных классов, педколлектив)  [[**Жанибекского район**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)**а ЗКО** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)** | | | **Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)** | | | | | **Планируемые индикаторы** | | | **Сроки выполнения** | | **Стоимость мероприятие** |
|  | Проведение мероприятии учебно-разъяснительного и информационного характера с целевой группой (учащиеся средних школ выпускных классов, педколлектив) Жанибекского района ЗКО.  *Содержание*: информирование граждан ЗКО о действующих мерах противодействия коррупции, программных документах по реализации антикоррупционной политики (планы, доклады, дорожные карты), социсследований статистических данных по коррупционным преступлениям; раздача презентационных материалов, презентация 10 тематических роликов.  *Место проведения*: офлайн,  [[**[Жанибекский район](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD" \o "Категория:Акжаикский район)**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) **[ЗКО](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD" \o "Категория:Акжаикский район)**  **[‎](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD" \o "Категория:Акжаикский район)** | | | 1. Список участников  2. Брошюра по антикорупционной тематике в формате "Антикоррупционный гид"  3. Фото  4. Пресс-релиз  5. Количество участников | | | | | **не менее 1**  **не менее 1**  **не менее 10**  **не менее 1**  **не менее 15** | | | Сентябрь - Октябрь 2023 г. | | **95000** |
| **Задача 16.** Повышение антикоррупционной культуры и создание атмосферы нулевой терпимости к проявлению коррупции у целевой группы (гражданские служащие)  **Жанибекского района ЗКО** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)** | | | **Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)** | | | | | **Планируе-мые индикато-ры** | | | **Сроки выпол-нения** | | **Стоимость мероприятие** |
|  | Проведение мероприятии учебно-разъяснительного и информационного характера с целевой группой (гражданские служащие) [район](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)а ЗКО.  *Содержание*: информирование граждан ЗКО о действующих мерах противодействия коррупции, программных документах по реализации антикоррупционной политики (планы, доклады, дорожные карты), социсследований статистических данных по коррупционным преступлениям; раздача презентационных материалов, презентация 10 тематических роликов.  *Место проведения*: офлайн,  [[**[Жанибекский район](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD" \o "Категория:Акжаикский район)**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) **[ЗКО](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD" \o "Категория:Акжаикский район)**  **[‎](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD" \o "Категория:Акжаикский район)** | | | 1. Список участников  2. Брошюра по антикорупционной тематике в формате "Антикоррупционный гид"  3. Фото  4. Пресс-релиз  5. Количество участников | | | | | **не менее 1**  **не менее 1**  **не менее 10**  **не менее 1**  **не менее 15** | | | Сентябрь - Октябрь 2023 г. | | **-** |
| **Задача 16.** Повышение антикоррупционной культуры и создание атмосферы нулевой терпимости к проявлению коррупции у целевой группы (госслужащие)  **Жанибекского района ЗКО** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)** | | | **Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)** | | | | | **Планируемые индикаторы** | | | **Сроки выпол-нения** | | **Стоимость мероп-риятие** |
|  | Проведение мероприятии учебно-разъяснительного и информационного характера с целевой группой (госслужащие) [район](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)а ЗКО.  *Содержание*: информирование граждан ЗКО о действующих мерах противодействия коррупции, программных документах по реализации антикоррупционной политики (планы, доклады, дорожные карты), социсследований статистических данных по коррупционным преступлениям; раздача презентационных материалов, презентация 10 тематических роликов.  *Место проведения*: офлайн,  [[**[Жанибекский район](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD" \o "Категория:Акжаикский район)**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) **[ЗКО](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD" \o "Категория:Акжаикский район)**  **[‎](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD" \o "Категория:Акжаикский район)** | | | 1. Список участников  2. Брошюра по антикорупционной тематике в формате "Антикоррупционный гид"  3. Фото  4. Пресс-релиз  5. Количество участников | | | | | **не менее 1**  **не менее 1**  **не менее 10**  **не менее 1**  **не менее 15** | | | Сен-тябрь - Октябрь 2023 г. | | **-** |
| **Задача 17.** Повышение антикоррупционной культуры и создание атмосферы нулевой терпимости к проявлению коррупции у целевой группы (учащиеся средних школ выпускных классов, педколлектив)  [**Казталовского района**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) **ЗКО** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)** | | | **Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)** | | | | | **Планируе-мые индикато-ры** | | | **Сроки выпол-нения** | | **Стоимость мероп-риятие** |
|  | Проведение мероприятии учебно-разъяснительного и информационного характера с целевой группой (учащиеся средних школ выпускных классов, педколлектив) Казталовского  района ЗКО.  *Содержание*: информирование граждан ЗКО о действующих мерах противодействия коррупции, программных документах по реализации антикоррупционной политики (планы, доклады, дорожные карты), социсследований статистических данных по коррупционным преступлениям; раздача презентационных материалов, презентация 10 тематических роликов.  *Место проведения*: офлайн,  [[**Казталовский район**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) **ЗКО‎** | | | 1. Список участников  2. Брошюра по антикорупционной тематике в формате "Антикоррупционный гид"  3. Фото  4. Пресс-релиз  5. Количество участников | | | | | **не менее 1**  **не менее 1**  **не менее 10**  **не менее 1**  **не менее 15** | | | Сентябрь - Октябрь 2023 г. | | **90000** |
| **Задача 18.** Повышение антикоррупционной культуры и создание атмосферы нулевой терпимости к проявлению коррупции у целевой группы (гражданские служащие) Казталовского района ЗКО | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)** | | | **Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)** | | | | | **Планируе-мые индикато-ры** | | | **Сроки выпол-нения** | | **Стоимость мероп-риятие** |
|  | Проведение мероприятии учебно-разъяснительного и информационного характера с целевой группой (гражданские служащие) [район](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)а ЗКО.  Содержание: информирование граждан ЗКО о действующих мерах противодействия коррупции, программных документах по реализации антикоррупционной политики (планы, доклады, дорожные карты), социсследований статистических данных по коррупционным преступлениям; раздача презентационных материалов, презентация 10 тематических роликов.  **Место проведения: офлайн,**  [[[**Казталовский район**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) **ЗКО‎**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) | | | 1. Список участников  2. Брошюра по антикорупционной тематике в формате "Антикоррупционный гид"  3. Фото  4. Пресс-релиз  5. Количество участников | | | | | **не менее 1**  **не менее 1**  **не менее 10**  **не менее 1**  **не менее 15** | | | Сен-тябрь - Октябрь 2023 г. | | **-** |
| **Задача 19.** Повышение антикоррупционной культуры и создание атмосферы нулевой терпимости к проявлению коррупции у целевой группы (госслужащие) **Казталовского района ЗКО** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)** | | | **Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)** | | | | | **Планируе-мые индикато-ры** | | | **Сроки выпол-нения** | | **Стоимость мероп-риятие** |
|  | Проведение мероприятии учебно-разъяснительного и информационного характера с целевой группой (госслужащие) [район](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)а ЗКО.  Содержание: информирование граждан ЗКО о действующих мерах противодействия коррупции, программных документах по реализации антикоррупционной политики (планы, доклады, дорожные карты), социсследований статистических данных по коррупционным преступлениям; раздача презентационных материалов, презентация 10 тематических роликов.  **Место проведения: офлайн,**  [[[**Казталовский район**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) **ЗКО‎**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) | | | 1. Список участников  2. Брошюра по антикорупционной тематике в формате "Антикоррупционный гид"  3. Фото  4. Пресс-релиз  5. Количество участников | | | | | **не менее 1**  **не менее 1**  **не менее 10**  **не менее 1**  **не менее 15** | | | Сентябрь - Октябрь 2023 г. | | **-** |
| **Задача 20.** Повышение антикоррупционной культуры и создание атмосферы нулевой терпимости к проявлению коррупции у целевой группы (учащиеся средних школ выпускных классов, педколлектив)  **Каратобинского района ЗКО** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)** | | | **Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)** | | | | | **Планируе-мые индикато-ры** | | | **Сроки выпол-нения** | | **Стоимость мероп-риятие** |
|  | Проведение мероприятии учебно-разъяснительного и информационного характера с целевой группой (учащиеся средних школ выпускных классов, педколлектив)  [район](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)а ЗКО.  Содержание: информирование граждан ЗКО о действующих мерах противодействия коррупции, программных документах по реализации антикоррупционной политики (планы, доклады, дорожные карты), социсследований статистических данных по коррупционным преступлениям; раздача презентационных материалов, презентация 10 тематических роликов.  **Место проведения: офлайн,  [Каратобинский район ЗКО](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD" \o "Категория:Акжаикский район)** | | | 1. Список участников  2. Брошюра по антикорупционной тематике в формате "Антикоррупционный гид"  3. Фото  4. Пресс-релиз  5. Количество участников | | | | | **не менее 1**  **не менее 1**  **не менее 10**  **не менее 1**  **не менее 15** | | | Сен-тябрь - Октябрь 2023 г. | | **90000** |
| **Задача 21.** Повышение антикоррупционной культуры и создание атмосферы нулевой терпимости к проявлению коррупции у целевой группы (гражданские служащие) **Каратобинского района ЗКО** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)** | | | **Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)** | | | | | **Планируе-мые индикато-ры** | | | **Сроки выпол-нения** | | **Стоимость мероп-риятие** |
|  | Проведение мероприятии учебно-разъяснительного и информационного характера с целевой группой (гражданские служащие) [район](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)а ЗКО.  Содержание: информирование граждан ЗКО о действующих мерах противодействия коррупции, программных документах по реализации антикоррупционной политики (планы, доклады, дорожные карты), социсследований статистических данных по коррупционным преступлениям; раздача презентационных материалов, презентация 10 тематических роликов.  **Место проведения: офлайн,  [Каратобинский район ЗКО](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD" \o "Категория:Акжаикский район)** | | | 1. Список участников  2. Брошюра по антикорупционной тематике в формате "Антикоррупционный гид"  3. Фото  4. Пресс-релиз  5. Количество участников | | | | | **не менее 1**  **не менее 1**  **не менее 10**  **не менее 1**  **не менее 15** | | | Сен-тябрь - Октябрь 2023 г. | | **-** |
| **Задача 22.** Повышение антикоррупционной культуры и создание атмосферы нулевой терпимости к проявлению коррупции у целевой группы (госслужащие) **Каратобинского района ЗКО** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)** | | | **Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)** | | | | | **Планируе-мые индикато-ры** | | | **Сроки выпол-нения** | | **Стоимость мероприятие** |
|  | Проведение мероприятии учебно-разъяснительного и информационного характера с целевой группой (госслужащие) [район](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)а ЗКО.  Содержание: информирование граждан ЗКО о действующих мерах противодействия коррупции, программных документах по реализации антикоррупционной политики (планы, доклады, дорожные карты), социсследований статистических данных по коррупционным преступлениям; раздача презентационных материалов, презентация 10 тематических роликов.  **Место проведения: офлайн,  [Каратобинский район ЗКО](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD" \o "Категория:Акжаикский район)** | | | 1. Список участников  2. Брошюра по антикорупционной тематике в формате "Антикоррупционный гид"  3. Фото  4. Пресс-релиз  5. Количество участников | | | | | **не менее 1**  **не менее 1**  **не менее 10**  **не менее 1**  **не менее 15** | | | Сен-тябрь - Октябрь 2023 г. | | **-** |
| **Задача 23.** Повышение антикоррупционной культуры и создание атмосферы нулевой терпимости к проявлению коррупции у целевой группы (учащиеся средних школ выпускных классов, педколлектив)  [**Сырымского район**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)**а ЗКО** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)** | | | **Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)** | | | | | **Планируе-мые индикато-ры** | | | **Сроки выпол-нения** | | **Стоимость мероп-риятие** |
|  | Проведение мероприятии учебно-разъяснительного и информационного характера с целевой группой (учащиеся средних школ выпускных классов, педколлектив) Сырымского  района ЗКО.  *Содержание*: информирование граждан ЗКО о действующих мерах противодействия коррупции, программных документах по реализации антикоррупционной политики (планы, доклады, дорожные карты), социсследований статистических данных по коррупционным преступлениям; раздача презентационных материалов, презентация 10 тематических роликов.  *Место проведения*: офлайн,  [**Сырымский район**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) **ЗКО**  **‎** | | | 1. Список участников  2. Брошюра по антикорупционной тематике в формате "Антикоррупционный гид"  3. Фото  4. Пресс-релиз  5. Количество участников | | | | | **не менее 1**  **не менее 1**  **не менее 10**  **не менее 1**  **не менее 15** | | | Сен-тябрь - Октябрь 2023 г. | | **90000** |
| **Задача 24.** Повышение антикоррупционной культуры и создание атмосферы нулевой терпимости к проявлению коррупции у целевой группы (гражданские служащие)  [**Сырымского район**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)**а ЗКО** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)** | | | **Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)** | | | | | **Планируемые индикаторы** | | | **Сроки выполнения** | | **Стоимость мероприятие** |
|  | Проведение мероприятии учебно-разъяснительного и информационного характера с целевой группой (гражданские служащие) [район](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)а ЗКО.  *Содержание*: информирование граждан ЗКО о действующих мерах противодействия коррупции, программных документах по реализации антикоррупционной политики (планы, доклады, дорожные карты), социсследований статистических данных по коррупционным преступлениям; раздача презентационных материалов, презентация 10 тематических роликов.  *Место проведения*: офлайн,  [**Сырымский район**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) **ЗКО** | | | 1. Список участников  2. Брошюра по антикорупционной тематике в формате "Антикоррупционный гид"  3. Фото  4. Пресс-релиз  5. Количество участников | | | | | **не менее 1**  **не менее 1**  **не менее 10**  **не менее 1**  **не менее 15** | | | Сен-тябрь - Октябрь 2023 г. | | **-** |
| **Задача 25.** Повышение антикоррупционной культуры и создание атмосферы нулевой терпимости к проявлению коррупции у целевой группы (госслужащие)  [**Сырымского район**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)**а ЗКО** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)** | | | **Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)** | | | | | **Планируе-мые индикато-ры** | | | **Сроки выпол-нения** | | **Стоимость мероп-риятие** |
|  | Проведение мероприятии учебно-разъяснительного и информационного характера с целевой группой (госслужащие) [район](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)а ЗКО.  *Содержание*: информирование граждан ЗКО о действующих мерах противодействия коррупции, программных документах по реализации антикоррупционной политики (планы, доклады, дорожные карты), социсследований статистических данных по коррупционным преступлениям; раздача презентационных материалов, презентация 10 тематических роликов.  *Место проведения*: офлайн,  [**Сырымский район**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) **ЗКО** | | | 1. Список участников  2. Брошюра по антикорупционной тематике в формате "Антикоррупционный гид"  3. Фото  4. Пресс-релиз  5. Количество участников | | | | | **не менее 1**  **не менее 1**  **не менее 10**  **не менее 1**  **не менее 15** | | | Сен-тябрь - Октябрь 2023 г. | | **-** |
| **Задача 26.** Повышение антикоррупционной культуры и создание атмосферы нулевой терпимости к проявлению коррупции у целевой группы (учащиеся средних школ выпускных классов, педколлектив) [**Таскалинского район**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)**а ЗКО** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)** | | | **Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)** | | | | | **Планируе-мые индикато-ры** | | | **Сроки выполнения** | | **Стоимость мероприятие** |
|  | Проведение мероприятии учебно-разъяснительного и информационного характера с целевой группой (учащиеся средних школ выпускных классов, педколлектив) Таскалинского  района ЗКО.  *Содержание*: информирование граждан ЗКО о действующих мерах противодействия коррупции, программных документах по реализации антикоррупционной политики (планы, доклады, дорожные карты), социсследований статистических данных по коррупционным преступлениям; раздача презентационных материалов, презентация 10 тематических роликов.  *Место проведения*: офлайн, [**[Таскалинский район](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD" \o "Категория:Акжаикский район)**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) **[ЗКО](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD" \o "Категория:Акжаикский район)**  **[‎](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD" \o "Категория:Акжаикский район)** | | | 1. Список участников  2. Брошюра по антикорупционной тематике в формате "Антикоррупционный гид"  3. Фото  4. Пресс-релиз  5. Количество участников | | | | | **не менее 1**  **не менее 1**  **не менее 10**  **не менее 1**  **не менее 15** | | | Сен-тябрь - Октябрь 2023 г. | | **85000** |
| **Задача 27.** Повышение антикоррупционной культуры и создание атмосферы нулевой терпимости к проявлению коррупции у целевой группы (гражданские служащие) [**Таскалинского район**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)**а ЗКО** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)** | | | **Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)** | | | | | **Планируемые индикаторы** | | | **Сроки выполнения** | | **Стоимость мероприятие** |
|  | Проведение мероприятии учебно-разъяснительного и информационного характера с целевой группой (гражданские служащие) [район](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)а ЗКО.  *Содержание*: информирование граждан ЗКО о действующих мерах противодействия коррупции, программных документах по реализации антикоррупционной политики (планы, доклады, дорожные карты), социсследований статистических данных по коррупционным преступлениям; раздача презентационных материалов, презентация 10 тематических роликов.  *Место проведения*: офлайн, [**[Таскалинский район](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD" \o "Категория:Акжаикский район)**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) **[ЗКО](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD" \o "Категория:Акжаикский район)**  **[‎](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD" \o "Категория:Акжаикский район)** | | | 1. Список участников  2. Брошюра по антикорупционной тематике в формате "Антикоррупционный гид"  3. Фото  4. Пресс-релиз  5. Количество участников | | | | | **не менее 1**  **не менее 1**  **не менее 10**  **не менее 1**  **не менее 15** | | | Сен-тябрь - Октябрь 2023 г. | | **-** |
| **Задача 28.** Повышение антикоррупционной культуры и создание атмосферы нулевой терпимости к проявлению коррупции у целевой группы (госслужащие) [**Таскалинского район**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)**а ЗКО** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)** | | | **Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)** | | | | | **Планируе-мые индикато-ры** | | | **Сроки выпол-нения** | | **Стоимость мероп-риятие** |
|  | Проведение мероприятии учебно-разъяснительного и информационного характера с целевой группой (госслужащие) [район](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)а ЗКО.  *Содержание*: информирование граждан ЗКО о действующих мерах противодействия коррупции, программных документах по реализации антикоррупционной политики (планы, доклады, дорожные карты), социсследований статистических данных по коррупционным преступлениям; раздача презентационных материалов, презентация 10 тематических роликов.  *Место проведения*: офлайн, [**[Таскалинский район](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD" \o "Категория:Акжаикский район)**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) **[ЗКО](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD" \o "Категория:Акжаикский район)**  **[‎](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD" \o "Категория:Акжаикский район)** | | | 1. Список участников  2. Брошюра по антикорупционной тематике в формате "Антикоррупционный гид"  3. Фото  4. Пресс-релиз  5. Количество участников | | | | | **не менее 1**  **не менее 1**  **не менее 10**  **не менее 1**  **не менее 15** | | | Сентябрь - Октябрь 2023 г. | | **-** |
| **Задача 29.** Повышение антикоррупционной культуры и создание атмосферы нулевой терпимости к проявлению коррупции у целевой группы (учащиеся средних школ выпускных классов, педколлектив) **Теректинского района ЗКО** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)** | | | **Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)** | | | | | **Планируемые индикаторы** | | | **Сроки выполнения** | | **Стоимость мероп-риятие** |
|  | Проведение мероприятии учебно-разъяснительного и информационного характера с целевой группой (учащиеся средних школ выпускных классов, педколлектив)  [район](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)а ЗКО.  *Содержание*: информирование граждан ЗКО о действующих мерах противодействия коррупции, программных документах по реализации антикоррупционной политики (планы, доклады, дорожные карты), социсследований статистических данных по коррупционным преступлениям; раздача презентационных материалов, презентация 10 тематических роликов.  *Место проведения*: офлайн,  **[Теректинский район ЗКО](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD" \o "Категория:Акжаикский район)**  **[‎](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD" \o "Категория:Акжаикский район)** | | | 1. Список участников  2. Брошюра по антикорупционной тематике в формате "Антикоррупционный гид"  3. Фото  4. Пресс-релиз  5. Количество участников | | | | | **не менее 1**  **не менее 1**  **не менее 10**  **не менее 1**  **не менее 15** | | | Сен-тябрь - Октябрь 2023 г. | | **80000** |
| **Задача 30.** Повышение антикоррупционной культуры и создание атмосферы нулевой терпимости к проявлению коррупции у целевой группы (гражданские служащие) **Теректинского района ЗКО** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)** | | | **Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)** | | | | | **Планируе-мые индикато-ры** | | | **Сроки выпол-нения** | | **Стоимость мероп-риятие** |
|  | Проведение мероприятии учебно-разъяснительного и информационного характера с целевой группой (гражданские служащие)  [район](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)а ЗКО.  *Содержание*: информирование граждан ЗКО о действующих мерах противодействия коррупции, программных документах по реализации антикоррупционной политики (планы, доклады, дорожные карты), социсследований статистических данных по коррупционным преступлениям; раздача презентационных материалов, презентация 10 тематических роликов.  *Место проведения*: офлайн,  **[Теректинский район ЗКО](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD" \o "Категория:Акжаикский район)**  **[‎](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD" \o "Категория:Акжаикский район)** | | | 1. Список участников  2. Брошюра по антикорупционной тематике в формате "Антикоррупционный гид"  3. Фото  4. Пресс-релиз  5. Количество участников | | | | | **не менее 1**  **не менее 1**  **не менее 10**  **не менее 1**  **не менее 15** | | | Сен-тябрь - Октябрь 2023 г. | | **-** |
| **Задача 31.** Повышение антикоррупционной культуры и создание атмосферы нулевой терпимости к проявлению коррупции у целевой группы (госслужащие) **Теректинского района ЗКО** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)** | | | **Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)** | | | | | **Планируе-мые индикато-ры** | | | **Сроки выпол-нения** | | **Стоимость мероп-риятие** |
|  | Проведение мероприятии учебно-разъяснительного и информационного характера с целевой группой (госслужащие) [район](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)а ЗКО.  *Содержание*: информирование граждан ЗКО о действующих мерах противодействия коррупции, программных документах по реализации антикоррупционной политики (планы, доклады, дорожные карты), социсследований статистических данных по коррупционным преступлениям; раздача презентационных материалов, презентация 10 тематических роликов.  *Место проведения*: офлайн,  **[Теректинский район ЗКО](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD" \o "Категория:Акжаикский район)**  **[‎](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD" \o "Категория:Акжаикский район)** | | | 1. Список участников  2. Брошюра по антикорупционной тематике в формате "Антикоррупционный гид"  3. Фото  4. Пресс-релиз  5. Количество участников | | | | | **не менее 1**  **не менее 1**  **не менее 10**  **не менее 1**  **не менее 15** | | | Сен-тябрь - Октябрь 2023 г. | | **-** |
| **Задача 32.** Повышение антикоррупционной культуры и создание атмосферы нулевой терпимости к проявлению коррупции  у целевой группы (учащиеся средних школ выпускных классов, педколлектив)  **[Чингирлауского район](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD" \o "Категория:Бокейординский район)[а](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD" \o "Категория:Акжаикский район) ЗКО** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)** | | | **Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)** | | | | | **Планируемые индикаторы** | | | **Сроки выполнения** | | **Стоимость мероприятие** |
|  | Проведение мероприятии учебно-разъяснительного и информационного характера с целевой группой (учащиеся средних школ выпускных классов, педколлектив) Чингирлауского района ЗКО.  *Содержание*: информирование граждан ЗКО о действующих мерах противодействия коррупции, программных документах по реализации антикоррупционной политики (планы, доклады, дорожные карты), социсследований статистических данных по коррупционным преступлениям; раздача презентационных материалов, презентация 10 тематических роликов.  *Место проведения*: офлайн,  **[Чингирлауский район](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD" \o "Категория:Бокейординский район) ЗКО**  **‎** | | | 1. Список участников  2. Брошюра по антикорупционной тематике в формате "Антикоррупционный гид"  3. Фото  4. Пресс-релиз  5. Количество участников | | | | | **не менее 1**  **не менее 1**  **не менее 10**  **не менее 1**  **не менее 15** | | | Сен-тябрь - Октябрь 2023 г. | | **95000** |
| **Задача 33.** Повышение антикоррупционной культуры и создание атмосферы нулевой терпимости к проявлению коррупции  у целевой группы (гражданские служащие)  **[Чингирлауского район](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD" \o "Категория:Бокейординский район)[а](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD" \o "Категория:Акжаикский район) ЗКО** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)** | | | **Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)** | | | | | **Планируе-мые индикато-ры** | | | **Сроки выполнения** | | **Стоимость мероприятие** |
|  | Проведение мероприятии учебно-разъяснительного и информационного характера с целевой группой (гражданские служащие)  [район](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)а ЗКО.  *Содержание*: информирование граждан ЗКО о действующих мерах противодействия коррупции, программных документах по реализации антикоррупционной политики (планы, доклады, дорожные карты), социсследований статистических данных по коррупционным преступлениям; раздача презентационных материалов, презентация 10 тематических роликов.  *Место проведения*: офлайн,  **[Чингирлауский район](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD" \o "Категория:Бокейординский район) ЗКО** | | | 1. Список участников  2. Брошюра по антикорупционной тематике в формате "Антикоррупционный гид"  3. Фото  4. Пресс-релиз  5. Количество участников | | | | | **не менее 1**  **не менее 1**  **не менее 10**  **не менее 1**  **не менее 15** | | | Сен-тябрь - Октябрь 2023 г. | | **-** |
| **Задача 34.** Повышение антикоррупционной культуры и создание атмосферы нулевой терпимости к проявлению коррупции  у целевой группы (госслужащие)  **[Чингирлауского район](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD" \o "Категория:Бокейординский район)[а](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD" \o "Категория:Акжаикский район) ЗКО** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)** | | | **Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)** | | | | | **Планируемые индикаторы** | | | **Сроки выполнения** | | **Стоимость мероприятие** |
|  | Проведение мероприятии учебно-разъяснительного и информационного характера с целевой группой (госслужащие) [район](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BA%D0%B6%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)а ЗКО.  *Содержание*: информирование граждан ЗКО о действующих мерах противодействия коррупции, программных документах по реализации антикоррупционной политики (планы, доклады, дорожные карты), социсследований статистических данных по коррупционным преступлениям; раздача презентационных материалов, презентация 10 тематических роликов.  *Место проведения*: офлайн,  **[Чингирлауский район](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD" \o "Категория:Бокейординский район) ЗКО** | | | 1. Список участников  2. Брошюра по антикорупционной тематике в формате "Антикоррупционный гид"  3. Фото  4. Пресс-релиз  5. Количество участников | | | | | **не менее 1**  **не менее 1**  **не менее 10**  **не менее 1**  **не менее 15** | | | Сен-тябрь - Октябрь 2023 г. | | **-** |
| **Задача 35.** Повышение антикоррупционной культуры и профессиональной компетенции у целевой группы (гражданские и госслужащие, члены общественных советов при местных исполнительных органах, депутаты маслихатов МИО ЗКО) | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)** | | | **Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)** | | | | | **Планируе-мые индикато-ры** | | | **Сроки выпол-нения** | | **Стоимость мероп-риятие** |
|  | Семинар - тренинг на тему: "Антикоррупционна экспертиза" с привлече-нием тренера республи-канского уровня. | | | 1. Список участников  2. Программа  3. Фото  4. Пресс-релиз   1. Количество участников (офлайн) 2. Отзывы участников 3. Резюме тренера 4. Сертификаты | | | | | **не менее 1**  **не менее 1**  **не менее 10**  **не менее 1**  **не менее 20**  **не менее 3**  **не менее 1**  **не менее 20** | | | Август - Октябрь 2023 г. | | **372500** |
|  | Семинар - тренинг на тему: "Конституционные основы противодействия коррупции в Республике Казахстан" с привлече-нием тренера республи-канского уровня | | | 1. Список участников  2. Программа  3. Фото  4. Пресс-релиз   1. 5. Количество участников (офлайн)   6. Отзывы участников   1. Резюме тренера 2. Сертификаты | | | | | **не менее 1**  **не менее 1**  **не менее 10**  **не менее 1**  **не менее 20**  **не менее 3**  **не менее 1**  **не менее 20** | | | Сен-тябрь - Октябрь 2023 г. | | **372500** |
| **Задача 36.** Повышение антикоррупционной культуры и создание атмосферы нулевой терпимости к проявлению коррупции  у жителей ЗКО | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)** | | | **Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)** | | | | | **Планируе-мые индикато-ры** | | | **Сроки выпол-нения** | | **Стоимость мероп-риятие** |
|  | Разработка 10 тематических роликов | | | 1. Семь видеороликов и три аудиуролика продолжительнос-тью не менее 2 минут.   1. Тема видеороликов   3.Тема аудиороликов | | | | | **не менее 10**  **не менее 7**  **не мене 3** | | | Август - Сентябрь 2023 г. | | **2500000** |
|  | Проведение конкурса среди журналистов | | | 1. Положение конкурса 2. Пресс-релиз 3. Список участников 4. Количество заявок 5. Фото | | | | | **1**  **1**  **1**  **не менее 10**  **не менее 10** | | | Август - Сен-тябрь 2023 г. | | **300000** |
| **Задача 37.** Освещение в СМИ, информационные рассылки | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)** | **Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)** | | | | **Планируемые индикаторы** | | **Сроки выполнения** | | | | | **Стоимость мероприятие** | |
|  | Упоминание в СМИ об успешном опыте реализации Проекта.  Содержание: сбор и обработка информации, формирование информационных рассылок (перевод и дизайн), осуществление систематической электронной рассылке по мере поступления информации размещения в СМИ. | Публикации в СМИ  Каналы распространения  Дайджест публикаций в СМИ | | | | **не менее 10**  **не менее 4**  **1** | | Июль - Ноябрь 2023 г. | | | | | **250000** | |
| **Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)** | **Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)** | | | **Планируемые индикаторы** | | **Сроки выполнения** | | | | **Стоимость мероприятие** | | | |
|  | Подготовка презентационных материалов о проекте | Презентация по итогам проекта | | | **1** | | Ноябрь 2023 г. | | | | **20000** | | | |
|  | Фото и видео съемка мероприятий проекта | фото  видеообзор о реализации проекта | | | **не менее 50**  **1** | | Ноябрь 2023 г. | | | | **200000** | | | |
| **Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие (Краткое описание мероприятия)** | **Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям)** | | | | **Планируемые индикаторы** | **Сроки выполнения** | | | | **Стоимость мероприятие и канал коммуникации** | | | |
|  | Размещение информации в рамках проектп в СМИ и на сайтах:   1. <https://cisc.kz> 2. liter.kz/;   3. https://kazpravda.kz/;  4.i[nfo](http://www.info.kz/)zakon[.kz](http://www.info.kz/);  www.gov.kz/ | Публикации в СМИ и на сайтах  Каналы распространения  Дайджест публикаций в СМИ  Количество соцсетей | | | | не менее 10  не менее 4  1  не менее 1 | Июнь - Ноябрь 2023 | | | | **250000**  1.https://cisc.kz/about;  2. https://liter.kz/;  3. https://kazpravda.kz/;  4. [www.i https://liter.kz/nfo](http://www.info.kz/)zakon[.kz](http://www.info.kz/);  соцсети: Facebook или Instagram | | | |

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

**Грантополучатель:**

|  |
| --- |
| **Президент ОФ "ВТОРАЯ РЕСПУБЛИКА" Турекулов А.Б.** |
| М.П. |

«**СОГЛАСОВАНО»**

**Грантодатель:**

**НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»**

И.о Председателя Правления:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ашкин А.А.

Менеджер Департамента управления проектами:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кубышев С.О.

1. *Данное поле обязательно для заполнения. По сути, это текстовая презентация проекта, отражающая основную идею проекта, целевую группу, содержание проекта.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *При указание качественных индикаторов необходимо определить группы людей в связке с ожидаемыми положительными изменениями для них по итогам реализации проекта, и указать их планируемое количество. При указание количественных индикаторов важно конкретно ответить на вопрос «Что и как изменится у каждой из целевых групп после реализации мероприятий проекта?», а также продумать и описать способы измерения этих изменений и проверки, что запланированные качественные результаты будут достигнуты.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Необходимо указать сам количественный или качественный индикатор в цифровом значении.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Необходимо указать в какие сроки данное мероприятие будет проходить согласно Календарного плана проекта.* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Необходим указать стоимость данного мероприятие согласно Сметы расходов проекта.* [↑](#footnote-ref-5)