«\_28 »\_\_наурыз\_\_\_ 2023\_жылғы №\_\_

 Грант беру жөніндегі

 Келісім шарттың № 3 Қосымшасы

**ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАНЫҢ ЖАН-ЖАҚТЫ СИПАТТАМАСЫ**

**I БЛОК**

**Жоба туралы жалпы ақпарат**

|  |  |
| --- | --- |
| **Грантты алушы:**  | **«Риза-ана» қоғамдық қоры** |
| **Грант тақырыбы:**  | **«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру»** |
| **Грант сомасы:** | **5 000 000** |
| **Жоба мақсаты:** |  **Қоғам арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет қалыптастырып, халықты адал жолға бастау.** |
| **Жобаны іске асырудан күтілетін нәтиже:** | **Маңғыстау облысы тұрғындары арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы иммунитет қалыптасады.**  |
| **Әлеуметтік жоба әріптестерінің саны және атауы:** | **Маңғыстау облысы ішкі саясат басқармасы, Маңғыстау обалысы азаматтық альянсы, Маңғыстау облысы жастар саясаты басқармасы,**  |

*Бұл жолдар міндетті түрде толтырылуы тиіс. Жобаның мақсаты және күтілетін нәтиже ұтып алынған өтінімн бойынша толтырылады. Грант алушы мен грант тақырыбын бас әріппен тырнақшасыз және соңында нүктесіз жазған жөн*

**II БЛОК**

**Жоба командасы туралы ақпарат**

|  |
| --- |
| **Ұйымның штаттық қызметкерлері** |
| **ТАӘ** | **Лауазымы**  | **Байланыс ақпараттары** | **Міндеттері** | **Жобадағы жұмыспен қамтылу** |
| Рамазанова Б.Д. | Жоба жетекшісі | 87019604381 | Жетекшілік  | 9 ай |
| Тлемисова А.Д. | Жоба есепшісі | 87473544403 | Есепшілік | 9 ай |
|  |  |  |  |  |
| **Азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша тартылатын мамандар** |
| **ТАӘ** | **Лауазымы**  | **Байланыс ақпараттары** | **Міндеттері** | **Жобадағы жұмыспен қамтылу** |
|  |  |  |  |  |

*Бұл жолдар міндетті түрде толтырылуы тиіс. Ұйымның барлық штаттық қызметкерлерін және грантты іске асыруға тартылатын мамандарды көрсету қажет.*

**III БЛОК**

**Әлеуметтік жобаны іске асыру мониторингінің жоспары**

|  |
| --- |
| 1 міндет - «Сыбайлас жемқорлық» деген ұғымды түсіндіріп, пайда болу жағдайлары жайлы түсінік қалыптастыра отырып, қоғамдық қасіретке әкелетін бұл материалдық құндылықтар дағдарысынан шығу және оны жою дұрыс әрекет етуден туындайтынын ұғындыру |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)[[1]](#footnote-1)** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)[[2]](#footnote-2)** | **Жоспарланып отырған индикаторлар [[3]](#footnote-3)** | **Орындау мерзімі[[4]](#footnote-4)** | **Шараның құны[[5]](#footnote-5)** |
|  | Сәуір айында Жоғарыда көрсетілген статистикаға сүйенсек: «Маңғыстау облысында кәсіпкерлікке кедергі келтірген 12 адам сотталған» - олай болса Кәсіпкерлікке кедергі келтіру фактісі туралы сюжетпен «Сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ» атты видеоролик түсіріп, Маңғыстау облысында танымал тұлғалардың парақшасында, қоғам белсендісі әрі Маңғыстау облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы бірінші медиаорталық директоры Бибігүл Рамазанованың парақшасынан тарату. Жоспар бойынша 100 000 халықты қамтимыз. | Сценарии Видеоролик  | 11 | Сәуір  | 600 000 |
|  | Мамыр айында Мемлекеттік қызметкерлер, құқық қорғау органдары, ішкі саясат басқармасы, аудан және қала әкімдері қатысуымен «Сыбайлас жемқорлықпен күрес – баянды болашақтың кепілі» тақырыбында дөңгелек үстел өткізу.Спикер: Республикалық «Әділдік жолы» қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Дидар Смагулов 200 қатысушы.  | Қатысушылар тізімі – 1 Пресс релиз – 1 Бағдарлама – 1 Фотожинақ – 1 Видеоролик 1 минуттық – 1 Су 0.5 л – 200 шт | 200 қатысушы 1111200 шт  | мамыр | 641 000 |
|  | Шілде айында Маңғыстау өңірінде сыбайлас жемқорлық фактісі орын алатын салаларды анықтау мақсатында онлайн сауалнама жүргізіп, мониторинг жасау. Жоспар бойынша 100 қамтимыз. Маңғыстау облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы бірінші медиаорталық директоры Рамазанова Бибігүл | Онлайн сауалнама сұрақтары - 1 | 1 | Шілде | Қаражат қажет етпейді |
|  | Маусым айында (Статистикаға сүйенсек : Маңғыстау облысында 2022 жылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді бұзған 24 тұлға айыппұл төлед**і) «**Жемқорлыққа жол жоқ» видеоролик түсіріп**,** Маңғыстау облысында танымал тұлғалардың парақшасында, қоғам белсендісі әрі Маңғыстау облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы бірінші медиаорталық директоры Бибігүл Рамазанованың парақшасынан тарату. Жоспар бойынша 100 000 халықты қамтимыз.  | Видеоролик – 1 Сценарии – 1 | 11 | Маусым  | 600 000 |
|  | Тамыз айында «Медицина және сыбайлас жемқорлық үйлеспейді» тақырыбында видеоролик түсіріп Маңғыстау облысында танымал тұлғалардың парақшасында, қоғам белсендісі әрі Маңғыстау облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы бірінші медиаорталық директоры Бибігүл Рамазанованың парақшасынан тарату. Жоспар бойынша 100 000 халықты қамтимыз.  | Видеоролик – 1 Сценарии – 1 | 11 | Тамыз  | 600 000 |
|  | Қараша айында «Сыбайлас жемқорлықпен күрес тақырыбында» үздік мақала, кемінде 5 журналист, 5 блоггерді қатыстыру. | Мақала кемінде 5Фотожинақ 1Әлеуметтік желіде марапаттау сәтінен 1 минуттық видеоролик | 511 | Қараша  | Желтоқсанда марапатталады |
|  | Желтоқсан айында 9 желтоқсан «Халықаралық сыбайлас жемқорлықпен күрес күніне орай» жиын өткізіп, жобаға қатысқан мемлекеттік қызметкерлерді, жергілікті атқарушы билік өкілдерін, үкіметтік емес ұйым өкілдерін, журналисттерді марапаттау; | Бағдарлама 1Қатысушылар тізімі 1Алғыс хат 30Фотожинақ -1 Видеоролик 1 мин - 1Гүл шоғы -30 | 11301130 | Желтоқсан  | 340 000 |
| 2 міндет - Маңғыстау өңірі тұрғындары арасында сыбайлас жемқорлықпен күресу мақсатында, тұрғындардың құқықтық сауаттылығын арттыру; |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша) | Жоспаранып отырған индикаторлар | Орындау мерзімі | Шараның құны |
|  | Сәуір – қараша арасында 7 ай бойы, «Құқықтық көмек» Заңгерлердің қатысуымен халыққа тегін заңгерлік көмек. Әр айда 50 адамнан барлығы 350 адамды қамтимыз. «Қаржылық құқықтық сауаттылық» шотты бұғаттан шешу, микрозаймға артық ақша төлемеу, туралы заңгерлік кеңес, Спикер: Конарбаева Гульназ Азербайжановна «Маңғыстау Право № 1» заңгерлік ұйымның төрайымы; | Құқықтық көмек алған адамдар тізімі – 1 Пресс релиз – 1 Видеоролик 1 мин – 1  | 111 | Сәуір – қазан ай сайын | 520 000 |
|  | Мамыр айында «МӘМС арқылы тегін медицина қолжетімді ма?» қала тұрғындарымен көшеде сұрақ жауап жүргізіп, видеоролик дайындап, әлеуметтік желіге жүктеу.  | Видеоролик – 1  | 1  | *Мамыр*  | Қаражат қажет етпейді  |
|  | Қараша айында «Ашық бюджет және әлеуметтік желідегі ақпараттық зерттеуді қалай жүргізуге болады» тренинг үкіметтік емес ұйымдар 30 қатысушы. Спикер Маңғыстау облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы бірінші медиаорталық директоры Рамазанова Бибігүл Дүйсеғалиқызы | Қатысушылар тізімі – 1Багдарлама – 1 Кофебрейк – 30 адамСу 0.5 – 30  | 113030 | Қараша  | 199 000 |
| 3 міндет - Жобаның іске асырылуын ақпараттық жария етуді, оның ішінде жоба қорытындылары бойынша мақалалар топтамасын, бейнероликтер шығару және БАҚ-та сөйлеу арқылы қамтамасыз ету. |  |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша) | Жоспаранып отырған индикаторлар | Орындау мерзімі | Шараның құны |
| **1.** | Сәуір айында Маңғыстау облысында «Сыбайлас жемқорлық – індет, оны жою – міндет» тақырыбында әлеуметтік желіден жобаның басталғаны туралы жұртшылықты хабардар ету. Фейсбук парақшада қоғамбелсендісі Бибігүл Рамазанованың парақшасынан 11 500 оқырманы бар, инстаграм паразшасында 65 000 оқырманы бар. Одан бөлек Маңғыстау облысы қоғамдық комуникациялар орталығынан брифинг беру; Маңғыстау облысы сыбайлас жемқорлыққа қарсы бірінші медиа орталық парақшасы мен «Риза ана» қоғамдық қорының парақшаларының оқырмандар саны 400 адам. Жобамен 75 000 мың халықты қамтимыз.  | Пресс релиз – 1 | 1 | *Сәуір*  | Қаражат қажет етпейді  |
| Шарт талаптарына сәйкес жоба нәтижелерінің қорытынды жария тұсаукесері |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша) | Жоспаранып отырған индикаторлар | Орындау мерзімі | Шараның құны |
|  |  Жоба басталар алдында және аяқталу кезінде видеоролик дайындалады. | Әлеуметтік желі, Фейсбук және инстаграмм парақшада жоба басталғанда және аяқталғанда видеоролик жарияланады. | 2 | Сәуір Желтоқсан2022 жыл | Қаражат қажет етілмейді |
| Шарт талаптарына сәйкес жобаның орындалу барысы туралы ақпараттық жұмысы |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша) | Жоспаранып отырған индикаторлар | Орындау мерзімі | Іс-шара құны және коммуникация арнасы |
|  | Пресс релизАқпараттық хаттар | Аталған жоба бойынша, әр шараға ақпараттық хаттар мен пресс релиз дайындалады. | 7-ден кем емес | Әрбір іс шара өткен сайын жұртшылықты хабардар етіп отырады | Қаражат қажет етілмейді Фейсбук,Инстаграмм, Mangustaunews телеграмм канала, Mangustsumedia сайты |
|  | Әлеуметтік желіде Фейсбук желісінде парақша ашылады | Әрбір өткізген шара туралы жұртшылықты хабардар етіп, посттар жарияланады | 25-тен кем емес  | Әрбір өткен шарадан кейін жарияланады | Қаражат қажет етілмейді Фейсбук,Инстаграмм, Mangustaunews телеграмм канала, Mangustsumedia сайты |
|  | Жергілікті БАҚ та мақала жариялауМаңғыстау ТВ арнасында жаңалықтан көрсету | Жергілікті газеттерде мақала жарияланады | 5-тен кем емес | Шара өткеннен кейін | Қаражат қажет етілмейді Фейсбук,Инстаграмм, Mangustaunews телеграмм канала, Mangustsumedia сайтыЖергілікті телеарналар |

№ 3 қосымшамен таныстым және келісемін:

**Грант алушы: «Риза ана» қоғамдық қоры**

|  |
| --- |
| Ұйым басшысы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Рамазанова Бибігүл Дүйсеғалиқызы  |
|  М.О. |

«**МАҚҰЛДАНДЫ»**

**Грант беруші:**

**«Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ**

Жобаларды басқару департаментінің директоры

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Аты-жөні (бар болған жағдайда)

Жобаларды басқару департаменті қызметкерінің лауазымы:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Аты-жөні (бар болған жағдайда)

1. *Бұл парақты міндетті түрде толтыру қажет. Шын мәнінде, бұл жобаның негізгі идеясын, мақсатты тобын, жобаның мазмұнын көрсететін жобаның мәтіндік презентациясы.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Сапалы индикаторларды көрсету кезінде жобаны іске асыру қорытындылары бойынша олар үшін күтілетін оң өзгерістермен бірге адамдар тобын айқындау және олардың жоспарланған санын көрсету қажет. Сандық индикаторларды көрсету кезінде «жобаның іс-шаралары іске асырылғаннан кейін нысаналы топтардың әрқайсысында не және қалай өзгереді?», сондай-ақ осы өзгерістерді өлшеу және жоспарланған сапалы нәтижелерге қол жеткізу жолдарын ойластыру,сипаттау.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Сандық немесе сапалық индикаторды сандық мәнде көрсету қажет.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Бұл іс-шара жобаның күнтізбелік жоспары бойынша қандай мерзімде өтетінін көрсету қажет.* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Жобаның шығысдар сметасына сәйкес осы шараның құнын көрсету қажет.* [↑](#footnote-ref-5)