Приложение № 3

к Договору о предоставлении негосударственного гранта

от «____» _____________ 20__ года № ___

# ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

БЛОК I

Общая информация о проекте

| Грантополучатель: | Общественный фонд «Ecologica» |
| --- | --- |
| Тема гранта: | Проект «Береги» (направление: Охрана и рациональное использование водных ресурсов) |
| Сумма гранта: | 7 000 000 (семь миллионов) тенге |
| Цель проекта: | - Обратить внимание население на охрану реки Жайык и прибрежных зон путем создания в центре города парка в стиле «дикой природы». - Привлечение населения к участию в почвоукрепительные работы направленных на водоохрану реки Жайык. - Сохранить, приумножить и использовать бесплатный посадочный материал в виде Ивы каспийской для посадки на берегах реки Жайык, для предотвращения обмеления реки из-за смыва почвы на берегах. |
| Ожидаемый результат от реализации проекта: | - Парк в центре города в стиле «дикой природы»; - Увеличение числа эко-активистов и волонтеров среди жителей города Атырау; - Увеличение количества и ареала растении «Ива каспийская»; - Обращение внимания жителей к проблеме охраны и рационального использования водных ресурсов и обучение их путем лекции, мастер-классов и встреч с экспертами навыкам береженного использования воды. |
| Количество и наименование партнеров социального проекта: | 1. Акимат г. Атырау; 2. Специалисты-озеленители; 3. Эксперты-экологи; |

Данные поля обязательно для заполнения. Цель проекта и ожидаемый результат заполняется из выигранной заявки. Грантополучателя и тему гранта следует писать без кавычек с заглавной буквы и без точки в конце.

БЛОК II

Информация о проектной команде

| Штатные сотрудники организации |
| --- |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |
| Тегай Т.Р. | Руководитель проекта | 8 701 8156465 | Разработка плана работы, распределение ресурсов и времени, переговоры с местными исп. Органами, а так же привлекаемыми подрядчиками, общий контроль сроков проекта. | 100% |
| Мурзагалиева Т.Д | Бухгалтер проекта | 8 702 517 5959 | Проведение платежей. Сдача фин.отчетов. Сбор закрывающих документов. | 50% |
| Мақым Н. | Специалист по связям с общественностью | 8 702 570 4353 | Организация процессов, административная работа, работа с волонтерами, представителями общественных обьединении и СМИ. | 100% |
| Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |
| Будет привлечена компания на оказание услуг |  |  | Работы по омоложению деревьев, обработка спилов, вывоз мусора на полигон, очистка территории от мусора, веток, камыша. | 70% |

Данные поля обязательно для заполнения. Необходимо указать всех штатных работников организации и привлекаемых специалистов, которые будут участвовать в реализации гранта.

БЛОК III

План мониторинга реализации социального проекта

| Задача 1. Получение разрешения в Акимате |
| --- |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
| 1 1.1 | Получение разрешения в Акимате г.Атырау | Письменное разрешение | 1 | До конца августа 2023 | - |
| Задача 2. Закуп материалов |
| 2.1 | Закуп материалов для реализации проекта | Ручная пила секатор перчатки Мешки Измельчитель веток Мусорные контейнеры Таблички | 50шт 50шт 100шт 100шт 1шт. 2шт. 2 шт. | 1 августа – 15 августа | 2 255 000 |
| Задача 3. Привлечение волонтеров |
| 3.1 | Поиск и привлечение подрядчиков для выполнения работ. | Количество волонтеров | 100 человек | Август-декабрь | - |
| Задача 4. Привлечь подрядную компанию для выполнения работ |
| 4.1 | Привлечена компания, имеющая опыт не менее 2-х лет в сфере озеленения по договору подряда. | Количество подрядных организаций | 2 компании | До середины августа. | - |
| Задача 5. Произвести подрезку деревьев и уборку камыша |
| 5.1 | Произвести работы по подрезке растений на берегу Урал | Все деревья прошли через санитарную подрезку. Камыш скошен. Саженцы раздаются жителям города. Мешки с щепой розданы жителям города безвозмездно. | 200 4000 кв м. 1000 800 | Август-декабрь | 4 500 000 |
| Задача 6. Открытие парка в стиле «дикой природы» и Торжественное закрытие проекта |
| 6.1 | Открытие парка в стиле «дикой природы» и Торжественное закрытие проекта | Торжественное Закрытие проекта на территории нового парка размером 5000 кв.м. Установка баннера | 1 1 | Август-декабрь | 245 000 |
| Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Творческий отчет | Развернутый и итоговый отчет по проекту | 1 | 30 ноября 2023г | - |
| Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие и канал коммуникации |
|  | Подготовка стратегии и плана по Освещению проекта через социальные сети, видео ролика, документальный фильм. | Посты Статья Баннер Видеоролик Документальный фильм | 40 3 1 2 1 | В течении всего проекта | Собственные средства |

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель:

Председатель_________________ Тегай Т.Р.

М.П.

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

И.о. Председателя Правления

_________________Ашкин А.А.

Директор Департамента управления проектами

________________Ахатаева Р.А.

Менеджер Департамента управления проектами:

________________ Молдашева А.Е.

# Footnotes

Данное поле обязательно для заполнения. По сути, это текстовая презентация проекта, отражающая основную идею проекта, целевую группу, содержание проекта.

При указание качественных индикаторов необходимо определить группы людей в связке с ожидаемыми положительными изменениями для них по итогам реализации проекта, и указать их планируемое количество. При указание количественных индикаторов важно конкретно ответить на вопрос «Что и как изменится у каждой из целевых групп после реализации мероприятий проекта?», а также продумать и описать способы измерения этих изменений и проверки, что запланированные качественные результаты будут достигнуты.

Необходимо указать сам количественный или качественный индикатор в цифровом значении.

Необходимо указать в какие сроки данное мероприятие будет проходить согласно Календарного плана проекта.

Необходим указать стоимость данного мероприятие согласно Сметы расходов проекта.