Приложение № 3

к Договору о предоставлении государственного гранта

от «____» _____________ 20__ года № ___

# ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

БЛОК I

Общая информация о проекте

| Грантополучатель: | Общественный фонд по поддержке ремесленничества «Алтын оймак» |
| --- | --- |
| Тема гранта: | Возрождение ремесленничества |
| Сумма гранта: | 8 126 800 (восемь миллионов сто двадцать шесть тысяч восемьсот) тенге |
| Цель проекта: | Сохранять и продвигать местные знания и навыки а области внутреннего убранства казахских юрт и производства сувениров |
| Ожидаемый результат от реализации проекта: | Передача традиционных знаний новому поколению по изготовлению внутреннего убранства казахской юрты с определяющими характеристиками Мангистауской юрты. Возрождение производства внутреннего убранства казахских юрт путем обучения молодых ремесленников и включение местных знаний и навыков в учебную программу проекта. |
| Количество и наименование партнеров социального проекта: |  |

Данные поля обязательно для заполнения. Цель проекта и ожидаемый результат заполняется из выигранной заявки. Грантополучателя и тему гранта следует писать без кавычек с заглавной буквы и без точки в конце.

БЛОК II

Информация о проектной команде

| Штатные сотрудники организации |
| --- |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |
| Сагинаева Ауес | Руководитель проекта | Актау, 28-5-17, 87019059630 | директор | 100% |
| Кулшарова Гулбаршын | Бухгалтер проекта | Актау, 19-23/1-41, 87013798069 | бухгалтер | 80% |
| Сатыбалды Талгат | Специалист по связям с общественностью | Актау, 32в-2-149, 87767600030 | координатор | 80% |
| Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |
| Беккулова Айжан Абдыманаповна | мастер по войлоку | Алматы, 77011795303 | мастер по войлоку | 50% |
| Кошкинбаев Муратали | Мастер по дереву | Алматы, 77713211287 | Мастер по дереву | 50% |
| Рысбаев Абайхан Рахманбердіұлы | Мастер по керамическим изделиям | Туркестан, 77076960761 | Мастер по керамическим изделиям | 50% |
| Күміс Қосбай | мастер по традиционному ремеслу | Шетпе, 77755481856 | мастер по традиционному ремеслу | 50% |

Данные поля обязательно для заполнения. Необходимо указать всех штатных работников организации и привлекаемых специалистов, которые будут участвовать в реализации гранта.

БЛОК III

План мониторинга реализации социального проекта

| Задача 1. |
| --- |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Передача и сохранение традиционных знаний по изготовлению внутреннего убранства Мангистауской юрты | Мастер классы: Ткачество баскуров Изготовление текеметов Құр тоқу для кереге Плетение шашаков и шнуров Резьба по дереву | Организовано 5 мастер-классов по 5 дней по изготовлению внутреннего убранства Мангистауской юрты (ткачество баскуров, изготовление текеметов, құр тоқу, плетение шашаков и шнуров, резьба по дереву). 120 человек получат сертификаты. 10 постов в социальных сетях. | 10 июня-25 августа | 464500 464500 420000 420000 694500 |
|  | Сопровождение обученных бенефициаров |  | 3 онлайн-консультации и индивидуальные консультации от ведущего специалиста по сувенирной продукции в Казахстане Для дальнейшего развития ремесленников и специалистов по реставрации, обученные бенефициары будут ознакомлены с ремесленной индустрией Казахстана и Союзом ремесленников Казахстана. Мастерам по сувенирной продукции будет оказана помощь с изготовлением образцов, разработкой упаковки и маркетингом продукции. Специалисты-реставраторы познакомятся с лучшими реставраторами-деревенщиками Казахстана и получат их контакты для дальнейшего повышения квалификации. 3 поста в социальных сетях. | 25 октября-16 ноября 2023 года | бесплатно |
| Задача 2. |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Подготовка специалистов по реставрации деревянных изделий | Мастер класс по обучению специалистов по реставрации деревянных изделий | Проведен 1 обучающий тренинг (5 дней) по реставрации музыкальных инструментов и других традиционных изделий из дерева Привлечены сильнейшие в Казахстане реставраторы по дереву 10 человек получат сертификаты. Подготовлены 3 специалиста-реставратора по традиционным деревянным изделиям 2 поста в социальных сетях. | 7 сентября-13 сентября 2023 года | 694500 |
| Задача 3. |  |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
| 1. | Обучение производству сувениров Мангистауской области | Мастер класс по сувенирной продукции | Организовано 3 мастер-класса по 5 дней Организованы 3 мастер-класса по изготовлению сувениров (из глины, шерсти, металла) с изображением природы и достопримечательностей Мангистау. 90 человек получат сертификаты. Подготовлены 3 специалиста по изготовлению изделий из глины и 5 специалистов по сувенирам. 6 постов в социальных сетях. | 1 октября-25 октября 2023 года | 1873500 |
| Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Демонстрация результатов проекта | Проведение выставки, произведенных во время обучения изделий и новой сувенирной продукции Видеосъемка во время выставки-ярмарки | В рамках проекта организована 1 выставка изготовленных во время обучения изделий. Все изделия, изготовленные во время проекта лягут в основу коллекции убранства казахской юрты для экспозиции в ремесленном центре Мангистауской области. Участникам проекта дано 1,5 месяца на изготовление массовой сувенирной продукции, которая будет продаваться во время ярмарки, организованной вместе с выставкой. 5 постов в социальных сетях. | 17 ноября 2023 года | 405300 50000 |
| Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие и канал коммуникации |

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель:

Президент_________________ Сагинаева А.

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

Председатель Правления

__________________ Оспанова А.К.

Заместитель Председателя Правления

_________________ Ашкин А.А.

Менеджер департамента управления проектами:

________________   Ахметжанова А.А.

# Footnotes

Данное поле обязательно для заполнения. По сути, это текстовая презентация проекта, отражающая основную идею проекта, целевую группу, содержание проекта.

При указание качественных индикаторов необходимо определить группы людей в связке с ожидаемыми положительными изменениями для них по итогам реализации проекта, и указать их планируемое количество. При указание количественных индикаторов важно конкретно ответить на вопрос «Что и как изменится у каждой из целевых групп после реализации мероприятий проекта?», а также продумать и описать способы измерения этих изменений и проверки, что запланированные качественные результаты будут достигнуты.

Необходимо указать сам количественный или качественный индикатор в цифровом значении.

Необходимо указать в какие сроки данное мероприятие будет проходить согласно Календарного плана проекта.

Необходим указать стоимость данного мероприятие согласно Сметы расходов проекта.