Приложение № 3

к Договору о предоставлении государственного гранта

от «____» _____________ 20__ года № ___

# ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

БЛОК I

Общая информация о проекте

| Грантополучатель: | Общественное объединение «АСЕР» |
| --- | --- |
| Тема гранта: | Профилактика ВИЧ-инфекции и СПИДа среди молодежи и подростков Мангистауской области |
| Сумма гранта: | 7 029 000 (Семь миллионов двадцать девять тысяч) тенге |
| Цель проекта: | Повышение осведомленности населения, подготовке молодежных лидеров - консультантов среди учащейся молодежи для распространения информации о профилактике, лечении ВИЧ-инфекции в целях снижения стигмы и дискриминации, а также привлечение общественности и СМИ к вопросам распространения ВИЧ-инфекции, мотивация приверженности к здоровому образу жизни и популяризация волонтерства. |
| Ожидаемый результат от реализации проекта: | В регионе проводится комплексная информационная работа по профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа среди молодежи и подростков, повышение уровня до 70% от начального уровня; Будет создано и распространено в регионе не менее 15 медиапродуктов (социальные ролики, подкасты, инфографика) по профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа; В области систематически организуется кампания по тестированию молодежи и подростков; В регионе вводится иннвационный метод или средство по профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа среди молодежи и подростков. Прямой охват не менее 3000 человек, косвенный охват (через информационную работу) не менее 7000 человек за счет организации профилактики ВИЧ-инфекции и СПИДа среди молодежи и подростков Мангистауской области |
| Количество и наименование партнеров социального проекта: | 1. Управление здравоохранения Мангистауской области 2. Мангистауский областной центр по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита Управления Здравоохранения Мангистауской области 3. Управление Образования Мангистауской области 4. Казахстанский союз людей живущие с ВИЧ. |

Данные поля обязательно для заполнения. Цель проекта и ожидаемый результат заполняется из выигранной заявки. Грантополучателя и тему гранта следует писать без кавычек с заглавной буквы и без точки в конце.

БЛОК II

Информация о проектной команде

| Штатные сотрудники организации |
| --- |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |
| Жакаева Гульнара Базарбайкызы | Руководитель проекта | 8-702-301-87-17 | Стратегическое управление и координация проекта, осуществление взаимодействия с партнерами, мониторинг деятельности по достижению целей и задач проекта, подготовка и сдачапрограммныхотчетов. | 50 % |
| Тастемирова Джамиля Коджагельдыевна | Бухгалтер проекта | 8-778-171-02-91 | Финансовое управление проекта, подготовка и сдача итогового, промежуточного финансового отчета. | 30% |
| Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |
| Орынбасарова Маржан Конакбаевна | Менеджер проекта | 8-701-336-06-12 | Организация и проведение открытых дверей, фестивалей, акции, тренингов среди молодежи в образовательных учреждениях Консультирование бенефициаров проекта | 100 % |
| Базарбай Темірлан Болатбекұлы | Специалист по связям с общественностью | 8-778-989-94-31 | Информационная поддержка всех значимых этапов реализации проекта и публикация актуальной информации соответствующей тематике в социальных сетях | 30% |
| КемазановаАлмагуль Черимхановна | Профильный специалист по ВИЧ/СПИД | 8-702-129-30-44 | Участие во всех мероприятиях, консультирование по ВИЧ/СПИДу | 30% |

Данные поля обязательно для заполнения. Необходимо указать всех штатных работников организации и привлекаемых специалистов, которые будут участвовать в реализации гранта.

БЛОК III

План мониторинга реализации социального проекта

| Задача 1. Проведение комплексной информационной работы по профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа среди молодежи и подростков, направленный на повышение уровня до 70% от начального уровня; |
| --- |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Организовать проведение не менее 30 мероприятий (дней открытых дверей и информационно-разъяснительных встреч) в школах и колледжах с участием молодежных лидеров и профильных специалистов для проведения разъяснительной работы по профилактике ВИЧ/СПИД среди подростков и молодежи с охватом свыше 2 000 бенефициаров. | 30 мероприятий (дней открытых дверей и информационно-разъяснительных встреч) в школах и колледжах с участием молодежных лидеров и профильных специалистов для проведения разъяснительной работы по профилактике ВИЧ/СПИД среди подростков и молодежи | Прямой охват 2 000 бенефициаров | Июнь-ноябрь 2023 года | 940 0000 тенге |
|  | Проведение спортивного фестиваля, направленного на пропаганду здорового образа жизни среди молодежи и распространение информации о проекте | 1 спортивный фестиваль, направленный на пропаганду здорового образа жизни среди молодежи и распространение информации о проекте | Прямой охват 100 подростков и молодежи. | Сентябрь 2023 года |  |
|  | Проведение широкомасштабных акции, приуроченных к 1 декабря, Международному дню борьбы со СПИД, с раздачей информационных листовок по профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа с охватом не менее 100 человек | 1 широкомасштабная акция, приуроченная к 1 декабря, Международному дню борьбы со СПИД, с раздачей информационных листовок по профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа с охватом не менее | Прямой охват 100 бенефициаров | 1 декабря 2023 года |  |
| Задача 2. Создание и распространение в регионе не менее 15 медиапродуктов (социальные ролики, подкасты, инфографика) по профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа: |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Создание и распространение в регионе не менее 15 медиапродуктов (социальные ролики, подкасты, инфографика) по профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа | 16 медиапродуктов (социальные ролики, подкасты, инфографика) по профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа | Видеоролик -3 Аудиоподкасты -3 Инфографика -10 | Июнь-ноябрь 2023 года |  |
|  | SMM продвижение инстаграмм аккаунта для широкого охвата молодежи, информированных по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и СПИДа (настройка таргетированной рекламы, оформление профиля, работа с директом и комментариями. | SMM продвижение инстаграмм аккаунта для широкого охвата молодежи, информированных по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и СПИДа (настройка таргетированной рекламы, оформление профиля, работа с директом и комментариями. | 100 тысяч подписчиков | Июнь-ноябрь 2023 года |  |
| Задача 3. Систематическая организация кампании по тестированию молодежи и подростков области; |  |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
| 1. | Организовать проведение в учебных заведениях области тестирования на выявление ВИЧ-инфекции, проводимого специалистами областного СПИД-Центра | 20 учебных заведениях области тестирования на выявление ВИЧ-инфекции, проводимого специалистами областного СПИД-Центра | Прямой охват 2 000 подростков и молодежи | Июнь-ноябрь 2023 года |  |
| Задача 4. Внедрение иннвационных методов и средств по профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа среди молодежи и подростков. |
| 1. | Организация и проведение не менее 2 тренингов для подготовки молодежных лидеров для распространения информации о профилактике, лечении ВИЧ-инфекции в целях снижения стигмы и дискриминации с охватом в каждом семинаре не менее 25 человек. | 2 тренингов для подготовки молодежных лидеров для распространения информации о профилактике, лечении ВИЧ-инфекции в целях снижения стигмы и дискриминации | с охватом в каждом семинаре не менее 25 человек | Сентябрь-октябрь 2023 года |  |
|  | Организовать работу, обеспечить проведение супервизии, повышение квалификации и методическую поддержку инструкторов проекта | проведение супервизии, повышение квалификации и методическую поддержку инструкторов проекта |  | Сентябрь-октябрь 2023 года |  |
| Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Подготовка аналитической информации о реализации проекта (анализ проведенной работы по информированию молодежи о профилактике, лечении ВИЧ, анализ об охвате информационно-разъяснительной работой, в том числе на интернет ресурсах с количеством просмотров и заданнных вопросов). | Комплексная информационная работа по профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа среди молодежи и подростков, повышение уровня до 70% от начального уровня; | Повышение уровня до 70% от начального уровня; | Ноябрь 2023 года |  |
| Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие и канал коммуникации |
|  | Информационная поддержка всех значимых этапов реализации проекта и публикация актуальной информации соответствующей тематике в социальных сетях, не менее 20 публикации | Публикации в социальных сетях Каналы распространения (Instagram, Facebook, Telegram) | 20 публикации Косвенный охват (через информационную работу ) - 7 000 человек | Июнь-ноябрь 2023 года |  |
|  | Публикации в не менее 2 электронных и печатных СМИ | Публикации в региональных, печатных и онлайн СМИ | 2 электронных и печатных СМИ | Июнь-ноябрь 2023 года |  |

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель: Общественное Объединение  «АСЕР»

Председатель _________________ Жакаева Г.Б.

М.П.

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

Председатель Правления

__________________ А.К.Оспанова

Заместитель Председателя Правления

_________________ А.А.Ашкин

Должность работника Департамента управления проектами:

________________  А.А. Ахметжанова

# Footnotes

Данное поле обязательно для заполнения. По сути, это текстовая презентация проекта, отражающая основную идею проекта, целевую группу, содержание проекта.

При указание качественных индикаторов необходимо определить группы людей в связке с ожидаемыми положительными изменениями для них по итогам реализации проекта, и указать их планируемое количество. При указание количественных индикаторов важно конкретно ответить на вопрос «Что и как изменится у каждой из целевых групп после реализации мероприятий проекта?», а также продумать и описать способы измерения этих изменений и проверки, что запланированные качественные результаты будут достигнуты.

Необходимо указать сам количественный или качественный индикатор в цифровом значении.

Необходимо указать в какие сроки данное мероприятие будет проходить согласно Календарного плана проекта.

Необходим указать стоимость данного мероприятие согласно Сметы расходов проекта.