Приложение № 3

к Договору о предоставлении негосударственного гранта

от «____» _____________ 20__ года № ___

# ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

БЛОК I

Общая информация о проекте

| Грантополучатель: | Фонд «Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя» |
| --- | --- |
| Тема гранта: | «Изучение среды обитания каспийского тюленя, путем определения вредных химических веществ на Каспийском море» |
| Сумма гранта: | 7 000 000 (семь миллионов) тенге |
| Цель проекта: | Определение токсичных веществ в пробах каспийских тюленей (волосы, вибриссы), а также определение тяжелых металлов и органических загрязнителей в объектах окружающей среды. |
| Ожидаемый результат от реализации проекта: | Развитие и формирование новых знаний в области охраны окружающей среды в данном регионе |
| Количество и наименование партнеров социального проекта: | Акимат мангистауской области, Акимат г.Актау; Акиматы сельских районов; Департамент экологии; Департамент погранслужбы; Управление рыбной инспекции; Представители СМИ; ТОО «Центрально-Азиатский институт экологических исследований» |

Данные поля обязательно для заполнения. Цель проекта и ожидаемый результат заполняется из выигранной заявки. Грантополучателя и тему гранта следует писать без кавычек с заглавной буквы и без точки в конце.

БЛОК II

Информация о проектной команде

| Штатные сотрудники организации |
| --- |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |
| Товасаров Адылхан Дадебаевич | Руководитель проекта | +7 (775) 101-11-22 caspianseals@saby.kz | Общее руководство проектной командой: написание проектной заявки, утверждение плана работы проекта и распределение обязанностей среди проектной команды; обеспечение ресурсами выполняемых работ в соответствии с планом, проверка финансовых отчетов; публикации, написание и представление отчётов по проекту; взаимодействие с государственными органами, установление и регулярное поддержание контактов с целевыми группами для достижения результата социального проекта. | 50% |
| Ертай Еркин | Бухгалтер проекта | +7 707 227 47 88 caspianseals@saby.kz | Финансовая документация по проекту, заключение договоров с исполнителями и партнерами, подготовка и сдача финансовых отчетов. | 50% |
| Алтынай Кайдарова Арыстановна | Главный научный сотрудник | +7 (775) 101-11-22 caspianseals@saby.kz | Логистика проекта, письма, согласование, разработка и подготовка информационных материалов; связь со СМИ по выпуску информационных материалов; связь с целевой аудиторией и организация дискуссий по актуальным экологическим проблемам Мангистауской области (анкетирование, интервью), подготовка фото-отчета по проекту. | 100% |
| Семирханов Бегалы Кадырханови | Специалист по связям с общественностью | +7 778 829 97 52 caspianseals@saby.kz | Обновление информации сайта. Информационное освещение тематических мероприятий, встреч на сайте организации и в социальных сетях, организация работ со школами, с местным населением. | 100% |
| Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |

Данные поля обязательно для заполнения. Необходимо указать всех штатных работников организации и привлекаемых специалистов, которые будут участвовать в реализации гранта.

БЛОК III

План мониторинга реализации социального проекта

| Задача 1. Ежемесячный отбор проб воды и почвы с апреля по сентябрь на береговой зоне каспийского моря, для проведения исследований. |
| --- |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Будет проводиться ежемесячный отбор проб воды и почвы с июля по декабрь на береговой зоне каспийского моря, для проведения исследований на содержание металлов (Алюминий, Железо, Висмут, Кадмий, Кобальт, Магний, Медь, Молибден, Мышьяк, Никель, Свинец, Селен, Серебро, Сурьма, Хром, Цинк, Литий, Бериллий, Калий, Ванадий, Стронций, Барий, Марганец), а также нефтепродуктов, водородный показатель рН, формальдегид | Протоколов лабораторных исследований Анализ Результаты полевых исследований Отбор проб проб воды проб почвы химических элементов | 12 28 1 не менее 5 5 5 | август-декабрь | 1 548 900 |
| Задача 2. Научная экспедиция на косу Кендерли и осторов Кулалы |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Будет организована экспедиция на косу Кендерли. В период экспедиции будет проведено обследование островов с отбором проб воды, почвы, растении. При обнаружении больных раненых тюленей будет оказана ветеринарная помощь | Отчет проведенных исследований Отбор проб проб воды проб почвы химических элементов | 1 не менее 5 5 5 | Август-сентябрь | 807 000 |
|  | В период экспедиции Остров Кулалы будет проведено обследование островов с отбором проб воды, почвы, растении. При обнаружении больных раненых тюленей будет оказана ветеринарная помощь | Отчет проведенных исследований Отбор проб проб воды проб почвы | 1 не менее 5 5 5 | Август | 1 407 000 |
| Задача 3. Проведение открытых уроков в 2 школах |  |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
| 1. | Проведение уроков в 2 школах | Охват | Не менее 60 человек | Сентябрь- октябрь | - |
| 2 | Будет проведена анкетирование местных жителей, рыбаков студентов, школьников по вопросу каспийского тюленя. | Охват | Не менее 500 человек | август - декабрь | 610 500 |
| Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |

|  | Итоговая презентация для НАО «ЦПГИ» планируемые индикатор 1 | Презентация | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие и канал коммуникации |
|  | Освещение на официальном сайте Фонда и в социальных сетях. | Публикации на сайте фонда Публикации в социальных сетях Повысится бережное отношение к окружающей среде, каспийскому морю и каспийским тюленям | не менее 6 2 не менее 2 000 | август - декабрь | - |
|  | Научная статья по результатам химических анализов | Публикация в научном журнале статьи | 1 |  |  |

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель:

Фонд «Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя»

Директор _________________ А.Д.Товасаров

М.П.

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

И.о. Председателя Правления

_________________ Ашкин А.А.

Директов Департамента управления проектами

________________Ахатаева Р.А.

Менеджер Департамента управления проектами:

________________ Молдашева А.Е.

# Footnotes

Данное поле обязательно для заполнения. По сути, это текстовая презентация проекта, отражающая основную идею проекта, целевую группу, содержание проекта.

При указание качественных индикаторов необходимо определить группы людей в связке с ожидаемыми положительными изменениями для них по итогам реализации проекта, и указать их планируемое количество. При указание количественных индикаторов важно конкретно ответить на вопрос «Что и как изменится у каждой из целевых групп после реализации мероприятий проекта?», а также продумать и описать способы измерения этих изменений и проверки, что запланированные качественные результаты будут достигнуты.

Необходимо указать сам количественный или качественный индикатор в цифровом значении.

Необходимо указать в какие сроки данное мероприятие будет проходить согласно Календарного плана проекта.

Необходим указать стоимость данного мероприятие согласно Сметы расходов проекта.