Приложение № 3

к Договору о предоставлении негосударственного гранта

от «__»_______ 2023 года № ___

# ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА август 2023 г. – февраль 2024 г.

БЛОК I

Общая информация о проекте

| Грантополучатель: | Фонд поддержки и развития «ТАҢ» |
| --- | --- |
| Тема гранта: | Защита и восстановление земельных ресурсов, устойчивое землепользование в рамках реализации проекта «EcoBatys 2.0» |
| Сумма гранта: | 7 000 000 (семь миллионов) тенге |
| Цель проекта: | Содействие снижению загрязнения земельных ресурсов отходами потребления путем создания возможности для придомового раздельного сбора мусора |
| Ожидаемый результат от реализации проекта: | Повышение навыков и знаний населения по придомовому раздельному сбору отходов через тиражировать положительного опыта других стран и городов, что повысит эффективность придомового раздельного сбора мусора и будет способствовать уменьшению полигонов ТБО. |
| Количество и наименование партнеров социального проекта: | ТОО «Гринситиклининг» Общественный Фонд «ECOLOGICA» |

Данные поля обязательно для заполнения. Цель проекта и ожидаемый результат заполняется из выигранной заявки. Грантополучателя и тему гранта следует писать без кавычек с заглавной буквы и без точки в конце.

БЛОК II

Информация о проектной команде

| Штатные сотрудники организации |
| --- |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |
| Изтелеуова Ш. О. | Руководитель проекта | +7 7017812968 | Общее управление проектом. Управление командой проекта. Подготовка творческого и финансового отчета. Мониторинг и оценка реализации проекта. | 30% |
| Компания «ИП» Капитал на аутсорсинге | Бухгалтер проекта |  | Ведение бухгалтерского учета. Содействие при подготовке финансового отчета | 30% |
| Накимжанова Ж. Н | Менеджер проекта | +7 747 943 23 40 | Организация мероприятий по проекту. Содействие при подготовке отчетов в рамках проекта. Содействие при проведении мониторинга проекта. | 30% |
| Абилгалиева Е. В. | Специалист по связям с общественностью | +7 702 662 73 59 | Информирование о проекте в социальных сетях. Содействие при организации мероприятий. Взаимодействие с внешней средой. | 30% |
| Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |
| Могилюк С.В. | Тренер | +7 705 207 45 01 | Подготовка пособия и проведение тренинга | Частичная |

БЛОК III

План мониторинга реализации социального проекта

| Задача 1. Создание диалога между бизнесом-акиматом-КСК-населением |
| --- |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Организация и проведение круглого стола «Проблемы и пути решения придомового раздельного сбора мусора». Обсуждение проблем и выработка совместных действий бизнесом–акиматом–КСК–населением. В работе круглого стола будут участвовать около 30 участников | Участники Фото Видео рекомендации совместный план действий с КСК информация в соцсетях информация на сайте информация в СМИ | 30 10 1 1 1 6 1 1 | Август-сентябрь 2023 г. | 475 000 тенге |
| 2. 2 | Подготовка и подписание меморандума между бизнесом–КСК о взаимодействии по развитию придомового раздельного сбора мусора. Подписание будет проведено с участием СМИ, НПО, волонтеров, акимата и бизнеса. | Подписан Меморандум Разработаны Мероприятия Информация в соцсетях Информация на сайте фото | 1 10 6 1 5 | Сентябрь – октябрь 2023 г. |  |
| 3. | Провести круглый стол по результатом проекта | Участники Фото – Видео статьи на сайте и соцсетях; - информация в СМИ. | 30 10 1 3 1 | Январь-февраль 2024 г. | 475 000 тенге |
| Задача 2. Организовать придомовой раздельный сбор мусора |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Организовать совместно с КСК собрание для жителей, выбранных КСК. Во время собрания будет дана информация о проекте. Собрание будет проведено на территории КСК. Участники собрания жители, представители КСК, акимата, бизнеса. | собрание Участники Фото Видео Статьи в соцсетях Информация на сайте | 4 80 40 4 6 1 | Сентябрь-октябрь 2023 г. |  |
|  | Провести анкетирование среди жителей КСК для выявления знаний о раздельном сборе и отношения к раздельному сбору мусора. Анкетирование будет через Google анкету | Анкеты Отчет Фото Видео информация в соцсетях Информация на сайте | 100 1 10 4 6 1 | Август-сентябрь 2023 г. |  |
|  | Провести тренинг (семинар) по международному опыту придомового сбора мусора с участием бизнес компаний, КСК, волонтеров из числа жителей и представителей государственных органов. Тренинг проведет тренер-эксперт. Тренинг будет проведен на двух языках. Тренинг будет проведен а конференц-зале с возможностью онлайн подключения тренера. | Участники Фото Видео Отчет тренера Анкеты Информация в соцсетя Информация на сайте | 25 10 1 1 25 6 1 | Сентябрь-октябрь 2023 г. | 1 125 000 тенге |
|  | Разработать и распространить информацию о пилотном проекте, инструкции-памятку по правильной сортировке мусора для рассылки среди жителей. Для рассылки информации будет использована рассылка КСК, социальные сети и сайт партнера | Памятка Рассылка Фото Информация в соцсетях Информация на сайте | 300 6 6 6 1 | Август 2023 г. –февраль 2024 г. |  |
|  | Провести мастер-классы для жителей выбранных КСК по правильному разделению мусора. В каждом КСК будут проведены по как минимум 6 мастер-классов. Всего будет организовано 12 мастер-классов. Мастер-классы будут проводиться партнерами проекта, имеющими опыт сортировки мусора. | Мастер-классы Участники Анкеты Фото Видео Информация в соцсетях Информация на сайте Информация в СМИ | 12 200 150 50 12 24 1 1 | Сентябрь-октябрь 2023 г. | 660 000 тенге |
|  | Провести акции, дармарки и мастер классы с жителями выбранных КСК. Мероприятия будут организованы совместно с партнерами, бизнесом и КСК. | Акции и Дармарка Участники Анкеты, отзывы Фото Видео Информация в соцсетях Информация на сайте | 10 300 50 20 10 10 1 | Октябрь-декабрь 2023 г. | 1 800 000 тенге |
|  | Провести тренинг с участием представителей КСК и жителей для принятия решений по использованию средств, полученных от раздельного сбора с пользой для решения целей КСК и мониторинга средств. | Тренинг отчет Участники Анкеты Фото Видео Информация в соцсетях Информация на сайте | 2 2 50 50 10 2 12 2 | Сентябрь-октябрь 2023 г. | 1 630 000 тенге |
|  | Через рассылку давать отчет жителям о ходе реализации проекта и использования средств, полученных от раздельного сбора | Текст отчета Рассылка Листовки Фото Информация в соцсетях Информация на сайте | 10 10 10 30 40 10 | Август 2023 г. –февраль 2024 г. |  |
| Задача 3. Информационная компания |
| 1. | Размещение в социальных сетях и сайте партнеров информацию о проекте | Текст информации Фото Информация в соцсетях Информация на сайте | 10 10 30 10 | Август 2023 г. –февраль 2024 г. |  |
| 2. | Тиражирование опыта пилотного проекта через СМИ, сайты партнеров и социальные сети. | Текст информации Фото Информация в соцсетях Информация на сайте Информация в СМИ | 10 10 20 3 1 | Август 2023 г. –февраль 2024 г. |  |
| 3. | Распространение разработанных памяток-инструкций среди жителей населения; | Листовки Фото Видео Информация в соцсетях | 500 50 10 60 | Август 2023 г. –февраль 2024 г. |  |
| 4. | Распространение пособий и видеоматериалов, разработанных в рамках проекта Eco vision в прошлом году | Пособие Видеоматериалы Фото Информация в соцсетях Информация на сайте | 25 4 10 4 1 | Август 2023 г. –февраль 2024 г. |  |
| Задача 4. Содействовать разработке мероприятий к дорожной карте по комплексному решению экологических проблем Атырауской области на 2022-2025 гг. по раздельному сбору отходов у населения. |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
| 1. | Представить результаты проекта перед областным общественным советом, перед общественным советом при управлении природных ресурсов и регулирования природопользования и подготовить рекомендации для дорожной карты. | Отчет презентация Отчет о встрече Текст рекомендации Фото Видео Информация в соцсетях Информация на сайте | 1 3 1 10 3 4 1 | Январь-февраль 2024 г. |  |
| Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Провести круглый стол по результатом проекта | Участники Фото Видео рекомендации совместный план действий с КСК информация в соцсетях информация на сайте | 30 10 1 1 1 6 1 | Январь-февраль 2024 г. | 475 000 тенге |
| Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие и канал коммуникации |
|  | Размещение в социальных сетях и сайте партнеров информацию о проекте | Текст информации Фото Информация в соцсетях Информация на сайте | 20 10 30 10 | Август 2023 г. –февраль 2024 г. |  |
|  | Тиражирование опыта пилотного проекта через СМИ, сайты партнеров и социальные сети. | Текст информации Фото Информация в соцсетях Информация на сайте | 4 20 12 6 | Август 2023 г. –февраль 2024 г. |  |
|  | Распространение разработанных памяток-инструкций среди жителей населения; | Листовки Фото Видео Информация в соцсетях | 500 60 10 10 | Август 2023 г. –февраль 2024 г. |  |
|  | Распространение пособий и видеоматериалов, разработанных в рамках проекта Eco vision в прошлом году | Пособие Видеоматериалы Фото Информация в соцсетях Информация на сайте | 25 4 10 4 1 | Август 2023 г. –февраль 2024 г. |  |

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель: Фонд поддержки и развития «ТАН»

Директор_________________ Нәкімжанвоа Ж. Н.

М.П.

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

И.о. Председателя Правления

__________________ Ашкин А.А.

Директор Департамента управления проектами

_________________ Ахатаева Р.А.

Менеджер Департамента управления проектами:

________________ Молдашева А.Е.