«____»____ 20_жылғы №__

Грант беру жөніндегі

Келісімшарттың № 3 Қосымшасы

ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАНЫҢ ЖАН-ЖАҚТЫ СИПАТТАМАСЫ

I БЛОК

# Жоба туралы жалпы ақпарат

| Грантты алушы: | Саламатты Ел қоғамдық қоры |
| --- | --- |
| Грант тақырыбы: | Жастар мен жасөспірімдер арасындағы ерте жүктіліктің алдын алу |
| Грант сомасы: | 9 000 000 (тоғыз миллион) теңге |
| Жоба мақсаты: | Ерте жүктіліктің алдын алуға жәрдемдесу және балалар мен жасөспірімдердің репродуктивті денсаулығын дамыту және қорғау болып табылады |
| Жобаны іске асырудан күтілетін нәтиже: | «Жастар мен жасөспірімдер арасындағы ерте жүктіліктің алдын алу» мемлекеттік бағыты бойынша жобаны іске асыру барысында оқушылардың және басқада жас халықына сондай-ақ 9-10 сынып және 1-ші курс колледждерінің оқушыларына дәрістер мен тренингтер өткізілетін болады, жалпы 4 000 қатысушыны тікелей қамти отырып, Маңғыстау облысының 5 өңірі мен 2 қаласының әрқайсысында 15 ке жуық дәрістер мен тренингтер өткізіледі. Іс-шара барысында «Жасөспірімдерге арналған дәрігерлермен және психологтармен жеке консультациялар» онлайн және офлайн форматта 400-600-ге жуық консультациялар болады. Жанама қамту арқылы кемінде 10 000 адам болады. Кәмелетке толмаған қыздарда ерте жүктіліктің алдын алу бағдарламасы 200 ден кем емес данада таратылатын болады. Іс-шаралардың нәтижелері педагогтарға, жас ұрпақтың ата-аналарына және оқушыларға арналған дәрістер мен тренингтер ретінде репрадуктивті денсаулықты сақтау туралы түсінік пен танымды қалыптастырды, сондай-ақ жас ұрпақпен өзара іс-қимыл қалыптасты.Ж жасөспірімдер үшін гигиенаны, уақытша жүктілікке дейінгі оң және жауапты шараларды сақтаудың маңыздылығы туралы насихат таратылады. Кәмелетке толмаған қыздарда ерте жүктіліктің алдын алу бағдарламасы 200 ден кем емес данада таратылатын болады. Сапа көрсеткіштерін өлшеу тәсілдері бекітіледі және жобаның күнтізбелік жоспарына сәйкес өз сәйкестігін ұстанатын болады. |
| Әлеуметтік жоба әріптестерінің саны және атауы: | МО әкімінің жанындағы Әйелдер істері және отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі комиссия |

Бұл жолдар міндетті түрде толтырылуы тиіс. Жобаның мақсаты және күтілетін нәтиже ұтып алынған өтінімн бойынша толтырылады. Грант алушы мен грант тақырыбын бас әріппен тырнақшасыз және соңында нүктесіз жазған жөн

II БЛОК

Жоба командасы туралы ақпарат

| Ұйымның штаттық қызметкерлері |
| --- |
| ТАӘ | Лауазымы | Байланыс ақпараттары | Міндеттері | Жобадағы жұмыспен қамтылу |
| Есетова Гулзира Буркитовна | Жоба жетекшісі | +7 702 750 9973 | Әлеуметтік жобаларды іске асыру секторындағы жұмыс тәжірибесі 6 жылдан астам. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстарды, халықаралық жобаларды, өңірлік бағдарламаларды және мемлекеттік гранттарды басқарды және іске асырды. | 50% |
| Токсанбаева Сара Сагымбаевна | Жоба есепшісі | +7 775 105 8295 | Қаржы операциялары, қаржы қозғалысының есебін жүргізу салықтық, статистикалық есептілікті жүргізу. Мемлекеттік сатып алу порталымен жұмыс және гранттың қаржысын басқару Кадр жұмысы (бұйрықтар, келісім шарттар, табель) | 30% |
| Мухамбетова Нұржанат Амангелдіқызы | Жоба үйлестірушісі | +7 706 665 4208 | Жоба командасының қызметін үйлестіреді, орындалысын қадағалайды. Мақсатты топпен тікелей жұмыс жасайды, шығармашылық есеп дайындайды | 50% |
| Обид Айзада Абзалқызы | Жоба менеджері | +7 775 330 5437 | Жобаны жүзеге асыру кезеңінде қызметтер мен тауарларды сатып алу жұмыстарын ұйымдастырады, бұйрықтар шығарады, келісім шарттарды дайындайды, каз пошта арқылы хаттарды жібереді | 50% |
| Азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша тартылатын мамандар |
| ТАӘ | Лауазымы | Байланыс ақпараттары | Міндеттері | Жобадағы жұмыспен қамтылу |

Бұл жолдар міндетті түрде толтырылуы тиіс. Ұйымның барлық штаттық қызметкерлерін және грантты іске асыруға тартылатын мамандарды көрсету қажет.

III БЛОК

Әлеуметтік жобаны іске асыру мониторингінің жоспары

| 1 міндет. Өңір тұрғындарын жастар мен жасөспірімдер арасында ерте жүктіліктің алдын алу жөніндегі жоба туралы хабардар ету |
| --- |
|  | Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы) | Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша) | Жоспарланып отырған индикаторлар | Орындау мерзімі | Шараның құны |
|  | Өңір тұрғындарын жастар мен жасөспірімдер арасында ерте жүктіліктің алдын алу жөніндегі жоба туралы хабардар ету. Өңір тұрғындарын ақпараттандыру туралы іс-шара Ақтау қаласында дөңгелек үстел форматында өтеді, онда алдағы жоба туралы презентация және жоспар барлық қойылған міндеттер мен мақсаттарға қол жеткізу, шақырылған ҮЕҰ және әкімнің жанындағысы Әйелдер және отбасы-демографиялық саясат жониндегі комиссия. Жобаның басталуы туралы ақпарат таратылады және ҮЕҰ әлеуметтік желілерінде ақпарат таратылады. | Маңғыстау облысында жасөспірімдер мен жастардың репродуктивті денсаулығын қорғау жұмыстарын ұйымдастыру арқылы тікелей қамту кемінде 5000 адам, жанама қамту – 10000 адам | Тұрғындардың 70% қамтылу көзделеді | Маусым-қараша 2023 |  |
| 2 міндет. Кездесулер мен пікір алмасу арқылы ерте жүктіліктің алдын алу туралы насихат. |
|  | Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы) | Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша) | Жоспаранып отырған индикаторлар | Орындау мерзімі | Шараның құны |
|  | Жас отбасы бейнесін қалыптастыру және дәстүрлі отбасылық құндылықтарды насихаттау бойынша «Репродуктивті денсаулық және ерте жүктіліктің алдын алу» іс-шарасын ұйымдастыру. Іс-шараның мақсатты аудиториясы негізінен 9-11 сынып оқушылары мен 1 курс студенттері болады. Іс-шаралар достық үйлерінде және оқу орнының қабырғаларында өтеді. | Іс шара Маңғыстау облысының 5 аумағында және 2 қаласында өтеді.- Жалпы қатысушы саны 3 000 мың Әр аумақта жалпы өтілетін іс шара саны - 15 кездесу Ерте жүктілік мәселелерінде жастардың сауаттылығын арттыру талдауын анықтау үшін іс шара барысында іс шараға дейін және одан кейін онлайн сауалнама жүргізіледі- сауалнама Фото, бейне есеп -1, Тізім-1, | Аймақта (барлық аудандар мен қалаларда) жастар мен жасөспірімдер арасындағы түсіндірілген ақпаратты бастапқы деңгейден 70%-ға көтеру | Маусым-қараша 2023 | 1 208 000 |
|  | Облыстық телеарнада қыз бала тәрбиесі, отбасы тәрбиесі және әйелдер көшбасшылығының өзекті мәселелері бойынша алмасу бағдарламасын ұйымдастыру. Облыстық телеарнада қыз бала тәрбиесі, отбасы тәрбиесі және әйелдер көшбасшылығының өзекті мәселелері бойынша алмасу бағдарламасын ұйымдастыру. Шара шақырылған қонақтармен, атап айтқанда психолог және гинеколог/ювенологпен өткізіліп, онда ерте жүктілік, қыздар тәрбиесі және жалпы жастардың репродуктивті денсаулығы мәселелері бойынша пікір алмасу болады. | Теледидар арқылы ұрпақты болу денсаулығының, ерте жүктіліктің алдын алудың және отбасылық құндылықтардың өзекті мәселелері туралы ақпаратты тарату арқылы халықты жанама түрде кеңінен қамту күтілуде, ал алмасу бағдарламасы арқылы облыстың жас тұрғындары білім мен салдарларға ие болады. ерте жүктілік. Бағдарлама -1 Спикерлер -2 | Облыстың 50% тұрғындары қамтылады . | 2023 жылғы маусым | 250000 |
| 3 міндет. Жасөспірімдер арасында репродуктивті денсаулықты сақтау бойынша кешенді ақпараттық жұмыс |
|  | Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы) | Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша) | Жоспаранып отырған индикаторлар | Орындау мерзімі | Шараның құны |
| 3 | Кәмелетке толмаған қыздарда ерте жүктіліктің алдын алу бағдарламасын әзірлеу. Кәмелетке толмаған қыздардың ерте жүкті болуының алдын алу бағдарламасы әзірленіп, мемлекеттік және орыс тілінде білім беру ұйымдарындағы медбикелер арасында таратылады.. | Әдістемелік бағдар - 200 Білім беру мекемелерінің мейірбикелері үшін кәмелетке толмаған қыздарда ерте жүктіліктің алдын алу бағдарламасы (қазақ және орыс тілінде кемінде 200 дана) әзірленеді және таратылады | Бұл шараның нәтижесі жастар арасында ерте жүктіліктің алдын алу бойынша сауаттылықты арттыруға бағытталған 50% қамтылады | Шілде – тамыз 2023 жыл |  |
| 4 | Жасөспірімдерге арналған дәрігерлермен және психологтармен жеке кеңес. Жобаны іске асыру барысында «Саламатты Ел» ҚҚ әлеуметтік желілерінде ата-аналар мен балалардың репродуктивті денсаулығы мәселелері бойынша мамандандырылған Денсаулық сақтау және білім беру консультанттарының жеке консультацияларының нөмірлері бар афишалар түрінде Жарияланымдар әзірленетін болады, сондай-ақ жеке консультациялар туралы ақпарат алдағы іс-шараларда таратылатын болады. | жастардың өзекті мәселелері бойынша 400-600-ге жуық консультациялар өткізеді Іс-шара барысында консультациялық жұмыстар жүргізіледі, психолог репрадуктивті денсаулық, ерте жүктілік және т. б. тақырыбында. | Жастар мен жасөспірімдер арасындағы ерте жүктілік мәселесіне құқықтық сауаттылықты 70%-ға көтеру; | Мамыр, маусым. Қыркүйек, қазан 2023 жыл | 970 500 |
| 4 міндет. Жастар арасында жеке, кәсіби қасиеттерді дамыту және отбасылық құндылықтарды насихаттау |
|  | Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы) | Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша) | Жоспаранып отырған индикаторлар | Орындау мерзімі | Шараның құны |
|  | Отбасылық өмір құндылықтары, жастардың жеке және кәсіби қасиеттерін, өмірлік маңызды құзыреттіліктерін дамыту бойынша тренингтер өткізу (көпшілік, өзін-өзі дамыту, берілгендік, мәселелерді шешуге шығармашылық көзқарас, отбасылық құндылықтар және т.б.) | Іс шара Маңғыстау облысының 5 аумағында және 2 қаласында өтеді. Бағдарлама-1 Қатысушылар-200 Фото және бейне есеп -1 Жалпы қатысушы саны 1 000 ге жуық | Өңірдегі білім беру ұйымдарында тәжірибелі мамандардың қатысуымен «теңден теңге» қағидаты бойынша жастармен және жасөспірімдермен жұмыс жүргізіледі | Мамыр, маусым. Қыркүйек, қазан 2023 жыл | 1208000 |
|  | Ерте жүктіліктің алдын алу тақырыбына 4 бейнеролик әзірлеу және түсіру. Бейне сапасы 4K HD, әр бейне кем дегенде 1: 30 секунд | 4 бейнеролик | Әлеуметтік желілер арқылы бейнероликтердің таралуы және жасөспірімдердің өміріндегі әртүрлі жағдайларға әсер ететін бейнероликтер арқылы жастардың 50% қамтылады |  | 660 000 |
| Шарт талаптарына сәйкес жоба нәтижелерінің қорытынды жария тұсаукесері |
|  | Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы) | Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша) | Жоспаранып отырған индикаторлар | Орындау мерзімі | Шараның құны |
|  | Бенефициарлардың көрсетілген қызметтерге қанағаттануын талдау | Мақсатты аудиторияның қанағаттану деңгейі | 80 % кем емес | желтоқсан |  |
|  | Барлық мүдделі тұлғалардың қатысуымен онлайн форматта жобаны іске асыру нәтижелері бойынша көпшілік алдында таныстырулар өткізу. | Жоба нәтижелерінің презентациясы | 1 | Қараша-желтоқсан |  |
| Шарт талаптарына сәйкес жобаның орындалу барысы туралы ақпараттық жұмысы |
|  | Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы) | Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша) | Жоспаранып отырған индикаторлар | Орындау мерзімі | Іс-шара құны және коммуникация арнасы |
| 1. | Оқиғаларды ақпараттық қамту (медиа-жоспар) | Облыстық, баспа және интернет БАҚ-та жарияланымдар Әлеуметтік желілердегі жарияланымдар Ақпаратты қамту Тарату арналары | 1 10 нан аз емес (Instagram, Facebook) | Шара барысында |  |
| 2. | Жобаның орындалу барысы туралы көпшілікке арналған презентациялар АБҚО (ЦПГИ) тікелей эфирде | Презентация | 1 | Қараша-желтоқсан |  |

Грант алушы:

Директор: ____________ Есетова Гулзира

М.О.

«МАҚҰЛДАНДЫ»

Грант беруші:

«Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ

Басқарма төрағасы

_________________ Оспанова А.К.

Басқарма төрағасының орынбасары

_________________ Ашкин А.А.

Жобаларды басқару департаменті менеджері

________________ Ахметжанова А.А.

# Footnotes

Бұл парақты міндетті түрде толтыру қажет. Шын мәнінде, бұл жобаның негізгі идеясын, мақсатты тобын, жобаның мазмұнын көрсететін жобаның мәтіндік презентациясы.

Сапалы индикаторларды көрсету кезінде жобаны іске асыру қорытындылары бойынша олар үшін күтілетін оң өзгерістермен бірге адамдар тобын айқындау және олардың жоспарланған санын көрсету қажет. Сандық индикаторларды көрсету кезінде «жобаның іс-шаралары іске асырылғаннан кейін нысаналы топтардың әрқайсысында не және қалай өзгереді?», сондай-ақ осы өзгерістерді өлшеу және жоспарланған сапалы нәтижелерге қол жеткізу жолдарын ойластыру,сипаттау.

Сандық немесе сапалық индикаторды сандық мәнде көрсету қажет.

Бұл іс-шара жобаның күнтізбелік жоспары бойынша қандай мерзімде өтетінін көрсету қажет.

Жобаның шығысдар сметасына сәйкес осы шараның құнын көрсету қажет.