«3» сәуір 2023 жылғы №\_\_

 Грант беру жөніндегі

 Келісімшарттың № 3 Қосымшасы

**ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАНЫҢ ЖАН-ЖАҚТЫ СИПАТТАМАСЫ**

**I БЛОК**

**Жоба туралы жалпы ақпарат**

|  |  |
| --- | --- |
| **Грантты алушы:**  | «Көмек командасы» ҚҚ |
| **Грант тақырыбы:**  | Маңғыстау облысында позитивті діни мазмұнды қамтамасыз ету және радикалды көңіл-күйді азайту |
| **Грант сомасы:** | 5000000 |
| **Жоба мақсаты:** | Маңғыстау облысында радикалды идеологиялар туралы хабардарлықты арттыру және діни араздықты немесе алауыздықты қоздыруға бағытталған сыртқы факторлардың әсерін азайту. |
| **Жобаны іске асырудан күтілетін нәтиже:** | Жобаның негізгі нәтижесі – Маңғыстау облысы тұрғындарының әлеуметтік желілер арқылы радикалды идеологиялар мен интернет кеңістігіндегі деструктивті ағымдар туралы хабардарлығын арттыру.1) Маңғыстау облысы дін істері басқармасы әзірлеген қарсынасихаттық 20 видеороликті Маңғыстау облысындағы 50 000 нан жоғары оқырманы бар 5 инстаграм және 2 тик-ток парақшада жарияланады;2) Маңғыстау облысы дін істері басқармасына тиесілі әлеуметтік желі парақшаларына шыққан 1 материалды таргет арқылы жариялап, қаралым санын арттыру – айына 1 рет;3) 2000 дана қарсынасихаттық ақпараттық брашюра шығарып, Маңғыстау тұрғындарына тарату; 4) Ай сайын 20 демативатор әзірлеу және ай сайын 1 демативаторды Ақтау қаласының көшелеріндегі жарнамалық лэд экрандарға жариялау;5) Дін саласына қатысты тақырыптық 30 мақала әзірлеу.6) Ұлттық құндылықтарды дәріптеу, тәрбиеліп мәні бар, отбасы құндылықтарын насихаттайтын тик-ток пақаршасына арналған 1 минуттық қысқа метражды айына 8 видеороликтер әірлеу, 7) Қарсы насихаттық жұмыстарын жүргізетін мамандардың біліктілігін арттыру мақсатында 2 семинарын ұйымдастыру; |
| **Әлеуметтік жоба әріптестерінің саны және атауы:** | Caspian Today KZ ақпараттық агенттігі – ақпараттық қолдау.Маңғыстау облысының блогер, инфлюенсер және қоғам белсенділері – ақпараттық серіктестік.ҚР Дін басқармасы – ақпараттық серіктестік.«Маңғыстау облыстық дін басқармасы» ММ. |

*Бұл жолдар міндетті түрде толтырылуы тиіс. Жобаның мақсаты және күтілетін нәтиже ұтып алынған өтінімн бойынша толтырылады. Грант алушы мен грант тақырыбын бас әріппен тырнақшасыз және соңында нүктесіз жазған жөн*

**II БЛОК**

**Жоба командасы туралы ақпарат**

|  |
| --- |
| **Ұйымның штаттық қызметкерлері** |
| **Айтбай Жансая Сергалиевна** | **Жоба үйлестірушісі**  | **Телефон:** **+7 705 3960303** | **Міндеттері*** Жоба бойынша жұмыстарды үйлестіру;
* Қаржы-экономикалық қызметті үйлестіру;
* Ішкі және сыртқы өзара әрекеттесу;
* Тәуекелдерді басқару.
 | **Толыққанды** |
| **Нурланова Жадыра Курбандурдыевна** | **Бухгалтер** |  | **Міндеттері*** Бухгалтерлік және салықтық есеп жүргізу;
* Құжат айналымарын ұйымдастыру;
* Еңбекақыны есептеу, төлемге жіберу.
 | **Толыққанды** |
| **Рабаева Рахия Бекбергеновна** | **СММ маман** | **Телефон: +77478594824** | **Міндеттері*** Ұйымның әлеуметтік желі парақшасын жүргізу;
* Жоба бойынша мақалалар жариялау;
* Өткізілген іс-шаралар бойынша фото/видео есептер жүргізу.
 | **Толыққанды**  |

*Бұл жолдар міндетті түрде толтырылуы тиіс. Ұйымның барлық штаттық қызметкерлерін және грантты іске асыруға тартылатын мамандарды көрсету қажет.*

**III БЛОК**

**Әлеуметтік жобаны іске асыру мониторингінің жоспары**

|  |
| --- |
| **1. Тақырыпты қамту үшін беделді органдар әзірлеген материалдарды интернет кеңістігінде ұйымдастыру және тарату.** |
| **1****1** | **Маңғыстау облысында үлкен аудиторияны қамтитын Instagram және Tik-tok парақшаларында бейнероликтерді тарату** | Маңғыстау облысының дін істері басқармасы әзірлеген 20 бейнероликті Маңғыстау облысында 50 000-нан астам жазылушысы бар 5 Instagram және 2 Тик-ток беттерінде тарату. | 1 бейнені жалпы қамту орта есеппен 1 млн. қаралым. | Мамыр 2023 – Қазан 2023. | №2 қосымшаға сәйкес |
| **2** | **Әлеуметтік желі беттерінде ақпараттық материалдарды таргеттеу** | Маңғыстау облысының дін істері басқармасына тиесілі әлеуметтік желілер беттерінде 1 материалды таргеттеу (ай сайын);1 материалдың жалпы қамтуы орташа есеппен 25000 адамды құрайды.Мазмұнмен өзара әрекеттесу (репост, пікір қалдыру) - 1000. | Таргеттеу Маңғыстау облысынң аумағында жалпы қамтылу көлемі 25000 адам. | Мамыр 2023 – Қазан 2023 | №2 қосымшаға сәйкес |
| **2. Тұрғындар арасында тарату үшін ақпараттық-тарату материалдарын әзірлеу және дайындау** |
|  **1** | **Ақпараттық брошюралар шығару және тарату** | Ақпараттық брошюралардың кем дегенде 2000 данасын тарату әлеуметтік желілерді белсенді пайдаланбайтын радикалды идеологиялар мен деструктивті діни ағымдар туралы аға буынға, сондай-ақ мешіттер мен басқа да діни мекемелердің белсенді қауымына хабарлауға мүмкіндік береді. | 2000 дана брошюра тарату | Мамыр 2023 – Қазан 2023 | №2 қосымшаға сәйкес |
|  **2** | **Әлеуметтік желілерде тарату үшін демотиваторлар әзірлеу және Ақпараттық баннерді ай сайын Ақтау қаласының көшелерінде жарнамалық бейне экрандарда жариялау** | 20 демотиватор және 1 ақпараттық баннерді жариялау (ай сайын) радикалды идеологиялар мен деструктивті ағымдар туралы қысқа месседжді жеткізуде жасөспірімдердің, жастардың назарын аударуға мүмкіндік береді. | Ай сайын 20 демотиватор және 1 ақпараттық баннер жариялау | Мамыр 2023 – Қазан 2023 | №2 қосымшаға сәйкес |
|  **3** | **Дін саласына қатысты тақырыптық мақала әзірлеу** | Қоғамды сапалы ақпаратпен қамтамасыз ету және азаматтардың радикалды идеологияларға тартылуының алдын алу мақсатында 20 мақала дайындап, жариялау. | Жобаны іске асыру бойынша 20 мақала дайындалады | Мамыр 2023 – Қазан 2023 | №2 қосымшаға сәйкес |
|  **4** | **Ұлттық құндылықтарды дәріптеу және отбасылық құндылықтарды насихаттау мақсатында тик-ток парақшасына ай сайын қысқа бейнероликтер дайындау.** | Ай сайын 1 минуттық видеоролик дайындау | Жоба барысында барлығы 8 ролик | Мамыр 2023 – Қазан 2023 | №2 қосымшаға сәйкес |
| **3. Жоба тақырыбы бойынша белсенді қызмет жүргізетін сарапшылар мен мамандарды тарта отырып, сапалы контентті арттыру** |
| **1** | **Теологтармен, дінтанушылармен және қоғам қайраткерлерімен подкаст түсіру және тарату** | Caspian Today kz ақпараттық агенттігінің базасында теологтармен, дінтанушылармен және қоғам қайраткерлерімен подкаст түсіру және тарату | Ай сайын 1 подкаст/сұхбат | Мамыр 2023 – Қазан 2023 | №2 қосымшаға сәйкес |
| **2** | **Қарсы насихаттау жұмыстарын жүргізетін мамандардың біліктілігін арттыру мақсатында семинарлар ұйымдастыру және өткізу.** | Әлеуметтік жобаны іске асыру барысында 2 семинар ұйымдастырылады | 2 семинар-тренинг | Маусым 2023 – Қазан 2023 | №2 қосымшаға сәйкес |
| **Шарт талаптарына сәйкес жобаның орындалу барысы туралы ақпараттық жұмыс** |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша) | Жоспаранып отырған индикаторлар | Орындау мерзімі | Іс-шара құны және коммуникация арнасы |
|  | Жобаның басталуы туралы пресс-анонс | Таныстырылым | Жоба басталғанда рет | Сәуір, 2023 жыл | №2 қосымшаға сәйкес |
|  | Жоба және жобаны жүзеге асыру барысы туралы пресс-релиз | Жобаның барысы туралы пресс-анонс | Кемінде 2 рет | Сәуір – Қыркүйек, 2023 жыл | №2 қосымшаға сәйкес |

№ 3 қосымшамен таныстым және келісемін:

**Грант алушы:**

|  |
| --- |
| «Көмек командасы» ҚҚ директоры \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Айтбай Қ.С. |
|  М.О. |

«**МАҚҰЛДАНДЫ»**

**Грант беруші:**

**«Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ**

Басқарма төрайымы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Оспанова А.К.

Басқарма төрайымының орынбасары

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Рахимжанов А.Б.

Жобаларды басқару департаментінің директоры

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шамшадинова С.С.

Жобаларды басқару департаменті менеджері

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кубышев С.О.