**Әлеуметтік жобаны және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны**

**іске асыру қорытындылары бойынша қорытынды есеп**

**Әлеуметтік жобаның атауы:** «JasART» жеке меншік мекемесі.

**1. Сандық көрсеткіштерді келтіре отырып, әлеуметтік жобаның, әлеуметтік бағдарламаның барлық іс-шаралары бойынша жалпы ақпарат (іс-шараның күні, орны, тақырыбы мен нысаны, қатысушылар саны, жоспарланған іс-шаралардың орындалуының толықтығы):**

**1. міндет**. Жоба аясында Қазақстанға танымал, әлеуметтік желіде оқырманы көп дінтанушы, исламтанушы, мәдениеттанушы, тарихшы, саясаттанушы, психолог т.б. кемінде 5 тұлғаны Маңғыстау өңірінде өтетін шараларға қатыстыру;

**№1 әрекет.** Қазақстанға танымал, әлеуметтік желіде оқырманы көп дінтанушы, исламтанушы, мәдениеттанушы, тарихшы, саясаттанушы, психолог жас ұрпақтың көкейіне ой салып, үлгі көрсетіп жүрген кемінде 5 (бес) тұлғалармен заманауи еркін форматта кездесу өткізілді.

**№2 әрекет.** Қазақстанға танымал, әлеуметтік желіде оқырманы көп дінтанушы, исламтанушы, мәдениеттанушы, тарихшы, саясаттанушы, психолог яғни спикерлер шақырылды.

Философия ғылымдарының кандидаты, ЕҰУ Дінтану кафедрасының меңгерушісі, дінтанушы, теолог Кеңшілік Тышқан

Филология ғылымдарының кандидаты, ұстаз, ғалым, абайтанушы, жазушы, аудармашы, Абай, Шәкәрім, Мәшһүр Жүсіп шығармашылығын зерделеуші Омар Жәлел

Ырыскелді қажы атындағы мешіттің бас имамы, әлеуметтік желінің «жұлдызы» атанған теолог, дінтанушы Нұрлан қажы Асанов Байжігітұлы

Парапсихолог, ҚР Халық емшісі, Халықаралық дәрежедегі кәсіби коуч, дінтанушы , ғылым кандидаты - Айнұр Әбдірасілқызы

Балалар жазушысы, әдебиет сыншысы, алаштанушы-ғалым, ҚР Үкіметінің Дарын жастар сыйлығының лауреаты, Қазақстан Жазушылар Одағының мүшесі Елдос Тоқтарбаймен кездесу өткізілді.

**2. міндет.** Жобаны іске асыру шеңберінде өткізілетін шаралар TedX форматында болуын қамтамасыз ету;

**№1 әрекет.** «Jasart Talks» TEDx форматындағы кездесу өткізілді.

**№2 әрекет. «Jasart Talks»** TEDx форматында кездесу Маңғыстау облысына қарасты аудандарда, Қаражанбас кен орнында өтеді. Атап айтсақ, Ақтау қаласы – 3 рет, Жаңаөзен қаласы- 2 рет, Мұнайлы ауданы-1 рет, Түпқараған ауданы-1 рет , Қарақия ауданы -1 рет Қаражанбас кен орны -1 рет артығымен ұйымдастырылды.

Сондай-ақ, Спикерлердің келуін тиімді пайдаланып басқа аудандарға да «Jasart Talks» TEDx форматында кездесу ұйымдастырылды.

«Jasart Talks» TEDx форматында кездесу

31 мамыр, Кеңшілік Тышқан, **Жаңаөзен** қаласында өтті.

1 маусым күні, Омар Жәлел, **Қаражанбас** кенорнында өтті.

**3.1** 1 маусым күні, Нұрлан Байжігітұлы, сағ: 14.00 – де, Оңғарсынова атындағы аудандық орталық мәдениет үйінде, **Мұнайлы ауданының**

тұрғындарымен кездесу өтті.

**3.2.** 1 маусым күні, Нұрлан Байжігітұлы, сағ: 16.00 – де, Н.Жантөрин атындағы музыкалық драма театрында, **Ақтау қаласының**

тұрғындарымен кездесу өтті.

**3.3** 2 маусым күні, Нұрлан Байжігітұлы, сағ: 16.00 – де, Мұнайшы мәдениет үйінде, **Жаңаөзен қаласының** тұрғындарымен кездесу өтті.

14 маусым күні, Түпқараған ауданы мәдениет үйі, Айнұр Әбдірәсілқызы – **Түпқараған ауданының тұрғындарымен** кездесті.

16 маусым күні, Ақтау қаласы, Жастар үйінде, Айнұр Әбдірәсілқызы **Ақтау қаласының тұрғындарымен** кездесу өтті.

**5.1** «Jasart Talks» TEDx форматында кездесу 15 қыркүйек күні, сағ: 11.00 – де**, Қарақия ауданы, Құрық кентінің** жұртшылығымен кездесу өтті.

**5.2.** 15 қыркүйек күні, сағ: 15.00 – де, Маңғыстау облысы, **Ақтау қаласының жұртшылығымен** кездесу өтті.

**3. міндет.** Кем дегенде 3000 жасқа, тұрғынға діни экстремизм мен терроризмнің таралуын алдын алу бойынша ақпарат беріліп, олардан кері байланыс алынуы тиіс;

**№1 әрекет. Әр «Jasart Talks»** TEDx форматында кездесу өткізетін **спикер толық ақпарат беріліп, арнайы** афиша немесе бейнеролик дайындалып, әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларымызда және өңірлік көшбасшылардың, Маңғыстаудың белсенді азаматтарының, блогерлердің парақшаларында, сондай-ақ облыстық БАҚ арқылы аккаунттары тартылды.

**№2 әрекет.** Діни экстремизм мен терроризмнің таралуын алдын алуға арналған әлеуметтік желіден сауалнама жүргізілді. Сондай- ақ, 0.1

% яғни 20 қатысушылардан сауалнама алынды.

**4. міндет.** Жоба аясында өткізілетін шараға әр-түрлі санаттағы аудиториялардың (жастар, өндіріс жастары, мұнай саласының мамандары, ауыл тұрғындары, білім беру ұйымдарының қызметкерлері) қатысуын қамтамасыз ету.

**№1 әрекет. Ақтау қаласы, Жаңаөзен қаласы, Мұнайлы ауданы, Қарақия ауданы, Түпқараған ауданындағы** әртүрлі салада мектепте немесе колледж, университет қабырғасында оқып жүрген жастар, ауыл тұрғындары және **Қаражанбас кен орнының жастары, қызметкерлері,** білім беру ұйымдарының қызметкерлері Маңғыстау облысының қонақтары мен тұрғындары қатысты.

**5. міндет.** Әр өткізілген шарадан кейін кемінде 5 адамнан шара туралы сұхбат алып, видеоға түсіріп, жариялау;

**№1 әрекет.** «Jasart Talks» TEDx форматында кездесу өткізген **Ақтау қаласы, Жаңаөзен қаласы, Мұнайлы ауданы, Қарақия ауданы, Түпқараған ауданындағы** әртүрлі салада мектепте немесе колледж, университет қабырғасында оқып жүрген жастар, ауыл тұрғындары және **Қаражанбас кен орнының жастары, қызметкерлері,** білім беру ұйымдарының қызметкерлері, Маңғыстау облысының қонақтары мен тұрғындарынан жеке- жеке сұхбат алынды.

**№2 әрекет. «**JasArt» жеке меншік мекемесінің ресми және парақшасына пікір сұхбат ролигі әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларында және өңірлік көшбасшылардың, Маңғыстаудың белсенді азаматтарының, блогерлердің парақшаларында, сондай-ақ облыстық БАҚ арқылы аккаунттары тартылып, @jasartmangystau және jasart Mangystau парақшаларымызға қысқаша видео ролик жасап, әр өткізілген шараны тұрақты түрде жариялап отырды.

**6. міндет.** Әр өткізілген шараны басынан соңына дейін толық видеоматериалын түсіру;

**1 әрекет.** Ақтау қаласы, Жаңаөзен қаласы, Мұнайлы ауданы, Түпқараған ауданында, «Қаражанбас» кен орындарында өткізілген «Jasart Talks» TEDx форматында кездесу басынан соңына дейін толық видео түсірілді.

**№2 әрекет.** Өткізілген әр кездесудің видеосі арнайы монтаждалып, «JasArt» жеке меншік мекемесінің ютуб парақшасына жарияланды.

**№3 әрекет. «Jasart Talks»** атты TEDx форматында кездесу өткізген спикерлердің айтылған аффоризмдері жеке - жеке видео үзінділері жарияланып, таратылды.

**1) әлеуметтік жобаның, әлеуметтік бағдарламаның мақсатына қол жеткізу және алынған нәтижелер:** Танымал тұлғаларды тарту арқылы діни тұрақтылықты қамтамасыз ету бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу.

**2) мақсатқа жету (фактілерді сипаттау және мақсатқа жету туралы дәлелдерді көрсету): т**Танымал тұлғаларды тарту арқылы діни тұрақтылықты қамтамасыз ету бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу жұмыстары толық орындалды. Қазақстанға танымал, әлеуметтік желіде оқырманы көп дінтанушы, исламтанушы, мәдениеттанушы, тарихшы, саясаттанушы, психолог жас ұрпақтың көкейіне ой салып, үлгі көрсетіп жүрген кемінде 5 (бес) тұлғалармен «Jasart Talks» TEDx заманауи еркін форматындағы кездесу өткізілді. Әр өткізілген шараны басынан соңына дейін толық видеоматериалын түсірілді.

**3) жоспарланған нәтижелердің алынған нәтижелерге сәйкестігі, сондай-ақ жоспардан ауытқулардың негіздемесі, егер бар болса: ауытқулар анықталған жоқ.**

**4) әлеуметтік жобаның, әлеуметтік бағдарламаның аяқталуы және/немесе іске асырылуы барысында болған әлеуметтік және басқа да өзгерістерді өлшеу.**

“JasART” жеке меншік мекемесі Маңғыстау облысында TEDx заманауи еркін форматындағы кездесулер қаншалықты керек немесе қажеттілігін анықтау мақсатында әлеуметтік зерттеу жасалды.

Қазақстанға танымал, әлеуметтік желіде оқырманы көп дінтанушы, исламтанушы, мәдениеттанушы, тарихшы, саясаттанушы, психолог жас ұрпақтың көкейіне ой салатын тұлғалармен кездескің келе ме? Кездескің келсе кімдер?» деген сияқты сұрақтар қойылды.

Әлеуметтік зерттеуге облыс бойынша 300 жас қатысты, оның 51%-ы әйел (155,5 адам), 49%-ы (144,5 адам) ер адам.

Жеке бас құпиялығын сақтай отырып, жүргізілген сауалнамада жастардың көбісі өңірде маңызды кездесулер қажет деп есептейді екен. Сауалнамаға қатысқан жастардың 60,1%-ы тұлғалармен кездесуді қалап, 12,9% - ы жоқ немесе маған бәрі- бір деген жауап қалдырған.

**Жоба қорытындысы бойынша:**

Жоба аясында Қазақстанға танымал, әлеуметтік желіде оқырманы көп дінтанушы, исламтанушы, мәдениеттанушы, тарихшы, саясаттанушы, психолог т.б. кемінде 5 тұлға шақырылып, TedX форматында кездесу өткізіліп, тұрғынға діни экстремизм мен терроризмнің таралуын алдын алу бойынша ақпарат беріліп, олардан кері байланыс үшін сауалнама алынып, шараға әр-түрлі санаттағы аудиториялардың (жастар, өндіріс жастары, мұнай саласының мамандары, ауыл тұрғындары, білім беру ұйымдарының қызметкерлері) қатысуын қамтамасыз етілді. Әр өткізілген шарадан кейін кемінде 5 адамнан шара туралы сұхбат алып, видеоға түсіріп, жарияланды. Әр өткізілген шараны басынан соңына дейін толық видеоматериал түсірілді.

**Жастар Мырзабаева Альбина** – мен 4 кездесуде болдым, спикерлердің әр сөзін түсіндім, айтұан сөздері арқылы дамыту үстіндемін. Мен сияқты жастар яғни көрермендер риза болып жатқаны, алдын- алу шаралары, болған оқиғаларды баяндауы мені толғандырды сабақ болады өзіме, Бұл жоба тоқтамау керек, жастарға керек. 87003623402

**2. Әлеуметтік жобаға, әлеуметтік бағдарламаға қатысушылар бөлінісінде статистикалық ақпарат:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Гендерлік көрсеткіш** | | | | | | | | | | | | | |
| **Жобаға қатысушылардың саны барлығы** | | | | | | | **Ерлер** | | | | **Әйелдер** | | |
| 300 | | | | | | | 30 | | | | 70 | | |
| **Социальный статус по категориям** | | | | | | | | | | | | | |
| Бүкіл жобаға қатысушылар саны | Балалар (оның ішінде мүгедек балалар) | Жастар | Мемлекеттік қызметшілер | Бюджеттік ұйым жұмысшылары | Мүгедектер | Жасы үлкен адамдар (50 жастан және одан жоғары), оның ішінде: | | Бүкіл жобаға қатысушылар саны | Оның ішнде | | | | |
| Жұмыссыздар | Қоғамдық ұйымдардың өкілдері | | Бизнес-сектор өкілдері | Басқа санаттар |
| 300 |  | 87 | - | - | 1 | - | | - | 2 | 10 | | - | - |
| **возрастной показатель:** | | | | | | | | | | | | | |
| Жобаға қатысушылардың саны барлығы | | | | | 13-16 жас | 17-22 жас | | 23-27 жас | 28-32 жас | 33-45 жас | | 46-58 жас | 59 жас және жоғары |
| 300 | | | | | 20 | 68 | | 4 | 2 | 6 | |  |  |

**3. Жоба нәтижелері:**

**1) көрсетілген нысаналы топтар жобаны іске асыру барысында алған нақты нәтижелер (сандық көрсеткіштерді көрсете отырып, сапалық көрсеткіштерді сипаттай отырып):**

Жоба аясында Қазақстанға танымал, әлеуметтік желіде оқырманы көп дінтанушы, исламтанушы, мәдениеттанушы, тарихшы, саясаттанушы, психолог т.б. кемінде 5 тұлға шақырылып, TedX форматында кездесу өткізілді.

Тұрғындарға діни экстремизм мен терроризмнің таралуын алдын алу бойынша ақпарат беріліп, олардан кері байланыс үшін сауалнама алынғанда, көрермендер риза!

Шараға әр-түрлі санаттағы аудиториялардың (жастар, өндіріс жастары, мұнай саласының мамандары, ауыл тұрғындары, білім беру ұйымдарының қызметкерлері) қатысты, көкейіндегі сұрақтарға жауап алды.

**2) жобаның іске асыру барысында шешілетін проблемаға ұзақ мерзімді әсері (жобадан туындаған қандай да бір саладағы болжамды оң / теріс өзгерістердің негіздемесі):**

**3) іске асырылған жобаның әлеуметтік-экономикалық әсері:**