Приложение № 4

к договору о предоставлении

государственного гранта

от «28» марта 2023 года № 48

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ

| Грантополучатель: | Объединение юридических лиц в форме ассоциации «Гражданский Альянс Мангистауской области по вопросам развития общества» |
| --- | --- |
| Тема гранта: | «Гражданский центр Мангистауской области» |
| Сумма гранта: | 7 494 574 (семь миллионов четыреста девяносто четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре) тенге |

1. Информация о выполненных работах

| № | Задача мероприятия | Мероприятий согласно Детальному плану | Срок исполнения мероприятия | Уровень достижения целевых индикаторов по продуктам социального проекта | Количество участников | Описание (если, на момент сдачи отчетности деятельность выполнено частично, то описывается выполненная работа. Кроме того, при описании данного пункта необходимо ответить на вопрос, что представители целевой группы получили в рамках реализации проекта) | Приложенные подверждающие документы (фото, ссылки и списки) | Стоимость мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача 1. Создать условия для работы местных общественных организаций | Мероприятие 1. Создать рабочий кабинет для НПО. Для НПО будут проведены 4 обучающих мастер класса | Август-Октябрь 2023 г. | В отчетном периоде был проведен 1 мастер класс для членов творческого молодежного объединения | 11 человек | 26.08.2023г. для молодежи творческих объединении был организован мастер класс на тему «Институциональное развитие общественной организации». Тематика мастер класса было инициировано самими участниками, так как у них была необходимость в дальнейшим развитии своих организации. Содержание мастер класса охватил следующие темы: Важность работы с социальными сетями, Устойчивость общественной организации, Привлечения средств для социальных проектов, Грантовые конкурсы посольств и правительств, Почему важно ожидаемые результаты проекта? | Список участников Программа Отчет спикера Презентация мастер класса | 0 |
| 2 |  | Мероприятие 3. Координация проектных мероприятий НПО. Проектные мероприятия НПО будет координировать команда ОЮЛ ГАМО. Всего до конца года будут организованы около 200 мероприятий | Апрель-Октябрь 2023 г. | На базе коворкинг центра было проведено 38 мероприятий Всего за 1-2 отчетный период было проведено 77 мероприятий (39 + 38) | 38 мероприятий | В отчетном периоде было проведено неправительственными организациями, инициативными группами всего 38 мероприятий. В основном это были молодежные организации и объединения как TEZ Soile, ОФ Жастар жетістіктері, ОФ «Pro Dialog» итд. В коворкинг центре НПО проводили следующие мероприятия: Написание проектной заявки, встречи с партнерами, работа с документами, составление счет фактуры, курсы для молодежи. Также из-за летнего периода деятельность коворкинг немного снизил активность. | Скан журнала регистрации Фотографий мероприятий Название мероприятий | 203 625 |
| 3 | Задача 2. Продвижение и координация проектной деятельности региональных НПО | Мероприятие 4. Проведение имиджевых мероприятий региональных НПО. На базе рабочих кабинетов будет снят 2 подкаста и 10 рилса с участием местных НПО. | Апрель-Октябрь 2023 г. | О деятельности коворкинг центра было снято 6 рилсов. | 6 рилсов | В отчетном периоде было снято 6 рилсов о деятельности коворкинг центра. №1. Знакомство с коворкинг центром №2. Обзор коворкинг центра №3. Оснащение и оборудования центра №4. Адрес/расположение коворкинг центра №5. Основная деятельность центра №6. Мероприятия проводимые в коворкинг центре Общих охват рилсов составил 3096 просмотра. | Сценарий Скрины статистики рилсов | 90 000 |

2. Освещение деятельности (включая рекламу) в СМИ, социальных сетях

| СМИ, социальные сети | Название публикаций | Охват, уровень | Количество публикаций | Дата выхода, ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| https://www.instagram.com/reel/CtgDzW1NOH0/?igshid=MWZjMTM2ODFkZg== | Рилс №1. Знакомство с коворкинг центром | 1084 | 1 | 14.06.2023 |
| https://www.instagram.com/reel/Ct8ZWG8N5gj/?igshid=MWZjMTM2ODFkZg== | Рилс №2. Обзор коворкинг центра | 651 | 1 | 26.06.2023 |
| https://www.instagram.com/reel/CuUGJ8XIKkv/?igshid=MWZjMTM2ODFkZg== | Рилс №3. Оснащение и оборудования центра | 576 | 1 | 29.06.2023 |
| https://www.instagram.com/reel/Cuy-GEKMXHl/?igshid=MWZjMTM2ODFkZg== | Рилс №4. Адрес/расположение коворкинг центра | 276 | 1 | 05.07.2023 |
| https://www.instagram.com/reel/CvE6AFMx7qo/?igshid=MWZjMTM2ODFkZg== | Рилс №5. Основная деятельность центра | 345 | 1 | 10.07.2023 |
| https://www.instagram.com/reel/CvKDkcctPzC/?igshid=MWZjMTM2ODFkZg== | Рилс №6. Мероприятия проводимые в коворкинг центре | 164 | 1 | 18.07.2023 |
| https://www.instagram.com/reel/CwhurJPsx13/?igshid=MWZjMTM2ODFkZg== | Мастер класс | 129 | 1 | 26.08.2023 |
| https://www.facebook.com/100064572737192/posts/pfbid0351W5PjE9mooJuo7uSaN1AqtBftT8idu3YoSh6YUQfFkJ2cAZG5hyhLkSrie8ifPYl/?mibextid=cr9u03 | Объявления о деятельности коворкинг центра | 147 | 1 | 15.06.2023 |
| https://fb.watch/mRd2xuXgZG/?mibextid=cr9u03 | Объявления о деятельности коворкинг центра | 159 | 1 | 26.06.2023 |
| https://www.facebook.com/100064572737192/posts/pfbid02jxd8zaDMJE4ocN1LuS5hFPcVHbCanvtkCeXv8WEhwbbUmTQhEYa1C6ngie1fAr3Zl/?mibextid=cr9u03 | Объявления о деятельности коворкинг центра | 89 | 1 | 11.08.2023 |

3. Напишите историю успеха по определенному действию, если имеются

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________/____________/ ____________________

Должность, Ф.И.О (при его наличии) руководителя, либо его заместителя

Дата заполнения ____________

Место печати