Приложение № 4

к договору о предоставлении

государственного гранта

от «28» марта 2023 года № 50

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ

| Грантополучатель: | Объединение юридических лиц в форме ассоциации «Гражданский Альянс Мангистауской области по вопросам развития общества» |
| --- | --- |
| Тема гранта: | «Повышение потенциала региональных НПО» |
| Сумма гранта: | 9 997 390 (девять миллионов девятьсот девяносто семь тысячи триста девяносто) тенге |

1. Информация о выполненных работах

| № | Задача мероприятия | Мероприятий согласно Детальному плану | Срок исполнения мероприятия | Уровень достижения целевых индикаторов по продуктам социального проекта | Количество участников | Описание (если, на момент сдачи отчетности деятельность выполнено частично, то описывается выполненная работа. Кроме того, при описании данного пункта необходимо ответить на вопрос, что представители целевой группы получили в рамках реализации проекта) | Приложенные подверждающие документы (фото, ссылки и списки) | Стоимость мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задача 1. Повышение потенциала неправительственных организаций | Мероприятие 1. Проведение 6 тренингов для региональных НПО. В обучающих тренингах примут участие не менее 180 представителей неправительственных организации Мангистауской области. Программа тренингов включает: фандрейзинг, разработка проектных заявок, финансовый менеджмент, подготовка программных и финансовых отчетов, продвижение НПО в социальных сетях. | Март-Октябрь 2023 г. | За отчетный период был организован 1 однодневный тренинг в городе Актау с количеством участников 30 человек | 1 30 30 | 11-12 июля текущего года прошел тренинг для региональных НПО на тему: «Продвижение НПО в социальных сетях». Участниками тренингов выступили представители НПО со всей Мангистауской области. Тренинг на тему: «Продвижение НПО в социальных сетях», был организован 11-12 июля 2023 года в городе Актау для представителей НПО Мангистауского области; Обучение провел приглашенный тренер, руководитель медиашколы «Тілші», ОФ региональный центр журналистики «Тілші» - Аскар Актилеу. В рамках данного обучения участники научились как правильно использовать социальные сети и применять эффективные методы рекламы, как увеличить количество подписчиков для НПО, как эффективно общаться с аудиторией через репосты и другие функции социальных платформ, как показать все работа, проделанная НПО в Instagram, Tiktok, YouTube, Facebook и социальных сетях, учит правильно снимать фото и видео для сетей. В ходе тренинга участники получили от тренера ответы на свои вопросы. | Список участников тренинга – 1 Разработанная программа – 1 Презентации Анализ пост тренинговых анкет – 1 Отчет тренера-1 Видео - Фотографии | 577746 тг |
|  |  | Мероприятие 2. Обучение ТОТ (тренинг для тренеров) для НПО В целях развития потенциала НПО и подготовки тренеров для 15 руководителей и специалистов НПО будет проведен ТОТ, который будет состоять из многокомпонентного обучения по 6 тематикам: - Социальное предпринимательство - Волонтерство - Современные технологии коммуникации (интернет технологии, социальные сети, ютуб канал и др.) - Фандрейзинг, крауфандинг - Проведение социальных исследований - Социальное проектирование (казахстанские и международные доноры) | Март-Октябрь 2023 г. | За отчетный период был организован тренинг для тренеров в городе Актау, в нем приняли участие руководители НПО, прошедшие предварительный отбор, количество участников - 15 человек. | 15 НПО | В июне 2023 года была объявлена заявка на ТРЕНИНГ ДЛЯ ТРЕНЕРОВ среди НПО Мангистауской области путем заполнения онлайн-анкеты. В результате поступило 31 заявка. Участники отобраны через конкурсный отбор, включающие в себя следующие критерии: - Опыт работы в НПО - Согласие проведение тренинга в городах и районах области по пройденным темам - Согласие принять участие в тренинге в течение 6 полных дней с 09.30 до 17.30 - Мотивационное эссе. Так, нами были отобраны 15 руководителей НПО Мангистауской области. С 23 по 26 августа текущего года проведен ТРЕНИНГ ДЛЯ ТРЕНЕРОВ для руководителей НПО по следующим 6 темам: 1) Волонтерство 2) Социальное проектирование 3) Фандрейзинг, крауфандинг 4) Проведение социальных исследований 5) Социальное предпринимательство 6) Современные технологии коммуникации (интернет-технологии, социальные сети, ютуб канал и др.) Первый день тренинга вела - Данара Саранова, тренер в сфере НПО, молодежи, президент молодежного общественного объединения «ASAA», национальный волонтер ООН. Тренинг прошел на тему: «Волонтерство». Она поделилась своим знанием и опытом по следующим направлениям: - Определение волонтерства и его роли обществе - Преимущества волонтерства - Выбор наиболее подходящей сферы волонтерства. - Основы организации и планирования волонтерской деятельности. - Обучение практическим навыкам, связанным с выбранной сферой волонтерства. - Стратегии решения типичных проблем, с которыми могут столкнуться волонтеры. - Этические принципы волонтерства. - Сбор средств на волонтерскую деятельность Второй день вела – Гулсим Андабаева, исполнительный директор ОО «Береке». Тренинг на тему: «Разработка социальных проектов». В ходе тренинга были рассмотрены следующие основные разделы: - Управление проектом (Цикл Проекта) - Методики/инструменты оценки потребностей сообщества (PLA) - (карта сообщества, сезонные календари, институциональная диаграмма (диаграмма Венны), дерево проблем) - Структура проекта (цели и задачи проекта, план работ проекта, логическая схема проекта, прогнозирование рисков проекта, бюджет проекта, мониторинг и оценка проекта, жизнеспособность и устойчивость проекта). Кроме того, участники ознакомились с темой: «Фандрайзинг, краудфандинг». В ходе тренинга участники ознакомились с процедурами и правилами участия в государственном социальном заказе, понятиями фандрайзинга, краудфандинга, способами привлечения местных и иностранных средств для проектов. Третий день вела - Айнур Мажитова, заместитель директора исследовательского института «Общественное мнение». В рамках тренинга были предусмотрены различные форматы: лекции, практические занятия, интерактивные методики в игровом формате. Это помогло участникам лучше усвоить полученный материал. По результатам тренинга участниками были освоены такие темы как составление программы социологического исследования, изучение количественных методов и их виды, расчеты выборки исследования, методы сбора социологического исследования, налаживание контактов с респондентами. Четвертый день ТОТ был посвящен темам «Социальное предпринимательство», «Современные коммуникационные технологии». В первой половине дня тренинг вела Рамазанова Бибигуль на тему «Социальное предпринимательство». Она поделилась секретами социального предпринимательства и затронула следующие вопросы: - Основы социального предпринимательства - Закон о социальном предпринимательстве - Регистрация в реестре социальных предпринимателей. Во второй половине дня тренинг вел SMM-дизайнер Рабаев Келдикожа на тему «Современные коммуникационные технологии». - Алгоритмы ведения страниц в социальных сетях - Основные элементы модели социальной сети - Фото дизайн - Монтаж видео Всем участникам были вручены сертификаты. По итогам проведенных тренингов нами были выработаны следующие рекомендации: - Проведение обмена опытом по совершенствованию знаний, получаемых НПО; - Требуется консультативная поддержка при подготовке социальных проектов на этапе участия в грантовых конкурсах; - Помимо предоставления информации о грантовых конкурсах НПО, проведение разъяснительных работ; - Помощь в подготовке тендерной документации; - Организация обмена опытом, финансово устойчивыми организациями. - Имеется необходимость проведения подобных тренингов для неправительственного сектора, а также, с участием представителей НПО с других регионов. - Создания нетворкинга среди региональных представителей НПО сектора; - Повышения квалификации, навыков и знаний для более качественной и эффективной работы в рамках проведения социологических исследований в изучаемых сферах. По итогам ТОТ-тренинга (тренинг для тренеров) 15 руководителей НПО, освоившие навыки преподавания по 6 актуальным темам и прошедших обучение, проведут по одному тренингу с целью передачи полученных знаний и навыков другим городским и сельским НПО. | Список поступивших онлайн-анкет -1 Список участников – 4 Разработанная программа – 4 Презентации – 6 | 1 329 855 тг. |
|  | Задача 2. Оказание консультационной поддержки | Мероприятие 3. Оказание 500 консультации для представителей неправительственных организации МО. Консультации будут оказаны как офлайн, так и через телефонные звонки. Консультации будут предоставлены на базе офиса ОЮЛ ГАМО | Март-Октябрь 2023 г. | За отчетный период было предоставлено 77 консультаций – представителям НПО, инициативным группам, лидерам общественного мнения и активным гражданам области. За отчетный период был Осуществлены мгновенные электронные рассылки resourcecenterngo@googlegroups.com | 77 150 получателей рассылок | С 5 июня 2023 года по сегодняшний день было оказано 77 консультации по следующим вопросам/темам: открытие/регистрация неправительственной организаций, координирование социального проекта, подготовка/составление проектной заявки для участия в государственном социальном заказе и грантовых конкурсах, сбор документов для участия в конкурсе по присуждению Премий НПО, написание творческого отчета, формирование финансового отчета и т.д. Также гражданский центр осуществил мгновенную электронную рассылку resourcecenterngo@googlegroups.com (охватывает 150 электронных адресатов НПО) 39 раз, по которой была произведена рассыка новостей в сфере НПО, оперативная информация об изменениях в законодательстве, объявления о конкурсах, об обучении НПО и других мероприятиях, где неправительственные организации могут принять участие. | 1.Консультации журнал -1 2. Список электронных рассылок – 1 2. Список получателей электронных рассылок – 1 3.Фотографии |  |
|  | Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора | Медиа план | Март-Октябрь 2023 г. | Медиаплан – 1 Анонс тренинги – 3 о Информационный охват –18510 Кол-во постов – 19 | - | За отчетный период разработан медиаплан. По всем мероприятиям подготовлены анонсы | Медиа план | - |

2. Освещение деятельности (включая рекламу) в СМИ, социальных сетях

| СМИ, социальные сети | Название публикаций | Охват, уровень | Количество публикаций | Дата выхода, ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| из них: |  |  |  |  |
| Insta: @gamo_aktau | Пост-анонс о начале конкурса ТОТ | 210 | 1 | 21 июня https://www.instagram.com/p/CtvzbjqMdwD/ \ |
| Insta: @gamo_aktau | Пост-анонс о начале тренинга 11-12 июля | 177 | 1 | 01 июля https://www.instagram.com/p/CuJy5DNs67b/ |
| Insta: @gamo_aktau | Пост про проведения тренинга 11-12 июля | 299 | 1 | 12 июля https://www.instagram.com/p/Cum4jDaRbxU/ |
| Insta: @gamo_aktau | Пост о консультациях | 223 | 1 | 09 августа https://www.instagram.com/p/CvuIQtpsCIU/ |
| Insta: @gamo_aktau | Пост-анонс о начале ТОТ | 225 | 1 | 18 августа https://www.instagram.com/p/CwE3G7ysdgN/ |
| Insta: @gamo_aktau | Пост про проведения ТОТ 23 августа | 245 | 1 | 23 августа https://www.instagram.com/p/CwTIruqsHvp/ |
| Insta: @gamo_aktau | Пост про проведения ТОТ 24 августа | 127 | 1 | 24 августа https://www.instagram.com/p/CwVZqZRswik/ |
| Insta: @gamo_aktau | Пост про проведения ТОТ 25 августа | 117 | 1 | 25 августа https://www.instagram.com/p/CwYC7q3M0qK/ |
| Insta: @gamo_aktau | Пост про проведения ТОТ 26 августа | 277 | 1 | 26 августа https://www.instagram.com/p/CwaAMFKMzOu/ |
| FB: @GAMO.Mangystau | Пост-анонс о начале конкурса ТОТ | 65 | 1 | 21 июня https://www.facebook.com/GAMO.Mangystau/posts/pfbid0AD2ox2vvLzs5WxXLxEK1R5z3C4Y23p4AB7UdLDpwaNoPYpA5J1r7NojWUQs4KdUql |
| FB: @GAMO.Mangystau | Пост-анонс о начале тренинга 11-12 июля | 37 | 1 | 01 июля https://www.facebook.com/GAMO.Mangystau/posts/pfbid0LdjCYCu2jCvEFJjygKVAb9mzzCAdDLfscMJJWiDhLbEpjQtdgFwzCP9H7wAkx77Kl |
| FB: @GAMO.Mangystau | Пост про проведения тренинга 11-12 июля | 147 | 1 | 12 июля https://www.facebook.com/reel/275454801837480 |
| FB: @GAMO.Mangystau | Пост-анонс о начале ТОТ | 139 | 1 | 18 августа https://www.facebook.com/GAMO.Mangystau/posts/pfbid02CG51jih6qUDJC6mtF5WCcKyAYefMk1foi29C4Xg5EDiccAUSKwXgYFBXSJKsQd7cl |
| FB: @GAMO.Mangystau | Пост про проведения ТОТ 23 августа | 19 | 1 | 23 августа https://www.facebook.com/watch/?v=704412534825292 |
| FB: @GAMO.Mangystau | Пост про проведения ТОТ 24 августа | 21 | 1 | 24 августа https://www.facebook.com/reel/1077473956947934 |
| FB: @GAMO.Mangystau | Пост про проведения ТОТ 25 августа | 37 | 1 | 25 августа https://www.facebook.com/watch/?v=628383852766088 |
| FB: @GAMO.Mangystau | Пост про проведения ТОТ 26 августа | 35 | 1 | 26 августа https://fb.watch/mNulrY0UG_/ |
| Публикации партнеров и СМИ |
| FB: Маңғыстау обл. «Қоғамдық коммуникация орталығы» | Пост про проведения тренинга | 110 | 1 | 13 июля https://www.instagram.com/p/CuoI12Ys6ki/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== |
| FB: Маңғыстау обл. «Қоғамдық коммуникация орталығы» | Пост про проведения тренинга | 16,1 тыс. | 1 | 13 июля https://www.facebook.com/506912453155509/posts/pfbid0mBcGg7rR8UZHvcezGQABgfUcuYureyxyjYMwnKKATinNofEfWsDavcu9txqpUvjSl/?mibextid=cr9u03 |
| Общее количество |  | 18510 | 19 |  |

3. Напишите историю успеха по определенному действию, если имеются

На данный период реализация проекта история успеха не имеется.

_______________ /____________/ ________________________

Должность, Ф.И.О (при его наличии) руководителя, либо его заместителя

Дата заполнения ____________

Место печати