Приложение № 4

к договору о предоставлении гранта

от «15» марта 2023 года № 35

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ

| Грантополучатель: | Республиканское общественное объединение «Общенациональное движение против коррупции «ЖАҢАРУ» |
| --- | --- |
| Тема гранта: | «Проведение комплекса мероприятий по повышению правовой грамотности молодежи и уровня доверия к правоохранительным органам» |
| Сумма гранта: | 33 000 000 тенге |

1. Информация о выполненных работах

| № | Задача мероприятия | Мероприятий согласно Детальному плану | Срок исполнения мероприятия | Уровень достижения целевых индикаторов по продуктам социального проекта | Количество участников | Описание (если, на момент сдачи отчетности деятельность выполнено частично, то описывается выполненная работа. Кроме того, при описании данного пункта необходимо ответить на вопрос, что представители целевой группы получили в рамках реализации проекта) | Приложенные подверждающие документы (фото, ссылки и списки) | Стоимость мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача 1 Привлечение стейкхолдеров для реализации проекта. Направление писем стейкхолдерам, проведение встреч с ними .г.Астана | Направление писем стейкхолдерам, проведение встреч с ними | март | Письма, телефонные звонки и встречи Министерства МВД РК,МО РК,МЧС РК,Совет Генералов, Народный конгресс. 100% | 11 писем | Привлечение стейкхолдеров для реализации проекта. | https://zhanaru.kz/kelisimge-ol-ojyldy/ https://zhanaru.kz/podpisano-soglashenie-o-vzaimnom-sotrudnichestve-mezhdu-roo-obshhenacionalnoe-dvizhenie-protiv-korrupcii-zha-aru-i-roo-sovet-generalov/ | Согласно сметы |
| 2 | Задача 2 Организация и проведение семинар-тренинга. Установочное совещание. Презентация проекта Количество мероприятии: 1. Формате Зум(офлайн,онлайн) | Проведение установочного семинар-тренинга по разъяснению целей и задач проекта. Разъяснение и актуализация наиболее сложных вопросов реализации задач проекта. город Астана | 13.04.23г март | Семинар-тренинг 100% | 26 | Открытие проекта. Разъяснение проекта. Ответы на вопросы. | https://zhanaru.kz/zhastardy-senim-de-gejin-arttyru/ https://cloud.mail.ru/public/2wcz/jQuHaSXJK | Согласно сметы |
|  | Задача 3 (мероприятия) Организация и проведение встреч, дискуссионных площадок, лекций, круглых столов с участием представителей государственных органов,правопорядка,общественных советов, экспертного сообщества,ветеранских и других НПО. Проведение различных молодежных акций, флеш-мобов. | Проведения цикла лекции для молодежи. Алматинский государственный гуманитарно-педагогический колледж №2 город Алматы | 13.04.23 С апреля 2023 по декабрь 2023 | 100% | 35 | Проведения мероприятия повышение уровня информированности, правовой защищенности и правовой грамотности молодеж от противоправных действий и бездействий. Укрепление положительных образов правоохранительных органов в молодежной среде. В работе семинара приняли участие студенты и преподаватели, руководство колледжа, члены Совета филиала, ученые. | https://zhanaru.kz/povysheniju-pravovoj-gramotnosti-molodezhi/ | Согласно сметы |
| 3 | Задача 3 (мероприятия) Организация и проведение встреч, дискуссионных площадок, лекций, круглых столов с участием представителей государственных органов,правопорядка,общественных советов, экспертного сообщества,ветеранских и других НПО. Проведение различных молодежных акций, флеш-мобов. | Проведение встречи КГКП «Алматинский колледж телекоммуникаций и машиностроения» город Алматы | 20.04.23 С апреля 2023 по декабрь 2023 | 100% | 50 | Проведена встреча с участием общественных советов, государственных служащих. Популяризация положительных образов правоохранительных органов в молодежной среде. | https://zhanaru.kz/pravovaja-gramotnost-molodezhi-kak-osnova-formirovanie-pravovoj-kultury/ | Согласно сметы |
| 4 | Задача 3 (мероприятия) Организация и проведение встреч, дискуссионных площадок, лекций, круглых столов с участием представителей государственных органов,правопорядка,общественных советов, экспертного сообщества,ветеранских и других НПО. Проведение различных молодежных акций, флеш-мобов. | Проведения цикла лекции для молодежи. «Жамбылский высший колледжа» город Тараз | 24.04.23 С апреля 2023 по декабрь 2023 | 100% | 266 | Проведена лекции с участием общественных советов, государственных служащих. Популяризация положительных образов правоохранительных органов в молодежной среде. | https://zhanaru.kz/diletti-aza-stan-za-stemdiligini-saltanaty/ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02k2vBAXTiWSno8RSuoKn8Tb9b23PXzikgCKcWpAn97vnKz4euQHjsmwwsp47wF2dJl&id=100023825711035&sfnsn=mo&mibextid=VhDh1V | Согласно сметы |
| 5 | Задача 3 (мероприятия) Организация и проведение встреч, дискуссионных площадок, лекций, круглых столов с участием представителей государственных органов,правопорядка,общественных советов, экспертного сообщества,ветеранских и других НПО. Проведение различных молодежных акций, флеш-мобов. | Дискуссионные мероприятия АО «Инновационный технический колледж» город Алматы | 27.04.23 С апреля 2023 по декабрь 2023 | 100% | 40 | Проведены дискуссионные мероприятия с участием общественных советов, государственных служащих, с ветеранами правоохранительных органов. Популяризация положительных образов правоохранительных органов в молодежной среде. | https://zhanaru.kz/azirgi-zhastardy-y-ty-m-denieti-zekti-zha-dajy-zh-ne-ony-arttyru-zholdary-pravovaja-kultura-sovremennoj-molodezhi-aktualnoe-sostojanie-i-puti-ee-povyshenija/ | Согласно сметы |
| 6 | Задача 3 (мероприятия) Организация и проведение встреч, дискуссионных площадок, лекций, круглых столов с участием представителей государственных органов,правопорядка,общественных советов, экспертного сообщества,ветеранских и других НПО. Проведение различных молодежных акций, флеш-мобов. | Встреча «Алматинский колледж строительства и народных промыслов» город Алматы | 04.05.23 С апреля 2023 по декабрь 2023 | 100% | 45 | Проведена встреча с участием общественных советов, государственных служащих, с ветеранами правоохранительных органов. Популяризация положительных образов правоохранительных органов в молодежной среде. | https://zhanaru.kz/y-ty-sauattyly-bolasha-a-senimdi-investicija-pravovaja-gramotnost-nadezhnaja-investicija-v-budushhee/ | Согласно сметы |
| 7 | Задача 3 (мероприятия) Организация и проведение встреч, дискуссионных площадок, лекций, круглых столов с участием представителей государственных органов,правопорядка,общественных советов, экспертного сообщества,ветеранских и других НПО. Проведение различных молодежных акций, флеш-мобов. | Проведения Круглого стола г.Тараз | 11.05.2023 С мая 2023 по декабрь 2023 | 100% | 48 | Проведена круглых столов с участием общественных советов, государственных служащих, с ветеранами правоохранительных органов. Популяризация положительных образов правоохранительных органов в молодежной среде. | https://jambyltv.kz/kz/news/25086 https://www.facebook.com/100023825711035/posts/pfbid0bRjDQXYGq8fGboLhxeyYiKLT1846XRDM2fUeUFKYxrRGbPTBJYp7qmx9AtwQuBcLl/?d=w&mibextid=qC1gEa https://www.youtube.com/watch?v=B3mgunhfjGw https://www.youtube.com/watch?v=tWj5Ka3-ef8 | Согласно сметы |
| 8 | Задача 3 (мероприятия) Организация и проведение встреч, дискуссионных площадок, лекций, круглых столов с участием представителей государственных органов,правопорядка,общественных советов, экспертного сообщества,ветеранских и других НПО. Проведение различных молодежных акций, флеш-мобов. | Встреча город Актау Мангистауская область. Школа гимназия 28 Проведение цикла встреч сотрудников и ветеранов правоохранительных органов, военнослужащих с молодежью | 11.05.2023 С апреля 2023 по декабрь 2023 | 100% | 35 | Проведена встреча с участием ветеранов правоохранительных органов. Популяризация положительных образов правоохранительных органов в молодежной среде. |  | Согласно сметы |
| 9 | Задача 3 (мероприятия) Организация и проведение встреч, дискуссионных площадок, лекций, круглых столов с участием представителей государственных органов,правопорядка,общественных советов, экспертного сообщества,ветеранских и других НПО. Проведение различных молодежных акций, флеш-мобов. | Встреча «Алматы теміржол көлігі колледжі» ,город Алматы | 23.05.2023 С апреля 2023 по декабрь 2023 | 100% | 35 | Проведена встреча с участием общественных советов, государственных служащих, с ветеранами правоохранительных органов. Популяризация положительных образов правоохранительных органов в молодежной среде. |  | Согласно сметы |
| 10 | Задача 3 (мероприятия) Организация и проведение встреч, дискуссионных площадок, лекций, круглых столов с участием представителей государственных органов,правопорядка,общественных советов, экспертного сообщества,ветеранских и других НПО. Проведение различных молодежных акций, флеш-мобов. | Встреча . ҚР Ұлттық ұлан академиясының мәжіліс залы г.Петропавловск, Северо-Казахстанской область | 23.05.2023 С апреля 2023 по декабрь 2023 | 100% | 257 | Проведена встреча с участием общественных советов, государственных служащих, с ветеранами правоохранительных органов. Популяризация положительных образов правоохранительных органов в молодежной среде. | https://youtu.be/FjGbBI4-6TQ https://youtu.be/m1xp_vowhEE | Согласно сметы |
| 5 | Задача 3 (мероприятия) Организация и проведение встреч, дискуссионных площадок, лекций, круглых столов с участием представителей государственных органов,правопорядка,общественных советов, экспертного сообщества,ветеранских и других НПО. Проведение различных молодежных акций, флеш-мобов. | Проведения цикла лекции для молодежи. с.Чаглинка, актовый зал на втором этаже Высшего агротехнического колледжа. | 23.05.23 С апреля 2023 по декабрь 2023 | 100% | 56 | Проведена лекция с участием общественных советов, государственных служащих, с ветеранами правоохранительных органов. Популяризация положительных образов правоохранительных органов в молодежной среде. | https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02H3xGyhhLZAjtrb3nNtnYS564mGwWgpheK7CfZ1scm3FJVmnsCBrUVMGoEnUTTb9jl&id=100001270870208&sfnsn=mo&mibextid=afzh1R | Согласно сметы |
| 11 | Задача 3 (мероприятия) Организация и проведение встреч, дискуссионных площадок, лекций, круглых столов с участием представителей государственных органов,правопорядка,общественных советов, экспертного сообщества,ветеранских и других НПО. Проведение различных молодежных акций, флеш-мобов. | Организация дискуссионных площадок Проведение различных молодежных акций, флеш-мобов | 25.05.2023 С апреля 2023 по декабрь 2023 | 100% | 119 | Молодёжная акция, флешмоб. Встреча руководителей правоохранительных органов, военных с молодёжью | https://www.facebook.com/100023825711035/posts/pfbid02SGyTLa9EdkfV3TgiCYaaVmCZPPi74Hu8FbcNfh1CtTaiZwa4eDy2Ftd9jVUHKqG6l/?d=w&mibextid=qC1gEa | Согласно сметы |
| 12 | Задача 6. Сопровождение мероприятий символикой гранта. Охват - регионы Казахстана | Изготовление баннера и паучка | Апрель 2023 | 100% |  | Изготовление баннера и паучка |  | Согласно сметы |

2. Освещение деятельности (включая рекламу) в СМИ, социальных сетях

| СМИ, социальные сети | Название публикаций | Охват, уровень | Количество публикаций | Дата выхода, ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сайт «ЖАҢАРУ» | - Повышение правовой грамотности молодежи. - «Правовая грамотность молодежи как основа формирование правовой культуры» - Әділетті Қазақстан – заң үстемділігінің салтанаты. - Жастардың сенім деңгейін арттыру - «Құқықтық сауаттылық-болашаққа сенімді инвестиция» «Правовая грамотность-надежная инвестиция в будущее» - «Қазіргі жастардың құқықтық мәдениеті: өзекті жағдайы және оны арттыру жолдары» «Правовая культура современной молодежи: актуальное состояние и пути ее повышения» - «Ел болам десең, бесігіңді түзе!» - Жастардың қазіргі құқықтық санасын жетілді - Профилактика правонарушений и воспитания правовой культуры молодежи - КЕЛІСІМГЕ ҚОЛ ҚОЙЫЛДЫ - ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ 12.«ЖАСТАР - ҚОҒАМ АЙНАСЫ» АШЫҚ СҰХБАТ АЛАҢЫ | 1867 | 12 | 1. https://zhanaru.kz/povysheniju-pravovoj-gramotnosti-molodezhi/ 14.04.2023 2. https://zhanaru.kz/pravovaja-gramotnost-molodezhi-kak-osnova-formirovanie-pravovoj-kultury/ 21.04.23 3. https://zhanaru.kz/diletti-aza-stan-za-stemdiligini-saltanaty/ 25.04.23 4. https://zhanaru.kz/zhastardy-senim-de-gejin-arttyru/ 13.04.23 5. https://zhanaru.kz/y-ty-sauattyly-bolasha-a-senimdi-investicija-pravovaja-gramotnost-nadezhnaja-investicija-v-budushhee/ 04.05.23 6. https://zhanaru.kz/azirgi-zhastardy-y-ty-m-denieti-zekti-zha-dajy-zh-ne-ony-arttyru-zholdary-pravovaja-kultura-sovremennoj-molodezhi-aktualnoe-sostojanie-i-puti-ee-povyshenija/ 27.04.23 7. https://zhanaru.kz/el-bolam-dese-besigi-di-t-ze/ 11.05.2023 8. https://zhanaru.kz/zhastardy-azirgi-y-ty-sanasyn-zhetildi/ 23.05.2023 9. https://zhanaru.kz/profilaktika-pravonarushenij-i-vospitanija-pravovoj-kultury-molodezhi/ 23.05.2023 10. https://zhanaru.kz/kelisimge-ol-ojyldy/ 11. https://zhanaru.kz/podpisano-soglashenie-o-vzaimnom-sotrudnichestve-mezhdu-roo-obshhenacionalnoe-dvizhenie-protiv-korrupcii-zha-aru-i-roo-sovet-generalov/ 26.05.2023 - https://zhanaru.kz/zhastar-o-am-ajnasy-ashy-s-hbat-ala-y/ |
| Facebook | # 1. Әділетті Қазақстан – заң үстемділігінің салтанаты. # 2. «Ел болам десең, бесігіңді түзе!» # 3.Janary Mangystay # 4. «ЖАСТАР - ҚОҒАМ АЙНАСЫ» АШЫҚ СҰХБАТ АЛАҢЫ # 5.Көкшетау «ЖАҢАРУ» | 870 | 5 | 1. 24.04.23 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02k2vBAXTiWSno8RSuoKn8Tb9b23PXzikgCKcWpAn97vnKz4euQHjsmwwsp47wF2dJl&id=100023825711035&sfnsn=mo&mibextid=VhDh1V 2.11.05.23 https://www.facebook.com/100023825711035/posts/pfbid0bRjDQXYGq8fGboLhxeyYiKLT1846XRDM2fUeUFKYxrRGbPTBJYp7qmx9AtwQuBcLl/?d=w&mibextid=qC1gEa 3.11.05.2023 https://www.facebook.com/100026493591887/posts/pfbid0248szafQmWVhZ7cqbshbH9FfgxdepUyc6y5XRqXUfse4y9q34Z8LWbkSLqJCnyjp9l/?mibextid=cr9u03 4.25.05.2023 https://www.facebook.com/100023825711035/posts/pfbid02SGyTLa9EdkfV3TgiCYaaVmCZPPi74Hu8FbcNfh1CtTaiZwa4eDy2Ftd9jVUHKqG6l/?d=w&mibextid=qC1gEa 5.23.05.2023 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02H3xGyhhLZAjtrb3nNtnYS564mGwWgpheK7CfZ1scm3FJVmnsCBrUVMGoEnUTTb9jl&id=100001270870208&sfnsn=mo&mibextid=afzh1R |
| Zoom |  | 26 | 1 | - https://cloud.mail.ru/public/2wcz/jQuHaSXJK |
| YouTube | - Задача: повышение правовой грамотности среди молодежи. - Жастары сауатты елдің – болашағы айқын. - ЖАСТАР ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ОРГАНДАРЫНА СЕНЕ МЕ. - Правовая грамотность молодежи. - Жастардың құқық қорғау органдарына деген сенімін арттыру. - В Академии Национальной Гвардии РК собрались студенты колледжей города и курсанты. | 96100 | 6 | - https://www.youtube.com/watch?v=B3mgunhfjGw - https://www.youtube.com/watch?v=tWj5Ka3-ef8 - https://www.youtube.com/watch?v=ey2SnDzKQ-Q - https://www.youtube.com/watch?v=7VoJh_iTaE0 - https://youtu.be/m1xp_vowhEE - https://youtu.be/FjGbBI4-6TQ |
| JAMBYL сайт | - Жастары сауатты елдің – болашағы айқын - «ЖАСТАР - ҚОҒАМ АЙНАСЫ» АШЫҚ СҰХБАТ АЛАҢЫ | 25020 | 1 | - https://jambyltv.kz/kz/news/25086 |
| Jambyl телеканал | - Задача: повышение правовой грамотности среди молодежи. - Жастары сауатты елдің – болашағы айқын. - ЖАСТАР ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ОРГАНДАРЫНА СЕНЕ МЕ. - Правовая грамотность молодежи. - Жастардың құқық қорғау органдарына деген сенімін арттыру. | 300 000 | 1 |  |
| Телеканал МТРК | - В Академии Национальной Гвардии РК собрались студенты колледжей города и курсанты. | 200 000 | 1 |  |

Семинар-тренинг: 1

Лекции: 3

Дискуссионные мероприятия и флеш-моб: 2

Встречи: 5

Круглый стол: 1

Изготовление баннера и паучка: 4

Привлечение стейкхолдеров: 11 писем

3. Напишите историю успеха по определенному действию, если имеются

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель ____________________Семгалиев М.З.

Должность, Ф.И.О (при его наличии) руководителя, либо его заместителя

Дата заполнения 26.05.2023 г.

Место печати