Приложение № 4

к договору о предоставлении

государственного гранта

от «18»  мая 2023 года № 74

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ

| Грантополучатель: | Общественное объединение "АСЕР" |
| --- | --- |
| Тема гранта: | Профилактика ВИЧ-инфекции и СПИДа среди молодежи и подростков Мангистауской области |
| Сумма гранта: | 7 029 000 (Семь миллионов двадцать девять тысяч) тенге |

1. Информация о выполненных работах

| № | Задача мероприятия | Мероприятий согласно Детальному плану | Срок исполнения мероприятия | Уровень достижения целевых индикаторов по продуктам социального проекта | Количество участников | Описание (если, на момент сдачи отчетности деятельность выполнено частично, то описывается выполненная работа. Кроме того, при описании данного пункта необходимо ответить на вопрос, что представители целевой группы получили в рамках реализации проекта) | Приложенные подверждающие документы (фото, ссылки и списки) | Стоимость мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение комплексной информационной работы по профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа среди молодежи и подростков, направленный на повышение уровня до 70% от начального уровня; | Организовать проведение не менее 30 мероприятий (дней открытых дверей и информационно-разъяснительных встреч) в школах и колледжах с участием молодежных лидеров и профильных специалистов для проведения разъяснительной работы по профилактике ВИЧ/СПИД среди подростков и молодежи с охватом свыше 2 000 бенефициаров. | Июнь-ноябрь 2023 | Согласно детальному плану по данной мероприятий запланировано 30 встреч среди подростков и молодежи с охватом не менее 2000 человек. За отчетный период проведены 8 встреч с охватом 618 человек. Тем самым из 30 проведены 8, что составляет 26%, а охват 618 человек составляет 31%. Уровень достижения индикаторов целевых индикаторов выполняется на 100%. | Количество участников - 618 | В мае месяце проведены подготовительные работы. Согласование детального плана с Областным центром СПИД. Также провели согласование мероприятий с городскими и районными (Бейнеуский, Мунайлинский, Тупкараганский, Мангистауский, Каракиянский) молодежными ресурсными центрами. Был разработан буклет для роздачи на двух языках (государственный и русский). Название буклета "Консультация и обследование на ВИЧ БЕСПЛАТНО". Тираж 2000 шт. Изготовлен баннер с конструкцией с названием проекта. За отчетный период июнь-июль было проведено 8 мероприятий (информационно-разъяснительных встреч) по профилактике ВИЧ/СПИДа. 1. 01 июня 2023 года была проведена встреча с студентами в Актауском технологическом колледже сервиса, также в этот день проведена и 2. вторая встреча в СШ №14 среди учеников-подростков. Охват встреч - 165 человек. 3. 14 июня 2023 года была проведена встреча в Мунайлинском районном молодежном ресурсном центре среди молодежи Мунайлинского района. Охват - 125 человек. 4. Также 17 июня проведена встреча среди молодежи в Бейнеуском районном молодежном ресурсном центре. Охват - 18 человек. 5. 22.06.2023 года проведена встреча с молодежью в "Центре общественного развития города Актау". Охват 15 человек. 5. 10.07.2023 году в СШ №23 учениками старших классов проведена встреча. Охват 150 человек. 7. 17.07.2023 году аналогичная встреча прошла в СШ №29 имени Ф.Онгарсыновой. Охват 80 человек. 8. 20.07.2023 году проведена восьмая встреча с молодежью в "Центре общественного развития города Актау". Охват 65 человек. | Программа, список участников, акт выполненных работ, фото и видео. |  |
| 2. | Создание и распространение в регионе не менее 15 медиапродуктов (социальные ролики, подкасты, инфографика) по профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа | Создание и распространение в регионе не менее 15 медиапродуктов (социальные ролики, подкасты, инфографика) по профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа. | Июнь-ноябрь 2023 года | Согласно детальному плану запланировано разработка 3 видеоролика, 3 аудиоподкаста и 10 инфографик. на данный период утвержден сценарий 2 видеороликов и разработан 3 инфографики. Что составляет 19% . | Общий охват - 8 198 человек | По данной мероприятий заключен договор с ИП "Темірлан" для созданий и распространение в регионе медиапродуктов. За отчетный разработан и утвержден сотрудниками ОЦ СПИД Мангистауской области сценарий двух видеороликов, на сегодняшний день идет съемка ролика. К отчету прилагается сценарий. Также разработан 3 инфографик по теме ВИЧ/СПИД опубликован на странице - Инстаграм, Фейсбук, Телеграм | Страница организации: Инстаграм Фейсбук Телеграм |  |

2. Освещение деятельности (включая рекламу) в СМИ, социальных сетях

| СМИ, социальные сети | Название публикаций | Охват, уровень | Количество публикаций | Дата выхода, ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| из них: Инстаграм Фейсбук Телеграм | Общественное объединение «АСЕР» приступила к реализациисоциальногопроекта "Профилактика ВИЧ-инфекции и СПИДа среди молодежи и подростков Мангистауской области» | Охват - 540 Отметки нравится -76 Комментарий- 0 | 1 | 14.06.2023 https://www.instagram.com/p/CterCx3I2Gx/?img_index=1 https://www.facebook.com/photo/?fbid=107758705745219&set=pcb.107759205745169 https://t.me/oo_aser_aktau/2 |
| Инстаграм Фейсбук Телеграм | АИТВ инфекцияснының алдын алу | Охват - 488 Отметки нравится -91 Комментарий- 0 | 1 | 14.06.2023 https://www.instagram.com/p/CterJ1Io-Vg/ https://www.facebook.com/photo/?fbid=107763199078103&set=a.107759189078504 https://t.me/oo_aser_aktau/3 |
| Инстаграм Фейсбук Телеграм | ВИЧ инфекция. Причины появления и симптомы | Охват -503 Отметки нравится -122 Комментарий- 0 | 1 | 14.06.2023 https://www.instagram.com/p/CterLPvIhSP/ https://www.facebook.com/photo/?fbid=107936425727447&set=a.107759189078504 https://t.me/oo_aser_aktau/4 |
| Инстаграм Фейсбук Телеграм | Мұнайлы аудандық Жастар ресурстық орталығы КММ-нің ұйымдастыруымен, аудан жастары арасында нашақорлықтың, маскүнемдіктің және АИТВ/ЖИТС–тің алдын алу мақсатында кездесу өтті. | Охват - 397 Отметки нравится -81 Комментарий- 0 | 1 | 14.06.2023 https://www.instagram.com/reel/CterRMbIThg/ https://www.facebook.com/photo/?fbid=107937625727327&set=a.107759189078504 https://t.me/oo_aser_aktau/5 |
| Инстаграм Фейсбук Телеграм | Астана күні құтты болсын | Охват - 370 Отметки нравится -124 Комментарий- 0 | 1 | 06.07.2023 https://www.instagram.com/p/CuXB1Tyoz7J/ https://www.facebook.com/photo/?fbid=107965892391167&set=a.107759189078504 https://t.me/oo_aser_aktau/6 |
| Инстаграм Фейсбук Телеграм | Ақтау қаласы әкімдігінің «Ақтау қалалық қоғамдық даму орталығы» МДК КММ-нің ұйымдастыруымен «Нашақорлық – қоғам дерті», "АИТВ инфекциясының алдын алу" тақырынбанда шара өтті. | Охват - 691 Отметки нравится -212 Комментарий- 0 | 1 | 17.07.2023 https://www.facebook.com/photo/?fbid=107969785724111&set=a.107759189078504 https://www.instagram.com/reel/CuziHZuIMSW/ https://t.me/oo_aser_aktau/7 |
| Инстаграм Фейсбук Телеграм | Инфографика 3 пути передачи ВИЧ | Охват - 677 Отметки нравится -98 Комментарий- 0 | 1 | 17.07.2023 https://www.instagram.com/p/CuzidrQI4D0/ https://www.facebook.com/photo/?fbid=112012878653135&set=a.107759189078504 https://t.me/oo_aser_aktau/8 |
| Инстаграм Фейсбук Телеграм | «Фариза Оңғарсынова атындағы № 29 жалпы білім беретін орта мектебінде» жасөспірімдер арасында "АИТВ/ЖИТС" инфекциясының алдын алу бойынша шара өткізілді | Охват - 478 Отметки нравится -211 Комментарий- 0 | 1 | 17.07.2023 https://www.instagram.com/p/Cuziab-o4G2/ https://www.facebook.com/photo/?fbid=112488681938888&set=a.107759189078504 https://t.me/oo_aser_aktau/9 |
| Инстаграм Фейсбук Телеграм | Инфографика: ВИЧ не передается | Охват - 609 Отметки нравится -127 Комментарий- 0 | 1 | 17.07.2023 https://www.instagram.com/p/CuzidrQI4D0/ https://t.me/oo_aser_aktau/10 https://www.facebook.com/photo/?fbid=112489548605468&set=a.107759189078504 |
| Инстаграм Фейсбук Телеграм | «Фариза Оңғарсынова атындағы № 29 жалпы білім беретін орта мектебінде» жасөспірімдер арасында "АИТВ/ЖИТС" инфекциясының алдын алу бойынша шара өткізілді. | Охват - 499 Отметки нравится -139 Комментарий- 0 | 1 | 17.07.2023 https://www.facebook.com/photo/?fbid=112491471938609&set=a.107759189078504 https://t.me/oo_aser_aktau/12 https://www.instagram.com/p/Cuzin35IHaS/ |
| Инстаграм Фейсбук Телеграм | Ақтау қаласы әкімдігінің «Ақтау қалалық қоғамдық даму орталығының» ұйымдастыруымен «АИТВ/ЖИТС инфекциясының алдын алу жолдары» тақырыбы аясында ақпараттық кездесу кеші өтті. | Охват - 540 Отметки нравится -76 Комментарий- 0 | 1 | 24.07.2023 https://www.facebook.com/photo/?fbid=112490298605393&set=a.107759189078504 https://t.me/oo_aser_aktau/11 https://www.instagram.com/reel/CvEqYH9oKvL/ |
| Инстаграм Фейсбук Телеграм | АИТВ инфекциясы бар адам жаз мезгілінде нені ескеру керек? | Охват - 488 Отметки нравится -121 Комментарий- 0 | 1 | 01.08.2023 https://www.instagram.com/p/CvW-_-Ao2GQ/ https://www.facebook.com/photo/?fbid=112493215271768&set=a.107759189078504 https://t.me/oo_aser_aktau/13 |
| Инстаграм Фейсбук Телеграм | Что такое анти ретровирусная терапия (АРВ-терапия)? | Охват - 396 Отметки нравится -132 Комментарий- 0 | 1 | 01.08.2023 https://www.instagram.com/p/CvW_BayITKc/ https://www.facebook.com/photo/?fbid=112496555271434&set=a.107759189078504 https://t.me/oo_aser_aktau/15 |
| Инстаграм Фейсбук Телеграм | Правила загара человека с ВИЧ | Охват - 554 Отметки нравится -140 Комментарий- 0 | 1 | 01.08.2023 https://www.instagram.com/p/CvW_CxvoqnF/ https://www.facebook.com/photo/?fbid=112495888604834&set=a.107759189078504 https://t.me/oo_aser_aktau/14 |
| Инстаграм Фейсбук Телеграм | Лечение ВИЧ инфекции | Охват - 488 Отметки нравится -87 Комментарий- 0 | 1 | 01.08.2023 https://www.instagram.com/p/CvW_Fy2IEDV/ https://www.facebook.com/photo/?fbid=112499048604518&set=pcb.112499141937842 https://t.me/oo_aser_aktau/17 |
| Инстаграм Фейсбук Телеграм | Инфографика. Первые признаки ВИЧ у мужчин на ранней стадии | Охват - 475 Отметки нравится -133 Комментарий- 0 | 1 | 01.08.2023 https://www.instagram.com/p/CvW_HL1oGcn/ https://www.facebook.com/photo/?fbid=112502501937506&set=a.107759189078504 https://t.me/oo_aser_aktau/20 |

3. Напишите историю успеха по определенному действию, если имеются

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель  /____________/ Жакаева Г.Б.

Должность,                                     Ф.И.О

Дата заполнения: 07.08.2023 год.

Место печати