Приложение № 4

к договору о предоставлении

государственного гранта

от «18» Мая 2023 года №75

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ

| Грантополучатель: | Некоммерческое учреждение "Центр стратегических исследований "GUMOL" |
| --- | --- |
| Тема гранта: | «Общественный мониторинг медицинских услуг» |
| Сумма гранта: | 6 470 000 (шесть миллионов четыреста семьдесят тысяч прописью) тенге |

1. Информация о выполненных работах

| № | Задача мероприятия | Мероприятий согласно Детальному плану | Срок исполнения мероприятия | Уровень достижения целевых индикаторов по продуктам социального проекта | Количество участников | Описание (если, на момент сдачи отчетности деятельность выполнено частично, то описывается выполненная работа. Кроме того, при описании данного пункта необходимо ответить на вопрос, что представители целевой группы получили в рамках реализации проекта) | Приложенные подверждающие документы (фото, ссылки и списки) | Стоимость мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача 1. Создание рабочей группы по мониторингу качества медицинских услуг | Мероприятие 1. Формирование рабочей группы | Июль - Ноябрь 2023 г. | Рабочая группа Вовлечение экспертов Количество заседаний Программа общественного мониторинга Презентация | 1 3 1 1 1 | 17.08.2023 г. Состоялось первое заседание рабочей группы. В состав рабочей группы вошли представители неправительственных организации, журналисты, социологи, представители медицинских организации. В рамках первого заседания были рассмотрены следующие вопросы: обсуждение и составление методологии социологического исследования, заслушивание презентации проекта. В ходе зум встречи члены рабочей группы высказали свое мнение и рекомендации В рамках проекта рабочая группа будет выполнять следующие задачи: Участие в заседаниях; Участие/выступление в дискуссионной площадке Консультационная поддержка Содействие в выборе и адаптации методологии исследования Участие в определении ареала опроса Участие в разработке перечня вопросов | Презентация проекта Повестка дня Запись зум встречи Скрины заседания Протокол заседания Список интервьюеров Программа общественного мониторинга | 60000 тенге |
| 2 | Задача 3. Организация информационной работы | Мероприятие 3. Информационная компания | Август - Ноябрь 2023 г. | Сценарий Видео рилсов Посты Охват | 3 3 4 143 | В отчетном периоде было подготовлено 3 сценария и отснято 2 рилса. Первая тематика рилса был посвящен прикреплению к медицинской организации, второй рилс на тему Стандарты оказания акушерско-гинекологической помощи в Республике Казахстан. В социальных сетях опубликованы посты, анонсы о начале проекта. Общий охват публикации составил 143 чел. | Сценарий рилсов Видео рилсов | 100000 тенге |

2. Освещение деятельности (включая рекламу) в СМИ, социальных сетях

| СМИ, социальные сети | Название публикаций | Охват, уровень | Количество публикаций | Дата выхода, ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Facebook | Анонс о начале проекта | 28 | 1 | https://www.facebook.com/SRC.GUMOL/posts/pfbid02F5STiCyvtNfKUAori9ApD97RFwGQGWBkc59vj1VULzpoj8jhBHFKtWNrmxYF1vQ8l |
| Facebook | Заседание раб. группы | 15 | 1 | https://www.facebook.com/SRC.GUMOL/posts/pfbid0kTzVzfnUJqeB977gJ4S6TNozSVyx5tcYaG2hTAFtmLjnRaq8f5znsFcnmgNPisUUl |
| Instagram | Анонс о начале проекта | 70 | 1 | https://www.instagram.com/p/CwAyOruNbZh/ |
| Instagram | Заседание раб. группы | 30 | 1 | https://www.instagram.com/p/CwC8cNEtWR6/ |

3. Напишите историю успеха по определенному действию, если имеются

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Директор /____________/ Аубакирова Г.С.

Должность, Ф.И.О (при его наличии) руководителя, либо его заместителя

Дата заполнения 17 августа 2023г.

Место печати