Приложение № 4

к договору о предоставлении

негосударственного гранта

от «___» _________ года № ___

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ

| Грантополучатель: | Частный фонд «GREENJAIK» |
| --- | --- |
| Тема гранта: | Разработка технологии переработки органических отходов путем применения органических удобрений в сельскохозяйственном производстве и осуществление экологического просвещения населения |
| Сумма гранта: | 6 965 000 (шесть миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч) тенге |

1. Информация о выполненных работах

| № | Задача мероприятия | Мероприятий согласно Детальному плану | Срок исполнения мероприятия | Уровень достижения целевых индикаторов по продуктам социального проекта | Количество участников | Описание (если, на момент сдачи отчетности деятельность выполнено частично, то описывается выполненная работа. Кроме того, при описании данного пункта необходимо ответить на вопрос, что представители целевой группы получили в рамках реализации проекта) | Приложенные подверждающие документы (фото, ссылки и списки) | Стоимость мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и утверждение программы. Письма и договора с руководителями крестьянских хозяйств и эко организаций | - планирование программы проекта, формирование концепта содержательной части, обобщённая исследовательским международным опытом; - создание концепта для разработки бренда, рекламных, просветительских, учебно- методических материалов для работы проекта; - Создание электронной цифровой базы научно просветительской литературы на русском и казахском языках | Октябрь 2023г. | - услуга 1 - услуга 1 - услуга 1 | 4 участника | Совместно с командой проекта был создан бизнес план; концепт для продвижения проекта; описание для последующего освещения в целях просветительных работ; составлены планы, необходимые презентации для проведения круглого стола; дано объявление в газете «Информбиржа» на проведение круглого стола в здании, составлено и отправлено письмо директору Департамента экологии ЗКО для совместного проведения круглого стола. | АВР Жантек №3; Договор №7 Жантек и GREENJAIK; Платежное поручение № 12; СФ Жантек №3; ТН №3; GREENJAIK логотип; Бизнес план по куриному помету; Бланк GREENJAIK; Письмо Реактору ЗКАтУ им. Жангир хана Наметову; Презентация GREENJAIK Переработка куриного помета; Презентация Орхусский центр ЧФ «GREENJAIK»; Проект Куриный помет A4; Объявление в газете Информбиржа | Согласно приложению 2 |
| 2 | Проведение просветительской работы среди населения и учащихся на тему: «Природа, культура, экология.», акции, слеты и др.мероприятия экологической направленности по реализация различных уровней экологического образования. | - брошюры и буклеты; - листовки; - цветной принтер - канцтовары - видео проведения круглого стола - фото отчет круглого стола - дипломы - объявление в газете | Октябрь, 2023г. | -брошюры и буклеты 800 шт. - листовки 700 шт. - цветной принтер – 1 шт. - Бумага офисная А4 (упаковка 500 шт.) – 7 шт.; - Бумага офисная ЭКО А4 (упаковка 500 шт.) – 2 шт.; - Папка с кольцами – 4 шт.; - Ручки шариковые в наборе – 1 шт.; - Скоросши- ватель картонный – 30 шт.; -Файл в наборе – 100 шт.; - 1 шт.; - 8 шт.; - 100 шт.; - 1 шт.; | 6 участника | Заключен договор с ИП «Жантек» на создание, печать, перевод листовок, буклетов, брошюр, проведение круглого стола, закупку принцетера модели EPSON L3200, создание и печать листовок, канцтоваров. Проведен круглый стол с охватом не менее 100 чел в здании Департамента Экологии ЗКО; выданы сертификаты для участников круглого стола; произведена съемка проведения круглого стола; написаны информационные письма для учебных заведений и организнации ЗКО на проведение конференции 09.12.2023 г. | АВР Жантек №3; Договор №7 Жантек и GREENJAIK; Платежное поручение № 12; СФ Жантек №3; ТН №3; Фото Epson L3200; Фото Epson L3200 серийный номер; Фото круглого стола; Ссылка на видео круглого стола; Презентация GREENJAIK ноябрь; Письмо Департамента экологий Круглый стол; Объявление в газете Информбиржа; Диплом GREENJAIK директор Уральской Птицефабрики; Листовка GREENJAIK Куриный помет рус 1-2; Листовка GREENJAIK Куриный помет каз 1-2; Буклет GREENJAIK Куриный помет рус; Буклет GREENJAIK Куриный помет каз; Брошюра 1-2 GREENJAIK Куриный помет рус; Брошюра 1-2 GREENJAIK Куриный помет каз.; Информационное письмо; Пример письма; | Согласно Приложению 2 |
| 3 | Планирование, подготовка внедрение пилотного проекта по переработке органических отходов с получением удобрений | - Сушильная установка для оборудования ЭМ-ЭКО, Барабанная сушилка БСНД-1 с частотным преобразователем - Газовая горелка ГГР-3 - Пульт управления - Техническая документация (паспорт, руководство по эксплуатации) | Октябрь, 2023г. | - БСНД – 1 сушильный барабан 1 шт.; - Газовая горелка ГГР-3 1 шт.; - Пульт управления 1 шт.; - Техническая документация (паспорт, руководство по эксплуатации) 1 шт.; | 4 участника | Приобретён сушильный барабан для оборудования «Эм-Эко» по договору с ТДО «Batys Eco Feed», доставляется в Уральск. | АВР №4 Batys Eco Feed; Договор №10 Batys Eco Feed; Платежное поручение №11; СФ №4 Batys Eco Feed; ТН №4 Batys Eco Feed; | Согласно приложению 2 |

2. Освещение деятельности (включая рекламу) в СМИ, социальных сетях

| СМИ, социальные сети | Название публикаций | Охват, уровень | Количество публикаций | Дата выхода, ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| из них: |  |  |  |  |

3. Напишите историю успеха по определенному действию, если имеются

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________/____________/ ____________________

Руководитель Фонда, Мулдашев Д.К.

Дата заполнения ____________

Место печати