|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 8 к Договору о предоставлении  негосударственного гранта  от «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2023 года №\_\_\_ |

**Заключительный отчет по итогам реализации**

**социального проекта и (или) социальной программы**

1. Полное наименование неправительственной организации: Фонд поддержки и развития «ТАН»
2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя неправительственной организации: Нәкімжанова Жансая Нұрланқызы
3. Юридический адрес, контактный телефон: Атырауская область, г. Атырау ул. Канцева 1 кв 52, тел +7 701 781 29 68
4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках реализации гранта (направление): Защита и восстановление земельных ресурсов, устойчивое землепользование в рамках реализации проекта «EcoBatys 2.0»
5. Дата начала и окончания периода реализации социального проекта и/или социальной программы: 1 августа 2023 – 1 марта 2024 года.
6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 7000000 (семь миллионов) тенге

**1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта**

*Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору, датой, местом, количеством участников.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель проекта:** | | |  | | | | | | | | | | |
| **Достигнутый результат от реализации проекта:** | | |  | | | | | | | | | | |
| **Задача** | **Мероприятия в рамках задачи** | **Дата проведения** | | **Место проведения** | **Кол-во участников** | **Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям)** | **Количественные и качественные индикаторы** | **Индикаторы** | | | **Эффект** | |
| **план** | **факт** |  | |
| **Задача 1. Создание диалога между бизнесом-акиматом-КСК-населением** | 1.1.Организация и проведение круглого стола «Проблемы и пути решения придомового раздельного сбора мусора»  с участием представителей НПО, государственных органов, нефтегазовых компаний, бизнеса, занимающихся вывозом РСО, СМИ, депутатов и общественности | 3.11.  2023 | | Г. Атырау ул Абая 5. Конференц-зал АО НИПИ «Каспиймунайгаз» | 30 | Участники   1. получили информацию о о том какие мероприятия и результаты планируются по проекту EcoVision 2 и о том, что данный проект является логическим продолжением проекта EcoVision 1. 2. Поднимали проблемы, которые мешают РСО в г. Атырау и дали рекомендации | Участники  Фото  Видео  рекомендации  совместный план действий с КСК  информация в соцсетях  информация на сайте  информация в СМИ | **30**  **10**  **1**  **1**  **1**  **3**  **1**  **1** | **30**  **10**  **1**  **1**  **1**  **4**  **1**  **1** | Волонтеры. НПО, представители управляющих компаний и компании по РСО выразили согласие участвовать в проекте.  В работе круглого стола участвовали 2 представителей Управляющих компаний (КСК Заман и КСК Талан) | |
| 1.2Подготовка и подписание меморандума между о взаимодействии по развитию придомового раздельного сбора мусора. | Март 2024 | | Г. Атырау | 2 | 1 Меморандум подписан с ТОО «Гринсити».  2 Меморандум подписан с Ассоциацией КСК и управлящих компаний  Меморандумы подписаны раздельно по причине того, что не совпадают сферы отвественности и мы Фонда «ТАН» будем обеспечивать информационное сопровождение | Подписан Меморандум  Разработаны Мероприятия  Информация в соцсетях  Информация на сайте  фото | 1  10  1  1  5 | 2  10  1  1  5 | Компания ТОО «Гринсити» сможет с волонтерами, занимающимися РСО и фонд «ТАН» повышать знания и навыки населения об РСО, распространяя информацию через их рассылки и социальные сети.  Волонтеры и Фонд «ТАН» используя рассылки Ассоциации КСК будет рассылать постеры, листовки и другую информацию повышающий знание и навыки населения по РСО. | |
| 1.3Провести круглый стол по результатам проекта |  | | Г Атырау ул Абая 5. Конференц-зал АО НИПИ «Каспиймунайгаз» | 31 | 1. Представлена информация по результатам реализации проекта. 2. Дан анализ ситуации о развитии РСР в г. Атырау 3. Даны рекомендации по внедрению РСО в Атырау | Участники  Фото –  Видео  статьи на сайте и соцсетях;  - информация в СМИ. | 30  10  1  3  1 | 31  10  1  3  2 | В работе КС принимали участие представители Ассоциации КСК, а также представители 4 КСК.  **Рекомендации КС:**   1. Разработать Программу управления отходами г. Атырау; 2. Обеспечить участие общественности при разработке данного плана;   Изучить возможность КСК подписывать долгосрочные договора с компаниями по РСО и определить ответственности за контейнеры и получать средства за РСО | |
| **Задача 2. Организовать придомовой раздельный сбор мусора** | 1.Организовать совместно с КСК собрание для жителей, выбранных КСК | Октябрь23-февраль 24 | | Школы бином им. Кунаева и Альфараби.  Офис ЖК «Заман» и «Талан», КСК «БытСервис», КСК «ГранАтырау Кормплекс» | 80 | В начале проекта была дана информация о проекте жителям через рассылки ЖК Заман и Талан.  Проведены переговоры с менеджерами ЖК Талан и Заман, с директором управляющей компании BI. В связи с переносом период реализации проекта с летнего времени на осенний и зимний период и с затруднением сбора жителей жители после обсуждения с менеджерами ЖК Талан и Заман было принято решение реализовать проект в школах Бином им. Кунаева и им. АльФараби, территориально расположенных в данных ЖК. В результате были организованы встречи с управляющим директор данных школ, а также с директорами и заместителями директоров школы Бином им. Кунаева и им. АльФараби и получено согласие о содействии при реализации проекта.  1.В школе Бином Аль-Фараби волонтеры подключились к реализации проекта.   * С волонтерами были проведены 2 встречи. 20 декабря и 11 января . (список и фото прилагается).   **Результат:**   * проведены мастер-классы в школе по раздельному сбору отходов. * подготовлены планы акций в школе (планы приведены в приложении).   2 В школе Бином Кунаева организованы встреча с ответственным за экологическое воспитание детей учителем. (Фото и план прилагаются).  **Результат:** Среди волонтеров будут проведены 4 мастер класса, 5 акций (план мероприятий и фото прилагаются).  3 В ЖК Заман и ЖК Талан планируется | собрание  Участники  Фото  Видео  Статьи в соцсетях  Информация на сайте | 4  80  40  4  1  1 | 6  150  40  4  2  1 | Результат:  1. Волонтеры шк им Кунаева и им Альфараби принимали активное участие при проведении акций в школах, а также при проведении акций «Часа чистоты» .  2. Жители ЖК Талан и Заман приняли участие при проведении акций по РСО  3. Жители высказали готовность разделять отходы при установке соответствующих контейнеров  4. Жители КСК получили информацию о том, что раздельный сбор отходов снижает количество мусора, вывозимых на полигоны ТБО, что в свою очередь содействует защите земельных ресурсов | |
| 2.Провести анкетирование среди жителей КСК для выявления знаний о раздельном сборе и отношения к раздельному сбору мусора. | Октябрь 23-март 24 | | Жители, школьники участник акций | 149 | Целью анкетирования было изучение потребностей, уровня знаний по РСО и готовности принять участие в проекте. Анкетирование проводилось через онлайн-платформу. Ссылки были разосланы в чаты жителей ЖК Заман и ЖК Талан. Полученные данные были анализированы для выявления основных требований и предпочтений жителей по поводу сбора мусора и готовности к участию в проекте в качестве волонтера.  В связи с тем, что проект продолжается и основные мероприятия пройдут в январе, также будет продолжаться получение обратной связи. | Анкеты  Отчет  Фото  Видео  информация в соцсетях | 50  1  2  4  6 | 72  1  2  4  6 | Результаты анкетирования показали, что жители ЖК Заман и Талан готовы раздельно собирать отходы. Для того чтобы жители более активно занимались РСО необходимо установить соответствующие контейнера на территории их проживания. | |
| 3.Провести тренинг (семинар) по международному опыту придомового сбора мусора | 1 марта | | Г Атырау улАбая 5 конфренц-зал АО НИПИ Каспиймунайгаз | 34 | Участники получили информацию и знания о международном опыте РСО;  2. Узнали о волонтерских движениях в г. Атырау по РСО и как можно объединить усилия для развития РСО в г. Атырау;  3. Как в первую очередь снизить количество отходов, образуемых дома;  4. Получили информацию о целях тысячелетия. О концепции перехода Казахстана к зеленой экономике и роль РСО в нем,  5. об уровнях ответственности населения и государства в реализации РСО  6.Получили ссылки на пособие и видео по РСО, выпущенный по проекту EcoVision1  7.Получили информацию о местах сбора РСО и о стоимости отдельных отходов | Участники  Фото  Видео  Отчет тренера  Анкеты  Информация в соцсетях  Информация на сайте | 25  10  1  1  25  6  1 | 25  10  1  1  25  6  1 | Результаты:  1.Участники получили информацию и знания о международном опыте РСО;  2. Обсудили возможности внедрения их в г. Атырау;  3.Получили информацию о компаниях и местах РСО;  4.Получили навыки организации экоакций и мероприятий с соблюдением требований в этом направлении.  5. госорганы получили обратную связь от населения и об ожиданиях от программы внедрения РСО;  6. Бизнес смог дать информацию о том, как развивается РСО в г. Атырау | |
| 4.Разработать и распространить информацию о пилотном проекте, | постоянно | | Рассылки, соцсети и сайт | 400 | Информацию о реализации проекта распространялась через рассылки ЖК, через волонтёров, также соцсети и СМИ | Памятка  Рассылка  Фото  Информация в соцсетях | 300  6  6  6 | 300  6  6  6 | Представители КСК Заман, Талан, КСК ТОО «БытСервис», КСК «Гранд Атырау Комплекс», КСК «Авангард» получали информация о методах РСО и о том как реализуется проект | |
| 5.  Провести мастер-классы для жителей выбранных КСК по правильному разделению мусора | Ноябрь-март | | Во время акций, в здании шкл Бином и для участников тренингов, круглых столов | 300 | Мастер классы были проведены среди жителей ЖК Заман, ЖК Талан, а также на мастер-классах участвовали председатели Ассоциации КСК, КСК Эвелина, КСК «Бытсервис», КСК Кушалиев, КСК Сулекенов,  Проведены 12 мастер-классов. На мастер классах приняли участие учащие школы БИНОМ им. Д. Кунаева и им. аль Фараби, территориально относящихся к ЖК Заман и ЖК Талан, жители ЖК Заман и Талан, волонтеры, студенты, представители госорганов, депутаты, представители КСК, участникам акций, круглых столов и тренингов Участники получили практические навыки по РСО. Также узнали о примерах и способах минимизации отходов, образуемых дома | Мастер-классы  Участники  Анкеты  Фото  Видео  Информация в соцсетях  Информация на сайте | 12  200  100  50  12  10  12 | 12  200  126  50  12  16  10 | **Результат:**  1.Участники мастер-классов получили знания и навыки по правильной сортировке РСО;  2. Получили знания и навыки как правильно сортировать отходы;  3. Получили информацию что перерабатывается и что нельзя переработать;  4. Получили навыки позволяющие снижать отходы при осуществлении покупок;  5. Получили информациях о местах сбора РСО в г. Атырау;  6. Получили контакты компаний, занимающихся РСО;  7. Получили ссылки на страницы волонтеров, занимающихся РСО | |
| 6 Провести акции, дармарки и мастер классы с жителями выбранных КСК. | Ноябрь-декабрь | | ЖК Заман, Талан, школы Бином | 400 | Акции в рамках проекта были проведены на территории КСК Заман, Талан и КСК Авангард.  В рамках проекта были проведены 10 акций.  2 акции «Вторая жизнь вещам» - пошив шоперов из остатков ткани. Акции проводились в школах им. Кунаева и им. Аль-Фараби. Во время акции участники получили информацию и навыки использования остатков ткани и возможности б/у вещей;  2 акции «правильно сортиру отходы» - волонтеры, прошедшие мастер класс по РСО дальше рассказывают в своей школе другим ученикам. Акции проводились в школах им Кунаева и им. Аль Фараби  2 акции сбор отходов от населения. Акции проводились с жителями ЖК Заман и ЖК Талан.  2 «Час чистоты» - очистка территорий КСК от мусора;  2 «Тазалық менен басталады». Акции проводились в школах им. Аль Фараби и им. Кунаева | Акции и Дармарка  Участники  Фото  Видео | 10  50  20  10 | 10  83  20  10 | Во время акций волонтеры, жители КСК, население получили следующую информацию и навыки:   * Информацию и навыки снижения количества мусора дома; * Понятие «ответственный потребитель» - планируем покупки; * Информацию о том, что вместо пластиковых пакетов можно использовать экошоперы и что это модно сейчас; * Навыки шитья шоперов из остатков ткани и из ненужных вещей; * Информацию какие отходы перерабатываются т.е. принимаются для переработки, а какие отходы не перерабатываются в Казахстане;   Акции проводили в большинстве в школах так как, из-за долгого процесса согласования и подписания договора, мероприятия, запланированные на улице пришлось проводить в зданиях т.к основное время реализации проекта пришло на зимний период. В этом году зима выдалась ненастная, с ветрами и гололедом из-за этого пришлось менять место и врем проведения мероприятий. Мероприятия переносились несколько раз из-за погодных условий | |
| 7 Провести тренинг с участием представителей КСК и жителей для принятия решений по использованию средств, полученных от раздельного сбора с пользой для решения целей КСК и мониторинга средств | декабрь | | Школы Вином им кунаева и им АльФараби |  | Проведены 2 тренинга по развитию экологического волонтерства по вопросам раздельного сбора отходов. Благодаря полученной информации и навыкам участники разработали эко акции и мероприятия и запланировали их проведения в школах БИНОМ и ЖК Заман и Талан. На тренингах приняли участие 58 человек. | Тренинг  отчет  Участники  Анкеты  Фото  Видео  Информация в соцсетях  Информация на сайте | 2  2  50  50  10  2  1  1 | 2  2  58  58  10  2  3  2 | Как было указано выше тренинги и мастер-классы по предложению и совместному решению самих жителей были проведены для учащихся школ БИНОМ им. Д. Кунаева и БИНОМ им. аль Фараби, так как дети жителей ЖК Заман и ЖК Талан учатся в этих школах.  Участниками тренингов были учащиеся старших и классов школ. Тема тренинга «Развитие экологического волонтерства по вопросам раздельного сбора отходов». Во время тренинга обсуждались вопросы о том, что одним из загрязнителей городской среды, а именно почвы, воздуха и подземных вод являются полигоны ТБО.  Участники тренига сами пришли к выводу, что одним из путей решения проблемы является снижение объема мусора образуемый дома, а именно внедрение раздельного сбора отходов. И для достижения этой цели учащимися были разработаны экологические акции и мероприятия, направленные на повышение осведомленности и популяризации РСО. Планируется, что мероприятия будут проведены самими участниками для учащихся школ БИНОМ и жителей ЖК Заман и Талан.  По завершению тренинга участники заполнили анкету обратной связи и получили сертификаты о прохождении МК в онлайн формате. Также для эффективной организации акций и мероприятий были созданы рассылки с участниками МК. | |
| 8 Через рассылку давать отчет жителям о ходе реализации проекта и использования средств, полученных от раздельного сбора | постоянно | | Рассылки. Соцсети и сайт |  | Все заинтересованные лица получали информацию о ходе проекта, что поддерживало заинтересованность и обеспечивало постоянное информирование.  3.Через рассылку ЖК Заман и ЖК Талан рассылается информация о планируемых акциях.  4.Информация была распространена через рассылку ватсапп Ассоциацией КСК 35 Управляющим компаниям (КСК) являющихся членами данной Ассоциации.  5.Также информация была распространена КСК ТОО Бытсервис – обслуживающие дома Ул Сатпаева 5, 5А, 50, 52, 54, 56, 58; Сейфуллина 20, Владимирская 2а, Авангард 4 мкр д. ; КСК «Гранд Атырау Комплекс», Обслуживающий ЖК Гранд Атырау по Адресу Кулманова 1 А.Б.В.; КСК «Авангард» обслуживающие 9д. мкр3: 1.2,6,7,8,9,10,11,12,22 дома в мкр 2  6.Через рассылку пересылаются руководителям ЖК и волонтерам постеры листовки и листовки о том, какие требования есть по разделению отходов, какие отходы не перерабатываются и другая необходимая информация. (скрины прилагаются). | Текст отчета  Рассылка  Листовки  Фото  Информация в соцсетях  Информация на сайте | 1  10  10  30  5  1 | 1  10  10  30  19  2 | Для информирования всех заинтересованных лиц о ходе проекта специалист проекта на регулярной основе делала посты в социальных сетях проекта, также рассылали информацию в рассылках жителей ЖК Заман и ЖК Талан. | |
| **Задача 4. Содействовать разработке мероприятий к дорожной карте по комплексному решению экологических проблем Атырауской области на 2022-2025 гг. по раздельному сбору отходов у населения.** | Представить результаты проекта перед областным общественным советом, перед общественным советом при управлении природных ресурсов и регулирования природопользования и подготовить рекомендации для дорожной карты. | на заседаниях | | на заседаниях в облатном акимате и на заседании городского маслихата | 100 | Были даны рекомендации по внедрению РСО в г. Атырау | Отчет презентация  Отчет о встрече  Текст рекомендации  Фото  Видео  Информация в соцсетях  Информация на сайте | 1  3  1  10  3  4  1 | 1  3  1  10  3  4  1 | Результаты проекта были представлены 1. на заседании областного общественного совета Атырауской области и даны рекомендации;  2на заседании городского маслихата, посвященный заслушиванию ТОО «Спецавтобазы»;  3 на заседании комиссии по экологии при областном акимате – результат – даны рекомендации для внесения в экологическую дорожную карту | |
| **Задача 3. Информационная кампания** | Размещение в социальных сетях и сайте партнеров информацию о проекте | постоянно | | соцсети | 700 | Получали информацию о реализации проекта | Текст информации  Фото  Информация в соцсетях  Информация на сайте | 10  10  50  4 | 10  10  50  4 | Информацию о проекте | |
| Тиражирование опыта пилотного проекта через СМИ, сайты партнеров и социальные сети. | постоянно | | Сми, соцсети и сайт | 2000 | Получали информацию | Текст информации  Фото  Информация в соцсетях  Информация на сайте  Информация в СМИ | 1  5  1  1  1 | 1  5  1  1  1 | Получили информацию | |
| Распространение разработанных памяток-инструкций среди жителей населения; | постоянно | | Рассылки. соцсети | 2000 | Получали информацию | Листовки  Фото  Видео | 500  50  10 | 500  50  10 | Получали информацию | |
| Распространение пособий и видеоматериалов, разработанных в рамках проекта Eco vision в прошлом году | Во время мероприятий | | Во время тренингов, мастер-классов | 2000 | Во время тренингов были переданы около 100 пособий и даны дополнительно ссылки на пособия | Пособие  Видеоматериалы  Фото  Информация в соцсетях  Информация на сайте | 25  4  10  4  1 | 25  4  10  4  1 |  | |

**Дополнение. Реализация Задачи 3. Освещение деятельности (включая рекламу) в СМИ, социальных сетях**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **СМИ, социальные сети** | **Название публикаций** | **Охват, уровень** | **Количество публикаций** | **Дата выхода, ссылка** |
| *из них:* |  |  |  |  |
| **Информация в СМИ:** | | | | |
| Газета Ак Жайык | Пластик – налево, железо – направо: жителей Атырау научат сортировать мусор | 2 492 просмотра  13 комментариев | 1 | 08.11.2023  <https://azh.kz/ru/news/view/95315> |
| Онлайн-газета Turan times | Қоқыс сұрыптау мәдениеті қалыптаспаған... |  | 1 | 06.11.2023  <https://turantimes.kz/aymaq/47002-oys-sryptau-mdeniet-alyptaspaan.html> |
| **Сайт КГУ** «Гражданский центр» Управления внутренней политики Атырауской области | «ТАН» қолдау және даму қоры экологиялық волонтерлікті дамыту мәселелері қатысты тренинг өткізді. // Фонд поддержки и развития «ТАН» провел тренинг по вопросам развития экологического волонтерства по раздельному сбору отходов.  “Таң” қолдау және Даму Қоры шеберлік сыныптарын өткізді. // Фонд поддержки и развития «ТАН» провел мастер-классы по раздельному сбору отходов. |  | 4 | 05.01.2024  каз. <https://npoatyrau.kz/tan-koldau-zhane-damu-kory-ekologiyalyk-volonterlikti-damytu-maseleleri-katysty-trening-otkizdi/>  рус. - <https://npoatyrau.kz/ru/fond-podderzhki-i-razvitiya-tan-provel-trening-po-voprosam-razvitiya-ekologicheskogo-volonterstva-po-razdelnomu-sboru-othodov/>  10.01.2024  Каз. <https://npoatyrau.kz/tan-koldau-zhane-damu-kory-sheberlik-synyptaryn-otkizdi/>  Рус. <https://npoatyrau.kz/ru/fond-podderzhki-i-razvitiya-tan-provel-master-klassy-po-razdelnomu-sboru-othodov/> |
| Пост в Instagram ТАН «Приглашение на круглый стол» |  | Приглашение на круглый стол, 31.10.2023  Охваченные аккаунты – 95  4 нравится  1 комментарий  1 сохранение | 1 | Приглашение на круглый стол: организация эффективного раздельного сбора мусора, 31.10.2023  <https://www.instagram.com/p/CzD0qm1shBJ/?igsh> |
| Пост в Instagram ТАН о проведении круглого стола (видео) |  | Проведение круглого стола, 6.11.2023  Охваченные аккаунты – 389  11 нравится  1 комментарий  1 поделиться  540 воспроизведений | 1 | Проведение круглого стола (видео), 6.11.2023  <https://www.instagram.com/reel/CzTNBd2tY6n/?igsh=M> |
| Пост в Instagram ТАН встреча |  | Пост встреча, 13.11.2023  Охваченные аккаунты – 146  13 нравится  3 комментария  3 поделиться | 1 | Пост встреча, 13.11.2023  <https://www.instagram.com/p/Czk4W55tqVt/?igsh=M> |
| Пост в Instagram ТАН «Как разобраться в маркировке пластика» |  | «Как разобраться в маркировке пластика», 14.11.2023  Охваченные аккаунты – 74  4 нравится  1 поделиться  1 сохранение | 1 | «Как разобраться в маркировке пластика», 14.11.2023  <https://www.instagram.com/p/CzoTOn9N5t9/?igsh=Y212cmV6bDF3NHdi> |
| Пост в Instagram ТАН о тренинге |  | Тренинг в школе БИНОМ им. аль Фараби, 4.12.2023  Охваченные аккаунты – 148  16 нравится  4 поделиться  Тренинг в школе БИНОМ им. Д. Кунаева, 11.12.2023 (видео)  Охваченные аккаунты – 3350  80 нравится  7039 просмотров  2 комментарий  5 поделиться  2 сохранено | 2 | Тренинг в школе БИНОМ им. аль Фараби, 4.12.2023 – <https://www.instagram.com/p/C0bXtwnN3oQ/?img_index=1>  Тренинг в школе БИНОМ им. Д. Кунаева, 11.12.2023 – <https://www.instagram.com/p/C0tdxRptn0l/> |
| Пост в Instagram ТАН о мастер-классах |  | МК в школе БИНОМ им. аль Фараби, 4.12.2023  Охваченные аккаунты – 149  8 нравится  240 просмотров  1 поделиться  1 сохранено  МК в школе БИНОМ им. Д. Кунаева, 11.12.2023  Охваченные аккаунты – 3350  80 нравится  7039 просмотров  2 комментарий  5 поделиться  2 сохранено  МК в школе БИНОМ им. аль Фараби, 22.12.2023  Охваченные аккаунты – 144  218 просмотра  14 нравится  МК в школе БИНОМ им. аль Фараби, 22.12.2023  Охваченные аккаунты – 201  262 просмотров  8 нравится  МК в школе БИНОМ им. аль Фараби, 22.12.2023  Охваченные аккаунты – 219  316 просмотров  11 нравится  1 комментарий | 5 | МК в школе БИНОМ им. аль Фараби, 4.12.2023 – <https://www.instagram.com/p/C0bZZkEtDT-/>  МК в школе БИНОМ им. Д. Кунаева, 11.12.2023 – <https://www.instagram.com/p/C0tdxRptn0l/>  МК в школе БИНОМ им. аль Фараби, 22.12.2023 – <https://www.instagram.com/p/C1Jw7lWNCFv/>  МК в школе БИНОМ им. аль Фараби, 22.12.2023 – <https://www.instagram.com/p/C1JxwmuNG16/>  МК в школе БИНОМ им. аль Фараби, 22.12.2023 – <https://www.instagram.com/p/C1JzjHLNmue/> |
| Пост в Instagram ТАН о встрече с волонтерами |  | Охваченные аккаунты – 106  12 нравится | 1 | 21.12.2023  <https://www.instagram.com/p/C1HrP_1tX6w/?img_index=1> |
| Информационные посты в Instagram |  | Пост с информацией об опросе, 17.11.2023  Охваченные аккаунты – 110  7 нравится  1 поделиться  1 сохранено  Экологичного Нового Года! Как минимизировать новогодние отходы? 20.12.2023  Охваченные аккаунты – 61  8 нравится  1 поделиться | 2 | Пост с информацией об опросе, 17.11.2023 - <https://www.instagram.com/p/CzvG-Q9Nhai/>  Экологичного Нового Года! Как минимизировать новогодние отходы? 20.12.2023 – <https://www.instagram.com/p/C1E-OMMNsgn/?img_index=1> |
| Пост в Instagram объявление об акции |  | Объявление об акции в ЖК Талан, 10.01.2024  Охваченные аккаунты – 448  23 нравится  11 поделиться  2 сохранения  Объявление об акции в ЖК Заман, 10.01.2024 Охваченные аккаунты – 339  17 нравится  4 поделиться  1 сохранено  1 комментарий  Объявление об акции «Час чистоты»  Охваченные аккаунты – 474  22 нравится  6 поделиться  1 сохранение | 3 | Объявление об акции в ЖК Талан, 10.01.2024 – <https://www.instagram.com/p/C16ItkmtPg-/>  Объявление об акции в ЖК Заман, 10.01.2024 – <https://www.instagram.com/p/C16I4AyN1qR/>  Объявление об акции «Час чистоты» – <https://www.instagram.com/p/C16W0_cN9uZ/> |
| Пост в Instagram акции в школах Бином им.Аль-Фараби |  | Акция «Правильно сортируй отходы» в школе Бином им.Аль-Фараби №1,  13.01.2024  Охваченные аккаунты – 917  22 нравится  2 поделиться  1426 просмотров  Акция «Правильно сортируй отходы» в школе Бином им.Аль-Фараби №2, 13.01.2024  Охваченные аккаунты – 515  17 нравится  1 поделиться  834 просмотров  Акция «Правильно сортируй отходы» в школе Бином им.Аль-Фараби №3, 13.01.2024  Охваченные аккаунты – 1951  14 нравится  1 поделиться  2248 просмотров | 3 | Акция «Правильно сортируй отходы» в школе Бином им.Аль-Фараби №1, 13.01.2024  <https://www.instagram.com/reel/C2C0ZR6NFfV/?igsh=MWtieG45d2dob3BqOQ>==  Акция «Правильно сортируй отходы» в школе Бином им.Аль-Фараби №2, 13.01.2024  <https://www.instagram.com/reel/C2C2H51NiOF/?igsh=MWlkb25lcjRvd25yZw>==  Акция «Правильно сортируй отходы» в школе Бином им.Аль-Фараби №3, 13.01.2024  <https://www.instagram.com/reel/C2C3AdPtKv6/?igsh=MTc5eG95YWtwbG5zdA>== |
| Пост в Instagram ТАН акция ЖК «Заман», ЖК «Талан» |  | Акция «Расхламление после нового года» в ЖК «Заман», 14.01.2024  Охваченные аккаунты – 480  30 нравится  2 поделиться  2 сохранить  760 просмотров  Акция «Расхламление после нового года» в ЖК «Талан», 15.01.2024  Охваченные аккаунты – 522  31 нравится  1 комментарий  3 поделиться  773 просмотра | 2 | Акция «Расхламление после нового года» в ЖК «Заман», 14.01.2024  <https://www.instagram.com/reel/C2FWtcMtt5k/?igsh=MTBzYXFmNTZjdWZjcw>==  Акция «Расхламление после нового года» в ЖК «Талан», 15.01.2024  <https://www.instagram.com/reel/C2HFYw-tiwj/?igsh=enpzOHRtNGs4eXFs> |
| Пост в Instagram  ТАН акция «Вторая жизнь вещам» |  | Акция «Вторая жизнь вещам» в школе Бином им.Аль-Фараби, 15.01.2024  Охваченные аккаунты – 1573  16 нравится  1 комментарий  1 сохранение  1 поделиться  1923 просмотра  Акция «Вторая жизнь вещам» в школе Бином им.Аль-Фараби, 15.01.2024  Охваченные аккаунты – 244  26 нравится  7 поделиться  1 сохранение | 2 | Акция «Вторая жизнь вещам» в школе Бином им.Аль-Фараби, 15.01.2024  <https://www.instagram.com/reel/C2IAv_JNbtd/?igsh=MTEzdWQ4cm5hcW9mcQ>==  Акция «Вторая жизнь вещам» в школе Бином им.Аль-Фараби, 15.01.2024  <https://www.instagram.com/p/C2IKExVtOTN/?igsh=MWhxM3d1MXNobWFkbA>== |
| Пост в Instagram  ТАН акция «Вторая жизнь вещам» |  | Акция «Вторая жизнь вещам» в школе Бином им.Конаева, 31.01.2024  Охваченные аккаунты – 4003  128 нравится  1 комментарий  5 поделиться  1 сохранение  6982 просмотров | 1 | Акция «Вторая жизнь вещам» в школе Бином им.Конаева, 31.01.2024  <https://www.instagram.com/reel/C2wXUMEt8AZ/?igsh=MW9tMG04b3NyazUzNQ>== |
| Пост в Instagram ТАН по мастер-классам |  | МК в школе Бином им.Конавеа по раздельному сбору отходов, 30.01.2024  Охваченные аккаунты – 1531  Нравится 53  1 комментарий  7 поделиться  3 сохранения  2848 просмотров  МК в школе Бином им.Конавеа по раздельному сбору отходов, 31.01.2024  Охваченные аккаунты – 232  17 нравится  1 комментарий  1 сохранение  347 просмотров  МК в школе Бином им.Конавеа по раздельному сбору отходов, 01.02.2024  Охваченные аккаунты – 1648  57 нравится  1 поделиться  3250 просмотров | 3 | МК в школе Бином им.Конавеа по раздельному сбору отходов, 30.01.2024  <https://www.instagram.com/reel/C2t2JYZt4WJ/?igsh=dHc2OWZ3dG84MjUz>  МК в школе Бином им.Конавеа по раздельному сбору отходов, 31.01.2024  <https://www.instagram.com/reel/C2w9R_6tKD-/?igsh=cXVtczRoYTNjbHl6>  МК в школе Бином им.Конавеа по раздельному сбору отходов, 01.02.2024  <https://www.instagram.com/reel/C2zUmcitZoD/?igsh=MTlyeDZrcDg1MDloMw>== |
| Пост в Instagram ТАН акции «Правильно сортируй отходы» |  | Акция в школе Бином им.Конаева «Правильно сортируй отходы», 02.02.2024  Охваченные аккаунты – 119  7 нравится  184 просмотра  Акция в школе Бином им.Конаева «Правильно сортируй отходы», 02.02.2024  Охваченные аккаунты – 108  5 нравится  178 просмотра  Акция в школе Бином им.Конаева «Правильно сортируй отходы», 03.02.2024  Охваченные аккаунты – 119  7 нравится  174 просмотра | 3 | Акция в школе Бином им.Конаева «Правильно сортируй отходы», 02.02.2024  <https://www.instagram.com/reel/C22D4pgN7aE/?igsh=MWZlMHNjYjhhaTZxNw>==  Акция в школе Бином им.Конаева «Правильно сортируй отходы», 02.02.2024  <https://www.instagram.com/reel/C22YbwIt1VM/?igsh=ajN3aWduOHBraGFk>  Акция в школе Бином им.Конаева «Правильно сортируй отходы», 03.02.2024  <https://www.instagram.com/reel/C24Ry_0tk_V/?igsh=MXJ4djFrMWQ5b3RjOA>== |
| Пост в Instagram ТАН акции |  | Акция в школе Бином им.Конаева  «Тазалық менен басталады», 07.02.2024  Охваченные аккаунты – 172  9 нравится  247 просмотров  Акция в школе Бином им.Конаева  «Тазалық менен басталады», 07.02.2024  Охваченные аккаунты – 148  8 нравится  5 поделится  Акция в школе Бином им.Конаева  «Тазалық менен басталады», 08.02.2024  Охваченные аккаунты – 151  9 нравится  7 поделиться  261 просмотр | 3 | Акция в школе Бином им.Конаева  «Тазалық менен басталады», 07.02.2024  <https://www.instagram.com/reel/C3CcbYotbns/?igsh=MXg4ajQ1cWljY3hp>  Акция в школе Бином им.Конаева  «Тазалық менен басталады», 07.02.2024  <https://www.instagram.com/p/C3DJO_eNAIQ/?igsh=Nm1nbWd4ZmVzcjJj>  Акция в школе Бином им.Конаева  «Тазалық менен басталады», 08.02.2024  <https://www.instagram.com/reel/C3FMKgnN7_e/?igsh=MjU3d3A2MWIwbmdq> |
| Пост в Instagram ТАН |  | Информативный пост «Сколько уходит деревьев на изготовление одной книги», 23.02.2024  Охваченные аккаунты – 66  3 нравится  2 поделиться  1 сохранение | 1 | Информативный пост «Сколько уходит деревьев на изготовление одной книги», 23.02.2024  <https://www.instagram.com/p/C3rwSPACSyl/?igsh=ZTRoZ2ZzZWg5M3Fj> |
| Пост в Instagram ТАН объявление |  | Пост-объявление о тренинге по раздельному сбору мусора РСО, 28.02.2024  Охваченные аккаунты – 134  12 нравится  2 поделиться  2 сохранения | 1 | Пост-объявление о тренинге по раздельному сбору мусора РСО, 28.02.2024  <https://www.instagram.com/p/C34N-_oCsCX/?igsh=MTFpOTZia2dnang0Zw>== |
| Пост в Instagram ТАН приглашение |  | Пост-приглашение на Экологическую акцию «Час чистоты», 28.02.2024  Охваченные аккаунты – 404  27 нравится  1 комментарий  4 поделиться  3 сохранения  Пост-приглашение на Экологическую акцию «Час чистоты», 28.02.2024  Охваченные аккаунты – 315  20 нравится  1 комментарий  1 поделиться  2 сохранения | 2 | Пост-приглашение на Экологическую акцию «Час чистоты», 28.02.2024  <https://www.instagram.com/p/C34uMrpN3lD/?igsh=MXQ0MTJybWlibWxsNQ>==  Пост-приглашение на Экологическую акцию «Час чистоты», 28.02.2024  <https://www.instagram.com/p/C35PPf9N_Rp/?igsh=OHF6Zmc3M2VyeXo4> |
| Пост в Instagram ТАН Акции |  | Проведение акции «Час чистоты», 02.03.2024  Охваченные аккаунты – 642  42 нравится  2 комментария  2 поделиться  1027 просмотра  Проведение акции «Час чистоты», 03.03.2024  Охваченные аккаунты – 1205  74 нравится  3 комментария  3 поделиться  2 сохранения  2216 просмотра | 2 | Проведение акции «Час чистоты», 02.03.2024  <https://www.instagram.com/reel/C4Aekq2NkZ5/?igsh=NnNxNmxtZ2hka2pz>  Проведение акции «Час чистоты», 03.03.2024  <https://www.instagram.com/reel/C4D2dvkN1AR/?igsh=ZXNjZWpqdzFtdGMz> |
| Пост в Instagram ТАН тренинг |  | Проведение тренинга РСО, 05.03.2024  Охваченные аккаунты – 122  4 нравится  1 комментарий  1 сохранение  Проведение тренинга РСО, 13.03.2024  Охваченные аккаунты – 431  20 нравится  4 поделиться  732 просмотра  Проведение тренинга РСО, 13.03.2024  Охваченные аккаунты – 69  12 нравится | 3 | Проведение тренинга РСО, 05.03.2024  <https://www.instagram.com/p/C4Hz9a4tTry/?igsh=eXp5NTNpaXdza3Rk>  Проведение тренинга РСО, 13.03.2024  <https://www.instagram.com/reel/C4dCKuXt0XV/?igsh=dTQ4ejYzbHB1cnlk>  Проведение тренинга РСО, 13.03.2024  <https://www.instagram.com/p/C4dP_LwtSbL/?igsh=MTFidjhpeDc4OGVzaA>== |
| Пост в Instagram ТАН круглый стол |  | Проведение круглого стола «Внедрение придомового сбора отходов: международный опыт и опыт КЗ», 14.03.2024  Охваченные аккаунты – 460  17 нравится  1 поделиться  1 сохранение  619 просмотров  Проведение круглого стола «Внедрение придомового сбора отходов: международный опыт и опыт КЗ», 14.03.2024  Охваченные аккаунты – 362  20 нравится | 2 | Проведение круглого стола «Внедрение придомового сбора отходов: международный опыт и опыт КЗ», 14.03.2024  <https://www.instagram.com/reel/C4fcDUZtJ3z/?igsh=MXF4YXU0aGEybmVtZg>==  Проведение круглого стола «Внедрение придомового сбора отходов: международный опыт и опыт КЗ», 14.03.2024  <https://www.instagram.com/p/C4f9wIeNuwq/?igsh=NHltMDVuN2dzenlm> |
| Статья на сайте КГУ «Гражданский центр» Управления внутренней политики Атырауской области» |  |  | 2 | «Круглый стол «Внедрение придомового сбора отходов; международный опыт и опыт Казахстана»  на каз: <https://npoatyrau.kz/ui-zhanyndagy-kaldyktardy-zhinaudy-engizu-kazakstannyn-halykaralyk-tazhiribesi-men-tazhiribesi/>  на рус: <https://npoatyrau.kz/ru/kruglyi-stol-vnedrenie-pridomogo-sbora-othodov-mezhdunarodnyi-opyt-i-opyt-kazahstana/> |
| Статья на сайте КГУ «Гражданский центр» Управления внутренней политики Атырауской области» |  |  | 2 | Фонд поддержки и развития «ТАН» в рамках «Eco Vision 2.0» для повышения информированности населения провели тренинги для молодежи и населения  каз: <https://npoatyrau.kz/tan-koldau-zhane-damu-kory-eco-vision-2-0-ayasynda-halyktyn-habardarlygyn-arttyru-ushin-zhastar-men-halykka-arnalgan-treningter-otkizdi/>  рус: <https://npoatyrau.kz/ru/fond-podderzhki-i-razvitiya-tan-v-ramkah-eco-vision-2-0-dlya-povysheniya-informirovannosti-naseleniya-proveli-treningi-dlya-molodezhi-i-naseleniya/> |
| Статья на сайте КГУ «Гражданский центр» Управления внутренней политики Атырауской области» |  |  | 2 | Фонд поддержки и развития “ТАН” провел тренинг по «Международный опыт придомового сбора мусора»  каз: <https://npoatyrau.kz/tan-koldau-zhane-damu-kory-apec-petrotechnic-zhogary-kolledzhi-studentterinin-katysuymen-trening-otkizdi/>  рус: <https://npoatyrau.kz/ru/fond-podderzhki-i-razvitiya-tan-provel-trening-po-mezhdunarodnyi-opyt-pridomovogo-sbora-musora/> |
| Пост в Instagram @bi.service |  | Пост – отметка,  15.01.2024 | 1 | Пост – отметка,  15.01.2024  <https://www.instagram.com/p/C2HmIG7LOCI/?igsh=MWs3azM5MTJvMmIyYw>== |
| Пост в Instagram @kulyashamandykova |  | Пост – отметка,  28.02.2024 | 1 | Пост – отметка,  28.02.2024  <https://www.instagram.com/p/C34n1_vNJlX/?igsh=MXR0Nzd4Z2J6eWd3dg>== |
| Пост в Instagram @helpikey |  | Пост -соавторство,  02.03.2024  Охваченные аккаунты – 1803  112 нравится  24 комментария  8 поделиться  2 сохранения  3164 просмотра | 1 | Пост – соавторство,  02.03.2024  <https://www.instagram.com/reel/C4BY5RFtip_/?igsh=MXF6eW5yOTkzbW9jNA>== |
| Пост в Instagram @helpikey |  | Пост -соавторство,  03.03.2024  Охваченные аккаунты – 5582  169 нравится  28 комментариев  12 поделиться  3 сохранения  7929 просмотра | 1 | Пост -соавторство,  03.03.2024  <https://www.instagram.com/reel/C4DwuIHtLkQ/?igsh=cWFnOGt4djNxZWEz> |
| Пост в Instagram @ispace.agu |  | Пост – соавторство, 05.03.2024  Охваченные аккаунты – 122  4 нравится  1 комментарий  1 сохранение | 1 | Пост – соавторство, 05.03.2024  <https://www.instagram.com/p/C4Hz9a4tTry/?igsh=eXp5NTNpaXdza3Rk> |

**Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Единица измерения** | **Планируемый уровень** | **Фактический уровень** |
| 1. | Количество прямых бенефициаров | человек | 400 | 700 |
| 2. | Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ) | человек | 2000 | 2000 |
| 3. | Количество штатных работников | человек | 4 | 4 |
| 4. | Количество привлеченных специалистов | человек | 2 | 2 |
| 5. | Количество охваченных НПО | организация | 1 | 4 |
| 6. | Фонд оплаты труда от общей суммы гранта | тенге | 2450000 | 2450000 |
| 7. | Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников) | тенге | 254084 | 254084 |
| 8. | Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) | тенге | 4295916 | 4295916 |
| 9. | Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица) | организация/человек | 10 | 10 |

**Опишите обоснования отклонения по проекту от плана:** Отклонение от планов произошло по причине того, что проект должен был быть реализован в летний период, когда люди в отпусках, школьники и студенты на каникулах и световой период днем намного длиннее, чем летом. Летом у людей больше свободного времени и большинство людей, и большинство людей предпочитают проводить время на улице. Также летом, из-за жаркого периода и из-за того, что он не покрыт снегом больше бросается в глаза и запах от мусорных баков больше. Как показал опыт и анализ предыдущего проекта именно летом в социальных сетях больше поднимается проблемы мусора и его горение. В зимний период из-за холода, более короткого светового дня и в связи с тем, что дети в школе, а выходные взрослые водят детей на кружки и секции более проблема организовать и собрать для проведения мероприятий. В связи с этим, по рекомендации самих жителей большинство мероприятий было проведено со школами Бином им. Кунаева и Аль-Фараби, которые территориально находятся в данных ЖК и управляются одной управляющей компанией.

Также проведению мероприятий очень сильно мешали погодные условия не свойственные для Атырау. Климатические условия очень сильно поменялись из-за изменения климата – в этом году была непривычная суровая зима с сильными ветрами, с сильным гололедом, что также мешала проведению акций. Зимой школы несколько раз переходили на онлайн режим, из-за чего переносили мероприятия. Также в связи с усилением контроля посещаемости школ посторонними и введением более сильного контроля общения школьников с посторонними очень сильно затруднялась работа с волонтерами.

Но наша команда, проводила постоянный мониторинг и учитывая риски, принимала проактивные действия, что позволило провести все запланированные мероприятия по проекту.

**2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели). Цель проекта:** Содействие **снижению загрязнения земельных ресурсов отходами потребления путем создания возможности для придомового раздельного сбора мусора**.

* Участники проекта (мастер-классов и тренингов – говорили о том, что они готовы раздельно собирать отходы, что приведет к снижению мусора, которые будут вывозить для захоронения на полигоны;
* Во время акций собранные отходы были переданы ТОО «Эко Даму» - данная компания собранные отходы отправляет на переработку;
* Участники акций получили навыки вторичного использования отходов – например, пошив шоперов из остатков материалов;
* Представители ЖК Талан и ЖК Талан планируют установить контейнеры для макулатуры и пластика.

**3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта** *(сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта):*

*«История успеха» — это краткий (5-8 предложений) пример того, как социальный проект помогла в каком-либо конкретном частном случае (в жизни конкретного получателя услуги);* рекомендации внесены в экологическую дорожную карту Атырауской области

*Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также для дальнейшего долгосрочного отслеживания результатов социального проекта. Краткая история успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта;*

*воздействие социального проекта на ситуацию результат воздействия.*

*Также желательно, чтобы в истории успеха присутствовал отзыв конкретного получателя услуги с приложением его/ее контактных данных.*

**4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного отчета):**

**Гендерный показатель:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **Мужчин** | **Женщин** |
| 700 | 300 | 400 |

**Социальный статус по категориям:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **Дети (в том числе дети с инвалидностью)** | **Молодежь** | **Государственные служащие** | **Работники бюджетных организаций** | **Лица с инвалидностью** | **Люди старшего возраста (от 50 лет и старше), в т.ч.** | **Безработные** | **Представители общественных организаций** | **Представители бизнес-сектора** | **Другие категории** |
| 700 | 300 | 280 | 15 | 40 | 0 | 50 | 0 | 10 | 5 | 0 |

**Возрастной показатель:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **от 13-16 лет** | **17-22 года** | **23-27 лет** | **28-32 года** | **33-45 лет** | **46-58 лет** | **59 лет и выше** |
| 700 | 300 | 240 | 20 | 20 | 45 | 75 | 5 |

**5. Результаты социального проекта:**

* *конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов):\_\_*Внесены 2 предложения в Экологическую дорожную карту Атырауской области, подписаны 2 Меморандума с КСК и бизнесом. Около 700 человек получили информацию о том, как правильно сортировать отходы. Планируетися в 2 ЖК установить контейнеры для макулатуры и пластика\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* *долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):*\_В настоящее время большое внимание и областной акимат, городской акимат разрабатывают программы снижения отходов путем внедрения РСО. Население более активно занимается РСО. КСК и бизнес готов сесть за стол переговоров.
* *устойчивость социального проекта/социальной программы С 2022 года с момента реализации проекта у нас есть постоянные партнеры по РСО….*
* *социально-экономический эффект реализованного проекта:\_\_\_*Повышение знаний и навыков по РСО, что способствует снижение количества отходов

**6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти,структур, оказывавших поддержку в реализации социальногопроекта: насколько необходимым было ихпривлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируетсяпродолжить взаимодействие?\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Партнеры социального проекта**

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование организации /ФИО партнера** | **Роль в проекте** | **Контакты организации, партнера** | **Примечание** |
| Амандыкова Куляш | Тренер | 87017528734 | Проводила матер-классы по проекту и содействие при организации акций |
| Тахиталиева Айгуль | Тренер | 87711215785 | Проводила тренинги и содействие при организации акций |
| ТОО «ГринСитиКлининг» директор Байбатыров Азильхан | Партнер по РСО | 87028880254 | Содействие развитию проекта и дальнейшей реализации РСО |
| ЖК «Заман», менеджер | На территории ЖК Заман проводились акции |  | Содействие при распространении информации и при проведении акций |
| ЖК «Талан», менеджер | На территории ЖК Талан проводились акции |  | Содействие при распространении информации и при проведении акций |
| Шк. Binom им Кунаева | Заместитель директора по воспитательной части |  | Содействие при распространении информации и при проведении акций |
| Шк Binom им Аль Фараби | Заместитель директора по воспитательной части |  | Содействие при распространении информации и при проведении акций |
| Ассоциация КСК | Председатель |  | Содействие при распространении информации и при проведении акций |
| ТОО «Эко Даму» | Директор |  | В качестве партнера при проведении акций |
| ТОО Спецавтобаза | Замдиректора |  | В качестве партнера при проведении акций |
| Волонтерская организация Атырауэко |  |  | В качестве партнера при проведении акций |

**Предложения для включения в перечень приоритетных направлений государственных грантов:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Сфера государственного гранта** | **Предлагаемое приоритетное направление государственного гранта** | **Краткое описание проблемы который должен решить реализация гранта** | **Объем финансирования (тысячи тенге)** | **Вид гранта** | **Ожидаемый результат** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов****.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Государственные органы** | **Рекомендации** | **Номер и дата письма о направлении выработанных рекомендаций**  ***(копии писем с приложениями необходимо предоставить с данным отчетом)*** |
| **Департамент экологии** |  | **Сканированная копия проекта экологической дорожной карты Атырауской области** |

**Общее количество страниц отчета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Грантополучатель:** Фонд поддержки и развития «ТАН»

  Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Нәкімжанова Ж. Н.

Дата заполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место печати