|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение № 8к Договору о предоставлении негосударственного гранта от «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2023 года №\_\_\_ |

**Заключительный отчет по итогам реализации**

**социального проекта и (или) социальной программы**

1. Полное наименование неправительственной организации: Фонд поддержки и развития «ТАН»
2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя неправительственной организации: Нәкімжанова Жансая Нұрланқызы
3. Юридический адрес, контактный телефон: Атырауская область, г. Атырау ул. Канцева 1 кв 52, тел +7 701 781 29 68
4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках реализации гранта (направление): Защита и восстановление земельных ресурсов, устойчивое землепользование в рамках реализации проекта «EcoBatys 2.0»
5. Дата начала и окончания периода реализации социального проекта и/или социальной программы: 1 августа 2023 – 1 марта 2024 года.
6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 7000000 (семь миллионов) тенге

**1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта**

*Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору, датой, местом, количеством участников.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Цель проекта:** |  |
| **Достигнутый результат от реализации проекта:** |  |
| **Задача** | **Мероприятия в рамках задачи** | **Дата проведения** | **Место проведения** | **Кол-во участников** | **Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям)** | **Количественные и качественные индикаторы**  | **Индикаторы** | **Эффект** |
| **план** | **факт** |  |
| **Задача 1. Создание диалога между бизнесом-акиматом-КСК-населением** | 1.1.Организация и проведение круглого стола «Проблемы и пути решения придомового раздельного сбора мусора»с участием представителей НПО, государственных органов, нефтегазовых компаний, бизнеса, занимающихся вывозом РСО, СМИ, депутатов и общественности | 3.11.2023 | Г. Атырау ул Абая 5. Конференц-зал АО НИПИ «Каспиймунайгаз» | 30 | Участники1. получили информацию о о том какие мероприятия и результаты планируются по проекту EcoVision 2 и о том, что данный проект является логическим продолжением проекта EcoVision 1.
2. Поднимали проблемы, которые мешают РСО в г. Атырау и дали рекомендации
 | Участники Фото Видео рекомендациисовместный план действий с КСК информация в соцсетяхинформация на сайтеинформация в СМИ | **30****10****1****1****1****3****1****1** | **30****10****1****1****1****4****1****1** | Волонтеры. НПО, представители управляющих компаний и компании по РСО выразили согласие участвовать в проекте.В работе круглого стола участвовали 2 представителей Управляющих компаний (КСК Заман и КСК Талан) |
| 1.2Подготовка и подписание меморандума между о взаимодействии по развитию придомового раздельного сбора мусора. | Март 2024 | Г. Атырау  | 2 | 1 Меморандум подписан с ТОО «Гринсити».2 Меморандум подписан с Ассоциацией КСК и управлящих компанийМеморандумы подписаны раздельно по причине того, что не совпадают сферы отвественности и мы Фонда «ТАН» будем обеспечивать информационное сопровождение  | Подписан Меморандум Разработаны Мероприятия Информация в соцсетяхИнформация на сайтефото | 110115 | 210115 | Компания ТОО «Гринсити» сможет с волонтерами, занимающимися РСО и фонд «ТАН» повышать знания и навыки населения об РСО, распространяя информацию через их рассылки и социальные сети. Волонтеры и Фонд «ТАН» используя рассылки Ассоциации КСК будет рассылать постеры, листовки и другую информацию повышающий знание и навыки населения по РСО. |
| 1.3Провести круглый стол по результатам проекта |  | Г Атырау ул Абая 5. Конференц-зал АО НИПИ «Каспиймунайгаз» | 31 | 1. Представлена информация по результатам реализации проекта.
2. Дан анализ ситуации о развитии РСР в г. Атырау
3. Даны рекомендации по внедрению РСО в Атырау
 | УчастникиФото – Видеостатьи на сайте и соцсетях;- информация в СМИ. | 3010131 | 3110132 | В работе КС принимали участие представители Ассоциации КСК, а также представители 4 КСК.**Рекомендации КС:** 1. Разработать Программу управления отходами г. Атырау;
2. Обеспечить участие общественности при разработке данного плана;

Изучить возможность КСК подписывать долгосрочные договора с компаниями по РСО и определить ответственности за контейнеры и получать средства за РСО |
| **Задача 2. Организовать придомовой раздельный сбор мусора** | 1.Организовать совместно с КСК собрание для жителей, выбранных КСК | Октябрь23-февраль 24 | Школы бином им. Кунаева и Альфараби.Офис ЖК «Заман» и «Талан», КСК «БытСервис», КСК «ГранАтырау Кормплекс» | 80 | В начале проекта была дана информация о проекте жителям через рассылки ЖК Заман и Талан. Проведены переговоры с менеджерами ЖК Талан и Заман, с директором управляющей компании BI. В связи с переносом период реализации проекта с летнего времени на осенний и зимний период и с затруднением сбора жителей жители после обсуждения с менеджерами ЖК Талан и Заман было принято решение реализовать проект в школах Бином им. Кунаева и им. АльФараби, территориально расположенных в данных ЖК. В результате были организованы встречи с управляющим директор данных школ, а также с директорами и заместителями директоров школы Бином им. Кунаева и им. АльФараби и получено согласие о содействии при реализации проекта. 1.В школе Бином Аль-Фараби волонтеры подключились к реализации проекта. * С волонтерами были проведены 2 встречи. 20 декабря и 11 января . (список и фото прилагается).

**Результат:** * проведены мастер-классы в школе по раздельному сбору отходов.
* подготовлены планы акций в школе (планы приведены в приложении).

2 В школе Бином Кунаева организованы встреча с ответственным за экологическое воспитание детей учителем. (Фото и план прилагаются). **Результат:** Среди волонтеров будут проведены 4 мастер класса, 5 акций (план мероприятий и фото прилагаются).3 В ЖК Заман и ЖК Талан планируется | собраниеУчастникиФотоВидеоСтатьи в соцсетяхИнформация на сайте | 48040411 | 615040421 | Результат: 1. Волонтеры шк им Кунаева и им Альфараби принимали активное участие при проведении акций в школах, а также при проведении акций «Часа чистоты» .2. Жители ЖК Талан и Заман приняли участие при проведении акций по РСО3. Жители высказали готовность разделять отходы при установке соответствующих контейнеров 4. Жители КСК получили информацию о том, что раздельный сбор отходов снижает количество мусора, вывозимых на полигоны ТБО, что в свою очередь содействует защите земельных ресурсов |
| 2.Провести анкетирование среди жителей КСК для выявления знаний о раздельном сборе и отношения к раздельному сбору мусора.  | Октябрь 23-март 24 | Жители, школьники участник акций  | 149 | Целью анкетирования было изучение потребностей, уровня знаний по РСО и готовности принять участие в проекте. Анкетирование проводилось через онлайн-платформу. Ссылки были разосланы в чаты жителей ЖК Заман и ЖК Талан. Полученные данные были анализированы для выявления основных требований и предпочтений жителей по поводу сбора мусора и готовности к участию в проекте в качестве волонтера. В связи с тем, что проект продолжается и основные мероприятия пройдут в январе, также будет продолжаться получение обратной связи. | Анкеты Отчет ФотоВидеоинформация в соцсетях | 501246 | 721246 |  Результаты анкетирования показали, что жители ЖК Заман и Талан готовы раздельно собирать отходы. Для того чтобы жители более активно занимались РСО необходимо установить соответствующие контейнера на территории их проживания.  |
| 3.Провести тренинг (семинар) по международному опыту придомового сбора мусора | 1 марта | Г Атырау улАбая 5 конфренц-зал АО НИПИ Каспиймунайгаз | 34 | Участники получили информацию и знания о международном опыте РСО;2. Узнали о волонтерских движениях в г. Атырау по РСО и как можно объединить усилия для развития РСО в г. Атырау;3. Как в первую очередь снизить количество отходов, образуемых дома;4. Получили информацию о целях тысячелетия. О концепции перехода Казахстана к зеленой экономике и роль РСО в нем, 5. об уровнях ответственности населения и государства в реализации РСО6.Получили ссылки на пособие и видео по РСО, выпущенный по проекту EcoVision17.Получили информацию о местах сбора РСО и о стоимости отдельных отходов  | УчастникиФотоВидеоОтчет тренераАнкеты Информация в соцсетяхИнформация на сайте | 2510112561 | 2510112561 | Результаты: 1.Участники получили информацию и знания о международном опыте РСО;2. Обсудили возможности внедрения их в г. Атырау;3.Получили информацию о компаниях и местах РСО;4.Получили навыки организации экоакций и мероприятий с соблюдением требований в этом направлении. 5. госорганы получили обратную связь от населения и об ожиданиях от программы внедрения РСО;6. Бизнес смог дать информацию о том, как развивается РСО в г. Атырау |
| 4.Разработать и распространить информацию о пилотном проекте, | постоянно | Рассылки, соцсети и сайт | 400 | Информацию о реализации проекта распространялась через рассылки ЖК, через волонтёров, также соцсети и СМИ | ПамяткаРассылкаФотоИнформация в соцсетях | 300666 | 300666 | Представители КСК Заман, Талан, КСК ТОО «БытСервис», КСК «Гранд Атырау Комплекс», КСК «Авангард» получали информация о методах РСО и о том как реализуется проект |
| 5.Провести мастер-классы для жителей выбранных КСК по правильному разделению мусора | Ноябрь-март | Во время акций, в здании шкл Бином и для участников тренингов, круглых столов | 300 | Мастер классы были проведены среди жителей ЖК Заман, ЖК Талан, а также на мастер-классах участвовали председатели Ассоциации КСК, КСК Эвелина, КСК «Бытсервис», КСК Кушалиев, КСК Сулекенов, Проведены 12 мастер-классов. На мастер классах приняли участие учащие школы БИНОМ им. Д. Кунаева и им. аль Фараби, территориально относящихся к ЖК Заман и ЖК Талан, жители ЖК Заман и Талан, волонтеры, студенты, представители госорганов, депутаты, представители КСК, участникам акций, круглых столов и тренингов Участники получили практические навыки по РСО. Также узнали о примерах и способах минимизации отходов, образуемых дома | Мастер-классыУчастникиАнкеты ФотоВидеоИнформация в соцсетяхИнформация на сайте  | 1220010050121012 | 1220012650121610 |  **Результат:**1.Участники мастер-классов получили знания и навыки по правильной сортировке РСО;2. Получили знания и навыки как правильно сортировать отходы;3. Получили информацию что перерабатывается и что нельзя переработать; 4. Получили навыки позволяющие снижать отходы при осуществлении покупок;5. Получили информациях о местах сбора РСО в г. Атырау;6. Получили контакты компаний, занимающихся РСО;7. Получили ссылки на страницы волонтеров, занимающихся РСО  |
| 6 Провести акции, дармарки и мастер классы с жителями выбранных КСК.  | Ноябрь-декабрь | ЖК Заман, Талан, школы Бином  | 400 | Акции в рамках проекта были проведены на территории КСК Заман, Талан и КСК Авангард. В рамках проекта были проведены 10 акций. 2 акции «Вторая жизнь вещам» - пошив шоперов из остатков ткани. Акции проводились в школах им. Кунаева и им. Аль-Фараби. Во время акции участники получили информацию и навыки использования остатков ткани и возможности б/у вещей;2 акции «правильно сортиру отходы» - волонтеры, прошедшие мастер класс по РСО дальше рассказывают в своей школе другим ученикам. Акции проводились в школах им Кунаева и им. Аль Фараби2 акции сбор отходов от населения. Акции проводились с жителями ЖК Заман и ЖК Талан.2 «Час чистоты» - очистка территорий КСК от мусора;2 «Тазалық менен басталады». Акции проводились в школах им. Аль Фараби и им. Кунаева | Акции и ДармаркаУчастникиФотоВидео | 10502010 | 10832010 | Во время акций волонтеры, жители КСК, население получили следующую информацию и навыки:* Информацию и навыки снижения количества мусора дома;
* Понятие «ответственный потребитель» - планируем покупки;
* Информацию о том, что вместо пластиковых пакетов можно использовать экошоперы и что это модно сейчас;
* Навыки шитья шоперов из остатков ткани и из ненужных вещей;
* Информацию какие отходы перерабатываются т.е. принимаются для переработки, а какие отходы не перерабатываются в Казахстане;

Акции проводили в большинстве в школах так как, из-за долгого процесса согласования и подписания договора, мероприятия, запланированные на улице пришлось проводить в зданиях т.к основное время реализации проекта пришло на зимний период. В этом году зима выдалась ненастная, с ветрами и гололедом из-за этого пришлось менять место и врем проведения мероприятий. Мероприятия переносились несколько раз из-за погодных условий |
| 7 Провести тренинг с участием представителей КСК и жителей для принятия решений по использованию средств, полученных от раздельного сбора с пользой для решения целей КСК и мониторинга средств | декабрь | Школы Вином им кунаева и им АльФараби |  | Проведены 2 тренинга по развитию экологического волонтерства по вопросам раздельного сбора отходов. Благодаря полученной информации и навыкам участники разработали эко акции и мероприятия и запланировали их проведения в школах БИНОМ и ЖК Заман и Талан. На тренингах приняли участие 58 человек. | ТренинготчетУчастники АнкетыФотоВидеоИнформация в соцсетяхИнформация на сайте  | 22505010211 | 22585810232 | Как было указано выше тренинги и мастер-классы по предложению и совместному решению самих жителей были проведены для учащихся школ БИНОМ им. Д. Кунаева и БИНОМ им. аль Фараби, так как дети жителей ЖК Заман и ЖК Талан учатся в этих школах.Участниками тренингов были учащиеся старших и классов школ. Тема тренинга «Развитие экологического волонтерства по вопросам раздельного сбора отходов». Во время тренинга обсуждались вопросы о том, что одним из загрязнителей городской среды, а именно почвы, воздуха и подземных вод являются полигоны ТБО.Участники тренига сами пришли к выводу, что одним из путей решения проблемы является снижение объема мусора образуемый дома, а именно внедрение раздельного сбора отходов. И для достижения этой цели учащимися были разработаны экологические акции и мероприятия, направленные на повышение осведомленности и популяризации РСО. Планируется, что мероприятия будут проведены самими участниками для учащихся школ БИНОМ и жителей ЖК Заман и Талан.По завершению тренинга участники заполнили анкету обратной связи и получили сертификаты о прохождении МК в онлайн формате. Также для эффективной организации акций и мероприятий были созданы рассылки с участниками МК. |
| 8 Через рассылку давать отчет жителям о ходе реализации проекта и использования средств, полученных от раздельного сбора | постоянно | Рассылки. Соцсети и сайт |  | Все заинтересованные лица получали информацию о ходе проекта, что поддерживало заинтересованность и обеспечивало постоянное информирование.3.Через рассылку ЖК Заман и ЖК Талан рассылается информация о планируемых акциях.4.Информация была распространена через рассылку ватсапп Ассоциацией КСК 35 Управляющим компаниям (КСК) являющихся членами данной Ассоциации.5.Также информация была распространена КСК ТОО Бытсервис – обслуживающие дома Ул Сатпаева 5, 5А, 50, 52, 54, 56, 58; Сейфуллина 20, Владимирская 2а, Авангард 4 мкр д. ; КСК «Гранд Атырау Комплекс», Обслуживающий ЖК Гранд Атырау по Адресу Кулманова 1 А.Б.В.; КСК «Авангард» обслуживающие 9д. мкр3: 1.2,6,7,8,9,10,11,12,22 дома в мкр 26.Через рассылку пересылаются руководителям ЖК и волонтерам постеры листовки и листовки о том, какие требования есть по разделению отходов, какие отходы не перерабатываются и другая необходимая информация. (скрины прилагаются). | Текст отчета Рассылка Листовки ФотоИнформация в соцсетяхИнформация на сайте | 110103051 | 1101030192 | Для информирования всех заинтересованных лиц о ходе проекта специалист проекта на регулярной основе делала посты в социальных сетях проекта, также рассылали информацию в рассылках жителей ЖК Заман и ЖК Талан. |
| **Задача 4. Содействовать разработке мероприятий к дорожной карте по комплексному решению экологических проблем Атырауской области на 2022-2025 гг. по раздельному сбору отходов у населения.** | Представить результаты проекта перед областным общественным советом, перед общественным советом при управлении природных ресурсов и регулирования природопользования и подготовить рекомендации для дорожной карты. | на заседаниях  | на заседаниях в облатном акимате и на заседании городского маслихата | 100 | Были даны рекомендации по внедрению РСО в г. Атырау  | Отчет презентацияОтчет о встречеТекст рекомендации ФотоВидеоИнформация в соцсетяхИнформация на сайте  | 13110341 | 13110341 | Результаты проекта были представлены 1. на заседании областного общественного совета Атырауской области и даны рекомендации;2на заседании городского маслихата, посвященный заслушиванию ТОО «Спецавтобазы»;3 на заседании комиссии по экологии при областном акимате – результат – даны рекомендации для внесения в экологическую дорожную карту  |
| **Задача 3. Информационная кампания** | Размещение в социальных сетях и сайте партнеров информацию о проекте | постоянно | соцсети | 700 | Получали информацию о реализации проекта  | Текст информацииФотоИнформация в соцсетяхИнформация на сайте | 1010504 | 1010504 | Информацию о проекте |
| Тиражирование опыта пилотного проекта через СМИ, сайты партнеров и социальные сети. | постоянно | Сми, соцсети и сайт | 2000 | Получали информацию | Текст информацииФотоИнформация в соцсетяхИнформация на сайтеИнформация в СМИ | 15111 | 15111 | Получили информацию |
| Распространение разработанных памяток-инструкций среди жителей населения; | постоянно | Рассылки. соцсети | 2000 | Получали информацию | ЛистовкиФотоВидео | 5005010 | 5005010 | Получали информацию |
| Распространение пособий и видеоматериалов, разработанных в рамках проекта Eco vision в прошлом году | Во время мероприятий  | Во время тренингов, мастер-классов | 2000 | Во время тренингов были переданы около 100 пособий и даны дополнительно ссылки на пособия | ПособиеВидеоматериалыФотоИнформация в соцсетяхИнформация на сайте | 2541041 | 2541041 |  |

**Дополнение. Реализация Задачи 3. Освещение деятельности (включая рекламу) в СМИ, социальных сетях**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **СМИ, социальные сети** | **Название публикаций** | **Охват, уровень** | **Количество публикаций** | **Дата выхода, ссылка** |
| *из них:* |  |  |  |  |
| **Информация в СМИ:**  |
| Газета Ак Жайык | Пластик – налево, железо – направо: жителей Атырау научат сортировать мусор | 2 492 просмотра13 комментариев | 1 | 08.11.2023<https://azh.kz/ru/news/view/95315> |
| Онлайн-газета Turan times | Қоқыс сұрыптау мәдениеті қалыптаспаған... |  | 1 | 06.11.2023<https://turantimes.kz/aymaq/47002-oys-sryptau-mdeniet-alyptaspaan.html>  |
| **Сайт КГУ** «Гражданский центр» Управления внутренней политики Атырауской области | «ТАН» қолдау және даму қоры экологиялық волонтерлікті дамыту мәселелері қатысты тренинг өткізді. // Фонд поддержки и развития «ТАН» провел тренинг по вопросам развития экологического волонтерства по раздельному сбору отходов.“Таң” қолдау және Даму Қоры шеберлік сыныптарын өткізді. // Фонд поддержки и развития «ТАН» провел мастер-классы по раздельному сбору отходов. |  | 4 | 05.01.2024каз. <https://npoatyrau.kz/tan-koldau-zhane-damu-kory-ekologiyalyk-volonterlikti-damytu-maseleleri-katysty-trening-otkizdi/>рус. - <https://npoatyrau.kz/ru/fond-podderzhki-i-razvitiya-tan-provel-trening-po-voprosam-razvitiya-ekologicheskogo-volonterstva-po-razdelnomu-sboru-othodov/>10.01.2024Каз. <https://npoatyrau.kz/tan-koldau-zhane-damu-kory-sheberlik-synyptaryn-otkizdi/>Рус. <https://npoatyrau.kz/ru/fond-podderzhki-i-razvitiya-tan-provel-master-klassy-po-razdelnomu-sboru-othodov/> |
| Пост в Instagram ТАН «Приглашение на круглый стол» |  | Приглашение на круглый стол, 31.10.2023Охваченные аккаунты – 954 нравится 1 комментарий1 сохранение  | 1 | Приглашение на круглый стол: организация эффективного раздельного сбора мусора, 31.10.2023<https://www.instagram.com/p/CzD0qm1shBJ/?igsh>  |
| Пост в Instagram ТАН о проведении круглого стола (видео) |  | Проведение круглого стола, 6.11.2023Охваченные аккаунты – 38911 нравится 1 комментарий1 поделиться540 воспроизведений | 1 | Проведение круглого стола (видео), 6.11.2023<https://www.instagram.com/reel/CzTNBd2tY6n/?igsh=M>  |
| Пост в Instagram ТАН встреча  |  | Пост встреча, 13.11.2023Охваченные аккаунты – 14613 нравится 3 комментария 3 поделиться | 1 | Пост встреча, 13.11.2023<https://www.instagram.com/p/Czk4W55tqVt/?igsh=M>  |
| Пост в Instagram ТАН «Как разобраться в маркировке пластика» |  | «Как разобраться в маркировке пластика», 14.11.2023Охваченные аккаунты – 744 нравится1 поделиться1 сохранение | 1 | «Как разобраться в маркировке пластика», 14.11.2023<https://www.instagram.com/p/CzoTOn9N5t9/?igsh=Y212cmV6bDF3NHdi>  |
| Пост в Instagram ТАН о тренинге  |  | Тренинг в школе БИНОМ им. аль Фараби, 4.12.2023Охваченные аккаунты – 14816 нравится4 поделитьсяТренинг в школе БИНОМ им. Д. Кунаева, 11.12.2023 (видео)Охваченные аккаунты – 335080 нравится7039 просмотров2 комментарий5 поделиться2 сохранено | 2 | Тренинг в школе БИНОМ им. аль Фараби, 4.12.2023 – <https://www.instagram.com/p/C0bXtwnN3oQ/?img_index=1> Тренинг в школе БИНОМ им. Д. Кунаева, 11.12.2023 – <https://www.instagram.com/p/C0tdxRptn0l/> |
| Пост в Instagram ТАН о мастер-классах |  | МК в школе БИНОМ им. аль Фараби, 4.12.2023Охваченные аккаунты – 1498 нравится240 просмотров1 поделиться1 сохраненоМК в школе БИНОМ им. Д. Кунаева, 11.12.2023Охваченные аккаунты – 335080 нравится7039 просмотров2 комментарий5 поделиться2 сохраненоМК в школе БИНОМ им. аль Фараби, 22.12.2023Охваченные аккаунты – 144218 просмотра14 нравитсяМК в школе БИНОМ им. аль Фараби, 22.12.2023Охваченные аккаунты – 201262 просмотров8 нравитсяМК в школе БИНОМ им. аль Фараби, 22.12.2023Охваченные аккаунты – 219316 просмотров11 нравится1 комментарий | 5 | МК в школе БИНОМ им. аль Фараби, 4.12.2023 – <https://www.instagram.com/p/C0bZZkEtDT-/> МК в школе БИНОМ им. Д. Кунаева, 11.12.2023 – <https://www.instagram.com/p/C0tdxRptn0l/> МК в школе БИНОМ им. аль Фараби, 22.12.2023 – <https://www.instagram.com/p/C1Jw7lWNCFv/> МК в школе БИНОМ им. аль Фараби, 22.12.2023 – <https://www.instagram.com/p/C1JxwmuNG16/> МК в школе БИНОМ им. аль Фараби, 22.12.2023 – <https://www.instagram.com/p/C1JzjHLNmue/>  |
| Пост в Instagram ТАН о встрече с волонтерами |  | Охваченные аккаунты – 10612 нравится | 1 | 21.12.2023<https://www.instagram.com/p/C1HrP_1tX6w/?img_index=1>  |
| Информационные посты в Instagram |  | Пост с информацией об опросе, 17.11.2023Охваченные аккаунты – 1107 нравится1 поделиться1 сохраненоЭкологичного Нового Года! Как минимизировать новогодние отходы? 20.12.2023Охваченные аккаунты – 618 нравится1 поделиться | 2 | Пост с информацией об опросе, 17.11.2023 - <https://www.instagram.com/p/CzvG-Q9Nhai/>Экологичного Нового Года! Как минимизировать новогодние отходы? 20.12.2023 – <https://www.instagram.com/p/C1E-OMMNsgn/?img_index=1> |
| Пост в Instagram объявление об акции |  | Объявление об акции в ЖК Талан, 10.01.2024 Охваченные аккаунты – 44823 нравится11 поделиться 2 сохраненияОбъявление об акции в ЖК Заман, 10.01.2024 Охваченные аккаунты – 33917 нравится4 поделиться1 сохранено1 комментарийОбъявление об акции «Час чистоты» Охваченные аккаунты – 47422 нравится6 поделиться1 сохранение | 3 | Объявление об акции в ЖК Талан, 10.01.2024 – <https://www.instagram.com/p/C16ItkmtPg-/>Объявление об акции в ЖК Заман, 10.01.2024 – <https://www.instagram.com/p/C16I4AyN1qR/>Объявление об акции «Час чистоты» – <https://www.instagram.com/p/C16W0_cN9uZ/>  |
| Пост в Instagram акции в школах Бином им.Аль-Фараби |  | Акция «Правильно сортируй отходы» в школе Бином им.Аль-Фараби №1,13.01.2024Охваченные аккаунты – 91722 нравится2 поделиться1426 просмотровАкция «Правильно сортируй отходы» в школе Бином им.Аль-Фараби №2, 13.01.2024Охваченные аккаунты – 51517 нравится1 поделиться 834 просмотров Акция «Правильно сортируй отходы» в школе Бином им.Аль-Фараби №3, 13.01.2024Охваченные аккаунты – 195114 нравится1 поделиться2248 просмотров  | 3 | Акция «Правильно сортируй отходы» в школе Бином им.Аль-Фараби №1, 13.01.2024<https://www.instagram.com/reel/C2C0ZR6NFfV/?igsh=MWtieG45d2dob3BqOQ>== Акция «Правильно сортируй отходы» в школе Бином им.Аль-Фараби №2, 13.01.2024<https://www.instagram.com/reel/C2C2H51NiOF/?igsh=MWlkb25lcjRvd25yZw>== Акция «Правильно сортируй отходы» в школе Бином им.Аль-Фараби №3, 13.01.2024<https://www.instagram.com/reel/C2C3AdPtKv6/?igsh=MTc5eG95YWtwbG5zdA>==  |
| Пост в Instagram ТАН акция ЖК «Заман», ЖК «Талан» |  | Акция «Расхламление после нового года» в ЖК «Заман», 14.01.2024Охваченные аккаунты – 48030 нравится2 поделиться 2 сохранить760 просмотров Акция «Расхламление после нового года» в ЖК «Талан», 15.01.2024Охваченные аккаунты – 52231 нравится 1 комментарий3 поделиться773 просмотра | 2 | Акция «Расхламление после нового года» в ЖК «Заман», 14.01.2024<https://www.instagram.com/reel/C2FWtcMtt5k/?igsh=MTBzYXFmNTZjdWZjcw>== Акция «Расхламление после нового года» в ЖК «Талан», 15.01.2024<https://www.instagram.com/reel/C2HFYw-tiwj/?igsh=enpzOHRtNGs4eXFs>  |
| Пост в Instagram ТАН акция «Вторая жизнь вещам» |  | Акция «Вторая жизнь вещам» в школе Бином им.Аль-Фараби, 15.01.2024Охваченные аккаунты – 157316 нравится1 комментарий1 сохранение1 поделиться 1923 просмотраАкция «Вторая жизнь вещам» в школе Бином им.Аль-Фараби, 15.01.2024Охваченные аккаунты – 24426 нравится7 поделиться1 сохранение  | 2 | Акция «Вторая жизнь вещам» в школе Бином им.Аль-Фараби, 15.01.2024<https://www.instagram.com/reel/C2IAv_JNbtd/?igsh=MTEzdWQ4cm5hcW9mcQ>== Акция «Вторая жизнь вещам» в школе Бином им.Аль-Фараби, 15.01.2024<https://www.instagram.com/p/C2IKExVtOTN/?igsh=MWhxM3d1MXNobWFkbA>==  |
| Пост в Instagram ТАН акция «Вторая жизнь вещам» |  | Акция «Вторая жизнь вещам» в школе Бином им.Конаева, 31.01.2024Охваченные аккаунты – 4003128 нравится1 комментарий 5 поделиться1 сохранение6982 просмотров | 1 | Акция «Вторая жизнь вещам» в школе Бином им.Конаева, 31.01.2024<https://www.instagram.com/reel/C2wXUMEt8AZ/?igsh=MW9tMG04b3NyazUzNQ>==  |
| Пост в Instagram ТАН по мастер-классам |  | МК в школе Бином им.Конавеа по раздельному сбору отходов, 30.01.2024Охваченные аккаунты – 1531Нравится 531 комментарий7 поделиться 3 сохранения2848 просмотров МК в школе Бином им.Конавеа по раздельному сбору отходов, 31.01.2024Охваченные аккаунты – 23217 нравится1 комментарий1 сохранение347 просмотровМК в школе Бином им.Конавеа по раздельному сбору отходов, 01.02.2024Охваченные аккаунты – 164857 нравится1 поделиться 3250 просмотров | 3 | МК в школе Бином им.Конавеа по раздельному сбору отходов, 30.01.2024<https://www.instagram.com/reel/C2t2JYZt4WJ/?igsh=dHc2OWZ3dG84MjUz> МК в школе Бином им.Конавеа по раздельному сбору отходов, 31.01.2024<https://www.instagram.com/reel/C2w9R_6tKD-/?igsh=cXVtczRoYTNjbHl6> МК в школе Бином им.Конавеа по раздельному сбору отходов, 01.02.2024<https://www.instagram.com/reel/C2zUmcitZoD/?igsh=MTlyeDZrcDg1MDloMw>==  |
| Пост в Instagram ТАН акции «Правильно сортируй отходы» |  | Акция в школе Бином им.Конаева «Правильно сортируй отходы», 02.02.2024Охваченные аккаунты – 1197 нравится184 просмотра Акция в школе Бином им.Конаева «Правильно сортируй отходы», 02.02.2024Охваченные аккаунты – 1085 нравится178 просмотраАкция в школе Бином им.Конаева «Правильно сортируй отходы», 03.02.2024Охваченные аккаунты – 1197 нравится174 просмотра   | 3 | Акция в школе Бином им.Конаева «Правильно сортируй отходы», 02.02.2024<https://www.instagram.com/reel/C22D4pgN7aE/?igsh=MWZlMHNjYjhhaTZxNw>== Акция в школе Бином им.Конаева «Правильно сортируй отходы», 02.02.2024<https://www.instagram.com/reel/C22YbwIt1VM/?igsh=ajN3aWduOHBraGFk> Акция в школе Бином им.Конаева «Правильно сортируй отходы», 03.02.2024<https://www.instagram.com/reel/C24Ry_0tk_V/?igsh=MXJ4djFrMWQ5b3RjOA>==  |
| Пост в Instagram ТАН акции |  | Акция в школе Бином им.Конаева«Тазалық менен басталады», 07.02.2024Охваченные аккаунты – 1729 нравится247 просмотровАкция в школе Бином им.Конаева«Тазалық менен басталады», 07.02.2024Охваченные аккаунты – 1488 нравится5 поделится Акция в школе Бином им.Конаева«Тазалық менен басталады», 08.02.2024Охваченные аккаунты – 1519 нравится7 поделиться 261 просмотр | 3 | Акция в школе Бином им.Конаева«Тазалық менен басталады», 07.02.2024<https://www.instagram.com/reel/C3CcbYotbns/?igsh=MXg4ajQ1cWljY3hp> Акция в школе Бином им.Конаева«Тазалық менен басталады», 07.02.2024<https://www.instagram.com/p/C3DJO_eNAIQ/?igsh=Nm1nbWd4ZmVzcjJj> Акция в школе Бином им.Конаева«Тазалық менен басталады», 08.02.2024<https://www.instagram.com/reel/C3FMKgnN7_e/?igsh=MjU3d3A2MWIwbmdq>  |
| Пост в Instagram ТАН |  | Информативный пост «Сколько уходит деревьев на изготовление одной книги», 23.02.2024Охваченные аккаунты – 663 нравится 2 поделиться1 сохранение  | 1 | Информативный пост «Сколько уходит деревьев на изготовление одной книги», 23.02.2024<https://www.instagram.com/p/C3rwSPACSyl/?igsh=ZTRoZ2ZzZWg5M3Fj>  |
| Пост в Instagram ТАН объявление |  | Пост-объявление о тренинге по раздельному сбору мусора РСО, 28.02.2024Охваченные аккаунты – 13412 нравится2 поделиться 2 сохранения | 1 | Пост-объявление о тренинге по раздельному сбору мусора РСО, 28.02.2024<https://www.instagram.com/p/C34N-_oCsCX/?igsh=MTFpOTZia2dnang0Zw>==  |
| Пост в Instagram ТАН приглашение  |  | Пост-приглашение на Экологическую акцию «Час чистоты», 28.02.2024Охваченные аккаунты – 40427 нравится1 комментарий4 поделиться3 сохранения Пост-приглашение на Экологическую акцию «Час чистоты», 28.02.2024Охваченные аккаунты – 31520 нравится 1 комментарий1 поделиться2 сохранения | 2 | Пост-приглашение на Экологическую акцию «Час чистоты», 28.02.2024<https://www.instagram.com/p/C34uMrpN3lD/?igsh=MXQ0MTJybWlibWxsNQ>==Пост-приглашение на Экологическую акцию «Час чистоты», 28.02.2024<https://www.instagram.com/p/C35PPf9N_Rp/?igsh=OHF6Zmc3M2VyeXo4>  |
| Пост в Instagram ТАН Акции |  | Проведение акции «Час чистоты», 02.03.2024Охваченные аккаунты – 64242 нравится2 комментария2 поделиться1027 просмотра Проведение акции «Час чистоты», 03.03.2024Охваченные аккаунты – 120574 нравится3 комментария3 поделиться2 сохранения2216 просмотра  | 2 | Проведение акции «Час чистоты», 02.03.2024<https://www.instagram.com/reel/C4Aekq2NkZ5/?igsh=NnNxNmxtZ2hka2pz> Проведение акции «Час чистоты», 03.03.2024<https://www.instagram.com/reel/C4D2dvkN1AR/?igsh=ZXNjZWpqdzFtdGMz>  |
| Пост в Instagram ТАН тренинг |  | Проведение тренинга РСО, 05.03.2024Охваченные аккаунты – 1224 нравится1 комментарий1 сохранение Проведение тренинга РСО, 13.03.2024Охваченные аккаунты – 43120 нравится4 поделиться732 просмотра Проведение тренинга РСО, 13.03.2024Охваченные аккаунты – 6912 нравится | 3 | Проведение тренинга РСО, 05.03.2024<https://www.instagram.com/p/C4Hz9a4tTry/?igsh=eXp5NTNpaXdza3Rk> Проведение тренинга РСО, 13.03.2024<https://www.instagram.com/reel/C4dCKuXt0XV/?igsh=dTQ4ejYzbHB1cnlk> Проведение тренинга РСО, 13.03.2024<https://www.instagram.com/p/C4dP_LwtSbL/?igsh=MTFidjhpeDc4OGVzaA>==  |
| Пост в Instagram ТАН круглый стол  |  | Проведение круглого стола «Внедрение придомового сбора отходов: международный опыт и опыт КЗ», 14.03.2024Охваченные аккаунты – 46017 нравится1 поделиться1 сохранение619 просмотров Проведение круглого стола «Внедрение придомового сбора отходов: международный опыт и опыт КЗ», 14.03.2024Охваченные аккаунты – 36220 нравится  | 2 | Проведение круглого стола «Внедрение придомового сбора отходов: международный опыт и опыт КЗ», 14.03.2024<https://www.instagram.com/reel/C4fcDUZtJ3z/?igsh=MXF4YXU0aGEybmVtZg>== Проведение круглого стола «Внедрение придомового сбора отходов: международный опыт и опыт КЗ», 14.03.2024<https://www.instagram.com/p/C4f9wIeNuwq/?igsh=NHltMDVuN2dzenlm>  |
| Статья на сайте КГУ «Гражданский центр» Управления внутренней политики Атырауской области» |  |  | 2 | «Круглый стол «Внедрение придомового сбора отходов; международный опыт и опыт Казахстана»на каз: <https://npoatyrau.kz/ui-zhanyndagy-kaldyktardy-zhinaudy-engizu-kazakstannyn-halykaralyk-tazhiribesi-men-tazhiribesi/>на рус: <https://npoatyrau.kz/ru/kruglyi-stol-vnedrenie-pridomogo-sbora-othodov-mezhdunarodnyi-opyt-i-opyt-kazahstana/> |
| Статья на сайте КГУ «Гражданский центр» Управления внутренней политики Атырауской области» |  |  | 2 | Фонд поддержки и развития «ТАН» в рамках «Eco Vision 2.0» для повышения информированности населения провели тренинги для молодежи и населенияказ: <https://npoatyrau.kz/tan-koldau-zhane-damu-kory-eco-vision-2-0-ayasynda-halyktyn-habardarlygyn-arttyru-ushin-zhastar-men-halykka-arnalgan-treningter-otkizdi/> рус: <https://npoatyrau.kz/ru/fond-podderzhki-i-razvitiya-tan-v-ramkah-eco-vision-2-0-dlya-povysheniya-informirovannosti-naseleniya-proveli-treningi-dlya-molodezhi-i-naseleniya/>  |
| Статья на сайте КГУ «Гражданский центр» Управления внутренней политики Атырауской области» |  |  | 2 | Фонд поддержки и развития “ТАН” провел тренинг по «Международный опыт придомового сбора мусора»каз: <https://npoatyrau.kz/tan-koldau-zhane-damu-kory-apec-petrotechnic-zhogary-kolledzhi-studentterinin-katysuymen-trening-otkizdi/>рус: <https://npoatyrau.kz/ru/fond-podderzhki-i-razvitiya-tan-provel-trening-po-mezhdunarodnyi-opyt-pridomovogo-sbora-musora/>  |
| Пост в Instagram @bi.service |  | Пост – отметка,15.01.2024 | 1 | Пост – отметка,15.01.2024<https://www.instagram.com/p/C2HmIG7LOCI/?igsh=MWs3azM5MTJvMmIyYw>==  |
| Пост в Instagram @kulyashamandykova  |  | Пост – отметка,28.02.2024 | 1 | Пост – отметка,28.02.2024<https://www.instagram.com/p/C34n1_vNJlX/?igsh=MXR0Nzd4Z2J6eWd3dg>==  |
| Пост в Instagram @helpikey |  | Пост -соавторство,02.03.2024Охваченные аккаунты – 1803112 нравится24 комментария8 поделиться 2 сохранения3164 просмотра  | 1 | Пост – соавторство,02.03.2024<https://www.instagram.com/reel/C4BY5RFtip_/?igsh=MXF6eW5yOTkzbW9jNA>==  |
| Пост в Instagram @helpikey |  | Пост -соавторство,03.03.2024Охваченные аккаунты – 5582169 нравится28 комментариев 12 поделиться 3 сохранения7929 просмотра  | 1 | Пост -соавторство,03.03.2024<https://www.instagram.com/reel/C4DwuIHtLkQ/?igsh=cWFnOGt4djNxZWEz>  |
| Пост в Instagram @ispace.agu |  | Пост – соавторство, 05.03.2024Охваченные аккаунты – 1224 нравится1 комментарий1 сохранение  | 1 | Пост – соавторство, 05.03.2024<https://www.instagram.com/p/C4Hz9a4tTry/?igsh=eXp5NTNpaXdza3Rk>  |

**Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Единица измерения** | **Планируемый уровень** | **Фактический уровень** |
| 1. | Количество прямых бенефициаров | человек | 400 | 700 |
| 2. | Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ) | человек | 2000 | 2000 |
| 3. | Количество штатных работников | человек | 4 | 4 |
| 4. | Количество привлеченных специалистов | человек | 2 | 2 |
| 5. | Количество охваченных НПО | организация | 1 | 4 |
| 6. | Фонд оплаты труда от общей суммы гранта | тенге | 2450000 | 2450000 |
| 7. | Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников) | тенге | 254084 | 254084 |
| 8. | Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) | тенге | 4295916 | 4295916 |
| 9. | Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица) | организация/человек | 10 | 10 |

**Опишите обоснования отклонения по проекту от плана:** Отклонение от планов произошло по причине того, что проект должен был быть реализован в летний период, когда люди в отпусках, школьники и студенты на каникулах и световой период днем намного длиннее, чем летом. Летом у людей больше свободного времени и большинство людей, и большинство людей предпочитают проводить время на улице. Также летом, из-за жаркого периода и из-за того, что он не покрыт снегом больше бросается в глаза и запах от мусорных баков больше. Как показал опыт и анализ предыдущего проекта именно летом в социальных сетях больше поднимается проблемы мусора и его горение. В зимний период из-за холода, более короткого светового дня и в связи с тем, что дети в школе, а выходные взрослые водят детей на кружки и секции более проблема организовать и собрать для проведения мероприятий. В связи с этим, по рекомендации самих жителей большинство мероприятий было проведено со школами Бином им. Кунаева и Аль-Фараби, которые территориально находятся в данных ЖК и управляются одной управляющей компанией.

Также проведению мероприятий очень сильно мешали погодные условия не свойственные для Атырау. Климатические условия очень сильно поменялись из-за изменения климата – в этом году была непривычная суровая зима с сильными ветрами, с сильным гололедом, что также мешала проведению акций. Зимой школы несколько раз переходили на онлайн режим, из-за чего переносили мероприятия. Также в связи с усилением контроля посещаемости школ посторонними и введением более сильного контроля общения школьников с посторонними очень сильно затруднялась работа с волонтерами.

Но наша команда, проводила постоянный мониторинг и учитывая риски, принимала проактивные действия, что позволило провести все запланированные мероприятия по проекту.

**2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели). Цель проекта:** Содействие **снижению загрязнения земельных ресурсов отходами потребления путем создания возможности для придомового раздельного сбора мусора**.

* Участники проекта (мастер-классов и тренингов – говорили о том, что они готовы раздельно собирать отходы, что приведет к снижению мусора, которые будут вывозить для захоронения на полигоны;
* Во время акций собранные отходы были переданы ТОО «Эко Даму» - данная компания собранные отходы отправляет на переработку;
* Участники акций получили навыки вторичного использования отходов – например, пошив шоперов из остатков материалов;
* Представители ЖК Талан и ЖК Талан планируют установить контейнеры для макулатуры и пластика.

**3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта** *(сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта):*

*«История успеха» — это краткий (5-8 предложений) пример того, как социальный проект помогла в каком-либо конкретном частном случае (в жизни конкретного получателя услуги);* рекомендации внесены в экологическую дорожную карту Атырауской области

*Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также для дальнейшего долгосрочного отслеживания результатов социального проекта. Краткая история успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта;*

*воздействие социального проекта на ситуацию результат воздействия.*

*Также желательно, чтобы в истории успеха присутствовал отзыв конкретного получателя услуги с приложением его/ее контактных данных.*

**4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного отчета):**

**Гендерный показатель:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **Мужчин** | **Женщин** |
| 700 | 300 | 400 |

**Социальный статус по категориям:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **Дети (в том числе дети с инвалидностью)** | **Молодежь** | **Государственные служащие** | **Работники бюджетных организаций** | **Лица с инвалидностью** | **Люди старшего возраста (от 50 лет и старше), в т.ч.** | **Безработные** | **Представители общественных организаций** | **Представители бизнес-сектора** | **Другие категории** |
| 700 | 300 | 280 | 15 | 40 | 0 | 50 | 0 | 10 | 5 | 0 |

**Возрастной показатель:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **от 13-16 лет** | **17-22 года** | **23-27 лет** | **28-32 года** | **33-45 лет** | **46-58 лет** | **59 лет и выше** |
| 700 | 300 | 240 | 20 | 20 | 45 | 75 | 5 |

**5. Результаты социального проекта:**

* *конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов):\_\_*Внесены 2 предложения в Экологическую дорожную карту Атырауской области, подписаны 2 Меморандума с КСК и бизнесом. Около 700 человек получили информацию о том, как правильно сортировать отходы. Планируетися в 2 ЖК установить контейнеры для макулатуры и пластика\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* *долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):*\_В настоящее время большое внимание и областной акимат, городской акимат разрабатывают программы снижения отходов путем внедрения РСО. Население более активно занимается РСО. КСК и бизнес готов сесть за стол переговоров.
* *устойчивость социального проекта/социальной программы С 2022 года с момента реализации проекта у нас есть постоянные партнеры по РСО….*
* *социально-экономический эффект реализованного проекта:\_\_\_*Повышение знаний и навыков по РСО, что способствует снижение количества отходов

**6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти,структур, оказывавших поддержку в реализации социальногопроекта: насколько необходимым было ихпривлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируетсяпродолжить взаимодействие?\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Партнеры социального проекта**

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование организации /ФИО партнера** | **Роль в проекте** | **Контакты организации, партнера** | **Примечание** |
| Амандыкова Куляш | Тренер | 87017528734 | Проводила матер-классы по проекту и содействие при организации акций  |
| Тахиталиева Айгуль  | Тренер  | 87711215785 | Проводила тренинги и содействие при организации акций |
| ТОО «ГринСитиКлининг» директор Байбатыров Азильхан | Партнер по РСО | 87028880254 | Содействие развитию проекта и дальнейшей реализации РСО  |
| ЖК «Заман», менеджер  | На территории ЖК Заман проводились акции  |  | Содействие при распространении информации и при проведении акций  |
| ЖК «Талан», менеджер  | На территории ЖК Талан проводились акции  |  | Содействие при распространении информации и при проведении акций |
| Шк. Binom им Кунаева  | Заместитель директора по воспитательной части  |  | Содействие при распространении информации и при проведении акций |
| Шк Binom им Аль Фараби  | Заместитель директора по воспитательной части |  | Содействие при распространении информации и при проведении акций |
| Ассоциация КСК  | Председатель  |  | Содействие при распространении информации и при проведении акций |
| ТОО «Эко Даму»  | Директор  |  | В качестве партнера при проведении акций  |
| ТОО Спецавтобаза  | Замдиректора  |  | В качестве партнера при проведении акций |
| Волонтерская организация Атырауэко  |  |  | В качестве партнера при проведении акций |

**Предложения для включения в перечень приоритетных направлений государственных грантов:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Сфера государственного гранта** | **Предлагаемое приоритетное направление государственного гранта** | **Краткое описание проблемы который должен решить реализация гранта** | **Объем финансирования (тысячи тенге)** | **Вид гранта** | **Ожидаемый результат** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов****.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Государственные органы**  | **Рекомендации** |  **Номер и дата письма о направлении выработанных рекомендаций** ***(копии писем с приложениями необходимо предоставить с данным отчетом)*** |
| **Департамент экологии**  |  | **Сканированная копия проекта экологической дорожной карты Атырауской области**  |

**Общее количество страниц отчета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Грантополучатель:** Фонд поддержки и развития «ТАН»

  Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Нәкімжанова Ж. Н.

 Дата заполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Место печати