Приложение № 3

к Договору о предоставлении государственного гранта

от «28» марта 2023 года № ___

# ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

БЛОК I

Общая информация о проекте

| Грантополучатель: | НПУ Эко Мангистау |
| --- | --- |
| Тема гранта: | Информационная поддержка развития гражданского общества |
| Сумма гранта: | 8 998 846 тенге (восемь миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч восемьсот сорок шесть тенге) |
| Цель проекта: | Создание центра информационного сопровождения деятельности институтов гражданского общества с инструментами эффективного взаимодействия между органами государственной власти, представителями общественных институтов, экспертов и граждан в решении социально значимых задач региона, для снижение уровня протестной активности и антигосударственных настроений пользователей в региональном сегменте сети интернет. |
| Ожидаемый результат от реализации проекта: | Создан портал www.npomangystau.kz, включая не менее 5 рубрик (не менее 10 публикаций в месяц в каждой рубрике), но не ограничиваясь этим с охватом 1000 человек ежемесячно Подготовлены не менее 20 видео роликов о \ про мероприятия местных НПО Информационным сопровождением охвачено не менее 60 НПО Ежемесячно будет опубликовано не менее 50 материалов, не менее 350 материалов за период проекта, около 5 республиканских СМИ в месяц делятся информацией с сайта. Разработаны для 5 НПО фирменные бренд книг Проведено не менее 2 онлайн опросов на сайте проекта Составлен рейтинг активности НПО и три НПО получат денежный приз в размере 200 000 каждый Созданы 3 страницы и ютуб канал, наполнены контентом на двух языках, охват за проект 100 000 жителей региона. |
| Количество и наименование партнеров социального проекта: | Не предусмотрено |

Данные поля обязательно для заполнения. Цель проекта и ожидаемый результат заполняется из выигранной заявки. Грантополучателя и тему гранта следует писать без кавычек с заглавной буквы и без точки в конце.

БЛОК II

Информация о проектной команде

| Штатные сотрудники организации |
| --- |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |
| Зорина Наталья Вячеславовна | Координатор проекта | +7 778 588 6369 | Мониторинг и контроль. Коммуникации с бенефициарами. Операционная работа. Координация работы. | Полная |
| Щукина Ирина Васильевна | Бухгалтер проекта | +7 777 580 4167 | Бухгалтерский учет и аудит. Финансовый мониторинг и контроль. Финансовая отчетность | Полная |
| Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера |
| ФИО | Должность | Контактная информация | Обязанности | Занятость в проекте |
| Осин Кирилл Владимирович | Контент менеджер | 8 701 415 3161 | Формирование информационного контента в рамках проекта | Полная |
| Виталий Балаян | SMM менеджер | +7 708 622 7977 | Нполнение сайта, социальных сетей | Договорная |
| Демиденко Евгений | видеограф | +7 777 403 7647 | Форсирование видео контента в рамках проекта | Договорная |

Данные поля обязательно для заполнения. Необходимо указать всех штатных работников организации и привлекаемых специалистов, которые будут участвовать в реализации гранта.

БЛОК III

План мониторинга реализации социального проекта

| Задача 1. Создание и подготовка информационной площадки и материального обеспечения проекта; |
| --- |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Приобретение домена, хостинга на 3 года, услуги по разработке сайта www.npomangystau.kz, дизайн, рубрикатор Создание специальных страниц в социальных сетях (Ютуб канал, Фейсбук, Инстаграм, ТикТок) | Будет создан специальный портал для НПО, который будет включать не менее 5 рубрик, функции онлайн опроса и социальные сети. | 1 сайт не менее 5 рубрик 3 аккаунта в социальных сетях 1 ютуб канал | Май - Июнь | 1 000 000 |
|  | Информационное сопровождение, наполнение контентом Портала и социальных сетей. Кроме того, через Ютуб канал будут транслироваться мероприятия различных форматов, организованные неправительственными организациями. | В течение проекта разделы Портала и социальные сети будут наполнены качественным и своевременным контентом | 1000 посетителей \ пользователей сайт не менее 10 публикаций в месяц в каждой рубрике | Май - ноябрь | 570 500 |
| Задача 2. Повышение информированности граждан и заинтересованных сторон посредством информационного сопровождения мероприятий местных НПО |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Организация работ и съемка 3 видео роликов в месяц о работе местных НПО, проводимых мероприятиях. А также Ютуб канал публикуются комментарии и мнения, подкасты и видеоинтервью представителей региональных неправительственных организаций относительно происходящих в обществе событий и других тем. | 60 НПО (в том числе городах и районах области) будут охвачены мероприятием, не менее 20 роликов за весь проект будут подготовлены и опубликованы. | 20 видео роликов о \ про НПО | Май - Октябрь | 1 750 000 |
|  | Организация работ и написание информационных материалов, в том числе постов в фирменном стиле проекте | 50 публикаций в месяц на двух языках будут опубликованы на сайте проекта и социальных сетях. Всего не менее 350 публикаций будет опубликовано с охватом не менее 100 000 человек. | 350 публикаций в социальных сетях и на сайте проекта около 5 республиканских СМИ в месяц делятся информацией с сайта | Май - ноябрь | 2 100 000 |
|  | Бренд книга для 5 НПО | Для 5 НПО дизайнер разработает фирменный стиль (бренд-бук), который будет включать в себя разработку логотипа, цветовые решения, демонстрационную просо-продукцию. | Для 5 НПО разработаны бренд буки | Июнь - август | 750 000 |
|  | Формирования рейтинга активных региональных неправительственных организаций (организуют и осуществляют мероприятия, иные услуги), организуется оценочный опрос среди данных организаций (на сайте и в социальных сетях). | 3 самые активные НПО в информационном плане в конце проекта получат призовой фонд. | 3 НПО получат вознаграждение по 200 000 тг | Сентябрь - ноябрь | 600 000 |
|  | Проведено не менее 2 онлайн опросов на сайте проекта | Определяются потребности и рекомендации региональных неправительственных организаций. | 2 онлайн опроса на сайте проекта | Июнь - октябрь | - |
| Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие |
|  | Итоговая публичная презентация результатов проекта | С целью ознакомления внешнего окружения будет проведена 1 онлайн презентация итогов проекта | 1 мероприятие онлайн | Ноябрь | - |
| Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора |
|  | Мероприятие (Краткое описание мероприятия) | Количественные и качественные индикаторы (к мероприятиям) | Планируемые индикаторы | Сроки выполнения | Стоимость мероприятие и канал коммуникации |
|  | Тематический Пост | 3 поста в социальных сетях о проекте | Не менее трех постов в социальных сетях | В течение проекта | Не требуется |
|  | Информационные рассылки | 3 информации рассылки среди НПО | Не менее 3 рассылок среди НПО по емаил и ватсап | В течение проекта | Не требуется |

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель:

Должность _________________ К.В. Осин

М.П.

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

И.о Председателя Правления

__________________ А.Б. Рахимжанов

Директор Департамента управления проектами

_________________ Шамшадинова С.С.

Должность работника Департамента управления проектами:

________________ Молдашева А.Е.

# Footnotes

Данное поле обязательно для заполнения. По сути, это текстовая презентация проекта, отражающая основную идею проекта, целевую группу, содержание проекта.

При указание качественных индикаторов необходимо определить группы людей в связке с ожидаемыми положительными изменениями для них по итогам реализации проекта, и указать их планируемое количество. При указание количественных индикаторов важно конкретно ответить на вопрос «Что и как изменится у каждой из целевых групп после реализации мероприятий проекта?», а также продумать и описать способы измерения этих изменений и проверки, что запланированные качественные результаты будут достигнуты.

Необходимо указать сам количественный или качественный индикатор в цифровом значении.

Необходимо указать в какие сроки данное мероприятие будет проходить согласно Календарного плана проекта.

Необходим указать стоимость данного мероприятие согласно Сметы расходов проекта.