|  |  |
| --- | --- |
|    | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жыл №\_\_\_ Грант беру жөніндегі Келісімшарттың № 8 Қосымшасы  |

**Әлеуметтік жобаны және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны іске**

**асыру қорытындылары бойынша қорытынды есеп**

1. Үкіметтік емес ұйымның толық атауы: «Саламатты Ел» қоғамдық қоры
2. Үкіметтік емес ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса): Есетова Гулзира Буркитовна
3. Заңды мекен-жайы, Байланыс телефоны: Қазақстан Республикасы, 130300, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 31б, 18 үй, 45 кв
4. Грантты іске асыру шеңберіндегі әлеуметтік жобаның, әлеуметтік бағдарламаның атауы (бағыт): Жастар мен жасөспірімдер арасындағы ерте жүктіліктің алдын алу
5. Әлеуметтік жобаны және/немесе әлеуметтік бағдарламаны іске асыру кезеңінің басталу және аяқталу күні:
6. Грантты іске асыруға бөлінген қаражаттың жалпы сомасы: 9000000
7. **Әлеуметтік жоба шеңберіндегі іс-шараларды сипаттаңыз**

*Гранттық шарттың №3 қосымшасына (жобаның жан жақтық сипаттамасы) сәйкес жоспарланған индикаторларға қол жеткізу деңгейін, қатысушылардың күнін, орнын, санын көрсете отырып, әлеуметтік жобаны іске асыру шеңберінде жүргізілген барлық іс-шараларды егжей-тегжейлі сипаттау және талдау қажет.*

**1 міндет.** Өңір тұрғындарын жастар мен жасөспірімдер арасында ерте жүктіліктің алдын алу жөніндегі жоба туралы хабардар ету

**1** **Іс-шара.** Өңір тұрғындарын жастар мен жасөспірімдер арасында ерте жүктіліктің алдын алу жөніндегі жоба туралы хабардар ету. Өңір тұрғындарын ақпараттандыру туралы іс-шара Ақтау қаласында дөңгелек үстел форматында өтеді, онда алдағы жоба туралы презентация және жоспар барлық қойылған міндеттер мен мақсаттарға қол жеткізу, шақырылған ҮЕҰ және әкімнің жанындағысы Әйелдер және отбасы-демографиялық саясат жониндегі комиссия. Жобаның басталуы туралы ақпарат таратылады және ҮЕҰ әлеуметтік желілерінде ақпарат таратылады.

1 шара

Ең алғаш шара барысында Маңғыстау облысы Денсаулық басқармасында дөңгелек үстел өткізілді. Басқарма басшысы орынбасары Дүйсенбаева Бибизада Ашимовна, бөлім басшысы Сырым Абзал Қуанышұлы, Әйелдер және отбасы-демографиялық саясат жөніндегі комиссия мүшелері, басқарма қызметкерлері және әлеуметтік ақпарат жетекшісі.

Жоба таныстарылды, мақсат міндеттерімен бағдарламасы айқындалды. Барлық аудан-қалаларға, медициналық мекемелерге ақпарат жіберілді. Басқарма орынбасары бірлесіп жұмыс жасау тиімділігін айтты.

1. **міндет. Кездесулер мен пікір алмасу арқылы ерте жүктіліктің алдын алу туралы насихат.**

**1 Іс-шара. Жас отбасы бейнесін қалыптастыру және дәстүрлі отбасылық құндылықтарды насихаттау бойынша «Репродуктивті денсаулық және ерте жүктіліктің алдын алу» іс-шарасын ұйымдастыру. Іс-шараның мақсатты аудиториясы негізінен 9-11 сынып оқушылары мен 1 курс студенттері болады. Іс-шаралар достық үйлерінде және оқу орнының қабырғаларында өтеді.**

 Іс - шараның мақсаты: Ерте жүктіліктің алдын алуға жәрдемдесу және балалар мен жасөспірімдердің репродуктивті денсаулығын дамыту және қорғау.

Іс-шараның спикерлері:

• Нугманова Кабира Сакеновна - акушер - гинеколог;

• Демеубаева Рысгуль Естаевна – практик - психолог;

 Іс - шара Маңғыстау облысының 5 аудан және 2 қаласында өтті. Кездесуден қазіргі жастар денсаулығы, жастар денсаулығына зиян келтіретін өнімдер, ерте жүктіліктің салдары, ерте жүктіліктің жасөспірім денсаулығы мен қатар психикасына келтіретін зияны туралы ақпараттар берілді. Жасөспірімдер өз бастарынан өткен жағдайлармен бөлісіп, мамандардан кеңестер алды. Практик – психологпен бірге жастар көптеген практикалық жаттығулар жасап, жеке терапиялардан өтті. Психолог маманның айтуынша, ерте жүктілік жасөспірім психологиясына өте үлкен травма алып келетіндігін, онымен жұмыс жасау өте ұзақ уақыт алатындығын айтып өтті.

 Кездесу Маңғыстау облысы бойынша Бейнеу ауданы, Маңғыстау ауданы, Мұнайлы ауданы, Қарақия ауданы, Түпқараған ауданы және Жаңаөзен қаласы мен Ақтау қаласын қамтыды.

 Жалпы шара барысында 3790-ға жуық жастар мен жасөспірімдер арнайы мамандармен кездесуге қатысып, 500-ге жуық жастар мен жасөспірімдер жеке кеңестер алды.

https://www.instagram.com/reel/CyVUf-qs4uU/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

https://www.instagram.com/reel/CyjN2Y-si4w/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

https://www.instagram.com/reel/Cym\_YxnsVZU/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

https://www.instagram.com/reel/CynAPZAsNHc/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

https://www.instagram.com/reel/Cy8QN9es96p/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

https://www.instagram.com/reel/Cza3NetsVnr/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

https://www.instagram.com/reel/Czg\_lgnsXet/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

https://www.instagram.com/reel/CztdVuetf8v/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

https://www.instagram.com/reel/Czvyu9sN3kt/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

https://www.instagram.com/reel/Cz6FGyLsAIe/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

https://www.instagram.com/reel/Cz8gaRoMW51/?igshid=MzRlODBiNWFlZA=

https://m.facebook.com/story.php?story\_fbid=pfbid0MqtVbkJH8mGvbWmWJMRRg16ub7aVhgeYQdsjscMhx2NUKKYYDrwZn7iKVoyRYBK1l&id=100092363343031&mibextid=Nif5oz

https://m.facebook.com/story.php?story\_fbid=pfbid02TX3eU8XjyFFWRE7avkMRezNFSdnvuPn9HMUadX6QY2rqPbVXesTvGeooZqMebQJKl&id=100092363343031&mibextid=Nif5oz

https://m.facebook.com/story.php?story\_fbid=pfbid0U6FKkCWVTwm3z7ATbzREuqH9i9dmn7pSojLt9YUhrt4UzYrMHz9ExfwGGUeNqQ6Tl&id=100092363343031&mibextid=Nif5oz

https://m.facebook.com/story.php?story\_fbid=pfbid02u43YgWVTb6p8oKScPEeTT7cR1v1KubbzBv56ZkrcTzpGGx23rxh8Dty7fuXHki9Hl&id=100092363343031&mibextid=Nif5oz

https://m.facebook.com/story.php?story\_fbid=pfbid0r6uwJ9inGMQHm3tnU54waf5AnAzzjigb9oyY3ftXpz3iQazPgyK7yWKGh9v8Ljzcl&id=100092363343031&mibextid=Nif5oz

https://m.facebook.com/story.php?story\_fbid=pfbid02KE5tbagHRmiPoXP6qnLLRoZjfWKW6sXKUYMPYkLZeoNYSxRjzCjN97ev5Km756exl&id=100092363343031&mibextid=Nif5oz

https://m.facebook.com/story.php?story\_fbid=pfbid0Hya5KU5CGDgsivQxF6ormEowTDaaczAtLCkrahnZBMuCjCvarZXW8GrB3sSUHkqwl&id=100092363343031&mibextid=Nif5oz

https://m.facebook.com/story.php?story\_fbid=pfbid0KxEwq2uTDN4oFekMoppVHR92ELQsojBZuM2b7wGmMuTzZ2M7g6BCJGGE4bS2Be3Cl&id=100092363343031&mibextid=Nif5oz

https://m.facebook.com/story.php?story\_fbid=pfbid02ScQZxSkNVb5rYbp9k2hNx8x5CQNYoEvibmaj1R8wesdFhpvmzRhWn4uhLt8EMgmbl&id=100092363343031&mibextid=Nif5oz

https://m.facebook.com/story.php?story\_fbid=pfbid02mouw2r2U9ietFpQ5xtDxVaF1AwGDLLDRHTqFimXMKn2oYSgR1nTDCxrTsYEBAkE3l&id=100092363343031&mibextid=Nif5oz

**2.Іс-шара. Облыстық телеарнада қыз бала тәрбиесі, отбасы тәрбиесі және әйелдер көшбасшылығының өзекті мәселелері бойынша алмасу бағдарламасын ұйымдастыру. Облыстық телеарнада қыз бала тәрбиесі, отбасы тәрбиесі және әйелдер көшбасшылығының өзекті мәселелері бойынша алмасу бағдарламасын ұйымдастыру. Шара шақырылған қонақтармен, атап айтқанда психолог және гинеколог/ювенологпен өткізіліп, онда ерте жүктілік, қыздар тәрбиесі және жалпы жастардың репродуктивті денсаулығы мәселелері бойынша пікір алмасу болады.**

«Жасөспірім денсаулығы, ерте жүктіліктің алдын алу»

20.11.2023ж Ақтау қаласында «Жасөспірім денсаулығы, ерте жүктіліктің алдын алу» атты бағдарлама түсірілімі өтті. Бағдарламада жасөспірімдер денсаулығы, ерте жүктілік және оның зияны, ерте жүктіліктің алдын алу т.б тақырыптар қозғалды.

Бағдарлама спикері:

* Назарова Дариға Мадемхановна – практик – психолог;
1. **міндет. Жасөспірімдер арасында репродуктивті денсаулықты сақтау бойынша кешенді ақпараттық жұмыс**

**1.Іс-шара. Кәмелетке толмаған қыздарда ерте жүктіліктің алдын алу бағдарламасын әзірлеу. Кәмелетке толмаған қыздардың ерте жүкті болуының алдын алу бағдарламасы әзірленіп, мемлекеттік және орыс тілінде білім беру ұйымдарындағы медбикелер арасында таратылады.**

**2.Іс-шара. Жасөспірімдерге арналған дәрігерлермен және психологтармен жеке кеңес. Жобаны іске асыру барысында «Саламатты Ел» ҚҚ әлеуметтік желілерінде ата-аналар мен балалардың репродуктивті денсаулығы мәселелері бойынша мамандандырылған Денсаулық сақтау және білім беру консультанттарының жеке консультацияларының нөмірлері бар афишалар түрінде Жарияланымдар әзірленетін болады, сондай-ақ жеке консультациялар туралы ақпарат алдағы іс-шараларда таратылатын болады.**

**3 міндет. Жастар арасында жеке, кәсіби қасиеттерді дамыту және отбасылық құндылықтарды насихаттау**

**1.Іс-шара. Отбасылық өмір құндылықтары, жастардың жеке және кәсіби қасиеттерін, өмірлік маңызды құзыреттіліктерін дамыту бойынша тренингтер өткізу (көпшілік, өзін-өзі дамыту, берілгендік, мәселелерді шешуге шығармашылық көзқарас, отбасылық құндылықтар және т.б.)**

2023 жылдың 27 қыркүйек күндері «Жастар мен жасөспірімдер арасындағы жыныстық тәрбие» атты жабық тақырыпты талқылайтын құзіреттілікті дамыту бойынша тренинг өткізілді.

Шараның мақсаты: Ерте жүктіліктің алдын алуға жәрдемдесу және балалар мен жасөспірімдердің репродуктивті денсаулығын дамыту және қорғау.

Тренингке қоғам белсенділері, Маңғыстау облыстық медицина қызметкерлері, директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары, оқушылар мен студенттер қатысты. Тренингте Маңғыстау облыстық денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасары Дүйсенбаева Бибизада Ашимовна сөз сөйледі. Спикерлер: Бекарыс Асқар Ерболович – дәрігер - уролог – андролог, Алипанова Айжан Жумахановна – Маңғыстау облысының денсаулық сақтау басқармасының бас штаттан тыс балалар гинекологы, Марат Абзал - Маңғыстау облыстық мәслихатының депутаты, “AMANAT” партиясы “Жастар рухы” ЖҚ Маңғыстау облыстық филиалының төрағасы болды. Тренингте қазіргі қоғамда өзекті болған жастар мен жасөспірім денсаулығы, Отбасылық өмір құндылықтары, жастардың жеке және кәсіби қасиеттерін, өмірлік маңызды құзыреттіліктерін дамыту бойынша, ерте жүктіліктің алдын алу шаралары, қыз балалар мен ер балалардың гигиенасы, бүгінгі жас ұрпақ ертеңгі ұлт болашағы туралы ақпараттар қамтылды. Тренингке қатысушылар мен спикерлер осы тақырып аясында өз ұсыныстары мен пікірлерін айтып өтті. Тренинг Маңғыстау облысының 5 аумағын және 2 қаласын қамтыды. Тренингке 400-ге жуық қатысушылар қатысты.

https://www.instagram.com/p/CxiD5AiMBht/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

https://www.instagram.com/reel/Cxsuyggt2PT/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

https://www.instagram.com/reel/CxxijbUMe4m/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

https://www.instagram.com/reel/Cxsuyggt2PT/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

https://www.instagram.com/p/CzBVGsjs63-/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

https://www.instagram.com/reel/Cxsuyggt2PT/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

https://www.instagram.com/reel/Cxsuyggt2PT/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

https://fb.watch/otsbTG2xop/?mibextid=Nif5oz

https://m.facebook.com/story.php?story\_fbid=pfbid0qs9rVrGH8arNuiP2yVkgFQ23NeNc4DgkqLbLu8LYm2JGc9WzBLCfeno5mss2CL2rl&id=100092363343031&mibextid=Nif5oz

https://m.facebook.com/story.php?story\_fbid=pfbid02nsj5hZCucDooXQZD9wUmGufjVqeuxBvm1pYscKfBz4ADi12yaUr5XWmMXxx4t7uTl&id=100092363343031&mibextid=Nif5oz

https://m.facebook.com/story.php?story\_fbid=pfbid032FfVxkEjWqrZx1v3XndyAKZ85UUvY1E5Du1GKL4MR8qykupvpqPG82EfhMrgAU9Hl&id=100092363343031&mibextid=Nif5oz

**2.Іс-шара. Ерте жүктіліктің алдын алу тақырыбына 4 бейнеролик әзірлеу және түсіру. Бейне сапасы 4K HD, әр бейне кем дегенде**

**1: 30 секунд**

|  |  |
| --- | --- |
| **Жоба мақсаты:** | Жастар мен жасөспірімдер арасындағы ерте жүктіліктің алдын алу |
| **Жобаны іске асырудан қол жеткізілген нәтиже:** | 1. «Жастар мен жасөспірімдер арасындағы ерте жүктіліктің алдын алу» мемлекеттік бағыты бойынша жобаны іске асыру барысында оқушылардың және басқада жас халықына сондай-ақ 9-10 сынып және 1-ші курс колледждерінің оқушыларына дәрістер мен тренингтер өткізілді.
2. 4 000 қатысушыны тікелей қамти отырып, Маңғыстау облысының 5 өңірі мен 2 қаласының әрқайсысында 15 ке жуық дәрістер мен тренингтер өткізілді.
3. Іс-шара барысында «Жасөспірімдерге арналған дәрігерлермен және психологтармен жеке консультациялар» онлайн және офлайн форматта 400-600-ге жуық консультациялар болды.
4. Жанама қамту арқылы кемінде 10 000 адам болды. Кәмелетке толмаған қыздарда ерте жүктіліктің алдын алу бағдарламасы 200 ден кем емес данада таратылды.
5. Іс-шаралардың нәтижелері педагогтарға, жас ұрпақтың ата-аналарына және оқушыларға арналған дәрістер мен тренингтер ретінде репрадуктивті денсаулықты сақтау туралы түсінік пен танымды қалыптастырды, сондай-ақ жас ұрпақпен өзара іс-қимыл қалыптасты.
6. Жасөспірімдер үшін гигиенаны, уақытша жүктілікке дейінгі оң және жауапты шараларды сақтаудың маңыздылығы туралы насихат таратылды.
 |
| **Міндеті** | **Міндет аясындағы шаралар** | **Өткізу күні** | **Өткізу орны** | **Қатысушылар саны** | **Қысқа мерзімде қол жеткізілген нәтижелер (іс-шараларға)** | **Сандық және сапалық көрсеткіштер** | **Индикаторы** | **Тиімділік** |
| **жоспар** | **факт** |
| **1 міндет.** Өңір тұрғындарын жастар мен жасөспірімдер арасында ерте жүктіліктің алдын алу жөніндегі жоба туралы хабардар ету | **1 Іс-шара.**Өңір тұрғындарын жастар мен жасөспірімдер арасында ерте жүктіліктің алдын алу жөніндегі жоба туралы хабардар ету. Өңір тұрғындарын ақпараттандыру туралы іс-шара Ақтау қаласында дөңгелек үстел форматында өтеді, онда алдағы жоба туралы презентация және жоспар барлық қойылған міндеттер мен мақсаттарға қол жеткізу, шақырылған ҮЕҰ және әкімнің жанындағысы Әйелдер және отбасы-демографиялық саясат жониндегі комиссия. Жобаның басталуы туралы ақпарат таратылады және ҮЕҰ әлеуметтік желілерінде ақпарат таратылады. | Маусым-қараша 2023 | Ақтау қаласы |  |  | Әлеуметтік желілерге арналған посттар сериясы |  |  |  |
|
|
| **2 міндет.** Кездесулер мен пікір алмасу арқылы ерте жүктіліктің алдын алу туралы насихат. | **1. Іс-шара.** Жас отбасы бейнесін қалыптастыру және дәстүрлі отбасылық құндылықтарды насихаттау бойынша «Репродуктивті денсаулық және ерте жүктіліктің алдын алу» іс-шарасын ұйымдастыру. Іс-шараның мақсатты аудиториясы негізінен 9-11 сынып оқушылары мен 1 курс студенттері болады.Іс-шаралар достық үйлерінде және оқу орнының қабырғаларында өтеді. |  | Ақтау қ. |  |  Іс - шара Маңғыстау облысының 5 аудан және 2 қаласында өтті. Кездесуден қазіргі жастар денсаулығы, жастар денсаулығына зиян келтіретін өнімдер, ерте жүктіліктің салдары, ерте жүктіліктің жасөспірім денсаулығы мен қатар психикасына келтіретін зияны туралы ақпараттар берілді. Жасөспірімдер өз бастарынан өткен жағдайлармен бөлісіп, мамандардан кеңестер алды. Практик – психологпен бірге жастар көптеген практикалық жаттығулар жасап, жеке терапиялардан өтті. Психолог маманның айтуынша, ерте жүктілік жасөспірім психологиясына өте үлкен травма алып келетіндігін, онымен жұмыс жасау өте ұзақ уақыт алатындығын айтып өтті. Кездесу Маңғыстау облысы бойынша Бейнеу ауданы, Маңғыстау ауданы, Мұнайлы ауданы, Қарақия ауданы, Түпқараған ауданы және Жаңаөзен қаласы мен Ақтау қаласын қамтыды. Жалпы шара барысында 3790-ға жуық жастар мен жасөспірімдер арнайы мамандармен кездесуге қатысып, 500-ге жуық жастар мен жасөспірімдер жеке кеңестер алды. | Әлеуметтік желілерге арналған посттар сериясыІс – шараҚатысушыларҚатысушылардың тізіміФото және видео есепПресс-релиз БағдарламаПресс-релиз | 315300011111 | 315379011111 |  |
| **2.Іс-шара.** Облыстық телеарнада қыз бала тәрбиесі, отбасы тәрбиесі және әйелдер көшбасшылығының өзекті мәселелері бойынша алмасу бағдарламасын ұйымдастыру. Облыстық телеарнада қыз бала тәрбиесі, отбасы тәрбиесі және әйелдер көшбасшылығының өзекті мәселелері бойынша алмасу бағдарламасын ұйымдастыру. Шара шақырылған қонақтармен, атап айтқанда психолог және гинеколог/ювенологпен өткізіліп, онда ерте жүктілік, қыздар тәрбиесі және жалпы жастардың репродуктивті денсаулығы мәселелері бойынша пікір алмасу болады. | 2023 жылғы маусым | Ақтау қ. |  | «Жасөспірім денсаулығы, ерте жүктіліктің алдын алу»20.11.2023ж Ақтау қаласында «Жасөспірім денсаулығы, ерте жүктіліктің алдын алу» атты бағдарлама түсірілімі өтті. Бағдарламада жасөспірімдер денсаулығы, ерте жүктілік және оның зияны, ерте жүктіліктің алдын алу т.б тақырыптар қозғалды.Бағдарлама спикері: • Назарова Дариға Мадемхановна – практик – психолог; | БағдарламаСценарийӘлеуметтік желілерде таралым  | 113 | 213 |  |
| **4 міндет**. Жастар арасында жеке, кәсіби қасиеттерді дамыту және отбасылық құндылықтарды насихаттау | **1.Іс-шара.** Отбасылық өмір құндылықтары, жастардың жеке және кәсіби қасиеттерін, өмірлік маңызды құзыреттіліктерін дамыту бойынша тренингтер өткізу (көпшілік, өзін-өзі дамыту, берілгендік, мәселелерді шешуге шығармашылық көзқарас, отбасылық құндылықтар және т.б.) | Мамыр, маусым. Қыркүйек, қазан 2023 жыл | Маңғыстау обл. |  | 2023 жылдың 27 қыркүйек күндері «Жастар мен жасөспірімдер арасындағы жыныстық тәрбие» атты жабық тақырыпты талқылайтын құзіреттілікті дамыту бойынша тренинг өткізілді.Шараның мақсаты: Ерте жүктіліктің алдын алуға жәрдемдесу және балалар мен жасөспірімдердің репродуктивті денсаулығын дамыту және қорғау.Тренингке қоғам белсенділері, Маңғыстау облыстық медицина қызметкерлері, директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары, оқушылар мен студенттер қатысты. Тренингте Маңғыстау облыстық денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасары Дүйсенбаева Бибизада Ашимовна сөз сөйледі. Спикерлер: Бекарыс Асқар Ерболович – дәрігер - уролог – андролог, Алипанова Айжан Жумахановна – Маңғыстау облысының денсаулық сақтау басқармасының бас штаттан тыс балалар гинекологы, Марат Абзал - Маңғыстау облыстық мәслихатының депутаты, “AMANAT” партиясы “Жастар рухы” ЖҚ Маңғыстау облыстық филиалының төрағасы болды. Тренингте қазіргі қоғамда өзекті болған жастар мен жасөспірім денсаулығы, Отбасылық өмір құндылықтары, жастардың жеке және кәсіби қасиеттерін, өмірлік маңызды құзыреттіліктерін дамыту бойынша, ерте жүктіліктің алдын алу шаралары, қыз балалар мен ер балалардың гигиенасы, бүгінгі жас ұрпақ ертеңгі ұлт болашағы туралы ақпараттар қамтылды. Тренингке қатысушылар мен спикерлер осы тақырып аясында өз ұсыныстары мен пікірлерін айтып өтті. Тренинг Маңғыстау облысының 5 аумағын және 2 қаласын қамтыды. Тренингке 400-ге жуық қатысушылар қатысты. | БағдарламаҚатысушыларФото және бейне есеп Жалпы қатысушы саны  | 120011000 | 14001 |  |
| **2.Іс-шара.** Ерте жүктіліктің алдын алу тақырыбына 4 бейнеролик әзірлеу және түсіру. Бейне сапасы 4K HD, әр бейне кем дегенде 1: 30 секунд |  | Маңғыстау обл |  |  |  |  |  |  |

**Әлеуметтік жобаның әлеуметтік және экономикалық әсерлерін көрсететін кестені толтырыңыз**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Өлшем бірлігі** | **Жоспарланып отырған деңгей** | **Нақты деңгей** |
| 1. | Тікелей бенефициарлар саны, оның ішінде: | адам | 500 | 541 |
|  | халықтың әлеуметтік осал топтарынан | адам  | 300 | 350 |
| 2. | Жанама бенефициарлар саны (БАҚ-та жариялау есебінен) | адам | 10000 | 10 000 |
| 3. | Штаттық қызметкерлердің саны | адам | 4 | 4 |
| 4. | Тартылған мамандар саны, оның ішінде: | адам | 10 | 11 |
|  | *халықтың әлеуметтік осал топтарынан* | адам | *3* | *3* |
| 5. | Қамтылған ҮЕҰ саны | Ұйым | 10 | 10 |
| 6. | Гранттың жалпы сомасынан еңбекақы төлеу қоры | теңге | 3500000 | 3500000 |
| 7. | Салықтар (ӘС, ӘА, МӘМС (штаттық қызметкерлердің ғана)) | теңге | 397600 | 3500000 |
| 8. | Экономикаға қосқан үлес (тауарлар мен қызметтерді сатып алу | теңге | 9846042 | 5 948 442 |
| 9. | Әлеуметтік жоба серіктестерінің саны (заңды және / немесе жеке тұлғалар) | ұйым/адам | 3 | 3 |

**Жоба бойынша жоспардан ауытқу негіздемелерін сипаттаңыз:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2. Мақсатқа жету (фактілерді сипаттау және мақсатқа жету туралы дәлелдерді көрсету):**

1.Республикалық және өңір спикерлерді қатыстыра 2 үш күндік «Әке болу деген нені білдіреді ?» курстар өткізілді. 113 әке курстарға қатысты, әлеуметтік қамту 3000 адам

2.Жастарға отбасын жоспарлау және ата-ана болуға саналы түрде қадам басуына бағыт-бағдар беру бойынша үш күндік 3 оқыту курсты ұйымдастырылды. Жанама қатысу арқылы 1000 адам қатысты. Белсенді жас отбасылар пұлы анықталды.

3.Ана институтын нығайту және отбасылық тәрбиеде ананың рөлін арттыру, ата-ананың жағымды бейнесін дәріптеуге бағытталған дәстүрлі отбасы құндылығын насихаттаудағы республикалық деңгейдегі білікті мамандардың қатысуымен жас аналарға арналған үш күндік 2 мастер-класс ұйымдастырылды. 253 адам тура қатысты, әлеуметтік ж. арқылы (посттар және БАҚ арқылы) жанама түрде 3000 адам қамтылды

4.Отбасы мәртебесін арттыра отырып, отбасының оң имиджін дәріптеуге бағытталған әлеуметтік желілерде 5 бейнероликті таратудың арқасында тартылды

5.Аймақтың үлгілі жас отбасыларының тұрақты подкасттарының 3 түсірілім

6.2 Телебағдарлама түсірілді «Жас отбасыларға бағыт бағдар» және «Ұлттық құндылықтырды насихаттау»

7.Жанама қамту шамамен 10 000 адамды құрайды3. Әлеуметтік жобаны аяқтау және/немесе іске асыру барысында болған әлеуметтік және басқа да өзгерістерді өлшеу

*(жоба алдындағы жағдайды және жоба аяқталған кездегі жағдайды, жоба шеңберіндегі проблемалар мен міндеттерді шешу дәрежесін салыстыру):*

*Табыс тарихы» - бұл әлеуметтік жобаның қандай да бір нақты жағдайда (белгілі бір қызмет алушының өмірінде)қалай көмектескенінің қысқаша (5-8 сөйлем) мысалы;*

*Табыс туралы әңгімелер жарияланымдарда, сондай-ақ әлеуметтік жобаның нәтижелерін ұзақ мерзімді бақылау үшін қолданыла алады. Табыстың қысқаша тарихы келесі бөлімдерден тұруы керек: әлеуметтік жобаның басындағы жағдай;*

*әлеуметтік жобаның жағдайға әсері әсердің нәтижесі.*

*Сондай-ақ, табыс тарихында белгілі бір қызмет алушының байланыс деректерін қоса отырып, оның кері байланысы болғаны жөн*

**4. Әлеуметтік жобаға қатысушылар бөлінісіндегі статистикалық ақпарат (аралық бағдарламалық есепті ұсыну сәтінде):**

**Гендерлік көрсеткіш:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Барлық қатысушылар саны** | **Ерлер**  | **Әйелдер** |
| 541 | 202 | 339 |

**Санаттар бойынша әлеуметтік мәртебе:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бүкіл жобаға қатысушылар саны**  | **Балалар (оның ішінде мүгедек балалар)** | **Жастар** | **Мемлекеттік қызметшілер** | **Бюджеттік ұйым жұмысшылары** | **Мүгедектер** | **Жасы үлкен адамдар (50 жастан және одан жоғары), оның ішінде:** | **Жұмыссыздар** | **Қоғамдық ұйымдардың өкілдері** | **Бизнес-сектор өкілдері** | **Басқа санаттар** |
| 541 |  | 150 | 5 |  |  | 250 |  | 10 |  | 126 |

**Жас көрсеткіші:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бүкіл жобаға қатысушылар саны** | **13-16 жас** | **17-22 жас** | **23-27 жас** | **28-32 жас** | **33-45 жас** | **46-58 жас** | **59 жас және жоғары** |
| 541 | 13 | 41 | 100 | 110 | 30 | 200 | 50 |

**5. Әлеуметтік жоба нәтижесі:**

* *көрсетілген нысаналы топтардың әлеуметтік жобаны іске асыру барысында алған нақты нәтижелері (сандық көрсеткіштерді, сапалық өзгерістерді сипаттай отырып): \_ауыл қалаларда әкелер кеңесі құрылды, жас отбасылар кеңестер алды, ұлттық құндылықтарды насихаттау ақпараты кеңінен таратылды\_*
* *жобаны іске асыру барысында шешілетін проблемаға оның ұзақ мерзімді әсері (жобадан туындаған қандай да бір саладағы болжамды оң/теріс өзгерістерді негіздеу): кәсіпті, ұлттық құндылықтарды насихаттау бойынша спикерлердің пұлы құрылды, аул-қалаларда Аналар, Әкелер, Әжелер, Қариялар кеңестері құрылып өзіндік кеңестер беріле бастады.*
* *әлеуметтік жобаның/әлеуметтік бағдарламаның тұрақтылығы \_500 ден астам адамдар кеңес алды\_*

**6. Әлеуметтік жобаны іске асыруға қолдау көрсеткен серіктестердің (егер бар болса), билік органдарының, құрылымдардың үлесін талдау: оларды тарту қаншалықты қажет болды, бұл әлеуметтік жобаны қалай күшейтті, қандай сабақтар алынды, өзара іс-қимылды жалғастыру қалай жоспарлануда? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Әлеуметтік жобаның серіктестері**

Жобаны іске асыруға тікелей қатысатын, қызметі жобаның нәтижелеріне әсер етуі мүмкін ұйымдар. Серіктестерге логистика, тамақтану, жол жүру және т.б. бойынша қызмет көрсететін жеткізушілер жатпайды.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ұйым атауы /Серіктестіктің** **Т.А.Ә.** | **Жобадағы орны** | **Ұйымның, серіктестіктің байланыс деректері** | **Ескерту** |
| Аудан, қала ішкі саясат бөлімдері | серіктес |  |  |
| Маңғыстау Медиа | Ақпараттық көмек | 87020622899 |  |
| Маңғыстау облысы Аналар Кеңесі | Консультативті көмек | 87023358106 |  |

**Осы әлеуметтік жобаның жалғасы болуы мүмкін болашақ әлеуметтік жобалар тақырыбына ұсыныстар:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мемлекеттік грант саласы** | **Мемлекеттік гранттың ұсынылатын басым бағыты** | **Грантты іске асыру шешуі тиіс мәселенің қысқаша сипаттамасы** | **Қаржыландыру көлемі (мың теңге)** | **Грант түрі** | **Күтілетін нәтижелер** |
|  | «Отбасы тәрбиесі және отбасы құндылығы» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Мемлекеттік органдар үшін әлеуметтік жобаны іске асыру қорытындылары бойынша нақты практикалық ұсынымдарды көрсетіңіз.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мемлекеттік органдар**  | **Ұсынымдар** |  **Әзірленген ұсынымдарды жіберу туралы хаттың нөмірі мен күні*****(хаттардың көшірмелерін қосымшаларымен бірге осы есеппен ұсыну қажет)*** |
| **МО Ішкі саясат басқармасы** | Әкелер, аналар және отбасыға арналған жеке жоба қарастыру «Отбасы тәрбиесі және отбасы құндылығы» | **Жасақталу үстүнде** |
|  |  |
|  |  |  |

**Есептегі беттердің жалпы саны: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Грант алушы:**

 **Басшысы** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Толтырынған күні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Мөрдің орны