|  |  |
| --- | --- |
|  | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_2023 жылғы №\_\_\_  Грант беру жөніндегі Келісімшарттың  № 8 Қосымшасы |

**Әлеуметтік жобаны және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны іске**

**асыру қорытындылары бойынша қорытынды есеп**

1. Үкіметтік емес ұйымның толық атауы:  **«Бейнеу Жарқын Болашақ» қоғамдық қоры**
2. Үкіметтік емес ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса): **Изтлеуова Куралай Базарбаевна**
3. Заңды мекен-жайы, Байланыс телефоны: **130100, Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Бейнеу ауылы, Қосай Ата көшесі, 9Б.**
4. Грантты іске асыру шеңберіндегі әлеуметтік жобаның, әлеуметтік бағдарламаның атауы (бағыт): **Кәріз суын өңдеп, қайта пайдалану**
5. Әлеуметтік жобаны және/немесе әлеуметтік бағдарламаны іске асыру кезеңінің басталу және аяқталу күні: **01 шілде 2023 жыл – 25 мамыр 2024 жыл**
6. Грантты іске асыруға бөлінген қаражаттың жалпы сомасы: **7 000 000 (жеті миллион) теңге**

**1. Әлеуметтік жоба шеңберіндегі іс-шараларды сипаттаңыз**

*Гранттық шарттың №3 қосымшасына (жобаның жан жақтық сипаттамасы) сәйкес жоспарланған индикаторларға қол жеткізу деңгейін, қатысушылардың күнін, орнын, санын көрсете отырып, әлеуметтік жобаны іске асыру шеңберінде жүргізілген барлық іс-шараларды егжей-тегжейлі сипаттау және талдау қажет.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Жоба мақсаты:** | | **"Кәріз суларын тазарту және оларды ағаштарды суаруда қолдану" жобасын іске асырудың әлеуметтік-экономикалық әсерін бағалау болып табылады** | | | | | | | | |
| **Жобаны іске асырудан қол жеткізілген нәтиже:** | | **1.** **Санитарлық және экологиялық ортаны жақсарту**  **2. Жинақталған кәріз суларын жою ауданның қолайлы геоэкологиялық жағдайын қалыптастыру және ауыз суды үнемдеу үшін қажет**  **3. Аталған жобаны іске асыру ауданның санитарлық және экологиялық ортасын жақсартуға мүмкіндік береді**  **4.Ауыз суын үнемдеуге бірден бір әсерін тигізеді** | | | | | | | | |
| **Міндеті** | **Міндет аясындағы шаралар** | **Өткізу күні** | **Өткізу орны** | **Қатысушылар саны** | **Қысқа мерзімде қол жеткізілген нәтижелер (іс-шараларға)** | **Сандық және сапалық көрсеткіштер** | **Индикаторы** | | **Тиімділік** |
| **жоспар** | **факт** |
| **1.Міндет**  Санитарлық және экологиялық ортаны жақсарту және ауыз суды үнемдеу. | Кәріз суын өңдеп, қайта пайдалану. | Қазан-қараша, 2023ж | Маңғыстау, Бейнеу ауылы, Күйкен жалпы білім беретін мектебі | Қоғамдық қордың мүшелері -4 адам | Жоспар жасақтау.  Тұжырымдама жасақтау. | - Жоба бағдарламасын жоспарлау;  - Кәріз суының қоршаған ортаға келтіретің зиянын алдына алу;  - Баннерге, жарнамаларға, жоба жұмысына арналған материалдарға арналған тұжырымдама жасау | - 1 қызмет  - 1 қызмет  - 1 дана | - 1 қызмет  - 1 қызмет  - 1 дана | «Кәріз суын өңдеп, қайта пайдалану» пилоттық жобаны енгізу |
| **2.Міндет**  Жинақталған кәріз суларын жою ауданның қолайлы геоэкологиялық жағдайын қалыптастыру және ауыз суды үнемдеу. | Кәріз суын тазарту жабдықтарын сатып алу, жабдықты межелі жерге жеткізу | Қараша –қазан, 2023ж | Маңғыстау, Бейнеу ауылы, Күйкен жалпы білім беретін мектебі | Қоғамдық қордың мүшелері – 2 адам, Күйкен жалпы білім беретін мектебінің қызметкер-лері - 7 | 1 дана қондырғы сатып алу  800-1000 метр пластик труба сатып алу | Кәрізді тазарту жабдықтарын сатып алу  - Ауданның санитарлық және экологиялық ортасын жақсартуға мүмкіндік береді; | - 1 дана аппарат;  - 800-1000 метр пластик труба  - 100 % жағым-ды әсер етеді; | - 1 дана аппарат;  - 800-1000 метр пластик труба  - 100 % жағым-ды әсер етеді; | Өңірдегі ауыз су тапшылығына байланысты экологиялық проблемаларды талдауды дайындау |
| **3.Міндет**  Аталған жобаны іске асыру ауданның санитарлық және экологиялық ортасын жақсарту. | Жабдықты орнату, ағаштарды суару жүйесін жүргізу. Жобаны іске асыру. | Сәүір – мамыр, 2024ж | Маңғыстау, Бейнеу ауылы, Күйкен жалпы білім беретін мектебі | Окушылар саны 50, , мүғәлімдер саны 15, ҚҚ мүшелері 2 | Окушылр мен мұғалімдермен кездесулер ұйымдастыру.  Қондырғыны, суару жүйесің орнату. Жобаны іске асру. | - жабдықты орнату;  - ағаштарды суару жүйесін жүргізу.  - ағаштарды суару жүйесін іске қосу;  - кәрізді тазарту жабдықтарын іске қосу. | - 1 дана аппарат;  - 1 000 метр пластик труба  жасөспі-рімдер-50, ересек-тер-50 | - 2 дана аппарат;  - 1 000 метр пластик труба  жасөспі-рімдер-70, ересек-тер-30 | Жеке көзқарас негізінде оқушыларды экологиялық тәрбиелеудің оңтайлы бағытын, мазмұнын мен құралдарын анықтау  Тұрғындар мен оқушыларда экологиялық сана негізінде мінез-құлық үлгілерін бекіту |
| Шарт талаптарына сәйкес жоба нәтижелерінің қорытынды жария тұсаукесері | «Кәріз суын өңдеп, қайта пайдалану» жоба мазмұны мен нәтижелерімен таныс-тыру | Шілде 2023– сәуір 2024 ж. | Маңғыстау, Бейнеу ауылы, Күйкен жалпы білім беретін мектебі | 104 | «Кәріз суын өңдеп, қайта пайдалану» жобасы бойынша оқушылар мен мұғалімдермен жұмыс жүргізілді. | Өңірдегі ауыз су тапшылығына байланысты экологиялық проблемаларды талдауды дайындау  «Кәріз суын өңдеп, қайта пайдалану» пилоттық жобаны енгізу  Жеке көзқарас негізінде оқушыларды экологиялық тәрбиелеудің оңтайлы бағытын, мазмұнын мен құралдарын анықтау  Тұрғындар мен оқушыларда экологиялық сана негізінде мінез-құлық үлгілерін бекіту | 1. Жасөспірімдер-50  2. Ересектер-50  3. Желілерде, интернет-ресурстарда, БАҚ-та: - - 14 жарықтандыру іс шара | 1. Жасөспірімдер-51  2. Ересектер-53  3. Желілерде, интернет-ресурстарда, БАҚ-та: - 14 жарықтандыру іс шара |  |
| Шарт талаптарына сәйкес жобаның орындалу барысы туралы ақпараттық жұмыс | Халық пен оқушылар арасында жоба бойыншаағарту ағарту жұмыстарын жүргізу.  Әлеуметтік желілер мен бұқаралық ақпарат құралдарында ескерту және насихаттау.  Экологиялық білім берудің әртүрлі деңгейлерін іске асыру.  Экологиялық білім берудің әртүрлі деңгейлерін іске асыруға экологиялық бағыттағы іс-шаралар.  Жоба барысында әлеуметтік жобаны ұйымдастырушылық ақпараттық сүйемелдеу іс шараларын жүргізу | Шілде 2023– сәуір 2024 ж. | Әлеуметтік желілерде |  |  | Жоба барысында:  Желілерде, интернет-ресурстарда, БАҚ-та кемінде 14 жарықтан-дыру іс шараларын жүргізу  - баспа басылымдарда мақала  - ауыл ішінде баннер  - әлеуметтік желіде пост  - әлеуметтік желіде бейнеролик | 3  2  7  2 | 1. 3  2. 2  3. 7  4. 2 | Жоба жұмысы бойынша әлеуметтік желілерде жарияланымдарға сілтемелер:  [*https://m.facebook.com/story.php?story\_fbid=pfbid0iJf2q2VpdJCawGic8Dgye6zKEBR8uAQe9NaDMq1roMNyX1nhyVsHPHQszLaW5FXAl&id=100012877301527&mibextid=Nif5oz*](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0iJf2q2VpdJCawGic8Dgye6zKEBR8uAQe9NaDMq1roMNyX1nhyVsHPHQszLaW5FXAl&id=100012877301527&mibextid=Nif5oz)  [*https://m.facebook.com/story.php?story\_fbid=pfbid02xU2WcFA8fBU7keoYXMJHUmWRPoqP1V4LVFUoYuuZ9V7oTZQTfkB9QyvVPrM7gH5Al&id=100012877301527&mibextid=Nif5oz*](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02xU2WcFA8fBU7keoYXMJHUmWRPoqP1V4LVFUoYuuZ9V7oTZQTfkB9QyvVPrM7gH5Al&id=100012877301527&mibextid=Nif5oz)  [*https://www.facebook.com/share/p/T8oz6A7mDtUNTnQH/?mibextid=oFDknk*](https://www.facebook.com/share/p/T8oz6A7mDtUNTnQH/?mibextid=oFDknk)  [*https://www.facebook.com/share/p/bzHWAJxtDLLsMQ5x/?mibextid=oFDknk*](https://www.facebook.com/share/p/bzHWAJxtDLLsMQ5x/?mibextid=oFDknk)  [*https://www.facebook.com/share/v/WK5gyA8LEmguRBPb/?mibextid=oFDknk*](https://www.facebook.com/share/v/WK5gyA8LEmguRBPb/?mibextid=oFDknk)  [*https://www.facebook.com/share/v/KMDT5vFSuw2dcuEx/?mibextid=oFDknk*](https://www.facebook.com/share/v/KMDT5vFSuw2dcuEx/?mibextid=oFDknk)  <https://www.facebook.com/share/p/71apVZMN5o3Km5D4/?mibextid=oFDknk> |

**Әлеуметтік жобаның әлеуметтік және экономикалық әсерлерін көрсететін кестені толтырыңыз**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Өлшем бірлігі** | **Жоспарланып отырған деңгей** | **Нақты деңгей** |
| 1. | Тікелей бенефициарлар саны, оның ішінде: | адам | - | - |
|  | халықтың әлеуметтік осал топтарынан | адам | - | - |
| 2. | Жанама бенефициарлар саны (БАҚ-та жариялау есебінен) | адам | 3 | 2 |
| 3. | Штаттық қызметкерлердің саны | адам | 2 | 2 |
| 4. | Тартылған мамандар саны, оның ішінде: | адам | 2 | 2 |
|  | *халықтың әлеуметтік осал топтарынан* | адам | *-* | *-* |
| 5. | Қамтылған ҮЕҰ саны | Ұйым | 1 | 1 |
| 6. | Гранттың жалпы сомасынан еңбекақы төлеу қоры | теңге | 2 310 000 | 2 310 000 |
| 7. | Салықтар (ӘС, ӘА, МӘМС (штаттық қызметкерлердің ғана)) | теңге | 71 070 | 71 070 |
| 8. | Экономикаға қосқан үлес (тауарлар мен қызметтерді сатып алу | теңге | 4 700 000 | 4 700 000 |
| 9. | Әлеуметтік жоба серіктестерінің саны (заңды және / немесе жеке тұлғалар) | ұйым/адам | 2 | 2 |

**Жоба бойынша жоспардан ауытқу негіздемелерін сипаттаңыз:** Жоба іске асу кезінде бір неше ауытқу орын алды:

1. Жобаны қаржыландырудың кешігуіне байланысты мәміле қазан айында өтті. Бағасы өзгеруіне байланысты 1 дана қондырғы сатып алынды, (өндеу қуаттылығы өзгермеді).
2. Қазан айында келісім –шарт жасақталып қондырғының 70% алдын ала төлемі жасақталды, қондырғы жоба орнына желтоқсан айында жеткізілді. Ауа райына байланысты қондырғыны орнату мүмкін болмады. Осы жәйтке байланысты жоба мерзімі ұзартылды.

**2. Мақсатқа жету (фактілерді сипаттау және мақсатқа жету туралы дәлелдерді көрсету):** Жоба аясында 1 дана қондырғы және пластик труба сатып алынды. Ол межелі орынға жеткізіліп, орнатылды. ЖШС "ТД SkyIndustrialGroup" компаниясының маманы келіп қондырғыны іске қосты. Жобаны ілгерілету туралы халықты хабардар ету әлеуметтік желілер арқылы жүргізілді.

**3. Әлеуметтік жобаны аяқтау және/немесе іске асыру барысында болған әлеуметтік және басқа да өзгерістерді өлшеу**

*(жоба алдындағы жағдайды және жоба аяқталған кездегі жағдайды, жоба шеңберіндегі проблемалар мен міндеттерді шешу дәрежесін салыстыру):*

*Табыс тарихы» - бұл әлеуметтік жобаның қандай да бір нақты жағдайда (белгілі бір қызмет алушының өмірінде)қалай көмектескенінің қысқаша (5-8 сөйлем) мысалы;*

*Табыс туралы әңгімелер жарияланымдарда, сондай-ақ әлеуметтік жобаның нәтижелерін ұзақ мерзімді бақылау үшін қолданыла алады. Табыстың қысқаша тарихы келесі бөлімдерден тұруы керек: әлеуметтік жобаның басындағы жағдай;*

*әлеуметтік жобаның жағдайға әсері әсердің нәтижесі.*

*Сондай-ақ, табыс тарихында белгілі бір қызмет алушының байланыс деректерін қоса отырып, оның кері байланысы болғаны жөн*

**4. Әлеуметтік жобаға қатысушылар бөлінісіндегі статистикалық ақпарат (аралық бағдарламалық есепті ұсыну сәтінде):**

**Гендерлік көрсеткіш:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Барлық қатысушылар саны** | **Ерлер** | **Әйелдер** |
| 150 | 57 | 93 |

**Санаттар бойынша әлеуметтік мәртебе:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бүкіл жобаға қатысушылар саны** | **Балалар (оның ішінде мүгедек балалар)** | **Жастар** | **Мемлекеттік қызметшілер** | **Бюджеттік ұйым жұмысшылары** | **Мүгедектер** | **Жасы үлкен адамдар (50 жастан және одан жоғары), оның ішінде:** | **Жұмыссыздар** | **Қоғамдық ұйымдардың өкілдері** | **Бизнес-сектор өкілдері** | **Басқа санаттар** |
| 150 | 70 | 30 | 1 | 20 | 2 | 5 | - | 2 | 5 | 15 |

**Жас көрсеткіші:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бүкіл жобаға қатысушылар саны** | **13-16 жас** | **17-22 жас** | **23-27 жас** | **28-32 жас** | **33-45 жас** | **46-58 жас** | **59 жас және жоғары** |
| 150 | 70 | 32 | 15 | 16 | 11 | 6 | - |

**5. Әлеуметтік жоба нәтижесі:**

* *көрсетілген нысаналы топтардың әлеуметтік жобаны іске асыру барысында алған нақты нәтижелері (сандық көрсеткіштерді, сапалық өзгерістерді сипаттай отырып): \_Кәріз суларын тазарту бойынша 1 аппарат, 1 000 метр платик труба сатып алынды;* *Ақпараттық сүйемелдеу бойынша 13 жарықтандыру іс-шарасы жүргізілді; Әлеуметтік жоба аясында оқушылар мен муғалімдермен бірнеше кездесу ұйымдастырылды*. *Мүғалімдер мен оқушылар арасында ағарту жұмыстары жүргізілді. Экологиялық білім берудің әртүрлі деңгейлерііске асырылды. Барлық қатысушы саны 150 адам. Жоба қызметінің нәтижелері ауданың қоршаған ортасына 100 пайыз жағымды әсер береді.\_*
* *жобаны іске асыру барысында шешілетін проблемаға оның ұзақ мерзімді әсері (жобадан туындаған қандай да бір саладағы болжамды оң/теріс өзгерістерді негіздеу):* \_ *Қолайсыз табиғи-климаттық факторларды жұмсартуға және ауа бассейнін сауықтыруға қол жеткізілді; Жоба экологиялық тұрғыдан аудан үшін өте тиімді,себебі бір жыл ішінде 1 га жапырақты ағаштар 50-70 тонна шаңды сүзетіні анық; Кәріз суларының қоршаған ортаға теріс әсері төмендейді.\_\_*
* *әлеуметтік жобаның/әлеуметтік бағдарламаның тұрақтылығы: Бұл жобаны іске асыруда тәуекел ықтималдығы бар, олар: 1.* С*еріктес тарапынан күтімсіздік; 2. Жобаның ұзақтығы; 3. Әрі қарай қаржы тапшылығы. Оларды жеңу жолдары: Серіктестерді жандандыру; аудандағы жеке кәсіпкерлерді мұндай жабдықтарды өндірісте тиімді пайдалану көздеріне қызықтыру.*

*Команда жобаны сәтті орындады.*

* *іске асырылған жобаның әлеуметтік-экономикалық әсері: \_\_Жоба аясында далаға кетіп жатырған кәріз суларын өңдеп, қайта пайдалану. Осы жоба ауыз суды үнемдеуге көптен бір үлесін қосады. Жоба ауданның қоршаған ортасына үлкен оң үлес қосады. Жоба аясында орман екпелері желден қорғайтын және санитарлық-гигиеналық рөл атқаратын болады, ауылдық құрылыстар мен инженерлік құрылыстарды қатты желден, құрғақ желден, шаңды дауылдан қорғайтын болады. Қолайсыз табиғи-климаттық факторларды жұмсартуға және ауа бассейнін сауықтыруға қол жеткізіледі.*

**6. Әлеуметтік жобаны іске асыруға қолдау көрсеткен серіктестердің (егер бар болса), билік органдарының, құрылымдардың үлесін талдау: оларды тарту қаншалықты қажет болды, бұл әлеуметтік жобаны қалай күшейтті, қандай сабақтар алынды, өзара іс-қимылды жалғастыру қалай жоспарлануда? \_\_***Күйкен мектебінің әкімшілігі, оқушылар мен мүғалімдері тартылды. Олардың экологиялық сауаттылығын арттыру мақсатында. Болашақта табиғатты аялауды үйрету мақсатында. Өзара іс-қимылды жалғастыру жоспарланып отыр. Оқушылардың қызығушылығын арттыру мақсатында бірнеше экологиялық іс-шаралар ұйымдастыпу жоспарлануда.***\_**

**Әлеуметтік жобаның серіктестері**

Жобаны іске асыруға тікелей қатысатын, қызметі жобаның нәтижелеріне әсер етуі мүмкін ұйымдар. Серіктестерге логистика, тамақтану, жол жүру және т.б. бойынша қызмет көрсететін жеткізушілер жатпайды.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ұйым атауы /Серіктестіктің**  **Т.А.Ә.** | **Жобадағы орны** | **Ұйымның, серіктестіктің байланыс деректері** | **Ескерту** |
| Бейнеу ауылы акимияты | Әкімшілік кедергілерді болдырмау | 8 (72932) 2 12 65 | - - - |
| Күйкен жалпы білім беретін мектебі | Әлеуметтік жобаны іске асыру орнын қамтамасыз ету | 8 (72932) 7 90 03 | - - - |

**Осы әлеуметтік жобаның жалғасы болуы мүмкін болашақ әлеуметтік жобалар тақырыбына ұсыныстар:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мемлекеттік грант саласы** | **Мемлекеттік гранттың ұсынылатын басым бағыты** | **Грантты іске асыру шешуі тиіс мәселенің қысқаша сипаттамасы** | **Қаржыландыру көлемі (мың теңге)** | **Грант түрі** | **Күтілетін нәтижелер** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Су ресурстарын үнемдеу және экологиялық ортаны жақсарту | Су ресурстарын қорғау және ұтымды пайдалану | Жоба суаруды жүйелеуге, суды үнемдеуге, кәрізді тазартудың қаржылық шығындарын үнемдеуге мүмкіндік береді. | 7 000 000 | Мемлекеттік емес | Санитарлық және экологи-ялық ортаны жақсарту.  Жинақталған кәріз суларын жою ауданның қолайлы геоэ-кологиялық жағдайын қалыптастыру және ауыз суды үнемдеу үшін қажет.  Аталған жоба-ны іске асыру ауданның сани-тарлық және экологиялық ортасын жақ-сартуға мүмкін-дік береді  Ауыз суын үнемдеуге бір-ден бір әсерін тигізеді |

**Мемлекеттік органдар үшін әлеуметтік жобаны іске асыру қорытындылары бойынша нақты практикалық ұсынымдарды көрсетіңіз.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мемлекеттік органдар** | **Ұсынымдар** | **Әзірленген ұсынымдарды жіберу туралы хаттың нөмірі мен күні**  ***(хаттардың көшірмелерін қосымшаларымен бірге осы есеппен ұсыну қажет)*** |
| **«Бейнеу аудандық білім бөлімі» ММ** | Болашақта мұндай жабдықты барлық білім беру мекемелерінде орнатуды көздеуді ұсынамыз. | **№ 01, 15 сәуір 2024 жыл** |

**Есептегі беттердің жалпы саны: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Грант алушы:**

**Бас директор /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Изтлеуова К.Б.**

Толтырынған күні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мөрдің орны