|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение № 8к Договору о предоставлении негосударственного гранта от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 года №\_\_\_ |

**Заключительный отчет по итогам реализации**

**социального проекта и (или) социальной программы**

1. Полное наименование неправительственной организации: Частный фонд «GREENJAIK»
2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя неправительственной организации: Мулдашев Дамир Кайргалиевич
3. Юридический адрес, контактный телефон: Казахстан, Западная-Казахстанская область, город Уральск, улица Ярославская, дом 8, кв. 58, почтовый индекс 090000. Тел: 8 701 161-65-44
4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках реализации гранта (направление): Разработка технологий переработки органических отходов путем применения органических удобрений в сельскохозяйственном производстве и осуществление экологического просвещения населения
5. Дата начала и окончания периода реализации социального проекта и/или социальной программы: «1» июля 2023 года - «20» января 2024 год.
6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 6 965 000 (шесть миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч) тенге

**1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта**

*Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору, датой, местом, количеством участников.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Цель проекта:** | Цель - совершенствование теоретических основ, практических приемов и способов применения органических удобрений в Западно-Казахстанской области, обеспечивающих рациональное вовлечение в земледелие имеющихся ресурсов органического вещества: -для получения экономически оправданного прироста урожая, высокого качество продукции; - сохранения почвенного плодородия и чистоту окружающей среды; -для защиты и восстановления земельных ресурсов, и развития устойчивого землепользования. |
| **Достигнутый результат от реализации проекта:** | **Социально-экономическое, экологическое обоснование, научно-просветительская работа и технологическое обеспечение реализации проекта** |
| **Задача** | **Мероприятия в рамках задачи** | **Дата проведения** | **Место проведения** | **Кол-во участников** | **Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям)** | **Количественные и качественные индикаторы**  | **Индикаторы** | **Эффект** |
| **план** | **факт** |
| **Задача 1.**Провести подготовительной и организационной работы с экоoрганизациями и крестьянскими хозяйствами | Разработка и утверждение программы. Письма и договора с руководителями крестьянских хозяйств и эко организаций | Июль 2023г. | г.Уральск, Западно-Казахстанская область; Таскалинский р-н, п. Чижа-2, ул. Мендешева. | 6 чел.350 чел. за счет жителей Чижа – 2 | Создана команда проекта для реализации проекта в составе 4-х человек. Составлена программа проекта, бизнес-план. Создана экологическая база данных на русском и казахском языках. Составлен договор с КХ «Нурсултан» об совместной деятельности, Написаны письма в государственные учреждения. Согласовано проведение круглого стола в здании Департамента экологии г.Уральск. Созданы презентации, логотип, документация по проекту.  | - планирование программы проекта, формирование концепта содержательной части, обобщённая исследовательским международным опытом;- создание электронной цифровой базы научно просветительской литературы на русском и казахском языках.- создание концепта для разработки бренда, рекламных, просветительских, учебно- методических материалов для работы проекта; | - не менее 1 услуги;- не менее 1 услуги;- не менее 1 услуги; | Создание концепта бренда – 1 услуга;Формирование команды проекта – 1 услуга;Бизнес-план по проекту – 1 шт.; Подписан договор о совместной деятельности с КХ «Нурсултан» - 1 услуга;Цифровая экологическая база ЗКО и Казахстана на русском и казахском языках – 1 услуга;Создание документации для ЧФ GREENJAIK – 1 услуга;реклама в газете – 1 услуга; Презентации – 3 шт.;Создан профиль Instagram – 1 услуга.;Разработаны брошюры на русском и казахском языках - 2 услуги;Разработаны буклеты на русском и казахском языках - 2 услуги;Разработаны листовки на русском и казахском языках - 2 услуги;  | Создана команда проекта, разработан бизнес-план по куриному проекту. Создана экологическая база данных об экологии ЗКО и Казахстана на казахском и русском языках, которая была предоставлена студентам ЗКАТУ, ЗКИТУ, КазИИТУ. Разработана документация для проекта. Посредством презентации были проведены просветительные работы с жителями сельской местности ЗКО. Учащийся проявили интерес к проекту. Составлен договор о совместной деятельности с Крестьянским хозяйством «Нурсултан».  |
| **Задача 2**. Провести просветительскую работу с населением и учащимися. | Проведение просветительской работы среди населения и учащихся на тему: «Природа, культура, экология.», акции, слеты и др.мероприятия экологической направленности по реализация различных уровней экологического образования. | Август-сентябрь, 2023г. | г.Уральск, Западно-Казахстанская область, проспект Достык-Дружбы 59, РГУ Департамент экологии по ЗКО. | 100 участников круглого стола, 800 чел. получили буклеты. 700 чел. получили листовки , 356 чел. за счет рекламы в газете. | Разработаны, напечатаны и розданы пригласительные листовки, просветительные буклеты, брошюры на тему куриного помета. Проведен круглый стол семинар по особенностям организации эколого-педагогических, социальных проектов. Закуплены канцтовары, цветной принтер Epson L3200 | - брошюры и буклеты;- листовки;- круглый стол- цветной принтер - дипломы и сертификаты- канцтовары | - не менее 800 шт.;- не менее 700 шт.;- не менее 1 шт.;- не менее 1 шт.;- не менее 100 шт.;- менее 100 шт. | брошюры и буклеты - 800 шт.;листовки - 700 шт.;круглый стол – 1 мероприятие;Презентация по проекту для круглого стола – 1 шт.;запись круглого стола – 1 услуга;Цветной принтер EPSON L3200 – 1 шт;Сертификаты – 100 шт;канцтовары – 130 шт.; | Разработаны листовки, буклеты, брошюры, которые были розданы среди населения, участникам круглого стола, конференции и студентам СХИ. Совместно с Департаментом экологии ЗКО был проведен круглый стол семинар по проекту. Среди учащихся были учителя, профессоры, студенты ЗКИТУ, ЗКАТУ, КазИИТУ, представители других компаний, а также руководитель Департамента экологии ЗКО. По итогам круглого стола участники узнали особенности переработки отходов, процесс переработки, преимущества, куриного помета и его гранулирования.Участникам вручены сертификаты, директор Уральской птицефабрики проявил интерес к сотрудничеству.  |
| **Задача 3.** Внедрение пилотного проекта по переработке органических отходов с получением удобрений. | Планирование, подготовка внедрение пилотного проекта по переработке органических отходов с получением удобрений | Июль-сентябрь, 2023г. | г.Уральск Западно-Казахстанская область, Жангир хана улица, 93​пос. Зачаганск, | 8 чел. | Приобретена техника для переработки курингого помета: сушильный барабанный аппарат БСНД-1; Био-реактор Кумицского (ЭМ-ЭКО). Проведена встреча с директором Уральской птицефабрик, подписан меморандум о сотрудничестве.  | - оборудование «Эм-Эко»;- Фото | - 2 шт;- 2 шт; | Закуплено оборудование – 2 шт. (Сушильный барабанный аппарат БСНД-1 и Био-реактор Кумицского (ЭМ-ЭКО));Фото- 2 шт.; Договор о совместной деятельности с КХ «Нурсултан» - 1 шт.;  | Закуплена техника для переработки куриного помета. Был составлен меморандум об сотрудничестве с Уральской Птицефабрики для реализации проекта. Договор о совместной деятельности с КХ «Нурсултан». |
| **Задача 4.** Анализ результатов работы, широкое оповещение, осуществление эколого-просветительской работы с населением и учащимися | Эколого-просветительская деятельность в СМИ и соц. сетях, анализ результатов работы, выпуск и выдача дипломов и сертификатов, розыгрыш призов среди участников | Октябрь 2023г. –январь 2024 г. | г.Уральск Западно-Казахстанская область,  | 101 чел. Участников конференции, 1560 просмотров с Соц. сети и ДЗЕН  | Проведена научно-практическая конференция по теме: «Природа, культура, экология, образование».Созданы и вручены сертификаты для участников конференции. Закуплены призы для особо активных участников мероприятий. Создан профиль в Instagram. Написаны статьи по теме куриного помета. Высланы на рассмотрение в СМИ. | - аналитическая справка о результатах внедрения- проведение конференции;- выступление на телевидении- статьи в международном журнале- выпуск дипломов/сертификатов;- розыгрыш призов; | - не менее 1 шт.;- не менее 1 услуги;- не менее 2 услуги;- не менее 2 услуги;- не менее 100 шт.;- не менее 30 шт.; | Аналитическая справка – 1 шт.;Международная конференция – 1 мероприятие;Запись видео конференции – 1 услуг, статьи конференции – 4 шт.;Договор о выступлении на телевидении АО «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан»» – 1 услуга; Сертификаты за участие конференции – 100 шт.; Разыграны призы среди участников проекта; | Проведена научно-практическая конференция по теме: «Природа, культура, экология, образование», где были затронуты важные темы проблемы экологии. Особо активным участникам были розданы сертификаты. Написаны статьи по теме куриного помета, отправлены на приемку в СМИ и печатные издания. Обговорено выступление с каналом «AQJAIYQ», но из-за забитого графика выступление возможно лишь в конце февраля 2024г.. Опубликована статья в ДЗЕН, а также видео в Instagram Reels у общественного деятеля Ж.Н. Давлетова кол-во подписчиков 27.7 тыс. |
| Итоговая публичная презентация результатов проекта | Презентация содержания и результатов технологии переработки органических отходов путем применения органических удобрений в сельскохозяйственном производстве | **Июль 2023 г. –январь 2024 г.** | ЗКО, г.Уральск, Департамент экологии ЗКО, Чижа-1, Чижа-2, Таскала, Амангельді Таскалинского района, ТОО «УральскаяПтицефабрика», ул.Жангир хана, 93 |  |  | - Подготовка анализа экологических проблем, связанных с образованием и размещением органических отходов- Внедрение пилотного проекта по переработке органических отходов с получением удобрений.Реализация эколого-просветительской работы с населением иучащимися. - создание цифровой базы литературы на казахском и русском языках, разработка печатных материалов и мультимедийных материалов.- внедрение технологий переработки в 2-х крестьянских хозяйствах | - не более 1 шт.;количество презентации – не более 3 шт.;печатных и мультимедийных материалов – не более 10 шт.; брошюр на казахском и русском языке – не менее 400 шт.;буклеты на русском языке – не менее 400 шт.; листовок – не менее 700 шт.не более 1 раз; | Составлен Бизнес-план – не менее 1 услуги;Аналитическая справка – 1 услуга;Презентации – 3 шт.;круглый стол – 1 мероприятие;Международная конференция – 1 мероприятие;Договор о выступлении на телевидении АО « Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан»» – 1 услуга;Статьи в СМИ на рассмотрении – 6 шт, Статья в ДЗЕН – 1 услуга;Брошюры на казахском и русском языке – 400 шт.;Буклеты на казахском и русском языке – 400 шт.;Листовки – 700 шт.;Договор о совместной деятельности с КХ «Нурсултан» - 1 шт.; | Был разработан бизнес-план проекта и аналитическая справка о ходе реализации проект и об экологической обстановке в Казахстане. Были созданы 4 презентации, выполняющие просветительскую деятельность среди населения, которые были использованы по мере реализации проекта. Совместно с Департаментом экологии ЗКО был проведен круглый стол на тему проекта, на котором присутствовали профессоры, ректора, студенты, представители других коммерческих организации. Участникам круглого стола были розданы сертификаты участия. Проведена научно-практическая конференция по теме: «Природа, культура, экология, образование», где были затронуты важные темы проблемы экологии. Особо активным участникам были розданы сертификаты, также записаны некоторые темы конференции.Написаны статьи, которые были высланы в СМИ на рассмотрение, а также опубликована в ДЗЕН. Согласовано выступление на телевидении телеканала AQJAIK по теме проекта, из-за очереди выступление возможно не ранее конца февраля. Разработаны буклеты, брошюры и листовки на русском и казахском языках, которые были розданы среди населения г.Уральск. Благодаря просветительским работам в населенных пунктах Таскалинского района подписан договор о совместной деятельности с КХ «Нурсултан» до 2025 года. Также были проведены переговоры о совместной деятельности с директором ТОО «УральскаяПтицефабрика», договор на стадии подписания. |

**Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Единица измерения** | **Планируемый уровень** | **Фактический уровень** |
| 1. | Количество прямых бенефициаров | человек | - | 2065 |
| 2. | Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ) | человек | - | 1916 |
| 3. | Количество штатных работников | человек | 4 | 3 |
| 4. | Количество привлеченных специалистов | человек | - | 3 |
| 5. | Количество охваченных НПО | организация | - | 4 |
| 6. | Фонд оплаты труда от общей суммы гранта | тенге | 2 533 381 тенге | 2 515 840 тенге |
| 7. | Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников) | тенге | 358 381 тенге | 265 840 тенге |
| 8. | Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) | тенге | 6 551 619 тенге из которых 2 050 000 собственные средства | 3 098 810 тенге+ 2 050 000 тенге было покрыто ТДО «Batys Eco Feed», которая продала сушильную барабанную установку по сниженной цене |
| 9. | Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица) | организация/человек | 6 | Юридические лица:1. Департамент экологии Западно-Казахстанской области
2. КХ «Нурсултан»
3. ТДО «Batys Eco Feed»
4. ТОО «Уральская птицефабрика»

Физические лица;1. ИП «Жантек»
2. Мухитанов Н.Н.
3. Давлетова Ж.Н.
 |

**Опишите обоснования отклонения по проекту от плана:** Средств на счет бенефициара- ЧФ «GREENJAIK» поступили только в начале октября 2023 года, в связи с этимбыли скомканы и сдвинуты все сроки исполнения мероприятий. Кроме того, изначально планировалось проведение мероприятий осуществить в весенне-летний период, то есть в теплый период года, в основном заказ и опытно-промышленный запуск производства, ушел ответственный менеджер мероприятий проекта и исполнители, на подготовку которых, ушло много времени и не нашлось замены. Некоторые мероприятия, из-за отсутствия средств не были выполнены вовремя, в частности получение авторского свидетельства, на которое уходит погода, однако был подготовлен необходимый анализ и подготовка его обоснования, что указано в аналитической справке. Для выступления на телевидении, также необходимо было осуществить предоплату для предварительной записи и включения в план трансляции, что планируется осуществить в конце- января-начале февраля, после поступления средств и оплаты мероприятия (студийная запись с участием 4 человек, с ведущим, на двадцать минут, оценивается в 100 тыс. тенге).

 Кроме того, публикация подготовленных и отправленных статей в СМИ и международном журнале, также зависит от решения редакции,

и ожидаются в ближайшее время.

 Так же, внедрению в производство переработки куриного помета не способствует отстраненность самих птицефабрик в софинансировании и реализации проекта, недостаточно ясная позиция Департамента и Министерства экологии РК в обеспечении исполнении обязательств птицефабрик в переработке своих отходов 1 категории, наносящих ущерб экологической среде.

**2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):** все основные мероприятия выполнены, проведен «Круглый стол», конференция, подготовлены видеоролики и статьи для публикации **(**часть опубликованы в интернет-пространстве в открытом доступе). Приобретено оборудование для переработки куриного помета. Можно констатировать, что проект в целом был успешным, вскрылись очевидные недостатки в способах (и в отсутствии) переработки куриного помета птицефабрики и нанесения ущербы экологического состояния окружающей среды, о чем было доведено до сознания широкой аудитории населения, учащихся и специалистов сельского хозяйства. Крестьянское хозяйство «Нурсултан» подписало договор о совместной деятельности по внедрению использования переработанного куриного помета в земледелии и участия в продолжении работы в данном направлении.

 Проведены встречи с работниками птицефабрики, сельхоз управления и университета, а также руководителями крестьянских хозяйств.

 Выявлено, всякое отсутствие интереса чиновников Министерства сельского хозяйства в целом и на местах крестьянском хозяйстве, в применении органических удобрений в современном земледелии, о чем доведения до сознания массовой аудитории.

**3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта** *(сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта):*

*Мировой рынок использования органических удобрений составляет.* всего несколько процентов от применяемых удобрений, так как в основном используются минеральные удобрения, где в основном содержаться только основные требуемые элементы (азот, фосфор, калий) и отсутствуют остальные необходимые микроэлементы для растительности. Широкому применению органических удобрений препятствует несовершенство законодательства, а также то, что на государственном уровне датируется преимущественно применение минеральных удобрений и сельхоз химии, что приводит к постепенному истощению почвенного плодородного слоя.

 *Отмечено в* докладе технического комитета ООН органики в плодородном слое осталось на планете осталось на 40-50 лет для получения урожая, в следствии чего, переработка органических отходов в удобрения и внесения их в почву- актуальнейшая проблема выживания человечества. Однако в Западно-Казахстанской области и в других регионах Казахстана практически не применяется в земледелии органические удобрения, кроме частного сектора, который занимается разведением и содержанием птицы. Поэтому реализация пилотного проекта- внедрение промышленной переработки куриного помета на птицефабрике и в крестьянском хозяйстве, послужит действующим примером для тиражирования и внедрения в практику современного земледелия в нашей области и за ее пределами.

 Реализация грантового проекта актуальна так технология как будет решать часть проблем ЗКО региона в сфере защиты и восстановления земельных ресурсов и устойчивого землепользование и проведения массовых мероприятий, публикаций и выступлений перед общественностью внесет определенную лепту в росте ее самосознания в необходимости преобразования на селе в применении органического земледелия.

**4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного отчета):**

**Гендерный показатель:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **Мужчин** | **Женщин** |
| 112 | 49 | 63 |

**Социальный статус по категориям:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **Дети (в том числе дети с инвалидностью)** | **Молодежь** | **Государственные служащие** | **Работники бюджетных организаций** | **Лица с инвалидностью** | **Люди старшего возраста (от 50 лет и старше), в т.ч.** | **Безработные** | **Представители общественных организаций** | **Представители бизнес-сектора** | **Другие категории** |
| 112 | 0 | 31 | 10 | 20 | 1 | 16 | 20 | 4 | 10 | - |

**Возрастной показатель:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **от 13-16 лет** | **17-22 года** | **23-27 лет** | **28-32 года** | **33-45 лет** | **46-58 лет** | **59 лет и выше** |
| 112 | - | 35 | 21 | 17 | 25 | 12 | 3 |

**5. Результаты социального проекта:**

* *конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов):*

- Разработан бизнес план по проекту Куриного помета.

- Совместно с Департаментом экологии ЗКО согласован и проведен круглый стол семинар.

- Проведен международная конференция по теме: «Природа, культура, экология.».

- Количество обученных и прошедших семинар, конференцию участников – 112 человек.

- Розданы среди населения буклеты, брошюры по теме куриного помета.

- Заключен договор о совместной деятельности с Крестьянским хозяйством «Нурсултан».

- Посредством буклетов, брошюр, презентации, а также видео были проведены просветительские работы среди жителей сельской местности ЗКО: Чижа-1, Чижа-2, таскала, Амангельді Таскалинского района.

- Приобретена техника для сушки, переработки куриного помета.

* *долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):*

*-* организация активного применения органического земледелия в ЗКО и далее РК.

* *устойчивость социального проекта/социальной программы:* Создание новых производств по переработку органических отходов, с активным участием в них граждан, позволит решить несколько проблем развития гражданского общества на селе. Во первых сельчане смогут запустить общественный запрос на решение наболевших вопросов законным, неконфликтным путем через реализацию своих гражданских прав. Сельчане смогут объединяться и развить гражданский контроль на селе. Во вторых группа активистов смогут инициировать выделение социальных заказов на аналогичные социально-значимые проекты и реализовать свои возможности. Опыт «Медиа-школы «Ауылдастар кеңесі» позволит развиться на новый уровень в виде Центр поддержки инициатив села Абай и финансироваться через МИО. При условии включения наших обученных активистов реализовать главную задачу проекта, усиление гражданского общества на селе.
* *социально-экономический эффект реализованного проекта:* Проект позволил реализовать свои инициативы 3-м активистам села Чижа-2 в размере 200 тыс тенге каждая. Также проект активизировал гражданскую позицию не менее 50 граждан, которые закгорелись желанием изменить свою реальность и включиться в общественную деятельность. В будущем экономический эффект проекта несомненно усилится, так как участники проекта смогут привлечь финансирование в виде грантов и социальных заказов на село и Таскалинский айон ЗКО.

**6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие?**

Партнеры проекта в лице акима села Чижа 2 и Управления внутренней политики Таскалинского района активно поддерживали проект во всех начинаниях. Аким не скрывал, что селу необходим был подобный проект по усилению гражданской активности в области современного земледелия и переработки органических отходов. Управление внутренней политики района получила от общества запрос на увеличение бюджета социального заказа на 2024 год. Гражданские активисты решили ежеквартально писать коллективные письма с обоснованием наболевших и актуальных социальных проблем и предлагать пути решения.

**Партнеры социального проекта**

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование организации /ФИО партнера** | **Роль в проекте** | **Контакты организации, партнера** | **Примечание** |
| ИП «Жантек» | Подготовка материалов для проекта, проведение круглого стола и конференции, печать и разработка буклетов, брошюр, листовок на русском и казахском, разработка презентаций. | +8 702 111 2699 |  |
| Крестьянское хозяйство «Нурсултан» | Участие в производстве удобрений и его использовании | +8 777 859 4094 |  |
| ТОО «Batys Eco Feed» | Продажа и софинансирование покупки оборудования ( 2 млн. тенге)для проекта: сушильный барабанный аппарат БСНД-1; Био-реактор Кумицского (ЭМ-ЭКО). | +8 (7112)-51-06-42  |  |

**Предложения для включения в перечень приоритетных направлений государственных грантов:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Сфера негосударственного гранта** | **Предлагаемое приоритетное направление негосударственного гранта** | **Краткое описание проблемы который должен решить реализация гранта** | **Объем финансирования (тысячи тенге)** | **Вид гранта** | **Ожидаемый результат** |
|  | **Социально-жкономическое развитие села, решение экологических проблем** | **Переработка сельскохозяйственных отходов в органические удобрения** | **Накопление органических отходов на селе** | **100 000** | **2 года** | **Развитие пилотного проекта** |

**Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для** **Спонсора.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Спонсор** | **Рекомендации** |  **Номер и дата письма о направлении выработанных рекомендаций** ***(копии писем с приложениями необходимо предоставить с данным отчетом)*** |
| ТДО «Batys Eco Feed» | **Пожелание продолжения развития данного проекта с целью его тиражирования в РК** | **№ 177 от 15 декабря 2024 года** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Общее количество страниц отчета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Грантополучатель:**

  **Руководитель Фонда, Мулдашев** **Д.К**

 Дата заполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Место печати