|  |
| --- |
| Мемлекеттік гранттарды қалыптастыру, беру, мониторингтеу және олардың тиімділігін бағалау қағидаларына 7-қосымша |
| Нысан |
| Кімге: «Азаматтық бастамаларды қолдау |
| Орталығы» коммерциялық емес акционерлік |
| қоғамына |
| Кімнен: **«Риза-ана» қоғамдық қоры** |
| (Өтініш берушінің толық атауын көрсету) |

**Үкіметтік емес ұйымдар үшін қысқамерзімді және орта мерзімді гранттар беруге арналған конкурсқа қатысуға өтінім**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Өтініш беруші | | | | | | | | | | | | | |
| 1. БСН | | | 160740024945 | | | | | | | | | | |
| 2. Ұйымның тіркелген күні | | | 29.07.2016 жыл | | | | | | | | | | |
| 3. Ұйымның толық атауы | | | «Риза-ана» қоғамдық қоры | | | | | | | | | | |
| 4. Ұйымның заңды мекенжайы | | | Түпқараған ауданы, Баутино ауылы, Дубский көшесі № 47 | | | | | | | | | | |
| 5. Ұйымның басшысы | | | Тегі - Рамазанова | | Аты – Бибігүл | | | Әкесінің аты - Дүйсегалиқызы | | | | Лауазымы – директор | |
| 6. Ұйымның Жарғысына сәйкес негізгі қызмет түрлері | | | * сұхбат алаңдары, дөңгелек үстелдер, семинарлар, тренингтер, әлеуметтік зерттеулер және қоғамдық мониторинг жүргізу; * әйелдерге қолдау көрсету орталығының қызметін ұйымдастыру; * заңгерлік кеңес; * психолог кеңесі; * кәсіпкерлерге кеңес беру және қолдау көрсету орталығы; * ұлттық салт дәстүрлерді насихаттау; * салауатты өмір салтын насихаттау; * жасөспірімдер мен жастардың демалысын ұйымдастыру (лагерь) * қайырымдылық шараларды ұйымдастыру; * жобаларды қолдау үшін демеушілерді іздеу; * жарғылық мақсаттарына сәйкес кештер мен басқа шараларды ұйымдастыру; * қоғамдық пікірді тану мақсатымен сұрақ және зерттеу жұмыстарын өткізу; * мектеп оқушыларымен интеллектуалды ойындар, дебаттар ұйымдастыру; * ата-аналарға отбасы тәрбиесі туралы кеңестер беру; * азаматтардың еркіндігі мен құқықтарын сотта, мемлекеттік органдар мен басқа да   қоғамдық бірлестіктерде қорғауға көмек көрсету;   * қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағытталған іс шаралар ұйымдастыру; | | | | | | | | | | |
| 7. Ұйымның жұмыс тәжірибесі бар нысаналы топтар | | | Облыс тұрғындары, аналар, жастар | | | | | | | | | | |
| 8. Ұйымның байланыс телефоны | | | 87029604381 | | | | | | | | | | |
| 9. Электрондық пошта мекен жайы | | | Biba.81@mail.ru | | | | | | | | | | |
| 10. Интернет желісінде өтінішберушінің веб-сайты | | | <https://www.facebook.com/profile.php?id=100084224670953> | | | | | | | | | | |
| 11. Әлеуметтік желілердегі парақшалар (топтар, аккаунттар) | | | <https://www.facebook.com/profile.php?id=100084224670953> | | | | | | | | | | |
| 12. Іске асырылған негізгі жобалар мен бағдарламалар \* Ескерту. \* Көрсетілген қызметтер актілерінің және шот-фактуралардың электрондық көшірмелері жобалардың іске асырылуын және өтініш берушінің жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттар болыпт абылады. Әлеуметтік жобалар шетелдік көздересебінен іске асырылған жағдайда және гранттар Оператор арқылы іске асырылған жағдайда – әлеуметтік жобаның іскеа сырылуын растайтын шарттардың жәнеө зге де құжаттардың көшірмелері. | | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № | Әлеуметтік жобаның атауы | Қаржыландыру көлемі (теңге) | Қаржыландыру көзі/ Тапсырыс беруші | Орындау кезеңі | | Негізгі нәтижелері | | Басталуы | Аяқталуы |  | | 1. | Жұмыссыз 10 әйелді қайта даярлау курсына | 1 200 000 | ПРООН | Қыркүйек  2016 жыл | Желтоқсан  2016 | Нәтижесінде он жұмыссыз ананы қайта даярлау курсынан өткізіп, қолдарына сертификат және өз кәсібін бастауға алғашқы кондитерлік құрал жабдықтар табысталды. | | 2 | МӘТ «Отбасы және неке институтын нығайту, гендірлік саясат» | 800 000 | Түпқараған ауданы ішкі саясат бөлімінің | Наурыз 2017 | Желтоксан  2017 | Гендірлік саясатты дамыту,  Үлгілі отбасыларын насихаттау шаралары өтті. | | 3 | МӘТ «Медицина және сыбайлас жемқорлық үйлеспейді» | 1 600 000 | Маңғыстау облысы денсаулық сақтау басқармасы | Қыркүйек 2018 | Желтоқсан  2018 | Медицина саласында сыбайлас жемқорлықты болдырмау мақсатында облыс көлемінде шаралар өтті, сыбайлас жемқорлық фактысі әқ»ү жылы тіркелмеді. | | 4 | «20 жұмыссыз әйелдерді қайта даярлау курсына оқыту» | 2 000 000 | ТенгизШевройл компаниясы | Наурыз  2019 | Желтоқсан  2019 | Жоба аясында 20 жұмыссыз аналарды оқытып, өз жеке бизнесін ашуға көмектесті, нәтижесінде Түпқараған ауданында жұмыссыздық пайызын азайтуға өз үлесімізді қостық | | 5 | «Түпқараған ауданы, Баутино ауылы теңіз жағасын аббаттандыру» | 2 200 000 | ФЕЦА | Наурыз  2020 | Желтоксан  2020 | Баутино ауылында теңіз жағалауын аббаттандырып нәтижесінде халық игілігіне пайдалануға берілді. | | 6 | «Жұмысшы жастардың азаматтық белсенділігін арттыру» | 13 000 000 | ЦПГИ | Шілде  2022 | Желтоқсан  2022 | Маңғыстау облысындағы өндірістік мұнай мекемелеріндегі жұмысшы жастардың азаматтық белсенділігі артты. | | | | | | | | | | | |
| 2. Әлеуметтік жобаның командасы | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Команда мүшесінің аты-жөні және мәлімделген жобадағы команда қатысушысының лауазымы | | | Рамазанова Бибігүл Дүйсеғалиқызы – жоба жетекшісі | | | | | | | | | | |
| Жұмыс тәжірибесі | | | **РЕЗЮМЕ**   1. C:\Users\B-5\Desktop\44255876_710343382655776_8046081132623560704_n.jpg**Фамилия:**  Рамазанова 2. **Имя:** Бибігүл 3. **Отчество:** Дүйсеғалиұызы 4. **Дата рождения:** 11.10.1981  **фото** 5. **Место рождения:** Мангистауская область, Тупкараганский район 6. **Пол:** жен 7. **Национальность:** казашка   **Гражданство:** РК   1. **Домашний адрес: г.Актау 15-64-10** 2. **Телефоны: моб.:** 87029604381 3. **Электронный адрес:** biba.81@mail.ru 4. **Удостоверение личности:** № 046025164 от 11.06.2019 г. 5. **Образование:**   Средне-специальноеНезаконченное высшее ✓ Высшее   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Полное название учебного заведения, факультет, отделение** | **Адрес** | **Год**  **поступления** | **Год окончания** | **Специальность, квалификация,**  **номер диплома или удостоверения** | |  | Педагогический университет им. Абая | Г.Алматы | 2006 | 2012 | Бакалавр, специальность 050109 математика |  1. **Курсы повышения квалификации, семинары, стажировки (за последние 5 лет):**  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Название учебного заведения** | **Адрес** | **Год, месяц начала** | **Год, месяц окончания** | **Тема специализации, полученная специальность, сертификат** |  1. **Опыт работы:**  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Название организации:** Школа № 9  **Адрес:** г.Актау, мкр 7  **Структурное подразделение:** | | | **Направление деятельности организации:** Обеспечение образования на последующих ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; Обеспечение становление личности ребёнка; | | **Название должности:** | **Начало**  **месяц/год** | **Окончание**  **месяц/год** | **Должностные обязанности:**  Педагогическая деятельность, учитель математики  **Причина увольнения:** в связи с переездом Тупкараганский район | | Учитель математики | 2003 | 2004 | | **Название организации:** школа – лицей им. А.М.Горького  **Адрес:** пос.Баутино, ул.Куржиманулы № 5  **Структурное подразделение:** | | | **Направление деятельности организации:** Обеспечение образования на последующих ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; Обеспечение становление личности ребёнка; формирование у детей желания учиться; создание условий для прочной общеобразовательной подготовки обучающихся на основе введения общеразвивающих программ;  **Причина увольнения:** в связи с переездом в г.Актау | | **Название должности:** | **Начало**  **месяц/год** | **Окончание**  **месяц/год** |  | | Учитель математики | 2005 | 2020 |  | | **Название организации:** Школа № 9  **Адрес:** г.Актау, мкр 7  **Структурное подразделение:** | | | **Направление деятельности организации:** Обеспечение образования на последующих ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; Обеспечение становление личности ребёнка; | | **Название должности:** | **Начало**  **месяц/год** | **Окончание**  **месяц/год** | **Должностные обязанности:**  Педагогическая деятельность, учитель математики  **Причина увольнения:** в связи с переходом на другую работу | | Учитель математики | 2020 | 2022 | | **Название организации:** ИП Рамазанова  **Адрес:** г. Форт-Шевченко, магазин Санжар и К  **Структурное подразделение:** | | | **Направление деятельности организации:**  ИП Рамазанова с 2009 года занимается оформлением свадебных торжеств. С 2010-2012 годы ИП занималась организацией праздников. 2013-2015 очень большой опыт в сфере государственных закупок, осуществляли поставку бытовой химии. | | **Название должности:** | **Начало**  **месяц/год** | **Окончание**  **месяц/год** | **Должностные обязанности:** Руководитель  **Причина увольнения: -** По сей день | | Руководитель | 2009 год | По сей день |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Название организации:**  Общественный фонд « Риза-Ана»  **Адрес:** пос. Баутино, ул. Дубского № 47  **Структурное подразделение:** | | | **Направление деятельности организации:**  Улучшение качества жизни матерей, путем развития их потенциала и снижения уязвимости. | | **Название должности:** | **Начало**  **месяц/год** | **Окончание**  **месяц/год** | **Должностные обязанности:** Директор  **Причина увольнения: -** По сей день | | Директор - Общественный фонд «Риза-Ана» | 2016 год | По сей день | | **Название организации:** Первый антикоррупционный медиа центр  **Адрес: г. Актау**  **Структурное подразделение:** | | | **Направление деятельности организации: Зачастую мы с Вами оказываемся в очень сложных жизненных ситуациях, когда наши права попираются и нарушаются. Что же делать в таких случаях? Наша миссия заключается в том, чтобы помочь людям в беде путем приобретения всех необходимых правовых знаний.** | | **Название должности:** | **Начало**  **месяц/год** | **Окончание**  **месяц/год** |  | | Директор «Первый антикоррупционный медиа центр» | 9 июнь  2022 год | По сей день |  |  1. **Знание иностранных языков (укажите степень владения: удовлетворительно, хорошо, отлично)**  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Язык** | **Степень владения** | | | | | **чтение** | **разговорный** | **письменный** | **специальная лексика**  **(укажите какая, напр., геология, финансы и т.п.)** | | Казахский | свободно | свободно | свободно | Социально-экономическая и общественно-политическая сферы | | Русский | свободно | свободно | свободно | Социально-экономическая и общественно-политическая сферы | | Английский | свободно | со словарем | со словарем | Базовый | | Другой | - | - | - | - |  1. **Другое (ученая степень, ученое звание, публикации, научные труды, изобретения, государственные награды, поощрения (грамоты и т.п.):**   2016 год – Благодарственное письмо акима Тупкараганского района  *2018 год – Благодарственное письмо акима Тупкараганского района – Асауова Т.Т.*  *2018 год – Благодарственное письмо акима Мангистауской области Тогжанова «За вклад в оющественную жизнь Мангистауской области»*  *2019 год – Благодарственное письмо акима Мангистауской области Трумова С.У.*  *2020 год – награждена медалью «Парасатты тулга» на ежегодной премии общественное признание «Адал Тулга»*  *2021 год- Балгадарственное письмо Акима Тупкараганского района за вклад социально-экономическое развитие района*  *2021 год Благодарственное письмо от Руководителя Первого антикоррупционного медиацентра*  *2021 год – Благадарственное письмо акима г.Актау*  *2022 год – Почетная грамота от Президента гражданского Альянса РК – Нургазиевой Б.Г.*  *2022 год – Благодарственное письмо от акима МО Ногаева*   1. **Отношение к воинской обязанности и воинское звание: -** 2. **Отметки о судимости:** нет 3. **Семейное положение (перечислите членов семьи, в том числе родителей, с указанием даты рождения, фамилии, имени, отчества):** 4. сын, 05.12.2010 г.р. – Сулеймен Санжар Серикович 5. **Рекомендации могут предоставить следующие лица**   ф.и.о. Ахметова Жибек Аманбаевна  организация ГАМО  должность Президент  контактная информация 87025176605  **21.Настоящим подтверждаю подлинность представленной в анкете информации. Я осознаю, что фальсификация или недостоверная информация может послужить поводом для исключения из списка рассматриваемых кандидатов на занятие вакантных должностей и отказа от сотрудничества в дальнейшем.**  **Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «10» февраля 2022г.** | | | | | | | | | | |
| Қосымша мәліметтер | | | **C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\1 001.jpgC:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\1 005.jpgC:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\1 005.jpgC:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\1 004.jpgC:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\1 004.jpgC:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\1 004.jpgC:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\1 004.jpgC:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\1 004.jpgC:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\1 004.jpgC:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\1 004.jpg**Маңғыстау облысы қоғамдық кеңесінің мүшесі      **Руководитель Первый антикоррупционный медиа центр** | | | | | | | | | | |
| Қосымша мәліметтер | | | 2018 жылы Алматы қаласында «Open Budget» тақырыбында тренинг өттім, бюджетті мониторинг жасау қабілетім бар.  Қоғам белсендісі ретінде көп кейстен өттім. | | | | | | | | | | |
| Команда мүшесінің аты-жөні және мәлімделген жобадағы команда қатысушысының лауазымы | | | Тлемисова Айжамал Дусегалиевна – есепші | | | | | | | | | | |
| Жұмыс тәжірибесі | | | – Ұйым: «Риза ана» қоғамдық қоры – Лауазым: бухгалтер  – Басталған жылы: 2022 – Бітірген жылы:2023 | | | | | | | | | | |
| 3. Қосымша мәліметтер | | | - | | | | | | | | | | |
| 4. Әлеуметтік желілердегі бейіндерге сілтеме <https://www.facebook.com/bibramazan> | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Жоба туралы | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Жоба бойынша жоспарланған қызмет сәйкес келетін мемлекеттік гранттың басым бағыты (мемлекеттік гранттардың басым бағыттарының тізбесінен алынады) | | | Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру | | | | | | | | | | |
| 2. Іске асыруға грант сұралатын әлеуметтік жобаның атауы | | | Маңғыстау облысы тұрғындары арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру | | | | | | | | | | |
| 3. Мәселенің сипаттамасы, әлеуметтік жобаның әлеуметтік маңыздылығын негіздеу (мәселезерттеу, статистикалық және аналитикалық ақпаратты талдау, БАҚ-та жариялау және т. б. жолымен анықталған объективті деректермен негізделуі тиіс.) | | | "ҚР сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының 2022 – 2026 жылдарға арналған тұжырымдамасының" деректеріне сәйкес елімізде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті орган сыртқы талдау шеңберінде айқындайтын сыбайлас жемқорлық алғышарттарын жоюға мемлекеттік органдар мен квазимемлекеттік сектордың мүдделілігі әлсіз екені байқалады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелерінде мемлекеттік органдар мен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің пассивтілігі сыбайлас жемқорлық деңгейінің нақты төмендеуіне сенуге мүмкіндік бермейді. Мемлекеттік функцияларды орындау кезінде мүдделер қақтығысының алдын алудың тиімді тетігі жоқ.  2021 жылғы Республика бойынша атқарылған жұмыстар қорытындысы туралы: Республикалық сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттік есебі; <https://www.gov.kz/memleket/entities/anticorruption/documents/details/283483?lang=ru>  ОБСЕ мониторингы Коррупция Қазақстанда <https://www.oecd.org/corruption/acn/OECD-ACN-Kazakhstan-4thRound-Monitoring-Report-RUS.pdf> 09.12.2022 МО бойынша Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет департаменті мәліметі: Лауазымды тұлғаларға заңсыз сыйақы берген пробациялық бақылауда тұрған екі азамат әкімшілік жауапкершілікке тартылып, әрқайсысына 428 мың теңге айыппұл салынды сілтеме: <https://www.gov.kz/memleket/entities/anticorruption-mangystau/press/news/details/474033?lang=kk>  5 қазан 2022 ж Егеменді Қазақстан газетінен: Маңғыстауда сыбайлас жемқорлық фактілері екі есе артқан сілтеме: <https://egemen.kz/article/324894-manhghystauda-sybaylas-dgemqorlyq-faktileri-eki-ese-artqan>  26.01.2023 МО бойынша Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет департаменті мәліметі: Маңғыстауда кәсіпкерлікке кедергі келтірген мемлекеттік және квазимемлекеттік сектордың 12 лауазымды тұлғасы сотталды.сілтеме:  . <https://www.gov.kz/memleket/entities/anticorruption-mangystau/press/news/details/495444?lang=kk> 24.01.2023 МО бойынша Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет департаменті мәліметі: Маңғыстау облысында 2022 жылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді бұзған 24 тұлға айыппұл төледі, сілтеме: <https://www.gov.kz/memleket/entities/anticorruption-mangystau/press/news/details/494071?lang=kk>Нақты Маңғыстау облысы бойынша ақпараттарға сүйенсек 2021-2022 жылдары сыбайлас жемқорлық фактілері екі есе артқан.Өңірімізде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықталған, сондай-ақ, қылмыстардың алдын алу мақсатында әкімшілік құқық бұзушылықтар тәжірибесі негізінде 21 тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылып, 25 млн теңге көлемінде айыппұл салынған. Қылмыс құрылымында парақорлықтың үлесі жылдан–жылға өсуде. Маңғыстау облысы бойынша медицина, жол және инфрақұрылым, жер, олигополия, экология салалары сыбайлас жемқорлық тәуекелдері картасына енгізілген. Демек аталған салаларда сыбайлас жемқорлық фактісі көп кездесуі тиек болғандай. Осыған қоса кәсіпкерлікке кедергі келтірген 12 лауазымды қызметкер сотталған. Және де, бюджет есебінен салынып жатқан объектілер сапалы тұрғызылып, олардың белгіленген мерзімде тапсырылуы, адамдардың ауыз сумен және сапалы жолмен қамтамасыз етілуі маңызды. Сыбайлас жемқорлыққа дейін жеткізбей, кез-келген заңсыз әрекеттердің алдын алу керек. Жемқорлық тәуекелдері байқалған жағдайда дер кезінде тоқтата білу тиіс. Жоғарыда айтқан салалар бойынша жұмыстардың тиімділігін арттыру мақсатында біз сияқты қоғамдық ұйымдар, белсенді азаматтар мен қоғамдық бірлестіктердің күш біріктіре отырып дертпен күресуіміз керек.Осы бағытта «Жемқорлықсыз ел,гүлденген ел!» жобасынжүзеге асыра отырып, әлеуметтік желіде сыбайлас жемқорлықты насихаттай отырып, біз осы дерпен күресе аламыз, немесе жемқорлық фактісін азайтамыз. | | | | | | | | | | |
| 4. Әлеуметтік жобаның мақсаты | | | Мақсат – қоғам арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет қалыптастырып, халықты адал жолға бастау. | | | | | | | | | | |
| 5. Әлеуметтік жобаның міндеттері | | | 1 міндет - «Сыбайлас жемқорлық» деген ұғымды түсіндіріп, пайда болу жағдайлары жайлы түсінік қалыптастыра отырып, қоғамдық қасіретке әкелетін бұл материалдық құндылықтар дағдарысынан шығу және оны жою дұрыс әрекет етуден туындайтынын ұғындыру;  2 міндет - Маңғыстау өңірі тұрғындары арасында сыбайлас жемқорлықпен күресу мақсатында, тұрғындардың құқықтық сауаттылығын арттыру;  3 міндет - Жобаның іске асырылуын ақпараттық жария етуді, оның ішінде жоба қорытындылары бойынша мақалалар топтамасын, бейнероликтер шығару және БАҚ-та сөйлеу арқылы қамтамасыз ету. | | | | | | | | | | |
| 6. Әлеуметтік жобаның сипаттамасы: жобаны іске асырудың тетіктері (әдістері) (мына сұрақтарға жауап беру қажет: межеленген мақсаттарға қалай қол жеткізуге болады, қойылған міндеттер қалай орындалады, олардың шешу жолдарын кім жүзеге асырады, бұл ретте қандай ресурстар тартылатын болады). | | | **1 міндет :**  Сәуір айында Жоғарыда көрсетілген статистикаға сүйенсек: «Маңғыстау облысында кәсіпкерлікке кедергі келтірген 12 адам сотталған» - олай болса Кәсіпкерлікке кедергі келтіру фактісі туралы сюжетпен «Сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ» атты видеоролик түсіріп, Маңғыстау облысында танымал тұлғалардың парақшасында, қоғам белсендісі әрі Маңғыстау облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы бірінші медиаорталық директоры Бибігүл Рамазанованың парақшасынан тарату. Жоспар бойынша 100 000 халықты қамтимыз.  Мамыр айында Мемлекеттік қызметкерлер, құқық қорғау органдары, ішкі саясат басқармасы, аудан және қала әкімдері қатысуымен «Сыбайлас жемқорлықпен күрес – баянды болашақтың кепілі» тақырыбында дөңгелек үстел өткізу.Спмкер: Республикалық «Әділдік жолы» қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Дидар Смагулов 200 қатысушы.  Шілде айында Маңғыстау өңірінде сыбайлас жемқорлық фактісі орын алатын салаларды анықтау мақсатында онлайн сауалнама жүргізіп, мониторинг жасау. Жоспар бойынша 100 қамтимыз. Маңғыстау облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы бірінші медиаорталық директоры Рамазанова Бибігүл Дүйсеғалиқызы  Маусым айында (Статистикаға сүйенсек : Маңғыстау облысында 2022 жылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді бұзған 24 тұлға айыппұл төлед**і) «**Жемқорлыққа жол жоқ» видеоролик түсіріп**,** Маңғыстау облысында танымал тұлғалардың парақшасында, қоғам белсендісі әрі Маңғыстау облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы бірінші медиаорталық директоры Бибігүл Рамазанованың парақшасынан тарату. Жоспар бойынша 100 000 халықты қамтимыз.  Тамыз айында «Медицина және сыбайлас жемқорлық үйлеспейді» тақырыбында видеоролик түсіріп Маңғыстау облысында танымал тұлғалардың парақшасында, қоғам белсендісі әрі Маңғыстау облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы бірінші медиаорталық директоры Бибігүл Рамазанованың парақшасынан тарату. Жоспар бойынша 100 000 халықты қамтимыз.  Қараша айында «Сыбайлас жемқорлықпен күрес тақырыбында» үздік мақала, кемінде 5 журналист, 5 блоггерді қатыстыру.  Желтоқсан айында 9 желтоқсан «Халықаралық сыбайлас жемқорлықпен күрес күніне орай» жиын өткізіп, жобаға қатысқан мемлекеттік қызметкерлерді, жергілікті атқарушы билік өкілдерін, үкіметтік емес ұйым өкілдерін, журналисттерді марапаттау;  Наурыз айы жоба басында онлайн сауалнама, қараша онлайн сауалнама, фокус топтық талқылау жасалады.  **2 міндет:**  Сәуір – қараша арасында 7 ай бойы, «Құқықтық көмек» Заңгерлердің қатысуымен халыққа тегін заңгерлік көмек. Әр айда 50 адамнан барлығы 350 адамды қамтимыз. «Қаржылық құқықтық сауаттылық» шотты бұғаттан шешу, микрозаймға артық ақша төлемеу, туралы заңгерлік кеңес, Спикер: Конарбаева Гульназ Азербайжановна «Маңғыстау Право № 1» заңгерлік ұйымның төрайымы;  Мамыр айында «МӘМС арқылы тегін медицина қолжетімді ма?» қала тұрғындарымен көшеде сұрақ жауап жүргізіп, видеоролик дайындап, әлеуметтік желіге жүктеу.  Қараша айында «Ашық бюджет және әлеуметтік желідегі ақпараттық зерттеуді қалай жүргізуге болады» тренинг үкіметтік емес ұйымдар 30 қатысушы. Спикер Маңғыстау облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы бірінші медиаорталық директоры Рамазанова Бибігүл Дүйсеғалиқызы.  **3 міндет:**  НАурыз айында Маңғыстау облысында «Сыбайлас жемқорлық – індет, оны жою – міндет» тақырыбында әлеуметтік желіден жобаның басталғаны туралы жұртшылықты хабардар ету. Фейсбук парақшада қоғамбелсендісі Бибігүл Рамазанованың парақшасынан 11 500 оқырманы бар, инстаграм паразшасында 65 000 оқырманы бар. Одан бөлек Маңғыстау облысы қоғамдық комуникациялар орталығынан брифинг беру; Маңғыстау облысы сыбайлас жемқорлыққа қарсы бірінші медиа орталық парақшасы мен «Риза ана» қоғамдық қорының парақшаларының оқырмандар саны 400 адам. Жобамен 75 000 мың халықты қамтимыз.  Наурыз айында «Риза ана» қоғамдық қоры мен Маңғыстау облысы бойынша Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет департаменті басшысымен меморандумға қол қою.  Сәуір, маусым,тамыз - «Сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ», **«**Жемқорлыққа жол жоқ», «Медицина және сыбайлас жемқорлық үйлеспейді» атты 3 бейнероликті әлеуметтік желіде тарату. Жоспармен 300 000 адамға тарайды. Ол облыс тұрғындарының 50 %  Жоба барысында 2 рет жергілікті арнаға сұхбат беру; | | | | | | | | | | |
| 7. Әлеуметтік жобаны іске асыру аумағы | | | Маңғыстау облысы | | | | | | | | | | |
| 8. Әлеуметтік жобаны іске асырудың басталу күні | | | 1 наурыз 2023 жыл | | | | | | | | | | |
| 9. Әлеуметтік жобасы іске асырудың аяқталу күні | | | 10 желтоқсан 2023 жыл | | | | | | | | | | |
| 10. Әлеуметтік жобаның нысаналы топтары | | | Маңғыстау облысы тұрғындары, жастар, аналар,қоғам белсенділері, үкіметтік емес ұйымдар, жергілікті атқарушы билік, құқық қорғау мекемелері | | | | | | | | | | |
| 11. Нысаналы индикаторларды орындауға бағытталған әлеуметтік жобаның нәтижелері | | | * Жоғарыда көрсетілген статистикаға сүйенсек: «Маңғыстау облысында кәсіпкерлікке кедергі келтірген 12 адам сотталған» - олай болса Кәсіпкерлікке кедергі келтіру фактісі туралы сюжетпен «Сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ» атты видеоролик түсіріп, Маңғыстау облысында танымал тұлғалардың парақшасында, қоғам белсендісі әрі Маңғыстау облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы бірінші медиаорталық директоры Бибігүл Рамазанованың парақшасынан тарату. Жоспар бойынша 100 000 халықты қамтимыз. Нәтижесінде 100 000 тұрғынға бейнеролик тарайды, сыбайлас жемқорлыққа қарсы иммунитет қалыптасады. * Мемлекеттік қызметкерлер, құқық қорғау органдары, ішкі саясат басқармасы, аудан және қала әкімдері қатысуымен «Сыбайлас жемқорлықпен күрес – баянды болашақтың кепілі» тақырыбында дөңгелек үстел өткізу. 100 қатысушы. Жергілікті атқарушы билік, мемлекеттік қызметкерлер арасында сыбайлас жесқорлыққа қарсы баяндамалар оқылып, мемлекеттік қызметкер бойында пара алмауға, адал қызмет етуге қарай ынталандырамыз. * Маңғыстау өңірінде сыбайлас жемқорлық фактісі орын алатын салаларды анықтау мақсатында онлайн сауалнама жүргізіп, мониторинг жасау. Жоспар бойынша 100 қамтимыз. Сауалнама жүргізіп, облыс тұрғындарының пікірін біліп, жемқорлық тәуекелдерін анықтаймыз. * Статистикаға сүйенсек : Маңғыстау облысында 2022 жылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді бұзған 24 тұлға айыппұл төлед**і) «**Жемқорлыққа жол жоқ» видеоролик түсіріп**,** Маңғыстау облысында танымал тұлғалардың парақшасында, қоғам белсендісі әрі Маңғыстау облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы бірінші медиаорталық директоры Бибігүл Рамазанованың парақшасынан тарату. Жоспар бойынша 100 000 халықты қамтимыз. Нәтижесінде 100 000 тұрғынға бейнеролик тарайды, сыбайлас жемқорлыққа қарсы иммунитет қалыптасады. * «Медицина және сыбайлас жемқорлық үйлеспейді» тақырыбында видеоролик түсіріп Маңғыстау облысында танымал тұлғалардың парақшасында, қоғам белсендісі әрі Маңғыстау облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы бірінші медиаорталық директоры Бибігүл Рамазанованың парақшасынан тарату. Жоспар бойынша 100 000 халықты қамтимыз. Нәтижесінде 100 000 тұрғынға бейнеролик тарайды, сыбайлас жемқорлыққа қарсы иммунитет қалыптасады. * «Құқықтық көмек» Заңгерлердің қатысуымен халыққа тегін заңгерлік көмек. Әр айда 50 адамнан барлығы 350 адамды қамтимыз.Әлеуметтік осал топтағы, аз қамтылған, жағдайсыз отбасыларға тегін заңгерлік көмек көрсете отырып, әлеуметтік мәселелерін шешуге атсалысамыз * Маңғыстау облысында «Сыбайлас жемқорлық – індет, оны жою – міндет» тақырыбында әлеуметтік желіден жобаның басталғаны туралы жұртшылықты хабардар ету. Фейсбук парақшада қоғамбелсендісі Бибігүл Рамазанованың парақшасынан 11 500 оқырманы бар, инстаграм паразшасында 65 000 оқырманы бар. Одан бөлек Маңғыстау облысы қоғамдық комуникациялар орталығынан брифинг беру; Маңғыстау облысы сыбайлас жемқорлыққа қарсы бірінші медиа орталық парақшасы мен «Риза ана» қоғамдық қорының парақшаларының оқырмандар саны 400 адам. Жобамен 75 000 мың халықты қамтимыз. Жұртшылықты хабардар етеміз, халықтың бойында жеқорлыққа қарсы мәдениет қалыптасады. * Әлеуметтік желіде үнемі сыбайлас жемқорлықпен күрес туралы посттар жазу; * МӘМС арқылы тегін медицина қолжетімді ме? Қала тұрғындарымен сұрақ жауап жүргізіп, бейнеролик дайындап желіге жүктеу арқылы, тегін медицинаға халық сүйене алатынын, халыққа өз құқығын білу туралы түсінік береміз. * Қараша айында «Сыбайлас жемқорлықпен күрес тақырыбында» үздік мақала, кемінде 5 журналист, 5 блоггерді қатыстыру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет қалыптастырамыз. * «Ашық бюджет және әлеуметтік желідегі ақпараттық зерттеуді қалай жүргізуге болады» тренинг үкіметтік емес ұйымдар 30 қатысушы. Нәтижесінде «Әділетті Қазақстанды» құруда, қоғам белсенділерін тарта отырып, қоғамдық бақылауды күшейтеміз. * Желтоқсан айында 9 желтоқсан «Халықаралық сыбайлас жемқорлықпен күрес күніне орай» жиын өткізіп, жобаға қатысқан мемлекеттік қызметкерлерді, жергілікті атқарушы билік өкілдерін, үкіметтік емес ұйым өкілдерін, журналисттерді марапаттау; Сыбайлас жемқорлықпен күресіп жүрген қоғам белсенділері, журналисттер, жергілікті атқарушы билік өкілдерін ынталандыру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастырамыз. * Жоба басталғанда және аяқталғанда сауалнама жүргізу, өңірдегі сыбайлас жемқорлық деңгейіне фокустоптық талқылау жасаймыз. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қанағаттану деңгейін 70 пайызға төмендетемін. | | | | | | | | | | |
| Сандық нәтижелері | | | * Кәсіпкерлікте кездесетін сыбайлас жемқорлық туралы «Сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ» атты – 1 бейнеролик, 4 пост;   1 сценарии   * «Сыбайлас жемқорлықпен күрес – баянды болашақтың кепілі» тақырыбында дөңгелек үстел;   Қатысушы – 100, Пресс релиз – 1; Бағдарлама – 1; Қатысушылар тізімі – 1; фотожинақ – 1; әлеуметтіак желіге жүктейтін 1минуттық бейнеролик; 0,5 су – 100 штук.   * Онлайн сауалнама өткізу арқылы Сыбайлас жемқорлық тәуекелділігін анықтау; 10 сұрақтан тұратын сауалнама дайындау, сауалнама қорытындысы – 1 * «Жемқорлыққа жол жоқ» видеоролик – 1 бейнеролик, 4 пост, 1 сценарии. * «Медицина және сыбайлас жемқорлық үйлеспейді» - 1 бейнеролик, 1 сценарии, 4 пост. * «Құқықтық көмек» Заңгердің тегін кеңесі – қатысушылар тізімі, 7 ай бойы 50 адамнан, 350 адамға тегін көмек, ҚАтысушылар тізімі – 7 рет, Пресс релиз – 1 рет, фотожинақ 1, әлеуметтік желіге жүктеу үшін 1 минуттық бейнеролик. * «Ашық бюджет» тақырыбында семинар тренинг. Қатысушылар тізімі 1, бағдарламма 1, кофебрейк – 30 , су 0.5 – 30 * «МӘМС арқылы тегін медицина қолжетімді ме?» видеоролик – 1. * «Сыбайлас жемқорлықпен күрес» тақырыбында 10 мақаланың скриншоты. * 9 желтоқсан Халақаралық Сыбайлас жемқорлықпен күрес күніне орай осы жобаға қатысқан жандарды марапаттау;   Қатысушылар тізімі 1, 30 адамға арналған «Алғыс хат», Прес релиз 1, бағдарламма – 1. Фотожинақ 1, 1 минуттык бейнеролик.   * Жоба басталғанда және аяқталғанда онлаун сауалнама жасай отырып сыбайлас жемқорлықпен күрес қанағаттану деңгейін 70 % төмендетемін. | | | | | | | | | | |
| Сапалық нәтижелер және оларды өлше утәсілдері | | | * Сәуір айында Жоғарыда көрсетілген статистикаға сүйенсек: «Маңғыстау облысында кәсіпкерлікке кедергі келтірген 12 адам сотталған» - олай болса Кәсіпкерлікке кедергі келтіру фактісі туралы сюжетпен «Сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ» атты видеоролик түсіріп, Маңғыстау облысында танымал тұлғалардың парақшасында, қоғам белсендісі әрі Маңғыстау облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы бірінші медиаорталық директоры Бибігүл Рамазанованың парақшасынан тарату. Жоспар бойынша 100 000 халықты қамтимыз. Кәсіпкерлікте кездесетін сыбайлас жемқорлық туралы «Сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ» атты – 1 бейнеролик, 4 пост; 1 сценарии * Мамыр айында Мемлекеттік қызметкерлер, құқық қорғау органдары, ішкі саясат басқармасы, аудан және қала әкімдері қатысуымен «Сыбайлас жемқорлықпен күрес – баянды болашақтың кепілі» тақырыбында дөңгелек үстел өткізу.Спмкер: Республикалық «Әділдік жолы» қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Дидар Смагулов 200 қатысушы. «Сыбайлас жемқорлықпен күрес – баянды болашақтың кепілі» тақырыбында дөңгелек үстел;   Қатысушы – 100, Пресс релиз – 1; Бағдарлама – 1; Қатысушылар тізімі – 1; фотожинақ – 1; әлеуметтіак желіге жүктейтін 1минуттық бейнеролик; 0,5 су – 100 штук.   * Шілде айында Маңғыстау өңірінде сыбайлас жемқорлық фактісі орын алатын салаларды анықтау мақсатында онлайн сауалнама жүргізіп, мониторинг жасау. Жоспар бойынша 100 қамтимыз. Маңғыстау облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы бірінші медиаорталық директоры Рамазанова Бибігүл Дүйсеғалиқызы. Онлайн сауалнама өткізу арқылы Сыбайлас жемқорлық тәуекелділігін анықтау; 10 сұрақтан тұратын сауалнама дайындау, сауалнама қорытындысы – 1 * Маусым айында (Статистикаға сүйенсек : Маңғыстау облысында 2022 жылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді бұзған 24 тұлға айыппұл төлед**і) «**Жемқорлыққа жол жоқ» видеоролик түсіріп**,** Маңғыстау облысында танымал тұлғалардың парақшасында, қоғам белсендісі әрі Маңғыстау облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы бірінші медиаорталық директоры Бибігүл Рамазанованың парақшасынан тарату. Жоспар бойынша 100 000 халықты қамтимыз. «Жемқорлыққа жол жоқ» видеоролик – 1 бейнеролик, 4 пост, 1 сценарии. * Тамыз айында «Медицина және сыбайлас жемқорлық үйлеспейді» тақырыбында видеоролик түсіріп Маңғыстау облысында танымал тұлғалардың парақшасында, қоғам белсендісі әрі Маңғыстау облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы бірінші медиаорталық директоры Бибігүл Рамазанованың парақшасынан тарату. Жоспар бойынша 100 000 халықты қамтимыз. «Медицина және сыбайлас жемқорлық үйлеспейді» - 1 бейнеролик, 1 сценарии, 4 пост. * «Құқықтық көмек» Заңгерлердің қатысуымен халыққа тегін заңгерлік көмек. Әр айда 50 адамнан барлығы 350 адамды қамтимыз.Әлеуметтік осал топтағы, аз қамтылған, жағдайсыз отбасыларға тегін заңгерлік көмек көрсете отырып, әлеуметтік мәселелерін шешуге атсалысамыз. «Құқықтық көмек» Заңгердің тегін кеңесі – қатысушылар тізімі, 7 ай бойы 50 адамнан, 350 адамға тегін көмек, ҚАтысушылар тізімі – 7 рет, Пресс релиз – 1 рет, фотожинақ 1, әлеуметтік желіге жүктеу үшін 1 минуттық бейнеролик. * «Ашық бюджет және әлеуметтік желідегі ақпараттық зерттеуді қалай жүргізуге болады» тренинг үкіметтік емес ұйымдар 30 қатысушы. Нәтижесінде «Әділетті Қазақстанды» құруда, қоғам белсенділерін тарта отырып, қоғамдық бақылауды күшейтеміз. «Ашық бюджет» тақырыбында семинар тренинг. Қатысушылар тізімі 1, бағдарламма 1, кофебрейк – 30 , су 0.5 – 30 * МӘМС арқылы тегін медицина қолжетімді ме? Қала тұрғындарымен сұрақ жауап жүргізіп, бейнеролик дайындап желіге жүктеу арқылы, тегін медицинаға халық сүйене алатынын, халыққа өз құқығын білу туралы түсінік береміз «МӘМС арқылы тегін медицина қолжетімді ме?» видеоролик – 1. * «Сыбайлас жемқорлықпен күрес» тақырыбында 10 мақаланың скриншоты. * Желтоқсан айында 9 желтоқсан «Халықаралық сыбайлас жемқорлықпен күрес күніне орай» жиын өткізіп, жобаға қатысқан мемлекеттік қызметкерлерді, жергілікті атқарушы билік өкілдерін, үкіметтік емес ұйым өкілдерін, журналисттерді марапаттау; Сыбайлас жемқорлықпен күресіп жүрген қоғам белсенділері, журналисттер, жергілікті атқарушы билік өкілдерін ынталандыру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастырамыз.9 желтоқсан Халақаралық Сыбайлас жемқорлықпен күрес күніне орай осы жобаға қатысқан жандарды марапаттау; Қатысушылар тізімі 1, 30 адамға арналған «Алғыс хат», Прес релиз 1, бағдарламма – 1. Фотожинақ 1, 1 минуттык бейнеролик. | | | | | | | | | | |
| 12. Әлеуметтік жобаның серіктестері\* \* Аталған тармақ тек орта мерзімді гранттар үшін ғана толтыралады және серіктестердің хаттарымен расталады | | | Серіктес | | | | | | | Қолдау түрі | | | |
| 13. Әлеуметтік жобаны ақпараттық қолдау қалай ұйымдастырылатын болады | | | Әлеуметтік желі, Фейсбук және инстаграмм парақшада жоба басталғанда және аяқталғанда видеоролик жарияланады. Әрбір өткізген шара өткен туралы жұртшылықты хабардар етіп, посттар жарияланады, кемінде 4 пост, 2 рет жергілікті телеарнаға сұхбат беріледі. Аталған жоба бойынша, әр шараға  ақпараттық хаттар мен пресс релиз дайындалады. Жергілікті газеттерде мақала жарияланады. Маңғыстаумедиа сайтына 2 мақала, Маңғыстаумедиа телеграмм каналына 5 мақала, Маңғыстау облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы бірінші медиаорталық парақшасында 5 мақала. | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |
| 4. Күнтізбелік жоспар | | | | | | | | | | | | | |
| № Р\с | Шешілетін міндет\* | Іс-шара, оның мазмұны, өткізу орны | Басталу күні | | | Аяқталу күні | | | Күтілетін нәтижелер | | | |
| 1 | 1 міндет - «Сыбайлас жемқорлық» деген ұғымды түсіндіріп, пайда болу жағдайлары жайлы түсінік қалыптастыра отырып, қоғамдық қасіретке әкелетін бұл материалдық құндылықтар дағдарысынан шығу және оны жою дұрыс әрекет етуден туындайтынын ұғындыру; | Сәуір айында Жоғарыда көрсетілген статистикаға сүйенсек: «Маңғыстау облысында кәсіпкерлікке кедергі келтірген 12 адам сотталған» - олай болса Кәсіпкерлікке кедергі келтіру фактісі туралы сюжетпен «Сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ» атты видеоролик түсіріп, Маңғыстау облысында танымал тұлғалардың парақшасында, қоғам белсендісі әрі Маңғыстау облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы бірінші медиаорталық директоры Бибігүл Рамазанованың парақшасынан тарату. Жоспар бойынша 100 000 халықты қамтимыз. | 5 cәуір | | | 5 cәуір | | | Жоғарыда көрсетілген статистикаға сүйенсек: «Маңғыстау облысында кәсіпкерлікке кедергі келтірген 12 адам сотталған» - олай болса Кәсіпкерлікке кедергі келтіру фактісі туралы сюжетпен «Сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ» атты видеоролик түсіріп, Маңғыстау облысында танымал тұлғалардың парақшасында, қоғам белсендісі әрі Маңғыстау облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы бірінші медиаорталық директоры Бибігүл Рамазанованың парақшасынан тарату. Жоспар бойынша 100 000 халықты қамтимыз. Нәтижесінде 100 000 тұрғынға бейнеролик тарайды, сыбайлас жемқорлыққа қарсы иммунитет қалыптасады. | | | |
| 2 | Мамыр айында Мемлекеттік қызметкерлер, құқық қорғау органдары, ішкі саясат басқармасы, аудан және қала әкімдері қатысуымен «Сыбайлас жемқорлықпен күрес – баянды болашақтың кепілі» тақырыбында дөңгелек үстел өткізу.Спикер: Республикалық «Әділдік жолы» қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Дидар Смагулов 200 қатысушы.  Шілде айында Маңғыстау өңірінде сыбайлас жемқорлық фактісі орын алатын салаларды анықтау мақсатында онлайн сауалнама жүргізіп, мониторинг жасау. Жоспар бойынша 100 қамтимыз. Маңғыстау облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы бірінші медиаорталық директоры Рамазанова Бибігүл | 17 мамыр | | | 17 мамыр | | | Мемлекеттік қызметкерлер, құқық қорғау органдары, ішкі саясат басқармасы, аудан және қала әкімдері қатысуымен «Сыбайлас жемқорлықпен күрес – баянды болашақтың кепілі» тақырыбында дөңгелек үстел өткізу. 100 қатысушы. Жергілікті атқарушы билік, мемлекеттік қызметкерлер арасында сыбайлас жесқорлыққа қарсы баяндамалар оқылып, мемлекеттік қызметкер бойында пара алмауға, адал қызмет етуге қарай ынталандырамыз. | | | |
| 3 | Маусым айында (Статистикаға сүйенсек : Маңғыстау облысында 2022 жылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді бұзған 24 тұлға айыппұл төлед**і) «**Жемқорлыққа жол жоқ» видеоролик түсіріп**,** Маңғыстау облысында танымал тұлғалардың парақшасында, қоғам белсендісі әрі Маңғыстау облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы бірінші медиаорталық директоры Бибігүл Рамазанованың парақшасынан тарату. Жоспар бойынша 100 000 халықты қамтимыз. | 1 маусым | | | 25 маусым | | | Маңғыстау өңірінде сыбайлас жемқорлық фактісі орын алатын салаларды анықтау мақсатында онлайн сауалнама жүргізіп, мониторинг жасау. Жоспар бойынша 100 қамтимыз. Сауалнама жүргізіп, облыс тұрғындарының пікірін біліп, жемқорлық тәуекелдерін анықтаймыз | | | |
| 4 | Тамыз айында «Медицина және сыбайлас жемқорлық үйлеспейді» тақырыбында видеоролик түсіріп Маңғыстау облысында танымал тұлғалардың парақшасында, қоғам белсендісі әрі Маңғыстау облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы бірінші медиаорталық директоры Бибігүл Рамазанованың парақшасынан тарату. Жоспар бойынша 100 000 халықты қамтимыз. | 9 тамыз | | | 9 тамыз | | | «Медицина және сыбайлас жемқорлық үйлеспейді» тақырыбында видеоролик түсіріп Маңғыстау облысында танымал тұлғалардың парақшасында, қоғам белсендісі әрі Маңғыстау облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы бірінші медиаорталық директоры Бибігүл Рамазанованың парақшасынан тарату. Жоспар бойынша 100 000 халықты қамтимыз. Нәтижесінде 100 000 тұрғынға бейнеролик тарайды, сыбайлас жемқорлыққа қарсы иммунитет қалыптасады. | | | |
| 5 | Қараша айында «Сыбайлас жемқорлықпен күрес тақырыбында» үздік мақала, кемінде 5 журналист, 5 блоггерді қатыстыру. | 1 қараша | | | 15 қараша | | | Қараша айында «Сыбайлас жемқорлықпен күрес тақырыбында» үздік мақала, кемінде 5 журналист, 5 блоггерді қатыстыру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет қалыптастырамыз. | | | |
| 6 | Желтоқсан айында 9 желтоқсан «Халықаралық сыбайлас жемқорлықпен күрес күніне орай» жиын өткізіп, жобаға қатысқан мемлекеттік қызметкерлерді, жергілікті атқарушы билік өкілдерін, үкіметтік емес ұйым өкілдерін, журналисттерді марапаттау; | 9 желтоқсан | | | 9 желтоқсан | | | Желтоқсан айында 9 желтоқсан «Халықаралық сыбайлас жемқорлықпен күрес күніне орай» жиын өткізіп, жобаға қатысқан мемлекеттік қызметкерлерді, жергілікті атқарушы билік өкілдерін, үкіметтік емес ұйым өкілдерін, журналисттерді марапаттау; Сыбайлас жемқорлықпен күресіп жүрген қоғам белсенділері, журналисттер, жергілікті атқарушы билік өкілдерін ынталандыру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастырамыз. | | | |
| 7 | 2 міндет - Маңғыстау өңірі тұрғындары арасында сыбайлас жемқорлықпен күресу мақсатында, тұрғындардың құқықтық сауаттылығын арттыру; | Сәуір – қараша арасында 7 ай бойы, «Құқықтық көмек» Заңгерлердің қатысуымен халыққа тегін заңгерлік көмек. Әр айда 50 адамнан барлығы 350 адамды қамтимыз. «Қаржылық құқықтық сауаттылық» шотты бұғаттан шешу, микрозаймға артық ақша төлемеу, туралы заңгерлік кеңес, Спикер: Конарбаева Гульназ Азербайжановна «Маңғыстау Право № 1» заңгерлік ұйымның төрайымы; | Сәуір  Мамыр  Маусым  Шілде  Тамыз  Қыркүйек  Қазан  7 ай бойы  Әр айда 1 күн | | | Сәуір  Мамыр  Маусым  Шілде  Тамыз  Қыркүйек  Қазан  7 ай бойы  Әр айда 1 күн | | | «Құқықтық көмек» Заңгерлердің қатысуымен халыққа тегін заңгерлік көмек. Әр айда 50 адамнан барлығы 350 адамды қамтимыз.Әлеуметтік осал топтағы, аз қамтылған, жағдайсыз отбасыларға тегін заңгерлік көмек көрсете отырып, әлеуметтік мәселелерін шешуге атсалысамыз | | | |
| 8 | Мамыр айында «МӘМС арқылы тегін медицина қолжетімді ма?» қала тұрғындарымен көшеде сұрақ жауап жүргізіп, видеоролик дайындап, әлеуметтік желіге жүктеу. | 16 мамыр | | | 16 мамыр | | | МӘМС арқылы тегін медицина қолжетімді ме? Қала тұрғындарымен сұрақ жауап жүргізіп, бейнеролик дайындап желіге жүктеу арқылы, тегін медицинаға халық сүйене алатынын, халыққа өз құқығын білу туралы түсінік береміз. | | | |
| 9 | Қараша айында «Ашық бюджет және әлеуметтік желідегі ақпараттық зерттеуді қалай жүргізуге болады» тренинг үкіметтік емес ұйымдар 30 қатысушы. Спикер Маңғыстау облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы бірінші медиаорталық директоры Рамазанова Бибігүл Дүйсеғалиқызы | 4 қараша | | | 4 қараша | | | «Ашық бюджет және әлеуметтік желідегі ақпараттық зерттеуді қалай жүргізуге болады» тренинг үкіметтік емес ұйымдар 30 қатысушы. Нәтижесінде «Әділетті Қазақстанды» құруда, қоғам белсенділерін тарта отырып, қоғамдық бақылауды күшейтеміз. | | | |
| 10 | 3 міндет - Жобаның іске асырылуын ақпараттық жария етуді, оның ішінде жоба қорытындылары бойынша мақалалар топтамасын, бейнероликтер шығару және БАҚ-та сөйлеу арқылы қамтамасыз ету. | НАурыз айында Маңғыстау облысында «Сыбайлас жемқорлық – індет, оны жою – міндет» тақырыбында әлеуметтік желіден жобаның басталғаны туралы жұртшылықты хабардар ету. Фейсбук парақшада қоғамбелсендісі Бибігүл Рамазанованың парақшасынан 11 500 оқырманы бар, инстаграм паразшасында 65 000 оқырманы бар. Одан бөлек Маңғыстау облысы қоғамдық комуникациялар орталығынан брифинг беру; Маңғыстау облысы сыбайлас жемқорлыққа қарсы бірінші медиа орталық парақшасы мен «Риза ана» қоғамдық қорының парақшаларының оқырмандар саны 400 адам. Жобамен 75 000 мың халықты қамтимыз. | 2 наурыз | | | 2 наурыз | | | Маңғыстау облысында «Сыбайлас жемқорлық – індет, оны жою – міндет» тақырыбында әлеуметтік желіден жобаның басталғаны туралы жұртшылықты хабардар ету. Фейсбук парақшада қоғамбелсендісі Бибігүл Рамазанованың парақшасынан 11 500 оқырманы бар, инстаграм паразшасында 65 000 оқырманы бар. Одан бөлек Маңғыстау облысы қоғамдық комуникациялар орталығынан брифинг беру; Маңғыстау облысы сыбайлас жемқорлыққа қарсы бірінші медиа орталық парақшасы мен «Риза ана» қоғамдық қорының парақшаларының оқырмандар саны 400 адам. Жобамен 75 000 мың халықты қамтимыз. Жұртшылықты хабардар етеміз, халықтың бойында жеқорлыққа қарсы мәдениет қалыптасады. | | | |
|  |  |  |  | | |  | | |  | | | |
| 5. Әлеуметтік жоба шығыстарының сметасы | | | | | | | | | | | | | |
| № | Шығыстардың баптары | | Өлшем бірлігі | Саны | | | Құны, теңге | Барлығы, теңге | | | Қаржыландыру көздері | | Негіздеме/түсініктеме |
| Өтініш беруші (жеке салым) | Грант қаражаты |
| 1 | Әкімшілік шығындар | |  |  | | |  |  | | |  |  | |
|  | 1. Жалақы, оның ішінде | |  |  | | |  |  | | |  |  | |
|  | Жоба жетекшісі | | ай | 10 | | | 70 000 | 700 000 | | |  |  | |
|  | есепші | | ай | 10 | | | 60 000 | 600 000 | | |  |  | |
|  | 2) әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар | | ай | 10 | | | 9868 | 98 680 | | |  |  | |
|  | 3) міндетті медициналық сақтандыру | | ай | 10 | | | 3900 | 39 000 | | |  |  | |
|  | 4) банк қызметтері | | ай | 10 | | | 1500 | 15 000 | | |  |  | |
|  | 5) байланыс қызметтерін төлеуге арналған шығыстар: | |  |  | | |  |  | | |  |  | |
|  | почта шығындары | | ай | 10 | | | 2000 | 20 000 | | |  |  | |
|  | интернет | | ай | 10 | | | 2732 | 27320 | | |  |  | |
| 2 | Тура шығыстар: | |  |  | | |  |  | | |  |  | |
|  | 1-іс-шара. «Сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ» бейнеролик түсіру | | дана | 1 | | | 600 000 | 600 000 | | |  |  | |
|  | 2-іс-шара. «Сыбайлас жемқорлықпен күрес баянды болашақ кепілі» дөңгелек үстел | |  |  | | |  |  | | |  |  | |
|  | Спикер Дидар Смагулов іссапар және жол шығындарын өтеу, спикер ақысы | | Қызмет | 1 | | | 500 000 | 500 000 | | |  |  | |
|  | Дөңгелек үстел мобилограф ақысы | | Қызмет | 1 | | | 101 000 | 101 000 | | |  |  | |
|  | Дөңгелек үстелге қатысушыларға су 0,5 | | дана | 200 | | | 200 | 40 000 | | |  |  | |
|  | 3-іс-шара. «Жемқорлыққа жол жоқ» видеоролик | | Дана | 1 | | | 600 000 | 600 000 | | |  |  | |
|  | 4-іс-шара. «Медицина және сыбайлас жемқорлық үйлеспейді» видеоролик | | дана | 1 | | | 600 000 | 600 000 | | |  |  | |
|  | 5-іс-шара. 9 желтоксан «Халықаралық сыбайлас жемқорлықпен күрес күніне орай» жиын өткізіп марапаттау | |  |  | | |  |  | | |  |  | |
|  | Алғыс хат дайындау | | дана | 30 | | | 3000 | 90 000 | | |  |  | |
|  | Мобилограф қызметі | | Қызмет | 1 | | | 100 000 | 100 000 | | |  |  | |
|  | Гүл шоғы | | Дана | 30 | | | 5000 | 150 000 | | |  |  | |
|  | 6-іс-шара. «Құқықтық көмек» қызметі | |  |  | | |  |  | | |  |  | |
|  | Заңгер ақысы | | қызмет | 7 | | | 60 000 | 420 000 | | |  |  | |
|  | Мобилограф қызметі | | Қызмет | 1 | | | 100 000 | 100 000 | | |  |  | |
|  | 7-іс-шара. «Ашық бюджет» семинар тренинг | |  |  | | |  |  | | |  |  | |
|  | Мобилограф | | Қызмет | 1 | | | 100 000 | 100 000 | | |  |  | |
|  | Кофе брейк | | дана | 30 | | | 3100 | 93 000 | | |  |  | |
|  | Су 0.5 | | дана | 30 | | | 200 | 6000 | | |  |  | |
|  |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | |
|  | Жиынында: | |  |  | | |  | 5 000 000 | | |  |  | |
| \* Заңның 6-1-бабының 5-тармағына сәйкес материалдық-техникалық қамтамасыз етуге және институционалдық дамытуға арналған шығыстар қысқа мерзімді және орта мерзімді гранттардың жалпы құнының 10 %-ынан аспайды. Материалдық-техникалық қамтамасыз ету деп жөндеу мен құрылыстың ағымдағы және күрделі нысандарын, жылжымайтын мүлікті сатып алуды қоспағанда, әлеуметтік жобаның мақсаттарына сәйкес ұйымды дамытуға бағытталған тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу түсініледі. Институционалдық даму деп грант алушының қызметкерлерін оқытуға және олардың біліктілігін арттыруға бағытталған тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу, сондай-ақ оқу орнына дейінгі жол жүру шығындары, оқу-әдістемелік материалдарды сатыпалу түсініледі. | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Өтінімді растау | | | | | | | | | | | | | |
| Осы өтінімге қол қою арқылы өтініш беруші: - Осы Қағидаларда айқындалған үкіметтік емес ұйымдарға арналған мемлекеттік гранттар беруге арналған конкурсты (бұдан әрі – конкурс) өткізу шарттары мен тәртібіне келісім беруін; – осы өтінімнің құрамында ұсынылған ақпараттың өзектілігі мен анықтығын; - жүзеге асырылуы ҚР заңнамасының талаптарын бұзатын осы өтініммен конкурсқа ұсынылғані с-шаралар жобасында болмауын; – осы өтінімде пайдаланылуы ҚР заңнамасының талаптарын бұзатын ақпараттың болмауын; – осы өтінімде ұсынылуы және өңделуі дербес деректер субъектісінің құқықтары мен заңды мүдделерін бұзатын дербес деректердің болмауын; - ұйымның жарғысына сәйкес осы өтінімде көрсетілген басым бағытқа сәйкескелетін қызметтің бір немесе бірнеше түрін жүзеге асыруын; - ұйымды тарату, ұйымның дәрменсіздігі (банкроттығы) туралы іс бойынша іс жүргізу, оның қызметін тоқтата тұру рәсімінің болмауын; - ұйымның Қазақстан Республикасының бюджет жүйесінің бюджеттеріне орындау мерзімі басталған салықтар, алымдар және өзге де міндетті төлемдер бойынша мерзімі өткен берешегінің болмауын (осы өтінім берілген күнге ұйымның тиісті арызы бойынша шешім болмаған кезде ұйым белгіленген тәртіппен жасайтын берешекті қоспағанда); - ұйымның басшылары, құрылтайшылары, мемлекеттік органның және (немесе) оператордың уәкілетті адамдарының жұбайы (зайыбы), жақын туыстары, жекжаттары болыпта былмайтынын; - ұйымның басшылары, құрылтайшылары террористік әрекетке қатысы бар адамдардың тізіміне, сондай-ақ жаппай қырып-жою қаруынтара туды қаржыландыру мен байланысты ұйымдар мен адамдардың тізбесінежәне (немесе) терроризмді және экстремизмді қаржыландыру мен байланысты ұйымдар мен адамдардың тізбесіне енгізілмегенін растайды. | | | | | | | | | | | | | |
| Рамазанова Бибігүл Дүйсеғалиқызы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_23\_ж. "\_\_09\_\_" \_\_\_\_ақпан\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ұйым басшысының лауазымы) (қолы) (қолдыңт олық жазылуы) (толтыру күні) | | | | | | | | | | | | | |

