|  |  |
| --- | --- |
|  | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жыл №\_\_\_  Грант беру жөніндегі Келісімшарттың  № 8 Қосымшасы |

**Әлеуметтік жобаны және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны іске**

**асыру қорытындылары бойынша қорытынды есеп**

1. Үкіметтік емес ұйымның толық атауы: «Риза-ана» қоғамдық қоры

* Үкіметтік емес ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса): Рамазанова Бибігүл Дүйсегалиқызы
* Заңды мекен-жайы, байланыс телефоны: Түпқараған ауданы, Баутино ауылы, Дубский көшесі № 47, тел 8 (702) 960 43 81

1. Грантты іске асыру шеңберіндегі әлеуметтік жобаның, әлеуметтік бағдарламаның атауы (бағыт):

«Жүйелі және кешенді интеллектуалды ойындар арқылы заманауи ойын формалары мен әдістерін қолдана отырып, жастардың

интеллектуалды дамуын ілгерілету»

1. Әлеуметтік жобаны және/немесе әлеуметтік бағдарламаны іске асыру кезеңінің басталу және аяқталу күні: 01.04.2023-30.11.2023
2. Грантты іске асыруға бөлінген қаражаттың жалпы сомасы: 9 883 405 теңге
3. **Әлеуметтік жоба шеңберіндегі іс-шараларды сипаттаңыз**

**1 міндет. Әртүрлі салада жұмыс жасайтын жастар арасында қазақша «Quiz» зияткерлік ойынын ұйымдастыру;**

Әртүрлі салада жұмыс жасайтын жастармен «Quiz» ойынынын – өткізу. QUIZ зиаткерлік ойынын өткізу барысында Маңғыстау облысының барлық бес аудан және екі қаласын аралап, ауыл, аудан жастарын 250 жастарды қамтыдық, Хан Шахар Салтанат Сарайына финалға өткен 100 жас қатысты, Осы жоба аясында Республика күніне Есенов университетінде 100 студенттерге ойын өтті.

Сілтеме <https://cloud.mail.ru/public/4snq/iH99A9r8n>

**2 міндет – «Не?Қашан?Қайда?» ойынын жасақтау ұйымдастыру;**

Маңғыстау ауданы мен Түпқараған аудандарының жасөспірімдері арасында «НЕ?Қашан?қайда?» интеллектуалды ойындары өтті. Екі ауданнның жасөспірімдері бас қосып, Маңғыстау ауданында 80 жасөспірім мен Түпқараған ауданында 101 жасөспірімнің басын қосып, дарынды аудан және ауыл жастарына басқосуға үлкен мүмкіндік болды.

**Сілтеме** [**https://cloud.mail.ru/public/YUQi/66RJpFcs5**](https://cloud.mail.ru/public/YUQi/66RJpFcs5)

**3 міндет – Жас көшбасшылардан құралған пікірталас клубы қалыптастыру және оның жұмысы ұйымдастыру;**

Жаңаөзен қаласының жастарының көшбасшы жастарымен өтті. Екінші көшбасшылар пікірталас клубы Маңғыстау ауданында құрылды. Келесі көшбасшылар клубы Қарақия ауданында құрылса, Түпқараған ауданында 12 қазан күні жас көшбасшылардан құралған пікірталас алаңы құрылды. Мұнайлы ауданы «жас көшбасшылар клубы» құрылды. Маңғыстау облысының 5 ауданының көшбасшы жастарымен кездесіп, ұсыныс пікірлерін бекітілді.Өз аудандарының дамуына үлес қосып жүрген жастарға «Алғыс хаттар» табысталды.

**Сілтеме** [**https://cloud.mail.ru/public/nQ9S/pnfiLkBj6**](https://cloud.mail.ru/public/nQ9S/pnfiLkBj6)

**4 міндет – Жастар арасында тұрақты қазақша «Брейн ринг» зияткерлік ойындарының лигасы ұйымдастыру**

Ақтау қаласы мен Форт Шевченко қаласында алғашқы 60 жастармен Қарақия ауданында жастар мен жасөспірімдер арасында «Брейн ринг» интеллектуалды ойыны өтіп, 24 адам қатысты. Мұнайлы ауданында «Брейн ринг» интеллектуалды ойынына 25 жастар қатысты. Ақтау қаласында мұнай газ саласында қызмет ететін жастар арасында «Брейн ринг» ойынына 24 ойыншы бақ сынады.

**Сілтеме** [**https://cloud.mail.ru/public/Mtfk/2D5GKiiCt**](https://cloud.mail.ru/public/Mtfk/2D5GKiiCt)

**5 міндет – Жобаның іске асырылуын ақпараттық жария етуді, оның ішінде жоба қорытындылары бойынша мақалалар топтамасын, бейнероликтер шығару және БАҚ-та сөйлеу арқылы қамтамасыз ету.**

Жыл басынан 40 пост,Әртүрлі сайттар 7 мақала, Мұнайлы және Түпқараған аудандары газетіне 2 мақала, Астана тв арнасына 1 материал шығарылды;

Сілтемелер төмендегі әлеуметтік желілерден табуға болады

<https://instagram.com/bibigulramazanova?igshid=MW10YWV2dTNhZjU1eg%3D%3D&utm_source=qr>

<https://www.facebook.com/bibramazan?mibextid=LQQJ4d>

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100084224670953&mibextid=LQQJ4d>

*Гранттық шарттың №3 қосымшасына (жобаның жан жақтық сипаттамасы) сәйкес жоспарланған индикаторларға қол жеткізу деңгейін, қатысушылардың күнін, орнын, санын көрсете отырып, әлеуметтік жобаны іске асыру шеңберінде жүргізілген барлық іс-шараларды егжей-тегжейлі сипаттау және талдау қажет.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Жоба мақсаты:** | | Маңғыстау облысы жастарының интеллектуалды өсуіне, эрудициясының артуына, ақпаратты жинау және талдау дағдыларын дамытуға жағдай жасау. | | | | | | | | |
| **Жобаны іске асырудан қол жеткізілген нәтиже:** | | * Маңғытау облысы жастары интеллетуалды дамиды,ақпаратты талдау және жинау дағдысы қалыптасады. * әртүрлі салада жұмыс жасайтын жастармен кемінде 5 рет қазақша «Quiz» ойынынын – өткізуді ұйымдастырылып, жастардың зиаткерлік даму дағдысы қалыптасады. * Студенттерге арналған «Не?Қашан?Қайда?» кемінде 4 рет ойынын жасақтау және ұйымдастырылып, ақпаратты талдау және жинау дағдысы қалыптасады. * Жас көшбасшылардан құралған пікірталас клубы қалыптасады және оның жұмысы кемінде 5 рет дебат ұйымдастырылды, жас көшбасшылардан құралған бес аудан қалада клуб құрылды, жастардың ұсыныс пікірлері есепке алынды. * Жастар арасында тұрақты зияткерлік қазақша «Брейн ринг» зияткерлік ойындарының лигасы ұйымдастырылып, жастардың эррудициясының дамуына, интеллектуалы өсуіне жағдай жасалынды. | | | | | | | | |
| **Міндеті** | **Міндет аясындағы шаралар** | **Өткізу күні** | **Өткізу орны** | **Қатысушылар саны** | **Қысқа мерзімде қол жеткізілген нәтижелер (іс-шараларға)** | **Сандық және сапалық көрсеткіштер** | **Индикаторы** | | **Тиімділік** |
| **жоспар** | **факт** |
| **1 міндет. Әртүрлі салада жұмыс жасайтын жастар арасында қазақша «Quiz» зияткерлік ойынын ұйымдастыру;** | Әртүрлі салада жұмыс жасайтын жастармен «Quiz» ойынынын – өткізу. Өтетін орны «BR coffee social project» әлеуметтік кафесі  5 рет ойын ұйымдастыру | Сәуір  Мамыр  Маусым  Тамыз  Қыркүйек | Маңғыстау ауданы  Барлық аудан қаласын аралап өткізіп, қорытынды финалдық ойынды Ақтау қаласы  «Хан-Шахар» салтанат сарайында өткізілді. | 400 | QUIZ зиаткерлік ойынын өткізу барысында Маңғыстау облысының барлық бес аудан және екі қаласын аралап, ауыл, аудан жастарын 250 жастарды қамтыдық, Хан Шахар Салтанат Сарайына финалға өткен 100 жас қатысты, Осы жоба аясында Республика күніне Есенов университетінде 100 студенттерге ойын өтті. | әртүрлі салада жұмыс жасайтын жастармен кемінде 5 рет қазақша «Quiz» ойынынын – өткізуді ұйымдастыруда  қатысушылар тізімі 5 рет, сценарии 5, 1 мин видеоролик (5 ойынга 5 видеоролик) , фотожинак 1 (5 ойынга 5 видеоролик), кофе брейк 5 рет (5 ойын 10 команда 7 адамнан, 70 адам барлыгы 250 адам),су 0.5 л 250 адамга.  Сандық индикатордан асырып орындалды | 250 | 400 | Әртүрлі салада жұмыс жасайтын жастармен кемінде 5 рет қазақша «Quiz» ойынынын – өткізуді ұйымдастырылып, жастардың зиаткерлік даму дағдысы қалыптасады.  <https://cloud.mail.ru/public/5mVK/LwV2cvNHV> |
| **2 міндет – Студенттерге арналған «не?қашан?қайда?» ойынын жасақтау және ұйымдастыру;** | «Не?Қашан?Қайда?» ойынын жасақтау және ұйымдастыру; | *Мамыр*  *Маусым*  *Шілде*  *Қыркүйек* | Ақтау қаласының жастарымен “BR coffee”  Бейнеу ауданы жастар орталығы  Түпқараған ауданы «Ф.ШЕвченко мектеп лицейі»  Маңғыстау ауданы жастар орталығы | 251 | Маңғыстау ауданы мен Түпқараған аудандарының жасөспірімдері арасында «НЕ?Қашан?қайда?» интеллектуалды ойындары өтті. Екі ауданнның жасөспірімдері бас қосып, Маңғыстау ауданында 80 жасөспірім мен Түпқараған ауданында 101 жасөспірімнің басын қосып, дарынды аудан және ауыл жастарына басқосуға үлкен мүмкіндік болды. | Жастар мен жасөспірім арналған «Не?Қашан?Қайда?» кемінде 4 рет ойынын жасақтау және ұйымдастыру; Сценарии 4, 1 мин видеоролик 4 видеоролик, 4 рет фотожинак, кофе брейк 4 рет ойында 250 катысушы ), кофебрейк 250 адамга, су 0.5 л 250 адамга, қатысушылар тізімі 4 рет. | 250 | 251 | Студенттерге арналған «Не?Қашан?Қайда?» кемінде 4 рет ойынын жасақтау және ұйымдастырылып, ақпаратты талдау және жинау дағдысы қалыптасады.  <https://cloud.mail.ru/public/NW3C/1jChWA1DK> |
| **3 міндет – Жас көшбасшылардан құралған пікірталас клубы қалыптастыру және оның жұмысы ұйымдастыру;клуб құру** | Жас көшбасшылардан құралған пікірталас клубы қалыптастыру және оның жұмысы ұйымдастыру | Қыркүйек – қазан 2023 жыл | Жаңаөзен қаласы  Маңғыстау ауданы  Қарақия ауданы  Түпқараған ауданы  Мұнайлы ауданы жастар ресурстық орталығында өтті | 106 | Жаңаөзен қаласының жастарының көшбасшы жастарымен өтті. Екінші көшбасшылар пікірталас клубы Маңғыстау ауданында құрылды. Келесі көшбасшылар клубы Қарақия ауданында құрылса, Түпқараған ауданында 12 қазан күні жас көшбасшылардан құралған пікірталас алаңы құрылды. Мұнайлы ауданы «жас көшбасшылар клубы» құрылды. Маңғыстау облысының 5 ауданының көшбасшы жастарымен кездесіп, ұсыныс пікірлерін бекітілді.Өз аудандарының дамуына үлес қосып жүрген жастарға «Алғыс хаттар» табысталды. | Жас көшбасшылардан құралған пікірталас клубы қалыптасады және оның жұмысы кемінде 5 рет дебат ұйымдастырылады;  Сценарии 5 рет, 1 мин бейнеролик 5 рет, фотожинак 5 рет, кофебрейк 100 адамга, қатысушылар тізімі 5 рет, 100 адамга 0.5 су 100 . | 100 | 106 | Жас көшбасшылардан құралған пікірталас клубы қалыптасады және оның жұмысы кемінде 5 рет кездесу ұйымдастырылды, жас көшбасшылардан құралған бес аудан қалада клуб құрылды, жастардың ұсыныс пікірлері есепке алынды.  <https://cloud.mail.ru/public/NW3C/1jChWA1DK> |
| **4 міндет – Жастар арасында тұрақты қазақша «Брейн ринг» зияткерлік ойындарының лигасы ұйымдастыру** | Жастар арасында тұрақты қазақша «Брейн ринг» зияткерлік ойындарының лигасы ұйымдастыру және клуб құру; | Мамыр – қазан 2023 жыл | Ақтау қаласының жастарымен “BR coffee”  Кофеханасында, Қарақаия, Түпқараған, Мұнайлы, аудандарының ресурстық орталықтарының ғимаратында өтті. | 133 | Ақтау қаласы мен Форт Шевченко қаласында алғашқы 60 жастармен Қарақия ауданында жастар мен жасөспірімдер арасында «Брейн ринг» интеллектуалды ойыны өтіп, 24 адам қатысты. Мұнайлы ауданында «Брейн ринг» интеллектуалды ойынына 25 жастар қатысты. Ақтау қаласында мұнай газ саласында қызмет ететін жастар арасында «Брейн ринг» ойынына 24 ойыншы бақ сынады. | Жастар арасында тұрақты зияткерлік қазақша «Брейн ринг» зияткерлік ойындарының лигасы ұйымдастырылады және клуб құрылады дайындайды. Қатысушылар тізімі 5 рет, фотожинак 5 рет, кофебрейк (5ойынга барлығы 100 адамга кофебрейк. | 100 | 133 | Жастар арасында тұрақты зияткерлік қазақша «Брейн ринг» зияткерлік ойындарының лигасы ұйымдастырылып, жастардың эррудициясының дамуына, интеллектуалы өсуіне жағдай жасалынды.  <https://cloud.mail.ru/public/NW3C/1jChWA1DK> |
| **5 міндет – Жобаның іске асырылуын ақпараттық жария етуді, оның ішінде жоба қорытындылары бойынша мақалалар топтамасын, бейнероликтер шығару және БАҚ-та сөйлеу арқылы қамтамасыз ету.** | Жобаның іске асырылуын ақпараттық жария етуді, оның ішінде жоба қорытындылары бойынша мақалалар, минуттық бейнероликтер шығару | Сәуір –  Қараша | Әр өткен шара бойынша пост- 30 рет  Маңғыстау арнасында- 2 бейнематериал  Жергілікті газет бетінде мақала – 2 | 50 | Жыл басынан 40 пост  Әртүрлі сайттар 7 мақала  Мұнайлы және Түпқараған аудандары газетіне 2 мақала  Астана тв арнасына 1 материал | Жобаның іске асырылуын ақпараттық жария етуді, оның ішінде жоба қорытындылары бойынша мақалалар топтамасын, бейнероликтер шығару және БАҚ-та сөйлеу арқылы қамтамасыз ету. | 34 | 50 | Жобаның басты тиімділігі бүгінгі таңда Еліміздің бас қалаларында тренд болған қазақша интеллектуалды ойындарды ауыл, аудан, қала жастары арасында өткізіп, оларға жол көрсете отырып, тек қана интеллектуалды дамуын ұйымдастырып қана қоймай, болашақта әрбір ауданда көшбасшы жастардың өзін көрсетуіне жол ашылды.  <https://cloud.mail.ru/public/NW3C/1jChWA1DK> |

**Әлеуметтік жобаның әлеуметтік және экономикалық әсерлерін көрсететін кестені толтырыңыз**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Өлшем бірлігі** | **Жоспарланып отырған деңгей** | **Нақты деңгей** |
| 1. | Тікелей бенефициарлар саны, оның ішінде: | адам | 700 | 900 |
|  | халықтың әлеуметтік осал топтарынан | адам | 300 | 500 |
| 2. | Жанама бенефициарлар саны (БАҚ-та жариялау есебінен) | адам | 83 000 | 100 000 |
| 3. | Штаттық қызметкерлердің саны | адам | 4 | 4 |
| 4. | Тартылған мамандар саны, оның ішінде: | адам | 10 | 15 |
|  | *халықтың әлеуметтік осал топтарынан* | адам | *3* | *3* |
| 5. | Қамтылған ҮЕҰ саны | Ұйым | 10 | 15 |
| 6. | Гранттың жалпы сомасынан еңбекақы төлеу қоры | теңге | 2 496 000 | 2 496 000 |
| 7. | Салықтар (ӘС, ӘА, МӘМС (штаттық қызметкерлердің ғана) | теңге | 259 218 | 259 218 |
| 8. | Экономикаға қосқан үлес (тауарлар мен қызметтерді сатып алу | теңге | **7 129 187** | **7 129 187** |
| 9. | Әлеуметтік жоба серіктестерінің саны (заңды және / немесе жеке тұлғалар) | ұйым/адам | 6 | 6 |

**Жоба бойынша жоспардан ауытқу негіздемелерін сипаттаңыз:** \_\_Жоспар бойынша желтоқсан айына белгіленген жалақы экономия болып қалды, өйткені жоба қараша айында жабылды. Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымға 24 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2. Мақсатқа жету (фактілерді сипаттау және мақсатқа жету туралы дәлелдерді көрсету): «**Маңғыстау облысы жастарының интеллектуалды өсуіне, эрудициясының артуына, ақпаратты жинау және талдау дағдыларын дамытуға жағдай жасау» мақсатына жету үшін жоспарға сәйкес, жобаның бюджетіне сәйкес барлық индикаторлар орындалды.

**3. Әлеуметтік жобаны аяқтау және/немесе іске асыру барысында болған әлеуметтік және басқа да өзгерістерді өлшеу**

*(жоба алдындағы жағдайды және жоба аяқталған кездегі жағдайды, жоба шеңберіндегі мәселелер мен міндеттерді шешу дәрежесін салыстыру):*

*Табыс тарихы» - бұл әлеуметтік жобаның қандай да бір нақты жағдайда (белгілі бір қызмет алушының өмірінде)қалай көмектескенінің қысқаша (5-8 сөйлем) мысалы;*

*Табыс туралы әңгімелер жарияланымдарда, сондай-ақ әлеуметтік жобаның нәтижелерін ұзақ мерзімді бақылау үшін қолданыла алады. Табыстың қысқаша тарихы келесі бөлімдерден тұруы керек: әлеуметтік жобаның басындағы жағдай;*

*әлеуметтік жобаның жағдайға әсері әсердің нәтижесі.*

*Сондай-ақ, табыс тарихында белгілі бір қызмет алушының байланыс деректерін қоса отырып, оның кері байланысы болғаны жөн*

**4. Әлеуметтік жобаға қатысушылар бөлінісіндегі статистикалық ақпарат (аралық бағдарламалық есепті ұсыну сәтінде):**

**Гендерлік көрсеткіш:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Барлық қатысушылар саны** | **Ерлер** | **Әйелдер** |
| 900 | 650 | 250 |

**Санаттар бойынша әлеуметтік мәртебе:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бүкіл жобаға қатысушылар саны** | **Балалар (оның ішінде мүгедек балалар)** | **Жастар** | **Мемлекеттік қызметшілер** | **Бюджеттік ұйым жұмысшылары** | **Мүгедектер** | **Жасы үлкен адамдар (50 жастан және одан жоғары), оның ішінде:** | **Жұмыссыздар** | **Қоғамдық ұйымдардың өкілдері** | **Бизнес-сектор өкілдері** | **Басқа санаттар** |
| 900 | 282 | 618 | 70 | 300 | 15 | - | 10 | 15 | 10 |  |

**Жас көрсеткіші:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бүкіл жобаға қатысушылар саны** | **13-16 жас** | **17-22 жас** | **23-27 жас** | **28-32 жас** | **33-45 жас** | **46-58 жас** | **59 жас және жоғары** |
| 900 | 282 | 195 | 137 | 276 | 10 | - | - |

**5. Әлеуметтік жоба нәтижесі:**

* *көрсетілген нысаналы топтардың әлеуметтік жобаны іске асыру барысында алған нақты нәтижелері (сандық көрсеткіштерді, сапалық өзгерістерді сипаттай отырып): \_900 жастар мен жасөспірімдер қамтылды \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*
* *жобаны іске асыру барысында шешілетін проблемаға оның ұзақ мерзімді әсері (жобадан туындаған қандай да бір саладағы болжамды оң/теріс өзгерістерді негіздеу): \_\_Жоспар бойында Маңғыстау облысының жастары мен жасөспірімдері арасында интеллектуалды ойын ұйымдастыра отырып, олардың интеллектуалды дамуын, ақпарат жинақтап, талдау дағдыларын дамыту болатын, бүгінгі таңда жоба аясында барлық индикаторлар орындалды. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*
* *әлеуметтік жобаның/әлеуметтік бағдарламаның тұрақтылығы \_\_Бұл жоба бір жылдық жоба.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*
* *іске асырылған жобаның әлеуметтік-экономикалық әсері: \_\_\_\_Жастарымыздың интеллектуалды дамуын ілгерілете отырып, біз білімді, озық ойлы жастардың даралануына, топтық жұмыс арқылы, жеңіске жетуіне ықпал еттік.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**6. Әлеуметтік жобаны іске асыруға қолдау көрсеткен серіктестердің (егер бар болса), билік органдарының, құрылымдардың үлесін талдау: оларды тарту қаншалықты қажет болды, бұл әлеуметтік жобаны қалай күшейтті, қандай сабақтар алынды, өзара іс-қимылды жалғастыру қалай жоспарлануда?** Маңғыстау облысы жастар саясаты басқармасы,Маңғыстау облысы ішкі саясат басқармасы, Маңғыстау обалысы азаматтық альянсы , Маңғыстау облысының үкіметтік емес ұйымдары.

**Әлеуметтік жобаның серіктестері**

Жобаны іске асыруға тікелей қатысатын, қызметі жобаның нәтижелеріне әсер етуі мүмкін ұйымдар. Серіктестерге логистика, тамақтану, жол жүру және т.б. бойынша қызмет көрсететін жеткізушілер жатпайды.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ұйым атауы /Серіктестіктің**  **Т.А.Ә.** | **Жобадағы орны** | **Ұйымның, серіктестіктің байланыс деректері** | **Ескерту** |
| ИП Сенбай | Жүргізушілермен қамтамасыз ету | 87026333720 |  |
| ИП DANA [**Digital**](https://did.gov.kz/) | Интеллектуалды ойындарға сценарий дайындау | 87013472474 |  |
| ИП Кулов | Кофе брейк, түскі ас, залды жалға алу | 877023565455 |  |
| ИП Таджибаев | Жобаны су 0,5 қамтамасыз ету | 87785922249 |  |
| ИП Мұрат Наурызбай | Банер, проектор | 87781540240 |  |
| ИП Садибакасов | Таратпа материалдар | 87014994705 |  |

**Осы әлеуметтік жобаның жалғасы болуы мүмкін болашақ әлеуметтік жобалар тақырыбына ұсыныстар:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мемлекеттік грант саласы** | **Мемлекеттік гранттың ұсынылатын басым бағыты** | **Грантты іске асыру шешуі тиіс мәселенің қысқаша сипаттамасы** | **Қаржыландыру көлемі (мың теңге)** | **Грант түрі** | **Күтілетін нәтижелер** |
| **1** | Маңғыстау облысының жасөспірімдері арасында  «ХХI ғасыр көшбасшысы» интеллектуалды ойынын жүргізу | Жастардың интеллектуалды дамуын ілгерілету | Білімді жастардың қатысуымен Маңғыстау арнасы арқылы бұндай форматтағы интеллектуалды ойын өткізе отырып, балаларға мол мүмкіндік сыйлаймыз, дарынды балаларды жарыққа шығарамыз. Сірә бұл бағдарламаға жақсы оқитын балалар қатысады, ендеше Әкім гранты осы ұтысқа жеткен балаларға сый ретінде берілсін. | 20 000 000 | Жергілікті бюджет есебінен | Маңғыстау жасөспірімдері үшін үлкен мүмкіндік болар еді. |

**Мемлекеттік органдар үшін әлеуметтік жобаны іске асыру қорытындылары бойынша нақты практикалық ұсынымдарды көрсетіңіз.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мемлекеттік органдар** | **Ұсынымдар** | **Әзірленген ұсынымдарды жіберу туралы хаттың нөмірі мен күні**  ***(хаттардың көшірмелерін қосымшаларымен бірге осы есеппен ұсыну қажет)*** |
| Маңғыстау облысының жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқарма | 1. Маңғыстау ауданының жастарын, Шетпе ауылында спорттық залдар ашылса екен; 2. Жастар басқосатын шаралар ресурстық орталық жанынан көптен көп ұйымдастырылса екен. 3. Маңғыстау ауданы жастарына ҮЕҰ ашу жолдарын түсіндіретін тренингтер өткізілсе; 4. Интеллектуалды ойындарды тек қана аудан орталығы емес Маңғыстау ауданынын ауылдарында өткізілсе; 5. Құрық ауылында нашақорлықпен күрес бағытында жоба қажет: 6. Құрық ауданына Коворкинг орталық қажет 7. Түпқараған ауданында жастарға арналған бизнес бастауға гранттар берілсе екен 8. Түпқараған ауданында жас отбасыларға үй сатып алуға жеңілдетілген несие берілсе 9. Түпқараған ауданында жастармен жұмыс бағытында әртүрлі клубтар жұмыс жасаса; 10. Мұнайлы ауданынында дебат ұйымдастыруға қаражат бөлінсе екен; 11. Мұнайлы ауданын көгалдандыру жобасына қаражат бөлінсе; 12. Мұнайлы ауданы жастарына, ұстаздар мен дәрігерлерге арналған тұрғын үй салынса; 13. Жастарға арналған коворкинг орталықты жиһазбен жабдықтау қажет; 14. Жастар арасында айти мамандарына қызығушылығы бар жастармен клуб ашылса; 15. Жаңаөзен жастар театры құрылса екен; 16. Жаңаөзен жас отбасыларына үй сатып алуға тиімді бағдарламалар қажет | **Шығыс № 100**  **29. 11.2023 ж.**  **Маңғыстау облысының**  **жастар саясаты мәселелері**  **жөніндегі басқарма басшысы**  **М.Оралбайға** |

**Есептегі беттердің жалпы саны: \_\_\_\_11\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
    **Грант алушы: «Риза ана» қоғамдық қоры**

Рамазанова Бибігүл Дүйсеғалиқызы

Толтырылған күні \_\_29.11.2023\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мөрдің орны.