|  |
| --- |
|  |
|   | Приложение 7к Правилам формирования,предоставления, мониторинга иоценки эффективности грантов Форма |
|   | Кому: Некоммерческомуакционерномуобществу "Центр поддержкигражданских инициатив"От кого: Общественного объединение «Эра-KZ» (указать полное наименованиезаявителя) |

**Заявка
на участие в конкурсе на предоставление краткосрочных и среднесрочных грантов для неправительственных организации**

|  |
| --- |
| 1. Заявитель  |
| 1. БИН: | 080640001767 |
| 2. Дата регистрации организации | 03.06.2008 г. |
| 3. Полное наименование организации | Общественного объединение «Эра-KZ» |
| 4. Юридический адрес организации | Республика Казахстан, Туркестанская область, Толебийский район, индекс 161102 город Ленгер, улица К.Рыскулбекова, дом 7, квартира 7 |
| 5. Руководитель организации | ФамилияТаштемирова | ИмяЗарина | Отчество(при его наличии)Рамазановна | ДолжностьПредседатель организации |
| 6. Основные виды деятельности организации согласно Уставу | - оказание содействия в лечении и социально-психологической реабилитации уязвимым группам населения (дети, подростки и молодежь, пожилые люди, мигранты, заключенные и бывшие заключенные, больные ВИЧ\СПИД, ТБ\ТБМЛУ, потребители инъекционных наркотиков, секс работники, МСМ и прочими социально значимыми заболеваниями)- оказание содействия в лечении больных ВИЧ\СПИД, ТБ\ТБМЛУ и прочими социально значимыми заболеваниями;-Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.-Предоставление специальных социальных услуг детям-инвалидам в возрасте от ,1,5 до 18 лет с психоневрологическими патологиями детям в условиях полустационара(дневного пребывания )-Организация услуг по предоставлению социального и инва-такси для ветеранов Великой Отечественой войны и инвалидам,имеющим затруднения в передвижении ,инвалидам первой,второй групы, детям инвлидам .-Общественный мониторинг и оценка социальных проектов, проводимых в рамках государственного заказа и других фондов-грантодателей (поектных доноров).-Мероприятия по социальной поддержке детей сирот.-Реализация проектов, направленных на поддержку жертв бытового насилия -Социальное предпринимательство : открытие социальных магазинов, аптек, центров психологической (психокоррекционной) работы с детьми и взрослыми и прочие виды социального предпринимательства, не противоречащие закону.-Организация мероприятий по помощи многодетным семьям.-Организация культурно-массовых и спортивных мероприятий ;-Оказание социальных услуг людям жертвам бытового насилия ;-Деятельность по противодействию торговле людьми -Проведение меропритий по устранению проявений кооррупции в обществе;-Организация временных творческих коллективов для выплнения научно-исседовательских и проектно-конструкторских работ;-Социально-правовая ,медецинская юрдическая ,психо-социальая помощь уязвимым группам населеня, в том числе трудовым мигрантам ,беженцам ближнего и дальнего зарубежья-Туристическая деятельность организация экскурссий .-участие в государственных программах,мероприятиях маштабных акциях ,направленных на охрану здоровья людей.-оказание специальных социальных услуг детям и лицам старше 18 лет с психоневрологическими отклонениями, нарушением опорно-двигательного аппарата и других лиц с ограниченными возможностями;- юридическая и социально-правовая помощь уязвимым группам населения;- проведение информационно-образовательных семинаров по вопросам социально-значимых заболеваний, а так же по вопросам санитарии, эпидемиологии и гигиены;- медицинские услуги;- дезинфекция, дезинсекция, дератизация;- открытие аптек, продажа медикаментов;- защита законных прав и интересов детей и молодежи,борьба с неисполнением или ненадлежащем исполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, а также борьба с жестоким обращением с детьми;- интеграция пожилых людей в общество, защита прав на развитие и реализация внутреннего потенциала пожилых людей;- проведение мероприятий по воспитанию молодежи патриотическому духу;- проведение ряда мероприятий по решению проблемных вопросов молодежи, а также проведение  профилактических мероприятий с целью формирования здорового образа жизни;- организация мероприятий по оказанию поддержки развитию неправительственных организаций в сельских местностях; - проведение мероприятий по устранению проявлений коррупции в обществе;- выпуск и тиражирование информационно-образовательных материалов и прочей печатной продукции;- юридическая деятельность, включающая в себя защиту политических, экономических, социальных и культурных прав и свобод целевых групп и населения в целом;- Проведение мероприятий,направленных на воспитание духовной нравственности,взаимопонимания и соглсия. |
| 7. Целевые группы, опыт работы с которыми имеет организация | Некоммерческие организации , дети с ограниченными возможностями, трудные подростки, молодежь, пожилые люди, мигранты, семьи с низким уровнем жизни, заключенные и бывшие заключенные, граждане РК имеющие социально-значимые заболевания,НПО,СМИ. |
| 8. Контактный телефон организации | +7(702)5603163 |
| 9. Адрес электронной почты | arven\_14@mail.ru |
| 10. Веб-сайт заявителя | сайта нет у организации, есть социальные сети |
| 11. Страницы (группы, аккаунты) в социальных сетях | @era\_kz.7172 – инстграмм<https://www.facebook.com/profile.php?id=100079000937018&mibextid=ZbWKwL> - ссылка на страницу в фейсбук |
| 12. Основные реализованные проекты и программы \*Примечание.\*Документами, подтверждающими реализацию проектов и опыт работы заявителя, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. В случае реализации социальных проектов за счет иностранных источников и в случае реализации грантов через Оператора - копии договоров и иных документов, подтверждающих реализацию социального проекта. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название социального проекта | Объем финансирования (в тенге.) | Источник/Заказчик финансирования | Период выполнения | Основные результаты |
|  | Начало | Окончание |  |
| 1 | «SMS маме! Школа для будущих мам»  | 1 575 000 тенге | ГУ «Управление здравоохранения Южно-Казахстанской области» | март 2015 г. | декабрь 2015 г. | Регион проекта:Туркестанская областьПроведены семинары по повышению уровня информированности женщин по вопросам собственного здоровья, здорового образа жизни, здоровой беременности и ухода за ребенком;Организация и проведение информационной компании по пропаганде грудного вскармливания, проведены Акции среди женщин репродуктивного возраста по пропаганде грудного вскармливания. Созданы курсы для молодых мам. |
| 2. | Обеспечение преемственности между пенитенциарным и гражданским сектором в лечении осужденных больных туберкулезом после освобождения  | 3 000 000 | ОО «Назым-Шымкент» (при финансирование МЗ РК) | апрель2014 | декабрь 2015 г. | Проведение консультационных услуг, а так же предоставление услуг тренера-консультанта по работе с бывшими заключенными. Проект Реализовывался на территории Южно-Казахстанской области |
| 3. | «Реализация волонтерского социального проекта «Демеу». | 1 000 000 | Частный Фонд «Фонд развития общественно значимых инициатив», малый грант при финансовой поддержке ЦПГИ | сентябрь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Регион проекта: Туркестанская область, поселок Темирлан,город Арысь,поселок Турар-Рыскулово.Проведены консультативные мероприятий среди населения по правовым вопросам, по вопросам здравоохранения и психологической помощи уязвимым слоям населения. |
| 4. | Проведение социалогических исследований на тему:«Исследования уровня коррупции в Тюлькубасском районе», «Исследование среди населения общественно-политической ситуации в районе» | 408 000 | Коммунальное государственноеучреждение "Отдел внутренней политикиакимата Тюлькубасского района"Туркестанская область | май 2022 | декабрь2022 | Проведен социалогический опрос среди 1500 чел. граждан Туркестанской области. Подготовлен и опубликован аналитический отчет. |
| 5. | Активизация работыинформационно-ресурсныхцентров Туркестанской области, а так же поддержкаразвитиянеправительственныхорганизаций | 400 0000 | Коммунальное государственноеучреждение "Отдел внутренней политикиакимата Тюлькубасского района"Туркестанская область | май 2022 | декабрь2022 | Проведены семинары среди НПО Туркестанской области. Всего проведено 15 семинаров, общий охват 25 НПО . Всего проведено консультаций за период проекта более 150.Среди неправительственных организаций Тюлькубасского района, проведены работы по подготовки фандрайзингового мероприятия среди НПО района. Развешаны билборды и организована работа ресурсного центра |
| 6. | «Организациямероприятий поформированиюнетерпимости ккоррупции вобщественномсознании» | 1 575 000 | Государственноеучреждение"ОтделвнутреннейполитикиТолебийскогорайона" | октябрь 2022 | декабрь 2022 | Проведены мероприятия по профилактике коррупции и развития антикоррупционной культуры среди граждан Туркестанской области Толебийского района. Всего консультациями охвачено 1000 человек. Развешены материалы антикоррупционного характера, изготовлены баннера и информационной материал на Led экранах районов. Так же был снят короткометражный фильм о противодействии коррупционным действиям. Организован и проведен автокараван по районам Туркестанской области. |
| 7. | «Организациямероприятий врайоне с цельюресоциализациилиц, состоящих научете в службепробации иосвобожденных отисправительныхмероприятий». | 900 000 | Государственноеучреждение"ОтделвнутреннейполитикиТолебийскогорайона" | октябрь 2022 | декабрь 2022  | Проведены семинары с целью ресоциализации лиц, состоящих на учете службы пробации и освобожденных из исправительных учреждений. Проведено спортивное соревнование по мини-футболу с определнием призовых мест и раздачей призов.Для бенифициаров проекта организован показ патриотического фильма и поход в театр Был снят специальный видеоролик успешной истории успеха подопечного и показан для лиц, состоящих на учете службы пробации и освобожденных из исправительных учреждений |
| 8. | Малый грант Общенационального проекта «Birgemiz: Umit» по привлечению волонтеров к проектам по поиску пропавших людей, снижению рисков бедствий и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  | 300 000 | Общественный Фонд «Волонтёры Кызылорды» при финансовой поддержкеЦентра поддержкигражданских инициатив | август 2022 | ноябрь 2022 | Создан общий чат быстрого реагирования для волонтеров двух поселков Туркестанской области, который после окончания проекта будет так же функционировать, как для обмена информации, так и по поиску людей и т.д.Обучены и сертифицированы 20 волонтеров из двух поселков.С помощью Акций проведена работа по популяризации волонтерского движения в селах, что является важным аспектом, так как в селах данная работа проводится не так активно как в городах. |
| 9. | Малый грант Общенационального проекта «Birgemiz:Aala» | 300 000 | ОО «Green help» при финансовой поддержкеЦентра поддержкигражданских инициатив | июнь 2022 | сентябрь  | Проведен закуп необходимого корма, прививок и ошейников для приюта животных «Помоги животным» города Шымкент . Проведено фандрайщзинговое мероприятия по сбору  |
| 10. | Малый грант Общенационального проекта «Birgemiz:Asyl mura» | 300 000 | Оф «Даналык» при финансовой поддержкеЦентра поддержкигражданских инициатив | июнь 2022 | октябрь 2022 | Проведены мероприятия направленные на сохранение культурных и исторических достопримечательностей города Шымкент. Проведены 2 экскурсии для молодежи города Шымкент в исторический комплекс Цитадель. Проведена фотовыставка на лучшую работу, и мероприятия по пропаганде культурных и исторических ценностей города Шымкент  |

 |
|  |  |
| 2. Команда социального проекта |
| 1. ФИО члена команды и должность участника команды в заявленном проекте | **Руководитель проекта** **Таштемирова Зарина** |
| 2. Опыт работы | **Общественное Объединение "Эра-Кз" c 2012 по настоящее время**2022 г. Тренер-консультант по проекту Активизация работы информационно-ресурсных центров Туркестанской области, а так же поддержка развития неправительственных организаций2022 г. Социолог, руководитель организацииПроведение социологического исследования на темы:«Государственная политика в сфере межэтнических отношений»«Исследование среди населения общественно-политической ситуации в районе»2022г.- Тренер- консультант в рамках проекта «Организация мероприятий по формированию нетерпимости к коррупции в общественном сознании»2022 г.- Психолог проекта «Организация мероприятий в районе с целью ресоциализациилиц, состоящих на учете в службе пробации и освобожденных от исправительных мероприятий».2021 г. - руководитель проекта Волонтерское движение «Демеу»2015 г.- руководитель проекта,психолог проекта «SMS маме-школа для будующих мам»**Ассоциация СПИД-сервисных организаций "Жолдас"-2019- 2022г.**Координатор проектной деятельностиКоординация проектной деятельности по инновационным подходам в приверженности к лечению пациентов ТБ и М/ШЛУ ТБ из групп повышенного риска (для НПО) в рамках конкурса по закупке «малых грантов», направленных на усиление роли гражданского сектора и участия в контроле над ТБ, ЛУ ТБ и ТБ/ВИЧ с фокусом на уязвимые группы и ключевые группы (БОМЖ, ЛЗА, ЛЖВ, ЛУН, бывшие заключенные, внешние и внутренние мигранты, малоимущие) для неправительственных организаций**Общественное объединение Умит-****март-декабрь 2019 г.**Специалист по рекламе и связям с общественностью (SMM)Освещение проектной деятельности в СМИ, работа по налаживанию контактов с партнерами, консультирование клиентов проекта в соц. сетях**Январь-декабрь 2020**Психолог по проекту инновационным подходам в приверженности к лечению пациентов ТБ и М/ШЛУ ТБ из групп повышенного риска (для НПО) в рамках конкурса по закупке «малых грантов», направленных на усиление роли гражданского сектора и участия в контроле над ТБ, ЛУ ТБ и ТБ/ВИЧ с фокусом на уязвимые группы и ключевые группы (БОМЖ, ЛЗА, ЛЖВ, ЛУН, бывшие заключенные, внешние и внутренние мигранты, малоимущие) для неправительственных организаций**Общественное Объединение "Назым-Шымкент" 2013-2015 г.**Координатор проекта от МЗ РК «Обеспечение преемственности в лечении ТБ среди осужденных вышедших из мест лишения свободы»**Общественное Объединение "Куат-Шымкент"2012-2015 г.**Координатор проекта, психолог. Работа с клиентами, координация проекта " Оказание специальных социальных услуг детям с психоневрологическими отклонениями".Работа психолога-консультанта в проекте " Профилактика правонарушений среди подростков в ЮКО г.Шымкент".Консультировние клиентов по проекту "Профилактика ВИЧ/СПИД", а также проведение тренингов и психологических консультаций среди целевой группы. |
| 3. Дополнительные сведения | Образование Высшее 2012 Карагандинский Государственный Университет им Е.А. БукетоваКурсы2022 г. Курс «Открытые закупки» является программой Школы прикладных исследований (PRS) под эгидой проекта Социальных инноваций в Центральной Азии (SICA), финансируемого USAID, и проводится Фондом Евразия вместе с Партнерством по Открытым Контрактам (OCP), некоммерческой организацией, базирующейся в СШАКурсы, повышение квалификации 2019 ОФ "Самрук-Казына"Фонд развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» , Социальное предпринимательство2017 Самопознание. Теория препадавания.Орлеу, Психология и педагогика2016 ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛАCheck Talent Solutions, Алматы, Психология развития персонала2014 Курс региональной Школы Тренеров " Управление добровольческими проектами"Фонд Сорос Казахстан, Тренер по управлению добровольческими проектами2013 Обучающий тренинг " Психологические аспекты работы с несовершеннолетними заключенными"СПИД Фонд Восток-Запад в Центральной Азии, г.Алмата, Сертификат о повышении квалификации2013 Тренинг "Гендерные аспекты программ снижения вреда"Центрально-Азиатский учебно информационный центр снижения вреда, Сертификат об участии в тренинге2013 Центрально-Азиатский конгресс психологов психология ХХI столетия: теория и практикаМАПН( Международная Академия психологических наук) г.Алмата, Участник конгресса2013 Тренинг " Психология в области образования,здравоохранения,кадровой работы и менеджмента"МАПН ( Международная Академия психологических наук) г.Алмата, Сертификат о повышении квалификации2012 Арт- терапия (интегративная арт-терапия модуль 1,1-1,1-2,4-3)МАПН( Международная академия психологических наук) г.Алмата, Тренер по арт-терапии, по указанным модулям2012 Телесно-ориентированная терапия ( модуль 1)МАПН( Международная академия психологических наук) г.Алмата, Тренер по телесно-ориентиррованной терапии, по указанному модулю |
| 4. Ссылки на профили в социальных сетях | @paskevish24 |
| 1. ФИО члена команды и должность участника команды в заявленном проекте | **Менеджер проекта****Зайцева Марина** |
| 2. Опыт работы | **- ОО»Корган-М»** **2013-2014г.** **Менеджер проекта -** полное ведение проекта работа со штатом ,партнерами, «Снижения вреда ПИН»**- ОО «Назым-Шымкент»****2014-2015 г.**Социальный работник по проекту МЗ РК «Обеспечение преемственности между пенитенциарными и гражданским сектором в лечении осужденных больных туберкулезом после освобождения» являюсь председателем данного объединения. **ОО «Куат-Шымкент»** **2014 г.****Социальный работник** по проекту КАЗСОЮЗ ЛЖВ (работа с уязвимыми группами населения)**АССО «Жолдас»****2015г.-2016г**Ассистент-координатора( полное ведение проекта , набор штата, налаживание партнерских отношений с ведомствами, работа с документацией, проведение тренингов, круглых столов, акций тематических ) по г.Актобе.Проект «Хоуп» люди людям инк. «Мероприятия по трансграничному контролю и лечению ТБ, МЛУ ТБ и ТБ/ВИЧ среди трудовых мигрантов»**ОО «Эра-KZ»****2021-2022 год**Менеджер проекта в ОО «Эра-Кз» по проектам Проведение социологического исследования на темы:«Государственная политика в сфере межэтнических отношений»«Исследование среди населения общественно-политической ситуации в районе»Социальный работник в ОО «Эра-Кз» по проектам Активизация работы информационно-ресурсных центров Туркестанской области, а так же поддержка развития неправительственных организаций**2022 г**. -Менеджер проектной деятельности ОО Эра-КЗ- По государственным закупкам услуг по выполнению социально значимых проектов неправительственными организациями в рамках государственного социального заказа отделом внутренних дел акимата Толебийского района «организация мероприятий в целях ресоциализации лиц, состоящих на учете службы пробации и освобожденных из исправительных учреждений на территории района».**2022 г.** Менеджер проектной деятельности ОО Эра-КЗ- Организация мероприятий по формированию нетерпимости общественного сознания к проявлениям коррупции «по государственным закупкам услуг по выполнению социально значимых проектов неправительственными организациями в рамках государственного социального заказа отделом внутренних дел акимата Толебийского района» |
| 3. Дополнительные сведения | Пройденные курсы :Сертификат по специальности "Менеджер организатор гостиничного бизнеса"Сертификат от USAID « Качественное здравоохранение» по организацииНПО и получении государственного социального заказа.Профилактика ВИЧ инфекции и консультирование УГН.Сертификат от USAID « Качественное здравоохранение»Сертификат «Семейно-центрированному подходу и поддержке женщин-ПИН»Сертификат Мониторинг и оценка ГФСТМТренинг по подготовке (ТОТ) по основам и профилактике ТБ, навыкам межличностного общению.Вовлечению сообщества мигрантов и их мобилизации для профилактики и адвокации вопросов ТБ.Тренинг «Профилактика Заболевания туберкулезом на рабочих местах»Тренинг по разработке и тестированию информационно образовательных материалов потуберкулезу»Тренинг по мониторингу и оценкеСеминар по « Мониторинг и результаты анализа программы малых грантов» |
| 4. Ссылки на профили в социальных сетях | @azazello\_89 аккаунт в инстаграмме |
| 1. ФИО члена команды и должность участника команды в заявленном проекте | **Бухгалтер проекта****Гитман Марина Сергеевна** |
| 2. Опыт работы | **ОО «Корган-М» / бухгалтер / с 2019 по настоящее время**Проекты:- «Поддержка молодежных инициатив, направленных на создание и развитие инклюзивного общества» - МИОР РК, НАО ЦПГИ (2022 г);- «Тең мүмкіндіктерге бірге» - Фонд Евразия Центральной Азии, Chevron (2022 г);- «Детский сад – колыбель экологической культуры» - Фонд Евразия Центральной Азии (2022 г);- «Комплексный мониторинг трудоустройства молодежи с инвалидностью в Туркестанской области» - Фонд Евразия (2021-2022гг);- «Демеу» - НАО ЦПГИ (2021 г);**ОО «Казахстанская сеть по противодействию туберкулезу»/ бухгалтер/ с 2019 по настоящее время**Проекты:- «Повышение осведомленности населения о мерах профилактики ВИЧ-инфекции и туберкулеза» - Министерство здравоохранения РК (2021 г);- «Своевременное выявление туберкулеза среди трудовых мигрантов» - Министерство здравоохранения РК (2019 г);**По заказу НПО Казахстана/ специалист по государственным закупкам/ с 2018 по настоящее время****ОО «Умит»/ бухгалтер/ с 2018 г по 2022 г**Проекты:- «Развитие гражданского общества в контроле над туберкулезом в период с 2020 по 2022 годы» - Глобальный Фонд по борьбе с туберкулезом (2020-2022 гг);- «Предоставление специальных услуг детям с инвалидностью от 1,5 до 18 лет в условиях полустационара» - ГУ «Управление координации занятости и социальных программ Сарыагашского района» (2018 – 2020 гг);**АССО «Жолдас»/ бухгалтер/ с 2018 по 2019 гг**Проекты:- «Повышение роли и участия гражданского общества над своевременным выявлением туберкулеза среди трудовых мигрантов» - Project HOPE (2018 – 2019 гг); |
| 3. Дополнительные сведения | **Образование** - Университет «МИРАС», Бакалавр экономики (2003-2007 гг);**Дополнительное образование –** - Онлайн-курс «Введение в социальные инновации для НПО», 2020 г.- Онлайн-курс «Финансовая отчетность НКО по грантам», 2021 г. - Курсы практической бухгалтерии 2008 г. (4 мес.)- Курсы практической бухгалтерии 2012 г. (3 мес.)- Тренинг «Институциональное развитие СПИД-сервисных НПО по участию в государственном социальном заказе» проект USAID «Качественное здравоохранение», 2015 г.- Тренинг «Улучшение потенциала НПО в реализации государственных и международных проектов» проект USAID Диалог по ВИЧ и туберкулезу, 2015 г.- Тренинг по мониторингу и оценке (МиО) в проекте по контролю над туберкулезом среди мигрантов в Казахстане, проект «НОРЕ», 2015-2017 гг.**Тел.:** +7 701 396 96 96**Электронная почта:** Marina-shim@mail.ru |
| 4. Ссылки на профили в социальных сетях |  |
| 1. ФИО члена команды и должность участника команды в заявленном проекте | **Ходжаева Данелия****Специалист по связям с общественностью** |
| 2. Опыт работы | **Медиаиздание steppe****05/2019 - 03/2022**Журналист-редактор, маркетолог в коммерческих проектах. Редакция,коммерческий отдел.Создавала материалы с социальной повесткойСоздавала брифы проекта для корпоративных клиентовИмею опыт работы в организации офлайн-мероприятий ссоцповесткой**Фонд Евразия центральной Азии****04/2022 - наст. время**Менеджер по коммуникациям и маркетингу. Отдел развития иисследований. |
| 3. Дополнительные сведения | **2021г.- победитель mediacamp (internews) по центральной****азии**Номинация: время созидать (материал о группе людей, повышающихправовые знания неслышащих людей в Казахстане)**2019г.-** участие в программе "женщины в цифровомпространстве" от юнеско**2019г.-** курс прикладной аналитики**2018 г.-** курс летней школы журналистики в енпф**2018 г.-** курс медиашколы при казмедиацентре в сфере |
| 4. Ссылки на профили в социальных сетях | @daniellyak- профиль в инстаграмм |
| 1. ФИО члена команды и должность участника команды в заявленном проекте | **Юрист-консультант****Кутлубаев Талгат** |
| 2. Опыт работы | 2004 – 2005гг Юридическая контора Аделет алем-Юрист2005-2008 гг Юридическая контора Жеты Жаргы –Юрист2008-2012гг-ТОО «ТАТ Групп»-Юрист2010-2011г ТОО"Аксу Тас-Юрист2012-2016гг-ТОО «Стройтехкомплект»-Юрист2016г-АССО «Жолдас»-Юрист-консультант2011- КОМЕРЦЦОН ТОО-Юрист2012-2021г. ТОO "КӨК - ҚҰДЫҚ"-Юрист2021- по настоящее время ОО «Эра-Kz»-Юрист |
| 3. Дополнительные сведения | Член Палаты юридических консультантов «Adilzanger»Сертификат участия «Актуальные вопросы применения Законодательства Республики Казахстан о товариществах с ограниченной ответственностью»Сертификат участия семинара «Работа адвоката по защите прав интеллектуальной собственности» |
| 4. Ссылки на профили в социальных сетях |  |
| 3. О проекте |
| 1.Приоритетное направление государственного гранта (выписывается из перечня приоритетных направлений государственных грантов) | Проведение мероприятий по профилактике коррупции в обществе и формированию «нулевой» терпимости к правонарушениям |
| 2. Название социального проекта, на реализацию которого запрашивается грант | Защита прав, законных интересов граждан и организаций |
| 3. Описание проблемы с обоснованием социальной значимости социального проекта (проблема должна быть обоснована объективными данными, выявленными путем исследований, анализа статистической и аналитической информации, публикаций в СМИ и др.) | Ежегодно в отношении работников квазигосударственных компаний, работников государственной службы регистрируется более сотни коррупционных преступлений. Только за последние 5 лет ущерб от таких правонарушений составил порядка 16 млрд. тенге, зарегистрировано 660 преступлений, 337 лиц привлечены к уголовной ответственности, 175 осуждено ( <https://inbusiness.kz/ru/specprojects/vzyatki-ne-gladki-31> )2 февраля 2022 года №802 Указом Президента РК утверждена Концепция антикоррупционной политики на 2022-2026 годы.Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции утверждена карта коррупционных рисков.**Согласно карты коррупционных рисков**, которая охватывает различные сферы деятельности общества, в Алматинской области определены **5 сфер**:* образование;
* здравоохранение;
* земельные отношения.
* автомобильные дороги.
* строительство социальных объектов

По докладу антикоррупционной службы за 2022 год обозначены многие проблемные вопросы доложено , что борьба с коррупцией является одним из основных приоритетов государственной политики Казахстана и играет ключевую роль в стратегии страны по обеспечению экономического роста. Казахстан является стороной КПК ООН с 2008 года и участвует в антикоррупционной сети ОЭСР для стран Восточной Европы и Центральной Азии (ОЭСР/AКС) с 2004 года. В последние годы показатель Казахстана в Индексе восприятия коррупции (CPI) Transparency International улучшился: в 2021 году страна поднялась на 19 позиций (38 баллов из 100); в 2022 году он упал на один пункт (37 баллов из 100) и в настоящее время занимает 102-е место из 180 стран. (<https://rm.coe.int/grecoeval1-2rep-2021-1-final-rus-evaluation-report-kazakhstan-public/1680a6e774> ) По данным опроса Всемирного экономического форума Shapes, 80% молодых казахстанских респондентов назвали коррупцию самой острой проблемой в стране. Власти сослались на исследование «Мониторинг коррупции в 2021 году» (проведено Transparency International Kazakhstan), которое показывает, что большинство случаев коррупции имели место в полиции, государственных больницах и поликлиниках, органах управления земельными ресурсами, государственных детских садах и высших учебных заведениях. Это исследование также показывает, что доля лиц, имевших хотя бы один контакт с государственным должностным лицом и давших взятку государственному должностному лицу или получивших взятку от этих государственных должностных лиц, в течение предыдущих 12 месяцев снизилась с 13,4% до 11,3%. Совета Европы в Казахстане считает , что могло бы улучшить деловой климат и способствовать дальнейшему развитию экономики с каждым годом улучшая механызмы борьбы с коррупционными проявлениями. Власти также признали связь между коррупцией и организованной преступностью, поскольку считают, что без коррупции было бы меньше организованной преступности. Поэтому власти объявили одним из своих приоритетов выявление фактов системной коррупции и выявление целых криминальных цепочек. ( <https://rm.coe.int/grecoeval1-2rep-2021-1-final-rus-evaluation-report-kazakhstan-public/1680a6e774> ) Точный масштаб коррупции трудно измерить в большинстве стран, и Казахстан не является исключением, особенно сложным составить четкую картину этой проблемы в Казахстане, поскольку информация, полученная от собеседников, встречавшихся на месте, ограничивалась конкретными видами и областями коррупции и не основывалась на достаточно всесторонних исследованиях и анализе. Кроме того, отмечается отсутствие независимых организаций гражданского общества, активно работающих над повышением осведомленности о коррупции, раскрытием своих выводов широкой общественности, а также отсутствием их вклада в разработку антикоррупционной политики. Более того, по информации от представителей официальных (государственных) СМИ, что они в основном сообщают о выявлении случаев коррупции или о мероприятиях, связанных с повышением осведомленности о коррупции, когда об этом просят соответствующие государственные органы.  Антикоррупционная политика Казахстана руководствуется долгосрочными целями, изложенными в Национальной стратегии Казахстана до 2050 года, Национальном плане развития до 2025 года и новой Концепцией антикоррупционной политики на 2022-2026 годы, утвержденной в феврале 2022 года (включает в себя план действий). Реализация Антикоррупционной стратегии была разделена между различными субъектами, которым поручено сыграть определенную роль и взять на себя личную ответственность за нее. На сегодняшний день предпринято немало антикоррупционных инициатив в различных сферах.  Во-первых, в 2019 году Агентство по противодействию коррупции было преобразовано в отдельный государственный орган, непосредственно подотчетный Президенту, с задачей возглавить антикоррупционные реформы по трем направлениям: предупреждение, расследование и информирование населения. Общий переход от более репрессивного подхода к профилактике и просвещению рассматривается властями как основной фактор снижения коррупционных преступлений. Как указано в Национальном докладе за 2020 год, благодаря систематической профилактической работе количество дел о коррупции, зарегистрированных правоохранительными и специальными государственными органами, в 2020 году снизилось на 2,4% по сравнению с 2019 годом и на 10,6% по сравнению с 2017 годом. Широкий спектр мер по предупреждению коррупции включает в себя изучение и устранение коррупционных рисков, антикоррупционную экспертизу проектов нормативных правовых актов, создание подразделений внутреннего контроля в правоохранительных и государственных органах для борьбы с коррупционными рисками собственными силами. Кроме того, введены более строгие санкции за коррупционные правонарушения, совершенные должностными лицами правоохранительных органов, прокуроров и судей, а также пожизненный запрет гражданским служащим, осужденным за коррупцию, возвращаться на государственную службу, а также обязанность всех государственных служащих сообщить о коррупции. Агентства по противодействию коррупции с его централизованной структурой, находящейся под прямой ответственностью высшего государственного учреждения страны, имеет преимущественно правоохранительный профиль. Хотя это отражает систему как таковую и тот факт, что борьба с коррупцией имеет высокий приоритет в Казахстане, это не обязательно обеспечивает этому механизму роль органа, определяющего политику и предотвращающего коррупцию, надлежащую основу, в частности, с достаточно широким представительством различных секторов, как государственных, так и частных, и более широкого гражданского общества. В Казахстане необходимо более четкое разграничение между долгосрочной превентивной политикой по борьбе с коррупцией, с одной стороны, и чисто правоохранительными функциями, с другой, что в то же время обеспечивает эффективное взаимодействие между этими функциями. В то время как власти должны увидеть, как это можно реализовать на практике, будь то путем создания нового превентивного механизма или иным образом, эти две функции принципиально отличаются друг от друга, что должно быть отражено в институциональной среде. ( <https://rm.coe.int/grecoeval1-2rep-2021-1-final-rus-evaluation-report-kazakhstan-public/1680a6e774> ) Исходя из вышеперечисленного рекомендуется на постоянной основе проводить антикоррупционные мероприятия, а так же и дальше упорядочивать политику и действия по предотвращению коррупции как деятельность, отличную от правоохранительных органов и выходящую за их рамки, а также расширять состав и представительство ведущих антикоррупционных механизмов и политических механизмов (существующих или новых), и/или зависимых от него органов, включая соответствующие государственные учреждения различных секторов и уровней, а также предусматривать систематическое участие негосударственных субъектов (например, независимых неправительственных организаций, бизнес-сектора, самоуправляющихся профессиональных союзов, негосударственных СМИ и др.) |
| 4. Цель социального проекта | Повышение правовой грамотности и снижение терпимости к коррупционным правонарушениям , формирование антикоррупционной культуры |
| 5. Задачи социального проекта | **Задача 1.** Повысить уровень правовой грамотности среди гражданского общества Алматинской области с целью пропаганды антикоррупционной культуры**Задача 2.** Провести широкую информационную компанию по пропаганде антикоррупционной культуры, профилактике и снижения терпимости коррупционных правонарушений среди гражданского сектора Алматинской области. государственных учреждений, квазигосударственных учреждений и т.д.**Задача 3.** Проведение областного форума в поддержку государственной политики, инициатив гражданского общества по формированию нетерпимости к коррупционным проявлениям среди гражданского общества Алматинской области. Презентация аналитического доклада по вопросам коррупции в Алматинской области**Задача 4.** Информационное сопровождение и мониторинг эффективности проекта |
| 6. Описание социального проекта: механизмы (методы) реализации (необходимо ответить на вопросы: каким образом будут достигнуты намеченные цели, как будут выполняться поставленные задачи, кто будет осуществлять их решение, какие ресурсы будут при этом задействованы) | Общественное объединение «Эра-KZ» имеет опыт работы по выполнению аналогичного проекта, поэтому команда имеет все необходимые навыки, ресурсы и партнерские соглашения необходимые для качественного выполнения социального проекта.Для реализации поставленных задач будет проделана следующая работа:1. **По повышению уровня правовой граммотности** среди гражданского обжества, государственных структур (ВУЗов, ССУЗов, гражданского общества) будет организована мобильная антикоррупционная группа на колесах (МАГ) для консультирования граждан в отдаленных населенных пунктах области из числа сотрудников один сотрудник Департамента антикоорупционной службы по Алматинской области, один сотрудник Департамента государственных доходов, представители местных исполнительных органов, юриста, адвоката, представители СМИ, представители НПО. Список специалистов и график выезда МАГ будет сформирован и согласован с местными органами власти. Специалистами организации (юристом, адвокатом,психологом) и членов МАГ будут проведены 20 выездных информационно-разъяснительных, консультационных и разноформатных мероприятий в 9 районах и г.Конаев Алматинской области в рамках деятельности мобильных антикоррупционных групп (далее - МАГ) на тематической оформленном микроавтобусе с целью повышения антикоррупционной грамотности и снижения терпимости к коррупционным правонарушениям. Прямой охват консультациями не менее 1000 тыс человек. Так же в рамках выполнения данной задачи будет проведено два прямых эфира с профильными ведомставми и приглашенными экспертами из числа НПО,профессорами из сферы экономического сообщества, работниками СМИ по вопросу формирования нулевой терпимости к коррупционным проявлениям. Проведение анкетирования до и после мероприятия среди получателей услуг.2. **По проведению широкой информациооной компании** будет проделана следующая работа. У организации есть подписанные соглашения о совместно работы продюсерского центра «Мамилов и Ко» для изготовлени медийной продукции, а так же имеется налаженная работа с рекламной компанией по изготовлению флаеров по проекту, в рамках данного проекта будут изготовлены: - изготовлены два аудиоролика и два видеороликов о противодействии коррупции.- изготовлены дизайны не менее 20 картинок по формированию антикоррупционной культуры и распространение в социальных сетях организации и партнеров.-создание телеграм бота для быстрого реагирования по вопросам коррупционных проялений- распространение картинок и инфографик в группах Алматинской области в социальных сетях с количеством подписчиков не менее 20 тысяч каждой.- изготовление флаеров в количестве не менее 1000 штук. Косвенный охват не менее 3000 тыс чел.3. ***По организации областного форрума*** предварительно будет проведена исследовательская работа по вопросам коррупции в Алматинской области, аналитический отчет будет презентован на областном форуме , посвященному проблеме коррупции в Казахстане и разработка эффективных мер по решению коррупционных явлений. На форруме будут присутствовать представители различных ведомств (Департамента государственных доходов, представители местных исполнительных органов, юристы, адвокаты, представители СМИ, представители НПО, представители молодежных ресурсных центров). Для составления аналитического отчета заранее будет проведена исследовательска работа в виде ананимного онлайн анкетирования среди представителей гражданского общества, представителей СМИ, молодежи, студентов, государственных служащих. Результаты будут обработаны и выведены в аналитический отчет, который будет презентован на областном форуме, с дальнейщим обсужением и формированием единого отчета, в котором будут указаны как проблемные вопросы и меры которые необходимо предпринять для искоренения и снижения коррупционных явлений.4. ***Информационное сопровождение проекта включает в себя***:- определение целевых аудиторий и приоритетных каналов коммуникации, медиапланирование- подготовку репортажа о проведенных мероприятиях.- инициирование публикаций в СМИ, трех статей в печатных СМИ, в социальных сетях организации, заказчика и партнеров проекта-подготовку PR- и распространение информации о проведении мероприятий по формированию антикоррупционной культуры- подготовку и проведение пресс-мероприятий: онлайн презентация о начале и результатах проектной деятельности, подготовка презентаций - подготовку и проведение видеоконференций- анализ результатов информационной кампании**Мониторинг эффективности проекта** будет включать в себя индикаторы удовлетворенности мероприятий бенефициарами проекта, анализ и статистика обращений в телеграм бот, анализ проведенного анкетирования будет показывать уровень вовлеченности в социальный проект и показывать активность заинтересованности со стороны целевой группы проекта. |
| 7. Территория реализации социального проекта | Алматинская область (Балхашский район, Енбекшиказахский район, Жамбылский район,Илийский район, Карасайский район , Кегенский район,Райымбекский район,Талгарский район ,Уйгурский район, город Конаев) |
| 8. Дата начала реализации социального проекта | июль 2023 год |
| 9. Дата окончания реализации социального проекта | ноябрь 2023 год |
| 10. Целевые группы социального проекта | гражданский сектор Алматинской области, НПО, СМИ, работники государственных структур, молодежь |
| 11. Результаты социального проекта, направленные на исполнение целевых индикаторов | **Целевой индикатор:** - Проведение не менее 20 информационно-разъяснительных, консультационных и разноформатных мероприятий в 9 районах и г.Конаев Алматинской области в рамках деятельности мобильных антикоррупционных групп (далее - МАГ).Прямой охват не менее 1000 человек, косвенный охват через СМИ и социальные сети не менее 300 тысяч человек. -Повышения уровня информированности по вопросам коррупционных явлений и формирования антикоррупционного иммунитета среди цеевой группы проекта, за счет широкой информационной компании. (видеоролики, аудиоролики, инфографики, картинки,флаеров) Прямой охват 2 000 тыс человек.Косвенный охват более 100 000 тс. человек.- Повышения активности гражданского общества совместно с государственными струкрурами и местными исполнительными органами в решении проблем распространения коррупционных явлений , с помощью проведение областного форума, посвещенного вопросам противодействия коррупции. Презентация аналитического отчета, публикация в открытом доступе с привлечением СМИ. Колличество участников форрума не менее 80 человек.- Активизация работы телеграм бота, для эффективного метода реагирования по обращениям в решении проблем коррупционного характера. Проведение консультация юриста, адваката, психолога- не менее 300 обращений за проект.- Размещение не менее 3-х публикаций о проекте на информационный интернет-портале посещаемостью не менее 1 млн. уникальных посетителей в месяц.**Ожидаемый результат:**Повышение правовой грамотности и снижение терпимости к коррупционным правонарушениям. Уровень удовлетворенности участников мероприятий должен быть не менее 70% на основе анкет обратной связи. |
| Количественные результаты | - Проведение 20 выездных информационно-разъяснительных, консультационных и разноформатных мероприятий в 9 районах и г.Конаев Алматинской области в рамках деятельности мобильных антикоррупционных групп (далее - МАГ), проведение не менее 500 консультаций специалистами - Проведение трех прямых эфиров с профильными ведомставми и приглашенными экспертами из числа НПО,профессорами из сферы экономического сообщества, работниками СМИ по вопросу формирования нулевой терпимости к коррупционным проявлениям, участие не менее 15 человек в каждом мероприятие- Изготовление два аудиоролика и два видеороликов о противодействии коррупции- косвенный охват с помошью медиа продукта не менее 5 000 тыс человек- Изготовление дизайна не менее 20 картинок по формированию антикоррупционной культуры и распространение в социальных сетях организации и партнеров, информационный охват не менее 2 000 тыс человек.-Изготовление флаеров в количестве не менее 1000 штук.- Количество обращений в телеграм бот для быстрого реагирования по вопросам коррупционных проялений- 200 человек- Распространение картинок и инфографик в социальных группах Алматинской области в социальных сетях с количеством подписчиков не менее 20 тысяч каждой.**-**Участие вобластном форуме 80 человек. - Проведение исследовательской работы для составления аналитического отчета, участие в опросе не менее 1000 респондентов.Презентация аналитического доклада по вопросам коррупции в Алматинской области**-**Проведение 1 онлайн пресс конференций, участие не менее 10 человек**-** Проведение 2 прямых эфиров с привлечением экспертов, участие 10 человек- Проведение мониторинга эффективности проектной деятельности, составление  |
| Качественные результаты и способы их измерения | -Повышение правовой грамотности населения, вовлечение НПО, формирование антикоррупционного мировоззрения, информирование население о ходе реализации антикоррупционной политики государства, Проведение широкой информационной компании по повышению правовой грамотности и формированию нулевой терпимости к проявлению коррупционных явлений. Обучение гражданского сектора мерам реагирования на коррупционные явления.-Определение уровня удовлетворенности участников и практической применимости по итогам организаций мероприятий посредством анкет обратной связи и отзывов участников;- В качестве индикаторов будут использованы прямые показатели охвата целевой аудитории в рамках реализации проекта, а также косвенное воздействие на гражданское общество и население Алматинских районов , Алматинской области- Косвенный охват (через распространение информации о проекте) – не менее 5 000тыс. человек. - Уровень удовлетворенности участников по итогам каждого мероприятия в рамках проекта - не менее 75%;- Уровень практической применимости по итогам организации мероприятий - не менее 70%.- Уровень удовлетворенности участников и практической применимости при оказании услуги определяется с помощью анкеты обратной связи и отзывы участников.  |
| 12. Партнеры социального проекта\*\* Данный пункт заполняется только для среднесрочных грантов и подтверждается письмами партнеров | Партнер\*Партнеров не прописываем, в соответствии с правилами краткосрочных грантов | Вид поддержки\* |
| 13. Как будет организовано информационное сопровождение социального проекта | Информационное сопровождение проекта будет включает в себя:- определение целевых аудиторий и приоритетных каналов коммуникации, медиапланирование- инициирование публикаций в СМИ, трех статей в печатных СМИ, в социальных сетях организации, заказчика и партнеров проекта- подготовку PR- и распространение информации о проведении мероприятий по формированию антикоррупционной культуры- подготовку и проведение пресс-мероприятий: онлайн пресс конференции о начале и результатах проектной деятельности, подготовка презентаций - подготовку и проведение видеоконференций - анализ результатов информационной кампании |
| **4. Календарный план** |
| №п\н | Решаемая задача | Мероприятие, его содержание, место проведения | Дата Начала | Дата Окончания | Ожидаемые результаты |
| 1 | **Задача 1.** Повысить уровень правовой грамотности среди гражданского общества Алматинской области с целью пропаганды антикоррупционной культуры | **Мероприятие 1.**Проведение 20 выездных информационно-разъяснительных, консультационных и разноформатных мероприятий в 9 районах и г.Конаев Алматинской области в рамках деятельности мобильных антикоррупционных групп (далее - МАГ)**Мероприятие 2.**Проведение трех прямых эфиров с профильными ведомставми и приглашенными экспертами из числа НПО,профессорами из сферы экономического сообщества, работниками СМИ по вопросу формирования нулевой терпимости к коррупционным проявлениям | август 2023 г.июль 2023 г. | октябрь 2023 г.июль 2023 г. | Повышение знаний по вопросам правового характера, консультирование специалистами, проведение не менее 300 консультаций. Прямой охват не менее 1000 тыс. человекПроведение трех эфиров с участием не менее 10 человек, раскрытие интересующих вопросов, обсуждение экономических и правовых вопросов, с целью определения негативного влияния коррупции на уровень жизни сельской местности. |
| 2 | **Задача 2.** Провести широкую информационную компанию по пропаганде антикоррупционной культуры, профилактике и снижения терпимости коррупционных правонарушений среди гражданского сектора Алматинской области. государственных учреждений, квазигосударственных учреждений и т.д. | **Мероприятие 3.**Изготовление два аудиоролика и два видеороликов о противодействии коррупции.Изготовление дизайна не менее 20 картинок по формированию антикоррупционной культуры и распространение в социальных сетях организации и партнеров.Изготовление флаеров в количестве не менее 1000 штук.**Мероприятие 4.**Создание телеграм бота для быстрого реагирования по вопросам коррупционных прояленийРаспространение картинок и инфографик в социальных группах Алматинской области в социальных сетях с количеством подписчиков не менее 20 тысяч каждой. |  июль 2023 г.июль 2023 г.июль 2023 г. | август 2023г.октябрь 2023 г.ноябрь 2023 г. | Повышение правовой грамотности населения, вовлечение НПО, формирование антикоррупционного мировоззрения, информирование население о ходе реализации антикоррупционной политики государства, Проведение широкой информационной компании по повышению правовой грамотности и формированию нулевой терпимости к проявлению коррупционных явлений. Обучение гражданского сектора мерам реагирования на коррупционные явления.Консультирование специалистами в телеграм боте, повышение уровня информированности население, немедленное реагирование на вопросы затрагивающие коррупционные нарушения и дальнейшее сопровождение в консультациях. Консультации 200 человек. |
| 3 | **Задача 3.** Проведение областного форума  | **Мероприятие 5.**Проведение областного форума в поддержку государственной политики, инициатив гражданского общества по формированию нетерпимости к коррупционным проявлениям среди гражданского общества Алматинской области. Презентация аналитического доклада по вопросам коррупции в Алматинской области**Мероприятие 6.**Проведение исследовательской работы для составления аналитического отчета | октябрь 2023 г.июль 2023г. | октябрь 2023 г.сентябрь 20223 г. | Проведение областного форума, участие не менее 80 человек, презентация исследования в форме аналитического отчета о коррупционных проявлениях и рисках связанные с коррупцией. В исследовании будут участвовать 1000 респондентов  |
| 4 | **Задача 4.** Информационное сопровождение и мониторинг эффективности проекта | **Мероприятие 7.**Разработка и распространение картинок, инфографик в социальных сетях, подготовка трех печатных статей в СМИ, проведение 1 онлайн пресс конференций**Мероприятие 8.** Проведение 2 прямых эфиров с привлечением экспертов**Мероприятие 9**Проведение мониторинга эффективности проектной деятельности.  | июль 2023 г.август 2023 г.июль 2023 г. | ноябрь 2023г.октябрь 2023 г.ноябрь 2023 г. | Повышение уровня информированности населения по вопросам коррупции и формирование нулевой терпимости к проявление коррупции, публикация в печатных СМИ 1 статьи и проведение 1 онлайн конференции с участием экспертов .Проведение прямых эфиров хват не менее 20 челок на мероприятияхПроведение мониторинга эффективности проводимых мероприятий, путем проведения анкет удовлетворенности мероприятием бенефициарами проекта . |
| 5. Смета расходов социального проекта |
| № | Статьи расходов | Единица измерения | Количество | Стоимость, | Всего, в тенге | Источники финансирования | Обоснование/ комментарий |
|  в тенге |
|   |   |   |   | Заявитель (собственный вклад) | Средства гранта |   |
| 1 | **Административные затраты:** |   |   |   | **2658400** | 400 000 | **2258400** |   |
|   | **1) заработная плата, в том числе:** |  |  |   | 2000000 |   | **2000000** |  |
|   | Руководитель проекта | мес | 5 | 160 000 | 800000 |   | 800000 |  |
|   | Специалист по связям с общественностью | мес | 5 | 120 000 | 600000 |   | 600000 |  |
|   | Бухгалтер | мес | 5 | 120 000 | 600000 |   | 600000 |  |
|   | **2) социальный налог и социальные отчисления** | **мес** | **5** | 33440 | 167200 |   | 167200 |  |
|   | **3) обязательное медицинское страхование** | **мес** | **5** | 12000 | 60000 |   | 60000 |  |
|   | **4) банковские услуги** | **мес** | **5** | 6240 | 31200 |   | 31200 |  |
|   | **5)Канцелярские товары** | **мес** | **5** | 20 000 | 100000 | 100 000 | 0 |  |
|   | **6) Аренда помещения**  | **мес** | **3** | 100 000 | 300000 | 300000 | 0 |  |
| 2 | **Материально-техническое**  |  |  |   | **270000** |   | **270000** |  |
|   | **Ноутбук** | **шт** | **1** | 270 000 | 270000 |   | 270000 |  |
| 3 | **Прямые расходы:** |   |   |   | **4 336 600** | 40 000 | **4 191 600** |  |
| 1) | **Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:** |  |   |   | 1300000 |   | 1300000 |  |
|   | Оплата услуг Менеджера проекта | **мес** | **5** | 130 000 | 650000 |   | 650000 |  |
|   | Оплата специалиста Юриста | **мес** | **5** | 130 000 | 650000 |   | 650000 |  |
| 2) | **Мероприятие 1.**Проведение 20 выездных информационно-разъяснительных, консультационных и разноформатных мероприятий в 9 районах и г.Конаев Алматинской области в рамках деятельности мобильных антикоррупционных групп (далее - МАГ) |   |   |   | 1 192 800 |   | 1 152 800 |  |
|   | Гонорар адвокаты ( группа МАГ) | раз | 1 | 180 000 | 180000 |   | 180000 |  |
|   | Гонорар психолог ( группа МАГ) | раз | 1 | 180 000 | 180000 |   | 180000 |  |
|   | Аренда автомобиля поездки по районам  | мес | 3 | 150 000 | 450 000 |   | 450 000 |  |
|   | Оформление микроавтобуса | усл | 1 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 |  |
|   | Суточные ( 2чел 4 дня 2мрп)  | чел | 3 | 41 400 | 82 800 |   | 82 800 |  |
|   | Проживание 2 человек 3 дня  | чел | 2 | 60 000 | 120 000 |   | 120 000 |  |
|   | Проезд 2 человека 2 поездки | чел | 2 | 35 000 | 140 000 |   | 140 000 |  |
| 3) | Мероприятие 2Изготовление роликов , картинок, флаеров о противодействии коррупции. |   |   |   | 865 000 |   | 800 000 |  |
|   | Изготовление два ауиороликов о противодействии коррупции. | ролик | 2 | 50 000 | 100 000 |   | 100 000 |  |
|   | Изготовление два видеороликов о противодействии коррупции. | ролик | 2 | 50 000 | 100 000 |   | 100 000 |  |
|   | Изготовление дизайна не менее 20 картинок по формированию антикоррупционной культуры и распространение в социальных сетях организации и партнеров. | шт | 20 | 2 000 | 40 000 | 40 000 | 0 |  |
|   | Изготовление флаеров в количестве не менее 1000 штук. | шт  | 1000 | 600 | 600000 |   | 600000 |  |
|   | Создание телеграм бота для быстрого реагирования по вопросам коррупционных проялений | шт | 1 | 25 000 | 25000 | 25000 | 0 |  |
| 4) | **Мероприятие 3.**Проведение областного форума в поддержку государственной политики, инициатив гражданского общества по формированию нетерпимости к коррупционным проявлениям среди гражданского общества Алматинской области. Презентация аналитического доклада по вопросам коррупции в Алматинской области |   |   |   | 878 800 |   | 878 800 |  |
|   | Аренда зала на 80 человек | день | 1 | 200 000 | 200000 |   | 200000 |  |
|   | Оргнизация кофе-брейка (80 человек) | чел | 80 | 2900 | 232000 |   | 232000 |  |
|   | Вода без газа 0,5л  | шт | 160 | 250 | 40000 |   | 40000 |  |
|   | Раздаточные материалы | чел | 80 | 800 | 64000 |   | 64000 |  |
|   | Сутоные ( 2чел 4 дня 2мрп) | чел | 3 | 41 400 | 82 800 |   | 82 800 |  |
|   | Проживание 2 еловек 3 дня  | чел | 2 | 60 000 | 120 000 |   | 120 000 |  |
|   | Проезд 2 человека 2 поездки | чел | 2 | 35 000 | 140 000 |   | 140 000 |  |
| 5) | Подготовка трех печатных статей в СМИ,  | шт |   | 60 000 | 60 000 |   | 60 000 |  |
| 6) | проведение 1 онлайн пресс конференций | шт |   | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 |  |
|   | Итого: |  |   |   | 7 265 000 | 545 000 | 6 720 000 |   |
|
| \* в соответствии с пунктом 5 статьи 6-1 Закона расходы на материально-техническое обеспечение и институциональное развитие составляет не более 10 % от общей стоимости краткосрочного и среднесрочного гранта.Под материально-техническим обеспечением понимается приобретение товаров, работ и услуг, направленных на развитие организации в соответствии с целями социального проекта, за исключением текущих и капитальных форм ремонтов и строительства, приобретения недвижимого имущества. Под институциональным развитием понимается приобретение товаров, работ и услуг, направленных на обучение и повышение квалификации сотрудников грантополучателя, а также затраты на проезд до места обучения, приобретение учебно-методических материалов. |
| 6. Подтверждение заявки |
| Подписывая данную заявку заявитель подтверждает:– согласие с условиями и порядком проведения конкурса на предоставление государственных грантов для неправительственных организации (далее – конкурс), которые определены настоящими Правилами;– актуальность и достоверность информации, представленной в составе настоящей заявки;– отсутствие в представленном на конкурс настоящей заявкой проекте мероприятий, осуществление которых нарушает требования законодательства РК;– отсутствие в настоящей заявке информации, использование которой нарушает требования законодательства РК;– отсутствие в настоящей заявке персональных данных, предоставление и обработка которых нарушает права и законные интересы субъекта персональных данных;– осуществление организацией в соответствии с ее уставом одного или нескольких видов деятельности, соответствующих приоритетному направлению, указанному в настоящей заявке;– отсутствие процедуры ликвидации организации, производства по делу о несостоятельности (банкротстве) организации, приостановления ее деятельности;– отсутствие у организации просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Республики Казахстан, срок исполнения по которым наступил (за исключением задолженности, обжалуемой организацией в установленном порядке, при отсутствии решения по соответствующему заявлению организации на дату подачи настоящей заявки) находящихся в процессе ликвидации– что руководители, учредители организации не являются супругом (супругой), близкими родственниками, свойственниками уполномоченных лиц государственного органа и (или) оператора;– что руководители, учредители организации не включены в список лиц, причастных к террористической деятельности, а также перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, и (или) перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_год(должность руководителя организации) (подпись) (расшифровка подписи) (дата заполнения) |