«\_»\_\_\_ 20\_жылғы №\_\_

Грант беру жөніндегі

Келісімшарттың № 3 Қосымшасы

**ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАНЫҢ ЖАН-ЖАҚТЫ СИПАТТАМАСЫ**

**I БЛОК**

**Жоба туралы жалпы ақпарат**

|  |  |
| --- | --- |
| **Грантты алушы:** | «Жыр – жебе» ақындар мектебі қоғамдық қоры |
| **Грант тақырыбы:** | «Жыр – жебе» ақындар мектебі |
| **Грант сомасы:** | 10 350 000 (он миллион үш жүз елу мың) теңге |
| **Жоба мақсаты:** | Айтыс жанрымен айналысып жүрген талантты жастарға қолдау көрсету |
| **Жобаны іске асырудан күтілетін нәтиже:** | 1. Жоба аясында жас ақындардың ақындық шеберлігінің шыңдалуына, көпшілікке танылуына мүмкіндік жасалады, оларды tiktok, Instagram әлеуметтік желілері арқылы танытылады. 2. Айтыс өнерінің көмекші оқу құралын дайындап, халық шығармашылығы орталығына ұсынылады. 3. Айтыс өнерін халыққа жан-жақты насихатталуына ықпал ету мақсатында 1 аймақтық шара ұйымдастырылады. 4. 3 шеберлік сағатын ұйымдастырып, қатысушыларға сертификаттар табысталады. |
| **Әлеуметтік жоба әріптестерінің саны және атауы:** | **21,** Маңғыстау облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы,Маңғыстау облысының білім басқармасы,Маңғыстау обылысы Дін істері басқармасы, Маңғыстау облысының жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы, Маңғыстау облысының ішкі саясат басқармасы, Мұнайлы аудандық ішкі саясат бөлімі, Түпқараған аудандық ішкі саясат бөлімі, Қарақия аудандық ішкі саясат бөлімі, Бейнеу аудандық ішкі саясат бөлімі, Жаңаөзен қалалық ішкі саясат бөлімі, Маңғыстау ауданының ішкі саясат бөлімі, Ақтау қалалық ішкі саясаты, Маңғыстау облысының жастар ресурстық орталығы, Мұнайлы аудандық жастар ресурстық жастар ресурстық орталығы, Қарақия аудандық жастар ресурстық орталығы, Түпқараған аудандық жастар ресурстық орталығы, Бейнеу аудандық жастар ресурстық орталығы, Маңғыстау аудандық жастар ресурстық орталығы, Маңғыстау облыстық ішкі саясат басқармасының «Қоғамдық келісім» КММ, |

**II БЛОК**

**Жоба командасы туралы ақпарат**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ұйымның штаттық қызметкерлері** | | | | |
| **ТАӘ** | **Лауазымы** | **Байланыс ақпараттары** | **Міндеттері** | **Жобадағы жұмыспен қамтылу** |
| Мұсаев Фархад Әбуғалиұлы | Жоба жетекшісі |  | Айтыс өнері арқылы жастардың рухани мəдениеттілігін дамыту;  Жобаның негізгі іс-шараларын іске асыру; | Тұрақты |
| Мінәс Мөлдір Маханбетқызы | Жоба есепшісі | 8 702 367 61 51 | Бухгалтерлік есепті толық жүргізу және жоспарлау, сондай-ақ осы жоба бойынша уақтылы қаржылық есепті тапсыру | Тұрақты |
| Сұлтан Нұрбақыт Сайлыбайқызы | Қоғаммен байланыс жөніндегі маман | 8 778 560 26 16 | Әлеуметтік желілерді бақылау және т.б. жұмыстарды жүргізу арқылы жобаны үйлестіру, нәтижелерді бағалау. | Тұрақты |

**III БЛОК**

**Әлеуметтік жобаны іске асыру мониторингінің жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 міндет. Жоба аясында жас ақындардың ақындық шеберлігінің шыңдалуына, көпшілікке танылуына мүмкіндік жасалады, оларды tiktok, Instagram әлеуметтік желілері арқылы танытылады.** | | | | | | |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспарланып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** | **Шараның құны** |
|  | Жоба аясында жас ақындардың ақындық шеберлігінің шыңдалуына, көпшілікке танылуына мүмкіндік жасалады, оларды tiktok, Instagram әлеуметтік желілері арқылы танытылады. | Жастар теаатрын ұйымдастыруға бағытталған жәнежобаның тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін жан-жақты кәсіби тұрғыда әрекет етіледі. | «Жыр – жебе » ақындар мектебі Аймақтадығы айтыс өнерінің насихаттауда медиа платформа ерекшеленеді.  «Жыр – жебе » ақындар мектебінің шәкірттерінің айтыстағы үзінділері tiktok, Instagram әлеуметтік желілері арқылы таратылатын болады.    Поэтикалық туындыларды суырып салма шеберлікпен орындауына қарай анықталған және ауыз әдебиетінің ежелден қалыптасқан поэзиялық жанр, топ, алдындағы қолма – қол суырылып салып айтылатын сөз сайысына қабілеті шыңдалу үстіндегі шәкірттеріміз таныстырылатын болады.  Мекеменің әлеуметтік желлердегі ресми парақшасы әр шараны тікелей эфирде көрсетеді, жариялап отырады. | **Маусым – Қазан** | №2 қосымшаға сәйкес |
| **2 міндет.** **Айтыс өнерінің көмекші оқу құралын дайындап, халық шығармашылығы орталығына ұсынылады.** | | | | | | |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** | **Шараның құны** |
|  | Айтыс өнерінің көмекші оқу құралын дайындап, халық шығармашылығы орталығына ұсынылады. | Қазақ халқының ежелден келе жатқан төл өнері - айтыстың жаңа заман, жаңа кезеңдегі өзіндік ерекшелігімен қоса, топ алдындағы қолма – қол суырылып салып айтылатын сөз сайысы Айтыс өнерінің оқу әдістемелік құралы жасақталады. | Айтыс өнерінің оқу әдістемелік құралы арнайы баспадан басылып шығады.  Айтыс өнерінің оқу әдістемелік құралының тұсаукесері болады.  Айтыс өнерінің көмекші оқу құралы дайындалып, халық шығармашылығы орталықтарына ұсынылады. | **Сәуір – Қыркүйек** | №2 қосымшаға сәйкес |
| **3 міндет. Айтыс өнерін халыққа жан-жақты насихатталуына ықпал ету мақсатында 1 аймақтық шара ұйымдастырылады.** | | | | | | |
|  | Айтыс өнерін халыққа жан-жақты насихатталуына ықпал ету мақсатында 1 аймақтық шара ұйымдастырылады. | Айтыс арнайы афишасы жасақталып, қатысушыларға хат жолдап, өзара келісімімен жүзеге асырылады. | Айтыс өтетіндігі туралы әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларында және өңірлік көшбасшылардың, Маңғыстаудың белсенді азаматтарының, блогерлердің парақшаларында, сондай-ақ облыстық БАҚ аккаунттарында таратылатын болады  Айтыскер ақын, Филолог, айтыс ақындары мен жыршы-термешілердің Халықаралық Одағының мүшесі Шалқарбай Ізбасаров, айтыскер ақын Мұрадым Мирланов, айтыскер ақын Қ Р «Мәдениет саласының үздігі» Нұрлан Мұсаев төрелік етеді.  Аймақтық ақындар айтысында жеңімпаз болған 2 жас ақын республикалық ақындар айтысына жолдама беріледі және беріледі. | **Сәуір – Қыркүйек** | №2 қосымшаға сәйкес |
| **4 міндет. 3 шеберлік сағатын ұйымдастырып, қатысушыларға сертификаттар табысталады.** | | | | | | |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** | **Шараның құны** |
| **4** | 3 шеберлік сағатын ұйымдастырып, қатысушыларға сертификаттар табысталады. | Қазақстанға танымал, жас ұрпақтың көкейіне ой салып, үлгі көрсетіп жүрген кемінде 3 (үш) тұлғалармен заманауи еркін форматта кездесу өткізіледі. | Айтыскер ақын, Филолог, айтыс ақындары мен жыршы-термешілердің Халықаралық Одағының мүшесі Шалқарбай Ізбасаров  2. Айтыскер ақын, Халықаралық ақындар айтысының бірнеше жүлдегері Мұрадым Мирланов  3. Айтыскер ақын Қ Р "Мәдениет саласының үздігі" Нұрлан Мұсаев  Кездесуге БАҚ өкілдері, жас жазба ақындар, жас айтыскерлер қатысады.  Манғыстау облысы мәдениет, тілдері дамыту және архив ісі басқармасына жолданады.  Шеберлік сағатының афишасы әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларында және өңірлік көшбасшылардың, Маңғыстаудың белсенді азаматтарының, блогерлердің парақшаларында, сондай-ақ облыстық БАҚ аккаунттарында таратылатын болады. | **Сәуір – Қыркүйек** | №2 қосымшаға сәйкес |
| **Шарт талаптарына сәйкес жоба нәтижелерінің қорытынды жария тұсаукесері** | | | | | | |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** | **Шараның құны** |
|  | Қатысушылардың қанағаттану деңгейін талдау | Жобаны іске асырылғанға дейін және кейін мақсатты топ өкілдерінен cауалнама жүргізіледі және пікірлер алынады. | Әр іс- шараға қатысушы қанағаттану деңгейі 80% кем болмау керек. | **Қыркүйек** | №2 қосымшаға сәйкес |
|  | Спектакльдің қанағаттану деңгейін талдау | Жобаның белсенді кезеңі аяқталғанға дейін және аяқталғаннан кейін қатысушылардан әлеуметтік желі арқылы бағалау сауалнама жасақталады. |
| **Шарт талаптары бойынша жобаны іске асыру барысы туралы ақпараттық жұмыс** | | | | | | |
|  | **Іс-шара (Іс-шараның қысқаша сипаттамасы)** | **Сандық және сапалық индикаторлар (іс-шаралар бойынша)** | **Жоспаранып отырған индикаторлар** | **Орындау мерзімі** | **Іс-шара құны және коммуникация арнасы** |
|  | Әлеуметтік желілердегі ақпараттық посттар | Пост | Аптасына – 2 пост  Айына – 8 пост | Сәуір – Қыркүйек | №2 қосымшаға сәйкес |
| Бейнеролик | 1 |
|  | БАҚ-тағы жарияланымдар | Мақала | 2 | Сәуір – Қыркүйек |
|  | Жобаны іске асыру барысы туралы жария таныстырылымдар (жобаның басында және соңында) | Брифинг | 1 | Сәуір – Қыркүйек |

№ 3 қосымшамен таныстым және келісемін:

**Грант алушы:**

**Төраға\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Мусаев Ф.А.**

|  |
| --- |
|  |
|  |

«**МАҚҰЛДАНДЫ»**

**Грант беруші:**

**«Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ**

Басқарма төрағасы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Оспанова А.К.

Басқарма төрағасының орынбасары

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ашкин А.А.

Жобаларды басқару департаментінің менеджері

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ахметжанова А.А.