«_»___ 20_жылғы №__

Грант беру жөніндегі Келісімшарттың № 4 Қосымшасы

ҚОРЫТЫНДЫ / БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЕСЕП»

| Грант беруші: | «Жыр – жебе » ақындар мектебі қоғамдық қоры |
| --- | --- |
| Грант тақырыбы: | Айтыс жанрымен айналысып жүрген талантты жастарға қолдау көрсету |
| Грант сомасы: | 10 350 000 (он миллион үш жүз елу мың) теңге |

1. Орындалған жұмыстар туралы ақпарат

| № | Шараның міндеті | Детальдық жоспарға сәйкес шара | Шараны орындау мерзімі | Әлеуметтік жоба өнімдері бойынша мақсаттық индикаторларға қол жеткізу | Қатысушылар саны | Сипаттама (Егер есеп беру кезінде қызмет ішінара орындалса, онда орындалған жұмыс туралы сипаттама беріледі. Бұған қоса, осы тармақты сипаттау кезінде жобаны іске асыру шеңберінде нысаналы топ өкілдері не алғаны туралы сұраққа жауап беру қажет) | Қоса берілген растаушы құжаттар (фотосуреттер, сілтемелер және тізімдер) | Шараның құны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жоба аясында жас ақындардың ақындық шеберлігінің шыңдалуына, көпшілікке танылуына мүмкіндік жасалады, оларды tiktok, Instagram әлеуметтік желілері арқылы танытылады. | Жастар теаатрын ұйымдастыруға бағытталған және жобаның тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін жан-жақты кәсіби тұрғыда әрекет етіледі. | Маусым – Қазан | 100% | 21 | «Жыр – жебе » ақындар мектебі Аймақтадығы айтыс өнерінің насихаттауда медиа платформа ерекшеленді. «Жыр – жебе » ақындар мектебінің шәкірттерінің айтыстағы үзінділері tiktok, Instagram әлеуметтік желілері арқылы таратылып жатыр. Поэтикалық туындыларды суырып салма шеберлікпен орындауына қарай анықталған және ауыз әдебиетінің ежелден қалыптасқан поэзиялық жанр, топ, алдындағы қолма – қол суырылып салып айтылатын сөз сайысына қабілеті шыңдалу үстіндегі шәкірттер жеке - жеке таныстырылып жатыр. | tiktok, Instagram әлеуметтік желілері арқылы таратылды. Инстаграм - https://www.instagram.com/p/CtOxv2CMdMU/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== Тик ток https://vm.tiktok.com/ZM2w3yfAh/ Инстаграм арқылы шәкірттер жарияланды. https://www.instagram.com/p/CtOxv2CMdMU/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== |  |
| 2. | Айтыс өнерінің көмекші оқу құралын дайындап, халық шығармашылығы орталығына ұсынылады. | Қазақ халқының ежелден келе жатқан төл өнері - айтыстың жаңа заман, жаңа кезеңдегі өзіндік ерекшелігімен қоса, топ алдындағы қолма – қол суырылып салып айтылатын сөз сайысы Айтыс өнерінің оқу әдістемелік құралы жасақталды. | Маусым – Қараша | 100% | 100 | Айтыс өнерінің оқу әдістемелік құралы арнайы баспадан басылып шықты. Айтыс өнерінің оқу әдістемелік құралының тұсаукесері болды. Айтыс өнерінің көмекші оқу құралы дайындалып, халық шығармашылығы орталықтарына ұсынылды. | Айтыс өнері кітабының тұсауы кесілді. https://www.instagram.com/zhyrzhebe/ |  |
| 3 | Айтыс өнерін халыққа жан-жақты насихатталуына ықпал ету мақсатында 1 аймақтық шара ұйымдастырылады. | Айтыс арнайы афишасы жасақталып, қатысушыларға хат жолдап, өзара келісімімен жүзеге асырылады. |  |  |  | Айтыс өтетіндігі туралы әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларында және өңірлік көшбасшылардың, Маңғыстаудың белсенді азаматтарының, блогерлердің парақшаларында, сондай-ақ облыстық БАҚ аккаунттарында таратылды. Мэлс ҚОСЫМБАЕВ – Қазылар алқасының төрағасы Ахметжан ӨЗБЕКОВ – Қазылар алқасының мүшесі Алтынбек СҮЙІНБЕКҰЛЫ – Қазылар алқасының мүшесі Злиха ТЕҢЕЛБАЙҚЫЗЫ – Қазылар алқасының мүшесі Нұрлан МҰСАЕВ – Жүргізуші Аймақтық ақындар айтысында жеңімпаз болған 2 жас ақын республикалық ақындар айтысына жолдама берілді. | Афиша – https://www.instagram.com/p/CySjh_zsT50/ видео афиша - https://www.instagram.com/p/CyaeMshMx1_/ «Маңғыстау – Мәшайықтың басқан жері...» аймақтық жас ақындар айтысы өтті. https://www.instagram.com/p/Cyi42D1Meff/ «Маңғыстау-Мәшайықтың басқан жері..» аймақтық жас ақындар айтысының қорытындысы бойынша Бейбіт Байжігіт пен Адайдың Серікбол желтоқсан айында Атырау облысы, Индерборда Мұрат Мөңкеұлының 180 жылдығына орай өтетін “Елім дейтін ұланбыз” атты ақындар айтысына жолдама алды. https://www.instagram.com/p/Cz5-hiCMel9/ |  |
| 4 | 3 шеберлік сағатын ұйымдастырып, қатысушыларға сертификаттар табысталады. | Қазақстанға танымал, жас ұрпақтың көкейіне ой салып, үлгі көрсетіп жүрген кемінде 3 (үш) тұлғалармен заманауи еркін форматта кездесу өткізіледі. | Шілде, тамыз | 100% | 3 | 1. 12 Шілде күні, Ақтау қаласы, «Алаш» лицейінде Айтыскер ақын, Халықаралық ақындар айтысының бірнеше жүлдегері Мұрадым Мирланов «Заманауи айтыстың түрлері» тақырыбында шеберлік сағаты өткізілді. 2. 27 шілде күні, сағ:17.00, «Көгез» этно ауылында, Айтыскер ақын, ҚР мәдениет саласының үздігі, “Айтыс ақындары мен жыршы-термешілердің Халықаралық Одағы", Атырау филиалының төрағасы – Шалқарбай Ізбасаров, Айтыскер ақын, Айтыс ақындары мен жыршы-термешілердің Халықаралық Одағының мүшесі - Алшынбек Мұқанғалиевтың «ХХІ ғасырдағы айтыстың маңызы» атты шеберлік сағаты өтті. 3. 6 тамыз күні, сағ:17.00, «Атамұра» мәдениет үйінде Айтыскер ақын, Айтыскер ақындар мен жыршы-термешілердің Халықаралық одағының" Жамбыл облысындағы филиалының төрағасы Ахметжан Өзбеков «Айтыстың бүгіні мен өткені» тақырыбында шеберлік сағаты өтті. Кездесуге БАҚ өкілдері, жас жазба ақындар, жас айтыскерлер қатысады. Манғыстау облысы мәдениет, тілдері дамыту және архив ісі басқармасына жолданады. Шеберлік сағатының афишасы әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларында және өңірлік көшбасшылардың, Маңғыстаудың белсенді азаматтарының, блогерлердің парақшаларында, сондай-ақ облыстық БАҚ аккаунттарында таратылатын болады. | «Заманауи айтыстың түрлері» тақырыбында шеберлік сағаты өткізілді – 1 рет Ақтау қаласы https://www.instagram.com/reel/CuoosLTI2Tn/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== «ХХІ ғасырдағы айтыстың маңызы» атты шеберлік сағаты өткізілді – 1 рет Шетпе кенті, «Көгез» этно ауылында https://www.instagram.com/reel/CvUiuhNNziw/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== «Айтыстың бүгіні мен өткені» тақырыбында шеберлік сағаты өтті. – 1 рет Жаңаөзен қаласы, «Атамұра» мәдениет үйінде https://www.instagram.com/reel/Cvo6I6dto3i/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== «Жыр- жебе» ақындар мектебінің шәкірттерінің тізімі (жалғанды) Манғыстау облысы мәдениет, тілдері дамыту және архив ісі басқармасына жолданды. Шеберлік сағатының афишасы әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларында жарияланды. https://www.instagram.com/p/CuhVJdmsBI6/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== https://www.instagram.com/p/CvHD6tMMYOH/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== https://www.instagram.com/p/CviBt9tsfUd/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== |  |

2. Қызметті БАҚ-та, әлеуметтік желілерде жариялау (жарнаманы қоса алғанда)

| БАҚ, әлеуметтік желі | Жарияланған материалдың атауы | Қамтыған ауқымы, деңгейі | Жарияланым саны | Шыққан күні, сілтемесі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оның ішінде: |  |  |  |  |
| Маңғыстау телеарнасының сайты | «Жүйріктер жырлайды» кеш өтті | Қаралым саны 85 1 | 1 | https://mangystautv.kz/kz/news/36854 |
| Маңғыстау телеарнасы | Аламан айтыс | 58,000 мың адам | 1 | https://www.youtube.com/watch?v=VZugOiXmtgU |
| Маңғыстау облысы Қоғамдық коммуникация орталығы | «Жас айтыскер ақындарды қолдау күшейтіледі» тақырыбында брифинг өтті | Қаралым саны 95 | 1 | https://www.facebook.com/506912453155509/posts/1637789553401121/?mibextid=cr9u03 |
| Маңғыстау облысы Қоғамдық коммуникация орталығы | «Жас айтыскер ақындарды қолдау күшейтіледі» тақырыбында брифинг өтті | Қаралым саны 245 | 1 | https://www.facebook.com/cok.mangystau/videos/297864492744350/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB&ref=sharing |
| Маңғыстау Облысының Мәдениет Басқармасы | Ақтауда жас айтыскерлер ашық аспан астында кеш өткізді | Қаралым саны 117 | 1 | https://www.facebook.com/100042431227367/posts/982448669846165/?mibextid=cr9u03 |
| www.lada.kz | Какие мероприятия пройдут в Мангистау в честь Дня Республики | Қаралым саны 645 | 1 | https://www.lada.kz/amp/aktau_news/culture/115731-kakie-meropriyatiya-proydut-v-mangistau-v-chest-dnya-respubliki.html |
| Маңғыстау телеарнасы | Ақтауда жас айтыскерлер ашық аспан астында кеш өткізді | Қаралым саны85 1 | 1 | https://www.gov.kz/memleket/entities/akimat-goroda-aktau/press/news/details/588024?shem=iosie |
| Маңғыстау Облысының Мәдениет Басқармасы | «Маңғыстау-Мәшайықтың басқан жері..» аймақтық жас ақындар айтысы өтеді. | Қаралым саны 117 | 1 | https://www.facebook.com/100042431227367/posts/pfbid0w6yBw9LnG4SdqhLPedPWnbi8qEoczqgNHCGUYw19p2NYaZsxq6Caf9nQuDawFbLUl/?mibextid=qC1gEa |
| Маңғыстау Облысының Мәдениет Басқармасы | «Маңғыстау-Мәшайықтың басқан жері..» аймақтық ақындар айтысы қорытындыланды | Қаралым саны 645 | 1 | https://www.facebook.com/100042431227367/posts/pfbid0YekMNXt8P85MxVgTAjo48dZhn2mcvT8371dMKwtjytGtFjAcx77GyRsbDoNNLNRCl/?mibextid=qC1gEa |
| naryntany.kz | АЙТЫСКЕРЛЕР ТОП ЖАРДЫ АЛАМАНДА... | Қаралым саны 239 | 1 | https://naryntany.kz/zhanalyqtar/audan/ajtyskerler-top-zhardy-alamanda.html |
| Маңғыстау телеарнасы | Сәлем, Маңғыстау! Бағдарламасында, «Маңғыстау-Мәшайықтың басқан жері..» аймақтық ақындар айтысы қорытындыланды | Қаралым саны 400 | 1 | https://youtu.be/WYq8vARBpY4?feature=shared |

3. Бар болса, белгілі бір сәтті іс-әрекеттің тарихын жазыңыз

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«Жыр – жебе » ақындар мектебі қоғамдық қоры төрағасы                                                                                  Ф. Ә. Мұсаев.

ҚОРЫТЫНДЫ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЕСЕП

| Грант беруші: | «Жыр – жебе » ақындар мектебі қоғамдық қоры |
| --- | --- |
| Грант тақырыбы: | Айтыс жанрымен айналысып жүрген талантты жастарға қолдау көрсету |
| Грант сомасы: | 10 000 000 (он миллион) |

1. Әлеуметтік жоба шеңберіндегі іс-шараларды сипаттаңыз

Гранттық шартпен бірге берілген №3 қосымша  (жобаның егжей-тегжейлі сипаттамасы) бойынша жоспарланған индикаторларға қол жеткізу деңгейін көрсете отырып, әлеуметтік жобаны іске асыру шеңберінде жүргізілген барлық іс-шараларды күнін, орнын, қатысушылар санын егжей-тегжейлі сипаттау және талдау қажет.

1 міндет.  Жоба аясында жас ақындардың ақындық шеберлігінің шыңдалуына, көпшілікке танылуына мүмкіндік жасалады, оларды tiktok, Instagram әлеуметтік желілері арқылы танытылады.

№1 әрекет. «Жыр – жебе » ақындар мектебі Аймақтадығы айтыс өнерінің насихаттауда медиа платформа ерекшеленді.

№2 әрекет.   «Жыр – жебе » ақындар мектебінің шәкірттерінің айтыстағы үзінділері tiktok, Instagram әлеуметтік желілері арқылы таратылды.

№3 әрекет.  Поэтикалық  туындыларды суырып салма шеберлікпен орындауына қарай анықталған және ауыз  әдебиетінің ежелден қалыптасқан поэзиялық жанр, топ, алдындағы қолма – қол суырылып салып айтылатын сөз сайысына қабілеті шыңдалу үстіндегі шәкірттеріміз таныстырылды.

№4 әрекет.  Мекеменің әлеуметтік желлердегі ресми парақшасы әр шараны тікелей эфирде көрсетілді, жарияланып отырды.

2 міндет. Айтыс өнерінің көмекші оқу құралын дайындап, халық шығармашылығы орталығына ұсынады.

№1 әрекет. Қазақ халқының ежелден келе жатқан төл өнері - айтыстың жаңа заман, жаңа кезеңдегі өзіндік ерекшелігімен қоса, топ алдындағы қолма – қол суырылып салып айтылатын сөз сайысы «Айтыс өнері» атты оқу әдістемелік құралы жасақталды.

№2 әрекет.   «Айтыс өнері»  оқу әдістемелік құралы арнайы баспадан басылып шықты.

№3 әрекет. Айтыс өнерінің оқу әдістемелік құралының тұсаукесері болды.

№4 әрекет.  Айтыс өнерінің көмекші оқу құралы дайындалып, халық шығармашылығы орталықтарына ұсынылды

3 міндет. Айтыс өнерін халыққа жан-жақты насихатталуына ықпал ету мақсатында 1 аймақтық шара ұйымдастырылады.

№1 әрекет.  Айтыс  арнайы афишасы жасақталып,  қатысушыларға хат жолдап,   өзара  келісімімен жүзеге асырылды.

№2 әрекет.  Айтыс өтетіндігі туралы әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларында және өңірлік көшбасшылардың, Маңғыстаудың белсенді азаматтарының, блогерлердің парақшаларында, сондай-ақ облыстық БАҚ аккаунттарында таратылды.

№3 әрекет. Мэлс ҚОСЫМБАЕВ  – Қазылар алқасының төрағасы

Ахметжан ӨЗБЕКОВ – Қазылар алқасының мүшесі

Алтынбек СҮЙІНБЕКҰЛЫ –  Қазылар алқасының мүшесі

Злиха ТЕҢЕЛБАЙҚЫЗЫ –  Қазылар алқасының мүшесі

Нұрлан МҰСАЕВ – Жүргізуші болды.

№4 әрекет. Аймақтық ақындар айтысында жеңімпаз болған  2 жас ақын республикалық ақындар айтысына жолдама берілді.

  - 4 міндет. 3 (үш) шеберлік сағатын ұйымдастырып, қатысушыларға сертификаттар табысталады.

№1 әрекет.  Қазақстанға танымал, жас ұрпақтың көкейіне ой салып, үлгі көрсетіп жүрген кемінде 3 (үш) тұлғалармен заманауи еркін форматта кездесу өткізілді.

- Айтыскер ақын, Филолог, айтыс ақындары мен жыршы-термешілердің Халықаралық Одағының мүшесі Шалқарбай Ізбасаров

- Айтыскер ақын, Халықаралық ақындар айтысының бірнеше жүлдегері Мұрадым Мирланов

- Айтыскер ақын, Қ Р "Мәдениет саласының үздігі" Ахметжан Өзбеков

№2 әрекет. Кездесуге  БАҚ өкілдері, жас жазба ақындар, жас айтыскерлер қатысты.

№3 әрекет. Манғыстау облысы мәдениет, тілдері дамыту және архив ісі басқармасына жолданды.

№4 әрекет. Шеберлік сағатының афишасы әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларында және өңірлік көшбасшылардың, Маңғыстаудың белсенді азаматтарының, блогерлердің парақшаларында, сондай-ақ облыстық БАҚ аккаунттарында таратылды.

Кестені толтырыңыз және жоспарланған нәтижелердің нәтижелерге сәйкестігін сипаттаңыз

| Жоба мақсаты: |  | Театр өнері арқылы жастар театрын құру және жастардың шығармашылық қабілеттерін дамыту. Жоғары моральдық, адамгершілік, азаматтық және рухани қасиеттері бар қоғамды қалыптастыру процесіне жәрдемдесу. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жобаны іске асырудан қол жеткізілген нәтиже: |  | - Жоба аясында жас ақындардың ақындық шеберлігінің шыңдалуына, көпшілікке танылуына мүмкіндік жасалады, оларды tiktok, Instagram әлеуметтік желілері арқылы танытылды. - Айтыс өнерінің көмекші оқу құралын дайындап, халық шығармашылығы орталығына ұсынылды. - Айтыс өнерін халыққа жан-жақты насихатталуына ықпал ету мақсатында 1 аймақтық шара ұйымдастырылды. - 3 шеберлік сағатын ұйымдастырып, қатысушыларға сертификаттар табысталды. |  |  |  |  |
| Міндеті | Міндет аясындағы шаралар | Қысқа мерзімде қол жеткізілген нәтижелер (іс-шараларға) | Сандық және сапалық индикаторлар | Индикаторлар |  | Тиімділік |
|  |  |  |  | жоспар | факт |  |
| Жоба аясында жас ақындардың ақындық шеберлігінің шыңдалуына, көпшілікке танылуына мүмкіндік жасалады, оларды tiktok, Instagram әлеуметтік желілері арқылы танытылады. | «Жыр – жебе » ақындар мектебінің жобаның тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін жан-жақты кәсіби тұрғыда әрекет етіледі. . | «Жыр – жебе » ақындар мектебі Аймақтадығы айтыс өнерінің насихаттауда медиа платформа ерекшеленеді. «Жыр – жебе » ақындар мектебінің шәкірттерінің айтыстағы үзінділері tiktok, Instagram әлеуметтік желілері арқылы таратылатын болады. Поэтикалық туындыларды суырып салма шеберлікпен орындауына қарай анықталған және ауыз әдебиетінің ежелден қалыптасқан поэзиялық жанр, топ, алдындағы қолма – қол суырылып салып айтылатын сөз сайысына қабілеті шыңдалу үстіндегі шәкірттеріміз таныстырылатын болады. Мекеменің әлеуметтік желлердегі ресми парақшасы әр шараны тікелей эфирде көрсетеді, жариялап отырады. | 1. Ақындар мектебінің тізімі 2. тик ток, фейсбук, инстаграм парақшасы ашылды. «Жыр – жебе » ақындар мектебі шәкірттері – жеке таныстырылды. | 21 3 21 | 21 3 21 | «Жыр – жебе » ақындар мектебі шәкірттеріне ынталандыру құралы пайда болды. «Жыр – жебе » ақындар мектебі шәкірттері – сырын үйреніп, кәсіби тәжірибе жинау мүмкіндігін алды. |
| Айтыс өнерінің көмекші оқу құралын дайындап, халық шығармашылығы орталығына ұсынылады. | Қазақ халқының ежелден келе жатқан төл өнері - айтыстың жаңа заман, жаңа кезеңдегі өзіндік ерекшелігімен қоса, топ алдындағы қолма – қол суырылып салып айтылатын сөз сайысы Айтыс өнерінің оқу әдістемелік құралы жасақталды. | Айтыс өнерінің оқу әдістемелік құралы арнайы баспадан басылып шықты. Айтыс өнерінің оқу әдістемелік құралының тұсаукесері болады. Айтыс өнерінің көмекші оқу құралы дайындалып, халық шығармашылығы орталықтарына ұсынылады. | «Айтыс өнері» оқу әдістемелік құралы Айтыс өнерінің оқу әдістемелік құралының тұсаукесері өтті. Айтыс өнерінің көмекші оқу құралы дайындалып, халық шығармашылығы орталықтарына ұсынылды | 50 50 25 | 100 100 25 | - Жастар арасында болашақ көшбасшы қалыптасты. - Облыстағы немесе республикадағы фестивальдерге мен мастер кластарға қатысуға мүмкіндік алlы. - Жастардың барынша өзін еркін ұстауына, қиял шексіздiгiне, өз - өзіне деген сенімін нығайтуға, талант - дарынын шыңдауды және жан-жақты дамуына мүмкіндік берілді. |
| Айтыс өнерін халыққа жан-жақты насихатталуына ықпал ету мақсатында 1 аймақтық шара ұйымдастырылады. | Айтыс арнайы афишасы жасақталып, қатысушыларға хат жолдап, өзара келісімімен жүзеге асырылады. | Айтыс өтетіндігі туралы әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларында және өңірлік көшбасшылардың, Маңғыстаудың белсенді азаматтарының, блогерлердің парақшаларында, сондай-ақ облыстық БАҚ аккаунттарында таратылатын болады Айтыскер ақын, Филолог, айтыс ақындары мен жыршы-термешілердің Халықаралық Одағының мүшесі Шалқарбай Ізбасаров, айтыскер ақын Мұрадым Мирланов, айтыскер ақын Қ Р "Мәдениет саласының үздігі" Нұрлан Мұсаев төрелік етеді. Аймақтық ақындар айтысында жеңімпаз болған 2 жас ақын республикалық ақындар айтысына жолдама беріледі. | Афиша Мэлс ҚОСЫМБАЕВ – Қазылар алқасының төрағасы Ахметжан ӨЗБЕКОВ – Қазылар алқасының мүшесі Алтынбек СҮЙІНБЕКҰЛЫ – Қазылар алқасының мүшесі Злиха ТЕҢЕЛБАЙҚЫЗЫ – Қазылар алқасының мүшесі Нұрлан МҰСАЕВ – Жүргізуші болды. 2 жас ақын республикалық ақындар айтысына жолдама беріледі | 1 3 300 адам 2 | 2 4 300 адам 2 | Облыстың әр түкпіріндегі талантты жастар арасында және қоғамға танымал болады. |
| 3 шеберлік сағатын ұйымдастырып, қатысушыларға сертификаттар табысталады. | Қазақстанға танымал, жас ұрпақтың көкейіне ой салып, үлгі көрсетіп жүрген кемінде 3 (үш) тұлғалармен заманауи еркін форматта кездесу өткізілді. | Айтыскер ақын, Филолог, айтыс ақындары мен жыршы-термешілердің Халықаралық Одағының мүшесі Шалқарбай Ізбасаров 2. Айтыскер ақын, Халықаралық ақындар айтысының бірнеше жүлдегері Мұрадым Мирланов 3. Айтыскер ақын Қ Р "Мәдениет саласының үздігі" Ахметжан Өзбеков | Шалқарбай Ізбасаров Алшынбек Мұқанғалиев Мұрадым Мирланов Ахметжан Өзбеков | 1 1 1 | 2 2 2 | Әлеуметтік бағыттағы жастар сахналаған спектакльдермен яғни тың ақпараттармен бөлісті. Ақпараттық қамту нетижесінде өңірдегі суық аудиторияны жанама қамтуға мүмкіндік туды. |

Жобаның әлеуметтік және экономикалық әсерін көрсететін кестені толтырыңыз

|  | Индикатор | Өлшем бірлігі | Жоспарланып отырған деңгей | Нақты деңгей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тікелей бенефициарлар саны, оның ішінде: | адам | 300 | 300 |
|  | халықтың әлеуметтік осал топтарынан | адам |  |  |
| 2. | Жанама бенефициарлар саны (БАҚ-та жариялау есебінен) | адам | 10000 |  |
| 3. | Штаттық қызметкерлердің саны | адам | 3 | 3 |
| 4. | Тартылған мамандар саны, оның ішінде: | адам |  |  |
|  | халықтың әлеуметтік осал топтарынан | адам |  |  |
| 5. | Қамтылған ҮЕҰ саны | Ұйым |  |  |
| 6. | Гранттың жалпы сомасынан еңбекақы төлеу қоры | теңге |  |  |
| 7. | Салықтар (ӘС, ӘА, МӘМС (штаттық қызметкерлердің ғана)) | теңге |  |  |
| 8. | Экономикаға қосқан үлес (тауарлар мен қызметтерді сатып алу | теңге |  |  |
| 9. | Әлеуметтік жоба серіктестерінің саны (заңды және / немесе жеке тұлғалар) | ұйым/адам |  |  |

2. Мақсатқа жету (фактілерді сипаттау және мақсатқа жету туралы дәлелдерді көрсету):

Табыс беруші белгіленген «Жыр – жебе » ақындар мектебі қоғамдық қоры  «Айтыс жанрымен айналысып жүрген талантты жастарға қолдау көрсету» әлеуметтік жобасын толық орындады. Жоба өтініміне сәйкес жас айтыскер ақындар жан- жақты дамып, танытылды. Жоғары моральдық, адамгершілік, азаматтық және рухани қасиеттері бар қоғамды қалыптастыру процесіне жәрдемдесіп, өз шығармашылығын дамытып, ынталандыра отырып,  қоғамдық – әлеуметтік жұмыстар үлес қосатын жастар болды. Жоба аясында 3 шеберлік сағаттары  арқылы  олардың түсініктерін түсініп, айтыс өнерінің шеберлігінің қыр-сырын үйреніп, тәжірибе жинады.

3. Әлеуметтік жобаны аяқтау және/немесе іске асыру барысында болған әлеуметтік және басқа да өзгерістерді өлшеу

«Жыр – жебе » ақындар мектебі қоғамдық қоры  қаншалықты керек  немесе қажеттілігін анықтау мақсатында әлеуметтік зерттеу жасады.

Әлеуметтік зерттеуге облыс бойынша 149 адам  қатысты, оның 51%-ы әйел (155,5 адам), 49%-ы (144,5 адам) ер адам.

«айтыс өнері» туралы, «Айтыс мектебінің барын білесіз бе?»  ««Жастар айтысқа бармайды» деген сөзді жиі естиміз, сіз айтысқа барасыз ба?»,  жастаржы қолдайсыз ба?  деген сияқты сұрақтар қойылды.

Жеке бас құпиялығын сақтай отырып,  жүргізілген сауалнамада жастардың көбісі  өңірде айтыс өнері  қажет деп есептейді екен.

Сауалнамаға қатысқан жастардың 60,1%-ы айтыс өнерінің жанданғанын қалап, өзі өнер көрсеткісі келетінін айтқан,   12,9% - ы маған бәрі- бір деген жауап қалдырған.

Жоба қорытындысы бойынша:

023 жылдың 18 қазанында Ақтау қаласында өткен «Маңғыстау-Мәшайықтың басқан жері..» аймақтық жас ақындар айтысының ІІІ орын иегері ақтаулық жас айтыскер Бейбіт Байжігіт пен Адайдың бес жүйрігінің бірі Аралбай Оңғарбекұлы атындағы айтыстың арнайы жүлдегері Серікбол Базылбек биылғы жылдың желтоқсан айында Атырау облысы, Индерборда Мұрат Мөңкеұлының 180 жылдығына орай өтетін “Елім дейтін ұланбыз” аймақтық ақындар айтысына жолдама алды.

Атырау облысы, Құрманғазы ауданының 95 жылдық мерейтойына арналған “Қасиетіңнен айналайын, Құрманғазым!” атты Батыс аймақтық ақындар айтысында Маңғыстаудың атынан қатысқан Жанболат Алиев 1-ОРЫНДЫ иеленді.

Жанболат Алиев,  «Жыр – жебе » ақындар мектебіне ерекше көңіл бөлінді, айтыс өте көп болды.  Сондай - ақ, шеберлік сағаттары өтті. Маған шеберлік сағаттарынан алған сабағым маған үлкен нәтижеге жетуіме мүмкіндіктер берді.

4. Әлеуметтік жобаға қатысушылар бөлінісіндегі статистикалық ақпарат (аралық бағдарламалық есепті ұсыну сәтінде):

Гендерлік көрсеткіш:

| Барлық қатысушылар саны | Ерлер | Әйелдер |
| --- | --- | --- |
| 21 | 21 | 0 |

Санаттар бойынша әлеуметтік мәртебе:

| Бүкіл жобаға қатысушылар саны | Балалар (оның ішінде мүгедек балалар) | Жастар | Мемлекеттік қызметшілер | Бюджеттік ұйым жұмысшылары | Мүгедектер | Жасы үлкен адамдар (50 жастан және одан жоғары), оның ішінде: | Жұмыссыздар | Қоғамдық ұйымдардың өкілдері | Бизнес-сектор өкілдері | Басқа санаттар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | - | 21 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - |

Жас көрсеткіші:

| Бүкіл жобаға қатысушылар саны | 13-16 жас | 17-22 жас | 23-27 жас | 28-32 жас | 33-45 жас | 46-58 жас | 59 жас және жоғары |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 4 | 5 | 10 | 1 | 1 |  |  |

5. Әлеуметтік жоба нәтижесі

-  Жыр – жебе » ақындар мектебі қоғамдық қоры  «Айтыс жанрымен айналысып жүрген талантты жастарға қолдау көрсету» әлеуметтік жобасын толық орындады. Жоба аясында жас ақындардың ақындық шеберлігінің шыңдалуына, көпшілікке танылуына мүмкіндік жасалады, оларды tiktok, Instagram әлеуметтік желілері арқылы танытылды. Айтыс өнерінің көмекші оқу құралын дайындап, халық шығармашылығы орталығына ұсынылды.  Айтыс өнерін халыққа жан-жақты насихатталуына ықпал ету мақсатында 1 аймақтық шара ұйымдастырылды. 3 шеберлік сағатын ұйымдастырып, қатысушыларға сертификаттар табысталды.

- Өңірде жастар арасында беделді, танымалдылыққа ие,  өз бағытын тауып жас көшбасшы болып қалыптасып келеді. Театр, оның түрлері туралы түсініктері болып, қыр-сырын үйреніп, тәжірибе жинады.

6. Әлеуметтік жобаны іске асыруға қолдау көрсеткен серіктестердің (егер бар болса), билік органдарының, құрылымдардың үлесін талдау: оларды тарту қаншалықты қажет болды, бұл әлеуметтік жобаны қалай күшейтті, қандай сабақтар алынды, өзара іс-қимылды жалғастыру қалай жоспарлануда?

Жобаны жүзеге асыруда ақпараттық және жастарды ынталандыру, ғимарат мәселесі бойынша өңірдегі Маңғыстау облысы мәдениет басқармасы белсенді болды. Мақсатты аудиторияның тікелей және жанама қамтылуына аймақтық БАҚ өкілдері зор үлес қосты. Біздің шаралардың нәтижесінде ірі компаниялардан қолдау алып, әр мекемелермен байланыс орнатып, тағы айтыс ұйымдастыруға мүмкіндік орнаттық.

Әлеуметтік жобаның серіктестері

Жобаны іске асыруға тікелей қатысатын, қызметі жобаның нәтижелеріне әсер етуі мүмкін ұйымдар. Серіктестерге логистика, тамақтану, жол жүру және т.б. бойынша қызмет көрсететін жеткізушілер жатпайды.

| Ұйым атауы /Серіктестіктің Т.А.Ә. | Жобадағы орны | Ұйымның, серіктестіктің байланыс деректері | Ескерту |
| --- | --- | --- | --- |
| Маңғыстау облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы | Мүдделі тарап | 8701 247 52 80 | Байпақов Әбілқайыр |
| Маңғыстау облысының жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы | Мүдделі тарап | 8702 690 81 80 | Мұқаш Оралбай |
| Маңғыстау облысының ішкі саясат басқармалары: 1.Маңғыстау облысының ішкі саясат басқармасы 2.Мұнайлы аудандық ішкі саясат басқармасы 3.Түпқараған аудандық ішкі саясат басқармасы 4.Қарақия аудандық ішкі саясат басқармасы | Жобаның өңірде жүзеге асыруына ұйымдастырушылық, ақпараттық және мониторинг жүргізуге қолдау білдіреді | 8702 181 08 08 | Қуанышбеков Батырхан Кенжеғалиұлы |
| Маңғыстау облыстық ішкі саясат басқармасының «Қоғамдық келісім» КММ | Жобаның өңірде жүзеге асыруына ұйымдастырушылық, ақпараттық, ресурстық қолдау білдіреді. | 8701 158 5252 | Амангүл Әбдіғалиқызы |
| Маңғыстау облысының білім басқармасы | Жобаның өңірде жүзеге асыруына ұйымдастырушылық, ақпараттық, ресурстық қолдау білдіреді. | 87013505807 | Айжақсы Жылқыбайқызы |
| «Маңғыстау медиа» ЖШС (қолдау хат жалғанды) | Жобаға жастарды тарту, ақпараттық, аналитикалық қамтамасыз ету және қолдау білдіреді. | 8701 247 52 80 | Гульмира Абишова |

Осы әлеуметтік жобаның жалғасы болуы мүмкін болашақ әлеуметтік жобалар тақырыбына ұсыныстар:

| № | Жоба атауы | Орындылығын негіздеу (проблеманы сипаттау) | Мақсат | Міндеттер | Қысқаша сипаттамасы (жобаның негізгі бағыттары) | Қажетті сома | Іске асыру орны (жобаның географиясы) | Күтілетін нәтижелер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Маңғыстау жыр өнерін дамыту | Жастардың шығармашылық әлеуетін ашудың тиімді тәсілдерінің бірі - суырылып салып айтылатын сөз өнерін дамытып, жыр- термешілердің ортасын қалыптастыру. Қоғамның қазіргі даму жағдайында мерекелер, маңызды оқиғалар, атаулы күндер құрметіне ұйымдастырылатын жыр термелер жарысы, фестиваль, бұқаралық іс-шараларға, халықтық мерекелерге, конкурстарға айтарлықтай орын беріледі. Олар әр адамның өмірінде ғана емес, жалпы қоғамның дамуы мен қызметінде де маңызды орын алады. Жалпы адамды іс-шара, ұжымдық жұмыстар яғни дайындық барыстары, айтыстарға шығу адамдарды жақындастырады, бірдей көңіл-күй қалыптастырады. Сонымен қатар, термеші жас таланттарыды дамыту құралы ретінде әрекет етеді, жеке өсуге, шығармашылық әлеуетті дамытуға ықпал етеді. | Жобаның мақсаты: Жыр жанрын дамыту | Жобаның міндеттері: 1. 10 жас таланттың қатысуымен жас жыршылар фестивалін ұйымдастыру. 2. Маңғыстау жырларының көмекші оқу құралын дайындап, халық шығармашылығы орталығына ұсынылады. 3. Республикаға танымал жыршылардың қатысумен кемінде 4 шеберлік сағаты ұйымдастастырылады. | Жыр термелерді қазіргі заманға лайықтап эстрадалық нұсқада орындау арқылы да бұл өнерді дамытамыз, жаңа тыңдарманын қалыптастырамыз. Бірақ жоғарыда айтқанымдай негізін сақтай отыра дамыту бұл үрдістің негізгі қағидасы болу керек. Оның үстіне қаймағы кетпеген дәстүрді дамытып отырған барлық орындаушы өнерпаз қазіргі заманға лайықталған өнер иелері. Сондықтан, Байқауды өткізудің мақсаттары: Қазақстандықтардың сөйлеу мәдениетін қалыптастыру; ұлттық өнердің мәйегі болып табылатын жыр және терме жанрын дамыту;жыр және терме өнерін жастардың арасында дәріптеу; заман талабына сай жаңа жыр және терме шумақтарын жарыққа шығару керек. әстүр жаңарып жаңашаланып отыруы керек деп ойлаймын. Әр заманның өзіне сай сазы және сол уақыт шеңберінде өнер тудырушы, сондай-ақ сол өнердің тыңдарманы болады. Жаңа сипатқа ие болу арқылы да ол өз маңызын одан әрі тереңдете түседі. | 10 000 000 теңге | Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, | Жасөспірім жастарға бөгетсіз болашақ қалыптастыру және оларды жыр терме арқылы тұлға етіп қалыптастыруға жұмыс жасау; |
| (Сіз ұсынған грант тақырыбы сәйкес келетін грант беру бағытын таңдаңыз) - білім, ғылым, ақпарат, дене шынықтыру және спорт саласындағы мақсаттарға қол жеткізу; 2) азаматтардың денсаулығын сақтау, салауатты өмір салтын насихаттау; 3) қоршаған ортаны қорғау; 4) жастар саясаты мен балалар бастамаларын қолдау; 5) демография мәселелерін шешу; 6) гендерлік мәселелерді шешу; 7) халықтың әлеуметтік осал топтарын қолдау; 8) жетім балаларға, толық емес және көп балалы отбасылардан шыққан балаларға көмек көрсету; 9) азаматтардың жұмысқа орналасуына жәрдемдесу; 10) азаматтар мен ұйымдардың құқықтарын, заңды мүдделерін қорғау; 11) мәдениет пен өнерді дамыту; 12) тарихи-мәдени мұраны қорғау; 13) Қоғамдық келісім мен ұлт бірлігін нығайту болып табылады; 13-1) есепте тұрған адамдарға әлеуметтік-құқықтық көмек көрсету кезінде пробация қызметтеріне жәрдемдесу; 13-2) мемлекеттік қызметтер көрсету сапасына қоғамдық мониторинг жүргізу |  |  |  |  |  |  |  |  |

Мемлекеттік органдаға әлеуметтік жобаны іске асыру нәтижелері бойынша нақты практикалық ұсынымдарды көрсетіңіз.

| Мемлекеттік органдар | Ұсынымдар | Әзірленген ұсынымдарды жолдау туралы хаттың нөмірі мен күні (хаттардың көшірмелерін қосымшаларымен бірге осы есеппен ұсыну қажет) |
| --- | --- | --- |
| 1. Маңғыстау облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы |  | Байпақов Әбілқайыр |
| 2. Маңғыстау облысының жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы |  | Мұқаш Оралбай |

Есептегі беттердің жалпы саны: ____________22_______

«Жыр – жебе » ақындар мектебі қоғамдық қоры төрағасы                                                                                  Ф. Ә. Мұсаев.